администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от__30.04.2014___  №  ___517-П__

г.Заречный

О проведении городского праздника «Карнавал»

В целях развития культурных традиций, обеспечения условий для отдыха населения, творческой активности, формирования положительного имиджа территории городского округа Заречный, в связи с празднованием 50-летия Белоярской АЭС, руководствуясь Положением об обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей» (в действующей редакции), на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести 12, 15, 19 июля 2014 года городские мероприятия, посвященные празднованию 50-летия Белоярской АЭС (далее городской праздник «Карнавал»).

- Утвердить состав городского организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Карнавал» (прилагается).

- Утвердить план подготовки городского праздника «Карнавал» (прилагается).

- Утвердить план проведения городского праздника «Карнавал» (прилагается).

- МКУ «УКС и МП ГО Заречный» (Я.А. Скоробогатова):

- обеспечить необходимые условия для успешной подготовки и проведения городского праздника «Карнавал»;

- организовать творческие коллективы организаций культуры для участия в городском празднике «Карнавал»;

- обеспечить активное взаимодействие с представителями оргкомитета «Карнавала-2014» от Белоярской АЭС.

- Муниципальному казенному учреждению городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика» (Е.Л. Галихина):

- обеспечить техническое оснащение мест проведения городского праздника «Карнавал»;

- обеспечить праздничное оформление города;

- подготовить помещения бытовых услуг, разместить на время проведения праздника контейнеры, организовать уборку территории в соответствии с утвержденным Планом.

- Отделу торговли, питания и услуг администрации городского округа Заречный (Л.И. Кнутарева) организовать выездную торговлю предприятий, работу летних кафе во время проведения городского праздника «Карнавал» по согласованному ассортиментному перечню.

- Рекомендовать ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России (В.Г. Малых):

- организовать работу оперативной медицинской помощи, службы «Скорая помощь»;

- укомплектовать службы необходимыми медицинскими средствами для оказания оперативной помощи гражданам и участникам городского праздника «Карнавал».

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории городского округа Заречный:

- принять активное участие в городском празднике «Карнавал»: творческих программах, костюмированном шествии, конкурсах;

- оказать организационную и материальную поддержку инициативным группам, карнавальным командам.

- Рекомендовать ФГКУ «35 ПЧ ФПС по Свердловской области» (Р.С. Балабуркин) обеспечить пожарную безопасность во время проведения городского праздника «Карнавал».

- Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (Р.В. Рахматуллин) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность людей во время проведения городского праздника «Карнавал».

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

И.о. главы администрации

городского округа Заречный                                                                   Е.В. Ганеева

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Заречный от __30.04.2014__ № ___517-П___ |
| --- | --- |

СОСТАВ

городского организационного комитета по подготовке и проведению

городского праздника «Карнавал»

| Добродей Е.А. | глава администрации городского округа Заречный, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Павлюк А.А. Ганеева Е.В. | заместитель директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», сопредседатель оргкомитета (по согласованию); заместитель главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета; |

Члены оргкомитета:

| Балабуркин Р.С. | начальник ФГКУ «35 ПЧ ФПС по Свердловской области» (по согласованию); |
| --- | --- |
| Басирова О.Ю. | и.о. начальника информационно-аналитического отдела Думы ГО Заречный; |
| Галихина Е.Л. | и.о. директора МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»; |
| Гурин В.А. | и.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный; |
| Журавлев А.Н. | и.о. директора МАУ ГО Заречный «Городской телецентр»; |
| Климова О.М. | директор МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»; |
| Кнутарева Л.И. | начальник отдела торговли, питания и услуг администрации городского округа Заречный; |
| Кузнецов А.А. | заместитель директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» по общим вопросам (по согласованию); |
| Кузнецов В.Г. | начальник отдела гражданской защиты ГО Заречный (по согласованию); |
| Малых В.Г. | начальник ФБУЗ «МСЧ-32» ФМБА России (по согласованию); |
| Наумова Е.А. | начальник отдела внутренних коммуникаций Управления информации Белоярской АЭС (по согласованию); |
| Прохоров Е.В. | председатель профкома филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (по согласованию); |
| Рахматуллин Р.В. | начальник ММО МВД России «Заречный» (по согласованию); |
| Ролдугина Т.Д. | главный врач ФГУЗ «ЦГ и Э № 32 ФМБА России» (по согласованию); |
| Скоробогатова Я.А. | начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; |
| Харкина Е.В. | начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный». |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Заречный от __30.04.2014__ № ___517-П___ |
| --- | --- |

ПЛАН

подготовки городского праздника «Карнавал»

с 01.04.2014 года по 19.08.2014 года

| №№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Разработка планов подготовки и проведения «Карнавала». | до 20 апреля | Скоробогатова Я.А. |
| 2. | Заседания оргкомитета по подготовке и проведению «Карнавала» | постоянно | Добродей Е.А.; Павлюк А.А. |
|  | -распределение заданий и поручений; | постоянно |  |
|  | -о ходе подготовки «Карнавала»; | постоянно | Ганеева Е.В. |
|  | -об обеспечении безопасности людей; | постоянно | Рахматуллин Р.В. |
|  | -об оформлении города, мест проведения «Карнавала»; | постоянно | Скоробогатова Я.А. |
|  | -о готовности проведения «Карнавала» | постоянно | Ганеева Е.В. |
|  | -об итогах проведения «Карнавала» | до 31 июля | Добродей Е.А.; Павлюк А.А. |
| 3. | Рабочие встречи с инициативными группами, волонтерами костюмированного шествия, организаторами карнавальной программы. Репетиции с карнавальными командами массовых сцен | еженедельно | Прохоров Е.В.; Скоробогатова Я.А.; Климова О.М.; Наумова Е.А. |
| 4. | Рабочие совещания со специалистами сферы культуры – организаторами и исполнителями подготовки и проведения «Карнавала» | июнь, июль | Скоробогатова Я.А. |
| 5. | Совещания с руководителями торговых предприятий и общественного питания по вопросам организации торговли, летних кафе | до 10 июля | Кнутарева Л.И. |
| 6. | Разработка положений и объявление конкурсов среди населения по подготовке и проведению «Карнавала» | до 30 апреля | Скоробогатова Я.А.; Наумова Е.А. |
| 7. | Подготовка приветственных и рекламных растяжек, щитов | до 1 июля | Наумова Е.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Монтаж открытых сцен, помостов для отдельных карнавальных площадок | до 12 июля, до 15 июля, до 19 июля | Павлюк А.А.; Скоробогатова Я.А. |
| 9. | Обеспечение оформления города к «Карнавалу» | до 12 июля | Добродей Е.А.; Кузнецов А.А.; Наумова Е.А. |
| 10. | Пошив сценических костюмов по заказу Белоярской АЭС | до 1 июля | Скоробогатова Я.А.; Климова О.М. |
| 11. | Размещение в помещениях спортивного комплекса «Электрон», технического персонала, выступающих концертных групп по прибытию, организация ограждения переносными барьерами и лентой в районе сцены на стадионе «Электрон» | 18-19 июля | Кузнецов А.А.; Боярский Е.В., начальник КСС филиала ОАО «Концерн Роснергоатом» «Белоярская АЭС» |
| 12. | Подготовка и доставка писем руководителям предприятий, организаций, учреждений | до 15 мая | Скоробогатова Я.А. |
| 13. | Изготовление печатной продукции: реклама, пригласительные билеты | до 15 июня | Павлюк А.А. |
| 14. | Подготовка и размещение информационных и рекламных материалов в СМИ | еженедельно, с 1 мая | Журавлев А.Н.; Гончаров С.А.; Наумова Е.А. |
| 15. | Санитарная обработка Бульвара Алещенкова и зоны проведения «Карнавала» | до 12 июля, до 15 июля, до 19 июля | Галихина Е.Л. |
| 16. | Уборка территории проведения «Карнавала» | 11-16 июля, 18-20 июля | Галихина Е.Л. |
| 17. | Обеспечение работы городских общественных туалетов и туалетных кабин на бульваре Алещенкова, на территории у стадиона «Электрон» | 12 июля, 18-20 июля | Галихина Е.Л. |
| II. Разработка программы и сценария городского праздника «Карнавал» |
| 18. | Разработка сценарного плана | до 1 июня | Прохоров Е.В.; Скоробогатова Я.А.; Климова О.М. |
| 19. | Разработка сценария «Карнавала» | до 15 июня | Прохоров Е.В.; Скоробогатова Я.А.; Климова О.М. |
| III. Оформление города, мест проведения «Карнавала» |
| 20. | Закупка тканей и изготовление цветных флагов | до 15 июня | Скоробогатова Я.А.; Наумова Е.А. |
| 21. | Размещение цветных флагов на площади и улицах города | до 8 июля | Галихина Е.Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22. | Оформление мест проведения «Карнавала», фасада ДК «Ровесник» | до 8 июля | Галихина Е.Л. |
| 23. | Демонтаж оформления города, мест проведения «Карнавала» | до 27 июля | Галихина Е.Л. |
| IV.Звуковое и музыкальное обеспечение «Карнавала» |
| 24. | Ревизия с устранением неполадок системы связи на ул. Ленина | до 10 июля | Курочкин А.Н., начальник электроцеха филиала ОАО «Концерн Роснергоатом» «Белоярская АЭС» |
| 25. | Музыкальное сопровождение карнавального костюмированного шествия | 19 июля | Скоробогатова Я.А.; Наумова Е.А.; Климова О.М. |
| 26. | Звукообеспечение, музыкальное сопровождение детской карнавальной программы | 12 июля | Скоробогатова Я.А.; Климова О.М. |
| 27. | Приглашение и организация работы духового оркестра | до 18 июля | Павлюк А.А.; Скоробогатова Я.А. |
| V. Организация работы торговых предприятий и общественного питания |
| 28. | Организация работы торговых предприятий и предприятий общественного питания, летних кафе и т.д. в день проведения «Карнавала» | 12 июля, 15 июля, 19 июля | Кнутарева Л.И.; Кузнецов А.А. |
| VI. Организация работы автотранспорта |
| 29. | Сбор заявок на автотранспорт от исполнителей карнавальных программ | до 10 июля | Скоробогатова Я.А. |
| 30. | Составление графика в соответствии с общей заявкой на обеспечение автотранспортом исполнителей карнавальных программ | до 12 июля | Манжула П.Н., начальник хозяйственно - транспортного отдела администрации |
| 31. | Организация работы автотранспорта в день «Карнавала» | 12 июля, 15 июля, 19 июля | Манжула П.Н., начальник хозяйственно - транспортного отдела администрации |
| 32. | Заключение отдельных договоров на обеспечение автотранспортом | до 10 июля | Скоробогатова Я.А.; Павлюк А.А.; Наумова Е.А. |
| VII. Организация призового фонда |
| 32. | Приобретение призов по заявке организаторов программы «Карнавала» | до 01 июля | Климова О.М. |
| 33. | Распределение призов в соответствии с заявкой организаторов карнавальной программы для проведения конкурсов | до 8 июля | Скоробогатова Я.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34. | Доставка призов на карнавальные площадки и обеспечение их сохранности | 12 июля, 15 июля, 19 июля | Климова О.М. |
| VIII. Организация охраны и обеспечения безопасности людей |
| 35. | Оформление писем и доставка в МСЧ-32, ММО МВД России «Заречный», ФГКУ «35 ПЧ ФПС по Свердловской области» | до 15 июня | Скоробогатова Я.А. |
| 36. | Расстановка сотрудников полиции на местах подготовки и проведения «Карнавала», по отдельному плану. Обеспечение правопорядка и безопасности участников и зрителей «Карнавала». Обеспечение безопасности дорожного движения | 12 июля, 15 июля, 19-20 июля | Рахматуллин Р.В.; Скоробогатова Я.А. |
| 37. | Обеспечение пожарной безопасности людей (организация постов) во время проведения «Карнавала» | 12 июля, 15 июля, 19-20 июля | Балабуркин Р.С. |
| 39. | Обеспечение дежурства службы «Скорая помощь» согласно плану проведения «Карнавала» (в месте проведения Карнавала) | 12 июля, 15 июля, 19-20 июля | Малых В.Г. |
| 40 | Разработка и изготовление пропусков | до 8 июля | Скоробогатова Я.А.; Наумова Е.А. |
| IX.Реклама и организация информирования населения о Карнавале |
| 41. | Размещение информации о «Карнавале» в СМИ | еженедельно до 19июля | Гончаров С.А.; Наумова Е.А. |
| 42. | Приглашение областных СМИ и работа с ними | До 10 июля | Гончаров С.А.; Наумова Е.А. |
| X.Энергообеспечение и прочие технические работы |
| 44. | Ремонтные и благоустроительные работы на стадионе «Электрон» | до 1 июля | Кузнецов А.А. |
| 45. | Ревизия освещения стадиона «Электрон» | до 1 июля | Курочкин А.Н., начальник электроцеха филиала ОАО «Концерн Роснергоатом» «Белоярская АЭС» |
| 46. | Прокладка питающих кабелей для звуко-светотехнического обеспечения сцен на стадионе «Электрон» согласно техническому заданию | до 18 июля | Курочкин А.Н., начальник электроцеха филиала ОАО «Концерн Роснергоатом» «Белоярская АЭС» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 47. | Подключение батутов, торговых точек согласно техническому заданию | 18 июля | Курочкин А.Н., начальник электроцеха филиала ОАО «Концерн Роснергоатом» «Белоярская АЭС»; Кнутарева Л.И., начальник отдела торговли, питания и услуг администрации |
| 48. | Организация круглосуточного дежурства электриков во время подготовки и проведения «Карнавала» согласно плану проведения «Карнавала» | с 12.00 19 июля до 08.00 часов 20 июля | Курочкин А.Н, начальник электроцеха филиала ОАО «Концерн Роснергоатом» «Белоярская АЭС» |
| XI. Организация финансового обеспечения «Карнавала» |
| 49. | Формирование смет расходов на проведение «Карнавала» | 04 апреля | Павлюк А.А. |
| XII.Прочие работы |
| 50. | Создание видео-фотоархива 21-го «Карнавала» | до 15 августа | Журавлев А.Н.; Наумова Е.А. |
| 51. | Формирование пакета методических рекомендаций, материалов по опыту проведения 21-го «Карнавала» | до 15 августа | Ганеева Е.В. |
| 52. | Подведение итогов проведения «Карнавала». | До 1 августа | Добродей Е.А.; Павлюк А.А. |
| 53. | Рабочее совещание с исполнителями карнавальной программы | до 15 августа | Ганеева Е.В. |
| 54. | Подготовка Благодарственных писем, Почетных грамот спонсорам, руководителям предприятий, учреждений, организаций и их вручение | до 15 августа | Ганеева Е.В. |
| 55. | Выпуск распоряжения главы администрации городского округа Заречный по итогам «Карнавала» | до 1 августа | Ганеева Е.В. |
| 56. | Информационные материалы, отзывы, интервью о «Карнавале» по итогам проведения | с 20 июля | Гончаров С.А.; Наумова Е.А., |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Заречный от __30.04.2014__ № ___517-П___ |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения городского праздника «Карнавал»

12, 15, 19- 20 июля 2014 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Место проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Детская карнавальная программа | 12 июля с 15.00 до 19.00 часов | площадь у ДК «Ровесник» | Скоробогатова Я.А.; Наумова Е.А.; Климова О.М. |
| 2. | Карнавальная программа для ветеранов | 15 июля | площадь у ДК «Ровесник» | Скоробогатова Я.А.; Наумова Е.А.; Климова О.М. |
| 3. | Построение команд для карнавального шествия | 19 июля с 17.30 до 18.00 час. | площадь у Дома торговли | Скоробогатова Я.А.; Наумова Е.А.; Климова О.М. |
| 4. | Карнавальное шествие и проходка карнавальных команд по стадиону «Электрон» | 19 июля с 18.00 до 20.00 час. | улицы города: Курчатова; Кузнецова; Алещенкова; Ленина; 9 Мая; стадион «Электрон» | Скоробогатова Я.А.; Наумова Е.А.; Климова О.М. |
| 5. | Праздничная карнавальная программа | 19 июля с 20.00 до 21.30 час. | стадион «Электрон» | Прохоров Е.В.; Скоробогатова Я.А.; Климова О.М. |
| 6. | Программа приглашенных коллективов | 19 июля с 21.30 до 22.45 час. | стадион «Электрон» | Скоробогатова Я.А.; Наумова Е.А. |
| 7 | Дискотека | 19 июля с 23.00 до 01.00 час. 20 июля | стадион «Электрон» | Скоробогатова Я.А. |
| 8 | Праздничный фейерверк | 19 июля 22.45 час. | стадион «Электрон» | Скоробогатова Я.А. |