Утвержден постановлением

Главы городского округа Заречный

От __________. №_______________

Поэтапный план мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение важнейших целевых показателей, установленных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

| № стро-ки | Содержание поручения в Указе Президента РФ от 07 мая 2012 года №599 важнейшие целевые показатели, установленные Указом | Срок исполнения в соответствии с Указом |  | Мероприятия, направленные на реализацию Указа и достижение важнейшего целевого индикатора |  | Ежегодные индикаторы, обеспечива-ющие достижение важнейшего целевого показателя на соответ-ствующем этапе | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Представление докладов об исполнении (срок, адресат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правительству Российской Федерации: обеспечить проведение до конца декабря 2012 года мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы, реорганизации неэффективных государственных образовательных учреждений, предусмотрев при реорганизации таких учреждений обеспечение права обучающихся на завершение обучения в других государственных образовательных учреждениях |  | 01.02.2013 | I этап (2012-2013 годы) 2012 год 2013 год | Снижение неэффективных расходов до 29.2% До 21% |  | 01.02.2013 Январь 2013г Январь 14г | Харкина Е.В. Руководители СОШ Рук. СОШ | 01.02.2013 01.02.2014 |
|  |  |  |  | 1.1. Ежеквартальный мониторинг деятельности образовательных учреждений ГО Заречный согласно Постановлению Главы администрации ГО Заречный от 09.02.2011 г «Об утверждении программы городского округа Заречный по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года» | Снижение неэффективных расходов в сфере общего образования до 29.2% |  | 01.02.2013 | Харкина Е.В. Руководители СОШ | 01.02.2013 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | - Реализация утвержденного главой администрации плана оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений городского округа Заречный на 2013-1015 годы | Подготовка к переходу в автономные ОУ |  | 2013г | Ганеева Е.В., Харкина Е.В. Руководители ОУ | 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | 1.3. Реализация утвержденного главой администрации плана перехода образовательных учреждений ГО Заречный в статус автономных на 2013-2015 годы | Подготовка к переходу в автономные ОУ |  | 2013г | Ганеева Е.В., Харкина Е.В. Руководители ОУ | 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | - Оптимизация численности педагогического персонала в ОУ (11 ставок) | Сокращение 11 ставок педагогов |  | 2012 | Руководители ОУ | 01.02.2013 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | - Оптимизация численности прочего персонала (24 ставки) | Сокращение 6 ставок Сокращение 18 ставок |  | 2012 2013 | Руководители ОУ | 01.02.2013 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | - Проведение энергоаудита в СОШ №№1,2,3,4,6,7. Снижение потребления ТЭР | Экономический эффект 400,0 тыс.руб. |  | 2012 2013 | Руководители 6 СОШ | 01.02.2013 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | - Проведение энергоаудита в ООШ 5, ВСОШ, ДОУ и учреждениях доп. образования | - |  | 2013 | Руководители ОУ | 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | - Выведение непрофильных расходов (передача школьных автобусов) | Сокращение 4 ставок (экономический эффект 1,6 млн.руб. |  | 2013г | Ганеева Е.В., Харкина Е.В., Руководители СОШ№№4,6 | 01.02.2013 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | - Оптимизация сети ОУ путем реорганизации ООШ №5 и СОШ №6 | Сокращение 11 ставок (ожидаемый экономический эффект 1079,7 тыс.руб.) |  | 2013 | Ганеева Е.В., Харкина Е.В., Руководители ООШ №5, СОШ№6 | 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | II этап (2014-2016 годы) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.Проведение мероприятий в соответствии с рекомендациями по энергоаудиту по учреждениям образования Снижение потребления ТЭР | Экономический эффект ежегодно по 600,0 тысяч рублей |  | 2014-2016 | Руководители ОУ | 01.02.2015 01.02.2016 01.02.2017 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | 1.2.Увеличение наполняемости классов школ | Средняя наполняемость класса – 24 человека в городе; 15 человек – на селе До 25 человек в городе |  | 2014-2015 2016 | Руководители ОУ | 01.02.2015 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | III этап (2017-2020 годы) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.Сохранение средней наполняемости классов в городе – 25 человек; на селе – 15 человек | Средняя наполняемость класса – 25 человек в городе; 15 человек – на селе |  | 2017-2020 | Руководители ОУ | 01.02.2018 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | 1.2.Сохранение соотношения педагогического персонала к прочему персоналу на уровне: 65:35 | Сохранение соотношения педагогического персонала к прочему персоналу на уровне: 65:35 |  | 2017-2020 | Руководители ОУ | 01.02.2018 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
| 2 | обеспечить достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет |  | 2016 год | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительство дошкольных образовательных учреждений (Постановление главы администрации ГО Заречный от 27.05.2009 года № 492-П «Развитие дошкольного образования в ГО Заречный на 2009-2015 гг») | Выполнено - с 2011 года дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечиваются местами в ДОУ на 100% |  | ежегодно | Харкина Е.В. |  |
| 3. | обеспечить увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |  | 2020 год | I.этап (2012-2013 годы 1.1.Охват обучающихся дополнительными образовательными программами | Обучающиеся 1-2 классов охвачены дополнительным образованием на 100% бесплатно |  | 2012 | Харкина Е.В., Руководители ОУ | 01.02.2013 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | 1.2. Охват детей 5-7 лет обучением по дополнительным образовательным программам | Охват до 50% Охват 70% |  | 2012-2013 | Харкина Е.В., Руководители ОУ | 01.02.2013 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | 1.3.Охват обучающихся дополнительными образовательными программами | Обучающиеся 3-11 классов охвачены дополнительным образованием на 30% бесплатно |  | 2012-2013 | Харкина Е.В., Руководители ОУ | 01.02.2013 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | II этап (2014-2016 годы) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.Охват обучающихся дополнительными образовательными программами | Обучающиеся 1-4 классов охвачены дополнительным образованием на 100% бесплатно |  | 2014-2016 | Харкина Е.В., Руководители ОУ | 01.02.2015 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | 2. Охват детей 5-7 лет обучением по дополнительным образовательным программам | Охват до 75% Охват 75% |  | 2014-2016 | Харкина Е.В., Руководители ОУ | 01.02.2015 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | 3.Охват обучающихся дополнительными образовательными программами | Обучающиеся 5-11 классов охвачены дополнительным образованием на 50% бесплатно |  | 2014-2016 | Харкина Е.В., Руководители ОУ | 01.02.2015 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | III этап (2017-2020 годы) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Охват детей 5-7 лет обучением по дополнительным образовательным программам | Охват до 75% |  | 2017-2020 | Харкина Е.В., Руководители ОУ | 01.02.2018 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  | 2.Охват обучающихся дополнительными образовательными программами | Обучающиеся 1-11 классов охвачены дополнительным образованием на 75% бесплатно |  | 2017-2020 | Харкина Е.В., Руководители ОУ | 01.02.2018 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
| 4. | Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять к сентябрю 2012 года меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление для детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях. |  | Сентябрь 2012 года | Обеспеченность местами в дошкольные образовательные учреждения в ГО Заречный на 01.11.2012 года составляет 100% | Выполнено с 2011 года. Дети с 3 до 7 лет обеспечиваются местами на 100% |  |  |  |  |