АДМИНИСТРАЦИЯ Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от___27.08.2018____  №  ___685-П____

г. Заречный

Об утверждении программы

«Поддержка и развитие чтения в городском округе Заречный

на 2018–2021 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 07.06.2018 № 379-РП «Об утверждении программы поддержки и развития чтения в Свердловской области на 2018-2021 годы и состава рабочей группы по поддержке и развитию чтения в Свердловской области», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Поддержка и развитие чтения в городском округе Заречный на 2018-2021 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа Заречный Н.И. Малиновскую.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___27.08.2018___ №  __685-П____

«Об утверждении программы «Поддержка и развитие чтения в городском округе Заречный

на 2018–2021 годы»

ПРОГРАММА

«Поддержка и развитие чтения в городском округе Заречный

на 2018–2021 годы»

- Раздел 1. Характеристика сферы реализации, основные проблемы

- в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время в стране наблюдается системный кризис читательской культуры. Чтение сегодня утрачивает статус национальной культурной традиции, существенно снизился уровень грамотности населения. Сложившиеся за последние годы стереотипы успеха в бизнесе и общественной жизни не связываются в общественном сознании с чтением, зачастую даже противопоставляются ему. Возрастающий дефицит знаний в обществе также во многом обусловлен снижением у населения интереса к чтению.

Территорию городского округа Заречный не обошел системный кризис читательской культуры, особенно среди жителей молодого поколения. В досуговых предпочтениях молодежи чтение все более заменяется альтернативными, менее "затратными" с интеллектуальной точки зрения, видами деятельности. Книга как источник накопленного поколениями духовного опыта и нравственных идеалов, как база для формирования общего культурного и языкового пространства, интеллектуальной преемственности поколений, все более утрачивает свое значение. Общество обеспокоено падением культуры, отсутствием у молодого поколения навыка и потребности дружить с книгой. Необходима консолидация всех культурных и образовательных муниципальных учреждений, участников программы в лице библиотеки, школ, музея, книготорговых организаций, средств массовой информации, которые окажут позитивное и эффективное влияние на развитие интереса и вкуса к чтению и образованию в целом у детей и молодёжи.

По состоянию на 1 января 2018 года инфраструктуру продвижения чтения в городском округе Заречный представляют:

1) 2 городские и 3 сельские библиотеки в составе муниципального казенного учреждения городского округа Заречный «Централизованная библиотечная система»;

2) книжный магазин.

Библиотечное обслуживание населения в соответствии с Уставом осуществляют центральная городская библиотека, филиал и три сельских библиотеки в селе Мезенском, деревнях Курманке и Гагарке.

МКУ ГО Заречный «ЦБС» принимает участие в областном корпоративном проекте по формированию сводного электронного каталога библиотек Свердловской области – региональном каталоге библиотек Свердловской области (РКБ СО). Развиваются электронные услуги, позволяющие осуществлять обслуживание удаленных пользователей через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». На сайте библиотеки в разделе виртуальный читальный зал представлены ресурсы российского уровня: национальной электронной библиотеки (НЭБ), электронные библиотечные системы (ЭКБ) издательства «Лань» и «Znanium». Доступна услуга виртуального абонемента ЛитРес.

Совокупный объем библиотечного фонда МКУ ГО Заречный «ЦБС» составляет более 95 218 экземпляров, из которых 99% составляют печатные издания. Однако, качество фондов, которое характеризуется ежегодным процентным обновлением, не соответствует установленным нормативам. Обновляемость фондов МКУ ГО Заречный «ЦБС» колеблется от 0,1 до 4 %. Норматив обновляемости библиотечных фондов, определенный ЮНЕСКО и Международной Федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), составляет для стран третьего мира 5% новых поступлений в год, развитых стран – 10% в год.

Обеспеченность жителей фондами библиотек в городском округе Заречный составляет 3 экземпляра на 1 человека.

Недостаток новой литературы в библиотеках отражается на основных показателях библиотечной деятельности.

Охват населения городского округа Заречный библиотечным обслуживанием составляет 20,8%, что ниже среднероссийского (35,5%).

Тенденция снижения основных показателей деятельности библиотек Свердловской области обусловлена следующими факторами: старение библиотечных фондов, общее падение интереса к традиционному чтению, характерное для информационного общества, с одновременным расширением потребностей граждан в электронной информации.

Таким образом, вопросы читательской активности и улучшения качества чтения, развития культуры и читательской компетентности населения городского округа Заречный остаются проблемными и требуют решения.

- Предлагаемая Программа мероприятий по поддержке и развитию чтения в городском округе Заречный призвана переломить вышеназванные негативные тенденции, способствовать повышению уровня чтения и грамотности жителей городского округа Заречный. Ее реализация предусматривает скоординированную работу органов муниципальной власти, учреждений образования, культуры, книготорговли, общественных организаций и творческих союзов.

- Раздел 2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение статуса чтения, читательской активности, улучшение качества чтения, развитие культуры и читательской компетентности населения городского округа Заречный.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1) развитие системы управления по поддержке и развитию чтения в городском округе Заречный;

2) обеспечение просветительской деятельности в городском округе Заречный;

3) популяризация чтения в городском округе Заречный.

Реализация Программы позволит:

1) привлечь внимание широких слоев населения в городском округе Заречный к литературному процессу, содействовать формированию мотивации к чтению;

2) создать благоприятные условия для поддержки и развития традиций чтения, популяризации чтения среди детей и молодежи;

3) развить систему библиотечного информационного обеспечения населения, повысить статус библиотек как центров чтения и распространения книжной культуры;

5) обеспечить удаленный доступ к информации, популяризировать электронные издания;

6) знакомить жителей городского округа Заречный с творчеством уральских писателей и их лучшими произведениями.

Учитывая социальную значимость определенных задач, при реализации Программы необходимо обеспечить межведомственное взаимодействие, которое позволит более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач.

Мероприятия Программы планируется осуществлять по следующим направлениям:

1) популяризация чтения;

2) приобщение к чтению детей, подростков и юношества;

3) участие в международных и всероссийских проектах по развитию чтения;

4) поддержка литературно-художественного творчества;

5) развитие библиотек;

6)  взаимодействие со средствами массовой информации, пиар-деятельность. Проведение социальных рекламных кампаний и продвижение книжного и литературного контента на территории городского округа Заречный;

7) повышение уровня профессиональной компетентности специалистов библиотечной сферы.

- Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы

План мероприятий по выполнению Программы содержит мероприятия 
с указанием сроков, исполнителей мероприятий Программы и ожидаемых результатов реализации мероприятий Программы. Программа направлена на достижение цели, решение поставленных задач и повышение эффективности мер, принимаемых в городском округе Заречный, по поддержке и развитию чтения.

В рамках Программы планируется реализация мероприятий, обеспечивающих развитие инфраструктуры чтения в городском округе Заречный.

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы представлены в приложении № 2 к Программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках средств, выделяемых на финансирование деятельности учреждения.

Раздел 6. Управление Программой

Координацию деятельности исполнителей Программы, мониторинг хода реализации Программы осуществляет МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики городского округа Заречный».

Исполнители Программы:

1) осуществляют необходимую работу по выполнению мероприятий Программы;

2) предоставляют МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики городского округа Заречный» информацию о выполнении мероприятий Программы ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики городского округа Заречный»:

1) в порядке, установленном нормативными правовыми актами городского округа Заречный, готовит и вносит на рассмотрение администрации городского округа Заречный предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Программу;

2) осуществляет мониторинг хода реализации Программы;

3) ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет администрации городского округа Заречный отчет о ходе реализации Программы.

Приложение № 1

к программе «Поддержка и развитие чтения

в городском округе Заречный на 2018–2021 годы»

ПЛАН

мероприятий по выполнению Программы «Поддержка и развитие чтения в городском округе Заречный

на 2018–2021 годы»

| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Популяризация чтения |  |  |  |
| 1. | - Организация и проведение в городском округе Заречный Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь» | 2018–2021 годы, ежегодно | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный», МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Позиционирование библиотеки как доступной социокультурной, интеллектуальной площадки, привлечение новых посетителей, повышение интереса к чтению |
| 2. | - Организация и проведение областной акции тотального чтения «День чтения» | 2018–2021 годы, ежегодно | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный», МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Повышение статуса читающего человека, формирование системы продвижения литературы с привлечением общественно значимых личностей и использованием всех каналов коммуникации |
| 3. | Организация массовых мероприятий, в том числе флешмобов, направленных на популяризацию книг и чтения среди молодежи | 2018–2019 годы | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный», - МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Развитие у молодежи культуры чтения, формирование творческого мышления |
| 4. | Организация буккроссинга на территории городского округа Заречный | 2018–2021годы | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный», - МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Привлечение внимания молодежи к книге и чтению |
| 5. | - Оформление тематических книжно-журнальных и художественных экспозиций | 2018–2021 годы | - МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Раскрытие фондов библиотек, привлечение читателей и партнеров |
| 6. | - Организация и проведение встреч с писателями, презентаций книг уральских и местных авторов | 2018–2021 годы | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный», - МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Популяризация творчества уральских писателей, активизация процесса общения авторов и читателей |
| 7. | - Организация работы литературных, поэтических клубов при библиотеках МКУ ГО Заречный «ЦБС» | 2018–2021 годы | - Областные государственные библиотеки, муниципальные библиотеки (по согласованию) | Приобщение населения к чтению, повышение читательской компетенции |
| 8. | - Проведение благотворительных акций «Подари книгу» |  | - МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Приобщение к чтению социально незащищённых категорий населения городского округа |
| 9. | - Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилеям российских писателей и поэтов | 2018–2021 годы (по отдельным планам) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный», МКУ «Управление образования ГО Заречный» (по отдельному плану), МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Популяризация лучших образцов отечественной литературы |
| 10. | - Разработка и реализация специального проекта по продвижению чтения среди жителей городского округа, например, «Книгомания» | 2018–2021 годы (по отдельным планам) | МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Приобщение к чтению, повышение читательской компетентности |
|  | Глава 2. Приобщение к чтению детей и подростков |  |  |  |
| 12. | Организация и проведение Всероссийской акции «Неделя детской и юношеской книги» на территории городского округа Заречный | 2018–2021 годы, ежегодно | МКУ «Управление образования ГО Заречный» (по отдельному плану), МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Популяризация книги и чтения среди детей и подростков |
| 13. | Разработка и реализация программ летнего чтения детей и подростков | 2018–2021 годы | МКУ «Управление образования ГО Заречный» (по отдельному плану), МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Организация досуга детей и подростков в летние каникулы посредством популяризации книги и чтения |
| 14. | - Разработка и реализация специального проекта по продвижению чтения среди детей и подростков городского округа, например, «Нешкольные диалоги»» | 2018–2021 годы (по отдельным планам) | МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система», МКУ «Управление образования ГО Заречный» (по отдельному плану) | Приобщение к чтению, повышение читательской компетентности |
| 15. | Проведение областной акции по популяризации научно-популярной литературы «Ночь науки» среди детей и подростков | 2018–2021 годы | МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система», МКУ «Управление образования ГО Заречный» (по отдельному плану) | Популяризация естественнонаучных знаний среди детей и молодежи, формирование интереса к научно-популярной литературе |
|  | Глава 3. Участие в международных и всероссийских проектах по развитию чтения |  |  |  |
| 16. | Участие в Международной акции «Читаем детям о войне» | 2018–2021 годы | МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система», МКУ «Управление образования ГО Заречный» (по отдельному плану) | Повышение интереса детей к патриотической литературе |
|  | Глава 4. Поддержка литературно-художественного творчества |  |  |  |
| 17. | Проведение городского конкурса среди талантливых детей, например, «Проба пера» или Молодежного конкурса литературных и рисованных историй «Атомград-фентезиград» | 2018–2021 годы, ежегодно | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный», МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система», МКУ «Управление образования ГО Заречный» (по отдельному плану) | Формирование у детей и подростков интереса к книге и чтению, создание мотивирующих установок на расширение круга чтения |
|  | Глава 5. Развитие библиотек |  |  |  |
| 18. | Комплектование фондов общедоступных библиотек, расположенных на территории Свердловской области | 2018–2021 годы | Администрация городского округа Заречный, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный» | Обновление фондов общедоступных (публичных) библиотек, повышение качества библиотечно-информационных услуг |
| 19. | - Участие в конкурсе на предоставление субсидий местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, в номинации «Библиотечное дело» | 2018–2021 годы | Финансово-экономическое управление ГО Заречный, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный» | Повышение качества библиотечно-информационных услуг |
| 20. | - Предоставление доступа к сети электронных читальных залов Национальной электронной библиотеки и виртуальных читальных залов Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина | 2018–2021 годы | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный», МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Обеспечение доступа населения городского округа к национальному библиотечному фонду, повышение доступности информационно-библиотечных услуг |
| 21. | - Организация подписки на сетевые удаленные лицензионные ресурсы для читателей городского округа Заречный, в том числе ЛитРес | 2018–2021 годы | Финансово-экономическое управление ГО Заречный, МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Повышение доступности электронных ресурсов для жителей городского округа, популяризация различных способов чтения и электронных ресурсов |
| 22. | Организация предоставления удаленного доступа к электронным каталогам и базам данных, электронной библиотеке в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018–2021 годы | - МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Обеспечение удаленного доступа к информации |
|  | Глава 7. Взаимодействие со средствами массовой информации, пиар-деятельность. Проведение социальных рекламных кампаний и продвижение книжного и литературного контента на территории Свердловской области |  |  |  |
| 23. | - Обеспечение публикаций в средствах массовой информации по итогам ключевых событий городского округа Заречный, связанных с популяризацией чтения | 2018–2021 годы | - МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Информационное освещение событий, связанных с популяризацией чтения, в средствах массовой информации городского округа Заречный |
| 24. | - Информирование населения об услугах, ресурсах, проектах библиотек | 2018–2021 годы | - МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Формирование имиджа библиотеки как участника событий городского, областного и российского масштаба, увеличение числа читателей, расширение зоны |
| 25. | Организация циклов тематических обзоров и обзоров новых книг, информирование о ресурсах и услугах на сайте учреждения | 2018–2021 годы | - МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Информирование жителей городского округа Заречный о деятельности библиотек |
| 26. | - Создание и ведение официальных тематических страниц в социальных сетях по продвижению лучших образцов современной литературы, по популяризации деятельности библиотек | 2018–2021 годы | - МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Популяризация книги и чтения в социальных сетях |
|  | Глава 8. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов инфраструктуры чтения. Научная профессиональная коммуникация (семинары) |  |  |  |
| 27. | - Посещение специалистами МКУ ГО Заречный «ЦБС» областных курсов повышения квалификации | 2018–2021 годы | - МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Повышение качества обслуживания читателей, освоение методов работы по продвижению и развитию чтения |
| 28. | - Участие специалистов МКУ ГО Заречный «ЦБС» в областных конкурсах среди муниципальных библиотек - «Неизвестный Урал» | 2018–2021 годы | - МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Стимулирование интереса к краеведческой литературе |
| 29. | Подготовка методических рекомендаций по вопросам продвижения чтения | 2018–2021 годы | МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Освоение опыта библиотек Свердловской области и других субъектов Российской Федерации |
| 30. | - Участие в областном совещании директоров государственных и муниципальных библиотек | 2018–2021 годы, ежегодно | - МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Знакомство с анализом состояния библиотечного обслуживания населения Свердловской области |
| 31. | - Участие в просветительских вебинарах в рамках проекта «Вебинары в Белинке» | 2018–2021 годы | - МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Повышение культуры чтения специалистов библиотечной сферы |
| 32. | - Обеспечение участия библиотек и библиотекарей в профессиональных конкурсах различного уровня | 2018–2021 годы, - ежегодно | МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Повышение престижа библиотек, привлечение внимания к библиотекам и чтению |
|  | Глава 10. Издательская деятельность |  |  |  |
| 33. | Издание сборника участников городского проекта «Проба пера» | 2018 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный», МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Повышение престижа библиотек, поддержка талантливых детей, подростков, молодёжи |
| 34. | - Издание сборника местных поэтов, членов клуба «Парус» | - 2018 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный», МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Популяризация творчества местных авторов, культурной элиты городского округа Заречный |
| 35. | Издание рекомендательных библиографических пособий (краеведческих, тематических списков, подборок материалов), размещение их на сайте учреждения | 2018–2021 годы, ежегодно | - МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» | Повышение читательской компетенции |

Приложение № 2

к программе «Поддержка и развитие чтения в городском округе Заречный

на 2018–2021 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

реализации Программы «Поддержка и развитие чтения в городском округе Заречный на 2018–2021 годы»

| Номер строки | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1. | Количество новых поступлений в фонды общедоступных государственных и муниципальных библиотек Свердловской области в расчете на 1000 жителей | экземпляров | 135 | 147 | 160 | 173 | 78,1 |
| 2. | Книгообеспеченность на жителя | экземпляров | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 33,4 |
| 3. | Увеличение числа посещений библиотек «Поддержка и развитие чтения в городском округе Заречный на 2018–2021 годы», в том числе и через систему удалённого доступа | посещение | 61810 | 61900 | 61980 | 62 000 | 99,6 |