ПОРУЧЕНИЯ

Главы городского округа Заречный от 14.09.2015 года

1. Об итогах прошедшей недели и задачах на текущую неделю

1.1. Потапову В.В., Тебеньковой С.А. – усилить контроль за качеством и сроками проведения капитальных ремонтов МКД.

Срок – до окончания кап.ремонтов МКД.

1.2. Тебеньковой С.А. – подготовить предложения по проведению капитальных ремонтов МКД в 2016 году.

Срок – до 30.10.2015 года.

1.3. Бирюковой Е.С.:

– организовать работы по формированию земельных участков на набережной реки Пышмы в пос. Шеелит для организации зоны рекреации, участок согласовать с Главой ГО Заречный.

Срок – до 30.11.2015 года.

– подготовить предложения по предоставлению земельных участков для огородничества арендаторам земли в пос. Шеелит с целью освобождения зоны рекреации для освоения по назначению.

Срок – до 30.11.2015 года.

1.4.  ГРБС – подготовить предложения в перечень мероприятий социально-экономического развития ГО Заречный за счет дополнительных налоговых поступлений от деятельности организаций ГК «Росатом» на 2016 год.

Срок – до 02.10.2015 года.

1.5. Валову В.В. – организовать проведение совещания по вопросу формирования перечня мероприятий социально-экономического развития ГО Заречный за счет дополнительных налоговых поступлений от деятельности организаций ГК «Росатом» на 2016 год.

Срок – до 09.10.2015 года.

1.6. Бирюковой Е.С., Киселевой Н.В. – сформировать земельные участки под знаменные группы (3 участка), оформить знаменные группы в муниципальную собственность, передать в оперативное управление в МКУ «ДЕЗ».

Срок – до 30.03.2016 года.

2. О ходе диспансеризации определенных групп взрослого населения ГО Заречный

2.1. Валову В.В. – включить вопрос в повестку заседания Кабинета Главы ГО Заречный.

Срок – 28.09.2015 года, далее – 1 раз в 2 недели.

3. Об организации участия ГО Заречный в смотре-конкурсе на звание «Лучший муниципальный орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Свердловской области»

3.1. Кузнецову В.Г. – подготовить и направить документы для участия ГО Заречный в смотре-конкурсе на звание «Лучший муниципальный орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Свердловской области».

Срок – до 30.09.2015 года.

4. О выполнении протокольных поручений заседания рабочей группы по легализации неформальной трудовой занятости

4.1. Гриценко И.В. – документы по ИП Михайличенко направить в инспекцию по труду Свердловской области.

Срок – до 18.09.2015 года.

5. Об организации контроля за соблюдением правил выгула собак на территории г. Заречный

5.1. Малиновской Н.И. – взять на контроль согласование и утверждение постановления администрации «Об утверждении схемы мест выгула собак».

Срок – до 18.09.2015 года.

5.2. Малиновской Н.И., Чичкановой Н.С. – в целях информирования жителей г. Заречный организовать через СМИ и ТВ цикл передач о правилах выгула собак.

Срок – до 30.09.2015 года.

5.3. Щиклиной И.Ю., Криворучко Л.Б.:

– разработать памятки-обращения к жителям по соблюдению правил выгула собак.

Срок – до 30.09.2015 года.

– организовать и провести рейд по соблюдению жителями г. Заречный правил выгула собак.

Срок – с 01.10.2015 года по 10.10.2015 года.

6. О ремонте пожарных гидрантов на территории ГО Заречный

6.1. Валову В.В. – включить вопрос в повестку очередного заседания Кабинета Главы ГО Заречный.

Срок – 21.09.2015 года.

7. Об актуализации схемы санитарной очистки ГО Заречный

7.1. Валову В.В. – включить вопрос в повестку заседания Кабинета Главы ГО Заречный через месяц.

Срок – 12.10.2015 года.

8. Отчет об организации работ по уборке улиц и дворов, кошению травы, вывозу мусора с контейнерных площадок и ликвидации несанкционированных свалок

8.1. Потапову В.В. – провести рейд по выявлению несанкционированных свалок ТБО в ГО Заречный. О результатах рейда доложить на заседании Кабинета Главы ГО Заречный

Срок – до 25.09.2015 года.

9. Отчет  о выполнении работ по восстановлению уличного освещения, в т.ч. на сельской территории

9.1. Шелепову Д.Н. – принять меры по восстановлению уличного освещения в районе ФАПа в д. Гагарка

Срок – до 25.09.2015 года.

10. Об исполнении поручений заседаний Кабинета Главы городского округа Заречный

10.1. Валову В.В. – организовать проведение совещания по вопросам обустройства временной пешеходной дорожки Уральская 24, 26 - Мира 40 - микрорайон № 2 – РУС и выделения земельного участка для строительства гаражей в микрорайоне Муранитный.

Срок – 21.09.2015 года в 14.00 час.

10.2. Шелепову Д.Н., Изгагину О.М. – подготовить предложения по ремонту дороги по ул. Новая в с. Мезенское.

Срок – до 18.09.2015 года.

Продлить сроки исполнения поручений

10.3. Соломеину С.А., Шелепову Д.Н. – согласовать с ГИБДД план мероприятий по выполнению предписаний об устранении нарушений требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

Срок до 18.09.2015 года.

10.4. Шелепову Д.Н. – принять меры по вывозу мусора с территории кладбищ ГО Заречный.

Срок – до 18.09.2015 года.

10.5. Добродей Е.А. – рассмотреть возможность финансирования работ по герметизации аккумуляторного бака городской котельной.

Срок – до 18.09.2015 года.

11. Разное

11.1. Валову В.В. – организовать проведение совещания по вопросу субсидирования выпадающих доходов МУП «Единый город».

Срок – 22.09.2015 года в 15.00 час.

11.2. Шмаковой Ю.В., Векшегоновой К.И. – проанализировать практику применения норм федерального законодательства по обращению с жильем коммерческого найма, подготовить предложения по предоставлению в коммерческий найм муниципального жилого фонда соц.найма.

Срок – до 15.10.2015 года.

11.3. Ворожцовой Я.А. – подготовить презентацию проектов стелы на въезде в город, рассмотреть на заседании Градостроительного совета.

Срок – до 31.10.2015 года.

11.4. Добродей Е.А. – организовать разработку Плана мероприятий по реализации на территории ГО Заречный положений федерального законодательства по утилизации ТБО.

Срок – до 02.10.2015 года

Контроль за исполнением поручений Кабинета Главы городского округа Заречный возложить на управляющего делами  администрации городского округа Заречный Малиновскую Н.И.

Глава городского округа Заречный                      п/п                                  В.Н. Ланских