**Информация об исполнении Плана**

**мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Заречный**

**за 4 квартал 2016 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пункт плана | Запланированное мероприятие | Результаты исполнения запланированного мероприятия |
| 1 | Обеспечение контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных Планами по противодействию коррупции. Результаты выполнения мероприятий рассматривать на заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции. | Состоялось 4 заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, вопросы об исполнении Плана мероприятий рассматривались на Комиссии 8 раз. |
| 2 | Обеспечение деятельности Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, в соответствии с утвержденным планом заседаний. Рассмотрение на заседаниях Комиссии вопросов по исполнению настоящего Плана. | В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области», с целью организации в городском округе Заречный работы по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции: образована Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Заречный от 28.01.2016 № 05-П (постановление Главы ГО).  Утверждено: Положение о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Заречный; состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Заречный.  Проведено 4 заседанияКомиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе, рассмотрено 29 вопросов (по плану 12). |
| 3 | Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа и урегулированию конфликта интересов. | Проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено 6 вопросов, в соответствии с Планом. |
| 4 | Внесение дополнений, изменений в действующие нормативные правовые акты городского округа по совершенствованию правового регулирования противодействия коррупции в соответствии с изменениями, вносимыми в федеральное и областное законодательство. | С целью организации в городском округе работы по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции:  образована Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Заречный от 28.01.2016 г. № 05-П (постановление Главы ГО); утверждено Положение о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Заречный.  Утверждены распоряжения главы администрации об ответственных лицах за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 03.02.2016 г.  Утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации городского округа заречный, и урегулированию конфликта интересов (постановление администрации от 04.02.2016 № 103-П).  Утвержден Порядок уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации городского округа Заречный, представителя нанимателя(работодателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (постановление администрации от 04.02.2016 № 104-П).  Внесены изменения в муниципальную [программу](#Par28) «О противодействии коррупции в городском округе Заречный» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации от 11.09.2015 № 1128-П (постановление администрации от 09.02.2016 № 125-П).  Утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников муниципальных учреждений, а также иных организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуправления городского округа Заречный (постановление администрации от 22.03.2016 № 348-П).  Утверждено постановление администрации от 29.03.2016 № 390-П «О принятии мер по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуправления городского округа Заречный». Данным постановлением утвержден Перечень 33 организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуправления городского округа Заречный.  Утверждено Положение о представлении Главой городского округа Заречный и депутатами Думы городского округа Заречный сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (решение Думы ГО от 28.04.2016 № 62-Р).  Утвержден План дополнительных мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Заречный на 2016-2017 годы, с учетом требований Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 (распоряжение Главы городского округа от 07.06.2016 № 18-р).  Признание утратившим силу решение Думы от 28.04.2016 № 62-Р «Об  утверждении Положения о представлении Главой городского округа Заречный и  депутатами Думы городского округа Заречный сведений о своих доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (решение Думы ГО от 25.08.2016  № 104-Р). |
| 5 | Проведение мониторинга ситуации и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции на территории городского округа. Подготовка соответствующих аналитических материалов, размещение их на официальном сайте городского округа, публикация в средствах массовой информации. | На официальном сайте городского округа Заречный <http://www.gorod-zarechny.ru> в разделе «Противодействие коррупции» размещены памятки ««Телефон доверия» по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в администрации городского округа Заречный и аппарата Думы городского округа Заречный» и «Способы направления обращений по фактам коррупции на территории городского округа Заречный», «Способы направления обращений по фактам коррупции на территории городского округа Заречный». Имеется блок «Сообщите об известных Вам фактах коррупционных действий, или отправьте свои предложения и замечания к проектам нормативных документов. ВНИМАНИЕ! Сообщения на сайте не публикуются.», планы мероприятий по противодействию коррупции, планы работы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, типовые анкеты для расчета индекса восприятия внутренней коррупции, протоколы заседания Комиссии по противодействию коррупции, сведения о доходах, расходах муниципальных служащих и членов их семей, введена отдельная вкладка с объявлением о независимой антикоррупционной экспертизе проектов муниципальных правовых актов. Создан подраздел «Антикоррупционное просвещение населения».  Раздел «Противодействие коррупции» регулярно обновляется.  На официальном сайте городского округа в разделе «Нормотворчество» постоянно размещаются проекты нормативных правовых актов, в разделе «Антикоррупционная деятельность» имеются подразделы: «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции (муниципальные нормативные правовые акты)»; «Независимая антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов»; «Методические материалы», где размещается необходимая информация.  Во всех образовательных организациях, муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа Заречный на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеется специальный раздел (подраздел, рубрика), посвящённый вопросам антикоррупционного просвещения населения.  На информационных стендах и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных организаций и предприятий размещена информация о «телефоне доверия» Администрации Губернатора Свердловской области и «телефоне доверия» администрации городского округа Заречный. |
| 6 | Заведение в АСУ ИОГВ Свердловской области информации о выполнении антикоррупционных мероприятий. | Информация о выполнении антикоррупционных мероприятий ежеквартально заводится в АСУ ИОГВ Свердловской области. |
| 7 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов, анализ результатов антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов. | По 202 проектам муниципальных нормативных правовых актов администрации, Думы городского округа проведена антикоррупционная экспертиза, коррупциогенных факторов не выявлено. |
| 9 | Организация проверок достоверности предоставляемых гражданами персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу в администрацию городского округа. | Организация проверок достоверности предоставляемых гражданами персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу в администрацию городского округа регулируется Указом Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 920-УГ «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области требований к служебному поведению». |
| 10 | Проведение мониторинга выполнения муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению. | Проводится мониторинг выполнения муниципальными служащими требований к служебному поведению, выполнение обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой. Нарушений не выявлено. |
| 11 | Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности органов местного самоуправления городского округа, и принятие предусмотренных законодательством РФ, мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. | Случаев возникновения конфликтов интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности органов местного самоуправления городского округа не установлено. |
| 12 | Обеспечение оперативности обмена информацией с правоохранительными, надзирающими и контролирующими органами по вопросам организации и проведения проверок сведений, предоставляемых в соответствии с законодательством о муниципальной службе. | Направлялись письма с запросом в налоговую службу и ГИБДД о проведении проверок сведений о доходах и расходах муниципальных служащих. В состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции включен представитель МО МВД РФ «Заречный» и налоговой службы. На заседания Комиссии приглашаются представители Белоярской межрайонной прокуратуры. |
| 13 | Обеспечение реализации обязанности муниципальных служащих городского округа сообщать о ставших им известными, в связи с выполнением своих должностных обязанностей, случаях коррупционных или иных правонарушений, также привлечение к дисциплинарной и иной ответственности за невыполнение данной обязанности. | В целях обеспечения реализации обязанности муниципальных служащих городского округа сообщать о ставших им известными в связи с выполнением своих должностных обязанностей случаев коррупционных или иных правонарушений разработан и утвержден Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений. Фактов подобного рода обращений не зафиксировано. |
| 14 | Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. | Думой городского округа принято Положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации (решение от 27.02.2014 № 18-Р).  Проведено ознакомление муниципальных служащих администрации и аппарата Думы с методическими рекомендациями по данному вопросу, разработанными администрацией Губернатора Свердловской области. |
| 15 | Проведение мероприятий по формированию негативного отношения к дарению подарков муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. | Формирование негативного отношения к дарению подарков муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей у муниципальных служащих администрации и аппарата Думы городского округа ведется в рабочем порядке ежедневно. |
| 16 | Организация и проведение служебных проверок по каждому случаю несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка осуществлять проверку в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами РФ. | Случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушений ограничений, касающихся получения подарков не установлено. Служебные проверки по каждому случаю несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, не проводились. |
| 17 | Организация мониторинга исполнения установленного порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход соответствующего бюджета средств, вырученных от его реализации. | В течении 2016 года мониторинг проводился в ежедневном режиме. Нарушений не выявлено. |
| 18 | Обеспечение учета муниципального имущества и его эффективного использования. Внесение соответствующих изменений в муниципальные нормативные правовые акты. | Учет муниципального имущества ведется в Реестре объектов муниципальной собственности городского округа Заречный. В Реестр заносятся сведения об имуществе, принадлежащем городскому округу на праве собственности, составляющем местную казну городского округа, имуществе, закрепленном за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. Реестр ведется на электронном носителе. Ежегодно на основании распоряжения главы администрации (в 2016 распоряжение от 29.02.2016 № 36-од) проводится сверка единой системы учета собственности с муниципальными предприятиями и учреждениями. Распоряжение муниципальным имуществом осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Положением о порядке управления муниципальным имуществом в городском округе (решение Думы ГО от 27.02.2014 № 10-Р), на основании постановлений администрации городского округа с предварительным рассмотрением вопросов на комиссиях. В течение 2 квартала осуществлена сверка муниципальных площадей по муниципальному жилому фонду с данными Единого государственного реестра прав, а также с данными БТИ (о ранее зарегистрированных правах). В декабре 2016 года повторно осуществлена сверка муниципальных площадей по муниципальному жилому фонду с данными Единого государственного реестра прав. |
| 19 | Организация контроля за надлежащим использованием муниципального имущества городского округа, переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. | Контроль за надлежащим использованием муниципального имущества городского округа Заречный, переданного в аренду (27 объектов), хозяйственное ведение и оперативное управление осуществляется в результате проводимых проверок.  В течение 1 квартала 2016 администрацией городского округа в соответствии с планом проверок организовано и проведено 4 проверки использования муниципального имущества:  1. Помещения (по поэтажному плану цокольного этажа) жилого дома по адресу: г. Заречный, ул. Курчатова, 27/2, партия ЛДПР - аренда;  2. Здание учебно – производственных мастерских по адресу: г. Заречный, ул. Алещенкова, 6 ООО «Аврора»;  3 Помещения (по поэтажному плану 1, 2 этажа) по адресу: г. Заречный, ул. Бажова, 24, передано в оперативное управление МКУ ГО «Централизованная библиотечная система»;  4. Пристроенное здание по адресу: г. Заречный, ул. Кузнецова, 10, передано в оперативное управление МКУ ГО «Централизованная библиотечная система»;  5. Инвентаризация имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МКУ ГО «Централизованная библиотечная система».  В течение 2 квартала 2016 администрацией городского округа проведено 4 внеплановых проверки использования муниципального имущества:  1. Здание учебно – производственных мастерских по адресу: г. Заречный, ул. Алещенкова, 6 ООО «Аврора»;  2. Помещения (по поэтажному плану подвала) жилого дома по адресу: г. Заречный, ул. Ленина, 26а передано в хозяйственное ведение ЗМУП «Доверие»;  3. Дом сторожа по адресу: г. Заречный, территория кладбища передано в хозяйственное ведение ЗМУП «Доверие»;  4. Помещения (по поэтажному плану подвала) жилого дома по адресу: г. Заречный, ул. Ленинградская, 22 в муниципальной казне;  В течение 3 квартала 2016 администрацией городского округа проведена 1 проверка использования муниципального имущества:  1. Подсобные помещения в жилом доме по адресу: г. Заречный, ул. Ленина, 29 в безвозмездном пользовании у граждан.  В течение 4 квартала 2016 администрацией городского округа проведено 4 проверки использования муниципального имущества:  1. Помещения (по поэтажному плану цокольного этажа) по адресу: г. Заречный, ул. Алещенкова, 22а в безвозмездном пользовании Фонд «СРЦ «Дорога к жизни»;  2. Инвентаризация имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАУ ГО «Городской телецентр»;  3. Помещения (по поэтажному плану цокольного этажа) по адресу: г. Заречный, ул. Кузнецова, 11, ООО «Заречье» - аренда;  4. Помещения (по поэтажному плану цокольного этажа) по адресу: г. Заречный, ул. Курчатова, 27/2, ИП Бордовская А.В., ИП Бежин И.А. – аренда.  В результате проведенных 14 проверок выявлены факты нарушения порядка распоряжения и использования муниципальным имуществом:  - хищение муниципального имущества (пластиковые окна) из здания учебно – производственных мастерских по адресу: г. Заречный, ул. Алещенкова, 6. Материалы по данному нарушению направлены в МО МВД РФ «Заречный». |
| 20 | Анализ результатов продажи, приватизации и сдачи в аренду объектов муниципальной собственности, с целью выявления фактов занижения стоимости и иных нарушений норм действующего законодательства. | Продажа (приватизация) муниципального имущества осуществляется на основании Прогнозных планов (перечней) приватизации на очередной календарный год. Планы утверждаются решениями Думы городского округа, в которых в том числе отражается стоимость имущества. Стоимость имущества определяется на основании отчетов об оценке независимых оценщиков, которые выбираются посредством проведения конкурсных процедур.  В течение 1 квартала 2016 на основании Прогнозного плана (перечня) приватизации, утвержденного решением Думы городского округа от 25.12.2014 № 147-Р с дополнениями, утвержденными решением Думы городского округа от 26.11.2015 № 156-Р проведен аукцион по продаже муниципального имущества. По результатам аукциона заключен 1 договор купли-продажи, начальная цена имущества установлена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости объекта, цена продажи определена по результатам аукциона.  В течение 2 квартала 2016 на основании Прогнозного плана (перечня) приватизации, утвержденного решением Думы городского округа от 26.05.2016 № 82-Р с дополнениями, утвержденными решением Думы городского округа от 23.06.2016 № 93-Р заключен 1 договор купли-продажи с арендатором, имеющим преимущественное право выкупа арендуемого имущества в соответствии с 159-ФЗ. Цена имущества установлена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости объекта.  В течение 3 квартала 2016 на основании Прогнозного плана (перечня) приватизации, утвержденного решением Думы городского округа от 26.05.2016 № 82-Р проведен 1 аукцион по продаже муниципального имущества. По результатам аукциона заключено 2 договора купли – продажи, начальная цена имущества установлена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости объекта, цена продажи определена по результатам аукциона.  В течение 4 квартала 2016 на основании Прогнозного плана (перечня) приватизации, утвержденного решением Думы городского округа от 26.05.2016 № 82-Р с дополнениями, утвержденными решением Думы городского округа от 23.06.2016 № 93-Р, от 27.10.2016 № 15-Р проведен 1 аукцион по продаже муниципального имущества. По результатам аукциона заключен 1 договор купли – продажи, начальная цена имущества установлена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости объекта, цена продажи определена по результатам аукциона. Заключен 1 договор купли-продажи с арендатором, имеющим преимущественное право выкупа арендуемого имущества в соответствии с 159-ФЗ. Цена имущества установлена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости объекта.  Передача муниципального имущества в аренду осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Расчет арендной платы определяется исходя из базовой ставки арендной платы, утвержденной решением Думы городского округа на очередной финансовый год и корректировочных коэффициентов к ней или на основании отчетов об оценке рыночной стоимости арендной платы, независимых оценщиков, которые выбираются посредством проведения конкурсных процедур.  В течение 2016 г. заключено 12 договоров аренды муниципального имущества (в том числе 2 краткосрочных, 5 на новый срок). По 4 договорам аренды стоимость арендной платы установлена на основании отчета об оценке, по 8 договорам произведен расчет по базовой ставке арендной платы. |
| 21 | Принятие мер по повышению эффективности использования общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством РФ, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. | В 2016 г. проведено 9 публичных слушаний, предусмотренных градостроительным и земельным законодательством РФ, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. |
| 22 | Проведение проверок целевого использования бюджетных средств, в том числе средств местного бюджета, выделяемых по муниципальным программам. | Отделом финансового контроля финансового управления администрации городского округа проведено 12 плановых проверки целевого и правомерного использования бюджетных средств в учреждениях городского округа в 11 учреждениях ГО Заречный, в том числе 9 плановых, 3 внеплановых. Общий объем проверенных средств 265486 тыс.руб. Неправомерного, нецелевого расходования бюджетных средств не установлено. По муниципальным программам проверок не проводилось. |
| 23 | Осуществление финансового контроля в части исполнения бюджетных смет получателей средств местного бюджета. | Отделом финансового контроля финансового управления администрации городского округа проведено 12 плановых проверок целевого и правомерного использования бюджетных средств в 10 учреждениях ГО Заречный; 1) МКОУ ДОД «Центр детского творчества»; 2) МКУ «Управление образования городского округа Заречный»; 3) МКУ ДО «Детская художественная школа»; 4) МКДОУ «Детский сад «Радуга»; 5) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 6) МКОУ «Детский сад «Ласточка». 2 внеплановых проверки по письму МО МВД РФ «Заречный»: МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный» - целевое использование средств, выделенных на проведение бала Главы в 2015 г. и в 2016 г., а также использование подотчетных сумм начальником МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный» - целевое использование средств, выделенных на проведение 2 мотокроссов в мае и июне 2015 г. Общий объем проверенных средств 265486 тыс. руб. Неправомерного, нецелевого расходования бюджетных средств не установлено. Нарушений не выявлено. |
| 24 | Обеспечение совершенствования условий, процедур и механизмов контроля за муниципальными закупками. Обеспечение безусловного выполнения указанных процедур. | По выполнению требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведено 10 плановых проверок в 10 учреждениях ГО Заречный: МКОУ ДОД ЦДТ, МКУ «Управление образования», МКУ ДО «Детская художественная школа», МКУ «ДЕЗ», МКОУ «СОШ № 6», МКДОУ «Детский сад «Ласточка», МКУ «Управление муниципального заказа», МКДОУ «Золотая рыбка», МКОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 2». Общая сумма проверенных средств 174278 тыс.руб. |
| 25 | Проведение проверок деятельности муниципальных заказчиков в сфере размещения заказов для муниципальных нужд городского округа. | В ходе проверок установлено: учреждениями проведено 149 процедур (аукционов, конкурсов и запроса котировок). Сумма начальных максимальных цен контрактов составляет 77914154,38 руб., заключено контрактов на сумму 66907778,41 руб.  Экономия по результатам проведенных процедур составила 11006375,97 руб., в том числе: МКОУ ДОД ЦДТ -217801,08 руб., МКУ «Управление образования» -27352,26 руб., МКУ ДО «Детская художественная школа» - 0 руб., МКУ «ДЕЗ» - 7297197,77 руб., МКОУ «СОШ № 6» - 28186,00 руб., МКДОУ «Детский сад «Ласточка» - 2109323,89 руб., МКДОУ «Золотая рыбка» - 1385116,08 руб., МКОУ «СОШ № 7» - 0 руб., МАОУ «СОШ № 2» - 137419,89 руб.  Нарушения установлены в 9 проверенных учреждениях:  1) Не размещение или несвоевременное включение сведений о контрактах и об исполнении контрактов в реестр контрактов.  2) Не размещен или несвоевременно размещен на сайте отчет об исполнении контракта.  3) Нарушения при составлении и размещении плана-графика.  4) Не размещен отчет о невозможности и нецелесообразности использования иных способов определения поставщика.  5) Несвоевременное размещение извещение о закупке у единственного поставщика.  6) Несвоевременно внесены изменения в аукционную документацию. |
| 26 | Внедрение административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнение муниципальных функций). | Администрацией городского округа проводилась работа по внедрению административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Результаты работы ежемесячно рассматриваются на заседаниях Главы городского округа. На сегодняшний день на территории городского округа действует 60 административных регламентов предоставления муниципальных услуг. |
| 27 | Проведение проверок целевого использования средств региональных бюджетов, межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету в сфере ЖКХ, средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. | В 2016 году из бюджета Свердловской области были выделены денежные средства (4700000 руб.) на повышение энергетической эффективности лифтового хозяйства путем его модернизации. В целях осуществления контроля за использованием межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету городского округа, отделом муниципального хозяйства ежемесячно направляется в Министерство ЖКХ СО Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ по форме ОКУД 0503324. |
| 28 | Проведение анализа неисполнения муниципальных контрактов в сфере ЖКХ и принятие мер по исполнению подрядчиками взятых на себя обязательств. | На постоянной основе проводится анализ исполнения муниципальных контрактов в сфере ЖКХ и принятие мер по исполнению подрядчиками взятых на себя обязательств. При некачественном исполнении принимаются меры по устранению недостатков. Между МКУ ГО «ДЕЗ» и ООО СК «МадисСтрой» 27.06.2016 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Мира г. Заречный. Цена контракта –  23443301,73 руб. Срок выполнения работ по контракту с момента подписания - до 30.11.2016 г. В связи с некачественным и несвоевременным выполнением работ (имеются предписания в адрес подрядчика от организации, осуществляющей строительный контроль) акты о приемке выполненных работ МКУ ГО «ДЕЗ» не подписаны, оплата не произведена. В конце октября 2016 г. подрядная организация в одностороннем порядке, без объяснения причин прекратила все работы, вывезла дорожную технику. На предъявленные претензии подрядчик ответов не представил. Контракт не расторгнут. МКУ ГО «ДЕЗ» подало в Арбитражный суд Свердловской области два исковых заявления. Первый - о взыскании штрафа за некачественное выполнение работ на сумму 117216500 руб. Второй - о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по контракту на сумму 14065900 руб. По первому иску предварительное заседание назначено на 17.01.2017 г. |
| 29 | Принятие мер по совершенствованию системы общественного контроля: | Вопросы ЖКХ рассматриваются Общественной палатой городского округа, создан Общественный совет ЖКХ городского округа. Нарушений не выявлено. |
| 29.1 | в сфере управления многоквартирными домами; |
| 29.2 | за работой управляющих компаний; |
| 29.3 | при рассмотрении жалоб граждан на получение некачественных жилищно-коммунальных услуг. |
| 30 | Размещение на официальном сайте городского округа в сети Интернет результатов проведения мониторинга соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, изменений размеров платы граждан за коммунальные услуги и жилое помещение. | Информация по изменению размеров платы граждан за коммунальные услуги и жилое помещение отправляется в уполномоченный орган – РЭК Свердловской области. |
| 31 | Проведение проверок предприятий ЖКХ в целях выявления признаков аффилированности должностных лиц органов местного самоуправления. | В ходе проведения проверок предприятий ЖКХ, признаков аффилированности должностных лиц органов местного самоуправления, не выявлено. |
| 32 | Проведение проверок исполнения антимонопольного законодательства при организации открытых конкурсов по следующим направлениям: |  |
| 32.1 | отбор организаций для управления многоквартирными домами; | В июне 2016 г. конкурс по управлению МКД не состоялся. Передачи либо продажи муниципального имущества не было. |
| 32.2 | передача муниципального имущества в пользование хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ; | Фактов передачи имущества хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ в обход процедур, предусмотренных антимонопольным законодательством, не выявлено. |
| 32.3 | продажа муниципального недвижимого имущества, закрепленного за унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления. |
| 33 | Проведение анализа заявлений, обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих городского округа. | Организован особый учет всех поступающих обращений граждан и организаций о фактах коррупции, заведен соответствующий журнал регистрации. Обеспечено объективное и своевременное рассмотрение обращений граждан и организаций по фактам коррупционных проявлений. При наличии в обращениях граждан и организаций информации, относящейся к компетенции правоохранительных и иных государственных органов, информация направляется в соответствующий орган сопроводительным письмом с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения.  Осуществляется мониторинг публикаций в средствах массовой информации, открытых писем граждан и организаций о фактах коррупции с последующим докладом о результатах мониторинга руководству муниципального органа.  За 4 квартал количество поступивших заявлений, обращений граждан и организаций – 648, обращения по фактам коррупции, повторяющихся обращений, отсутствуют. Всего с начала года – 2632. Анализ заявлений, обращений граждан и организаций не выявил фактов наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих городского округа. |
| 34 | Осуществление взаимодействия с представителями гражданского общества и общественными организациями на предмет получения информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления. | В целях осуществления взаимодействия с представителями гражданского общества и общественными организациями в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции включены члены Общественной палаты городского округа, общественной организаций «Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов», также в состав Комиссии включены представители всех местных СМИ. |
| 35 | Организация и проведение брифингов, пресс-конференций и «круглых столов» Главы городского округа и главы администрации городского округа с представителями СМИ. | За 2016 год состоялось 2 пресс-конференции Главы городского округа. |
| 36 | Обеспечение работы «телефона доверия» с целью получения информации о фактах коррупции в городском округе. | Работа телефона доверия обеспечена, сообщений от граждан о фактах коррупции не поступало.  На официальном сайте городского округа в разделе «Противодействие коррупции» размещена памятка «Телефон доверия» по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в администрации городского округа Заречный и аппарата Думы городского округа Заречный». На постоянной основе в СМИ размещаются сведения о работе «телефона доверия», расположенного в администрации городского округа Заречный. Также на информационных стендах и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных организаций и предприятий размещена информация о «телефоне доверия» Администрации Губернатора Свердловской области и «телефоне доверия» администрации городского округа Заречный. |
| 37 | Проведение социологических опросов уровня восприятия коррупции в городском округе. | Проведен социологический опрос уровня восприятия коррупции сотрудников администрации и муниципальных учреждений, предприятий городского округа Заречный за 2016 год.  Всего опросом было охвачено 204 сотрудника ОМСУ и МУ городского округа, из них: мужчин – 12 (5,9 %); женщин – 192 (94,1 %). |
| 38 | Обеспечение реагирования органов местного самоуправления на сообщения о коррупционных проявлениях, опубликованные в средствах массовой информации. | Сообщения о коррупционных проявлениях, опубликованных в средствах массовой информации, отсутствуют. |
| 39 | Информирование жителей городского округа через средства массовой информации и официальный сайт городского округа в сети Интернет о ходе реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления городского округа. | Публикации на официальном сайте ГО Заречный – 20  Печатные издания - 13  ТВ – 2 |
| 40 | Обеспечение открытости и доступности информации о бюджетном процессе в городском округе путем размещения соответствующих материалов в СМИ и на официальном сайте городского округа в сети Интернет. | На официальном сайте городского округа в разделе «Нормотворчество» ежемесячно публикуются Проекты постановлений, решений, постановления администрации и Решения Думы городского округа, в разделе «Экономика» ежегодно публикуются Бюджетные Послания Главы городского округа. Также информация о бюджетном процессе печатается в Бюллетене официальных документов городского округа. |
| 41 | Организация проведения учебных семинаров для муниципальных служащих городского округа по вопросам морально-этических аспектов деятельности органов местного самоуправления и формирования нетерпимого отношения к проявлению коррупции у муниципальных служащих городского округа. | В целях оказания консультативной помощи служащим разработаны памятки по ключевым вопросам противодействия коррупции (ответственность за коррупционные правонарушения, урегулирование конфликта интересов, выполнение иной оплачиваемой работы, информирование о фактах коррупции, уведомление о получении подарка и т.п.). Проведено ознакомление служащих с памятками. Памятки размещены на официальном сайте ГО сети «Интернет» в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции. Организовываются и проводятся различные виды учебных семинаров (бесед, лекций, практических занятий) по вопросам противодействия коррупции. |
| 42 | Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. | Ежегодно формируется и направляется заявка на участие в курсах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. В 2016 году обучения не было. |
| 43 | Принятие мер по недопущению конфликта интересов сотрудников и работников муниципальных учреждений и предприятий, созданных для обеспечения деятельности муниципальных органов. | В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» утвержден Перечень организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуправления городского округа Заречный (постановление администрации городского округа от 29.03.2016 г. № 390-П).В соответствии с данным постановлением назначены лица, ответственные за антикоррупционную работу в организациях, разработаны и утверждены локальными актами организаций политика организации по противодействию коррупции, а именно: оценка коррупционных рисков; перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками; планы по минимизации установленных коррупционных рисков в организации; положения о конфликте интересов, порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов; положения информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких нарушений; положения о правилах обмена подарками как внутри организации, так и со внешними субъектами; общие антикоррупционные обязанности работников организации и специальные обязанности для лиц, замещающих должности с коррупционными рисками. Работники организаций ознакомлены с локальными антикоррупционными актами под роспись. |
| 44 | Приобретение и установка комплекта аппаратуры «телефон доверия» с автоматическим фиксированием телефонных звонков и ведением архива обращений граждан и организаций. | Комплект аппаратуры «телефон доверия» с автоматическим фиксированием телефонных звонков и ведением архива обращений граждан и организаций не приобретен, так как в соответствии с решением Думы городского округа от 17.12.2015 № 163-Р «О бюджете городского округа Заречный на 2016 год» внесены изменения в муниципальную [программу](#Par28) «О противодействии коррупции в городском округе Заречный» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 11.09.2015 № 1128-П. Было запланировано на 2016 год – 160,0 тыс. рублей (в новом постановлении – 0 руб.). |
| 45 | Оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию звукозаписывающей аппаратуры «телефон доверия». | Услуги не оказывались. |
| **П Л А Н**  **дополнительных мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Заречный на 2016-2017 годы,**  **с учетом требований Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы,**  **утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147** | | |
| 1 | Разработка с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. | Не разработан, так как общественные объединения, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и другие институты гражданского общества комплекса организационных, на территории городского округа отсутствуют. |
| 2 | Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. | Обеспечен контроль за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. Фактов несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции не установлено. |
| 3 | Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. | На постоянной основе проводится анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Случаев несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не зафиксировано. |
| 5 | Повышение эффективности деятельности Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Заречный. | Заседания Комиссии проводятся 1 раз в квартал, утвержден план работы Комиссии (протокол от 11.02.2016 г. № 1). На официальном сайте городского округа в разделе «Противодействие коррупции» размещены план мероприятий по противодействию коррупции, план работы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, протоколы заседания Комиссии по противодействию коррупции, создан подраздел «Антикоррупционное просвещение населения». Раздел «Противодействие коррупции» регулярно обновляется. |
| 6 | Обеспечение контроля за работой по предупреждению коррупции в муниципальных организациях (учреждений и предприятий) городского округа Заречный. | Контроль за работой по предупреждению коррупции в муниципальных организациях (учреждений и предприятий) городского округа Заречный обеспечен. Отчеты муниципальные организации (учреждений и предприятий) предоставляются 2 раза в год. |