Форма №2

Информация о реализации в Свердловской области указов Президента  Российской Федерации от 07 мая 2012 года

городской округ Заречный

по состоянию на 01.07.2014г.

| № п/п | Поручение, содержащееся в Указе Президента РФ | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений Указа Президента РФ |  | Информация о реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения содержащегося в Указе Президента РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе | 30 608 | 30 098 | Достижение целевого показателя за 6 месяцев 2014г составило 98,3% . При этом, средняя зарплата за 1 квартал 2014г. составила для 240 педагогов школ – 29524 руб., за 2 квартал – 30673 руб. Таким образом, во 2 квартале целевой показатель достигнут. Следует учесть, что 1 квартал - это зимний период (сезон простудных заболеваний), соответственно, в среднюю численность включались работники, находившиеся на больничном, что привело к уменьшению средней заработной платы. |
| 2 | Обеспечить доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе | 26 173 | 27 199 | Достижение целевого показателя за 6 месяцев 2014г составило 104% . При этом, средняя зарплата за 1 квартал 2014г. составила для 264 педагогов ДОУ – 25287 руб., за 2 квартал – 29112 руб. Таким образом, во 2 квартале 2014г. целевой показатель достигнут. |
| 3 | Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы для учителей в в соответствующем регионе | 26 200,8 | 23 822 | Достижение целевого показателя за 6 месяцев 2014г составило 90,9% . При этом средняя зарплата за 1 кв. 2014г.составила для 96 педагогов дополнительного образования (как учреждений образования, так и учреждений культуры) – 22598 руб., за 2 кв. – 25102 руб. |
| 4. | Обеспечение поддержки создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  |  |  |
| 4.1 | Доля библиотек имеющих доступ в Интернет, % | 80% | 80% | Доступ в Интернет имеют 4 библиотеки из 5 В библиотеке д.Гагарка пока нет технической возможности |
| 4.2 | Количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек, ед. | 30 тыс. записей | 201 тыс. записей |  |
| 4.3 | Количество приобретенных новых электронных изданий, экз. | 100 | 0 | Электронные издания будут приобретены в пределах выделенных финансовых средств |
| 5 | Увеличение к 2018 году в два раза количества выставочных проектов |  |  |  |
| 5.1 | Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях, ед. | 10 | 9 | С начала года реализовано 9 выставочных проектов в том числе: 4 - постоянно действующие выставки и 4 – тематические выставки, 1 передвижная |
| 6 | 8. Увеличение к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8% от общего числа детей |  |  |  |
| 6.1 | Количество учащихся детских школ искусств-участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий, человек | 450 | 220 | За 6 месяца в творческих конкурсных мероприятиях, выставках областного, регионального, всероссийского значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятиях приняло участие 220 учащихся музыкальной и художественной школ. |
| 6.2 | Доля таких учащихся от общего числа детей, % | 28% | 41,5 % |  |

| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | 90 | 99,5 | ДОУ посещают 1487 детей, из 1495 детей в возрасте от 3 до 7 лет по ГО Заречный |
| 2 | Обеспечить увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 69 | 81,4 | Всего на территории ГО Заречный проживает детей в возрасте от 5 до 18 лет – 3789 человек. Для определения значения целевого показателя «Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет» учитывается количество детей в дополнительном образовании и дошкольных учреждениях – (2 637 детей в ДО + 669 в ДОУ) / 3 789 детей в ГО Заречный = 81,4%. |