Утвержден постановлением

Главы городского округа Заречный

От __________ №_______________

Поэтапный план мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение важнейших целевых показателей, установленных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

| № стро-ки | Содержание поручения в Указе Президента РФ от 07 мая 2012 года № 601 , важнейшие целевые показатели, установленные Указом | Срок исполнения в соответствии с Указом | Мероприятия, направленные на реализацию Указа и достижение важнейшего целевого индикатора | Ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение важнейшего целевого показателя на соответствующем этапе | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Представление докладов об исполнении (срок, адресат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Поручения |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 90 процентов | К 2018 году | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления муниципальных услуг | Не менее 70 процентов | 2013 год | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.02.2013г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | II этап (2014-2016 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления муниципальных услуг | Не менее 80 процентов | 2016 год | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.02.2014г. далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | III этап (2017-2018 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления муниципальных услуг | Не менее 90 процентов | 2018 год | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.02.2017г. далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
| 2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг – не менее 90 процентов | К 2015 году |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | Работа по заключению соглашения о взаимодействии, заключенного между МФЦ и органами местного самоуправления | Количество соглашений- 1 | До 31 декабря 2013 года | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.02.2014г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | II этап (2014-2015 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | Работа по созданию на территории городского округа Заречный филиальной сети МФЦ | Количество филиалов - 1 | До 31 декабря 2014 года | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.02.2015г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания | Не менее 90 процентов | 2015 год | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.02.2016г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
| 3. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – не менее 70 процентов | К 2018 году |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | Перевод муниципальных услуг (функций) в электронный вид | Количество муниципальных услуг, для которых настроены портальные формы на едином портале государственных и муниципальных услуг - 60 | 31.12.2013г. | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.02.2014г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | Организация межведомственного взаимодействия в рамках переводимой в электронный вид муниципальной услуги | Количество услуг, для которых настроены электронные сервисы межведомственного взаимодействия - 24 | 31.12.2013г. | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.02.2014г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | Доля граждан используемых механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | Не менее 50 процентов | 2013 год | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.02.2014г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | II этап (2014-2016 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | Перевод муниципальных услуг (функций) в электронный вид | Количество муниципальных услуг, для которых настроены портальные формы на едином портале государственных и муниципальных услуг - 73 | 31.12.2014г | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.02.2015г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | Организация межведомственного взаимодействия в рамках переводимой в электронный вид муниципальной услуги | Количество услуг, для которых настроены электронные сервисы межведомственного взаимодействия - 30 | 31.12.2016г | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.02.2017г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | Доля граждан используемых механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | Не менее 60 процентов | 2014 год | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.02.2015г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | III этап (2017-2018 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | Организация межведомственного взаимодействия в рамках переводимой в электронный вид муниципальной услуги | Количество услуг, для которых настроены электронные сервисы межведомственного взаимодействия 40 | 31.12.2017г | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.02.2018г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | Доля граждан используемых механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | Не менее 70 процентов | 2018 год | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.02.2019г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
| 4. | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг – до 15 минут | К 2014 году |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | Среднее время ожидания – не более 15 минут | До 31.12.2013 года | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.02.2014г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечить доступ в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов местного самоуправления |  | Наполнение официального сайта городского округа Заречный НПА органов местного самоуправления подлежащих опубликованию | Количество НПА | 01.02.2013г. – далее ежегодно | Сергиенко Л.К. Корнильцева А.А. | 01.02.2013г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
| 6. | Совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 01.02.2015г |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг, в части касающейся исключения норм, препятствующих предоставление таких услуг по принципу «одного окна» | Количество муниципальных услуг - 11 | 01.07.2013г. | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.07.2013г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | II этап (2014-2016 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | Организация поэтапного предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Количество муниципальных услуг - 11 | До 01.01.2015г | Малиновская Н.И. Костромина О.А. | 01.02.2015г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
| 7. | Повышение квалификации муниципальных служащих, принимающих участие в предоставлении муниципальных услуг | До 01.02.2013г | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | Организация повышения квалификации муниципальных служащих, принимающих участие в предоставлении муниципальных услуг | 7 муниципальных служащих | До 01.02.2013г. | Малиновская Н.И. | 01.02.2013г. Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР Далее ежегодно |
| 8. | Совершенствование системы материальной и моральной мотивации муниципальных служащих, доведение уровня оплаты их труда до конкурентного на рынке труда, увеличение в оплате труда муниципальных служащих доли, обусловленной реальной эффективностью их работы | ежегодно | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующих систему оплаты труда муниципальных служащих | Положение об оплате труда | 01.04.2013г. | Малиновская Н.И. Князева Н.П. | 01.04.2013г. секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |