АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

п о с т а н о в л е н и е

от___22.04.2019____  №  ___447-П___

г. Заречный

Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ

городского округа Заречный за 2018 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный» до 2024 года за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие системы образования в городском округе Заречный» на 2016-2022 годы за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный» на 2016-2021 годы за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2022 года» за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие улично–дорожной сети городского округа Заречный до 2022 года» за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие культуры в городском округе Заречный» за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы» за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный» на 2016 – 2022 годы за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный» за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный» на 2016 – 2021 годы за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие архивного дела в городском округе Заречный» за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2021 года» за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий городского округа Заречный» на 2016-2020 годы за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Управление муниципальным имуществом городского округа Заречный» на 2016 – 2022 годы за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» на 2016 - 2020 годы за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный» за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Заречный Свердловской области на 2016-2020 годы» за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления городского округа Заречный на 2016 - 2021 годы» за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Заречный до 2020 года» за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018-2022 годы» за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2018 - 2020 годы за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2016 - 2022 годы за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «О противодействии коррупции в городском округе Заречный» на 2016 - 2020 годы за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории городского округа Заречный на 2016 - 2020 годы» за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Заречный» на 2016-2020 годы за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Здоровье» на территории городского округа Заречный» на 2016-2020 годы за 2018 год (прилагается);

- отчет о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории городского округа Заречный» на 2016 - 2020 годы за 2018 год (прилагается);

- пояснительную записку к отчетам о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный

«Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный» до 2024 года за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, проживающим на территории городского округа Заречный, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 2. | Задача 1 Предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  |  |  |
| 3. | Целевой показатель 1 Количество семей, получивших социальную выплату | Семей | 4 | 4 | 100 |  |
| 4. | Целевой показатель 2 Доля семей, улучшивших жилищные условия, от количества семей, нуждающихся улучшении жилищных условий | Процент | 12,5 | 12,5 | 100 |  |
| 5. | Задача 2 Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредитов (займы) для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |
| 6. | Целевой показатель 1 Доля собственных средств молодых семей, получивших социальную выплату, для приобретения (строительства) жилья | процент | 60 | 60 | 100 |  |

### Приложение к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный»

до 2024 года»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 9523,0 | 9487,60 | 99 | Увеличение фактического финансирования к плановому показателю произошло за счет собственных средств молодых семей |
| 2. | федеральный бюджет | 690,60 | 632,09 | 92 |  |
| 3. | областной бюджет | 1532,40 | 1570,324 | 102 |  |
| 4. | местный бюджет | 1600,00 | 1585,185 | 99 |  |
| 5. | внебюджетные источники | 5700,00 | 5700,00 | 100 |  |
| 6. | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11. | Прочие нужды | 9523,00 | 9487,60 | 99 |  |
| 12. | федеральный бюджет | 690, 60 | 632,094 | 92 |  |
| 13. | областной бюджет | 1532, 40 | 1570,324 | 102 |  |
| 14. | местный бюджет | 1600,00 | 1585,185 | 99 |  |
| 15. | внебюджетные источники | 5700,00 | 5700,00 | 100 |  |
| 16. | Мероприятие1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего, из них: | 9523,00 | 9487,60 | 99 |  |
| 17. | Областной бюджет | 690,60 | 632,094 | 92 |  |
| 18. | федеральный | 1532,40 | 1570,324 | 102 |  |
| 19. | Местный бюджет | 1600,00 | 1585,1865 | 99 |  |
| 20. | Внебюджетные источники | 5700,00 | 5700,00 | 100 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие системы образования в городском округе Заречный» на 2016-2022 годы за 2018 год

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | % выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Заречный» |
| 2. | Цель 1 «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» |
| 3. | Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» |
| 4. | Целевой показатель 1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | процент | 100 | 85,2 | 85,2 | Дошкольные образовательные организации в городском округе Заречный посещают 1773 детей из 1891 детей городского округа Заречный в возрасте от 3 до 7 лет. |
| 5. | Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области | процент | 100 | 100 | 100 | Фактическая заработная плата педагогических работников ДОУ за 2018 г. составила 29084,57 руб., (по соглашению с МОПОСО) планируемый размер – 29095,65 руб. (100 - достижение установленного целевого показателя) |
| 6. | Задача 2 «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Заречный, на дому, в дошкольных образовательных организациях» |
| 7. | Целевой показатель 3. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Заречный, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Заречный» |
| 9. | Цель 1 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области» |
| 10. | Задача 1 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования» |
| 11. | Целевой показатель 1. Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Заречный образовательными услугами в рамках Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта | процент | 100 | 83,6 | 83,6 | По состоянию на 01.01.2019 года в городском округе Заречный в рамках ФГОС образовательными услугами в охвачено 3 020 человек из 3 613 человек всех обучающихся. |
| 12. | Целевой показатель 2. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций; | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 13. | Целевой показатель 3. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 14. | Задача 2 «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» |
| 15. | Целевой показатель 4 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц | процент | 100 | 100 | 100 | На 01.01.2019 года - 190 человек с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях городского округа Заречный. Все 190 человека охвачены образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. |
| 16. | Целевой показатель 5 Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 12,5 | 12,5 | 100 |  |
| 17. | Задача 3 «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 18. | Целевой показатель 6. Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях городского округа Заречный | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 19. | Задача 4 «Обеспечение функционирования образовательных учреждений общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 20. | Целевой показатель 7. Доля образовательных организаций общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных организаций общего образования | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 21. | Задача 5 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» |
| 22. | Целевой показатель 8 Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | процент | 93,8 | 88,7 | 94,5 | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций на 01.01.2019 г. составил 94,5% |
| 23. | Задача 6 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Заречный» |
| 24. | Целевой показатель 9. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 3,95 | 1,17 | 29,6 | Общее количество выпускников в городском округе Заречный за 2017 -2018 учебный год - 172 человек. Количество выпускников, получивших аттестаты о среднем (полном) общем образовании 170 человек. Доля выпускников не сдавших ЕГЭ - 1,17%. |
| 25. | Задача 7 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» |
| 26. | Целевой показатель 10. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области | процент | не менее 100,0 | не менее 103,0 | 103 | Фактическая заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений за 2018 г. составила 30878,94 руб., целевой показатель – 29902,49 руб. (по соглашению с МОПОСО) (103,4 % - достижение установленного целевого показателя) |
| 27. | Цель 2. «Развитие системы патриотического воспитания граждан, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности на территории городского округа Заречный» |
| 28. | Задача 8 «Модернизация содержания и форм патриотической направленности воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в городском округе Заречный в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности» |
| 29. | Целевой показатель 11. Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений и мероприятиях гражданско-патриотической направленности | процент | 12 | 12 | 100 |  |
| 30. | Цель 3. «Обеспечение городских мероприятий, направленных на социальную и государственную поддержку талантливых детей, педагогических работников, образовательных организаций» |
| 31. | Задача 9 «Материальная поддержка одаренных и талантливых детей, стипендии главы городского округа Заречный» |
| 32. | Целевой показатель 12. Процент детей, получающих именные стипендии главы городского округа Заречный «На поддержку одаренной и талантливой молодежи» | процент от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа Заречный | 5 | 7 | 140 | За 2018 год именные стипендии главы городского округа Заречный получили 162 учащихся, из всего количества обучающихся (3 613 чел.) |
| 33. | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный» |
| 34. | Цель 1 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе Заречный» |
| 35. | Задача 1«Развитие системы дополнительного образования детей» |
| 36. | Целевой показатель 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процент | 70 | 94,8 | 135 | Всего на территории ГО Заречный проживает детей в возрасте от 5 до 18 лет – 4 663 человека. По результатам проведенного мониторинга по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием (посещение детьми учреждений дополнительного образования - ДЮСШ, ДМШ, ДХШ, ЦТ, ЦППРиК, а также обучающихся по дополнительным образовательным программам в школах и ДОУ) выявлено 4 421 детей, занимающихся по дополнительным образовательным программам (ребенок учтен один раз). |
| 37. | Целевой показатель 2. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | процент | 90 | 89,1 | 99 | Фактическая заработная плата педагогических работников дополнительного образования за 2018 г. составила 28392,54 руб. (целевой показатель – 31863,32 руб.) средняя заработная плата учителей за 2018 год). Процент достижения 98,1% |
| 38. | Цель 2 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Заречный» |
| 39. | Задача 2 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» |
| 40. | Целевой показатель 3. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской области, от общей численности детей школьного возраста городского округа Заречный | процент | 14 | 62,33 | 445,2 | По состоянию на 01.01.2019 г. количество детей и подростков, проживающих на территории городского округа Заречный в возрасте от 6,5 до 17 лет 1743 чел. получили услугу по организации отдыха и оздоровлению, что составило от целевого показателя ( 2796 чел.) – 62,33 % (по факту окончания 3-й смены) |
| 41. | Цель 3 «Развитие образовательных организаций технической направленности как условие развития системы дополнительного образования детей» |
| 42. | Задача 3 «Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный, осуществляющих реализацию программ дополнительного технического образования детей» |
| 43. | Целевой показатель 4. Доля образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых осуществляется реализация программ дополнительного технического образования детей, в общей численности организаций дополнительного образования детей | процент | 25 | 25 | 100 | Реализация программ технического образования осуществляется в МКОУ ДОД «ЦДТ», что составляет 25% от общего количества организаций дополнительного образования (МКОУ ДОД «ДЮСШ», МКОУ ДОД «ДЮСШ СК «Десантник», МБОУ «ЦППМиСП) |
| 44. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие системы образования в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы» |
| 45. | Цель 1. «Обеспечение городских мероприятий и муниципальная поддержка в сфере образования» |
| 46. | Задача 2 «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» |
| 47. | Целевой показатель 2. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процент | 100 | 100 | 100 | По состоянию на 01.01.2019 школьный библиотечный фонд на 100% укомплектован печатными изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, что достаточно для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, (58820 экземпляров). |
| 48. | Задача 3 «Осуществление полномочий муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Заречный» |
| 49. | Целевой показатель 3. Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный, подлежащих аттестации | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 50. | Целевой показатель 4. Организация проведения городских мероприятий в сфере образования | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 51. | Целевой показатель 5. Доля проведенных проверок по федеральному государственному надзору в сфере образования от запланированных | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 52. | Целевой показатель 6. Доля проведенных проверок по федеральному государственному контролю качества образования от запланированных | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 53. | Целевой показатель 7. Доля проведенных проверок по лицензионному контролю от запланированных | процент | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования в городском округе Заречный»

на 2016-2022 годы

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы образования в городском округе Заречный» на 2016-2022 годы

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 799 033,46 | 712 963,21 | 89 |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.2. | областной бюджет | 474 637,59 | 408 301,99 | 86 |  |
| 1.3. | местный бюджет | 324 395,90 | 304 661,22 | 94 |  |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Заречный» |
| 2. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 401 386,39 | 330 255,09 | 82 |  |
| 2.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.2. | областной бюджет | 263 120,96 | 201 125,32 | 76 |  |
| 2.3. | местный бюджет | 138 265,43 | 129 129,77 | 93 |  |
| 2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3. | Мероприятие 1. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: | 91 115,04 | 82 793,54 | 91 |  |
| 3.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.2. | областной бюджет | 8 595,91 | 8 392,46 | 98 |  |
| 3.3. | местный бюджет | 82 519,13 | 74 401,08 | 90 |  |
| 3.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4. | Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях, всего, из них: | 248 422,70 | 245 111,10 | 99 |  |
| 4.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.2. | областной бюджет | 195 026,85 | 192 732,86 | 99 |  |
| 4.3. | местный бюджет | 53 395,85 | 52 378,24 | 98 |  |
| 4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 3. Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования, всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.3. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6. | Мероприятие 4. Строительство ДДУ № 50, всего из них: | 59 792,20 | 294,00 | 0,01 |  |
| 6.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6.2. | областной бюджет | 59 498,20 | 0,00 | 0 |  |
| 6.3. | местный бюджет | 294,00 | 294,00 | 100 |  |
| 6.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7. | Мероприятие 5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации дошкольного образования, всего, из них: | 2 056,45 | 2 056,45 | 100 |  |
| 7.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7.3. | местный бюджет | 2 056,45 | 2 056,45 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Заречный» |
| 8. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 297 160,91 | 284 151,36 | 96 |  |
| 8.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8.2. | областной бюджет | 202 638,02 | 198 335,74 | 96 |  |
| 8.3. | местный бюджет | 94 522,89 | 85 815,62 | 91 |  |
| 8.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9. | Мероприятие 1. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в государственных общеобразовательных организациях, всего, из них: | 52 585,52 | 45 148,37 | 86 |  |
| 9.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9.2. | областной бюджет | 14 989,78 | 14 467,42 | 97 |  |
| 9.3. | местный бюджет | 37 595,74 | 30 680,95 | 82 |  |
| 9.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10. | Мероприятие 2. Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, всего, в том числе: | 3 006,00 | 2 613,41 | 87 |  |
| 10.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10.3. | местный бюджет | 3 006,00 | 2 613,41 | 87 |  |
| 10.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11. | Мероприятие 3. Приобретение автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11.3. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12. | Мероприятие 4. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: | 220 969,87 | 219 081,96 | 99 |  |
| 12.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12.2. | областной бюджет | 171 152,82 | 170 521,14 | 99,6 |  |
| 12.3. | местный бюджет | 49 817,05 | 48 560,82 | 97 |  |
| 12.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13. | Мероприятие 5. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: | 16 095,00 | 12 949,53 | 80 |  |
| 13.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13.2. | Областной бюджет | 16 095,00 | 12 949,53 | 80 |  |
| 13.3. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 14. | Мероприятие 6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации, всего, из них: | 4 504,52 | 4 358,09 | 97 |  |
| 14.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 14.2. | Областной бюджет | 400,42 | 397,65 | 99 |  |
| 14.3. | Местный бюджет | 4 104,10 | 3 960,44 | 96 |  |
| 14.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный» |
| 15. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 68 396,09 | 67 635,32 | 99 |  |
| 15.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.2. | Областной бюджет | 8 596,35 | 8 562,12 | 99,6 |  |
| 15.3. | Местный бюджет | 59 799,74 | 59 073,20 | 99 |  |
| 15.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16. | Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях, всего, из них: | 54 884,45 | 54 140,67 | 99 |  |
| 16.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.2. | Областной бюджет | 271,39 | 237,17 | 87 |  |
| 16.3. | Местный бюджет | 54 613,06 | 53 903,50 | 99 |  |
| 16.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 17. | Мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Заречный, всего, из них: | 13 383,18 | 13 366,20 | 100 |  |
| 17.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 17.2. | Областной бюджет | 8 196,50 | 8 196,50 | 100 |  |
| 17.3. | Местный бюджет | 5 186,68 | 5 169,70 | 100 |  |
| 17.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 18. | Мероприятие 3. Реализация соглашения о предоставлении субсидий местному бюджету на развитие материально-технической базы и участие в соревнованиях, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 18.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 18.2. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 18.3. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 18.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19. | Мероприятие 4. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации, всего, из них: | 128,45 | 128,45 | 100 |  |
| 19.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19.2. | Областной бюджет | 128,45 | 128,45 | 100 |  |
| 19.3. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие системы образования в городском округе Заречный» |
| 20. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 32 090,10 | 30 921,44 | 96 |  |
| 20.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 20.2. | Областной бюджет | 282,26 | 278,81 | 0 |  |
| 20.3. | Местный бюджет | 31 807,84 | 30 642,63 | 96 |  |
| 20.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 21. | Мероприятие 1. Организация и проведение городских мероприятий в сфере образования, всего, из них: | 242,00 | 221,99 | 92 |  |
| 21.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 21.2. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 21.3. | Местный бюджет | 242,00 | 221,99 | 92 |  |
| 21.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22. | Мероприятие 2. Обеспечение деятельности МКУ «Управление образования», всего, из них: | 31 848,10 | 30 699,45 | 96 |  |
| 22.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22.2. | Областной бюджет | 282,26 | 278,81 | 99 |  |
| 22.3. | Местный бюджет | 31 565,84 | 30 420,64 | 96 |  |
| 22.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___

«Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный» на 2016-2021 годы за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | Проведены мероприятия направленные на достижение данного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1 Оказание адресной социальной помощи населению |
| 2 | Целевой показатель 1: количество граждан, получивших адресную социальную помощь | Человек | 16 | 15 | 93,7 |  |  |
| 3 | Целевой показатель 2: средний объем социальной помощи (в денежном выражении) на одного получателя | Тыс. Руб. | 8,2 | 11,34 | 138,3 | Денежные средства выделяются в соответствии с индивидуальной жизненной ситуацией |  |
| 4 | Целевой показатель 3: количество получателей социальных пособий из средств местного бюджета | Человек | 8 | 8 | 100 |  |  |
| 5 | Задача 2 Социальная поддержка некоммерческих организаций городского округа Заречный, осуществляющих социальную поддержку социально незащищенных категорий населения |
| 6 | Целевой показатель 4 количество социально ориентированных общественных организаций (объединений), получающих субсидии из средств местного бюджета | единиц | 5 | 6 | 120 | Определены 6 получателей, денежные средства получили 6 НКО |  |
| 7 | Целевой показатель 5: количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных для социально незащищенных категорий населения и с их участием (включая мероприятия, проводимые общественными организациями) | Мероприятий | 2 | 3 | 150 | День Победы и Месячник пожилого человека (ОО «Совет ветеранов») 21 –летие ЗО ОО МежСИН (на средства муниципальной субсидии) |  |
| 8 | Задача 3 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 9 | Целевой показатель 6: - доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств федерального бюджета в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | Задача 4 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 11 | Целевой показатель 7: - доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств областного бюджета в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 12 | Задача 5: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |
| 13 | Целевой показатель 8: - доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 14 | Задача 6: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги |
| 15 | Целевой показатель 9: - доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы

«Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный» на 2016-2021 годы

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный» на 2016-2021 годы

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2018 | факт | процент выполнения |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 100070,14 | 97658,18 | 98 |  |
| 2 | Прочие нужды |
| 3 | федеральный бюджет | 15319,30 | 13601,35 | 88,8 | Компенсации выплачены 100% обратившихся граждан |
| 4 | областной бюджет | 83246,40 | 82574,11 | 99,18 |  |
| 5 | местный бюджет | 1504,44 | 1482,72 | 98,55 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | Мероприятие 1. Оказание экстренной помощи одиноким неработающим пенсионерам, малообеспеченным семьям и гражданам по заявлениям, поздравление ветеранов ВОВ ценными подарками по решению Главы городского округа Заречный | 190,20 | 170,10 | 89,43 | Количество обратившихся граждан за назначением материальной помощи и особенности индивидуальной трудной жизненной ситуации |
| 8 | Мероприятие 2. Выплата пособия инвалидам локальных войн (Выплата пособия инвалидам локальных войн (3 инвалида 2 группы, 5 инвалидов 3 группы) | 348,00 | 348,00 | 100 |  |
| 9 | Мероприятие 3. Выплата единовременных пособий инвалидам боевых действий и матерям погибших военнослужащих (12 чел.) | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | Мероприятие 4. Расходы на погребение Почетного гражданина городского округа Заречный, Героя Советского Союза Н.М. Григорьева | 0,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие 2016 года |
| 11 | Мероприятие 5. Предоставление субсидии на финансовую поддержку социально ориентированным общественным организациям (объединениям) на территории городского округа Заречный (в соответствии с постановлением администрации от 19.06.2014г. № 791-П | 966,24 | 964,62 | 99,83 | Субсидии выданы в соответствии с представленными СО НКО заявками. |
| 23 | Мероприятие 8 Назначение и выплата отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств федерального бюджета (1510 чел.) | 15250,00 | 13537,34 | 88,77 | Компенсации выплачены 100% обратившихся граждан |
| 24 | Мероприятие 9 Назначение и выплата отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств областного бюджета (4988 чел.) | 76423,70 | 76238,44 | 99,76 |  |
| 25 | Мероприятие 10 Назначение и выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (281 семья). | 6892,00 | 6399,66 | 92,85 |  |
| 26 | Мероприятие 11 Назначение и выплата мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 69,30 | 63,99 | 92,33 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2022 года» за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО Заречный» |
| 2 | Цель 1. «Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или объектов коммунальной инфраструктуры ГО Заречный» |
| 3 | Задача: строительство, реконструкция и модернизация систем и (или) объектов коммунальной инфаструктуры муниципальной собственности |
| 4 | Целевые показатели: |
| 5 | Доля объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, обеспеченных проектно-сметной документацией в общем объеме планируемых к строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 | Выполнена разработка ПСД по ремонту котельных (городская котельная и блочные газовые котельные сельской территории), на замену тепловых сетей сельской территории, на ремонт системы водоснабжения и водоотведения на сельской территории и в мкр-не Муранитный |
| 6 | Доля проектов муниципальных правовых актов об актуализации и разработке схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые прошли процедуру публичного обсуждения | % | 100 | 100 | 100 | В апреле - мае 2018 года была проведена актуализация схемы теплоснабжения ГО Заречный, проект прошел процедуру публичного обсуждения |
| 7 | Доля котельных, в отношении которых проведены работы по ремонту и (или) модернизации в общем количестве котельных ГО Заречный, нуждающихся в проведении ремонта и (или) модернизации | % | 100 | 100 | 100 | Ремонт выполнен в отношении городской котельной, блочных газовых котельный в д. Курманке и с. Мезенском |
| 8 | Подпрограмма 3 "Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан" |
| 9 | Цель 3. Повышение качества условий проживания населения ГО Заречный за счет формирования благоприятной среды проживания граждан. |
| 10 | Задача: улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и благоустройству территорий |
| 11 | Целевые показатели: |
| 12 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | ед. | 13 | 13 | 100 | В 9 МКД г. Заречного произведена замена лифтового оборудования, на 1 МКД (д. Курманка, ул. Юбилейная, 2) произведен капитальный ремот мягкой кровли. На 3 МКД (ул. Ленина 14,16,18 г. Заречного) выполнены комплексные работы по капитальному ремонту. |
| 13 | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | кв. м. | 35671,1 | 35671,1 | 100 |  |
| 14 | Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | чел. | 1384 | 1384 | 100 |  |
| 15 | Соотношение количества выполненных мероприятий по благоустройству и мероприятий, запланированных к выполнению | % | 100 | 80 | 80 |  |
| 16 | Доля общегородских территорий, убираемых ручным способом, от общей площади общегородских территорий, подлежащих ручной уборке | % | 100 | 100 | 100 | Работы по уборке городских и сельских территорий выполнялись |
| 17 | Количество проведенных общегородских субботников | ед. | 1 | 1 | 100 | Работы выполнены |
| 18 | Доля объектов благоустройства, запланированных к реконструкции и строительству, обеспеченных проектно-сметной документацией | % | 100 | 0 | 0 | ПСД на строительство нового кладбища не разработана связи с возникшими земельными вопросами |
| 19 | Объем вывозимого мусора с несанкционированных свалок с их полной ликвидацией | М3 | 420 | 22 | 5 | Вывезено 92,3 куб. м мусора |
| 20 | Доля протяженности ливневой канализации ГО Заречный, в отношении которой выполнена чистка, в общей протяженности ливневой канализации ГО Заречный | % | 40 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. |
| 21 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2020 года» |
| 22 | Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы |
| 23 | Задача: обеспечение эффективной деятельности МКУ ГОЗ «ДЕЗ» по реализации муниципальной программы |
| 24 | Целевые показатели: |
| 25 | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | % | 100 | 96 | 96 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округ Заречный до 2022 года»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округ Заречный

до 2022 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 84663,58 | 67648,98 | 80 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 4331,40 | 3930,46 | 91 |  |
| 4 | местный бюджет | 80332,18 | 63718,52 | 79 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | Прочие нужды | 84663,58 | 67648,98 | 80 |  |
| 12 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | областной бюджет | 4331,40 | 3930,46 | 91 |  |
| 14 | местный бюджет | 80332,18 | 63718,52 | 78 |  |
| 15 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО Заречный» |
| 17 | Всего по Подпрограмме 1. | 14884,95 | 13996,13 | 94 |  |
| 18 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19 | областной бюджет | 323,20 | 323,20 | 100 |  |
| 20 | местный бюджет | 14561,75 | 13672,93 | 90 |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22 | Прочие нужды |
| 23 | Всего по прочим нуждам | 14884,95 | 13996,13 | 90 |  |
| 24 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 25 | областной бюджет | 323,20 | 323,20 | 100 |  |
| 26 | местный бюджет | 14561,75 | 13672,93 | 90 |  |
| 27 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 28 | Мероприятие 9. Предпроектные работы по очистным в д. Курманка | 323,20 | 323,20 | 100 |  |
| 29 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 30 | областной бюджет | 323,20 | 323,20 | 100 |  |
| 31 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 32 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 33 | Мероприятие 10. Ремонт городских котельных, блочных котельных сельской территории, замена тепловых сетей сельской территории | 11400,00 | 9908,43 | 87 | Выполнены ремонты городской котельной, блочных газовых котельных в с. Мезенское, д. Курманка, ремонт тепловых сетей на сельской территории |
| 34 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 35 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 36 | местный бюджет | 10797,25 | 9908,43 | 91,2 |  |
| 37 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 38 | Мероприятие 12. Ремонт системы водоснабжения и водоотведения на сельской территории и мкр-н Муранитный с проведением государственной экспертизы проектной документации | 3764,50 | 3764,50 | 100 | Выполнено |
| 39 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 40 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 41 | местный бюджет | 3764,50 | 3764,50 | 100 |  |
| 42 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 43 | Подпрограмма 2. «Развитие топливно-энергетического комплекса ГО Заречный» |
| 44 | Всего по Подпрограмме 2. | 6,31 | 6,31 | 100 |  |
| 45 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 46 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47 | местный бюджет | 6,31 | 6,31 | 100 |  |
| 48 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 49 | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 50 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 51 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 52 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 53 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 54 | Прочие нужды | 6,31 | 6,31 | 100 |  |
| 55 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 56 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 57 | местный бюджет | 6,31 | 6,31 | 100 |  |
| 58 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 59 | Капитальные вложения |
| 60 | Всего по капитальным вложениям | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 61 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 62 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 63 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 64 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 65 | Мероприятие 2. Государственная экспертиза проекта газификации с. Мезенское | 0,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие в 2018 году реализовано не будет в связи с окончанием срока действия проектной документации |
| 66 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 68 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 69 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 70 | Прочие нужды |
| 71 | Всего по прочим нуждам | 6,31 | 6,31 | 100 |  |
| 72 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 73 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 74 | местный бюджет | 6,30 | 6,31 | 100 |  |
| 75 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 76 | Мероприятие 3. Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию объекта газопровода низкого давления | 6,31 | 6,31 | 100 | Выполнены работы по техническому и аварийному обслуживанию объекта газопровода д.Боярка (врезка сделана в ноябре 2017 г.) на сумму 6,31 тыс. рублей. |
| 77 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 78 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 79 | местный бюджет | 6,31 | 6,31 | 100 |  |
| 80 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 81 | Подпрограмма 3. «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан» |
| 82 | Всего по Подпрограмме 3. | 60744,51 | 44949,09 | 74 |  |
| 83 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 84 | областной бюджет | 4008,20 | 3607,26 | 90 |  |
| 85 | местный бюджет | 56736,31 | 41341,83 | 73 |  |
| 86 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 87 | Прочие нужды |
| 88 | Всего по прочим нуждам | 60744,51 | 44949,09 | 72 |  |
| 89 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 90 | областной бюджет | 4008,20 | 3607,26 | 90 |  |
| 91 | местный бюджет | 56736,31 | 41341,83 | 71 |  |
| 92 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 93 | Мероприятие 1. Расходы на уплату муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в многоквартирных домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 2994,19 | 2994,19 | 119 | Выполнены работы по техническому и аварийному обслуживанию объекта газопровода д.Боярка (врезка сделана в ноябре 2017 г.) на сумму 6,31 тыс. рублей. |
| 94 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 95 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 96 | местный бюджет | 2994,20 | 2994,20 | 119 |  |
| 97 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 98 | Мероприятие 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 99 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 100 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 101 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 102 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 103 | Мероприятие 3. Замена опор уличного освещения | 67,87 | 33,24 | 49 | Выполнены и оплачены работы по установке 2 опор уличного освещения в с. Мезенское, СОШ № 6 для освещения хоккейного корта. Оплачена кредиторская задолженность за 2017 год в размере 15,2 тыс. рублей |
| 104 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 105 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 106 | местный бюджет | 67,87 | 33,24 | 49 |  |
| 107 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 108 | Мероприятие 4. Организация уличного освещения | 16139,13 | 15025,00 | 93 | Выполнены и оплачены работы по текущему ремонту уличного освещения в д. Боярка, д. Курманка, с. Мезенское и мкр. Муранитный. Работы по энергоснабжению и восстановлению уличного освещения городских и сельских территорий выполняются в течение всего года. В 2018 году выполнены работы: замена ламп в светильниках уличного освещения - 627 шт, замена ламп накаливания на светодиодные - 260 шт, замена светильников уличного освещения - 21 шт, установка 22 новых светильников уличного освещения, подвеска и замена проводов СИП - 3 148 м, замена трехфазных счетчиков - 21 шт. Оплачена кредиторская задолженность за 2017 год в размере 1 573,10 тыс. рублей |
| 109 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 110 | областной бюджет | 1985,50 | 1929,63 | 97 |  |
| 111 | местный бюджет | 14153,63 | 13095,37 | 92 |  |
| 112 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 113 | Мероприятие 5. Прокладка и ремонт кабельных линий | 36,70 | 25,41 | 0 |  |
| 114 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 115 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 116 | местный бюджет | 36,70 | 25,41 | 0 |  |
| 117 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 118 | Мероприятие 6. Содержание общегородской и сельской территории (ручная уборка) | 8649,95 | 7595,54 | 87 | Выполняются работы по уборке городских и сельских территорий в течение всего года (подметание и сгребание свежевыпавшего снега, очистка от уплотненного снега и наледи, посыпка ПГМ, очистка урн и контейнерных площадок от мусора, уборка газонов от листьев, сучьев и случайного мусора, загрузка собранного мусора на автотранспорт вручную, вывоз уличного смета и ТБО и т.д.). Оплачена кредиторская задолженность за 2017 год в размере 1230,53 тыс. руб. |
| 119 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 120 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 121 | местный бюджет | 8649,95 | 7595,54 | 87 |  |
| 122 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Мероприятие 7. Озеленение | 2266,36 | 2204,88 | 97 | Выполнены и оплачены работы по кошению общегородских территорий ГО Заречный на 3 раза; устройству и содержанию цветников г.Заречный (приобретение рассады, посадка, полив, прополка, кошение травы вдоль клумб, осенняя уборка клумб); по ликвидации аварийных деревьев, обрезке веток и кустарников на территории ГО Заречный |
| 123 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 124 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 125 | местный бюджет | 2266,36 | 2204,88 | 97 |  |
| 126 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 127 | Мероприятие 8. Организация и содержание мест захоронения | 1044,38 | 674,31 | 64,5 | Оплачена кредиторская задолженность за 2017 год в размере 138,31 тыс. руб. Работы по содержанию городского и сельского кладбищ ведутся в течение всего года. |
| 128 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 129 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 130 | местный бюджет | 1044,38 | 674,31 | 64,5 |  |
| 131 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 132 | Мероприятие 9. Ремонт городской бани | 421,00 | 0,00 | 0 | Контракт заключен 21.11.2018 года. Работы выполнены, но не оплачены. Идет процедура расторжения контракта, в связи с неудовлетворительным качеством выполнения работ. |
| 133 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 134 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 135 | местный бюджет | 421,00 | 0,00 | 0 |  |
| 136 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 137 | Мероприятие 10. Организация и проведение субботника, приобретение инвентаря | 1176,70 | 893,00 | 75,9 | Выполнены и оплачены работы по акарицидной обработке лесопарковой зоны и прочих объектов ГО Заречный, приобретение инвентаря и мешков для проведения субботника на общегородских и сельских территориях, привлечение спецтехники для проведения общегородского субботника, размещение и утилизация ТБО на полигон |
| 138 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 139 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 140 | местный бюджет | 1176,70 | 893,00 | 75,9 |  |
| 141 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 142 | Мероприятие 11. Содержание городского фонтана | 100,74 | 100,63 | 100 | Выполнены и оплачены работы по запуску и техобслуживанию фонтана. Работы по консервации фонтана выполнены, но не оплачены. |
| 143 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 144 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 145 | местный бюджет | 100,74 | 100,63 | 100 |  |
| 146 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 147 | Мероприятие 13. Организация общегородских мероприятий, праздников | 206,90 | 144,83 | 70 | Выполнены и оплачены работы по организации проведения городского праздника "Масленица" и по уборке территории после проведения мероприятия |
| 148 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 149 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 150 | местный бюджет | 206,90 | 144,83 | 70 |  |
| 151 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 152 | Мероприятие 14. Вывоз мусора с несанкционированных свалок территории ГО Заречный | 309,90 | 111,55 | 36 | Выполнены и оплачены работы по вывозу 92,3 м3 мусора с несанкционированных свалок на территории ГО Заречный |
| 153 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 154 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 155 | местный бюджет | 309,90 | 111,55 | 36 |  |
| 156 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 157 | Мероприятие 15. Чистка систем ливневой канализации, в том числе дренажные канавы, ливневые колодцы г. Заречный | 499,96 | 499,96 | 100 |  |
| 158 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 159 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 160 | местный бюджет | 499,96 | 499,96 | 100 |  |
| 161 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 162 | Мероприятие 16. Содержание безнадзорных животных в пункте временного содержания | 1138,34 | 1012,44 | 89 | Услуги по отлову и содержанию безнадзорных собак, организуемые в рамках работы ПКС на территории ГО Заречный проводятся в течение всего года (содержание 75 собак). В 2018 году выполнены и оплачены работы по ремонту и оборудованию ПКС. Оплачена кредиторская задолженность за 2017 год в размере 215,42 тыс. рублей. |
| 163 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 164 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 165 | местный бюджет | 1138,30 | 1012,44 | 88 |  |
| 166 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 167 | Мероприятие 17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | 722,70 | 377,63 | 52 | Услуги по содержанию и ветеринарному обслуживанию, организуемому в рамках работы ПКС безнадзорных собак, оказываются в течении всего года. В 2018 году были проведены операции по обеспложиванию 45 собакам |
| 168 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 169 | областной бюджет | 722,70 | 377,63 | 52 |  |
| 170 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 170 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 172 | Мероприятие 18. Разработка проектно-сметной документации, строительство нового кладбища с. Мезенское ГО Заречный Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 173 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 174 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 175 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 176 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 177 | Мероприятие 19. Осуществление автоматизированной инвентаризации мест захоронений кладбищ с. Мезенское, г. Заречный | 79,00 | 79,00 | 100 | Инвентаризация выполняется |
| 178 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 179 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 180 | местный бюджет | 79,00 | 79,00 | 100 |  |
| 181 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 182 | Мероприятие 20. Внедрение электронной базы мест захоронений существующих кладбищ с. Мезенское, г. Заречный | 121,00 | 43,92 | 36 | Выполнено |
| 183 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 184 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 185 | местный бюджет | 121,00 | 43,92 | 36 |  |
| 186 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 187 | Мероприятие 21. Изготовление и установка ограждения по периметру кладбищ в г. Заречном, с. Мезенское | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 188 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 189 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 190 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 191 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 192 | Мероприятие 22. Изготовление и установка информационных стендов с названием кладбища, годом основания, режимом работы, планом кладбища (г. Заречный, с. Мезенское). | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 193 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 194 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 195 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 196 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 197 | Мероприятие 23. Изготовление и установка квартальных столбов (г.Заречный, с. Мезенское). | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 198 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 199 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 200 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 201 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 202 | Мероприятие 24. Изготовление, установка и замена общественных туалетов на действующих кладбищах (г.Заречный, с. Мезенское) | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 203 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 204 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 205 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 206 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 207 | Мероприятие 25. Подготовка проектов санитарно-защитных зон на кладбищах (г.Заречный, с. Мезенское), в соответствии с требованием СанПиН 2.1.2882-11 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 208 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 209 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 210 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 211 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 212 | Мероприятие 26. Проведение санитарных (акарицидной и дератизационной) обработок территории кладбищ (г.Заречный, с. Мезенское) | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 213 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 214 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 215 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 216 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 217 | Мероприятие 27. Проектирование, подготовка к установке и установка во входной зоне кладбища с. Мезенское площадки для ожидания и сбора родственников, сопровождающих траурную процессию, установка павильона - навеса | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 218 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 219 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 220 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 221 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 222 | Мероприятие 28. Изготовление регистрационных знаков с указанием номера участка захоронения для установления при каждом погребении на могильном холме | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 223 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 224 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 225 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 226 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 227 | Мероприятие 29. Изготовление, установка и замена информационных указателей кварталов, участков захоронения, расположения зданий и сооружений, общественных туалетов на действующих кладбищах (г.Заречный, с. Мезенское) | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 228 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 229 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 230 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 231 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 232 | Мероприятие 30. Оборудование территории кладбищ с. Мезенское и г. Заречный урнами для сбора мелкого мусора вдоль пешеходных дорожек | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 233 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 234 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 235 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 236 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 237 | Мероприятие 31. Установка малых архитектурных форм, текущий ремонт и благоустройство спортивных и детских игровых площадок на территории городского округа Заречный | 5100,00 | 4494,67 | 88 | Выполнены и оплачены работы по установке новых МАФ на детских игровых площадках с. Курманка, ул. Юбилейная, 2 и г. Заречный, ул. Курчатова у Храма Покрова Божией Матери; по текущему ремонту и благоустройству спортивных и детских игровых площадок на территории ГО Заречный |
| 238 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 239 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 240 | местный бюджет | 5100,00 | 4494,67 | 88 |  |
| 241 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 242 | Мероприятие 32. Капитальный ремонт спортивной площадки СОШ № 7 г. Заречный Свердловской области, экспертиза проекта спортивной площадки СОШ №7 | 14151,71 | 7806,07 | 55 | Выполнены и оплачены работы по проектированию и проведению государственной экспертизы проекта на достоверность сметной стоимости спортивной площадки СОШ №7 г. Заречный .Работы выполнены не в полном объеме. Контракт расторгнут, в связи с нарушением сроков выполнения работ. |
| 243 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 244 | областной бюджет | 1300,00 | 1300,00 | 100 |  |
| 245 | местный бюджет | 12851,71 | 6506,07 | 50,6 |  |
| 246 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 247 | Мероприятие 33. Разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту "Капитальный ремонт спортивной площадки СОШ № 2 г. Заречный Свердловской области" | 1498,00 | 0,00 | 0 | Контракт заключен 15.06.2018 года. Подрядчиком заключен договор на проверку достоверности сметной стоимости с негосударственной экспертизой. Работы выполняются с нарушением сроков. |
| 248 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 249 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 250 | местный бюджет | 1498,00 | 0,00 | 0 |  |
| 251 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 252 | Мероприятие 34. Разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту "Капитальный ремонт спортивной площадки СОШ № 6 с. Мезенское, ГО Заречный Свердловской области" | 3000,00 | 0,00 | 0 | Контракт заключен 20.08.2018 года. Подрядчиком заключен договор на проверку достоверности сметной стоимости с негосударственной экспертизой. Работы выполняются с нарушением сроков |
| 253 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 254 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 255 | местный бюджет | 3000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 256 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 257 | Мероприятие 35. Текущий ремонт скверов в г. Заречный Свердловской области | 1020,00 | 832,80 | 82 | Выполнены и оплачены работы по текущему ремонту сквера, расположенного севернее пересечения улиц Ленинградская и Курчатова в г. Заречный |
| 258 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 259 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 260 | местный бюджет | 1020,00 | 832,80 | 82 |  |
| 261 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 262 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2020 года» |
| 263 | Всего по Подпрограмме 5. | 9027,80 | 8679,44 | 96 |  |
| 264 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 265 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 266 | местный бюджет | 9027,80 | 8679,44 | 96 |  |
| 267 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 268 | Прочие нужды |
| 269 | Всего по прочим нуждам | 9027,80 | 8679,44 | 96 |  |
| 270 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 271 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 272 | местный бюджет | 9027,80 | 8679,44 | 96 |  |
| 273 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 274 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" | 9027,80 | 8679,44 | 96 |  |
| 275 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 276 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 277 | местный бюджет | 9027,80 | 8679,44 | 96 |  |
| 278 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 279 | Погашение кредиторской задолженности, оплата по исполнительным документам | 1853,50 | 1853,48 | 100 | Оплачена кредиторская задолженность 2018 года: услуги по ручной уборке городских и сельских территорий - 613,74 тыс. рублей; текущие мероприятия по озеленению г. Заречный - 177,81 тыс. рублей; работы по содержанию кладбищ - 9,05 тыс. рублей; услуги по размещению и утилизации отходов ТБО на полигоне - 0,87 тыс. рублей; услуги по акарицидной обработке территорий - 59,63 тыс. рублей; работы по побелке деревьев и покраске бортового камня - 349,36 тыс. рублей; услуги по водоснабжению городского фонтана - 4,63 тыс. рублей; услуги по проведению общегородских праздников - 120,53 тыс. рублей; чистка систем ливневой канализации - 499,96 тыс. рублей. |
| 280 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 281 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 282 | местный бюджет | 1853,50 | 1853,48 | 100 |  |
| 283 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___

«Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие улично–дорожной сети городского округа Заречный до 2022 года» за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель1: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа Заречный |
| 2 | Задача 1: Обеспечение развития и сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Заречный |
| 3 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (по сравнению с предыдущим годом) за счет строительства | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 5,9 | 8,7 | 147 |  |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | % | 100 | 100 | 100 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог проводятся в течении всего года, по всей их протяженности |
| 6 | Доля объектов, планируемых к строительству, проведению капитального ремонта, обеспеченных проектно-сметной документацией | % | 100 | 76,8 | 77 |  |
| 7 | Количество приобретенного оборудования и специальной техники для нужд ЖКХ | ед | 2,0 | 2,0 | 100 | Приобретено 2 единицы техники (МТЗ) |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный до 2022 года»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный до 2022 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 185228,02 | 56514,66 | 30,5 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 142182,78 | 15544,14 | 0 |  |
| 4 | местный бюджет | 43045,24 | 40970,52 | 95 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | Капитальные вложения | 97,080,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | областной бюджет | 97080,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | Прочие нужды | 88148,02 | 56514,66 | 64 |  |
| 12 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | областной бюджет | 45102,78 | 15544,14 | 34 |  |
| 14 | местный бюджет | 43045,24 | 40970,53 | 95 |  |
| 15 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | Прочие нужды |
| 17 | Всего по прочим нуждам | 88148,02 | 56514,66 | 64 |  |
| 18 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19 | областной бюджет | 45102,78 | 15544,14 | 34 |  |
| 20 | местный бюджет | 43045,24 | 40970,52 | 95 |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22 | Мероприятие 1. Строительство второго въезда в г. Заречный Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 23 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 24 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 25 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 26 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 27 | Мероприятие 2. Строительство автомобильной дороги (участок от перекрестка ул. Курчатова - ул. Ленинградская до ул. Энергетиков; от перекрестка ул. Курчатова - ул. Энергетиков до перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова; от перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова до поворота к зданию городской котельной | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 28 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 29 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 30 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 31 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 32 | Мероприятие 3. Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог ГО Заречный | 54740,91 | 24921,03 | 46 | Заключено четыре контракта. 1. Разработка проектной документации по объекту: «Строительство автомобильной дороги участок от перекрестка ул. Курчатова - ул. Ленинградская до ул. Энергетиков; от перекрестка ул. Курчатова - ул. Энергетиков до перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова; от перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова до поворота к зданию городской котельной». 09.01.2018 года получено положительное заключение государственной экспертизы. Работы выполнены и оплачены в полном объеме на сумму 5 607,98 тыс. рублей. 2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Сосновая, Ясная, Свердлова, К.Маркса, д. Гагарка городского округа Заречный. Срок окончания работ по контракту 31.10.2018 года. Работы выполняются с нарушением сроков, ведется претензионная работа. 3. Капитальный ремонт ул. Мира. Срок исполнения контракта 30.09.2018 года. Работы по контракту не выполнены и не оплачены. Контракт расторгнут в одностороннем порядке, в связи с неудовлетворительным качеством и нарушением сроков выполения работ. Подрядчик занесен в реестр недобросовестных поставщиков. 4. Строительный контроль и авторский надзор за капитальным строительством ул. Мира. Работы по контракту не выполнены и не оплачены. В 2018 году контракт прекратил свое действие. |
| 33 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 34 | областной бюджет | 35166,61 | 5607,98 | 16 |  |
| 35 | местный бюджет | 19574,30 | 19313,05 | 99 |  |
| 36 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 37 | Мероприятие 4. Содержание автомобильных дорог г. Заречный | 17311,90 | 15498,43 | 90 | Оплачена кредиторская задолженность за декабрь 2017 года в размере 2458,72 тыс. руб. Работы по содержанию автомобильных дорог проводятся в течении всего года, по всей их протяженности |
| 38 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 39 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 40 | местный бюджет | 17311,90 | 15498,43 | 90 |  |
| 41 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 42 | Мероприятие 5. Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильной дороги по ул. Российская в д. Боярка ГО Заречный | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 43 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 44 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 45 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 46 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47 | Мероприятие 6. Ремонт и обустройство объектов УДС городского округа Заречный | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 48 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 49 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 50 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 51 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 52 | Мероприятие 7. Издержки по исполнительным листам, оплата кредиторской задолженности | 1649,04 | 1649,04 | 100 | Оплачена кредиторская задолженность по содержанию автомобильных дорог ГО Заречный |
| 53 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 54 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 55 | местный бюджет | 1649,04 | 1649,04 | 100 |  |
| 56 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 57 | Мероприятие 8. Разработка проектно-сметной документации по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог, проведение гос. экспертизы | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 58 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 59 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 60 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 61 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 62 | Мероприятие 9. Приобретение оборудования и специальной техники для нужд ЖКХ, ГО и ЧС | 3979,50 | 3979,50 | 100 | Приобретено 2 единицы МТЗ |
| 63 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 64 | областной бюджет | 3979,50 | 3979,50 | 100 |  |
| 65 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 66 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67 | Мероприятие 10. Проектирование ливневой канализации | 5956,7 | 5956,7 | 100 | Получен отчёт по технической инвентаризации ливневой канализации города Заречного с телеметрическим обследованием, проведением комплекса инженерных изысканий и проекта планировки и проекта межевания территории, необходимый для проектирования очистных сооружений |
| 68 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 69 | областной бюджет | 5956,67 | 5956,67 | 100 |  |
| 70 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 71 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 72 | Мероприятие11. Текущий ремонт дворовых проездов и объектов улично-дорожной сети городского округа Заречный Свердловской области | 4510,00 | 4510,00 | 100 | Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров по ул. 50 лет ВЛКСМ, мкр. Муранитный, проезд к Лазурному берегу, проезд от ул. Малахитная до ул. Янтарная, от ул. Клары Цеткин до РК "Ривьера", ямочный ремонт дворовых проездов ул. Ленинградская, Ленина, Курчатова, Алещенкова, Клары Цеткин, 9 Мая, Островского, Таховская, Энергетиков, Кузнецова, Комсомольская. |
| 73 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 74 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 75 | местный бюджет | 4510,0 | 4510,0 | 100 |  |
| 76 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___

«Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный

«Развитие культуры в городском округе Заречный» за 2018 год

| № строки | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель: Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики |
| 2. | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |
| 3. | Посещаемость муниципального музея в расчете на 1000 жителей | человек | 180 | 199 | 111,0 |  |
| 4. | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 14 | 42 | 300,0 |  |
| 5. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 61 | 85 | 139,0 |  |
| 6. | Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ | процентов | 50,0 | 59,0 | 118,0 |  |
| 7. | Доля фильмов российского производства в общем объеме проката | процентов | 22,0 | 40,0 | 182,0 |  |
| 8. | Задача 2. Создание условий для развития творческого потенциала населения |
| 9. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 8,2 | 9,0 | 110,00 |  |
| 10. | Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе от общего количества детей в городском округе | процентов | 20,4 | 12,0 | 59,0 |  |
| 11. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 8,0 | 72,0 | 900,0 |  |
| 12. | Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий | процентов | 40,2 | 48,0 | 119,4 |  |
| 13. | Количество передвижных музейных выставок (ежегодно) | единиц | 10 | 18 | 180,0 |  |
| 14. | Доля муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений данного типа | процентов | 60,0 | 88,2 | 147,0 |  |
| 15. | Увеличение количества качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русскую культуру | количество источников | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 16. | Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев городского округа Заречный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 17. | Использование в муниципальном музее информационной системы учета и ведения каталогов в электронном виде | процентов | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 18. | Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам | процентов | 80,0 | 100,0 | 125,0 |  |
| 19. | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 5,3 | 10,7 | 202,0 |  |
| 20. | Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек | процентов | 10,7 | 14,7 | 137,4 |  |
| 21. | Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, представленных в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов | процентов | 3,3 | 1,7 | 51,5 |  |
| 22. | Оснащение муниципальных библиотек современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий | процентов | 75,0 | 100,0 | 133,3 |  |
| 23. | Оснащение муниципального музея современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий | процентов | 100,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 24. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 6,3 | 6,4 | 105,6 |  |
| 25. | Создание и ввод в эксплуатацию объектов культурного и исторического наследия | единиц | - | - | - |  |
| 26. | Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры |
| 27. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 100,0 | 100,8 | 101,0 |  |
| 28. | Оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2015 годом) | процентов | 10,0 | 11,2 | 112,0 |  |
| 29. | Задача 4. Совершенствование подготовки выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства |
| 30. | Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения профессионального образования в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года | процентов | 20,0 | 17,0 | 85,0 |  |
| 31. | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | 8,0 | 113 | 1413,0 |  |
| 32. | Задача 5. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи |
| 33. | Доля учащихся детских школ искусств - победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | 9,9 | 68 | 687,0 |  |
| 34. | Задача 6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры |
| 35. | Доля расходов на культуру в бюджете городского округа Заречный | процентов | 6,0 | 12 | 200,0 |  |
| 36. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 154 111,20 | 144 915,42 | 99,33 |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.2. | областной бюджет | 14 894,57 | 13 194,57 | 88,6 |  |
| 1.3. | местный бюджет | 139 216,63 | 131 720,85 | 94,5 |  |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Капитальные вложения |
| 2 | Всего по капитальным вложениям | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.3. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Прочие нужды |
| 3 | Всего по прочим нуждам | 154 111,20 | 144 915,42 | 94 |  |
| 3.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.2. | областной бюджет | 14 894,57 | 13 194,57 | 88,6 |  |
| 3.3. | местный бюджет | 139 216,63 | 131 720,85 | 94,49 |  |
| 3.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4 | Мероприятие 1 Организация деятельности муниципальных музеев, всего, из них: | 4 071,83 | 4 046,22 | 99,4 |  |
| 4.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.2. | областной бюджет | 422,13 | 422,13 | 100 |  |
| 4.3. | местный бюджет | 3 649,70 | 3 624,09 | 97,42 |  |
| 4.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5 | Мероприятие 2 Проведение ремонта здания и помещений музея, всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.3. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | Мероприятие 3 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, всего, из них: | 20 855,78 | 17 847,64 | 85,6 |  |
| 6.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6.2. | областной бюджет | 818,51 | 818,51 | 100 |  |
| 6.3. | местный бюджет | 20 037,27 | 17 029,13 | 85 |  |
| 6.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | Мероприятие 4 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, всего, из них: | 73 061,40 | 69 741,52 | 95,5 |  |
| 7.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7.2. | областной бюджет | 4673,08 | 4 673,08 | 100 |  |
| 7.3. | местный бюджет | 68 388,32 | 65 068,44 | 95,15 |  |
| 7.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | Мероприятие 5 Мероприятия в сфере культуры и искусства, всего, из них: | 1 000,00 | 700,80 | 70,08 |  |
| 8.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8.3. | местный бюджет | 1 000,00 | 700,80 | 70,08 |  |
| 8.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | Мероприятие 6 Проведение ремонта зданий и помещений ДК «Ровесник» и ЦКДС "Романтик" с филиалами, всего, из них: | 15 096,56 | 13 979,87 | 92,60 |  |
| 9.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9.2. | областной бюджет | 1 367,76 | 1 367,76 | 100,0 |  |
| 9.3. | местный бюджет | 13 460,94 | 12 612,11 | 91,87 |  |
| 9.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | Мероприятие 7 Организация деятельности по получению художественного образования в муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них | 24 861,09 | 24 672,27 | 99,2 |  |
| 10.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10.2. | областной бюджет | 791,18 | 791,18 | 100 |  |
| 10.3. | местный бюджет | 24 069,94 | 23 881,09 | 99 |  |
| 10.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | Мероприятие 8 Проведение ремонта зданий и помещений МКУ ДО ГО Заречный "ДМШ" и МКУ ДО ГО Заречный "ДХШ", МКУ ГО Заречный «ЦБС» из них: | 6 550,00 | 7 033,60 | 107,4 |  |
| 11.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11.2. | областной бюджет | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,0 |  |
| 11.3. | местный бюджет | 1 650,00 | 2 133,60 | 129,31 |  |
| 11.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12 | Мероприятие 9 Обеспечение реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры в городском округе Заречный на 2016-2020 годы», всего, из них: | 6 403,67 | 5 708,50 | 89,14 |  |
| 12.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12.3. | местный бюджет | 6 403,67 | 5 708,50 | 89,14 |  |
| 12.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | Мероприятие 10 Строительство памятника "Покорители мирного атома" | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13.3. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 14 | Мероприятие 11 Строительство Бюста героям, оформление Вечного огня, всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 14.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 14.2. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 14.3. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 14.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15 | Мероприятие 12 Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, всего, из них: | 415,40 | 413,12 | 99,45 |  |
| 15.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.2. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.3. | Местный бюджет | 415,40 | 413,12 | 99,45 |  |
| 15.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | Мероприятие 13 Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, всего, из них: | 550,00 | 549,97 | 100,0 |  |
| 16.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16.2. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16.3. | Местный бюджет | 550,00 | 549,97 | 100,0 |  |
| 16.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Мероприятие 14 Газификация МКУ "ЦКДС "Романтик", всего, из них: | 221,91 | 221,91 | 100,0 |  |
| 17.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 17.2. | Областной бюджет | 221,91 | 221,91 | 100,0 |  |
| 17.3. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 17.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___

«Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы» за 2018 год

| № стро-ки | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПОДПРОГРАММА 1«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный» на 2016 – 2020 годы |
| 1 | Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Заречный, путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, обеспечение доступности спортивных объектов и сооружений для населения |
| 2 | Задача 1. Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 3 | Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 10000 | 12440 | 124,4 |  |
| 4 | Задача 2. Планомерное развитие массовости физической культуры, спорта среди различных возрастных и социальных групп населения |
| 5 | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории городского округа | мероприятий | 71 | 71 | 100,0 |  |
| 6 | Задача 3. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта |
| 7 | Обеспеченность спортивными сооружениями, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 8 | плоскостные сооружения | процентов | 55,3 | 55,0 | 99,4 |  |
| 9 | спортивные залы | процентов | 61,4 | 61,0 | 99,3 |  |
| 10 | Задача 4. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности |
| 11 | доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 35,2 | 37,5 | 106,5 |  |
| 12 | доля жителей округа, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процентов | 19,5 | 16,0 | 82,1 |  |
| 13 | доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | 76,0 | 76,0 | 100,00 |  |
| 14 | количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения | единиц | 100 | 96 | 96,0 |  |
| 15 | единовременная пропускная способность объектов спорта | процентов | 8,8 | 7,8 | 88,6 |  |
| 16 | строительство спортивных объектов | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| 17 | Задача 4. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Заречный |
| 18 | доля жителей городского округа Заречный, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | процентов | 30,0 | 0,7 | 2,00 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие потенциала молодежи и реализация молодёжной политики в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы |
| 19 | Цель 2. Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития городского округа Заречный |
| 20 | Задача 1. Создание эффективных механизмов информирования молодежи о возможностях включения в общественную жизнь и применения потенциала, содействие развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности |
| 21 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | проценты | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| 22 | Задача 2. Формирование у молодежи ценностей семьи и репродуктивных установок, нацеленных на воспроизводство населения |
| 23 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни | проценты | 14,0 | 14,0 | 100,0 |  |
| 24 | Задача 3. Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни |
| 25 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний | проценты | 23,0 | 23,0 | 100,0 |  |
| 26 | Задача 4. Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества. |
| 27 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующей в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления | проценты | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент |  |
|  |  |  |  | выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 10 459,16 | 1 843,33 | 17,62 |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.2. | областной бюджет | 8 244,60 | 124,60 | 1,5 |  |
| 1.3. | местный бюджет | 2 214,56 | 1 718,73 | 77,61 |  |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Капитальные вложения |
| 2 | Всего по капитальным вложениям | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.2. | областной бюджет | 8 120,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.3. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Прочие нужды |
| 3 | Всего по прочим нуждам | 2 339,16 | 1 843,33 | 78,80 |  |
| 3.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.2. | областной бюджет | 124,60 | 124,60 | 100,00 |  |
| 3.3. | местный бюджет | 2 214,56 | 1 718,73 | 77,61 |  |
| 3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ГО Заречный на 2016-2020 годы» |
| 4 | Всего по подпрограмме 1, в том числе | 2 157,36 | 1 743,61 | 80,82 |  |
| 4.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.2. | областной бюджет | 124,60 | 124,60 | 100,00 |  |
| 4.3. | местный бюджет | 2 032,76 | 1 619,01 | 79,65 |  |
| 4.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5. | Мероприятие 1 Проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 1 397,02 | 929,93 | 66,57 |  |
| 5.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.3. | местный бюджет | 1 397,02 | 929,93 | 66,57 |  |
| 5.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | Мероприятие 2 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6.3. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | Мероприятие 3 Приобретение и монтаж многофункциональной спортивной площадки с оснащением в с.Мезенское | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7.3. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | Мероприятие 4 Обеспечение реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в ГО Заречный на 2016-2020 годы» | 635,74 | 635,71 | 100,00 |  |
| 8.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8.3 | местный бюджет | 635,74 | 635,71 | 100,00 |  |
| 8.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | Мероприятие 5 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Заречный всего, в том числе | 124,60 | 177,98 | 100,00 |  |
| 9.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9.2. | областной бюджет | 124,60 | 124,60 | 100,00 |  |
| 9.3. | местный бюджет | 0,00 | 53,38 | 0 |  |
| 9.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной политики в ГО Заречный на 2016-2020 годы» |
| 10 | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 181,80 | 99,72 | 54,85 |  |
| 10.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10.3. | местный бюджет | 181,80 | 99,72 | 54,85 |  |
| 10.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | Мероприятие 1 Реализация мероприятий по работе с молодежью | 181,80 | 99,72 | 54,85 |  |
| 11.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11.3. | местный бюджет | 181,80 | 99,72 | 54,85 |  |
| 11.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

на территории городского округа Заречный» на 2016 – 2022 годы за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |
| 2 | Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. |
| 3 | Готовность к использованию системы оповещения населения об опасности, систем связи и информирования от нормативной потребности | процентов | 80 | 80 | 100 |  |
| 4 | Готовность к использованию объектов гражданской обороны от общего числа объектов | процентов | 10 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 5 | Наличие запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств от нормативной потребности | процентов | 8 | 8 | 100 |  |
| 6 | Количество созданных учебно-консультационных пунктов гражданской обороны для обучения населения способам защиты, их оснащение от общего числа УКП | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 7 | Готовность к работе объектов существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и жизнедеятельности населения от общего числа объектов | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 8 | Готовность к работе складов для хранения имущества резерва от нормативных требований | процентов | 60 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 9 | Оснащенность современными материально-техническими средствами сборных эвакуационных пунктов, пунктов выдачи противогазов от нормативной потребности | процентов | 30 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 10 | Задача 2. Организация и осуществление мероприятий по защите населения от ЧС природного и техногенного характера |
| 11 | Готовность к работе систем связи, оповещения, информирования от нормативной потребности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Готовность к обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья от нормативной потребности | процентов | 60 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
| 13 | Наличие муниципального резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера от нормативной потребности | процентов | 50 | 50 | 100 |  |
| 14 | Создание и развитие системы обеспечения экстренных оперативных служб по единому номеру «112» от нормативной потребности | процентов | 60 | 60 | 100 |  |
| 15 | Обеспеченность подготовки населения способам защиты и действиям от ЧС от общего числа населения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 16 | Оснащенность современными материально-техническими средствами пунктов временного размещения пострадавшего населения от нормативной потребности | процентов | 50 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 17 | Готовность к проведению работ аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований от нормативной потребности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 18 | Обеспечение реализации муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Задача 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
| 20 | Обеспеченность подготовки населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействию распространения пожарно-технических знаний от общего числа населения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 21 | Готовность источников наружного водоснабжения к забору воды от общего числа источников | процентов | 80 | 80 | 100 |  |
| 22 | Наличие первичных средств пожарной безопасности от нормативной потребности | процентов | 60 | 60 | 100 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный» на 2016 – 2020 годы

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории

городского округа Заречный» на 2016 – 2020 годы

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 15 578,9 | 15 264,2 | 98,0 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 22,9 | 15,6 | 68,1 |  |
| 4 | местный бюджет | 15 556,0 | 15 248,6 | 98,0 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | Организация и осуществление мероприятий по защите населения от ЧС природного и техногенного характера | 9 067,3 | 8 835,0 | 97,4 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | местный бюджет | 9 067,3 | 8 835,0 | 97,4 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательного формирования | 6 170,3 | 6 091,8 | 98,7 |  |
| 12 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | областной бюджет | 22,9 | 15,6 | 68,1 |  |
| 14 | местный бюджет | 6 147,4 | 6 076,2 | 98,8 |  |
| 15 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 341,3 | 337,4 | 98,9 |  |
| 17 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 18 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19 | местный бюджет | 341,3 | 337,4 | 98,9 |  |
| 20 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 21 | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 23 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 24 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 25 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 26 | Прочие нужды | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 27 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 28 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 29 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 30 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___

«Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный» за 2018 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | Проведены мероприятия направленные на достижение данного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений на территории городского округа Заречный. |
| 2 | Задача 1. Снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на территории городского округа Заречный. |
| 3 | Целевой показатель 1 Снижение количества зарегистрированных преступлений. | Процентов по отношению к 2015 году | 2,6 | Снижение на 55,8% | 2146.2% |  | Мероприятия муниципальной программы |
| 4 | Задача 2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи. |
| 5 | Целевой показатель 2 Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. | Процентов по отношению к 2015 году | 33,3 | Снижение на 87,5% | 262.8% |  | Проведение рейдовых и профилактических мероприятий, рассмотрение родительских собраниях вопросов профилактики правонарушений среди учащихся СОШ (на постоянной основе). Пропаганда здорового образа жизни, расширение внеклассной занятости молодежи |
| 6 | Задача 3. Профилактика правонарушений на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, иных общественных местах. |
| 7 | Целевой показатель 3 Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах, в общественных местах. | Процентов по отношению к 2015 году | 8,2 | Снижение на 66,7% | 813.4% |  | Привлечение членов МОО «ДНД ГО Заречный Свердловской области» к охране общественного порядка в праздничные и выходные дни, а также при проведении массовых мероприятий (график несения дежурств членами народной дружины разрабатывается и утверждается МО МВД России «Заречный» на постоянной основе). Правовое информирование населения по средствам СМИ. |
| 8 | Целевой показатель 4 Снижение количества правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. | Процентов по отношению к 2015 году | 12,5 | Снижение на 58,7% | 469.6% |  |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | Всего по программе, в том числе: |
| 2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4 | Местный бюджет | 279,0 | 0,00 | 0 | Отсутствие у МОО «ДНД ГО Заречный Свердловской области» регистрации в Главном управлении Министерства юстиции России по Свердловской области |
| 5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | Мероприятие 1 Подготовка и принятие проектов нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений на территории городского округа, внесение в них изменений и дополнений. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | Мероприятие 2 Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий с целью привлечения населения к здоровому образу жизни через спортивно-оздоровительную деятельность. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | Мероприятие 3 Профилактика правонарушений на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, иных общественных местах. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | Мероприятие 4 Проведение индивидуальной профилактической работы с гражданами, состоящими на профилактическом учете, в целях предупреждения совершения ими преступлений и административных правонарушений. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | Мероприятие 5 Проведение отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением на закрепленных административных участках. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | Мероприятие 6 Предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в рамках Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12 | Мероприятие 7 Создание правовых условий для добровольного участия граждан РФ в охране общественного порядка. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | Мероприятие 8 Материально-техническое обеспечение деятельности народной дружины, в соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». | 31,0 | 0,00 | 0 | Выделение субсидии МОО «ДНД ГО Заречный Свердловской области» в соответствии с постановлением администрации от 07.06.2016г. № 764-П «О порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа Заречный местным общественным организациям – народным дружинам», не представляется возможным, ввиду отсутствия у МОО «ДНД ГО Заречный Свердловской области» регистрации в Главном управлении Министерства юстиции России по Свердловской области. |
| 14 | Мероприятие 9 Осуществление личного страхования народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка, в соответствии с ч. 6 ст. 26 Федерального закона РФ № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». | 6,0 | 0,00 | 0 |  |
| 15 | Мероприятие 10 Осуществление материального стимулирования деятельности народных дружинников, в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | Мероприятие 11 Установление дополнительных льгот и компенсации для народных дружинников, гарантий правовой и социальной защиты членов семей народных дружинников в случае гибели народного дружинника в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 1правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка, а также использование иных форм их материальной заинтересованности и социальной защиты, не противоречащих законодательству РФ, соответствии с ч. 6 ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». | 2,0 | 0,00 | 0 | Выделение субсидии МОО «ДНД ГО Заречный Свердловской области» в соответствии с постановлением администрации от 07.06.2016г. № 764-П «О порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа Заречный местным общественным организациям – народным дружинам», не представляется возможным, ввиду отсутствия у МОО «ДНД ГО Заречный Свердловской области» регистрации в Главном управлении Министерства юстиции России по Свердловской области. |
| 17 | Мероприятие 12 Проведение мониторинга досуга несовершеннолетних и принятие дополнительных мер по организации досуга молодежи, в том числе по улучшению материально-технической базы и повышению привлекательности учреждений социально-культурной сферы. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 18 | Мероприятие 13 Проведение в образовательных учреждениях Единых дней профилактики. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19 | Мероприятие 14 Проведение совместных рейдов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 20 | Мероприятие 15 Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 21 | Мероприятие 16 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе государства, в каникулярный период. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22 | Мероприятие 17 Обеспечение условий для разрешения проблемы устройства детей, оказавшихся в социально опасном положении. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 23 | Мероприятие 18 Проведение мероприятий, направленных на соблюдение требований запрета нахождения несовершеннолетних без сопровождения родителей и законных представителей в общественных местах в ночное время. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 24 | Мероприятие 19 Проведение рабочих встреч с потенциальными работодателями с целью создания временных рабочих мест для несовершеннолетних. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 25 | Мероприятие 20 Размещение в образовательных учреждениях городского округа информационных стендов по освещению вопросов трудового, административного и уголовного законодательства. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 26 | Мероприятие 21 Профилактика правонарушений и преступлений среди лиц, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, освободившихся из мест лишения свободы и обеспечение мероприятий по их ресоциализации. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 27 | Мероприятие 22 Социальное сопровождение и осуществление профилактической работы с малообеспеченным семьям, семьями с несовершеннолетними детьми, гражданами пожилого возраста и инвалидами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 28 | Мероприятие 23 Состояние правоприменительной деятельности в сфере соблюдения правил проживания на территории городского округа. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 29 | Мероприятие 24 Организация сбора и обобщение информации о необходимом количестве привлечения трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 30 | Мероприятие 25 Проведение оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант». | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 31 | Мероприятие 26 Организация проведения учета граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших для осуществления трудовой деятельности на территорию городского округа. | 240,0 | 0,00 | 0 | Бюджетные ассигнования на 2018 год не выделены |
| 32 | Мероприятие 27 Предоставление сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, помещения для работы на обслуживаемом административном участке. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 33 | Мероприятие 28 Обеспечение служебным жилым помещением сотрудника полиции, замещающего должность участкового уполномоченного полиции, не имеющего жилого помещения. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 34 | Мероприятие 29 Содержание и проведение ремонтных работ в выделенных помещениях под участковые пункты полиции. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 35 | Мероприятие 30 Информационно-пропагандистская деятельность профилактики правонарушений. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный» на 2016 – 2021 годы за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1 Обеспечение благоприятного для человека состояния окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель 1 Количество объектов окружающей среды и природоохранных объектов, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, улучшению их состояния, восстановлению | шт. | 2 | 1 | 50,0 | 1. Использование, охрана и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения (Родники) |
| 3 | Целевой показатель 2 Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на среду обитания человека, в отношении которых приняты меры по ликвидации | шт. | 2 | 0 | 0 | Объекты оказывающие негативное воздействие на среду обитания человека не выявлены. |
| 4 | Задача 2 Экологическое просвещение населения городского округа Заречный. |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 3 Удельный вес детского населения, охваченного мероприятиями по повышению экологической культуры. | проценты | 55,0 | 45,0 | 81,8 | 1.Участие детей младшего школьного возраста (4 класс) в реализации интеллектуальной программы «ЭкоКолобок»; 2. Участие (ДООШЛ «Кедр») в областных конкурсах по реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории д.Гагарка. 3. Участие (ДДУ) в экологических конкурсах на территории ГО Заречный. |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы

«Экология и природопользование на территории городского округа Заречный на 2016-2021 годы»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Экология и природопользование на территории городского округа Заречный на 2016-2021 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2419,00 | 1066,2112 | 44,08 |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 2419,00 | 1066,2112 | 44,08 |  |
| 5 | Мероприятие 1 Использование, охрана и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения ("Родники") | 52,30 | 29,279 | 55,98 |  |
| 6 | Мероприятие 2 Санитарная очистка береговой полосы на водоразделе р.Камышенка | 94,26 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 7 | Мероприятие 3. Санитарная очистка береговой полосы (пруд) в д.Курманка | 110,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 8 | Мероприятие 4. Обследование малых рек: р.Курманка, р.Гагарка, р.Камышенка, р.Мезенка | 110,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 9 | Мероприятие 5. Водоохранные мероприятия-разработка документации | 30,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 10 | Мероприятие 6. Долевое финансирование работ по восстановлению скважины №25 Гагарского МПВ | 80,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 11 | Мероприятие 7. Долевое финансирование работ по строительству канализационного коллектора в д.Курманка | 72,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 12 | Мероприятие 8. Межевание площадей покрытых лесом | 70,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 13 | Мероприятие 9. Техническое обследование леса | 30,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 14 | Мероприятие 10. Охрана городского леса | 60,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 15 | Мероприятие 11. Проектирование и организация лесопарков | 162,10 | 15,241 | 9,4 |  |
| 16 | Мероприятие 12. Обновление старовозрастных насаждений на улицах города | 68,87 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 17 | Мероприятие 13. Разработка проекта освоение леса по новому кладбищу в г.Заречный | 210,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 18 | Мероприятие 14. Очистка лесных территорий, санитарная вырубка в городских лесах | 140,00 | 270,0 | 192,9 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 19 | Мероприятие 15. Организация газонов и цветников, посадка кустарников и деревьев | 123,78 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 20 | Мероприятие 16.Организация сбора и вывоза опасных отходов (батарейки) в рамках экологических акций | 14,08 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 21 | Мероприятие 17. Организация сбора и вывоза несанкционированных свалок опасных отходов | 391,00 | 344,999 | 88,2 |  |
| 22 | Мероприятие 18. Организация сбора и вывоза несанкционированных свалок бытового мусора | 0,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 23 | Мероприятие 19. Ликвидация очагов заболеваний на объектах растительного мира | 86,56 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 24 | Мероприятие 20. Разработка проектной документации и строительство биотермической ямы | 0,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 25 | Мероприятие 21. Вырубка аварийных деревьев в границах населенных пунктов | 213,00 | 336,78 | 158,1 |  |
| 26 | Мероприятие 22. Проведение работ по дезинсекции в городских лесах | 74,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 27 | Мероприятие 23. Проведение работ по вакцинации от бешенства диких животных в лесах и домашних животных на территории ГО Заречный | 90,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 28 | Мероприятие 24. Организация и проведение экологических, туристических мероприятий, семинаров, конференций, повышение квалификации в области: экологии и природопользования, лесного хозяйства | 30,0 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 29 | Мероприятие 25. Развитие школьного лесничества | 61,80 | 69,91217 | 113,3 |  |
| 30 | Мероприятие 26. Развитие движения юннатов | 10,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 31 | Мероприятие 27. Приобретение системных программ, нормативной литературы, инвентаря (краска и т.д.), приборов (фотоаппарат, навигатор), спецодежды. | 35,25 | 0,00 | 0 | Мероприятие запланировано на 2019 год |
| 32 | Мероприятие 28. Содействие в организации субботников по очистке территорий населенных пунктов городского округа с привлечением населения и предприятий | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный

«Развитие архивного дела в городском округе Заречный» за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к собственности городского округа Заречный, в интересах граждан, общества и государства. |
| Задача 1. Создание условий для развития муниципального архива и укрепления его материально-технической базы. |
| 1 | Целевой показатель 1. Доля отремонтированных помещений от общего числа помещений архивного отдела. | процентов | 80 | 100 | 100 | Помещения выделены не в полном объеме. Отремонтированы все, выделенные в настоящий момент, помещения. |
| Задача 2. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов. |
| 2 | Целевой показатель 2. Доля помещений архивного отдела, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией и системой автоматического пожаротушения. | процентов | 100 | 100 | 100 | Оснащены все, выделенные в данный момент, помещения. |
| Задача 3. Повышение качества оказания информационных услуг. |
| 3 | Целевой показатель 3. Доля описаний дел архива, включенных в электронные описи, электронные каталоги и иные автоматизированные информационно-поисковые системы. | процентов | 20 | 20 | 100 | Мероприятие выполнено |
| Цель 2. Развитие информационного потенциала архивного фонда российской федерации на территории городского округа Заречный. |
| Задача 4. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации |
| 4 | Целевой показатель 4. Доля архивных документов, хранящихся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего числа архивных документов. | процентов | 80 | 80 | 100 |  |
| 5 | Целевой показатель 5. Доля документов архивного отдела, доступных пользователям. | процентов | 60 | 60 | 100 |  |
| 6 | Целевой показатель 6. Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших в архивный отдел запросов социально-правового характера. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 5. Организация хранения и использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. |
| 7 | Целевой показатель 7. Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения от общего числа архивных документов | процентов | 5,3 | 5,3 | 100 |  |
| 8 | Целевой показатель 8. Доля рабочих мест в читальном зале, созданных для пользователей архивной информации от общего числа пользователей. | единиц | 1 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено, т.к. помещение под читальный зал не выделено. |
| 9 | Целевой показатель 9. Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, переведённых в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе. | процентов | 5,3 | 5,3 | 100 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие архивного дела в городском округе Заречный»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие архивного дела в городском округе Заречный»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 192,50 | 191,59 | 99,5 | Мероприятие практически выполнено |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 44,00 | 44,00 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 4 | местный бюджет | 148,50 | 147,49 | 99,5 | Мероприятие практически выполнено |
| 5 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12 | ПРОЧИЕ НУЖДЫ | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 192,50 | 191,59 | 99,5 |  |
| 14 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15 | областной бюджет | 44,00 | 44,00 | 100 |  |
| 16 | местный бюджет | 148,50 | 147,59 | 99,5 |  |
| 17 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 18 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности архивного отдела (приобретение программного обеспечения и расходных материалов). | 17,10 | 16,20 | 94,7 |  |
| 19 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 20 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 21 | местный бюджет | 17,10 | 16,20 | 94,7 |  |
| 22 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 23 | Мероприятие 2 Создание условий для развития архивного отдела и укрепления его материально-технической базы, из них: | 131,40 | 131,39 | 100 |  |
| 23.1 | ремонт помещений архивного отдела; | 0,00 | 0,00 | 0 | Предполагаемые помещения не выделены |
| 23.2 | установка, содержание и ремонт охранно-пожарной сигнализации и системы автоматического пожаротушения в архивохранилищах; | 131,40 | 131,39 | 100 |  |
| 23.3 | оснащение архивохранилищ стеллажами и другим оборудованием; | 0,00 | 0,00 | 0 | Предполагаемые помещения для размещения стеллажей не выделены |
| 23.4 | размещение документов в архивных коробах, папках из бескислотного картона; | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 23.5 | оснащение читального и выставочного залов; | 0,00 | 0,00 | 0 | Помещение под читальный зал не выделено |
| 23.6 | приобретение и установка кондиционера. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 24 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 25 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 26 | местный бюджет | 131.40 | 131.39 | 100 |  |
| 27 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 28 | Мероприятие 3 Обучение специалистов архива на базе отраслевых центров повышения квалификации по архивному делу и документальному обеспечению управления | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 29 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 30 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 31 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 32 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 33 | Мероприятие 4 Организация использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 44.00 | 44.00 | 100 |  |
| 34 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 35 | областной бюджет | 44.00 | 44.00 | 100 |  |
| 36 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 37 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие малого и среднего предпринимательства

в городском округе Заречный до 2021 года» за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель №1 – Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный |
| Задача №1 - Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в т.ч. создание муниципального индустриального парка) |
| 1. | Целевой показатель №1 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, создавших новые или модернизировавших существующие производства | Ед. | Не менее 3 | 3 | 100 |  |
| 2. | Целевой показатель №11 – Количество вновь созданных рабочих мест | чел. | не менее 10 | 13 | 130 |  |
| 3.. | Целевой показатель №12 - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку | Ед. | не менее 2 | 3 | 130 |  |
| 4.. | Целевой показатель №13 – Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения | Ед. | 447 | 454 | 102 |  |
| 5.. | Целевой показатель №14 – Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 37,8 | 55,8 | 148 |  |
| Цель №2 – Развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Задача №2 – Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 6. | Целевой показатель №15 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде компенсации части затрат оплаты за аренду помещений в Бизнес – Инкубаторе | Ед. | не менее 4 | 6 | 150 |  |
| Цель №3 - Формирование благоприятной внешней среды и обеспечение благоприятного инвестиционного климата для эффективного развития предпринимательства в городском округе Заречный |
| Задача №3 – Проведение массовых публичных мероприятий, направленных на обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении ими товаров (работ, услуг) на внешний рынок |
| 7. | Целевой показатель №16 – Число субъектов малого и среднего предпринимательства-участников массового мероприятия, в том числе представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц | Ед. | не менее 373 | 512 | 137 |  |
| 8. | Целевой показатель № 17 – Количество субъектов малого предпринимательства, получивших компенсацию части затрат, связанной с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Ед. | не менее 3 | 2 | 67 | Компенсация предоставлена по количеству заявившихся |
| Задача №4 - Увеличение спроса инвесторов на инвестиционно-привлекательные площадки, подготовленные к размещению объектов инновационной сферы, промышленности, логистики и сопутствующего сервиса |
| 9. | Целевой показатель №18 – Количество объектов, занесенных в Базу данных инвестиционно-привлекательных площадок, расположенных на территории ГО Заречный | Ед. | не менее 5 | 14 | 280 |  |
| 10. | Целевой показатель №19 – Количество разработанных бизнес-планов, включенных в перечень бизнес-планов, актуальных для территории городского округа Заречный | Ед. | не менее 5 | 5 | 100 |  |
| 11. | Целевой показатель №20 – Количество реализованных бизнес-планов (подписанных инвестиционных соглашений) | Ед. | не менее 3 | 3 | 100 |  |
| Задача №6 – Развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса» |
| 12. | Целевой показатель №25 – Количество участников программы «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов | Чел. | не менее 196 | 423 | 216 |  |
| 13. | Целевой показатель №26 - Количество участников программы «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы | Чел. | не менее 20 | 20 | 100 |  |
| 14. | Целевой показатель №27 - Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства из числа участников программы «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы. | Субъект МСП | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача №7 – Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 15. | Целевой показатель №28 – Обеспечение функционирования раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства путем (www/66msp.ru) размещения информации | % | 100 | 100 | 0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный» до 2021 года

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный» до 2021 года

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 9123,39 | 5048,85 | 55,3 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 2332,40 | 2332,40 | 100 |  |
| 4 | местный бюджет | 6690,99 | 2690,95 | 40,2 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 100,00 | 25,50 | 25,5 |  |
| 6 | Всего по капитальным вложениям | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | Мероприятие 1 Строительство муниципального индустриального парка в городском округе Заречный Свердловской области. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 14 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | 1.1. Площадка №2. Первый этап строительства. Объекты инженерной инфраструктуры. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 17 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 18 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 20 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 21 | 1.2. Площадка №2. Первый этап строительства. Объекты инженерной инфраструктуры. Межевание земельного участка | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 23 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 24 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 25 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 26 | 1.3. Строительство муниципального индустриального парка, Площадка №1. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 27 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 28 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 29 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 30 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 31 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 9123,39 | 5048,85 | 55,3 |  |
| 32 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 33 | областной бюджет | 2332,40 | 2332,40 | 100 |  |
| 34 | местный бюджет | 6690,99 | 2690,95 | 40,2 |  |
| 35 | внебюджетные источники | 100,00 | 25,50 | 25,5 |  |
| 36 | Мероприятие 2 Обеспечение создания муниципального индустриального парка | 5176,69 | 1176,65 | 22,7 | Выполнение мероприятий запланировано на I квартал 2019 года. |
| 37 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 38 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 39 | Местный бюджет | 5176,69 | 1176,65 | 22,7 |  |
| 40 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 41 | 2.1. Площадка №1. Проектирование объектов инженерной инфраструктуры | 4000,00 | 0,00 | 0 | Работы по завершению разработки проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры II очереди муниципального индустриального парка «Заречный» с получением положительного заключения государственной экспертизы запланированы на март 2019 года. |
| 42 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 43 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 44 | Местный бюджет | 4000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 45 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 46 | 2.2. Продвижение проекта муниципального индустриального парка. Оплата членского взноса в АИП. | 120,00 | 120,00 | 100 |  |
| 47 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 48 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 49 | Местный бюджет | 120,00 | 120,00 | 100 |  |
| 50 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 51 | 2.3. Разработка рабочей документации по площадке № 2 муниципального индустриального парка | 1056,69 | 1056,65 | 100 |  |
| 52 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 53 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 54 | Местный бюджет | 1056,69 | 1056,65 | 100 |  |
| 55 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 56 | Мероприятие 3 Субсидия Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: | 3946,70 | 3872,20 | 98 |  |
| 57 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 58 | Областной бюджет | 2332,40 | 2332,40 | 100 |  |
| 59 | Местный бюджет | 1514,30 | 1514,30 | 100 |  |
| 60 | внебюджетные источники | 100,00 | 25,50 | 25,5 |  |
| 61 | 3.1. Предоставление компенсации части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по оплате за аренду помещений в Бизнес – Инкубаторе | 606,80 | 606,80 | 100 |  |
| 62 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 63 | Областной бюджет | 401,80 | 401,80 | 100 |  |
| 64 | Местный бюджет | 205,00 | 205,00 | 100 |  |
| 65 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 66 | 3.2. Обеспечение функционирования информационного ресурса, содержащего полный объем информации о развитии малого и среднего предпринимательства | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 68 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 69 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 70 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 71 | 3.3. Привлечение инвесторов на территорию городского округа Заречный | 29,60 | 29,60 | 100 |  |
| 72 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 73 | Областной бюджет | 19,60 | 19,60 | 100 |  |
| 74 | Местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 100 |  |
| 75 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 76 | 3.4. Формирование базы данных инвестиционно-привлекательных площадок | 2,96 | 2,96 | 100 |  |
| 77 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 78 | Областной бюджет | 1,96 | 1,96 | 100 |  |
| 79 | Местный бюджет | 1,00 | 1,00 | 100 |  |
| 80 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 81 | 3.5. Разработка бизнес-планов, актуальных для территории городского округа Заречный | 118,40 | 118,40 | 100 |  |
| 82 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 83 | Областной бюджет | 78,40 | 78,40 | 100 |  |
| 84 | Местный бюджет | 40,00 | 40,00 | 100 |  |
| 85 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 86 | 3.6. Развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса» | 148,00 | 148,00 | 100 |  |
| 87 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 88 | Областной бюджет | 98,00 | 98,00 | 100 |  |
| 89 | Местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
| 90 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 91 | 3.7. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 296,00 | 296,00 | 100 |  |
| 92 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 93 | Областной бюджет | 196,00 | 196, | 100 |  |
| 94 | Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100 |  |
| 95 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 96 | 3.8. Предоставление компенсации части затрат субъектам малого предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 100,00 | 100,00 | 100 |  |
| 97 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 98 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 99 | Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100 |  |
| 100 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 101 | 3.9. Обеспечение деятельности Фонда поддержки субъектам малого предпринимательства городского округа Заречный | 2 331,84 | 2257,34 | 96,8 |  |
| 102 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 103 | Областной бюджет | 1477,84 | 1477,84 | 100 |  |
| 104 | Местный бюджет | 754,00 | 754,00 | 100 |  |
| 105 | внебюджетные источники | 100,00 | 25,5 | 25,5 |  |
| 106 | 3.10 Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 88,80 | 88,80 | 100 |  |
| 107 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 108 | Областной бюджет | 58,80 | 58,80 | 100 |  |
| 109 | Местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
| 110 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 111 | 3.11 Прочие мероприятия | 224,30 | 224,30 | 100 |  |
| 112 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 113 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
| 114 | Местный бюджет | 224,30 | 224,30 | 100 |  |
| 115 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___

«Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий городского округа Заречный»

на 2016-2020 годы за 2018 год

| № строки | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | количество проектов планировки территории, предназначенной для комплексного жилищного строительства | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 2 | площадь территории, предназначенной для развития комплексного жилищного строительства, для которых разработаны проекты планировки | га | 30 | 0 | 0 | Отсутствует территория для развития комплексного жилищного строительства |
| 3 | обеспеченность территории городского округа Заречный документами по внесению изменений в документы градостроительного зонирования | % | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы

«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий городского округа Заречный» на 2016-2020 годы

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий городского округа Заречный» на 2016-2020 годы

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2345,00 | 2345,00 | 100 |  |
| 1.1 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.2 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.3 | местный бюджет | 2345,00 | 2345,00 | 100 |  |
| 1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.5 | Мероприятие 1. Корректировка проекта генерального плана городского округа Заречный | 2345,00 | 2345,00 | 100 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Управление муниципальным имуществом городского округа Заречный» на 2016 – 2022 годы за 2018 год

| № строки | Цели, задачи, целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1: Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в гражданско – правовой оборот |
| Задача 1: Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества |
| 1 | Целевой показатель 1: Доля муниципального имущества, включенного в электронный Реестр муниципального имущества городского округа Заречный | % от общего количества муниципального имущества | 60 | 100 | 100 |  |
| Задача 2: Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Заречный, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав в общем числе объектов Реестра муниципального имущества |
| 2 | Целевой показатель 1: Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Заречный, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав | % от общего количества объектов Реестра муниципального имущества | 70 | 70 | 100 |  |
| Задача 3: Обеспечение надлежащего технического состояния муниципального имущества |
| 3 | Целевой показатель 1: Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Заречный, в отношении которых проведен ремонт в общем числе объектов подлежащих ремонту по состоянию на 01.01.2016г. | % от общего количества объектов, подлежащих ремонту | 85 | 1 | 1,17 |  |
| Цель 2: Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества |
| Задача 1: Обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет городского округа Заречный от использования муниципального имущества |
| 4 | Целевой показатель 1: Выполнение плана поступлений доходов в бюджет городского округа Заречный от использования и продажи муниципального имущества | млн. руб. | не менее 15,3 | 40,2 | 262,7 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом городского округа Заречный на 2016-2020 годы»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом городского округа Заречный на 2016-2020 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 6 899,32 | 6 144,82 | 89 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 313,30 | 0,00 | 0 |  |
| 4 | местный бюджет | 6 586,02 | 6 144,80 | 89 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Капитальные вложения | 5 314,70 | 4 849,80 | 91 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | местный бюджет | 5 314,70 | 4 849,82 | 91 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | Прочие нужды | 1 584,62 | 1 295,00 | 82 |  |
| 12 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | областной бюджет | 313,30 | 0,00 | 0 |  |
| 14 | местный бюджет | 1 271,32 | 1 295,00 | 102 |  |
| 15 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | Капитальные вложения |
| 17 | Всего по капитальным вложениям | 5 314,70 | 4 849,82 | 91 |  |
| 18 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 20 | местный бюджет | 5 314,70 | 4 849,82 | 91 |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22 | Мероприятие 3. Ремонт здания по адресу: Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Трактовая, 38 | 5 314,70 | 4 849,82 | 91 |  |
| 23 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 24 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 25 | местный бюджет | 5 314,70 | 4 849,82 | 91 |  |
| 26 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 27 | Прочие нужды |
| 28 | Всего по прочим нуждам | 1 584,62 | 1 295,00 | 82 |  |
| 29 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 30 | областной бюджет | 313,30 | 0,00 | 0 |  |
| 31 | местный бюджет | 1 271,32 | 1 295,00 | 102 |  |
| 32 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 33 | Мероприятие 1. Приобретение программного комплекса для ведения и корректировки Реестра объектов муниципального имущества городского округа Заречный и сопровождение программного обеспечения | 569,12 | 793,0 | 139 |  |
| 34 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 35 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 36 | местный бюджет | 569,32 | 793,00 | 139 |  |
| 37 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 38 | Мероприятие 2. Организация работ по изготовлению документации для подачи в орган, осуществляющий кадастровый учет, снятие с кадастрового учета, внесение изменений в кадастровый учет) на объекты муниципальной собственности | 405,4 | 241,4 | 60 |  |
| 39 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 40 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 41 | местный бюджет | 405,4 | 241,4 | 60 |  |
| 42 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 43 | Мероприятие 3. Организация работ по изготовлению документации для подачи в орган, осуществляющий кадастровый учет (постановка на кадастровый учет, снятие с кадастрового учета, внесение изменений в кадастровый учет) на бесхозяйные объекты | 100,0 | 86,1 | 86 |  |
| 44 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 45 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 46 | местный бюджет | 100,0 | 86,1 | 86 |  |
| 47 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 48 | Мероприятие 5. Подготовка проектно – сметной документации, строительная экспертиза, государственная экспертиза на объект, подлежащий капитальному ремонту по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 21а | 313,3 | 0,00 | 0 |  |
| 49 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 50 | областной бюджет | 313,3 | 0,00 | 0 |  |
| 51 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 52 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 53 | Мероприятие 6. Организация работ по проведению оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества с целью продажи, по проведению оценки рыночной стоимости годового размера арендной платы объектов муниципального имущества для передачи по договорам аренды | 107,00 | 106,50 | 99 |  |
| 54 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 55 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 56 | местный бюджет | 107,00 | 106,50 | 99 |  |
| 57 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 58 | Мероприятие 7. Организация работ по закрытию доступа в помещение не эксплуатируемых муниципальных зданий | 89,8 | 68,00 | 76 |  |
| 59 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 60 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 61 | местный бюджет | 89,80 | 68,00 | 76 |  |
| 62 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Гражданско-патриотическое воспитание граждан

в городском округе Заречный» на 2016 - 2020 годы за 2018 год

| № строки | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Формирование у населения городского округа Заречный представлений об идеалах и духовных ценностях, присущих истинному гражданину, патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей, воспитания любви к родному краю |
| 2 | Задача 1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде |
| 3 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | процентов | 46,0 | 52,0 | 113,0 |  |
| 4 | Задача 2. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу |
| 5 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях | процентов | 9,0 | 9,0 | 100,00 |  |
| 6 | Задача 3. Историко-культурное воспитание молодых граждан, формирование знаний о культурно исторических традициях России, Урала и родного края, навыков межкультурного диалога |
| 7 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности | процентов | 6,0 | 6,0 | 100,00 |  |
| 8 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан | процентов | 6,0 | 6,0 | 100,00 |  |
| 9 | Задача 4. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи |
| 10 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления | процентов | 4,0 | 4,0 | 100,0 |  |
| 11 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью | процентов | 1,0 | 1,0 | 100,00 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный»

на 2016-2020 годы

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Гражданско-патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент |  |
|  |  |  |  | выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 199,66 | 1 192,20 | 99,38 |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.3. | местный бюджет | 1 199,66 | 1 192,20 | 99,38 |  |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Капитальные вложения |
| 2 | Всего по капитальным вложениям | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.3. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Прочие нужды |
| 3 | Всего по прочим нуждам | 1 199,66 | 1 192,20 | 99,38 |  |
| 3.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.3. | местный бюджет | 1 199,66 | 1 192,20 | 99,38 |  |
| 3.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4. | Мероприятие 1 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории городского округа Заречный | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5. | Мероприятие 2 Реализация мероприятий, направленных на подготовку допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, повышение престижа воинской службы, формирование у молодежи уважительного отношения к воинским подвигам защитников Отечества, профилактика экстремизма среди молодежи | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6. | Мероприятие 3 Реализация мероприятий по воспитанию молодых граждан, формированию знаний о культурно-исторических традициях России, Урала и родного края, навыков межкультурного диалога. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | Мероприятие 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в ГО Заречный на 2016-2020 годы» | 1 199,66 | 1 192,20 | 99,38 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный» за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Создание комплексной системы профилактики ДТП, которая позволит формировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного движения. |
| 2 | Целевой показатель 1 Количество дорожно-транспортных происшествий. | единиц | не более 905 | 242 | 100 % | уменьшение количество ДТП |
| 3 | снижение к 2014 году | процентов | не менее 0,1 | 26,7 | 100 % | уменьшение количество ДТП |
| 4 | Задача 2. Повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения, эффективная организация контрольно-надзорной деятельности, внедрение новых форм и методов надзора. |
| 5 | Целевой показатель 2 Отношение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий к количеству дорожно-транспортных происшествий. | процентов | не более 0,9 | 0,04 | 100 % | уменьшение количество ДТП, а также тяжесть их последствий |
| 6 | Задача 3. Модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения в процессе получения образования; создание условий для возможности обучения, соответствующих современным требованиям. |
| 7 | Целевой показатель 3 Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. | человек | 0 | 1 | 100 % | снижение профилактики ДТП в данном направлении деятельности сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Заречный» |
| 8 | снижение к 2014 году | процентов | 0 | 0 | 100 % | - |

### Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный» на 2016 - 2020 годы

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный»

на 2016 - 2020 годы

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 52891,40 | 12446,91 | 23,53 |  |
| 2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | Областной бюджет | 50500,00 | 10083,83 | 20 |  |
| 4 | Местный бюджет | 2391,40 | 2363,08 | 99 |  |
| 5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12 | ПРОЧИЕ НУЖДЫ | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 52891,40 | 12446,91 | 23,53 |  |
| 14 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15 | Областной бюджет | 50500,00 | 10083,83 | 20 |  |
| 16 | Местный бюджет | 2391,4 | 2363,1 | 99 |  |
| 17 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 18 | Мероприятие 1 Анализ состояния работы по профилактике аварийности на автомототранспорте на территории городского округа и рассмотрение вопросов на заседаниях комиссии по вопросам безопасности дорожного движения. | 0,00 | 0,00 | Анализ состояния работы по профилактике аварийности на автомототранспорте на территории городского округа ежеквартально рассматривается на заседаниях комиссии по вопросам безопасности дорожного движения | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 19 | Мероприятие 2 Оперативное информационное обеспечение всех проводимых на территории городского округа мероприятий по безопасности дорожного движения. | 0,00 | 0,00 | После проведения на территории городского округа мероприятий по безопасности дорожного движения тематические материалы по безопасности дорожного движения на постоянной основе размещаются в СМИ, на официальном сайте городского округа. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 20 | Мероприятие 3 Подготовка тематических материалов по безопасности дорожного движения и размещение их в СМИ, на официальном сайте администрации городского округа. | 0,00 | 0,00 | Тематические материалы по безопасности дорожного движения на постоянной основе размещаются в СМИ, на официальном сайте городского округа | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 21 | Мероприятие 4 Обеспечение контроля за осуществлением перевозок детей автомобильным транспортом. | 0,00 | 0,00 | Открытие и организация регулярных автобусных перевозок детей, в том числе обследование маршрутов, производится в соответствии с требованиями, определяемыми Правилами организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте и Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами. Маршруты перевозок установлены только там, где дорожные условия обеспечивают безопасность перевозок пассажиров. Регулярное автобусное движение организовано на автомобильных дорогах I-IV категории. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 22 | Мероприятие 5 Проведение комплексного обследования образовательных учреждений на предмет обучения детей правилам дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | 0,00 | 0,00 | Проведено 10 рейдовых мероприятий вблизи ОУ и ДОУ по пресечению НПДД водителями, перевозящими детей в салоне автомобиля без ДУУ. Всего по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ пресечено 695 НПДД. В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками пропаганды проведено 41 родительское собрание в ОУ и ДОУ. На родительских собраниях до родителей на постоянной основе доводится информации о необходимости приобретения световозвращющих элементов на одежду с указанием торговых точек, где реализуются элементы. Доводиться информация о фактах ДТП на территории обслуживания и территории Свердловской области. В преддверии зимних каникул в образовательных учреждениях прошли обучающие уроки «Зимние правила и забавы», с указанием о пользе ношения световозвращающих элементов на одежде и правила пешеходов. В преддверии весенних каникул в образовательных учреждениях прошли обучающие уроки «Дорожный этикет», с разбором ситуаций «дорожные ловушки». В преддверии летних каникул в образовательных учреждениях проведены «Уроки безопасности для детей», так же на летних площадках с детьми проводились профилактические беседы по соблюдению ПДД. В течение сентября, а также в рамках профилактических мероприятий «Внимание – дети», «Неделя безопасности» в образовательных учреждениях проведены профилактические мероприятия, беседы с детьми, педагогами по доведению основ безопасного поведения на улицах и дорогах, разъяснены требования Правил дорожного движения для пешеходов, велосипедистов, водителей мототранспорта, скутеров, разъяснены опасные дорожные ситуации «ловушки», также проведены родительские собрания, на которых особое внимание акцентировалось на необходимость использования безопасного маршрута «Дом-школа-дом», повторения его вместе с несовершеннолетними, так же разъяснены виды и типы удерживающих устройств и способы их применения в соответствии с весом и ростом несовершеннолетних. В образовательных учреждениях с детьми на классных часах проведено 96 бесед по ПДД, в дошкольных образовательных учреждениях проведено 12 профилактических мероприятия. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 23 | Мероприятие 6 Проведение просветительской работы с родителями и детьми по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма. | 0,00 | 0,00 | Просветительская работа с родителями и детьми по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма проводится на постоянной основе | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 24 | Мероприятие 7 Приобретение наглядной агитации, пособий и стендов по безопасности дорожного движения для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. | 0,00 | 0,00 | Финансирование предусмотрено в 2020 г. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 25 | Мероприятие 8 Организация и проведение акций и конкурсов детского творчества, посвященных безопасности дорожного движения. | 0,00 | 0,00 | Финансирование предусмотрено в 2020 г. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| Мероприятия в области безопасности дорожного движения на территории городского округа |
| 26 | Мероприятие 9 Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории городского округа. | 269,9 | 269,9 | 100,0 % Содержание средств регулирования дорожного движения - содержание, техническое обслуживание и ремонт 7 шт. светофорных объектов и 29 шт. светофорных объектов, обозначающих нерегулируемые перекрестки и пешеходные переходы (Т7). | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 27 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 28 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 29 | Местный бюджет | 269,9 | 269,9 |  |  |
| 30 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 31 | Мероприятие 10 Нанесение линий дорожной разметки на покрытии улично-дорожной сети городского округа. | 1478,7 | 1478,7 | 100,0 % В июне нанесена дорожная разметка на покрытие УДС и повторное обновление линий дорожной разметки перед началом учебного года, вблизи школ и других образовательных учреждений на территории городского округа. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 32 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 33 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 34 | Местный бюджет | 1478,7 | 1478,7 |  |  |
| 35 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 36 | Мероприятие 11 Изготовление, установка и замена дорожных знаков, стоек дорожных знаков, не соответствующих требованиям ГОСТ. | 642,8 | 614,5 | 95,6 % Оплачена кредиторская задолженность за декабрь 2017 года в размере 51,2 тыс. рублей. Выполнены работы по установке 133 новых дорожных знака, регулирующих безопасность дорожного движения, в том числе 31 знак на желто-зеленом фоне, а также ремонт 19 стоек дорожных знаков на территории городского округа. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 37 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 38 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 39 | Местный бюджет | 642,8 | 614,5 |  |  |
| 40 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 41 | Мероприятие 12 Устройство пешеходных ограждений вдоль проезжей части на подходах к пешеходным переходам по предписаниям ГИБДД. | 0,00 | 0,00 | Финансирование предусмотрено в 2019 г. | мероприятие не выполнено, установленный срок истек |
| 42 | Мероприятие 13 Проектирование, подготовка к установке и установка средств регулирования дорожного движения (светофоры) на территории городского округа. | 0,00 | 0,00 | Финансирование предусмотрено в 2019 г. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 43 | Мероприятие 14 Проектирование, подготовка к строительству и строительство автостоянок на территории городского округа. | 0,00 | 0,00 | Финансирование предусмотрено в 2020 г. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 44 | Мероприятие 15 Обустройство искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 на территории городского округа. | 0,00 | 0,00 | Финансирование предусмотрено в 2019 г. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 45 | Мероприятие 16 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция остановочных комплексов в городе Заречный». | 3750,0 | 3663,0 | 97,7 % Получено положительное заключение гос. экспертизы. Работы по контракту приняты за минусом пени за несвоевременное выполнение работ по контракту на установку 16 остановочных комплексов на территории города. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 46 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 47 | Областной бюджет | 3750,0 | 3663,0 |  |  |
| 48 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 49 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 50 | Мероприятие 17 Комплексные мероприятия по устройству остановочных комплексов на территории городского округа. | 40100,00 | 0,00 | Финансирование предусмотрено в 2019 г. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 51 | Мероприятие 18 Осуществление текущего ремонта остановочных комплексов на территории городского округа. | 0,00 | 0,00 | Финансирование предусмотрено в 2020 г. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 52 | Мероприятие 19 Обустройство пешеходных переходов вблизи школ и других образовательных учреждений на территории городского округа. | 1900,0 | 1670,8 | 87,9 % Работы по обустройству пешеходных переходов выполнены на 8 пешеходных переходах городского округа установлено 32 светофорных объекта Т7 на 16 опорах. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 53 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 54 | Областной бюджет | 1900,0 | 1670,8 |  |  |
| 55 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 56 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета РФ от 11.04.2016 № Пр-637/ГС |
| 57 | Мероприятие 20 Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения городского округа. | 4750,0 | 0,00 | Финансирование предусмотрено в 2020 г. | мероприятие выполнено в установленный срок частично |
| 58 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 59 | Областной бюджет | 4750,0 | 0,00 |  |  |
| 60 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 61 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___

«Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Заречный Свердловской области на 2016-2020 годы» за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель № 1 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв.м. | 72,0 | 113,9 | 158 | Приобретено жилое помещение большей площади за счет собственных средств |
| 3. | Целевой показатель № 2 Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности, в том числе сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности | ед. | 1 | 1 | 100 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Заречный Свердловской области на 2016 - 2020 годы»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Заречный Свердловской области на 2016 - 2020 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2800,00 | 2800,00 | 100 |  |
| 2. | федеральный бюджет | 816,663 | 816,663 | 100 | Увеличена сумма софинансирования |
| 3. | областной бюджет | 402,237 | 402,237 | 100 | Уменьшена сумма софинансирования |
| 4. | местный бюджет | 266,8 | 266,8 | 100 | Увеличена сумма софинансирования |
| 5. | внебюджетные источники | 1314,3 | 1314,3 | 100 | Приобретено жилье большей площади и стоимость жилого помещения увеличена |
| 6. | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11. | Прочие нужды | 2800,00 | 2800,00 | 100 |  |
| 12. | федеральный бюджет | 816,663 | 816,663 | 100 |  |
| 13. | областной бюджет | 402,237 | 402,237 | 100 |  |
| 14. | местный бюджет | 266,80 | 266,80 | 100 |  |
| 15. | внебюджетные источники | 1314,30 | 1314,30 | 100 |  |
| 16. | Мероприятие 1 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов всего, из них: | 2800,00 | 2800,00 | 100 |  |
| 17. | Федеральный бюджет | 816,663 | 816,663 | 100 |  |
| 18. | Областной бюджет | 402,237 | 402,237 | 100 |  |
| 19. | Местный бюджет | 266,80 | 266,80 | 100 |  |
| 20. | Внебюджетные источники | 1314,30 | 1314,30 | 100 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___

«Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления городского округа Заречный на 2016 - 2021 годы» за 2018 год

| № строки | Цели, задачи, целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления городского округа Заречный на 2016- 2021 годы» |
| 2 | Цель: формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления, направленного на обеспечение социально-экономического развития городского округа Заречный. |
| 3 | Задача 1. Совершенствование правового регулирования муниципального управления городского округа Заречный в сфере кадровой политики |
| 4 | Целевой показатель 1. Доля нормативных актов городского округа Заречный, принятие которых предусмотрено федеральным законодательством о муниципальной службе, принятых в городском округе Заречный, от общего количества нормативных актов, предусмотренных к принятию | Процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Задача 2. Создание эффективной целостной системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в сфере муниципальной службы в городском округе Заречный на основе внедрения новых принципов кадровой политики |
| 6 | Целевой показатель 2. Доля органов местного самоуправления городского округа Заречный, подключенных к единой автоматизированной системе управления (АСУ) для передачи данных по формированию кадрового состава, от общего количества органов местного самоуправления городского округа Заречный | Процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Целевой показатель 3. Доля органов местного самоуправления городского округа Заречный, представители которых приняли участие в семинарах с отдельными категориями муниципальных служащих, в том числе с руководителями и специалистами кадровых служб, от общего количества органов местного самоуправления городского округа Заречный | Процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Целевой показатель 4. Доля муниципальных служащих городского округа, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих городского округа Заречный | Процентов | 33 | 33 | 100 |  |
| 9 | Целевой показатель 5. Доля органов местного самоуправления городского округа Заречный, в которых сформированы кадровые резервы, от общего количества органов местного самоуправления городского округа Заречный | Процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Целевой показатель 6. Доля кандидатов на замещение должностей муниципальной службы, отобранных с помощью информационных технологий, от общего количества кандидатов на замещение вакантных должностей | Процентов | 80 | 80 | 100 |  |
| 11 | Целевой показатель 7. Доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров городского округа Заречный, от общего количества вакантных должностей | Процентов | 30 | 30 | 100 |  |
| 12 | Целевой показатель 8. Доля органов местного самоуправления городского округа Заречный, где внедрена система комплексной оценки деятельности муниципальных служащих с использованием ключевых показателей эффективности и общественной оценки их деятельности, от общего количества органов местного самоуправления | Процентов | 50 | 50 | 100 |  |
| 13 | Целевой показатель 9. Доля органов местного самоуправления городского округа Заречный, в которых внедрен единый подход к выплате премий за выполнение особо важных и сложных заданий, от общего количества органов местного самоуправления городского округа Заречный | Процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления городского округа Заречный на 2016-2021 годы»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления городского округа Заречный на 2016-2021 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 13,5 | 6,186 | 45,82 |  |
| 2. | Местный бюджет | 13,5 | 6,186 | 45,82 |  |
| 3. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4. | «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления городского округа Заречный на 2016-2021 годы» |
| 5. | Мероприятие 1. Проведение мониторинга муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6. | Мероприятие 2. Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7. | Мероприятие 3. Изучение и использование информационных методических материалов по формированию кадрового состава и работы с ним, разработанных в государственных органах Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8. | Мероприятие 4. Изучение и использование разработанных нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию института ротации на муниципальной службе Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9. | Мероприятие 5. Внедрение разработанных показателей результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Свердловской области. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10. | Мероприятие 6. Внедрение разработанного в Свердловской области паспорта компетенций муниципального служащего с помощью формирования перечня квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы на основе компетентностного подхода - в зависимости от конкретных должностных обязанностей и функций и профессиональной принадлежности | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12. | Мероприятие 7. Внедрение разработанной в Свердловской области системы комплексной оценки деятельности муниципальных служащих с использованием ключевых показателей эффективности результатов | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13. | Мероприятие 8. Установление единого порядка оплаты труда муниципальных служащих в зависимости от результативности профессиональной служебной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 14. | Мероприятие 9. Совершенствование системы материальной и моральной мотивации в деятельности муниципальных служащих | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15. | Мероприятие 10. Внедрение разработанной в Свердловской области системы мониторинга исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16. | Мероприятие 11. Совершенствование работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, созданных в органах местного самоуправления городского округа Заречный. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 17. | Мероприятие 12. Формирование и ведение базы данных по кадровому составу органов местного самоуправления городского округа Заречный посредством автоматизированной системы управления (АСУ), приобретение программного продукта. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 18. | Мероприятие 13. Формирование и ведение муниципального реестра муниципальных служащих городского округа Заречный в электронном виде | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19. | Мероприятие 14. Приобретение программного продукта для обеспечения проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и аттестации муниципальных служащих. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 20. | Мероприятие 15. Формирование единой базы вакантных должностей в электронном виде (АСУ), обеспечение ее актуализации | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 21. | Мероприятие 16. Участие в семинарах с руководителями и сотрудниками кадровых служб органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22. | Мероприятие 17. Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 23. | Мероприятие 18. Реализация системы мер по раскрытию лицами, деятельность которых связана с коррупционными рисками, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также иной информации, позволяющей оценивать соблюдение ограничений в отношении муниципальных служащих, замещающих данные должности, в том числе после увольнения с муниципальной службы | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 24. | Мероприятие 19. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в городском округе Заречный | 13,5 | 6,186 | 45,82 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Заречный до 2020 года» за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель 1 Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату | семей | 1 | 1 | 100 |  |
| 4. | Задача 2 Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредитов (займы) для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |
| 5. | Целевой показатель 2 Доля собственных средств молодых семей, получивших региональные социальные выплаты молодыми семьями на улучшение жилищных условий | процент | 80 | 80 | 100 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Заречный до 2020 года»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

### «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Заречный до 2020 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3170,35 | 2162,34 | 68 | При разработке программы расчет произведен по учетной норме, приходящейся на 1 человека и стоимости одного квадратного метра, утвержденного администрацией ГО Заречный |
| 2. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| 3. | областной бюджет | 51,00 | 51,0 | 100 |  |
| 4. | местный бюджет | 466,15 | 449,44 | 96,4 |  |
| 5. | внебюджетные источники | 2653,20 | 1661,90 | 62,6 | Ипотека была оформлена в январе 2016 года часть средств погашена заемщиком ранее |
| 6. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3170,35 | 2162,34 | 68 |  |
| 7. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| 8. | Областной бюджет | 51,00 | 51,00 | 100 |  |
| 9. | Местный бюджет | 466,15 | 449,44 | 96,4 |  |
| 10. | Внебюджетные источники | 2653,20 | 1661,90 | 62,6 |  |
| 11. | Мероприятие1 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, всего, из них: | 3170,35 | 2162,34 | 100 |  |
| 12. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| 13. | Областной бюджет | 51,00 | 51,00 | 100 |  |
| 14. | Местный бюджет | 466,15 | 449,44 | 96,4 |  |
| 15. | Внебюджетные источники | 2653,20 | 1661,90 | 62,6 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Формирование современной городской среды

на территории городского округа Заречный на 2018-2022 годы» за 2018 год

| № строки | Цели, задачи, целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Цель: Повышение уровня благоустройства территории городского округа Заречный |
| 3 | Задача 1: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.) |
| 4 | Доля общественных территорий, обеспеченных проектно-сметной документацией, в общем количестве общественных территорий городского округа Заречный, в отношении которых планируется проведение мероприятий по благоустройству | Процентов | 100 | 100 | 100 | Выполнена разработка ПСД реконструкции набереженой Белоярского водохранилища |
| 5 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа Заречный | Процентов | 85,2 | 85,2 | 100 | Проведение текущего ремонта дворовых площадок в рамках программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности городского округа Заречный до 2022 года" |
| 7 | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Заречный |
| 8 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | Процентов | Не более 5 | 0 | 0 | Участие граждан в благоустройстве дворовых территорий не осуществлялось |
| 9 | Доля населения, принявшего участие в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства общественных территорий городского округа Заречный | Процентов | 35 | 35 | 100 | В голосовании приняли участие 9 358 чел. населения города Заречного |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный в 2018 - 2022 годах»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный в 2018 - 2022 годах»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 5 582,92 | 5 404,94 | 97 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 282,60 | 104,94 | 37 |  |
| 4 | местный бюджет | 5 300,32 | 5 300,00 | 100 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | Прочие нужды | 5 582,92 | 5 404,94 | 97 |  |
| 12 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | областной бюджет | 282,60 | 104,94 | 37 |  |
| 14 | местный бюджет | 5 300,32 | 5 300,00 | 100 |  |
| 15 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | Прочие нужды |
| 17 | Всего по прочим нуждам | 5 582,92 | 5 404,94 | 97 |  |
| 18 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19 | областной бюджет | 282,60 | 104,94 | 37 |  |
| 20 | местный бюджет | 5 300,32 | 5 300,00 | 100 |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22 | Мероприятие 5. Благоустройство набережной Белоярского водохранилища, в том числе разработка проектно-сметной документации | 5 300,32 | 5 300,00 | 100 | Выполнена разработка проектно-сметной документации |
| 23 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 24 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 25 | местный бюджет | 5 300,32 | 5 300,00 | 100 |  |
| 26 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 27 | Мероприятие 6. Организация проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству | 282,60 | 104,94 | 37 | Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, организовано в марте 2018 |
| 28 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 29 | областной бюджет | 282,60 | 104,94 | 37 |  |
| 30 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 31 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___

«Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2018 - 2020 годы за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, укрепление доверия населения к работе органов местного самоуправления, правоохранительных органов, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в городском округе Заречный |
| 2 | Задача 1. Организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям |
| 3 | Доля учащихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма от общего количества учащихся. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля детей дошкольного возраста принявших участие в мероприятиях, направленные на формирование уважения, принятия и понимания богатого многообразия культуры людей различных национальностей и религиозных конфессий, их традиций и этнических ценностей. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество населения, принявшего участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, от общего количества населения. | процентов | 10 | 10 | 100 |  |
| 6 | Задача 2. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов |
| 7 | Ежегодное увеличение количества мероприятий, проведенных в учебных заведениях, направленных на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект, экстремистских организаций, неформальных групп по национальному и религиозному признакам, по предупреждению конфликтных ситуаций на религиозной и национальной почве. | единиц | 5 | 5 | 100 |  |
| 8 | Ежегодное увеличение количества мероприятий, проведенных с лидерами и представителями национальных диаспор и этнических групп с целью укрепления межнационального согласия. | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 9 | Количество населения, принявшего участие в праздничных и иных мероприятиях, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих в городском округе Заречный народов. | процентов | 10 | 10 | 100 |  |
| 10 | Задача 3. Информационно – пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма |
| 11 | Количество оборудованных информационных уличных стендов для населения по вопросам противодействия терроризму | шт. | 2 | 2 | 100 |  |
| 12 | Количество разработанных и распространенных памяток, листовок, пособий среди населения. | шт. | 1000 | 1000 | 100 |  |
| 13 | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной и религиозной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. | шт. | 16 | 16 | 100 |  |
| 14 | Количество видеороликов антитеррористической тематике, показанных по ТВ. | шт. | 4 | 4 | 100 |  |
| Задача 4. Укрепление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления |
| 15 | Задача 4. Укрепление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления |
| 16 | Количество обследований антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических устремлений, от общего количества. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 17 | Соответствие антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, от общего их количества. | процентов | 80 | 80 | 100 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2018 - 2020 годы»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2018 - 2020 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 381,0 | 381,0 | 100 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4 | местный бюджет | 381,0 | 381,0 | 100 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма | 116,0 | 116,0 | 100 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | местный бюджет | 116,0 | 116,0 | 100 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | Укрепление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | 265,0 | 265,0 | 100 |  |
| 12 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 14 | местный бюджет | 265,0 | 265,0 | 100 |  |
| 15 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 17 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 18 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 20 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 21 | Прочие нужды | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 23 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 24 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 25 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___

«Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «безопасный город» на 2016 – 2020 годы

| № строки | Цели, задачи, целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель - обеспечения защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания |
| Задача 1. Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры |
| 1 | Целевой показатель 1. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений | Процентов | 60 | 60 | 100 |  |
| 2 | Целевой показатель 2. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров | Процентов | 60 | 60 | 100 |  |
| 3 | Целевой показатель 3. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению безопасности инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса | Процентов | 60 | 60 | 100 |  |
| 4 | Целевой показатель 4. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению безопасности имущественного комплекса | Процентов | 60 | 60 | 100 |  |
| 5 | Целевой показатель 5. Полнота содержания и объективность данных муниципальных реестров от нормативной потребности | Процентов | 60 | 60 | 100 |  |
| 6 | Целевой показатель 6. Готовность медицинской и ветеринарной геоинформационных систем к сбору, хранению, анализу и графической визуализации от нормативной потребности. | Процентов | 60 | 60 | 100 |  |
| Задача 2. Безопасность на транспорте |
| 7 | Целевой показатель 7. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению безопасности на транспорте | Процентов | 60 | 60 | 100 |  |
| 8 | Целевой показатель 8. Готовность к работе единой транспортной диспетчерской (ЕДДС ГОЗ) от нормативной потребности | Процентов | 60 | 60 | 100 |  |
| 9 | Целевой показатель 9. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению правопорядка, профилактики правонарушений на дорогах | Процентов | 60 | 60 | 100 |  |
| 10 | Целевой показатель 10. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению безопасности дорожного движения | Процентов | 60 | 60 | 100 |  |
| 11 | Целевой показатель 11. Готовность к планированию дорожной сети и управлению парковочным пространством от нормативной потребности | Процентов | 80 | 80 | 100 |  |
| Задача 3. Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие |
| 12 | Целевой показатель 12. Полнота и качество регистрации и обработки обращений, контроля поручений от общего количества зарегистрированных | Процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Целевой показатель 13. Количество заключенных соглашений о межведомственном взаимодействии от нормативной потребности | Процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | Целевой показатель 14. Количество опубликованной информации на официальном сайте городского округа Заречный от рекомендованной | Процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | Целевой показатель 15. Количество предоставленных отчетов архивом и администрацией городского округа Заречный от необходимого количества | Процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 16 | Целевой показатель 16. Количество запрещенных информационных сообщений от необходимого количества для запрещения | Процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 4. Экологическая безопасность |
| 17 | Целевой показатель 17. Полнота содержания и объективность данных документов геоэкологического планирования от нормативной потребности | Процентов | 60 | 60 | 100 |  |
| 18 | Целевой показатель 18. Количество предоставленной оперативной гидрометеорологической информации от полученной | Процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Целевой показатель 19. Количество предоставленной информации экомониторинга от рекомендованной | Процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 20 | Целевой показатель 20. Готовность комплекса средств автоматизации для контроля транспортных средств, осуществляющих вывоз и утилизацию отходов | Процентов | 60 | 60 | 100 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «безопасный город» на 2016 – 2020 годы

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «безопасный город» на 2016 – 2020 годы

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5 | Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | Предупреждение и защита города от ЧС природного и техногенного характера | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 12 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | Прочие нужды | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 14 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 16 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 17 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «О противодействии коррупции в городском округе Заречный»

на 2016 - 2020 годы за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Программа |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача. Обеспечение выполнения на территории городского округа Заречный норм антикоррупционного поведения. |
| 3 | Целевой показатель 1 Доля жителей, принявших участие в опросе населения с целью определения общественного мнения о состоянии и уровне коррупции в органах местного самоуправления городского округа от общего числа жителей городского округа. | проценты | не менее 0,32 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 4 | Целевой показатель 2 Доля проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза от общего количества принятых нормативных правовых актов. | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 5 | Целевой показатель 3 Количество проведенных проверок исполнения законодательства о закупках. | единиц | 6 | 2 | - 33,3 | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 6 | Целевой показатель 4 Доля удовлетворенных представлений, частных определений суда, иных документов реагирования в адрес администрации городского округа по фактам совершения коррупционных правонарушений к их общему количеству, поступивших в администрацию городского округа. | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 7 | Целевой показатель 5 Количество фактов выявления коррупционных правонарушений и нарушения норм антикоррупционного поведения со стороны должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления, иных должностных лиц организаций, исполняющих их муниципальные полномочия. | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Целевой показатель 6 Количество размещенных на официальном портале городского округа, в печатных и иных СМИ нормативных правовых актов по вопросам реализации государственной антикоррупционной политики и предоставления муниципальных услуг. | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы

«О противодействии коррупции в городском округе Заречный» на 2016 - 2020 годы

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«О противодействии коррупции в городском округе Заречный» на 2016 - 2020 годы

| строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Капитальные вложения |
| 7 | Всего по капитальным вложениям | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | Прочие нужды. |
| 13 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | Мероприятие 1 Обеспечение контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных Планами по противодействию коррупции. |  |  | Состоялось 1 заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, вопросы об исполнении Плана мероприятий рассматривались на Комиссии 4 раза. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 19 | Мероприятие 2 Внесение дополнений, изменений в действующие нормативные правовые акты городского округа по совершенствованию правового регулирования противодействия коррупции в соответствии с изменениями, вносимыми в федеральное и областное законодательство. |  |  | С целью организации в городском округе работы по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции: 1. Утверждено Положение о проведении служебных проверок по фактам коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих городского округа Заречный, решение Думы городского округа Заречный от 29.03.2018 № 26-Р. 2. Утверждено Положение о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Заречный, решение Думы городского округа Заречный от 31.05.2018 № 54-Р. 3. Утвержден План мероприятий ГО Заречный по противодействию коррупции на 2018-202 годы, распоряжение администрации городского округа Заречный от 16.09.2018 № 42-РГ. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 20 | Мероприятие 3 Проведение мониторинга ситуации и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции на территории городского округа. Подготовка соответствующих аналитических материалов, размещение их на официальном сайте городского округа, публикация в средствах массовой информации. |  |  | На официальном сайте городского округа Заречный http://www.gorod-zarechny.ru в разделе «Противодействие коррупции» размещены памятки ««Телефон доверия» по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в администрации городского округа Заречный и аппарата Думы городского округа Заречный» и «Способы направления обращений по фактам коррупции на территории городского округа Заречный», «Способы направления обращений по фактам коррупции на территории городского округа Заречный». Имеется блок «Сообщите об известных Вам фактах коррупционных действий, или отправьте свои предложения и замечания к проектам нормативных документов. ВНИМАНИЕ! Сообщения на сайте не публикуются.», планы мероприятий по противодействию коррупции, планы работы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, типовые анкеты для расчета индекса восприятия внутренней коррупции, протоколы заседания Комиссии по противодействию коррупции, сведения о доходах, расходах муниципальных служащих и членов их семей, введена отдельная вкладка с объявлением о независимой антикоррупционной экспертизе проектов муниципальных правовых актов. Создан подраздел «Антикоррупционное просвещение населения». Раздел «Противодействие коррупции» регулярно обновляется. На официальном сайте городского округа в разделе «Нормотворчество» постоянно размещаются проекты нормативных правовых актов, в разделе «Антикоррупционная деятельность» имеются подразделы: «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции (муниципальные нормативные правовые акты)»; «Независимая антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов»; «Методические материалы», где размещается необходимая информация. Во всех образовательных организациях, муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа Заречный на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеется специальный раздел (подраздел, рубрика), посвящённый вопросам антикоррупционного просвещения населения. На информационных стендах и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных организаций и предприятий размещена информация о «телефоне доверия» Администрации Губернатора Свердловской области и «телефоне доверия» администрации городского округа Заречный. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 21 | Мероприятие 4 Заведение в АСУ ИОГВ Свердловской области информации о выполнении антикоррупционных мероприятий. |  |  | Информация о выполнении антикоррупционных мероприятий ежеквартально заводится в АСУ ИОГВ Свердловской области. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 22 | Мероприятие 5 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов, анализ результатов антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов. |  |  | По 124 проектам муниципальных нормативных правовых актов администрации, Думы городского округа проведена антикоррупционная экспертиза. Коррупциогенных факторов не выявлено. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 23 | Мероприятие 6 Обеспечение проверки сведений о доходах, расходах и об имуществе муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей. |  |  | Организация приема сведений организована в соответствии с решением Думы ГО от 22.10.2009 № 169-Р «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа Заречный и должностными лицами, и муниципальными служащими городского округа Заречный сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Общая численность муниципальных служащих ГО, подавших сведения о своих доходах, расходов, об имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходов, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей – 25. Факты непредставления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отсутствуют. Также отсутствуют факты непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 24 | Мероприятие 7 Обеспечение оперативности обмена информацией с правоохранительными, надзирающими и контролирующими органами по вопросам организации и проведения проверок сведений, предоставляемых в соответствии с законодательством о муниципальной службе. |  |  | Направлялись письма с запросом в налоговую службу и ГИБДД о проведении проверок сведений о доходах и расходах муниципальных служащих. В состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции включен представитель МО МВД РФ «Заречный» и налоговой службы. На заседания Комиссии приглашаются представители Белоярской межрайонной прокуратуры. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 25 | Мероприятие 8 Организация и проведение служебных проверок по каждому случаю несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, проверку осуществлять в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами РФ. |  |  | Случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушений ограничений, касающихся получения подарков не установлено. Служебные проверки по каждому случаю несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, не проводились. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 26 | Мероприятие 9 Обеспечение учета муниципального имущества и его эффективного использования. Внесение соответствующих изменений в муниципальные нормативные правовые акты. |  |  | Учет муниципального имущества ведется в Реестре объектов муниципальной собственности городского округа Заречный. В Реестр заносятся сведения об имуществе, принадлежащем городскому округу на праве собственности, составляющем местную казну городского округа, имуществе, закрепленном за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. Реестр ведется на электронном носителе. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 27 | Мероприятие 10 Организация контроля за надлежащим использованием муниципального имущества городского округа, переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. |  |  | Контроль за надлежащим использованием муниципального имущества городского округа Заречный, переданного в аренду (27 объектов), хозяйственное ведение и оперативное управление осуществляется в результате проводимых проверок. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 28 | Мероприятие 11 Анализ результатов продажи, приватизации и сдачи в аренду объектов муниципальной собственности, с целью выявления фактов занижения стоимости и иных нарушений норм действующего законодательства. |  |  | Продажа (приватизация) муниципального имущества осуществляется на основании Прогнозных планов (перечней) приватизации на очередной календарный год. Планы утверждаются решениями Думы городского округа, в которых в том числе отражается стоимость имущества. Стоимость имущества определяется на основании отчетов об оценке независимых оценщиков, которые выбираются посредством проведения конкурсных процедур. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 29 | Мероприятие 12 Принятие мер по повышению эффективности использования общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством РФ, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. |  |  | Проведено 11 публичных слушаний, предусмотренных градостроительным и земельным законодательством РФ, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 30 | Мероприятие 13 Проведение проверок целевого использования бюджетных средств, в том числе средств местного бюджета, выделяемых по муниципальным программам. |  |  | Отделом финансового контроля Финансового управления администрации городского округа за 2018 г. проведено 10 плановых проверок в 10 учреждениях городского округа: МКУ «Центр спасения»; МКУ «Управление ГО и ЧС»; МКУ «Управление муниципального заказа»; МКОУ «СОШ № 4»; МКУ «ДЕЗ»; МБОУ ДО «ДЮСШ «СК «Десантник»; МКУ «Административное управление»; Администрация ГО Заречный; Дума ГО Заречный; МБОУ «ЦППМ и СП». Общий объем проверенных средств 228 558 157 руб. Нарушения установлены в 10 учреждениях. В ходе проверок установлено: 1. Неправомерное и необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 4 857 497 руб.: МКУ «Центр спасения» - 100 413 руб. МКУ «Управление муниципального заказа» - 129 427 руб. МКУ «СОШ №4» - 448 873 руб. МКУ «ДЕЗ» - 263 600 руб. МБОУ ДО «ДЮСШ «СК «Десантник» - 54 067 руб. Администрация ГО Заречный – 1 001 000 руб. Дума ГО Заречный - 161 316 руб. МКУ «Административное управление» - 2 542 554 руб. МБОУ «ЦППМ и СП» - 156 247 руб. 2.Неэффективное использование бюджетных средств - 3 322 679 руб.: МКУ «Центр спасения - 14 000 руб. МКУ «Управление ГО и ЧС» - 340 000 руб. Администрация ГО Заречный - 1 851 500 руб. Дума ГО Заречный - 1 117 179 руб. Все материалы проверок направлены Главе ГО и в Белоярскую межрайонную прокуратуру. Учреждениям направлены представления об устранении нарушений. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 31 | Мероприятие 14 Осуществление финансового контроля в части исполнения бюджетных смет получателей средств местного бюджета. |  |  | В соответствии с ФЗ от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в ГО, 21.12.2017 г. на заседании Думы ГО утвержден бюджет ГО на 2018 г. и плановый период 2019-2020 годы. № 144-Р. 31.05.2018 на заседании Думы ГО был принят отчет об исполнении бюджета ГО за 1 квартал 2018 г. (решение Думы ГО № 51-Р). 30.08.2018 на заседании Думы ГО был принят отчет об исполнении бюджета ГО за 1 полугодие 2018 г. (решение Думы ГО № 83-Р). 29.11.2018 на заседании Думы ГО был принят отчет об исполнении бюджета ГО за 9 месяцев 2018 г. (решение Думы ГО № 115-Р). 27.12.2018 г. на заседании Думы ГО утвержден бюджет ГО на 2019 г. и плановый период 2020-2021 годы № 133-Р. Решения Думы ГО о бюджете публикуются на официальном сайте ГО. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 32 | Мероприятие 15 Обеспечение совершенствования условий, процедур и механизмов контроля за муниципальными закупками. Обеспечение безусловного выполнения указанных процедур. |  |  | В соответствии с ч. 5 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляется контроль за: 1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках; в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках; г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов. За 2018 год осуществлено 289 закупок, в т.ч. аукционов 272, котировок 10, конкурсов 7. 1й квартал 56 закупок; котировка - 2, конкурс - 0 2й квартал 93 закупки; котировок - 1, конкурс - 4 3й квартал 72 закупки; котировок - 2, конкурс - 2 4й квартал 68 закупок; котировок - 5, конкурс - 1. Общая сумма закупок за 2018 год - 358150617,80; котировки- 2875014,64, конкурсы - 27243333,33. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 33 | Мероприятие 16 Проведение проверок деятельности муниципальных заказчиков в сфере размещения заказов для муниципальных нужд городского округа. |  |  | За 2018 г. Финансовым управлением администрации ГО по выполнению требований ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведено 10 плановых проверок в 10 учреждениях ГО: МКУ ГОЗ «Центр спасения»; МКУ «Управление ГО и ЧС»; МКУ «ЦБС»; МКОУ «СОШ № 4»; МКУ «ДЕЗ»; МКДОУ «Детство»; ЗМКУ «Краеведческий музей»; Администрация ГО; МКУ ДО «ДМШ»; МКУ «Административное управление». Общая сумма проверенных средств 484 350 224,19 руб. В ходе проверок установлено: учреждениями проведено 183 процедуры (аукционов, конкурсов и запроса котировок). Сумма начальных максимальных цен контрактов составляет 284 448 732,23 руб., заключено контрактов на сумму 231 592 646,72 руб. Экономия по результатам проведенных процедур составила 52 856 085,51 руб., в т.ч. МКУ «Управление ГО и ЧС» - 20 155 руб. МКУ «ЦБС» - 37 282,70 руб. МКОУ «СОШ № 4» - 131 016,97 руб. МКУ «ДЕЗ» - 26 000 167,24 руб. МКДОУ «Детство» - 13 741 207,77 руб. ЗМКУ «Краеведческий музей» - 0 руб. Администрация ГО – 9 022 109,75 руб. МКУ ДО «ДМШ» - 2 349 027,94 руб. МКУ «Административное управление» - 1 555 118,14 руб. Нарушения установлены в 10 проверенных учреждениях. По результатам проверки акты направлены Главе городского округа Заречный и в Белоярскую межрайонную прокуратуру. Учреждениям направлены представления и предписания об устранении нарушений. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 34 | Мероприятие 17 Исполнение административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнение муниципальных функций). |  |  | Администрацией городского округа проводилась работа по исполнению административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Результаты работы ежемесячно рассматриваются на заседаниях Главы городского округа. На сегодняшний день на территории городского округа действуют 63 административных регламента предоставления муниципальных услуг. Нарушений не выявлено | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 35 | Мероприятие 18 Проведение проверок целевого использования средств региональных бюджетов, межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету в сфере ЖКХ, средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. |  |  | В целях осуществления контроля за использованием межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету городского округа, отделом муниципального хозяйства ежемесячно направляется в Министерство ЖКХ СО Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ по форме ОКУД 0503324. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 36 | Мероприятие 19 Проведение анализа неисполнения муниципальных контрактов в сфере ЖКХ и принятие мер по исполнению подрядчиками взятых на себя обязательств. |  |  | На постоянной основе проводится анализ исполнения муниципальных контрактов в сфере ЖКХ и принятие мер по исполнению подрядчиками взятых на себя обязательств. При некачественном исполнении принимаются меры по устранению недостатков. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 37 | Мероприятие 20 Принятие мер по совершенствованию системы общественного контроля: |  |  | Вопросы ЖКХ рассматриваются Общественной палатой ГО Заречный, создан Общественный совет ЖКХ ГО Заречный. Нарушений не выявлено. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 37.1 | за работой управляющих компаний; |  |  |  |  |
| 37.2 | при рассмотрении жалоб граждан на получение некачественных жилищно-коммунальных услуг. |  |  |  |  |
| 38 | Мероприятие 21 Проведение проверок предприятий ЖКХ в целях выявления признаков аффилированности должностных лиц органов местного самоуправления. |  |  | В ходе проведения проверок предприятий ЖКХ, признаков аффилированности должностных лиц органов местного самоуправления, не выявлено. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 39 | Мероприятие 22 Проведение проверок исполнения антимонопольного законодательства при организации открытых конкурсов по следующим направлениям: |  |  | Фактов передачи имущества хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ в обход процедур, предусмотренных антимонопольным законодательством, не выявлено. Продажа муниципального недвижимого имущества, закрепленного за унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления не осуществлялась. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 39.1 | передача муниципального имущества в пользование хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ; |  |  |  |  |
| 39.2 | продажа муниципального недвижимого имущества, закрепленного за унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления. |  |  |  |  |
| 40 | Мероприятие 23 Проведение анализа заявлений, обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих городского округа. |  |  | Организован особый учет всех поступающих обращений граждан и организаций о фактах коррупции, заведен соответствующий журнал регистрации. Обеспечено объективное и своевременное рассмотрение обращений граждан и организаций по фактам коррупционных проявлений. При наличии в обращениях граждан и организаций информации, относящейся к компетенции правоохранительных и иных государственных органов, информация направляется в соответствующий орган сопроводительным письмом с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения. Осуществляется мониторинг публикаций в средствах массовой информации, открытых писем граждан и организаций о фактах коррупции с последующим докладом о результатах мониторинга руководству муниципального органа. За 4 квартал количество поступивших заявлений, обращений граждан и организаций – 634, обращения по фактам коррупции, повторяющихся обращений, отсутствуют. Всего с начала года – 1642. Анализ заявлений, обращений граждан и организаций не выявил фактов наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих городского округа. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 41 | Мероприятие 24 Осуществление взаимодействия с представителями гражданского общества и общественными организациями на предмет получения информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления. |  |  | В целях осуществления взаимодействия с представителями гражданского общества и общественными организациями в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции включены члены Общественной палаты городского округа, общественной организаций «Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов», также в состав Комиссии включены представители всех местных СМИ. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 42 | Мероприятие 25 Организация и проведение брифингов, пресс-конференций и «круглых столов» Главы городского округа и главы администрации городского округа с представителями СМИ. |  |  | Состоялось 3 пресс-конференции Главы городского округа. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 43 | Мероприятие 26 Обеспечение работы «телефона доверия» с целью получения информации о фактах коррупции в городском округе. |  |  | Работа телефона доверия обеспечена, сообщений от граждан о фактах коррупции не поступало. На официальном сайте городского округа в разделе «Противодействие коррупции» размещена памятка «Телефон доверия» по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в администрации городского округа Заречный и аппарата Думы городского округа Заречный». На постоянной основе в СМИ размещаются сведения о работе «телефона доверия», расположенного в администрации городского округа Заречный. Также на информационных стендах и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных организаций и предприятий размещена информация о «телефоне доверия» Администрации Губернатора Свердловской области и «телефоне доверия» администрации городского округа Заречный. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 44 | Мероприятие 27 Проведение социологических опросов уровня восприятия коррупции в городском округе. |  |  | Постановлением Главы ГО от 21.12.2010 № 99-П утверждено Положение о социологическом опросе уровня восприятия коррупции в городском округе Заречный. Социологический опрос уровня восприятия коррупции в городском округе Заречный проведен в 4 квартале 2018 г. Информация об уровне коррупции в ГО, основных проблемных направлениях и эффективности принимаемых муниципальными органами ГО и мер по противодействию коррупции подготовлена. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 45 | Мероприятие 28 Обеспечение реагирования органов местного самоуправления на сообщения о коррупционных проявлениях, опубликованные в средствах массовой информации. |  |  | Сообщения о коррупционных проявлениях, опубликованных в средствах массовой информации, отсутствуют. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 46 | Мероприятие 29 Информирование жителей городского округа через средства массовой информации и официальный сайт городского округа в сети Интернет о ходе реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления городского округа. |  |  | Публикации на официальном сайте ГО Заречный – 8 Печатные издания - 4 ТВ – 1 | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 47 | Мероприятие 30 Обеспечение открытости и доступности информации о бюджетном процессе в городском округе путем размещения соответствующих материалов в СМИ и на официальном сайте городского округа в сети Интернет. |  |  | На официальном сайте городского округа в разделе «Нормотворчество» ежемесячно публикуются Проекты постановлений, решений, постановления администрации и Решения Думы городского округа, в разделе «Экономика» ежегодно публикуются Бюджетные Послания Главы городского округа. Также информация о бюджетном процессе печатается в Бюллетене официальных документов городского округа. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 48 | Мероприятие 31 Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. |  |  | Ежегодно формируется и направляется заявка на участие в курсах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. В 4 квартале 1 муниципальный служащий, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции, прошел повышение квалификации. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 49 | Мероприятие 32 Проведение мероприятий по антикоррупционному просвещению граждан на территории городского округа. |  |  | В соответствии с протоколом заседания Комиссии по противодействию коррупции в Свердловской области от 12.04.2016 № 1 на официальном сайте городского округа Заречный http://www.gorod-zarechny.ru в разделе «Противодействие коррупции» создан подраздел «Антикоррупционное просвещение населения», который регулярно обновляется. В целях оказания консультативной помощи служащим разработаны памятки по ключевым вопросам противодействия коррупции (ответственность за коррупционные правонарушения, урегулирование конфликта интересов, выполнение иной оплачиваемой работы, информирование о фактах коррупции, уведомление о получении подарка и т.п.). Проведено ознакомление служащих с памятками. Памятки размещены на официальном сайте ГО сети «Интернет» в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции. Организовываются и проводятся различные виды учебных семинаров (бесед, лекций, практических занятий) по вопросам противодействия коррупции. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 50 | Мероприятие 33 Приобретение и установка комплекта аппаратуры «телефон доверия» с автоматическим фиксированием телефонных звонков и ведением архива обращений граждан и организаций. |  |  | Отсутствие финансирования | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 51 | Мероприятие 34 Оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию звукозаписывающей аппаратуры «телефон доверия». |  |  | Отсутствие финансирования | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории городского округа Заречный на 2016 - 2020 годы» за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | Проведены мероприятия, направленные на достижение данного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Задача 1 Проведение системной профилактической работы по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ, активизация борьбы с пьянством и алкоголизмом |
| 2 | Охват тестированием учащихся на наличие признаков употребления психоактивных веществ (ПАВ) | % от общего кол-ва учащихся | 79 | 97,1 | 122.91 | - | Общеобразовательными организациями ГО Заречный проводится профилактическая работа с родителями и обучающимися. На стендах и сайтах образовательных организаций размещена вся необходимая информация о телефонах доверия, а также служб и учреждений на прохождение консультаций психологической и медицинской помощи. |
| 3 | Количество проведенных общегородских физкультурно-оздоровительных мероприятий | Ед-ц | 59 | 61 | 103.39 | - |  |
| 4 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 12 до 20 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | % | 54 | 57 | 105.56 | - | В каждой образовательной организации городского округа Заречный разработаны и утверждены программы по профилактике наркотической зависимости и формированию здорового образа жизни среди детей и подростков. |
| 5 | Количество несовершеннолетних, охваченных формами летней занятости | % от общего кол-ва детей в возрасте от 6,5 до 17 лет | 73 | 60.22 | 82.49 | Ограниченное количество мест в смену |  |
| 6 | Задача 2 Оказание медицинской, социальной, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. Развитие волонтерского движения, взаимодействие с общественными и религиозными организациями. |
| 7 | Количество лиц, находящихся на учете в МСЧ-32 с диагнозом «наркомания». | Чел. | 69 | 58 | 118.97 | - | Снижение количества лиц, находящихся на учете в МСЧ-32 с диагнозом «наркомания», является положительным эффектом выполнения мероприятий данной муниципальной программы. |
| 8 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав за употребление алкоголя, наркотических и токсических средств. | Чел. | 1 | 4 | 400 | - | Заседания ТКДН и ЗП проходят еженедельно, в состав комиссии входят все субъекты профилактики. |
| 9 | Уровень охвата потребителей инъекционных наркотиков мероприятиями, направленными на профилактику наркомании. | % от числа подлежащих | 100 | 100 | 100 | - | Работа ведется преимущественно ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России |
| 10 | Количество мероприятий антинаркотической направленности, проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций и религиозных организаций | Шт. | 5 | 5 | 100 | - | Цикл обучающих встреч в рамках проекта «Школа крепкой семьи» Проект «Трудный подросток» Спортивный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности «День здоровья» «Мы будем жить!» |
| 11 | Задача 3. Совершенствование нормативно-правовых организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информирование населения о мерах противодействия наркомании |
| 12 | Количество проведенных межведомственных профилактических акций с освещением в СМИ | Шт. | 5 | 5 | 100 | - | «Сообщи где торгую смертью» «Подросток» «Подросток – игла» «Подросток – семья» «Мы за здоровый образ жизни!» Все мероприятия регулярно освещаются в СМИ («Пятница – про», «Зареченская ярмарка», «Любимый город») и на сайте администрации городского округа Заречный, а также на сайтах учреждений культуры и образования, социальных сетях. |
| 13 | Задача 4. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации сотрудников и специалистов. |
| 14 | Количество сотрудников учреждений и организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам организации профилактической работы с молодежью | % от общего числа сотрудников учреждений, работающих по данной проблематике | 32 | 32 | 100 | - | Сотрудники, занимающиеся вопросами организации профилактической работы с молодежью, на постоянной основе участвуют во всех форумах, семинарах и курсах повышения квалификации, проводимых на территории Свердловской области. |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы

«Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории городского округа Заречный на 2016 - 2020 годы»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории городского округа Заречный

на 2016 - 2020 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Задача 1. Проведение системной профилактической работы по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ, активизация борьбы с пьянством и алкоголизмом |
| 4 | Мероприятие 1 Проведение социологических исследований «Подросток и здоровый образ жизни», «Социальная адаптация несовершеннолетних». | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Мероприятие 2. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Мероприятие 3. Введение ограничений на реализацию спиртосодержащей продукции при проведении массовых городских мероприятий и выявления случаев отравлений спиртосодержащей продукцией среди населения. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Мероприятие 4. Проведение коррекционных психологических занятий с подростками группы социального риска | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Мероприятие 5 Организация и проведение тренинговых занятий с подростками | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Мероприятие 6 Реализация информационно-библиотечных проектов профилактической направленности «Территория жизни», «Экология человека», «Мы не зависимы». | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Мероприятие 7 Организация и проведение тематических культурно-досуговых и оздоровительно- спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Мероприятие 8 Ежегодное проведение традиционных городских физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий (Мотокросс, Кросс наций, Лыжня России, Футбольная страна, семейные старты и т.д.). | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | Задача 2. Оказание медицинской, социальной, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. Развитие волонтерского движения, взаимодействие с общественными и религиозными организациями |
| 13 | Мероприятие 9 Организация психологического консультирования молодежи, родителей и педагогов. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | Мероприятие 10 Организация родительского «всеобуча» для родителей учащихся по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | Мероприятие 11 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения, сотрудников техногенно-опасных предприятий, выявление лиц, употребляющих психоактивные вещества, в рамках предсменного контроля. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | Мероприятие 12 Участие в работе призывной комиссии военного комиссариата врача нарколога, осмотр граждан призывного возраста, выявление лиц с наркотической патологией. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Мероприятие 13 Обследование парентеральных потребителей наркотических средств «группы риска» лиц, с наркологической патологией на ВИЧ и гемо контактные инфекции. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | Мероприятие 14 Организация взаимодействия всех субъектов профилактики по социальной и правовой защите детей, родители которых имеют наркотическую и алкогольную зависимость. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | Мероприятие 15 Проведение благотворительных акций по оказанию содействия работе центров по реабилитации людей, находящихся в наркотической, токсической или алкогольной зависимости. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | Мероприятие 16 Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических мероприятий и акций Всероссийского, областного и муниципального уровней. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | Мероприятие 17 Оказание содействия общественным объединениям и некоммерческим организациям в реализации проектов, направленных на первичную профилактику наркомании и организацию занятости детей, подростков и молодежи. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | Мероприятие 18 Привлечение казачьих, общественных организаций к проведению профилактических мероприятий, рейдов и операций по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма в молодежной среде | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | Мероприятие 20 Совершенствование взаимодействия с религиозными конфессиями в сфере духовно-нравственного воспитания | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 24 | Задача 3. Совершенствование нормативно-правовых организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информирование населения о мерах противодействия наркомании |
| 25 | Мероприятие 21 Организация и участие субъектов профилактики наркомании в проведении мероприятий Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» с привлечением волонтеров. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 26 | Мероприятие 22 Организация информирования органов наркоконтроля и полиции о всех случаях передозировок наркотическими и психотропными веществами Скорой медицинской помощи | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 27 | Мероприятие 23 Проведение целевых профилактических мероприятий по проверке мест проживания и концентрации иностранных граждан и лиц без гражданства. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 28 | Мероприятие 24 Проведение профилактических операций «Мак», «Подросток- игла» | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 29 | Мероприятие 25 Проведение мониторинга наркоситуации и анализа состояния преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и употреблением гражданами наркотических веществ и алкогольной продукции. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 30 | Мероприятие 26 Участие в проведении профилактических мероприятий с безнадзорными и беспризорными несовершеннолетними и несовершеннолетними, оказавшимися в социально- опасном положении. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 31 | Мероприятие 27 Организация и проведение акций, посвященных: Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота - 26 июня; Дню трезвости - 12 сентября. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 32 | Мероприятие 28 Размещение информационных и наглядных материалов антинаркотического характера при проведении массовых мероприятий. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 33 | Мероприятие 29 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 34 | Мероприятие 30 Организация размещения официальной информации о мерах профилактики наркомании и результатов оперативно-служебной деятельности служб уголовного розыска и сотрудников МРО УФСКН по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории округа в городских СМИ. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 35 | Мероприятие 31 Организация Всероссийского интернет-урока «Имею право знать» в образовательных учреждениях округа. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 36 | Мероприятие 32 Информирование населения о мерах профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма через печатные и электронные СМИ. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 37 | Задача 4. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации сотрудников и специалистов |
| 38 | Мероприятие 33 Ежеквартальное проведение заседаний антинаркотической комиссии с приглашением всех субъектов профилактики наркомании. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 39 | Мероприятие 34 Ежегодное проведение обучающих семинаров для педагогов города: «Особенности формирования зависимости и созависимого поведения», «Вопросы профилактики асоциальных явлений в молодежной среде». | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 40 | Мероприятие 35 Создание и обновление уголков наглядной агитации в МОУ по проблемам наркомании, ВИЧ-инфекции, СПИД учащихся. Размещение информации на школьных сайтах. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 41 | Мероприятие 36 Участие специалистов в областных и региональных обучающих семинарах. | 0,00 | 0,00 |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Заречный» на 2016-2020 годы за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | Проведены мероприятия, направленные на достижение данного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1 Координация деятельности отделов администрации округа, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций и других субъектов профилактики. |
| 2 | Целевой показатель 1 Количество заседаний межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧ – инфекции. | Количество заседаний | 4 | 3 | 75 | Увольнение начальника отдела здравоохранения, секретаря комиссии | - |
| 3 | Задача 2 Выявление и оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией путем прогнозирования по основным показателям |
| 4 | Целевой показатель 2 Полицевой учет выдачи препаратов антиретровирусной терапии, поступающих в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» для перинатальной профилактики и профилактики профессионального и бытового заражения ВИЧ-инфекцией. | % | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 5 | Целевой показатель 3 Уровень информированности лиц возрастной группы 15-49 лет о путях предотвращения передачи ВИЧ-инфекции, участвующих в анкетировании при проведении акций в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. | % | 90 | 93 | 103 | - | Все проводимые мероприятия регулярно освещаются в СМИ («Пятница – про», «Зареченская ярмарка», «Любимый город») и на сайте администрации городского округа Заречный, а также на сайтах учреждений культуры и образования, социальных сетях. Также на сайтах размещаются памятки и видеоролики, в учреждениях оформляются информационные стенды. |
| 6 | Задача 3. Развитие условий для привлечения к профилактической деятельности общественных, религиозных, молодежных организаций, работодателей |
| 7 | Целевой показатель 4 Увеличение кол-ва профилактических мероприятий с привлечением к участию волонтеров по профилактике ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем. | Количество мероприятий | 4 | 4 | 100 | - | На территории муниципалитета регулярно проводятся интеллектуальные и развлекательные, военно-спортивные игры, концерты, беседы, лекции, выставки, экскурсии, мастер-классы, направленные на формирование у молодых граждан ценностей семейного и здорового образа жизни. |
| 8 | Задача 4. Совершенствование системы профилактики ВИЧ-инфекции при активном взаимодействии всех исполнителей настоящей Программ |
| 9 | Целевой показатель 5 Охват молодежи, лиц возрастной группы 15-49 лет, профилактическими программами по ВИЧ-инфекции, в том числе при проведении акций, образовательных программ, информационных компаний. | % от численности населения указанного возраста | 70 | 70 | 100 | - | Количество организаций системы профилактики, в которых реализуется информационная кампания по профилактике ВИЧ-инфекции, организованы информационные стенды – 21. С обучающимися образовательных учреждений проведены образовательные, спортивные и информационные мероприятия в рамках единого урока по профилактике ВИЧ-инфекции. Всего в 29 мероприятиях приняло участие 1852 человека, из них 110 родителей, 1742 обучающихся. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный» проведено 54 беседы с участниками творческих коллективов, МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» на постоянной основе организуются книжные выставки. |
| 10 | Целевой показатель 6 Уровень охвата потребителей инъекционных наркотиков мероприятиями, направленными на профилактику наркомании. | % от числа подлежащих | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 11 | Задача 5. Создание условий для повышения эффективности мероприятий по выявлению, ранней диагностике, лечению |
| 12 | Охват профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию. | % от числ-сти населения | 15 | 14 | 93,3 | Ограниченное количество экспресс-тестов на ВИЧ-инфекцию у ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России | Привлечение волонтеров из реабилитационных центров для наркозависимых к профилактическим акциям, с информированием и привлечением к тестированию на ВИЧ. |
| 13 | Охват антиретровирусной терапией нуждающихся в лечении ВИЧ-инфицированных пациентов. | % от подлежащих | 85 | 90 | 105,88 | - | Лечебная и профилактическая работа проводится отделом лечения и профилактики ВИЧ-инфекции в ГО Заречный ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России, а также специалистами ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района. Создание и размещение информационно-просветительских материалов на сайте ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России. |
| 14 | Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных пациентов (законченные случаи). | % от подлежащих | 85 | 91,34 | 107,46 | - |  |
| 15 | Охват полным курсом химиопрофилактики беременных ВИЧ-инфицированных женщин. | % от подлежащих | 100 | 100 | 100 | - | Проведение химиопрофилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, экспресс диагностика ВИЧ-инфекции у контактных и необследованных беременных женщин. |
| 16 | Охват химиопрофилактикой новорожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. | % от подлежащих | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 17 | Снижение заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекцией. | % от предыдущего пок-теля | 1,3 | 1,3 | 100 | - | Организация пунктов экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию с проведением консультирования и предоставлением информационного материала по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы

«Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Заречный»

на 2016-2020 годы

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Заречный»

на 2016-2020 годы

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Задача 1. Координация деятельности отделов администрации округа, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций и других субъектов профилактики |
| 4 | Мероприятие 2. Заслушивание на заседаниях МВК вопросов мониторинга смертности среди ВИЧ-инфицированных по причинам и разработка мероприятий по её снижению. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Мероприятие 3. Обеспечение систематического информирования Главы городского округа, а также руководителей других субъектов профилактики о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией с оценкой эпидситуации и рекомендуемых мероприятиях | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Мероприятие 4. Проведение заседаний межведомственной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции с учетом религиозных общин, волонтерских организаций, работодателей крупных предприятий города. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Задача 2.Выявление и оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией путем прогнозирования по основным показателям |
| 8 | Мероприятие 5 Проведение эпидемиологического расследования каждого случая ВИЧ-инфекции и заболевания, передаваемого половым путем. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Мероприятие 6 Проведение текущего и ретроспективного анализа эпидситуации на основании данных о заболеваемости ВИЧ-инфекцией и заболеваниями, передаваемыми половым путем. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Мероприятие 7 Организация и проведение анкетирования среди старшеклассников муниципальных образовательных учреждений, студентов СУЗов, ВУЗов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Задача 3. Развитие условий для привлечения к профилактической деятельности общественных, религиозных, молодежных организаций, работодателей |
| 12 | Мероприятие 8 Организация массовых профилактических мероприятий с привлечением волонтёров, представителей религиозных организаций по информированию молодёжи о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | Мероприятие 9 Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику ВИЧ-инфекции и ЗППП в сфере труда среди работающей и студенческой молодёжи (лекции и беседы, просмотр фильмов и социальных роликов, раздача памяток и буклетов) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | Мероприятие10 Привлечение добровольцев к участию в волонтёрских акциях по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодёжи | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | Мероприятие 11 Организация взаимодействия МСЧ-32, социальных служб и ММО МВД России «Заречный» по проведению обследования лиц группы социального риска (наркоманы и токсикоманы, состоящие на учете в ММО и МСЧ) по проведению обследования на ВИЧ- инфекцию | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | Мероприятие 12 Включение вопросов профилактики ВИЧ- инфекции в санитарный минимум работников сферы услуг, общественного питания и торговли | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Задача 4. Совершенствование системы профилактики ВИЧ-инфекции при активном взаимодействии всех исполнителей настоящей Программы |
| 18 | Мероприятие 13 Создание тематических программ, видеороликов в средствах массовой информации, в том числе по формированию толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | Мероприятие 14 Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение старшеклассников муниципальных образовательных учреждений, учащихся средних и высших учебных заведений, специалистов учреждений образования по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | Мероприятие 15 Проведение рекламных кампаний по здоровому образу жизни (размещение муниципальной рекламы на билбордах, автобусных остановках и пассажирском автотранспорте, местах массового пребывания населения), размещение информации по профилактике ВИЧ- инфекции на городских сайтах | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | Мероприятие 16 Методическое обеспечение печатной продукцией «Уголков здоровья» (стендов) в учреждениях всех форм собственности, образовательных учреждениях, учреждениях культуры | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | Задача 5. Создание условий для повышения эффективности мероприятий по выявлению, ранней диагностике, лечению ВИЧ-инфицированных лиц и безопасности проведения медицинских манипуляций |
| 23 | Мероприятие 17 Организация проведения скрининговых исследований на ВИЧ-инфекцию населения города, подлежащего обязательному обследованию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 24 | Мероприятие 18 Обеспечение консультирования ВИЧ-инфицированных пациентов у нарколога, фтизиатра, дерматовенеролога при первичной постановке их на диспансерный учёт и далее при диспансерном наблюдении в 100% случаев | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 25 | Мероприятие 19 Оказание амбулаторно-поликлинической помощи больным с ВИЧ-инфекцией в объёмах бюджетной деятельности учреждений здравоохранения | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 26 | Мероприятие 20 Обеспечение наличия антиретровирусных препаратов для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребёнку | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 27 | Мероприятие 21 Обеспечение преемственности между женской консультацией, родильным домом, детской поликлиникой и врачом при диспансерном наблюдении, обследовании и лечении ВИЧ-инфицированных беременных женщин и рождённых ими детей | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 28 | Мероприятие 22 Обеспечение экспресс-тестами и антиретровирусными препаратами | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 29 | Мероприятие 23 Обеспечить всех медицинских работников средствами индивидуальной защиты | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 30 | Мероприятие 24 Обеспечение доступности оказание стационарной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 31 | Мероприятие 25 Обеспечение наличия экспресс тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции у необследованных и не состоящих на учёте в женской консультации женщин, поступающих на роды. | 0,00 | 0,00 |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Здоровье» на территории городского округа Заречный»

на 2016-2020 годы за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности. |
| 2 | Ожидаемая продолжительность жизни. | лет | 72,5 | 71 | 98 | Данные отсутствуют |
| 3 | Охват диспансеризацией населения | Процент от плана | Не менее 95 | 100 | 100 |  |
| 4 | Поддержание нормативных показателей привитости населения против инфекционных заболеваний в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям, в том числе против гриппа и клещевого энцефалита. | Процент | Не менее 30 | 30 | 100 |  |
| 5 | Задача 2. обеспечение жителей городского округа Заречный медицинской помощью, повышение доступности и качества. |
| 6 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | Процент от числа опрошенных | Не менее 80 | 80 | 100 |  |
| 7 | Обеспечение потребности в высокотехнологичной медицинской помощи (соотношение пролеченных к числу нуждающихся пациентов). | процентов | Не менее 80 | 80 | 100 |  |
| 8 | Общая смертность. | На 1000 населения | 11,2 | 9,97 | 89 |  |
| 9 | Задача 3. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах. |
| 10 | Обеспеченность населения врачами | На 10 тысяч человек населения | 34,6 |  |  | Данные отсутствуют |
| 11 | Обеспеченность средним медицинским персоналом. | На 10 тысяч человек населения | 101,3 |  |  | Данные отсутствуют |
| 12 | Доля врачей в возрасте до 36 лет | процентов | 27 |  |  | Данные отсутствуют |
| 13 | Задача 4. Совершенствование оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, сердечно-сосудистой системы, сокращение смертности от туберкулеза и заболеваемости ВИЧ-инфекцией. |
| 14 | Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний | На 100 тысяч человек населения | 650,0 | 996 |  |  |
| 15 | Смертность от новообразований | На 100 тысяч человек населения | 213,5 | 196,2 | 92,9 |  |
| 16 | Смертность от туберкулеза | На 100 тысяч человек населения | 11,8 | 3,2 | 27 |  |
| 17 | Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией | На 100 тысяч человек населения | 1881,0 | 287 | 15 |  |
| 18 | Задача 5. Повышение качества медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным. |
| 19 | Рождаемость. | На 1 тысячу человек населения | 14,6 | 11,55 | 79 |  |
| 20 | Материнская смертность | На 100 тысяч человек населения | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Младенческая смертность | На 1 тысячу человек новорожденных | 5 | 2,74 | 54,8 |  |
| 22 | Количество абортов, приходящихся на 1 рождение |  | 0,4 | 0,5 | 125 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Здоровье» на территории городского округа Заречный» на 2016-2020 годы

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Здоровье» на территории городского округа Заречный» на 2016-2020 годы

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Задача 1. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности |
| 5 | Мероприятие 1. Работа Совета по ПНП. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Мероприятие 2. Развитие и укрепление сети отделений и кабинетов медицинской профилактики. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Мероприятие 3. Диспансеризация взрослого населения. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Мероприятие 4. Вакцинопрофилактика | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Задача 2. обеспечение жителей городского округа Заречный медицинской помощью, повышение доступности и качества. |
| 10 | Мероприятие 5. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Мероприятие 6. Мероприятия по модернизации здравоохранения | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | Задача 3. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах. |
| 13 | Мероприятие 7. Предоставление жилья (служебного) медицинским работникам ФБУЗ МСЧ-32 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | Мероприятие 8. Предоставление мест в дошкольных учреждениях медицинским работникам ФБУЗ МСЧ-32 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | Мероприятие 9. Мероприятия по возврату бывших медицинских работников в ФБУЗ МСЧ-32 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | Задача 4. Совершенствование оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, сердечно-сосудистой системы, сокращение смертности от туберкулеза и заболеваемости ВИЧ-инфекцией. |
| 17 | Мероприятие 10. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | Мероприятие 11. Лечение ВИЧ-инфицированных | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | Мероприятие 12. Охват химиопрофилактикой по полной схеме ВИЧ-инфицированных беременных женщин | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | Мероприятие 13. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | Задача 5. Повышение качества медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным. |
| 22 | Мероприятие 14. Охват неонатальным скринингом новорожденных детей | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | Мероприятие 15. Охват аудиологическим скринингом | 0,00 | 0,00 |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___

«Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории городского округа Заречный» на 2016 - 2020 годы за 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | Проведены мероприятия, направленные на достижение данного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель - реализация норм Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», гармонизация, межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и обеспечения стабильного социального развития городского округа Заречный |
| 2 | Задача 1. Мониторинг социальных, экономических, политических и иных общественных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма |
| 3 | Целевой показатель 1 – Отсутствие случаев проявления терроризма и экстремизма на территории | Кол-во случаев | 0 | 0 | 100 | - | Исполнение программы гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма на территории городского округа Заречный на 2016-2020 годы всеми субъектами профилактики, активное вовлечение населения в проведение массовых культурно-досуговых и спортивных мероприятий позволит сохранить спокойную обстановку на территории. |
| 4 | Задача 2. Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Заречный, направленного на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремистской деятельности |
| 5 | Целевой показатель 2 – Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в подготовке и проведении мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | Кол-во НКО | 3 | 3 | 100 |  | Ветеранскими организациями проводятся циклы лекций и бесед по патриотическому воспитанию учащихся школьного возраста, встречи с воспитанниками детских садов. Подготовлено формирование бессмертного полка 2018 года и прошло Шествие Полка по улицам города и сельской территории 9 мая 2018 года. Приняло участие более 1500 человек. Подготовлена и проведена Всероссийская акция «Свеча памяти» на территории города и сельской территории. Приняло участие более 500 человек. С целью формирования у подрастающего поколения положительного личностного отношения к базовым ценностям общества в 2017-2018 учебном году по инициативе Общественной палаты городского округа Заречный и при непосредственной поддержке Белоярской атомной станции реализуется проект «Класс высокой культуры». |
| 6 | Задача 3. Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма в сферах межнациональных и межконфессиональных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного порядка |
| 7 | Целевой показатель 3 – Количество проведенных общегородских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | Кол-во мероприятий | 5 | 6 | 120 |  | В рамках областного праздника День народов Среднего Урала на территории муниципалитета было проведено общегородское мероприятие, посвященное национальной кухне народов Среднего Урала. В план мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию населения на 2018 год вошли 148 основных городских мероприятия (АППГ-145). В 2018 году проведено 149 мероприятий (100,7 % от плана). Мероприятия, приуроченные к памятным датам российской истории, государственным праздникам Российской Федерации и Свердловской области, дням воинской славы Российской Федерации, освещались в местных печатных СМИ и на страницах городского округа Заречный в социальных сетях. |
| 8 | Целевой показатель 4 – Количество принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | Кол-во тыс. человек | 43,0 | 44,1 | 102,6 |  |  |
| 9 | Целевой показатель 5 – Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности, на историко-культурное воспитание молодых граждан | процентов | 5,0 | 10,4 | 208 |  |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории городского округа Заречный»

на 2016 - 2020 годы»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории городского округа Заречный» на 2016 - 2020 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | - |  |
| 2 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  |
| 3 | Областной бюджет | 0 | 0 | - |  |
| 4 | Местный бюджет | 0 | 0 | - |  |
| 5 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | - |  |
| 6 | Мероприятие 1. Анализ информации об очагах межнациональной напряжённости, фактах бытовых или криминальных конфликтов, хулиганских действий, способных негативным образом повлиять на состояние межнациональных и межконфессиональных отношений и принятие мер по их локализации | 0 | 0 | - |  |
| 7 | Мероприятие 2. Мониторинг печатных и электронных СМИ городского округа Заречный с целью выявления негативных социально-экономических ситуаций в городском округе Заречный, создающих благоприятную почву для экстремистских проявлений и актов терроризма | 0 | 0 | - |  |
| 8 | Мероприятие 3. Мониторинг ситуации по формированию трудовых общин мигрантов на территории городского округа Заречный | 0 | 0 | - |  |
| 9 | Мероприятие 4. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактики экстремизма | 0 | 0 | - |  |
| 10 | Мероприятие 5. Мониторинг и оценка текущей ситуации в области предоставления услуг для мигрантов с помощью регистрации данных, получаемых в ходе личного консультирования | 0 | 0 | - |  |
| 11 | Мероприятие 6. Организация проведения мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму в образовательной среде, в т.ч. обеспечение контроля эффективности контент-фильтров, препятствующих доступу к интернет сайтам, содержащим экстремистскую и иную информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей | 0 | 0 | - |  |
| 12 | Мероприятие 7. Организация проведения ревизии библиотечного фонда с целью выявления литературы, запрещенной или ограниченной для распространения среди детей | 0 | 0 | - |  |
| 13 | Мероприятие 8. Организация работы на объектах муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и социального обслуживания по недопущению использования их площадей для проведения мероприятий (сборов, собраний, встреч и т.д.) организаций, признанных экстремистскими, или в отношении которых имеются данные о признаках экстремистской деятельности | 0 | 0 | - |  |
| 14 | Мероприятие 9. Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма городского округа Заречный | 0 | 0 | - |  |
| 15 | Мероприятие 10. Повышение профессионального уровня сотрудников, задействованных в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму. | 0 | 0 | - |  |
| 16 | Мероприятие 11. Организация взаимодействия с руководителями национальных и религиозных организаций (объединений) по вопросам профилактики экстремистских проявлений в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | 0 | 0 | - |  |
| 17 | Мероприятие 12. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, формированию у молодежи российской идентичности (россияне), осуществляющим деятельность по профилактике экстремистских проявлений в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | 0 | 0 | - |  |
| 18 | Мероприятие 13. Проведение мероприятий по адаптации и интеграции трудящихся мигрантов через изучение русского языка и повышение уровня их информированности относительно основных прав и обязанностей на территории РФ | 0 | 0 | - |  |
| 19 | Мероприятие 14. Оказание содействия в трудоустройстве, повышении квалификации и прохождения курсов профессиональной переподготовки трудящимся мигрантам, включая организованный набор | 0 | 0 | - |  |
| 20 | Мероприятие 15. Проведение совместно с национально-культурными объединениями Дня народов Среднего Урала, Дня народного единства | 0 | 0 | - |  |
| 21 | Мероприятие 16. Подготовка и проведение городских социально-значимых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений профилактику экстремизма, формирование в обществе отношения взаимоуважения | 0 | 0 | - |  |
| 22 | Мероприятие 17. Проведение совместных мероприятий с Каменской Епархией в рамках заключенного Соглашения | 0 | 0 | - |  |
| 23 | Мероприятие 18. Реализация на базе Центральной библиотеки проекта «Из рук в руки» в рамках «Школы толерантности» | 0 | 0 | - |  |
| 24 | Мероприятие 19. Организация в образовательных учреждениях работы по профилактике экстремизма и разъяснению действующего законодательства, устанавливающего юридическую ответственность за совершение экстремистских действий. | 0 | 0 | - |  |
| 25 | Мероприятие 20. Изучение опыта работы ОМСУ, осуществляющих управление в сфере образования, по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений и профилактике экстремизма в молодежной среде. | 0 | 0 | - |  |
| 26 | Мероприятие 21. Проведение в целях профилактики экстремизма инструктажей антиэкстремистского характера с охраной и обслуживающим персоналом на объектах образования, культуры и социального обслуживания | 0 | 0 | - |  |
| 27 | Мероприятие 22. Изготовление и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории округа | 0 | 0 | - |  |
| 28 | Мероприятие 23. Информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта и иных, в том числе, массовых мероприятий в округе, направленных на развитие национальных культур, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | 0 | 0 | - |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа Заречный

от___22.04.2019____  №  ___447-П___ «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Заречный за 2018 год»

Пояснительная записка

к отчетам о реализации муниципальных программ городского округа Заречный

за 2018 год

На реализацию муниципальных программ в бюджете городского округа на 2018 год запланированы бюджетные средства в сумме 1 436 197,0 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года»

Ответственный за исполнение мероприятий программы - начальник отдела учёта и распределения жилья Администрации городского округа Заречный.

В 2018 году 4 молодые семьи - участники Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса получили финансовую поддержку для решения жилищной проблемы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,99 | Q2 = 1 | Оценка - 5. Высокий уровень эффективности муниципальной программы. |
| Полное финансирование | Высокая результативность |  |

- Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Заречный» на 2016-2022 годы

Ответственный за исполнение мероприятий программы - начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный».

Дошкольные образовательные организации в городском округе Заречный посещают 1773 детей из 1891 детей городского округа Заречный в возрасте от 3 до 7 лет.

По состоянию на 01.01.2019 в городском округе Заречный в рамках ФГОС образовательными услугами в охвачено 3 020 человек из 3 613 человек всех обучающихся.

На 01.01.2019 - 190 человек с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях городского округа Заречный. Все 190 человека охвачены образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.

За 2018 год именные стипендии главы городского округа Заречный получили 162 учащихся, из всего количества обучающихся (3 613 чел.).

Всего на территории ГО Заречный проживает детей в возрасте от 5 до 18 лет – 4 663 человека.

По результатам проведенного мониторинга по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием (посещение детьми учреждений дополнительного образования - ДЮСШ, ДМШ, ДХШ, ЦТ, ЦППРиК, а также обучающихся по дополнительным образовательным программам в школах и ДОУ) выявлено 4 421 детей, занимающихся по дополнительным образовательным программам (ребенок учтен один раз).

По состоянию на 01.01.2019 г. количество детей и подростков, проживающих на территории городского округа Заречный в возрасте от 6,5 до 17 лет 1743 чел. получили услугу по организации отдыха и оздоровлению, что составило от целевого показателя ( 2796 чел.) – 62,33 %  (по факту окончания 3-й смены).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,89 | Q2 = 1,2 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. |
| Неполное финансирование | средняя результативность (перевыполнение плана) | необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей |

- Муниципальная программа «Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный» на 2016-2021 годы

Ответственный за исполнение мероприятий программы – заместитель главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам.

В 2018 году 6 социально ориентированных общественных организаций (объединений), получили субсидии из средств местного бюджета.

Проведено 3 культурно-досуговые мероприятия, проведенных для социально незащищенных категорий населения и с их участием (включая мероприятия, проводимые общественными организациями).

Все граждане, имеющие право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившиеся в уполномоченный орган, получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств областного бюджета.

8 граждан получили социальное пособие из средств местного бюджета (Денежные средства выделяются в соответствии с индивидуальной жизненной ситуацией).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,97 | Q2 = 1,11 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. |
| Полное финансирование | средняя результативность (перевыполнение плана) | необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей |

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округ Заречный до 2022 года

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

В 2018 году выполнена разработка ПСД по ремонту котельных (городская котельная и блочные газовые котельные сельской территории), на замену тепловых сетей сельской территории, на ремонт системы водоснабжения и водоотведения на сельской территории и в мкр-не Муранитный.

Проведена актуализация схемы теплоснабжения ГО Заречный, проект прошел процедуру публичного обсуждения.

В 9 МКД г. Заречного произведена замена лифтового оборудования, на 1 МКД (д. Курманка, ул. Юбилейная, 2) произведен капитальный ремот мягкой кровли. На 3 МКД (ул. Ленина 14,16,18 г. Заречного) выполнены комплексные работы по капитальному ремонту.

Выполнен ремонт в отношении городской котельной, блочных газовых котельный в д. Курманке и с. Мезенском.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,80 | Q2 = 0,74 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. |
| Неполное финансирование | средняя результативность (перевыполнение плана) | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |

- Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный до 2022 года»

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

В 2018 году заключено четыре контракта. 1. Разработка проектной документации по объекту: «Строительство автомобильной дороги участок от перекрестка ул. Курчатова - ул. Ленинградская до ул. Энергетиков; от перекрестка ул. Курчатова - ул. Энергетиков до перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова; от перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова до поворота к зданию городской котельной». 09.01.2018 года получено положительное заключение государственной экспертизы. Работы выполнены и оплачены в полном объеме на сумму 5 607,98 тыс. рублей.

Капитальный ремонт ул. Мира. Срок исполнения контракта 30.09.2018 года. Работы по контракту не выполнены и не оплачены. Контракт расторгнут в одностороннем порядке, в связи с неудовлетворительным качеством и нарушением сроков выполения работ. Подрядчик занесен в реестр недобросовестных поставщиков. 4. Строительный контроль и авторский надзор за капитальным строительством ул. Мира. Работы по контракту не выполнены и не оплачены. В 2018 году контракт прекратил свое действие.

Получен отчёт по технической инвентаризации ливневой канализации города Заречного с телеметрическим обследованием, проведением комплекса инженерных изысканий и проекта планировки и проекта межевания территории, необходимый для проектирования очистных сооружений.

Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров по ул. 50 лет ВЛКСМ, мкр. Муранитный, проезд к Лазурному берегу, проезд от ул. Малахитная до ул. Янтарная, от ул. Клары Цеткин до РК "Ривьера", ямочный ремонт дворовых проездов ул. Ленинградская, Ленина, Курчатова, Алещенкова, Клары Цеткин, 9 Мая, Островского, Таховская, Энергетиков, Кузнецова, Комсомольская.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,64 | Q2 = 0,85 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. |
| Неполное финансирование | средняя результативность (перевыполнение плана) | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |

- Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ «УК, С и МП  ГО Заречный».

За 2018 год ЗМКУ «Краеведческий музей» было реализовано 22 выставочных проекта, которые посетило 6 184 человека. Посещаемость составила 199 человек на 1000 жителей ГО Заречный при плане 180 человек. В музее представлены 7 стационарных и 5 временных выставок. В 2018 году музеем было организовано 10 передвижных выставок.

Стационарные и временные выставки:

- «От поселка Лесного до города энергетиков Заречного» (стационарная);

- «Я помню, я горжусь!» (стационарная);

- «Быт белоярского крестьянина» (стационарная);

- «Под знаком энергетики» (стационарная);

- «Казаки на защите земли Белоярской» (стационарная);

- «Неизвестный Заречный: история в/ч «Муранитная» (виртуальная, к 75-летию воинской части;

- «Платочной радуги узор». Выставка Павловопосадского платка из коллекции Алены Неустроевой;

- «Там, над облаками». Выставка моделей самолетов из частной коллекции;

- «Загадочный мир океана». Выставка раковин и кораллов;

- «Весенний калейдоскоп». Выставка декоративно-прикладного творчества объединения «Любава»;

- «По следам Великого Полоза» (выставка по сказам П.П. Бажова);

- «Национальные музыкальные инструменты народов мира». Шоу экскурсия «Человек-оркестр».

Передвижные выставки:

- «Революция в искусстве» к 100~революции. Выставочная площадка МКУ «Магазин «Книги»;

- «Служить	закону-служить народу». История ОВД Белоярского района и города Заречный. Краеведческий музей Зал боевой и трудовой славы;

- «Сладкая	история про конфеты и фантики» (история кондитерского производства в России). Выставочная площадка - МК ДОУ ГО Заречный «Дюймовочка»;

- «Боевая	техника времен Великой Отечественной войны». Краеведческий музей Зал боевой и трудовой славы;

- «Революция	в искусстве» к 100-революции. Выставочная площадка СОШ № 7;

- «Сладкая	история про конфеты и фантики» (история кондитерского производства в России). Выставочная площадка Администрация села Мезенское;

- «Сладкая	история про конфеты и фантики» (история кондитерского производства в России). Выставочная площадка ЦКДС «Романтик» деревня Курманка;

- «Сладкая	история про конфеты и фантики» (история кондитерского производства в России). - МК ДОУ ГО Заречный «Маленькая страна»;

- «Революция	в искусстве» к 100-революции. Выставочная площадка профилакторий Б АЭС;

- «Шагая с веком наравне» (выставка, посвященная истории города Заречный и истории градообразующего предприятия Белоярской атомной электростанции им. И.В. Курчатова) г. Новоуральск, Новоуральский историко-краеведческий музей.

В 2018 году в ЗМУ ГО Заречный «ЦБС» количество зарегистрированных читателей составило 6 120 человек из них детей 3229, количество выданных документов за год - 122 572 из них детям 62 886, количество посещений библиотек - 67 417 из них дети 32 121, в том числе посещений веб-сайта - 9 773. Библиотека имеет веб-сайт в сети Интернет, где размещается информация о деятельности учреждения и проводимых мероприятиях. Объём библиотечного фонда МКУ ГО Заречный «ЦБС» на конец 2018 года составил 86 087 документов.

Вся деятельность библиотек велась в тесном социальном партнерстве. Все организации города, действующие в социальной сфере (образование, культура, общественные организации), были нашими постоянными партнерами. Указом Президента Российской Федерации 2018 год был объявлен Годом волонтёра. Библиотеки МКУ ГО Заречный «ЦБС» составили план работы по ведущей теме года. В течение всего периода под знаком волонтёрства прошли основные проекты библиотек. Социокультурная акция «Библионочь-2018 Волонтёрские игры» прошла в апреле, в течение года проводились мероприятия и акции различного уровня с участием добровольцев- читателей. С помощью активных читателей реализованы городской конкурс «Проба пера» и онлайн-проект #ЧитаемМеждуСтрочек». Библиотекари участвовали в областных акциях «День чтения Читаем классику», «Ночь искусств», «День Чайковского», городском пушкинском празднике. Интересным было участие учреждения в проектах библиотек Росатома: «Бегущая книга», «Вдохновляющая лира Росатома», просветительский марафон «Культура Росатома», сетевой социокультурный проект «Карта культуры Росатома». Всего по всем направлениям работы для посетителей библиотек ЦБС в отчетном году было организовано 438 мероприятии, посещение составило 10 385 человек.

Деятельность МКУ ГО Заречный «ЦБС» была социально ориентированной. В 2018 году были внедрены программы, направленные на организацию работы: «Программа методического обеспечения МКУ ГО Заречный ЦБС», 2013-2018, «Тематико-типологический план комплектования», 2018 и 10 программ и проектов по работе с различными читательскими группами по привлечению к чтению, здоровому образу жизни, досугу, краеведческого характера. Продвигая чтение и книгу на территории городского округа Заречный, сотрудники филиала библиотеки участвовали в социокультурной акции «Бегущая книга», акций по обмену книг «Читать-модно!», в городском празднике «Город мастеров», Пушкинском дне поэзии. Традиционным стал организованный уже четвертый раз поэтический конкурс «Проба пера». Новым для учреждения стал проект по продвижению чтения среди подростков и юношества в социальных сетях #ЧитаемМеждуСтрочками. При библиотеках в 2018 году действовало 4 клубных объединения, из них 1 для детей.

На территории городского округа Заречных работают 2 учреждения культурно-досугового типа: МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник» и МКУ ЦКДС «Романтик». В этих учреждениях работают 72 культурно-досуговых формирования, в которых занимаются 1 496 жителей городского округа Заречный. За год учреждениями было проведено 1756 мероприятий, которые посетило 161 655 человек. Для детей было проведено 786 мероприятий. В 2018 году 771 ребенок занимались в творческих коллективах культурно-досуговых учреждений. Количество населения, посетившим киносеансы составило 18 513 человек.

В рамках соглашения с ГК «Росстатом» на ремонтные работы в МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник» за год было потрачено б 553,14 тыс. рублей. Проведена разработка проекта капитального ремонта фасада ДК, проекта пожарной сигнализации ДК. Был выполнен ремонт фасада ДК, пожарного водопровода ДК, пожарно-охранной сигнализации подвальных помещении ДК, замена дверей на противопожарную в ТЮЗе и т.п. На ремонтные работы в ЦКДС «Романтик» за год было потрачено 6 058,97 тыс.рублей. Был проведен капитальный ремонт дома досуга в д. Боярка и Гагарка

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,94 | Q2 = 2,18 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. |
| Неполное финансирование | средняя результативность (перевыполнение плана) | необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей |

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы.

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ «УК, С и МП  ГО Заречный».

В 2018 году количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 12440 человек.

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории городского округа составило 71 мероприятие.

37,5 процентов жителей городского округа Заречный систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,95 | Q2 = 1 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. |
| Неполное финансирование | Высокая результативность | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный» на 2016 – 2020 годы

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС».

Готовность к использованию системы оповещения населения об опасности, систем связи и информирования от нормативной потребности составляет 80%.

Количество созданных учебно-консультационных пунктов гражданской обороны для обучения населения способам защиты, их оснащение от общего числа УКП составляет 2 единицы.

Готовность к проведению работ аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований от нормативной потребности составляет 100%.

Обеспеченность подготовки населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействию распространения пожарно-технических знаний от общего числа населения также составляет 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,98 | Q2 = 1 | Оценка - 5. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. |
| Неполное финансирование | Высокая результативность |  |

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный»

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник организационного отдела администрации городского округа Заречный.

В 2018 году осуществлено проведение рейдов и профилактических мероприятий, рассмотрение родительских собраниях вопросов профилактики правонарушений среди учащихся СОШ (на постоянной основе). Пропаганда здорового образа жизни, расширение внеклассной занятости молодежи.

Привлечение членов МОО «ДНД ГО Заречный Свердловской области» к охране общественного порядка в праздничные и выходные дни, а также при проведении массовых мероприятий (график несения дежурств членами народной дружины разрабатывается и утверждается МО МВД России «Заречный» на постоянной основе). Правовое информирование населения по средствам СМИ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0 | Q2 = 3,31 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. |
| Существенное недофинансирование | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, корректировки плана мероприятий |

10. Муниципальная программа «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный на 2016-2021 годы»

Ответственный за исполнение мероприятий программы – заведующий отделом экологии и природопользования МКУ ГО Заречный «Административное управление».

В 2018 году в рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

1. Участие детей младшего школьного возраста (4 класс) в реализации интеллектуальной программы «ЭкоКолобок»;

2. Участие (ДООШЛ «Кедр») в областных конкурсах по реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории д.Гагарка

3. Участие (ДДУ) в экологических конкурсах на территории ГО Заречный.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,44 | Q2 = 0,44 | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. |
| Неполное финансирование | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. |

11. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городском округе Заречный»

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник архивного отдела администрации городского округа Заречный.

Все помещения, выделенные для архива, отремонтированы в полном объеме  и оснащены охранно-пожарной сигнализацией и системой автоматического пожаротушения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,99 | Q2 = 0,80 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| Полное финансирование | Средняя результативность (недовыполнение плана) | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) |

12. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный» до 2021 года

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела экономики и стратегического планирования администрации городского округа Заречный.

В 2018 году 3 субъекта малого и среднего предпринимательства, модернизировали существующие производства. 3 субъекта малого и среднего предпринимательства, получили имущественную поддержку.

6 субъектов малого и среднего предпринимательства, получили поддержку в виде компенсации части затрат оплаты за аренду помещений в Бизнес – Инкубаторе.

2 субъекта малого предпринимательства, получили компенсацию части затрат, связанной с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Количество участников программы «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов составляет 423 человека.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,55 | Q2 = 1,17 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| Неполное финансирование | Средняя результативность (недовыполнение плана) | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) |

- Муниципальная программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий городского округа Заречный» на 2016-2020 годы

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный.

В 2018 году обеспеченность территории городского округа Заречный документами по внесению изменений в документы градостроительного зонирования составила 100%.

Разработано 2 проекта планировки территории, предназначенной для комплексного жилищного строительства.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 1 | Q2 = 0,66 | Оценка - 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы |
| Полное финансирование | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, перечня программных мероприятий, системы управления. |

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Заречный на 2016-2020 годы»

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального имущества администрации городского округа Заречный.

В 2018 году Доля муниципального имущества, включенного в электронный Реестр муниципального имущества городского округа Заречный составила 100%.

Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Заречный, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав составила 70%.

План поступлений доходов в бюджет городского округа Заречный от использования и продажи муниципального имущества перевыполнен на 262,7%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,94 | Q2 = 1,17 | Оценка - 1. Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| Неполное финансирование | Средняя результативность (перевыполнение плана) | необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений) |

- Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ «УК, С и МП ГО Заречный».

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, составила 52%.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях составила 6%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,99 | Q2 = 1,02 | Оценка - 5. Высокий уровень эффективности муниципальной программы |
| Полное финансирование | Высокая результативность |  |

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный» на 2016 - 2020 годы

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

Анализ состояния работы по профилактике аварийности на автомототранспорте на территории городского округа ежеквартально рассматривается на заседаниях комиссии по вопросам безопасности дорожного движения.

После проведения на территории городского округа мероприятий по безопасности дорожного движения тематические материалы по безопасности дорожного движения на постоянной основе размещаются в СМИ, на официальном сайте городского округа.

Тематические материалы по безопасности дорожного движения на постоянной основе размещаются в СМИ, на официальном сайте городского округа.

Открытие и организация регулярных автобусных перевозок детей, в том числе обследование маршрутов, производится в соответствии с требованиями, определяемыми Правилами организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте и Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами. Маршруты перевозок установлены только там, где дорожные условия обеспечивают безопасность перевозок пассажиров. Регулярное автобусное движение организовано на автомобильных дорогах I-IV категории.

Проведено 10 рейдовых мероприятий вблизи ОУ и ДОУ по пресечению НПДД водителями, перевозящими детей в салоне автомобиля без ДУУ. Всего по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ пресечено 695 НПДД. В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками пропаганды проведено 41 родительское собрание в ОУ и ДОУ. На родительских собраниях до родителей на постоянной основе доводится информации о необходимости приобретения световозвращющих элементов на одежду с указанием торговых точек, где реализуются элементы. Доводиться информация о фактах ДТП на территории обслуживания и территории Свердловской области. В преддверии зимних каникул в образовательных учреждениях прошли обучающие уроки «Зимние правила и забавы», с указанием о пользе ношения световозвращающих элементов на одежде и правила пешеходов. В преддверии весенних каникул в образовательных учреждениях прошли обучающие уроки «Дорожный этикет», с разбором ситуаций «дорожные ловушки». В преддверии летних каникул в образовательных учреждениях проведены «Уроки безопасности для детей», так же на летних площадках с детьми проводились профилактические беседы по соблюдению ПДД. В течение сентября, а также в рамках профилактических мероприятий «Внимание – дети», «Неделя безопасности» в образовательных учреждениях проведены профилактические мероприятия, беседы с детьми, педагогами по доведению основ безопасного поведения на улицах и дорогах, разъяснены требования Правил дорожного движения для пешеходов, велосипедистов, водителей мототранспорта, скутеров, разъяснены опасные дорожные ситуации «ловушки», также проведены родительские собрания, на которых особое внимание акцентировалось на необходимость использования  безопасного маршрута «Дом-школа-дом», повторения его вместе с несовершеннолетними, так же разъяснены виды и типы удерживающих устройств и способы их применения в соответствии с весом и ростом несовершеннолетних. В образовательных учреждениях с детьми на классных часах проведено 96 бесед по ПДД, в дошкольных образовательных учреждениях проведено 12 профилактических мероприятия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,99 | Q2 = 1 | Оценка - 5. Высокий уровень эффективности муниципальной программы |
| Полное финансирование | Высокая результативность |  |

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Заречный Свердловской области на 2016 - 2020 годы»

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела учёта и распределения жилья администрации городского округа Заречный.

Для молодых специалистов сельской территории приобретено жилое помещение большей площади за счет собственных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 1 | Q2 = 1,29 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| Полное финансирование | Средняя результативность (перевыполнение плана) | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

- Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления городского округа Заречный на 2016-2021 годы»

Ответственный за исполнение мероприятий программы – управляющий делами администрации городского округа Заречный.

Доля нормативных актов городского округа Заречный, принятие которых предусмотрено федеральным законодательством о муниципальной службе, принятых в городском округе Заречный, от общего количества нормативных актов, предусмотренных к принятию, составляет 100%.

Доля органов местного самоуправления городского округа Заречный, представители которых приняли участие в семинарах с отдельными категориями муниципальных служащих, в том числе с руководителями и специалистами кадровых служб, от общего количества органов местного самоуправления городского округа Заречный также составляет 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,48 | Q2 = 1 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| Существенное недофинансирование | Высокая результативность | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

- Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Заречный до 2020 года»

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела учёта и распределения жилья администрации городского округа Заречный.

Одной молодой семье предоставлена государственная поддержка в решении жилищной проблемы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,68 | Q2 = 1 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| Неполное финансирование | Высокая результативность | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный в 2018 - 2022 годах»

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

В 2018 году выполнена разработка ПСД реконструкции набереженой Белоярского водохранилища.

Проведен текущий ремонт дворовых площадок в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности городского округа Заречный до 2022 года».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0,97 | Q2 = 1 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| Неполное финансирование | Высокая результативность | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2018 - 2020 годы»

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС».

Доля детей дошкольного возраста принявших участие в мероприятиях, направленные на формирование уважения, принятия и понимания богатого многообразия культуры людей различных национальностей и религиозных конфессий, их традиций и этнических ценностей составляет 100%.

Проведено 2 мероприятия с лидерами и представителями национальных диаспор и этнических групп с целью укрепления межнационального согласия.

4 видеоролика антитеррористической тематике, показаны по ТВ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 1 | Q2 = 1 | Оценка - 5. Высокий уровень эффективности муниципальной программы |
| Полное финансирование | Высокая результативность |  |

- Муниципальная программа «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «безопасный город» на 2016 – 2020 годы»

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС».

Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений, к обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров составляет 60%.

Готовность медицинской и ветеринарной геоинформационных систем к сбору, хранению, анализу и графической визуализации от нормативной потребности составляет 60%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0 | Q2 = 1 | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| Существенное недофинансирование | Высокая результативность | некорректно спланирован объем финансирования. |

- Муниципальная программа «О противодействии коррупции в городском округе Заречный» на 2016 - 2020 годы

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник организационного отдела администрации городского округа Заречный.

Состоялось 1 заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, вопросы об исполнении Плана мероприятий рассматривались на Комиссии 4 раза.

С целью организации в городском округе работы по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции:

1. Утверждено Положение о проведении служебных проверок по фактам коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих городского округа Заречный, решение Думы городского округа Заречный от 29.03.2018 № 26-Р.

2. Утверждено Положение о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Заречный, решение Думы городского округа Заречный от 31.05.2018 № 54-Р.

3. Утвержден План мероприятий ГО Заречный по противодействию коррупции на 2018-202 годы, распоряжение администрации городского округа Заречный от 16.09.2018 № 42-РГ.

По 124 проектам муниципальных нормативных правовых актов администрации, Думы городского округа проведена антикоррупционная экспертиза. Коррупциогенных факторов не выявлено.

# Организация приема сведений организована в соответствии с решением Думы ГО от 22.10.2009 № 169-Р «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа Заречный и должностными лицами, и муниципальными служащими городского округа Заречный сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Общая численность муниципальных служащих ГО, подавших сведения о своих доходах, расходов, об имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходов, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей – 25.

Факты непредставления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отсутствуют. Также отсутствуют факты непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0 | Q2 = 0,55 | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| Существенное недофинансирование | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. |

- Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории городского округа Заречный на 2016 - 2020 годы»

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник организационного отдела администрации городского округа Заречный.

Общеобразовательными организациями ГО Заречный проводится профилактическая работа с родителями и обучающимися. На стендах и сайтах образовательных организаций размещена вся необходимая информация о телефонах доверия, а также служб и учреждений на прохождение консультаций психологической и медицинской помощи.

В каждой образовательной организации городского округа Заречный разработаны и утверждены программы по профилактике наркотической зависимости и формированию здорового образа жизни среди детей и подростков.

Сотрудники, занимающиеся вопросами организации профилактической работы с молодежью, на постоянной основе участвуют во всех форумах, семинарах и курсах повышения квалификации, проводимых на территории Свердловской области.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0 | Q2 = 1,33 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| Существенное недофинансирование | Низкая результативность (существенное превышение плана) | некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей |

- Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Заречный» на 2016-2020 годы»

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник организационного отдела администрации городского округа Заречный.

Все проводимые мероприятия регулярно освещаются в СМИ («Пятница – про», «Зареченская ярмарка», «Любимый город») и на сайте администрации городского округа Заречный, а также на сайтах учреждений культуры и образования, социальных сетях. Также на сайтах размещаются памятки и видеоролики, в учреждениях оформляются информационные стенды.

На территории муниципалитета регулярно проводятся интеллектуальные и развлекательные, военно-спортивные игры, концерты, беседы, лекции, выставки, экскурсии, мастер-классы, направленные на формирование у молодых граждан ценностей семейного и здорового образа жизни.

Количество организаций системы профилактики, в которых реализуется информационная кампания по профилактике ВИЧ-инфекции, организованы информационные стенды – 21.

С обучающимися образовательных учреждений проведены образовательные, спортивные и информационные мероприятия в рамках единого урока по профилактике ВИЧ-инфекции.

Всего в 29 мероприятиях приняло участие 1852 человека, из них 110 родителей, 1742 обучающихся. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный» проведено 54 беседы с участниками творческих коллективов, МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» на постоянной основе организуются книжные выставки.

Лечебная и профилактическая работа проводится отделом лечения и профилактики ВИЧ-инфекции в ГО Заречный ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России, а также специалистами ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района.

Созданы и размещены информационно-просветительские материалы на сайте ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0 | Q2 = 0,99 | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| Существенное недофинансирование | Высокая результативность | некорректно спланирован объем финансирования. Необходима корректировка перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления |

- Муниципальная программа «Здоровье»

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник организационного отдела администрации городского округа Заречный.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0 | Q2 = 0,58 | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| Существенное недофинансирование | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |

- Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории городского округа Заречный» на 2016 - 2020 годы»

Ответственный за исполнение мероприятий программы – заместитель главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам.

Ветеранскими организациями проводятся циклы лекций и бесед по патриотическому воспитанию учащихся школьного возраста, встречи с воспитанниками детских садов.

Подготовлено формирование бессмертного полка 2018 года и прошло Шествие Полка по улицам города и сельской территории 9 мая 2018 года. Приняло участие более 1500 человек. Подготовлена и проведена Всероссийская акция «Свеча памяти» на территории города и сельской территории. Приняло участие более 500 человек. С целью формирования у подрастающего поколения положительного личностного отношения к базовым ценностям общества в 2017-2018 учебном году по инициативе Общественной палаты городского округа Заречный и при непосредственной поддержке Белоярской атомной станции реализуется проект «Класс высокой культуры».

В рамках областного праздника День народов Среднего Урала на территории муниципалитета было проведено общегородское мероприятие, посвященное национальной кухне народов Среднего Урала.

В план мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию населения на 2018 год вошли 148 основных городских мероприятия (АППГ-145). В 2018 году проведено 149 мероприятий (100,7 % от плана). Мероприятия, приуроченные к памятным датам российской истории, государственным праздникам Российской Федерации и Свердловской области, дням воинской славы Российской Федерации, освещались в местных печатных СМИ и на страницах городского округа Заречный в социальных сетях.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Q1 = 0 | Q2 = 1,26 | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| Существенное недофинансирование | Средняя результативность (перевыполнение плана) | Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей |