администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от___24.04.2019____  №  ___460-П___

г. Заречный

О внесении изменений в муниципальную программу «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2016 - 2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 09.10.2015 № 1282-П

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Заречный от 27.12.2018 № 133-Р «О бюджете городского округа Заречный на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2016 - 2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 09.10.2015 № 1282-П с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Заречный от 07.07.2016 № 230-П, от 19.04.2017 № 470-П, от 20.03.2018 № 201-П, от 10.12.2018 № 1099-П, следующие изменения:

1) изложить Паспорт в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению;

2) изложить Приложение № 2 в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Заречный В.В. Потапова.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра МНПА.

И.о. Главы

городского округа Заречный                                                                          В.В. Потапов

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Заречный

от___24.04.2019____  №  ___460-П___

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на 2016-2022 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского округа Заречный |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | 1. МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС». 2. Администрация ГО Заречный. 3. Общий отдел МКУ ГО Заречный «Административное управление». 4. Отдел муниципального хозяйства администрации ГО Заречный. 5. Отдел земельных ресурсов администрации ГО Заречный. 6. Отдел экологии и природопользования МКУ ГО Заречный «Административное управление». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 – 2022 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель - обеспечение защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. Задачи: 1. Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры. 2. Безопасность на транспорте. 3. Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие. 4. Экологическая безопасность. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | Подпрограмм нет |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Уровень готовности комплекса средств автоматизации к обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений. 2. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров. 3. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению безопасности инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса. 4. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению безопасности имущественного комплекса. 5. Полнота содержания и объективность данных муниципальных реестров от нормативной потребности. 6. Готовность медицинской и ветеринарной геоинформационных систем к сбору, хранению, анализу и графической визуализации от нормативной потребности. 7. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению безопасности на транспорте. 8. Готовность к работе единой транспортной диспетчерской службы (ЕДДС ГОЗ) от нормативной потребности. 9. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению правопорядка, профилактики правонарушений на дорогах. 10. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению безопасности дорожного движения. 11. Готовность к планированию дорожной сети и управлению парковочным пространством от нормативной потребности. 12. Полнота и качество регистрации и обработки обращений, контроля поручений от общего количества зарегистрированных. 13. Количество заключенных соглашений о межведомственном взаимодействии от нормативной потребности. 14. Количество опубликованной информации на официальном сайте. городского округа Заречный от рекомендованной. 15. Количество предоставленных отчетов архивом и администрацией городского округа Заречный от необходимого количества. 16. Количество запрещенных информационных сообщений от необходимого количества для запрещения. 17. Полнота содержания и объективность данных документов геоэкологического планирования от нормативной потребности. 18. Количество предоставленной оперативной гидрометеорологической информации от полученной. 19. Количество предоставленной информации экомониторинга от рекомендованной. 20. Готовность комплекса средств автоматизации для контроля транспортных средств, осуществляющих вывоз и утилизацию отходов |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 36 501,3 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2016 год – 3 000,0 тыс. руб. 2017 год – 2 903,3 тыс. руб. 2018 год – 0 2019 год – 1 500,0 тыс. руб. 2020 год – 6 512,0 тыс. руб. 2021 год – 0 2022 год – 22 586,0 тыс. руб. –из них: местный бюджет: 30 598,0 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2016 год – 0. 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год – 1 500,0 тыс. руб. 2020 год – 6 512,0 тыс. руб. 2021 год – 0 2022 год – 22 586,0 тыс. руб. областной бюджет: 5 903,3 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2016 год- 3 000,0 тыс.руб. 2017 год – 2 903,3 тыс.руб. 2018 год – 0 2019 год – 0 2020 год – 0 2021 год – 0 2022 год – 0 внебюджетные источники: нет |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.gorod-zarechny.ru |

К постановлению администрации

городского округа Заречный

от___24.04.2019____  №  ___460-П___

Приложение № 2

к муниципальной программе «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

на 2016-2022 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

«ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2016-2022 ГОДЫ

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия | Исполнители мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| - 1. | Всего по программе, в том числе: | 36 501,3 | 3000,0 | 2903,3 | - | 1 500,0 | 6512,0 | - | 22586,0 |  |  |
| - . | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - . | Областной бюджет | 5903,3 | 3000,0 | 2903,3 | - | - | - | - | - |  |  |
| - . | Местный бюджет | 30 598,0 | - | - | - | 1 500,0 | 6512,0 | - | 22586,0 |  |  |
| - . | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - . | Задача 1. Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 32 361,285 | 3000,0 | 2903,285 | - | 1 500,0 | 5122,0 | - | 19836,0 |  |  |
| - . | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - . | Областной бюджет | 5903,3 | 3000,0 | 2903,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - . | Местный бюджет | 26 458,0 | - | - | - | 1 500,0 | 5122,0 | - | 19836,0 |  |  |
| - . | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. | Мероприятие 1. Установка комплекса средств автоматизации для обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений | 13 604,7 | 3000,0 | 2223,7 | - | 1 500,0 | 3100,0 | - | 3781,0 | 1 | МКУ ГО Заречный Управление ГО и ЧС |
| - 13. | 1.1. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для мониторинга и видеоанализа предупреждения и профилактики правонарушений | 8 695,0 | 3000,0 | 1695,0 | - | 1 500,0 | 2 000,0 | - | 500,0 | 1 |  |
| - 14. | 1.2. Позиционирование и управление мобильным персоналом (управление нарядами, включенными в состав комплексных сил по обеспечению правопорядка на улицах и иных общественных местах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| - 15. | 1.3. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для фиксации правонарушений и контроль обеспечения правопорядка | 4059,7 | - | 528,7 | - | - | 500,0 | - | 3031,0 | 1 |  |
| - 16. | 1.4. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для управления видеопотоками | 850,0 | - | - | - | - | 600,0 | - | 250,0 | 1 |  |
| - . | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - . | Областной бюджет | 5223,7 | 3000,0 | 2223,7 | - | - |  |  | - |  |  |
| - . | Местный бюджет | 8 381,0 |  | - | - | 1 500,0 | 3100,0 | - | 3781,0 |  |  |
| - . | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21. | Мероприятие 2. Установка комплекса средств автоматизации для предупреждения и защиты города от ЧС природного и техногенного характера | 18 756,585 | - | 679,585 | - | - | 2022,0 | - | 16055,0 | 2,3,4 | МКУ ГО Заречный Управление ГО и ЧС |
| - 22. | 2.1. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для мониторинга и управления работой по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных сбоями в работе коммунальной инфраструктуры | 2 910,0 | - | - | - | - | 910,0 | - | 2000,0 | 3 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГО Заречный |
| - 23. | 2.2. Управление ремонтными работами на объектах муниципальной (коммунальной) инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства администрации ГОЗ |
| - 24. | 2.3. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для предупреждения и ликвидация ЧС, возникающих при нарушении правил пожарной безопасности | 1 429,585 | - | 679,585 | - | - | - | - | 750,0 | 2 | МКУ ГО Заречный Управление ГО и ЧС |
| - 25. | 2.4. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для информирования и оповещения населения (региональные и территориальные АС централизованного оповещения ГО) | 12 742,0 | - | - | - | - | 812,0 | - | 11930,0 | 2 |  |
| - 26. | 2.5. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для моделирования предпосылок и оценки последствий ЧС | 375,0 | - | - | - | - | - | - | 375,0 | 2 |  |
| - 27. | 2.6. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для обеспечения безопасности охраняемых объектов и объектов соц. назначения | 1300,0 | - | - | - | - | 300,0 | - | 1000,0 | 4 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГОЗ |
|  | 2.7. Обеспечение экстренной связи (ЕДДС ГОЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ ГО Заречный Управление ГО и ЧС |
| - . | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - . | Областной бюджет | 679,585 | - | 679,585 | - | - | - | - | - |  |  |
| - . | Местный бюджет | 18 077,0 | - | - | - | - | 2022,0 | - | 16055,0 |  |  |
| - . | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - . | Мероприятие 3. Взаимодействие с реестрами |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| - . | 3.1. Ведение реестра электросетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГО Заречный |
| - . | 3.2. Ведение реестра сетей и сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| - 6. | 3.3. Ведение реестра тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| - 7. | 3.4. Ведение земельного муниципального реестра |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Отдел земельных ресурсов администрации ГОЗ |
| - 8. | 3.5. Ведение реестра мест обработки и утилизации отходов |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Отдел экологии и природопользования МКУ ГО Заречный «Административное управление» |
| - 39. | 3.6. Ведение реестра природоохранных и рекреационных зон и паркового хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 3.7. Ведение реестра дорог |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГО Заречный |
| - . | 3.8. Ведение социального реестра |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Администрация ГО Заречный |
| - . | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - . | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - . | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - . | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - 6. | Мероприятие 4. Взаимодействие с комплексом градоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Администрация ГО Заречный |
| - 47. | 4.1. Контроль за социальной безопасностью в составе: медицинской и ветеринарной геоинформационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| - . | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - . | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - . | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - . | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - . | Задача 2. Безопасность на транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 53. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 2 690,0 | - | - | - | - | 190,0 | - | 2500,0 |  |  |
| - . | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - . | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - . | Местный бюджет | 2 690,0 | - | - | - | - | 190,0 | - | 2500,0 |  |  |
| - . | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - 8. | Мероприятие 1. Обеспечение безопасности на транспорте | 940,0 | - | - | - | - | 190,0 | - | 750,0 | 7,8 |  |
| - 59. | 1.1. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для защиты от ЧС природного и техногенного характера на объектах транспортной инфраструктуры, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 250,0 | - | - | - | - | - | - | 250,0 | 7 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГО Заречный |
| - 61 | 1.2. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для видеомониторинга и анализа оперативной обстановки на объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 250,0 | - | - | - | - | - | - | 250,0 | 7 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГО Заречный |
| - 62 | 1.3. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для экстренной связи, информирования и оповещения на транспорте, объектах транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства | 440,0 | - | - | - | - | 190,0 | - | 250,0 | 7 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГО Заречный |
| - 65 | 1.4. Работа единой транспортной диспетчерской (ЕДДС ГОЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | МКУ ГО Заречный Управление ГО и ЧС |
| - 66 | 1.5. Ведение мониторинга маршрутов транспортных средств (автомобильных) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | МКУ ГО Заречный Управление ГО и ЧС |
| - 67 | 1.6. Управление общественным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГО Заречный |
| - 68 | 1.7. Сбор результатов технического мониторинга и контроль объектов транспортной инфраструктуры (ЕДДС ГОЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | МКУ ГО Заречный Управление ГО и ЧС |
| - 69 | 1.8. Контроль деятельности перевозчиков (ЕДДС ГОЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | МКУ ГО Заречный Управление ГО и ЧС |
| - 70 | 1.9. Контроль технического состояния транспортных средств (ЕДДС ГОЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | МКУ ГО Заречный Управление ГО и ЧС |
| - 1 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Местный бюджет | 940,0 | - | - | - | - | 190,0 | - | 750,0 |  |  |
| - 3 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Мероприятие 2. Установка комплекса средств автоматизации для обеспечения правопорядка на дорогах | 875,0 | - | - | - | - | - | - | 875,0 | 8,9 |  |
| - 75 | 2.1. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для фиксации правонарушений на дорогах | 625,0 | - | - | - | - | - | - | 625,0 | 9 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГО Заречный |
| - 76 | 2.2. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для видеоаналитики происшествий | 250,0 | - | - | - | - | - | - | 250,0 | 9 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГО Заречный |
| - 77 | 2.3. Контроль и управление мобильным персоналом экстренных служб (ЕДДС ГОЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | МКУ ГО Заречный Управление ГО и ЧС |
| - 8 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | -- | - | - |  |  |
| - 9 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - 0 | Местный бюджет | 875,0 | - | - | - |  | - | - | 875,0 |  |  |
| - 1 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - 82 | Мероприятие 3. Установка комплекса средств автоматизации для обеспечения безопасности дорожного движения | 875,0 | - | - | - | - | - | - | 875,0 | 8,10,11 |  |
| - 83 | 3.1. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для интеллектуального управления светофорами | 250,0 | - | - | - | - | - | - | 250,0 | 10 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГО Заречный |
| - 5 | 3.2. Планирование дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 88 | 3.3. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для автоматической фиксация событий на дорогах | 625,0 | - | - | - | - | - | - | 625,0 | 10 |  |
| - 89 | 3.4. Управление парковочным пространством |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| - 0 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Местный бюджет | 875,0 | - | - | - | - | - | - | 875,0 |  |  |
| - 3 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Задача 3. Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 95 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 00 | Мероприятие 1. Единая дежурно - диспетчерская служба |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| - 01 | 1.1. Регистрация и обработка обращений (ЕДДС ГОЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | МКУ ГО Заречный Управление ГО и ЧС |
| - 02 | 1.2. Контроль поручений (ЕДДС ГОЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| - 3 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | Мероприятие 2. Установка единой информационной системы города |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,14 |  |
| - 108 | 2.1.Организация межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | МКУ ГО Заречный Управление ГО и ЧС |
| - 109 | 2.2. Ведение официального сайта единой информационной системы города |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| - 0 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 | Мероприятие 3. Система безопасного хранения и обработки данных |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,16 |  |
| - 15 | 3.1. Ведение архива |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | Администрация ГО Заречный |
| - 116 | 3.2. Ведение документооборота (отчеты, аналитика) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | Общий отдел МКУ ГО Заречный «Административное управление» |
| - 117 | 3.3. Контроль информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | Администрация ГО Заречный |
| - 8 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - 1 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - 2 | Задача 4. Экологическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 123 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 1 450,0 | - | - | - | - | 1 200,0 | - | 250,0 |  |  |
| - 4 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - 5 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - 6 | Местный бюджет | 1 450,0 | - | - | - | - | 1 200,0 |  | 250,0 |  |  |
| - 27 | Мероприятие 1. Геоэкологическое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| - 28 | 1.1. Ведение реестра природопользователей |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | Отдел экологии и природопользования МКУ ГО Заречный «Административное управление» |
| - 129 | 1.2. Сбор, обработка и предоставление информации по экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| - 130 | 1.3. Ведение учета нормативов допустимого воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| - 131 | 1.4. Ведение документооборота в процессе планирования и осуществления муниципального экологического контроля |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| - 132 | 1.5. Мониторинг выполнения предписаний, выданных по результатам муниципального экологического контроля |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | Отдел экологии и природопользования МКУ ГО Заречный «Административное управление» |
| - 33 | 1.6. Отчетно-аналитическая поддержка природопользователей |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| - 134 | 1.7. Ведение нормативно-справочной базы природопользователей |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| - 35 | 1.8. Предоставление отчетов по вопросам природопользования |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| - 6 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 140 | Мероприятие 2. Гидрометеорологическая информация |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | МКУ ГО Заречный Управление ГО и ЧС |
| - 141 | 2.1. Предоставление оперативной гидрометеорологической информации (ЕДДС ГОЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| - 2 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | Мероприятие 3. Экомониторинг | 1 450,0 |  |  |  |  | 1 200,0 |  | 250,0 | 19,20 | Отдел экологии и природопользования МКУ ГО Заречный «Административное управление» |
| - 147 | 3.1. Мониторинг экологической обстановки, включая подсистемы мониторинга состояния суши, водных ресурсов, не возобновляемых природных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| - 48 | 3.2. Мониторинг природных явлений |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| - 49 | 3.3. Мониторинг заполнения мест захоронений отходов |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | Отдел экологии и природопользования МКУ ГО Заречный «Административное управление» |
| - 150 | 3.4. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для контроля транспортных средств, осуществляющих вывоз и утилизацию отходов | 1 450,0 | - | - | - | - | 1 200,0 | - | 250,0 | 20 |  |
| - 1 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | Местный бюджет | 1 450,0 | - | - | - | - | 1 200,0 | - | 250,0 |  |  |
| - 4 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |