администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от__27.01.2015__  №  __50-П__

г. Заречный

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие архивного дела в городском округе Заречный»

на 2015 - 2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 г. № 798-П «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный» (в действующей редакции), на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие архивного дела в городском округе Заречный» на 2015 - 2019 годы (прилагается).

2. Начальнику архивного отдела администрации городского округа Заречный С.В. Лобаревой обеспечить качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, утвержденной настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте городского округа Заречный.

4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра МНПА.

Глава администрации

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__27.01.2015__  №  __50-П__

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие архивного дела в городском округе Заречный»

на 2015 - 2019 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского округа Заречный |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | Архивный отдел администрации городского округа Заречный |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели: 1. Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к собственности городского округа Заречный, в интересах граждан, общества и государства. 2. Развитие информационного потенциала архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Заречный. Задачи: 1. Создание условий для развития муниципального архива и укрепления его материально-технической базы. 2. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов. 3. Повышение качества оказания информационных услуг. 4. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации. 5. Организация хранения и использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | не имеет подпрограмм |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Доля отремонтированных помещений от общего числа помещений архивного отдела. 2. Доля помещений архивного отдела, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией и системой автоматического пожаротушения. 3. Доля описаний дел архива, включенных в электронные описи, электронные каталоги и иные автоматизированные информационно-поисковые системы. 4. Доля архивных документов, хранящихся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего числа архивных документов. 5. Доля документов архивного отдела, доступных пользователям. 6. Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших в архивный отдел запросов социально-правового характера. 7. Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения от общего числа архивных документов. 8. Доля рабочих мест в читальном зале, созданных для пользователей архивной информации. 9. Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, переведённых в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 2623,0 тыс. рублей в том числе: (по годам реализации) 2015 год – 469,0 тыс. рублей 2016 год – 492,0 тыс. рублей 2017 год – 512,0 тыс. рублей 2018 год – 500,0 тыс. рублей 2019 год – 650,0 тыс. рублей из них: местный бюджет всего: 2554,0 в том числе: (по годам реализации) 2015 год – 447 тыс. рублей 2016 год – 469,0 тыс. рублей 2017 год – 488,0 тыс. рублей 2018 год – 500,0 тыс. рублей 2019 год - 650,0 тыс. рублей областной бюджет всего: 69,0 тыс. рублей в том числе: (по годам реализации) 2015 год – 22 тыс. рублей 2016 год – 23 тыс. рублей 2017 год – 24 тыс. рублей 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год – 0 тыс. рублей внебюджетные источники: в том числе: (по годам реализации) 2015 год – 0 2016 год – 0 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год – 0 |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://www.gorod-zarechny.ru |

- Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния

архивного дела в городском округе Заречный

Архивные документы являются составной частью государственных информационных ресурсов, открытость и доступность которых закреплена в статье 29 Конституции Российской Федерации, Федеральных законах от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". Документы Архивного фонда Российской Федерации являются специфическим видом имущества, которое не отражается в балансе архивов и согласно Федеральному Закону от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" не подлежит приватизации и уничтожению.

Архивный информационный потенциал городского округа Заречный хранится в архивном отделе администрации городского округа Заречный и ведомственных архивах организаций, предприятий, учреждений городского округа.

По состоянию на 01.01.2014 в архивном отделе администрации городского округа Заречный числится 8505 единицы хранения за 1939 - 2010 годы, из них:

-управленческой документации – 3143 ед.хр.;

-документов личного происхождения – 21 ед.хр.;

-документов по личному составу – 5328 ед.хр.;

-фотодокументов – 13 ед.хр.;

-документов, относящихся к областной форме собственности Свердловской области – 439 ед.хр. (5% от общего количества дел). Данные документы являются важнейшей частью историко-культурного наследия городского округа Заречный, документационной базой реализации конституционных прав и гарантий граждан в получении ретроспективной и социально-значимой информации. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Свердловской области в соответствии с Федеральным и Областным законодательством - есть первостепенная задача архивных органов, для решения которой необходимо осуществление целого комплекса мероприятий по созданию оптимальных условий хранения архивных документов, исключающих возможность их утраты.

В последние годы обострились сложнейшие проблемы обеспечения сохранности документов и формирования архивного фонда, наметились крайне негативные тенденции утраты документов на стадии ведомственного хранения в учреждениях и организациях городского округа.

В результате нерешенных вопросов обеспечения должных условий для хранения документов и оснащения архивного отдела необходимым оборудованием, нет возможности для поддержания в архивохранилище соответствующего температурно-влажностного режима, а, следовательно, обеспечении физической сохранности архивных документов.

Перед архивным отделом стоит проблема перегруженности архивохранилища, потому как объем дел, принимаемых от организаций-источников комплектования отдела, постоянно возрастает, также увеличивается и объём дел по личному составу, принимаемых от организаций и предприятий, ликвидированных по банкротству или иным причинам. В настоящее время архивохранилище исчерпало все резервы свободных площадей. В 2005 году под второе архивохранилище была приспособлена дополнительная комната, в которой был произведён косметический ремонт. Однако, данное помещение так и не было оборудовано стеллажами. 30 октября 2014 г. в помещении архивохранилища произошёл прорыв системы отопления, вследствие чего пострадали те документы, которые находились на полу в коробках из-за отсутствия места на стеллажах. Таким образом, в настоящее время сложилась ситуация, при которой встал вопрос отсутствия технической возможности соблюдения законодательно установленных сроков приема-передачи дел на муниципальное хранение, что отрицательно отражается и на обеспечении их сохранности.

Требует решения проблема обеспечения сохранности научно-технической документации, принятой от БАЭС, имеющей огромную научную и практическую ценность для города.

Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утверждённой 25 июля 2007 г. на заседании совета по безопасности России, планируется осуществление перевода в цифровой формат документов, имеющих культурную ценность. Учитывая концептуальные положения, изложенные в данном документе, Управление архивами Свердловской области приступило к формированию «электронного архива» на базе особо ценных и востребованных архивных документов, находящихся в собственности Свердловской области и хранящихся в архивах городских округов.

В связи с широким развитием информационных технологий, развитием и повышением востребованности информационных ресурсов со стороны государства, общества и граждан в электронном формате всё более актуальной становится проблема удовлетворения запросов потребителей архивной информации в соответствии с требованиями законодательства, качественного и оперативного предоставления информации по документам Архивного фонда Свердловской области.

Динамика увеличения запросов социально-правового характера, тематических запросов прослеживается на протяжении последних лет. В связи с изменением в Пенсионном законодательстве, развитием имущественных и земельных отношений в рыночных условиях, в архивном отделе городского округа увеличилось количество обращений юридических и физических лиц, оформляющих право собственности на объекты недвижимости, запросов на подтверждение трудового стажа в связи с конвертацией, проводимой Пенсионным фондом.

Отсутствие необходимого стеллажного оборудования, а также существующий научно-справочный аппарат к документам не позволяют оперативно находить требуемые сведения. Научно-справочный аппарат нуждается в дальнейшем усовершенствовании и переводе на современный технологический уровень с применением информационных технологий.

Большие временные затраты связаны с поиском документов, выдачей их из архивохранилища, оформлением ответов, ксерокопированием документов, сдачей документов в хранилище. Это приводит к значительному увеличению сроков исполнения запросов. При этом физическое состояние некоторых архивных документов существенно ограничивает любой доступ к ним, не позволяя предоставлять их пользователям.

Состояние архивного дела в городском округе Заречный определяется непрерывной концентрацией в архиве архивных документов организаций, прошедших процедуру ликвидации (банкротства) или акционирования. Большая часть документов поступила на хранение в неупорядоченном состоянии. Работа по использованию архивных документов ведется в условиях непрекращающегося процесса ликвидации организаций. С увеличением количества принятых документов возрастает количество запросов. Использование неупорядоченных документов, не имеющих научно-справочного аппарата, сопряжено с большими затратами времени на поиск необходимой для исполнения запросов информации. Неукоснительное соблюдение законодательно установленных сроков исполнения запросов является одним из показателей деятельности архива.

Все это приводит к тому, что основные силы в архивном отделе направлены на упорядочение документов и исполнение запросов, в то время как на остальные виды архивных работ времени остается недостаточно.

Обеспечение единого информационного пространства, доступность архивных документов достигается путем предоставления архивных документов через читальный зал, через размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет справочно-поисковых средств к архивным документам в электронном виде. Доступ населения к архивным документам ограничен из-за дефицита площади архивного отдела, отсутствия пользовательских мест, отсутствия в штате архивного отдела специалистов для перевода документов на цифровой носитель, подготовки виртуальных выставок, а также исполнения социально-правовых запросов. В связи с вышеперечисленными проблемами достигнуть показателя, определенного Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации: перевод не менее 20% архивных фондов в электронную форму к 2015 году, не представлялось возможным.

Приобретение в 2014 году сканирующего оборудования позволит увеличить объем оцифрованных документов и описей. Оцифровка архивных документов и описей и их использование, а также переход на современные технологии предоставления услуг в электронном формате сократят время на исполнение запросов и сделают документы архива более доступными для пользователей.

Решение задач муниципальной политики в области архивного дела требует реализации в ближайшие годы специального комплекса мероприятий по улучшению хранения документов, обеспечению сохранности Архивного фонда городского округа Заречный. Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения вопросов прогнозирования комплектования Архивного фонда. Приоритетным направлением при комплектовании архивного отдела является комплектование документами постоянного хранения.

Для планового цикличного комплектования архивного отдела документами необходимы резервные площади и, как следствие, финансовые средства на их ремонт и оснащение.

В случае выделения архивному отделу дополнительных (новых) площадей, их необходимо оборудовать стеллажами, специальными шкафами для хранения документов на специальных носителях (пленочных, магнитных, фотобумаге), охранно-пожарной сигнализацией, провести ремонт.

В соответствии с требованиями Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук (далее - Правила), утвержденных Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. N 19, нормативные условия хранения архивных документов обеспечиваются строительством, реконструкцией и ремонтом зданий архивов, созданием оптимальных противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов в здании и помещениях архива, применением специальных средств хранения и перемещения архивных документов (стеллажи, шкафы, сейфы, коробки, папки, тележки, транспортеры и др.).

Размещение архива в приспособленном помещении не позволяет достигнуть нормативных показателей температурно-влажностного, светового режимов хранения архивных документов без значительных финансовых вложений. Помещения архивохранилищ необходимо обеспечить регулируемой системой отопления и климатическим оборудованием.

Противопожарное состояние помещений архива не в полной мере соответствует нормам и требованиям правил пожарной безопасности в Российской Федерации. Имеющаяся охранно-пожарная сигнализация, смонтированная в 2001 году, устарела и не считается актуальной. Понимая особую значимость пожарной безопасности в деле сохранения историко-документального наследия страны, архивный отдел планирует оснастить к 2016 году все архивохранилища действующими системами охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

Реализация данной Программы позволит создать условия для безопасного хранения архивных документов и удовлетворения потребностей населения, органов власти, организаций в ретроспективной информации, обеспечит повышение качества и сокращение сроков исполнения запросов, поступающих в архивный отдел городского округа.

- Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы,

целевые показатели реализации муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в приложении N 1 к программе.

- Раздел 3. План мероприятий

По выполнению муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Заречный и бюджета Свердловской области.

Исполнителем мероприятий Программы является архивный отдел городского округа Заречный.

Исполнитель Программы ежегодно уточняет целевые показатели по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей, в последний год действия Программы при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока ее реализации.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения целевых показателей, утвержденных Программой, ответственный исполнитель готовит предложение о корректировке сроков реализации Программы и перечня Программных мероприятий.

Получателем бюджетных средств по всем мероприятиям является администрация, расходование денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ответственный исполнитель Программы ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода направляют в отдел экономики и стратегического планирования администрации отчет о реализации Программы по формам 1 – 3 согласно приложению № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный, утвержденного постановлением администрации городского округа от 23.06.2014 года № 798-П. К отчету прилагается пояснительная записка, которая содержит:

1) информацию о выполнении мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном периоде (с указанием причин невыполнения мероприятий в отчете по итогам года);

2) сведения о достижении целевых показателей Программы (с обоснованием причин отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты);

3) информацию о финансировании мероприятий Программы за счет всех источников;

4) предложения по дальнейшей реализации Программы.

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 2 к Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие архивного дела

в городском округе Заречный»

на 2015-2019 годы

Цели, задачи и целевые показатели

реализации муниципальной программы

«Развитие архивного дела в городском округе Заречный»

на 2015 - 2019 годы

| N строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - Цель 1. Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к собственности городского округа Заречный, в интересах граждан, общества и государства. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Задача 1. Создание условий для развития муниципального архива и укрепления его материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Доля отремонтированных помещений от общего числа помещений архивного отдела. | процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 4 | - Задача 2. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 2. Доля помещений архивного отдела, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией и системой автоматического пожаротушения. | процентов | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 6 | - Задача 3. Повышение качества оказания информационных услуг. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 3. Доля описаний дел архива, включенных в электронные описи, электронные каталоги и иные автоматизированные информационно-поисковые системы. | процентов | - | - | 10 | 20 | 30 |
| 8 | - Цель 2. Развитие информационного потенциала архивного фонда российской федерации на территории городского округа Заречный. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Задача 4. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 4. Доля архивных документов, хранящихся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего числа архивных документов. | процентов | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 11 | Целевой показатель 5. Доля документов архивного отдела, доступных пользователям. | процентов | - | 40 | 50 | 60 | 100 |
| 12 | Целевой показатель 6. Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших в архивный отдел запросов социально-правового характера. | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Задача 5. Организация хранения и использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 7. Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения от общего числа архивных документов | процентов | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
| 15 | Целевой показатель 8. Количество рабочих мест в читальном зале, созданных для пользователей архивной информации | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Целевой показатель 9. Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, переведённых в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе | процентов | - | 5 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие архивного дела

в городском округе Заречный»

на 2015-2019 годы

План

мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Развитие архивного дела в городском округе Заречный»

на 2015 - 2019 годы

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 2623,0 | 469,0 | 492,0 | 512,0 | 500,0 | 650,0 | X | Архивный отдел |
| 2 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | - |
| 3 | Областной бюджет | 69,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 0 | 0 | X | Архивный отдел |
| 4 | Местный бюджет | 2554,0 | 447,0 | 469,0 | 488,0 | 500,0 | 650,0 | X | Архивный отдел |
| 5 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | - |
| 6 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего по капитальным вложениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | - |
| 8 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - |
| 9 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - |
| 10 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - |
| 11 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - |
| 12 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 2623,0 | 469,0 | 492,0 | 512,0 | 500,0 | 650,0 | X | Архивный отдел |
| 14 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - |
| 15 | Областной бюджет | 69,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Архивный отдел |
| 16 | Местный бюджет | 2554,0 | 447,0 | 469,0 | 488,0 | 500,0 | 650,0 | X | Архивный отдел |
| 17 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | - |
| 18 | - Мероприятие 1. - Обеспечение деятельности архивного отдела (приобретение программного обеспечения и расходных материалов) | 286,0 | 7,0 | 31,0 | 48,0 | 50,0 | 150,0 | 11,12 | Архивный отдел |
| 19 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - |
| 20 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - |
| 21 | Местный бюджет | 286,0 | 7,0 | 31,0 | 48,0 | 50,0 | 150,0 | Х | Архивный отдел |
| 22 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - |
| 23 | - Мероприятие 2. - Создание условий для развития архивного отдела и укрепления его материально-технической базы: | 2210,0 | 440,0 | 400,0 | 440,0 | 450,0 | 480,0 | X | Архивный отдел |
| 24 | ремонт помещений архивного отдела; | 590,0 | 50,0 | 100,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 3 | Архивный отдел |
| 25 | установка, содержание и ремонт охранно-пожарной сигнализации и системы автоматического пожаротушения в архивохранилищах; | 370,0 | 140,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 5 | Архивный отдел |
| 26 | оснащение архивохранилищ стеллажами; | 950,0 | 188,0 | 127,0 | 165,0 | 235,0 | 235,0 | 10, 14 | Архивный отдел |
| 27 | размещение документов в архивных коробах, папках из бескислотного картона; | 180,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 15,0 | 15,0 | 10, 14 | Архивный отдел |
| 28 | оснащение читального и выставочного залов; | 70,0 | 0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 15, 16 | Архивный отдел |
| 29 | приобретение и установка кондиционера. | 50,0 | 12,0 | 38,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Архивный отдел |
| 30 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - |
| 31 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - |
| 32 | Местный бюджет | 2210,0 | 440,0 | 400,0 | 440,0 | 450,0 | 480,0 | Х | Архивный отдел |
| 33 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - |
| 34 | Мероприятие 3. Обучение специалистов архива на базе отраслевых центров повышения квалификации по архивному делу и документальному обеспечению управления | 58,0 | 0 | 38,0 | 0 | 0 | 20,0 | 7 | Архивный отдел |
| 35 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - |
| 36 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - |
| 37 | Местный бюджет | 58,0 | 0 | 38,0 | 0 | 0 | 20,0 | Х | Архивный отдел |
| 38 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | - |
| 39 | - Мероприятие 4. - Организация использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 69,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 14, 16 | Архивный отдел |
| 40 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - |
| 41 | Областной бюджет | 69,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Архивный отдел |
| 42 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - |
| 43 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - |