## РСО
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от___29.05.2019___ № ___553-П___
"О подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов"
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектв социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов
№ п/п | наименование оборудования | затраты на выполнение работ, руб., |  |  |  | срок завершения работ, примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
УВНС
Скважины ГМПВ
1 | Замена расходомера на скважине № 24 |  | 38303 |  | 38303 | апрель-май | ОАО "Акватех"
2 | Ремонт кровли помещения скважин, в т.ч.: |  | 106161 |  | 106161 | июнь-июль | ОАО "Акватех"
2.1 | Ремонт кровли помещения скважины № 58 |  | 40415
2.2 | Ремонт кровли помещения скважины № 62 |  | 32873
2.3 | Ремонт кровли помещения скважины № 50д |  | 32873
3 | Ремонт отмостки помещения скважин ГМПВ, в т.ч.: |  | 70261 |  | 70261 | июль-август | ОАО "Акватех"
3.1 | Ремонт отмостки помещения скважины № 21 |  | 12445
3.2 | Ремонт отмостки помещения скважины № 25 и здания бактерицидной установки |  | 13783
3.3 | Ремонт отмостки помещения скважины № 50 |  | 13690
3.4 | Ремонт отмостки помещения скважины № 55 |  | 16180
3.5 | Ремонт отмостки помещения скважины № 62 |  | 14163
4 | Ремонт перекрытия шахт ГПМ на скважинах №№ 8,21,50,55,58,62 |  | 63051 |  | 63051 | май-июнь | ОАО "Акватех"
ВНС-4
5 | Ремонт насосного оборудования, в т.ч.: |  | 225951 |  | 225951 | май-июль | ОАО "Акватех"
5.1 | Ремонт насоса 4НП-4 (СД 320/70) |  | 99861
5.2 | Ремонт насоса 4НПВ-2 (Д 320/70) |  | 26229
5.3 | Ремонт насоса 4НПВ-5 (Д 320/70) |  | 99861
6 | Ремонт хлораторной, в т.ч.: |  | 277589 |  | 277589 | май-июль | ОАО "Акватех"
6.1 | Ремонт системы отопления |  | 84369
6.2 | Замена двухстворчатых наружных дверей с восточной стороны |  | 91525
6.3 | Ремонт оконных блоков - 8шт. |  | 40678
6.4 | Ремонт дверных коробок - 8шт. |  | 61017
7 | Ремонт насосной 1-ой очереди, в т.ч.: |  | 21735 |  | 21735 | май | ОАО "Акватех"
7.1 | Ремонт окон - 6 шт. (рама, коробка) |  | 21735
УВС
8 | Ремонт водопроводных колодцев (восстановление бетонной либо кирпичной кладки, замена плит перекрытия, люков и пр. ) 5 шт. |  | 27902 |  | 27902 | июнь | ОАО "Акватех"
9 | Замена задвижек в водопроводных колодцах, в т.ч.: |  | 38726 |  | 38726 | май | ОАО "Акватех"
9.1 | Ду 50 2 шт. |  | 18326
9.2 | Ду 100 2 шт. |  | 20400
| Итого по водоснабжению: |  | 869679 |  | 869679
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | УКНС
1.1 | КНС-1 |  | 307508 |  | 307508 | апрель-июль | ОАО "Акватех"
1.1.1 | Замена насоса 1НФ-3 |  | 100568
1.1.2 | Капитальный ремонт системы отопления |  | 95852
1.1.3 | Ремонт кровли |  | 98494
1.1.4 | Капитальный ремонт насоса 1НФ-1 (СД 160/45) |  | 12594
1.2 | КНС-2 |  | 299568 |  | 299568 | май-июль | ОАО "Акватех"
1.2.1 | Капитальный ремонт системы отопления |  | 232748
1.2.2 | Капитальный ремонт вентилятора системы вытяжной вентиляции |  | 54226
1.2.3 | Капитальный ремонт насоса 2НФ-1 (СД 160/45) |  | 12594
1.3 | КНС-3 |  | 1094163 |  | 1094163 | май-июнь | ОАО "Акватех"
1.3.1 | Ремонт кровли |  | 1094163
1.4 | КНС-4 |  | 102456 |  | 102456 | апрель-май | ОАО "Акватех"
1.4.1 | Капитальный ремонт насоса 4НФ-1 (СД80/18) |  | 102456
1.5 | Ремонт отмостки по периметру зданий КНС-1, 2, 3, 4 |  | 51029 |  | 51029 | май-июль | ОАО "Акватех"
1.5.1 | Ремонт отмостки по периметру здания КНС-1, 2 |  | 31115
1.5.2 | Ремонт отмостки по периметру здания КНС-3 |  | 9957
1.5.3 | Ремонт отмостки по периметру здания КНС-4 |  | 9957
УКС
2 | Промывка самотечной канализации Ду 150 - Ду 300 мм протяженностью 3100 м.п., в т. ч.: |  | 1854724 |  | 1854724 | май-сентябрь | ОАО "Акватех"
2.1 | Ду 150 - 2000 м.п |  | 1470084
2.2 | Ду 200 - 200 м.п |  | 149398
2.3 | Ду 250 - 200 м.п |  | 151323
2.4 | Ду 400 - 200 м.п |  | 219721
2.5 | Ду 500 - 200 м.п |  | 268595
2.6 | Ду 600 - 300 м.п |  | 402994
3 | Ремонт канализационных колодцев (восстановление бетонной либо кирпичной кладки, замена плит перекрытия, люков и пр. ) 11 шт. |  | 100743 |  | 100743 | июнь-август | ОАО "Акватех"
4 | Замена арматуры Ду 250 (2 шт.) в камере переключения на напорном коллекторе с КНС-2 на территории ОС |  | 98665 |  | 98665 | май | ОАО "Акватех"
Очистные сооружения
Цех мехобезвоживания осадка
8 | Вывоз осадка с площадки складирования на полигон ТБО |  | 250806 |  | 250806 | июнь | ОАО "Акватех"
Блок доочистки
9 | Капитальный ремонт кровли машинного отделения блока доочистки |  | 1309800 |  | 1309800 | май | ОАО "Акватех"
| Итого по водоотведению: |  | 5469462 |  | 5469462
| Всего по плану ОАО "Акватех" |  | 6339141 |  | 6339141
2. | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
1. | Капитальный ремонт котла № 1 ДКВР 10/13 | 13000000 |  |  | 13000000 | декабрь | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
2. | Ремонт здания городской котельной | 3300000 |  |  | 3300000 | август | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
3. | Капитальный ремонт котельной с.Мезенское (замена котла) | 1228990 |  |  | 1228990 | август | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
5. | Капитальный ремонт котельной п.Муранитный (замена 2 котлов) | 1662670 |  |  | 1662670 | август | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
6. | Капитальный ремонт трансформатора |  | 100000 |  | 100000 | август | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
7. | Капитальный ремонт резервной кабельной линии |  | 200000 |  | 200000 | август | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
8. | Капитальный ремонт запорной арматуры на Городской котельной |  | 2050000 |  | 2050000 | август | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
9. | Замена участков теплосети с. Мезенское |  | 1800000 |  | 1800000 | август | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
10. | Капитальный ремонт теплоизоляции ГВС и отопления д.Курманка |  | 4000000 |  | 4000000 | август | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
11. | Разработка проекта и проведение экспертизы промышленной безопасности здания городской котельной( снятие с ОПО кислотного хозяйства для лицензирования) |  | 245000 |  | 245000 | август | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
12 | Утилизация объекта ОПО кислотное хозяйство |  | 750000 |  | 750000 | июнь | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
13 | Лабораторные иследования воды 2 раза в месяц (предписание ФМБА) |  | 340000 |  | 340000 | декабрь | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
14 | Разработка режимных карт для котлов ДКВР.КВГМ. Блочные котельные |  | 180000 |  | 180000 | июнь | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
15 | Обеспечение противопожарных мероприятий разработка проекта пожарной сигнализации и монтаж оборудования в городской котельной |  | 258000 |  | 258000 | июнь | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
16 | Обучение персонала |  | 159000 |  | 159000 | июнь | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
17 | Прохождение работниками мед.осмотра |  | 165865 |  | 165865 | июнь | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
18 | Капитальный ремонт ОГВС на Городской котельной |  | 5800000 |  | 5800000 | август | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
19 | Проектирование "Оптимизация системы химводоочистки ГК" |  | 300000 |  | 300000 | декабря | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
| Итого по МУП ГО Заречный "Теплоцентраль" | 19191660 | 16347865 |  | 35539525
3. | МУП ГО Заречный "Теплоснабжение"
1. | д. Курманка
1.1 | Аварийно-востановительные работы |  | 150000 |  | 150000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
1.2 | Промывка канализационных колодцев |  | 60000 |  | 60000 | сентябрь | Подрядчик
1.3 | Ревизия (ремонт) КНС |  | 30000 |  | 30000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
1.4 | Ремонт водоразборных колонок |  | 20000 |  | 20000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
1.5 | Ревизия пожарных гидрантов |  | 20000 |  | 20000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
2. | д. Гагарка
2.1 | Ремонт водоразборных колонок |  | 30000 |  | 30000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
2.2 | Ремонт водопроводных колодцев |  | 20000 |  | 20000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
2.3 | Ревизия пожарных гидрантов |  | 20000 |  | 20000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
3. | с. Мезенское
3.1 | Ремонт и промывка канализационных колодцев |  | 30000 |  | 30000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
3.2 | Ремонт водопровода ул. Юбилейная |  | 20000 |  | 20000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
3.3 | Замена запорной арматуры на ХВС |  | 60000 |  | 60000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
3.4 | Аварийно-востановительные работы |  | 150000 |  | 150000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
4. | г. Заречный (м-он Муранитный)
4.1 | Промывка канализационных колодцев |  | 40000 |  | 40 | 40000 | МУП "Теплоснабжение"
4.2 | Аварийно-востановительные работы |  | 15000 |  | 150 | 15000 | МУП "Теплоснабжение"
| Итого по МУП ГО Заречный "Теплоснабжение": |  | 665000 |  | 610190
4. | ООО "Теплопередача"
1 | Замена участка тепловой сети от ТК 3-19-1 до жилых домов по ул. Мамина-Сибиряка, 14, 16, 18, ул. Мира, 43, 45, Ду 100мм длина 110 м, Ду 80мм длина 15м, Ду 50мм длина 84, Ду 40мм длина 20м, Ду 32мм длина 78 м, Ду 25мм длина 18 м. (в однотрубном исчислении), ул. Попова, 20. Замена запорной арматуры Ду 50мм – 4 шт., Ду 32мм – 6 шт., Ду 25мм – 4 шт. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
2 | Замена участка надземной тепловой сети пер. Инженерный, от ул. Мира к жилым домам 6, 7, Ду 80мм длина 80м, Ду 32мм длина 80м (в однотрубном исчислении). Замена запорной арматуры Ду 80мм – 4 шт., Ду 32мм – 4 шт. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
3 | Замена запорной арматуры в ТК 3-37-6 по ул. Ленина, 26Б, Ду 250мм – 2шт., Ду 80мм – 2шт., на шаровые краны |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
4 | Замена участка надземной тепловой сети по ул. Октябрьская, от ГК «Восход» до ЗАО «УЭСМ», Ду 150мм длина 500м. Замена запорной арматуры Ду 50мм - 4 шт., Ду 100мм – 2 шт., Ду 150 мм – 2 шт., Ду 32мм – 2 шт. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
5 | Замена запорной арматуры в ТК 4-7-11 по ул. Алещенкова, 12, Ду 150мм – 2шт., Ду 100мм. – 2 шт. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
6 | Замена запорной арматуры в ТК 4-7-2 по ул. Кузнецова, 8, Ду 200мм. – 2шт. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
7 | Замена запорной арматуры в ТК 4-7-1 по ул. Алещенкова, 8, Ду 100мм - 2шт. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
8 | Замена запорной арматуры в ТК 4-8-1 по ул. Алещенкова, 11, Ду 200мм – 2шт., Ду 150мм – 2 шт. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
9 | Замена запорной арматуры в ТК 3-29-3 по ул. Клары-Цеткин, 23, Ду 80мм – 2шт. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
10 | Замена запорной арматуры в ТК 1-23 по ул. Клары-Цеткин, 11, Ду 100мм – 2 шт. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
11 | Замена запорной арматуры в ТК 1-18-1 по ул. Ленина, 4, Ду 80мм – 2 шт. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
12 | Замена запорной арматуры в ТК 2-11-1 по ул. Лермонтова, 15, Ду 150мм. – 2шт. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
13 | Замена запорной арматуры в ТК 3-15 по ул. Октябрьская, 2, Ду 100мм – 2шт. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
14 | Замена запорной арматуры в ТК 3-14 по ул. Октябрьская, 2, Ду 80мм – 2 шт. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
15 | Замена запорной арматуры в ТК 4-5 по ул. Кузнецова, 16, Ду 300мм – 2 шт. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
16 | Замена запорной арматуры в ТК 4-5-1 по ул. Ленинградская, 14, Ду 200мм – 2 шт. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
17 | Замена запорной арматуры в ТК 4-1 Ду 50мм – 1 шт., замена бойпаса Ду 50мм длина 2 м. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
18 | Замена участка тепловой сети в ТК 1-8 по ул. Лермонтова, 25, Ду 200мм длина 10м., Ду 350мм длина 4м. Замена запорной арматуры Ду 200мм – 2 шт., Ду 150мм – 2 шт. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
19 | Работы по частичной замене и/или восстановлению тепловой изоляции и металлопокрытия на участке тепломагистрали №3 от угла поворота на ул. Попова от выезда со стороны городской котельной до места перехода тепломагистрали в подземное расположение (напротив жилого дома по ул. Уральская, 26), Ду 485 мм. и Ду 300 мм от УТ 3-5 до ТК 3-7 |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
20 | Работы по частичной замене тепловой изоляции и металлопокрытия на участке тепломагистрали №2 от УТ 2-7 до здания ООО «БАЭС-Авто» ул. Лермонтова, Ду 500 мм. |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
21 | Проведение работ по благоустройству, в том числе с восстановлением асфальтового покрытия и газонов по следующим адресам: |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
Ул. Лермонтова, 25 (ТК 1-8);
Ул. Лермонтова, 4 (стоянка Пожарной части 59 ОФПС);
Ул. Свердлова, 14, 4;
Ул. Мира, 14;
Ул. Алещенкова, 12;
ул. Невского, 1;
ул. Алещенкова, 7Б;
Ул. Алещенкова, заезд на территорию Школы № 3.
21 | Выборочные шурфовки в тепловых сетях города (подземной прокладки) с толщинометрией и исследованием состояния тепломагистралей (тип коррозии - внешняя или внутренняя, состояние изоляции, оценка остаточного ресурса) |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
22 | Текущий ремонт запорной арматуры: |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
| - северной части города |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
| - южной части города |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
23 | Выявление точек безучетного потребления |  |  |  | 0 | сентябрь | ООО "Теплопередача"
Note on B72: две сметы 320,1+1040 423 467+1 373 000=

## УО, Управление культуры
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
5. МКУ ГО Заречный "Управление культуры, спорта и молодежной политики"
1. МКОУ ДОД ГО Заречный "Детская художественная школа"
1 | Ремонт санитарно-технических систем, теплового узла, системы отопления по результатам осмотра | 33376 | 0 | 0 | 33376 | 2019-08-31 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль"
2 | Гидропневмопромывка системы отопления | 26075 | 0 | 0 | 26075 | 2019-08-31 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль"
3 | Поверка, ремонт, замена приборов, счетчиков УКУТэ | 28800 | 0 | 0 | 28800 | 2019-08-31 | ЗАО "Технология"
2. МКОУ ДОД ГО Заречный "Детская музыкальная школа"
1 | Гидропневмо промывка системы отопления перед началом запуска тепла | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 2019-08-31 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
3. ЗМКУ "Краеведческий музей"
1 | Предварительный осмотр и гидровлическая промывка трубопроводов систем отопления | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 2019-08-31 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
4. МКУ городского округа Заречный «ЦБС"
1 | Поверка счётчиков УКУТЭ (ETWI, Эльф, ВЭПС, КТС-Б-35, КТПТР-06-45) | 23468 | 0 | 0 | 23468 | 2019-08-31 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
2 | Промывка системы отопления, утепление коробов, замена колбы вент. системы. | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 2019-09-15 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль", ВДПО, ООО "Климат-Ком"
5. МКУ "ЦКДС "Романтик"
1 | Замена и поверка приборов учета тепловой энергии | 25078 | 0 | 0 | 25078 | 2019-08-31 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
6. МКУ городского округа Заречный «ДК "Ровесник"
1 | Консервация системы центрального отопления по окончании отопительного периода и подготовка, регулировка, наладка и испытание системы отопления перед началом отопительного периода Расконсервация системы отопления, осмотр системы инженерного оборудования, выдача акта готовности к отопительному сезону. Включение системы отопления | 18263 | 0 | 0 | 18263 | 2019-08-31 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
| Итого по МКУ ГО Заречный "Управление культуры, спорта и молодежной политики" | 233060 |  |  | 233060
6. МКУ "Управление образования ГО Заречный"
СОШ № 1
1 | отопление (росатом) | 240000 |  |  | 240000 | июль
2 | замена окон дверей | 553070 |  |  | 553070 | август
СОШ № 2
1 | замена наружных и внутренних дверей | 378890 |  |  | 378890 | август
2 | отопление (росатом) | 340000 |  |  | 340000 | август
СОШ № 3
1 | отопление | 150000 |  |  | 150000 | июль
СОШ № 4
1 | замена окон | 232 925 |  |  | 232925 | август
2 | ремонт кровли мастерских | 902148 |  |  | 902148 | август
3 | ремонт кровли по Лермонтова | 685251 |  |  | 685251 | август
4 | отопление (росатом) | 170000 |  |  | 170000 | май
СОШ 5
1 | отопление | 210000 |  |  | 210000 | август
СОШ 6
1 | отопление | 170000 |  |  | 170000 | август
ДОУ "Детство"
1 | отопление (росатом) | 1200000 |  |  | 1200000 | август
2 | ремонт кровли ДОУ "Звездочка" | 788000 |  |  | 788000 | август
3 | ремонт кровли ДОУ "Радуга" , "Дюймовочка" | 1600000 |  |  | 1600000 | август
4 | замена окон | 1323000 |  |  | 1323000 | август
ЦДТ
1 | отопление (росатом) | 90000 |  |  | 90000 | август
ДЮСШ
1 | замена входной группы | 187970 |  |  | 187970 | август
2 | отопление (росатом) | 110000 |  |  | 110000 | август
"ЦППМиСП"
1 | отопление (росатом) | 135631 |  |  | 135631 | август

## ТСЖ Аквариум
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годы
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | средства населения (для жилфонда) | ВСЕГО
7. | ТСЖ "Аквариум"
2 | Текущий ремонт кровель |  |  |  | 205000 | 205000 | май-октябрь 2019 года | ТСЖ "Аквариум"
3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  |  |  | 100000 | 100000 | июнь-сентябрь 2019 года | ТСЖ "Аквариум"
4 | Ремонт подъездов, фасадов |  |  |  | 600000 | 600000 | июнь-декабрь 2019 года | ТСЖ "Аквариум"
5 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  |  |  | 40000 | 40000 | 2-3 квартал 2019 года | ТСЖ "Аквариум"
5.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев
5.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора
5.3. | Очистка подвалов от мусора
5.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал
6 | Установка металлических дверей в подвалы, в подъезды |  |  |  | 50000 | 50000 | май-сентябрь 2019 года | ТСЖ "Аквариум"
7 | Ревизия вентиляционных каналов |  |  |  | 50000 | 50000 | май-сентябрь 2019 года | ТСЖ "Аквариум"
8 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  |  |  | 30000 | 30000 | май-сентябрь 2019 года | ТСЖ "Аквариум"
9 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  |  |  | 60000 | 60000 | май-сентябрь 2019 года | ТСЖ "Аквариум"
10 | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  | 10000 | 10000 | май-сентябрь 2019 года | ТСЖ "Аквариум"
11 | Ремонт входных групп |  |  |  | 40000 | 40000 | апрель-ноябрь 2019 года | ТСЖ "Аквариум"
12 | Ремонт отмостков |  |  |  | 500000 | 500000 | апрель-ноябрь 2019 года | ТСЖ "Аквариум"
13 | Замена оконных блоков |  |  |  | 320000 | 320000 | апрель-ноябрь 2019 года | ТСЖ "Аквариум"
2005000

## ТСЖ СССТ Заречный
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
8. | ТСЖ "СССТ-Заречный"
1 | Ремонт кровли домов 29 и 29 А по ул.Ленинградской |  | 350000 |  | 350000 |  | ТСЖ "СССТ-Заречный"
0 | Ремонт теплосетей домов 29 и 29 А по ул.Ленинградской |  | 52000 |  | 52000 |  | ТСЖ "СССТ-Заречный"
3 | Ремонт бетонной отмостки дома 29 по ул.Ленинградской |  | 30000 |  | 30000 |  | ТСЖ "СССТ-Заречный"
4 | Ремонт входных групп подъездов с покраской металлоконструкций дома дома 29 по ул.Ленинградской |  | 40000 |  | 40000 |  | ТСЖ "СССТ-Заречный"
5 | Ремонт полов 8 подъезда дома 29 по ул.Ленинградской |  | 100000 |  | 100000 |  | ТСЖ "СССТ-Заречный"
6 | Замена запорной арматуры, теплоизоляция трубопроводов, монтаж принудительной вентиляции теплоузла 8 подъезда, ремонты отдельных участков трубопроводов домов 29 и 29 А по ул.Ленинградской |  | 200000 |  | 200000 |  | ТСЖ "СССТ-Заречный"
| Итого по ТСЖ "СССТ - Заречный" |  | 772000 |  | 772000

## ТСЖ Согласие
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2019/2020годов
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
9. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
1 | Кузнецова, дом 11
| Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 7000 |  |  | сентябрь 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
2 | Кузнецова, дом 13
| Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 7000 |  |  | сентябрь 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
3 | Ленинградская, дом 12а
| Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 7000 |  |  | сентябрь 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
4 | Ленина, дом 36
| Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 7000 |  |  | сентябрь 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
5 | Алещенкова, дом 3а
| Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 7000 |  |  | сентябрь 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
6 | Кузнецова, дом 9
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
7 | Кузнецова, дом 11
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
8 | Кузнецова, дом 13
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
9 | Ленинградская, дом 12а
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
10 | Ленинградская, дом 2
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
11 | Ленина, дом 36
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
12 | Алещенкова, дом 3а
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
13 | Кузнецова, дом 18
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
14 | Кузнецова, дом 20
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
15 | Кузнецова, дом 22
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
16 | Кузнецова, дом 9
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
17 | Кузнецова, дом 11
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
18 | Кузнецова, дом 13
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
19 | Ленинградская, дом 12а
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
20 | Ленинградская, дом 2
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
21 | Ленина, дом 36
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
22 | Алещенкова, дом 3а
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
23 | Кузнецова, дом 18
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
24 | Кузнецова, дом 20
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
25 | Кузнецова, дом 22
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
26 | Кузнецова, дом 11
| Утепление торцевой части фасада (со стороны под. № 6) |  | 531000 |  |  | октябрь 2019г. | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт) | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
27 | Алещенкова, дом 3а
| Утепление торцевой части фасада (со стороны под. № 6) |  | 531000 |  |  | октябрь 2019г. | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт) | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
28 | Ленинградская, дом 12а
| Утепление торцевой части фасада (со стороны под. № 4) |  | 531000 |  |  | октябрь 2019г. | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт) | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
29 | Ленина, дом 36
| Капитальный ремонт кровли (2 под.) |  | 531000 |  |  | август 2019г. | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт) | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
30 | Ленинградская, дом 2
| Лифт (ремонт редуктора лебедки, замена КВШ, замена отводного блока с подшипниками, тяговых канатов на лифте |  | 81000 |  |  | июнь 2019г. | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт) | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
31 | Алещенкова, дом 3а
| Замена канализационных стояков |  | 375000 |  |  | по декабрь 2019г. | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт) | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
32 | Алещенкова, дом 3а
| Ремонт фасада (покраска входных групп). |  | 19000 |  |  | сентябрь 2019г. | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт) | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
| Итого |  | 2714000

## ООО ДЕЗ
П Л А Н
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг
№ п/п |  | адрес МКД |  | Наименование работ | затраты на выполнение работ, руб. |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Выполнение | Исполнитель
[5 empty] | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
10. | ООО "ДЕЗ"
1 |  | Алещенкова | 1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 15810.54 |  | 15810.54 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
2 |  | Алещенкова | 1 | замена ВРУ |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
3 |  | Алещенкова | 1 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 411540 |  | 411540 | 2019-08-31 |  | ООО "Монолит"
4 |  | Алещенкова | 1 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4602 |  | 4602 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
5 |  | Алещенкова | 1 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
6 |  | Алещенкова | 1 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
7 |  | Алещенкова | 1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 88100 |  | 88100 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
8 |  | Алещенкова | 2 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 15887.8 |  | 15887.8 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
9 |  | Алещенкова | 2 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4062 |  | 4062 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
10 |  | Алещенкова | 2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 36000 |  | 36000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
11 |  | Алещенкова | 3 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10367.26 |  | 10367.26 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
12 |  | Алещенкова | 3 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 200000 |  | 200000 | 2019-08-31 |  | ООО "Монолит"
13 |  | Алещенкова | 3 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 9377 |  | 9377 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
14 |  | Алещенкова | 3 | ремонт кровли |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
15 |  | Алещенкова | 3 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
16 |  | Алещенкова | 3 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
17 |  | Алещенкова | 3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 39000 |  | 39000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
18 |  | Алещенкова | 4 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9983.26 |  | 9983.26 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
19 |  | Алещенкова | 4 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 200000 |  | 200000 | 2019-08-31 |  | ООО "Монолит"
20 |  | Алещенкова | 4 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
21 |  | Алещенкова | 4 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
22 |  | Алещенкова | 4 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
23 |  | Алещенкова | 4 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
24 |  | Алещенкова | 4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 14000 |  | 14000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
25 |  | Алещенкова | 5 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6846.92 |  | 6846.92 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
26 |  | Алещенкова | 5 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
27 |  | Алещенкова | 5 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
28 |  | Алещенкова | 5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 18000 |  | 18000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
29 |  | Алещенкова | 7 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 13076.95 |  | 13076.95 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
30 |  | Алещенкова | 7 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 3682 |  | 3682 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
31 |  | Алещенкова | 7 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 600000 |  | 600000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
32 |  | Алещенкова | 7 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
33 |  | Алещенкова | 7 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
34 |  | Алещенкова | 7 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
35 |  | Алещенкова | 7 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 31500 |  | 31500 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
36 |  | Алещенкова | 8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10234.71 |  | 10234.71 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
37 |  | Алещенкова | 8 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16269 |  | 16269 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
38 |  | Алещенкова | 8 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
39 |  | Алещенкова | 8 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
40 |  | Алещенкова | 8 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
41 |  | Алещенкова | 8 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
42 |  | Алещенкова | 8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30500 |  | 30500 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
43 |  | Алещенкова | 9 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6847.71 |  | 6847.71 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
44 |  | Алещенкова | 9 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2019-08-31 |  | ООО "Монолит"
45 |  | Алещенкова | 9 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
46 |  | Алещенкова | 9 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15000 |  | 15000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
47 |  | Алещенкова | 10 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10201.08 |  | 10201.08 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
48 |  | Алещенкова | 10 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
49 |  | Алещенкова | 10 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
50 |  | Алещенкова | 10 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
51 |  | Алещенкова | 10 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
52 |  | Алещенкова | 10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 22400 |  | 22400 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
53 |  | Алещенкова | 11 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 13038.14 |  | 13038.14 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
54 |  | Алещенкова | 11 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16269 |  | 16269 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
55 |  | Алещенкова | 11 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3486 |  | 3486 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
56 |  | Алещенкова | 11 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
57 |  | Алещенкова | 11 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
58 |  | Алещенкова | 11 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
59 |  | Алещенкова | 11 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 46300 |  | 46300 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
60 |  | Алещенкова | 12 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10234.85 |  | 10234.85 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
61 |  | Алещенкова | 12 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2997 |  | 2997 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
62 |  | Алещенкова | 12 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
63 |  | Алещенкова | 12 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
64 |  | Алещенкова | 12 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
65 |  | Алещенкова | 12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 29500 |  | 29500 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
66 |  | Алещенкова | 13 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6852.61 |  | 6852.61 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
67 |  | Алещенкова | 13 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
68 |  | Алещенкова | 13 | ремонт входов в подвал |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
69 |  | Алещенкова | 13 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
70 |  | Алещенкова | 13 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
71 |  | Алещенкова | 13 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 18000 |  | 18000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
72 |  | Алещенкова | 14 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6882.2 |  | 6882.2 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
73 |  | Алещенкова | 14 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3552 |  | 3552 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
74 |  | Алещенкова | 14 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
75 |  | Алещенкова | 14 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
76 |  | Алещенкова | 14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 21500 |  | 21500 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
77 |  | Алещенкова | 16 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10225.63 |  | 10225.63 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
78 |  | Алещенкова | 16 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
79 |  | Алещенкова | 16 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
80 |  | Алещенкова | 16 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
81 |  | Алещенкова | 16 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
82 |  | Алещенкова | 18 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6897.32 |  | 6897.32 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
83 |  | Алещенкова | 18 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 230000 |  | 230000 | 2019-08-31 |  | ООО "Монолит"
84 |  | Алещенкова | 18 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 14016 |  | 14016 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
85 |  | Алещенкова | 18 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
86 |  | Алещенкова | 18 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
87 |  | Алещенкова | 18 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
88 |  | Алещенкова | 18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30900 |  | 30900 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
89 |  | Алещенкова | 23 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10187.26 |  | 10187.26 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
90 |  | Алещенкова | 23 | замена изоляции инженерных сетей |  | 45692 |  | 45692 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
91 |  | Алещенкова | 23 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 170000 |  | 170000 | 2019-08-31 |  | ООО "Монолит"
92 |  | Алещенкова | 23 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 166000 |  | 166000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
93 |  | Алещенкова | 23 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
94 |  | Алещенкова | 23 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
95 |  | Алещенкова | 23 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 29500 |  | 29500 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
96 |  | Алещенкова | 25 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11253.17 |  | 11253.17 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
97 |  | Алещенкова | 25 | замена изоляции инженерных сетей |  | 68756 |  | 68756 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
98 |  | Алещенкова | 25 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 255000 |  | 255000 | 2019-08-31 |  | ООО "Монолит"
99 |  | Алещенкова | 25 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
100 |  | Алещенкова | 25 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
101 |  | Алещенкова | 25 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 36000 |  | 36000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
102 |  | Алещенкова | 7/А | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11953.72 |  | 11953.72 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
103 |  | Алещенкова | 7/А | Поверка приборов УКУТЭ |  | 2953 |  | 2953 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
104 |  | Алещенкова | 7/А | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2997 |  | 2997 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
105 |  | Алещенкова | 7/А | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
106 |  | Алещенкова | 7/А | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
107 |  | Алещенкова | 7/А | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
108 |  | Алещенкова | 7/А | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25000 |  | 25000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
109 |  | Алещенкова | 7/Б | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11307.61 |  | 11307.61 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
110 |  | Алещенкова | 7/Б | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 70000 |  | 70000 | 2019-08-31 |  | ООО "Монолит"
111 |  | Алещенкова | 7/Б | ремонт вентиляции |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
112 |  | Алещенкова | 7/Б | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
113 |  | Алещенкова | 7/Б | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
114 |  | Алещенкова | 7/Б | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
115 |  | Алещенкова | 7/Б | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
116 |  | Бажова | 12 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2226.97 |  | 2226.97 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
117 |  | Бажова | 12 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2997 |  | 2997 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
118 |  | Бажова | 12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
119 |  | Бажова | 26 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3033.5 |  | 3033.5 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
120 |  | Бажова | 26 | ремонт кровли |  | 107720 |  | 107720 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
121 |  | Бажова | 26 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
122 |  | Бажова | 30 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3781.71 |  | 3781.71 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
123 |  | Бажова | 30 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4149 |  | 4149 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
124 |  | Бажова | 30 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
125 |  | Бажова | 30 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 6000 |  | 6000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
126 |  | Девятого | 3 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6053.89 |  | 6053.89 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
127 |  | Девятого | 4 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6121.93 |  | 6121.93 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
128 |  | Девятого | 6 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6158.66 |  | 6158.66 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
129 |  | Девятого | 3 | ремонт кровли |  | 268450 |  | 268450 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
130 |  | Девятого | 4 | ремонт кровли |  | 268450 |  | 268450 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
131 |  | Девятого | 6 | ремонт кровли |  | 268450 |  | 268450 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
132 |  | Девятого | 3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 13000 |  | 13000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
133 |  | Девятого | 4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 13000 |  | 13000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
134 |  | Девятого | 6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 13000 |  | 13000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
135 |  | Комсомольская | 1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5383.31 |  | 5383.31 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
136 |  | Комсомольская | 1 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
137 |  | Комсомольская | 1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 13000 |  | 13000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
138 |  | Комсомольская | 2 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3516.9 |  | 3516.9 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
139 |  | Комсомольская | 2 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4149 |  | 4149 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
140 |  | Комсомольская | 2 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
141 |  | Комсомольская | 2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 7000 |  | 7000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
142 |  | Комсомольская | 5 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5383.31 |  | 5383.31 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
143 |  | Комсомольская | 5 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1750 |  | 1750 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
144 |  | Комсомольская | 5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 13000 |  | 13000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
145 |  | Комсомольская | 6 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3495.95 |  | 3495.95 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
146 |  | Комсомольская | 6 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ООО "Монолит"
147 |  | Комсомольская | 6 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 5418 |  | 5418 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
148 |  | Комсомольская | 6 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
149 |  | Комсомольская | 6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 7000 |  | 7000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
150 |  | Комсомольская | 8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5776.01 |  | 5776.01 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
151 |  | Комсомольская | 8 | ремонт кровли |  | 268450 |  | 268450 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
152 |  | Комсомольская | 8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 13000 |  | 13000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
153 |  | Комсомольская | 10 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5775.65 |  | 5775.65 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
154 |  | Комсомольская | 10 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4062 |  | 4062 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
155 |  | Комсомольская | 10 | ремонт кровли |  | 268450 |  | 268450 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
156 |  | Комсомольская | 10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 13000 |  | 13000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
157 |  | Кузнецова | 1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 15390.59 |  | 15390.59 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
158 |  | Кузнецова | 1 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4602 |  | 4602 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
159 |  | Кузнецова | 1 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
160 |  | Кузнецова | 1 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
161 |  | Кузнецова | 1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 43000 |  | 43000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
162 |  | Кузнецова | 3 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10001.41 |  | 10001.41 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
163 |  | Кузнецова | 3 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
164 |  | Кузнецова | 3 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
165 |  | Кузнецова | 3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 16000 |  | 16000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
166 |  | Кузнецова | 4 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5560.13 |  | 5560.13 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
167 |  | Кузнецова | 4 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4499 |  | 4499 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
168 |  | Кузнецова | 4 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
169 |  | Кузнецова | 4 | ремонт отмостки, цоколя |  | 100000 |  | 100000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
170 |  | Кузнецова | 4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 16000 |  | 16000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
171 |  | Кузнецова | 5 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 15396.07 |  | 15396.07 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
172 |  | Кузнецова | 5 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 160000 |  | 160000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
173 |  | Кузнецова | 5 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 160000 |  | 160000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
174 |  | Кузнецова | 5 | ремонт кровли |  | 100000 |  | 100000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
175 |  | Кузнецова | 5 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
176 |  | Кузнецова | 5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 43000 |  | 43000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
177 |  | Кузнецова | 6 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10171.49 |  | 10171.49 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
178 |  | Кузнецова | 6 | ремонт входов в подвал |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
179 |  | Кузнецова | 6 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
180 |  | Кузнецова | 6 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
181 |  | Кузнецова | 6 | ремонт отмостки, цоколя |  | 100000 |  | 100000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
182 |  | Кузнецова | 6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 22000 |  | 22000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
183 |  | Кузнецова | 7 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 15397.65 |  | 15397.65 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
184 |  | Кузнецова | 7 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 9144 |  | 9144 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
185 |  | Кузнецова | 7 | ремонт входов в подвал |  | 36000 |  | 36000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
186 |  | Кузнецова | 7 | ремонт кровли |  | 100000 |  | 100000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
187 |  | Кузнецова | 7 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
188 |  | Кузнецова | 7 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 43000 |  | 43000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
189 |  | Кузнецова | 8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10177.25 |  | 10177.25 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
190 |  | Кузнецова | 8 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4499 |  | 4499 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
191 |  | Кузнецова | 8 | ремонт входов в подвал |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
192 |  | Кузнецова | 8 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
193 |  | Кузнецова | 8 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
194 |  | Кузнецова | 8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 22000 |  | 22000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
195 |  | Кузнецова | 12 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10161.69 |  | 10161.69 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
196 |  | Кузнецова | 12 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4062 |  | 4062 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
197 |  | Кузнецова | 12 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
198 |  | Кузнецова | 12 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
199 |  | Кузнецова | 12 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
200 |  | Кузнецова | 12 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
201 |  | Кузнецова | 12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 43000 |  | 43000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
202 |  | Кузнецова | 14 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10160.54 |  | 10160.54 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
203 |  | Кузнецова | 14 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3486 |  | 3486 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
204 |  | Кузнецова | 14 | ремонт входов в подвал |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
205 |  | Кузнецова | 14 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
206 |  | Кузнецова | 14 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
207 |  | Кузнецова | 14 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
208 |  | Кузнецова | 14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 43000 |  | 43000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
209 |  | Кузнецова | 16 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 13074.57 |  | 13074.57 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
210 |  | Кузнецова | 16 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 75000 |  | 75000 | 2019-08-31 |  | ООО "Монолит"
211 |  | Кузнецова | 16 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3486 |  | 3486 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
212 |  | Кузнецова | 16 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
213 |  | Кузнецова | 16 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
214 |  | Кузнецова | 16 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
215 |  | Кузнецова | 16 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 43000 |  | 43000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
216 |  | Кузнецова | 24 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 27685.85 |  | 27685.85 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
217 |  | Кузнецова | 24 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
218 |  | Кузнецова | 24 | ремонт межпанельных швов |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
219 |  | Кузнецова | 24 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 67000 |  | 67000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
220 |  | Кузнецова | 26 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8850.71 |  | 8850.71 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
221 |  | Кузнецова | 26 | Замена канализации |  | 232119 |  | 232119 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
222 |  | Кузнецова | 26 | ремонт входных групп |  | 90000 |  | 90000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
223 |  | Кузнецова | 26 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
224 |  | Кузнецова | 26 | ремонт кровли |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
225 |  | Кузнецова | 26 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
226 |  | Кузнецова | 26 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25000 |  | 25000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
227 |  | Кузнецова | 24/а | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8474.73 |  | 8474.73 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
228 |  | Кузнецова | 24/а | Замена канализации |  | 151200 |  | 151200 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
229 |  | Кузнецова | 24/а | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
230 |  | Кузнецова | 24/а | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
231 |  | Кузнецова | 24/а | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
232 |  | Кузнецова | 24/а | ремонт отмостки, цоколя |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
233 |  | Кузнецова | 24/а | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
234 |  | Кузнецова | 24/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 21000 |  | 21000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
235 |  | Кузнецова | 24/б | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11930.66 |  | 11930.66 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
236 |  | Кузнецова | 24/б | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
237 |  | Кузнецова | 24/б | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
238 |  | Кузнецова | 24/б | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
239 |  | Кузнецова | 24/б | ремонт отмостки, цоколя |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
240 |  | Кузнецова | 24/б | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
241 |  | Кузнецова | 24/б | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 17000 |  | 17000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
242 |  | Курчатова | 13 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6879.83 |  | 6879.83 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
243 |  | Курчатова | 13 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4499 |  | 4499 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
244 |  | Курчатова | 13 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
245 |  | Курчатова | 13 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 28000 |  | 28000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
246 |  | Курчатова | 15 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6890.34 |  | 6890.34 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
247 |  | Курчатова | 15 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
248 |  | Курчатова | 15 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
249 |  | Курчатова | 15 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 28000 |  | 28000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
250 |  | Курчатова | 21 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 15882.18 |  | 15882.18 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
251 |  | Курчатова | 21 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 160000 |  | 160000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
252 |  | Курчатова | 21 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
253 |  | Курчатова | 21 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
254 |  | Курчатова | 23 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9957.34 |  | 9957.34 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
255 |  | Курчатова | 23 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4499 |  | 4499 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
256 |  | Курчатова | 23 | ремонт кровли |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
257 |  | Курчатова | 23 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
258 |  | Курчатова | 23 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 28000 |  | 28000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
259 |  | Курчатова | 33 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6910.14 |  | 6910.14 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
260 |  | Курчатова | 33 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
261 |  | Курчатова | 33 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 33000 |  | 33000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
262 |  | Курчатова | 41 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 14787.39 |  | 14787.39 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
263 |  | Курчатова | 41 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 255000 |  | 255000 | 2019-08-31 |  | ООО "Монолит"
264 |  | Курчатова | 41 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4602 |  | 4602 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
265 |  | Курчатова | 41 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
266 |  | Курчатова | 41 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
267 |  | Курчатова | 41 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 31000 |  | 31000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
268 |  | Курчатова | 45 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6874.07 |  | 6874.07 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
269 |  | Курчатова | 45 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 5192 |  | 5192 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
270 |  | Курчатова | 45 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
271 |  | Курчатова | 45 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
272 |  | Курчатова | 45 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 18000 |  | 18000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
273 |  | Курчатова | 25/1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8193.17 |  | 8193.17 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
274 |  | Курчатова | 25/1 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ООО "Монолит"
275 |  | Курчатова | 25/1 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4062 |  | 4062 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
276 |  | Курчатова | 25/1 | ремонт входных групп |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
277 |  | Курчатова | 25/1 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
278 |  | Курчатова | 25/1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
279 |  | Курчатова | 25/2 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8675.76 |  | 8675.76 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
280 |  | Курчатова | 25/2 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3552 |  | 3552 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
281 |  | Курчатова | 25/2 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
282 |  | Курчатова | 25/2 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
283 |  | Курчатова | 25/2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
284 |  | Курчатова | 27/1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10958.76 |  | 10958.76 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
285 |  | Курчатова | 27/1 | замена изоляции инженерных сетей |  | 23684 |  | 23684 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
286 |  | Курчатова | 27/1 | ремонт входных групп |  | 100000 |  | 100000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
287 |  | Курчатова | 27/1 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 200000 |  | 200000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
288 |  | Курчатова | 27/1 | ремонт входов в подвал |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
289 |  | Курчатова | 27/1 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
290 |  | Курчатова | 27/1 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
291 |  | Курчатова | 27/1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 36000 |  | 36000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
292 |  | Курчатова | 27/2 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10344.01 |  | 10344.01 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
293 |  | Курчатова | 27/2 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4499 |  | 4499 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
294 |  | Курчатова | 27/2 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
295 |  | Курчатова | 27/2 | ремонт входов в подвал |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
296 |  | Курчатова | 27/2 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
297 |  | Курчатова | 27/2 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
298 |  | Курчатова | 27/2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 36000 |  | 36000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
299 |  | Курчатова | 27/3 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11230.22 |  | 11230.22 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
300 |  | Курчатова | 27/3 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 170000 |  | 170000 | 2019-08-31 |  | ООО "Монолит"
301 |  | Курчатова | 27/3 | ремонт входов в подвал |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
302 |  | Курчатова | 27/3 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
303 |  | Курчатова | 27/3 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
304 |  | Курчатова | 27/3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 36000 |  | 36000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
305 |  | Курчатова | 29/1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11024.21 |  | 11024.21 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
306 |  | Курчатова | 29/1 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 15000 |  | 15000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
307 |  | Курчатова | 29/1 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
308 |  | Курчатова | 29/1 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
309 |  | Курчатова | 29/1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 36000 |  | 36000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
310 |  | Курчатова | 29/2 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10344.3 |  | 10344.3 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
311 |  | Курчатова | 29/2 | замена изоляции инженерных сетей |  | 49629 |  | 49629 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
312 |  | Курчатова | 29/2 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4499 |  | 4499 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
313 |  | Курчатова | 29/2 | ремонт входов в подвал |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
314 |  | Курчатова | 29/2 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
315 |  | Курчатова | 29/2 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
316 |  | Курчатова | 29/2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 36000 |  | 36000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
317 |  | К-Цеткин | 3 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3783.65 |  | 3783.65 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
318 |  | К-Цеткин | 3 | ремонт кровли |  | 159840 |  | 159840 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
319 |  | К-Цеткин | 3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 13000 |  | 13000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
320 |  | К-Цеткин | 5 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3777.96 |  | 3777.96 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
321 |  | К-Цеткин | 5 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3114 |  | 3114 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
322 |  | К-Цеткин | 5 | ремонт кровли |  | 159840 |  | 159840 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
323 |  | К-Цеткин | 5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 13000 |  | 13000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
324 |  | К-Цеткин | 9 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3781.92 |  | 3781.92 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
325 |  | К-Цеткин | 9 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4149 |  | 4149 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
326 |  | К-Цеткин | 9 | ремонт кровли |  | 75316 |  | 75316 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
327 |  | К-Цеткин | 9 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 13000 |  | 13000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
328 |  | К-Цеткин | 11 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6171.83 |  | 6171.83 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
329 |  | К-Цеткин | 11 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 120000 |  | 120000 | 2019-08-31 |  | ООО "Монолит"
330 |  | К-Цеткин | 11 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 5476 |  | 5476 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
331 |  | К-Цеткин | 11 | ремонт кровли |  | 156580 |  | 156580 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
332 |  | К-Цеткин | 11 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 13000 |  | 13000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
333 |  | К-Цеткин | 13 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5920.6 |  | 5920.6 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
334 |  | К-Цеткин | 13 | ремонт кровли |  | 127780 |  | 127780 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
335 |  | К-Цеткин | 13 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 13000 |  | 13000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
336 |  | К-Цеткин | 15 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6170.97 |  | 6170.97 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
337 |  | К-Цеткин | 15 | ремонт кровли |  | 127780 |  | 127780 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
338 |  | К-Цеткин | 15 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 13000 |  | 13000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
339 |  | Ленина | 3 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3247.45 |  | 3247.45 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
340 |  | Ленина | 3 | ремонт кровли |  | 70000 |  | 70000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
341 |  | Ленина | 3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 4500 |  | 4500 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
342 |  | Ленина | 4 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3260.99 |  | 3260.99 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
343 |  | Ленина | 4 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
344 |  | Ленина | 4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
345 |  | Ленина | 5 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3584.05 |  | 3584.05 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
346 |  | Ленина | 5 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 2297 |  | 2297 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
347 |  | Ленина | 5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 6000 |  | 6000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
348 |  | Ленина | 6 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3590.54 |  | 3590.54 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
349 |  | Ленина | 6 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4062 |  | 4062 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
350 |  | Ленина | 6 | ремонт кровли |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
351 |  | Ленина | 6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
352 |  | Ленина | 7 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3980.24 |  | 3980.24 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
353 |  | Ленина | 7 | ремонт кровли |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
354 |  | Ленина | 7 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
355 |  | Ленина | 8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3992.19 |  | 3992.19 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
356 |  | Ленина | 8 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 9064 |  | 9064 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
357 |  | Ленина | 8 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4499 |  | 4499 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
358 |  | Ленина | 8 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
359 |  | Ленина | 8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
360 |  | Ленина | 14 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3253 |  | 3253 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
361 |  | Ленина | 14 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2997 |  | 2997 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
362 |  | Ленина | 14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 12000 |  | 12000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
363 |  | Ленина | 15 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3984.84 |  | 3984.84 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
364 |  | Ленина | 15 | ремонт кровли |  | 100000 |  | 100000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
365 |  | Ленина | 15 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 9000 |  | 9000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
366 |  | Ленина | 16 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3967.92 |  | 3967.92 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
367 |  | Ленина | 16 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 2297 |  | 2297 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
368 |  | Ленина | 16 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2997 |  | 2997 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
369 |  | Ленина | 16 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 12000 |  | 12000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
370 |  | Ленина | 17 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3248.75 |  | 3248.75 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
371 |  | Ленина | 17 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4149 |  | 4149 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
372 |  | Ленина | 17 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
373 |  | Ленина | 17 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 9000 |  | 9000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
374 |  | Ленина | 18 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3241.84 |  | 3241.84 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
375 |  | Ленина | 18 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1896 |  | 1896 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
376 |  | Ленина | 18 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
377 |  | Ленина | 18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 12000 |  | 12000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
378 |  | Ленина | 19 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3256.46 |  | 3256.46 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
379 |  | Ленина | 19 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
380 |  | Ленина | 19 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 9000 |  | 9000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
381 |  | Ленина | 28 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 16201.3 |  | 16201.3 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
382 |  | Ленина | 28 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4062 |  | 4062 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
383 |  | Ленина | 28 | ремонт кровли |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
384 |  | Ленина | 28 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
385 |  | Ленина | 29 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5550.95 |  | 5550.95 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
386 |  | Ленина | 29 | ремонт входных групп |  | 100000 |  | 100000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
387 |  | Ленина | 29 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 100000 |  | 100000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
388 |  | Ленина | 29 | ремонт межпанельных швов |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
389 |  | Ленина | 29 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
390 |  | Ленина | 29 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15000 |  | 15000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
391 |  | Ленина | 30 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 16204.11 |  | 16204.11 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
392 |  | Ленина | 30 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16415 |  | 16415 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
393 |  | Ленина | 30 | ремонт кровли |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
394 |  | Ленина | 30 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
395 |  | Ленина | 30 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
396 |  | Ленина | 32 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6866.94 |  | 6866.94 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
397 |  | Ленина | 32 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
398 |  | Ленина | 32 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
399 |  | Ленина | 32 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 9000 |  | 9000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
400 |  | Ленина | 34 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6877.74 |  | 6877.74 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
401 |  | Ленина | 34 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2019-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
402 |  | Ленина | 34 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
403 |  | Ленина | 34 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
404 |  | Ленина | 34 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 9000 |  | 9000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
405 |  | Ленинградская | 4 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10213.11 |  | 10213.11 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
406 |  | Ленинградская | 4 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 45000 |  | 45000 | 2019-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
407 |  | Ленинградская | 4 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4499 |  | 4499 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
408 |  | Ленинградская | 4 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
409 |  | Ленинградская | 4 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
410 |  | Ленинградская | 4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
411 |  | Ленинградская | 6 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6900.42 |  | 6900.42 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
412 |  | Ленинградская | 6 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2019-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
413 |  | Ленинградская | 6 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
414 |  | Ленинградская | 6 | ремонт входов в подвал |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
415 |  | Ленинградская | 6 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
416 |  | Ленинградская | 6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 18000 |  | 18000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
417 |  | Ленинградская | 8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10216.35 |  | 10216.35 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
418 |  | Ленинградская | 8 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 45000 |  | 45000 | 2019-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
419 |  | Ленинградская | 8 | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
420 |  | Ленинградская | 8 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
421 |  | Ленинградская | 8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
422 |  | Ленинградская | 10 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6868.95 |  | 6868.95 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
423 |  | Ленинградская | 10 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4062 |  | 4062 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
424 |  | Ленинградская | 10 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
425 |  | Ленинградская | 10 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
426 |  | Ленинградская | 10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 13000 |  | 13000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
427 |  | Ленинградская | 11 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8863.41 |  | 8863.41 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
428 |  | Ленинградская | 11 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 120000 |  | 120000 | 2019-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
429 |  | Ленинградская | 11 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
430 |  | Ленинградская | 11 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 44000 |  | 44000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
431 |  | Ленинградская | 12 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10200.07 |  | 10200.07 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
432 |  | Ленинградская | 12 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
433 |  | Ленинградская | 12 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
434 |  | Ленинградская | 12 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
435 |  | Ленинградская | 12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 44000 |  | 44000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
436 |  | Ленинградская | 13 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6878.82 |  | 6878.82 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
437 |  | Ленинградская | 13 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
438 |  | Ленинградская | 13 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
439 |  | Ленинградская | 13 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 18000 |  | 18000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
440 |  | Ленинградская | 15 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 41339.53 |  | 41339.53 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
441 |  | Ленинградская | 15 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 12331 |  | 12331 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
442 |  | Ленинградская | 15 | ремонт кровли |  | 100000 |  | 100000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
443 |  | Ленинградская | 15 | ремонт межпанельных швов |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
444 |  | Ленинградская | 15 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 95000 |  | 95000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
445 |  | Ленинградская | 17 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6890.99 |  | 6890.99 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
446 |  | Ленинградская | 17 | замена изоляции инженерных сетей |  | 34338 |  | 34338 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
447 |  | Ленинградская | 17 | ремонт входных групп |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
448 |  | Ленинградская | 17 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
449 |  | Ленинградская | 17 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
450 |  | Ленинградская | 17 | ремонт отмостки, цоколя |  | 300000 |  | 300000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
451 |  | Ленинградская | 17 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 18000 |  | 18000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
452 |  | Ленинградская | 18 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6922.31 |  | 6922.31 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
453 |  | Ленинградская | 18 | замена изоляции инженерных сетей |  | 41316 |  | 41316 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
454 |  | Ленинградская | 18 | Замена канализации |  | 92397 |  | 92397 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
455 |  | Ленинградская | 18 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
456 |  | Ленинградская | 18 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
457 |  | Ленинградская | 18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 18000 |  | 18000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
458 |  | Ленинградская | 19 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6850.09 |  | 6850.09 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
459 |  | Ленинградская | 19 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
460 |  | Ленинградская | 19 | ремонт кровли |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
461 |  | Ленинградская | 19 | ремонт отмостки, цоколя |  | 100000 |  | 100000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
462 |  | Ленинградская | 19 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 18000 |  | 18000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
463 |  | Ленинградская | 20 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 24398.55 |  | 24398.55 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
464 |  | Ленинградская | 20 | ремонт входных групп |  | 500000 |  | 500000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
465 |  | Ленинградская | 20 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 300000 |  | 300000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
466 |  | Ленинградская | 20 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 700000 |  | 700000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
467 |  | Ленинградская | 20 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
468 |  | Ленинградская | 20 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
469 |  | Ленинградская | 20 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 215000 |  | 215000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
470 |  | Ленинградская | 22 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6869.02 |  | 6869.02 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
471 |  | Ленинградская | 22 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
472 |  | Ленинградская | 22 | ремонт отмостки, цоколя |  | 100000 |  | 100000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
473 |  | Ленинградская | 22 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 18000 |  | 18000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
474 |  | Ленинградская | 24 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 23166.64 |  | 23166.64 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
475 |  | Ленинградская | 24 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 260000 |  | 260000 | 2019-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
476 |  | Ленинградская | 24 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 15795 |  | 15795 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
477 |  | Ленинградская | 24 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4602 |  | 4602 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
478 |  | Ленинградская | 24 | ремонт кровли |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
479 |  | Ленинградская | 24 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
480 |  | Ленинградская | 24 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
481 |  | Ленинградская | 24 | установка насосного оборудования |  | 196765 |  | 196765 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
482 |  | Ленинградская | 25 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6888.97 |  | 6888.97 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
483 |  | Ленинградская | 25 | Замена канализации |  | 92397 |  | 92397 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
484 |  | Ленинградская | 25 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 230000 |  | 230000 | 2019-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
485 |  | Ленинградская | 25 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
486 |  | Ленинградская | 25 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 18000 |  | 18000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
487 |  | Ленинградская | 26 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 15712.62 |  | 15712.62 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
488 |  | Ленинградская | 26 | ремонт кровли |  | 95000 |  | 95000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
489 |  | Ленинградская | 26 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
490 |  | Ленинградская | 26 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 58000 |  | 58000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
491 |  | Ленинградская | 31 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6873.2 |  | 6873.2 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
492 |  | Ленинградская | 31 | Замена канализации |  | 92397 |  | 92397 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
493 |  | Ленинградская | 31 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 3128 |  | 3128 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
494 |  | Ленинградская | 31 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4580 |  | 4580 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
495 |  | Ленинградская | 31 | ремонт входных групп |  | 20000 |  | 20000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
496 |  | Ленинградская | 31 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 20000 |  | 20000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
497 |  | Ленинградская | 31 | ремонт входов в подвал |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
498 |  | Ленинградская | 31 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
499 |  | Ленинградская | 31 | ремонт отмостки, цоколя |  | 300000 |  | 300000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
500 |  | Ленинградская | 31 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 18000 |  | 18000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
501 |  | Ленинградская | 21/а | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6889.76 |  | 6889.76 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
502 |  | Ленинградская | 21/а | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
503 |  | Ленинградская | 21/а | ремонт входных групп (крыльца) |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
504 |  | Ленинградская | 21/а | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
505 |  | Ленинградская | 21/а | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
506 |  | Ленинградская | 21/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 18000 |  | 18000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
507 |  | Ленинградская | 24/а | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10240.11 |  | 10240.11 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
508 |  | Ленинградская | 24/а | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 240000 |  | 240000 | 2019-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
509 |  | Ленинградская | 24/а | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3705 |  | 3705 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
510 |  | Ленинградская | 24/а | ремонт входных групп |  | 120000 |  | 120000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
511 |  | Ленинградская | 24/а | ремонт кровли |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
512 |  | Ленинградская | 24/а | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
513 |  | Ленинградская | 24/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
514 |  | Ленинградская | 24/б | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10196.9 |  | 10196.9 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
515 |  | Ленинградская | 24/б | ремонт кровли |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
516 |  | Ленинградская | 24/б | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
517 |  | Ленинградская | 24/б | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
518 |  | Лермонтова | 8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3096.42 |  | 3096.42 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
519 |  | Лермонтова | 8 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 9699 |  | 9699 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
520 |  | Лермонтова | 8 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
521 |  | Лермонтова | 8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 17000 |  | 17000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
522 |  | Лермонтова | 10 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3061.9 |  | 3061.9 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
523 |  | Лермонтова | 10 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 9524 |  | 9524 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
524 |  | Лермонтова | 10 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
525 |  | Лермонтова | 10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 12000 |  | 12000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
526 |  | Лермонтова | 12 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3822.55 |  | 3822.55 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
527 |  | Лермонтова | 12 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
528 |  | Лермонтова | 12 | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
529 |  | Лермонтова | 12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 12000 |  | 12000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
530 |  | Лермонтова | 14 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3818.09 |  | 3818.09 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
531 |  | Лермонтова | 14 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
532 |  | Лермонтова | 14 | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
533 |  | Лермонтова | 14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 17000 |  | 17000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
534 |  | Лермонтова | 15 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2765.41 |  | 2765.41 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
535 |  | Лермонтова | 15 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2997 |  | 2997 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
536 |  | Лермонтова | 15 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
537 |  | Лермонтова | 21 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3243.71 |  | 3243.71 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
538 |  | Лермонтова | 21 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
539 |  | Лермонтова | 21 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
540 |  | Лермонтова | 25 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3250.19 |  | 3250.19 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
541 |  | Лермонтова | 25 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
542 |  | Лермонтова | 25 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
543 |  | Лермонтова | 27 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3705.4 |  | 3705.4 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
544 |  | Лермонтова | 27 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 2312 |  | 2312 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
545 |  | Лермонтова | 27 | ремонт входных групп |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
546 |  | Лермонтова | 27 | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
547 |  | Лермонтова | 27 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
548 |  | Лермонтова | 29 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3945.18 |  | 3945.18 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
549 |  | Лермонтова | 29 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4149 |  | 4149 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
550 |  | Лермонтова | 29 | ремонт входов в подвал |  | 20000 |  | 20000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
551 |  | Лермонтова | 29 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
552 |  | Лермонтова | 29 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
553 |  | Лермонтова | 29/а | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9375.66 |  | 9375.66 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
554 |  | Лермонтова | 29/а | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
555 |  | Лермонтова | 29/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 55000 |  | 55000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
556 |  | Мира | 2 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2224.23 |  | 2224.23 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
557 |  | Мира | 2 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2997 |  | 2997 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
558 |  | Мира | 2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
559 |  | Мира | 6 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2120.83 |  | 2120.83 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
560 |  | Мира | 6 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
561 |  | Мира | 6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
562 |  | Мира | 12 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2218.11 |  | 2218.11 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
563 |  | Мира | 12 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
564 |  | Мира | 12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
565 |  | Мира | 14 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2225.96 |  | 2225.96 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
566 |  | Мира | 14 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1859 |  | 1859 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
567 |  | Мира | 14 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2997 |  | 2997 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
568 |  | Мира | 14 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
569 |  | Мира | 14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
570 |  | Мира | 16 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2224.23 |  | 2224.23 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
571 |  | Мира | 16 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 2691 |  | 2691 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
572 |  | Мира | 16 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2997 |  | 2997 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
573 |  | Мира | 16 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
574 |  | Мира | 16 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
575 |  | Мира | 18 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2226.97 |  | 2226.97 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
576 |  | Мира | 18 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
577 |  | Мира | 18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
578 |  | Мира | 20 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2222.79 |  | 2222.79 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
579 |  | Мира | 20 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
580 |  | Мира | 20 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
581 |  | Мира | 22 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2227.18 |  | 2227.18 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
582 |  | Мира | 22 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4062 |  | 4062 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
583 |  | Мира | 22 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2457 |  | 2457 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
584 |  | Мира | 22 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
585 |  | Мира | 22 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
586 |  | Мира | 39 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1501.42 |  | 1501.42 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
587 |  | Мира | 39 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2997 |  | 2997 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
588 |  | Мира | 39 | ремонт входов в подвал |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
589 |  | Мира | 39 | ремонт отмостки, цоколя |  | 120000 |  | 120000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
590 |  | Мира | 39 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
591 |  | Мира | 40 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 28864.83 |  | 28864.83 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
592 |  | Мира | 40 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
593 |  | Мира | 40 | ремонт межпанельных швов |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
594 |  | Мира | 40 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
595 |  | Мира | 41 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1496.66 |  | 1496.66 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
596 |  | Мира | 41 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 3887 |  | 3887 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
597 |  | Мира | 41 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2997 |  | 2997 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
598 |  | Мира | 41 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
599 |  | Мира | 4/а | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1739.35 |  | 1739.35 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
600 |  | Мира | 4/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
601 |  | Мира | 6/а | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1732.01 |  | 1732.01 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
602 |  | Мира | 6/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
603 |  | Мира | 9/а | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6196.77 |  | 6196.77 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
604 |  | Мира | 9/а | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 240000 |  | 240000 | 2019-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
605 |  | Мира | 9/а | Поверка приборов УКУТЭ |  | 15131 |  | 15131 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
606 |  | Мира | 9/а | ремонт кровли |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
607 |  | Мира | 9/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
608 |  | Невского | 1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5672.24 |  | 5672.24 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
609 |  | Невского | 1 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4149 |  | 4149 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
610 |  | Невского | 1 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
611 |  | Невского | 1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
612 |  | Свердлова | 1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3158.11 |  | 3158.11 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
613 |  | Свердлова | 1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
614 |  | Свердлова | 3 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3158.11 |  | 3158.11 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
615 |  | Свердлова | 3 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1859 |  | 1859 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
616 |  | Свердлова | 3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
617 |  | Свердлова | 13 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5102.31 |  | 5102.31 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
618 |  | Свердлова | 13 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 5651 |  | 5651 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
619 |  | Свердлова | 13 | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
620 |  | Свердлова | 13 | ремонт отмостки, цоколя |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
621 |  | Свердлова | 13 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 23000 |  | 23000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
622 |  | Свердлова | 14 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3025.03 |  | 3025.03 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
623 |  | Свердлова | 14 | ремонт кровли |  | 198000 |  | 198000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
624 |  | Свердлова | 14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
625 |  | Свердлова | 16 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3020.06 |  | 3020.06 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
626 |  | Свердлова | 16 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 2982 |  | 2982 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
627 |  | Свердлова | 16 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
628 |  | Свердлова | 16 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
629 |  | Свердлова | 17 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3027.47 |  | 3027.47 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
630 |  | Свердлова | 17 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
631 |  | Свердлова | 17 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4062 |  | 4062 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
632 |  | Свердлова | 17 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
633 |  | Свердлова | 17 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
634 |  | Свердлова | 18 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3026.03 |  | 3026.03 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
635 |  | Свердлова | 18 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
636 |  | Свердлова | 18 | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
637 |  | Свердлова | 18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
638 |  | Свердлова | 19 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3023.44 |  | 3023.44 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
639 |  | Свердлова | 19 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
640 |  | Свердлова | 19 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
641 |  | Таховская | 4 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10483.2 |  | 10483.2 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
642 |  | Таховская | 4 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
643 |  | Таховская | 4 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
644 |  | Таховская | 4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 22000 |  | 22000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
645 |  | Таховская | 5 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9962.59 |  | 9962.59 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
646 |  | Таховская | 5 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4499 |  | 4499 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
647 |  | Таховская | 5 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
648 |  | Таховская | 5 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
649 |  | Таховская | 5 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
650 |  | Таховская | 5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 22000 |  | 22000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
651 |  | Таховская | 6 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 7896.07 |  | 7896.07 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
652 |  | Таховская | 6 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
653 |  | Таховская | 6 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
654 |  | Таховская | 6 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
655 |  | Таховская | 6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 29000 |  | 29000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
656 |  | Таховская | 7 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9979.52 |  | 9979.52 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
657 |  | Таховская | 7 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4499 |  | 4499 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
658 |  | Таховская | 7 | ремонт кровли |  | 80000 |  | 80000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
659 |  | Таховская | 7 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
660 |  | Таховская | 7 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
661 |  | Таховская | 7 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 22000 |  | 22000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
662 |  | Таховская | 8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 15850.86 |  | 15850.86 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
663 |  | Таховская | 8 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4602 |  | 4602 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
664 |  | Таховская | 8 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
665 |  | Таховская | 8 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
666 |  | Таховская | 8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 33000 |  | 33000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
667 |  | Таховская | 10 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 7834.82 |  | 7834.82 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
668 |  | Таховская | 10 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 130000 |  | 130000 | 2019-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
669 |  | Таховская | 10 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
670 |  | Таховская | 10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 29000 |  | 29000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
671 |  | Таховская | 12 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 15877.86 |  | 15877.86 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
672 |  | Таховская | 12 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4602 |  | 4602 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
673 |  | Таховская | 12 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
674 |  | Таховская | 12 | ремонт отмостки, цоколя |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
675 |  | Таховская | 12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 50000 |  | 50000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
676 |  | Таховская | 14 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 7867.96 |  | 7867.96 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
677 |  | Таховская | 14 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
678 |  | Таховская | 14 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
679 |  | Таховская | 14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 29000 |  | 29000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
680 |  | Таховская | 18 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 7917.31 |  | 7917.31 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
681 |  | Таховская | 18 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 6979 |  | 6979 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
682 |  | Таховская | 18 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
683 |  | Таховская | 18 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
684 |  | Таховская | 18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 29000 |  | 29000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
685 |  | Таховская | 20 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 14002.78 |  | 14002.78 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
686 |  | Таховская | 20 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 70000 |  | 70000 | 2019-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
687 |  | Таховская | 20 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4602 |  | 4602 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
688 |  | Таховская | 20 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 150000 |  | 150000 | 2019-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
689 |  | Таховская | 20 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
690 |  | Таховская | 20 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
691 |  | Таховская | 20 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
692 |  | Таховская | 20 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 66000 |  | 66000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
693 |  | Таховская | 22 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 7883.97 |  | 7883.97 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
694 |  | Таховская | 22 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3435 |  | 3435 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
695 |  | Таховская | 22 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
696 |  | Таховская | 22 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 24000 |  | 24000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
697 |  | Таховская | 22 | установка метал. дверей |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ООО "Триоком"
698 |  | Таховская | 24 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 12222.62 |  | 12222.62 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
699 |  | Таховская | 24 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4499 |  | 4499 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
700 |  | Таховская | 24 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
701 |  | Таховская | 24 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
702 |  | Таховская | 24 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
703 |  | Таховская | 24 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 66000 |  | 66000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
704 |  | Уральская | 24 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 19413.62 |  | 19413.62 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
705 |  | Уральская | 24 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 7839 |  | 7839 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
706 |  | Уральская | 24 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4602 |  | 4602 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
707 |  | Уральская | 24 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
708 |  | Уральская | 24 | ремонт межпанельных швов |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
709 |  | Уральская | 24 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 28000 |  | 28000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
710 |  | Уральская | 26 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 19567.64 |  | 19567.64 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
711 |  | Уральская | 26 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 7504 |  | 7504 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
712 |  | Уральская | 26 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4602 |  | 4602 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
713 |  | Уральская | 26 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
714 |  | Уральская | 26 | ремонт межпанельных швов |  | 60000 |  | 60000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
715 |  | Уральская | 26 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 28000 |  | 28000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
716 |  | Энергетиков | 6 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 38351.14 |  | 38351.14 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
717 |  | Энергетиков | 6 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 14030 |  | 14030 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
718 |  | Энергетиков | 6 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
719 |  | Энергетиков | 6 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
720 |  | Энергетиков | 6 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
721 |  | Энергетиков | 6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 41000 |  | 41000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
722 |  | Энергетиков | 8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 38351.14 |  | 38351.14 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
723 |  | Энергетиков | 8 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4092 |  | 4092 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
724 |  | Энергетиков | 8 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
725 |  | Энергетиков | 8 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
726 |  | Энергетиков | 8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 41000 |  | 41000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
727 |  | Энергетиков | 10 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 27893.33 |  | 27893.33 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
728 |  | Энергетиков | 10 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 12864 |  | 12864 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
729 |  | Энергетиков | 10 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 9204 |  | 9204 | 2019-08-31 |  | ИП Хлызова
730 |  | Энергетиков | 10 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
731 |  | Энергетиков | 10 | ремонт межпанельных швов |  | 40000 |  | 40000 | 2019-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
732 |  | Энергетиков | 10 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2019-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
733 |  | Энергетиков | 10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 80000 |  | 80000 | 2019-08-31 |  | ООО "Макстрой"
[6 empty] | 27175578.73 |  | 27175578.73

## УК Ленинградская
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2019/2020годов"
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
11. | УК "Ленинградская"
Курчатова 51
1 | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  | 2000 |  | 2000 | июль, август
2 | Курчатова 49
2.1. | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  | 2000 |  | 2000 | июль, август | УК "Ленинградская"
2.2 | ремонт кровли |  | 100000 |  | 100000 | июнь
3 | Курчатова 47 | [5 empty] | УК "Ленинградская"
3.1 | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  | 2000 |  | 2000 | июль, август
3.2 | Замена 34 шт. дверей на противопожарные на перех. Лоджиях |  | 310000 |  | 310000 | май-июнь | УК "Ленинградская"
УК "Ленинградская"
4 | Ленинградская 27
4.1 | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле
УК "Ленинградская"
5 | Ленинградская 17А | [5 empty] | УК "Ленинградская"
5.1 | ремонт кровли |  | 464626 |  | 464626 | май
5.2 | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  | 2000 |  | 2000 | июль, август
УК "Ленинградская"
6 | Олимпийская 1,3 | [5 empty] | УК "Ленинградская"
6.1 | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  | 2000 |  | 2000 | июль, август
| Всего по плану: |  | 420000 |  | 420000

## ФРЗ ЖКХ
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов"
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
12. | ООО "Фонд развития Заречного ЖКХ"
Ул.Ленина, 31
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
5 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000 |  | 10000 | до 01.07.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
7 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019г. | НПО "Технология"
| Всего |  | 90000 |  | 90000
УлАлещенкова, 26
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
5 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 60000 |  | 60000
Ул.Курчатова, 37
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
5 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 60000 |  | 60000
Ул.Ленинградская, 23
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Установка решеток на чердачные окна |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
5 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
6 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019г. | НПО "Технология"
| Всего |  | 80000 |  | 80000
Ул.Курчатова, 29/3
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
5 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000 |  | 10000 | до 01.07.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 70000 |  | 70000
Ул.Ленина, 33
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 5000 |  | 5000
Ул.Ленина, 33А
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 5000 |  | 5000
Ул.Ленина, 35
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 5000 |  | 5000
Ул.Ленина, 35А
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 5000 |  | 5000
Ул.Победы, 7
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 5000 |  | 5000
Ул.Мира, 4
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Ремонт крыши |  | 50000 |  | 50000 | до 01.07.2019 г. | ИП Гребенщиков С
5 | Установка решеток на чердачные окна |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
7 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | НПО "Технология"
| Всего |  | 130000 |  | 130000
Ул.Ленинградская, 21
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 50000 |  | 50000 | до 01.07.2019 г. | ИП Гребенщиков С
5 | Установка решеток на чердачные окна |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
7 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | НПО "Технология"
| Всего |  | 130000 |  | 130000
| Всего по ООО "ФРЗЖКХ" |  | 645000 |  | 645000

## ТСЖ Наш дом
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов"
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
13. | ТСЖ "Наш дом"
ул.Алещенкова, дом 20
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  | 15000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
7 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | НПО "Технология"
| Всего: |  | 95000 |  | 95000
ул.Алещенкова, дом 22
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  | 15000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
6 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | НПО "Технология"
| Всего: |  | 75000 |  | 75000
ул.Алещенкова, дом 24
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  | 15000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
6
7 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | НПО "Технология"
| Всего: |  | 75000 |  | 75000
ул.Курчатова, дом 35
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  | 15000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
6 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | НПО "Технология"
| Всего: |  | 75000 |  | 75000
ул.Курчатова, дом 31/1
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  | 15000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 50000 |  | 50000 | до 01.07.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000 |  | 10000 | до 01.07.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | НПО "Технология"
| Всего: |  | 115000 |  | 115000
ул.Курчатова, дом 31/2
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  | 15000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 100000 |  | 100000 | до 01.07.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000 |  | 10000 | до 01.07.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | НПО "Технология"
| Всего: |  | 165000 |  | 165000
ул.Курчатова, дом 31/3
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  | 15000 | до 01.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 100000 |  | 100000 | до 01.07.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000 |  | 10000 | до 01.07.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2019 г. | НПО "Технология"
| Всего: |  | 165000 |  | 165000
| Всего по ТСЖ "Наш дом" |  | 690000 |  | 690000

## ТСЖ Квартал
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов"
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок проведения работ, примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
14. | Ассоциация "ОТСЖ "Квартал""
1 | МКД ул. Алещенкова, 15
1.1 | Ревизия, ремонт и наладка внутридомовых систем тепло-, водо- и электроснабжения и системы вентиляции |  | 43426.875 |  | 43426.875 | 01.09.2019. | ТСЖ "Квартал" ул. Алещенкова, 15
1.2 | Проверка работоспособности запорно-предохранительной арматуры
1.3 | Ревизия теплового узла, работоспособности общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, проверка целостности пломб
1.4 | Приведение в порядок технических помещений
1.5 | Проверка целостности гидроизоляции фундамента, стен подвала и цоколя
1.6 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, относящихся к ощедомовому имуществу, доводчиков и притворов
1.7 | Частичная замена канализационных стояков (27 пог.м.) |  | 21330 |  | 21330
1.8 | Частичная замена стояков отопления (9 пог.м.) |  | 9000 |  | 9000
| Итого: |  | 73756.875 |  | 73756.875
2 | МКД ул. Алещенкова, 17
2.1 | Ревизия, ремонт и наладка внутридомовых систем тепло-, водо- и электроснабжения (в том числе ревизия квартирных распределительных элетрощитов) и системы вентиляции |  | 131963.0417 |  | 131963.0417 | 01.09.2019. | ТСЖ "Квартал" ул. Алещенкова, 17
2.2 | Проверка работоспособности запорно-предохранительной арматуры
2.3 | Ревизия теплового узла, работоспособности общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, проверка целостности пломб
2.4 | Приведение в порядок технических помещений
2.5 | Проверка целостности гидроизоляции фундамента, стен подвала и цоколя
2.6 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, относящихся к ощедомовому имуществу, доводчиков и притворов
| Итого: |  | 131963.0417 |  | 131963.0417
3 | МКД ул. Ленинградская, 14
3.1 | Ревизия, ремонт и наладка внутридомовых систем тепло-, водо- и электроснабжения и системы вентиляции |  | 43456.8333 |  | 43456.8333 | 01.09.2019. | ТСЖ "Квартал" ул. Ленинградская, 14
3.2 | Проверка работоспособности запорно-предохранительной арматуры
3.3 | Ревизия теплового узла, работоспособности общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, проверка целостности пломб
3.4 | Приведение в порядок технических помещений
3.5 | Проверка целостности гидроизоляции фундамента, стен подвала и цоколя
3.6 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, относящихся к ощедомовому имуществу, доводчиков и притворов
| Итого: |  | 43456.8333 |  | 43456.8333
4 | МКД ул. Ленинградская, 14А
4.1 | Ревизия, ремонт и наладка внутридомовых систем тепло-, водо- и электроснабжения и системы вентиляции |  | 57472.9167 |  | 57472.9167 | 01.09.2019. | ТСЖ "Квартал" ул. Ленинградская, 14А
4.2 | Проверка работоспособности запорно-предохранительной арматуры
4.3 | Ревизия теплового узла, работоспособности общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, проверка целостности пломб
4.4 | Приведение в порядок технических помещений
4.5 | Проверка целостности гидроизоляции фундамента, стен подвала и цоколя
4.6 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, относящихся к ощедомовому имуществу, доводчиков и притворов
| Итого: |  | 57472.9167 |  | 57472.9167
5 | МКД ул. Ленинградская, 16
5.1 | Ревизия, ремонт и наладка внутридомовых систем тепло-, водо- и электроснабжения и системы вентиляции |  | 141418.625 |  | 141418.625 | 01.09.2019. | ТСЖ "Квартал" ул. Ленинградская, 16
5.2 | Проверка работоспособности запорно-предохранительной арматуры
5.3 | Ревизия теплового узла, работоспособности общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, проверка целостности пломб
5.4 | Приведение в порядок технических помещений
5.5 | Проверка целостности гидроизоляции фундамента, стен подвала и цоколя
5.6 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, относящихся к ощедомовому имуществу, доводчиков и притворов
| Итого: |  | 141418.625 |  | 141418.625
6 | МКД ул. Ленинградская, 16Б
6.1 | Ревизия, ремонт и наладка внутридомовых систем тепло-, водо- и электроснабжения (в том числе ревизия квартирных распределительных элетрощитов) и системы вентиляции |  | 74581.5833 |  | 74581.5833 | 01.09.2019. | ТСЖ "Квартал" ул. Ленинградская, 16Б
6.2 | Проверка работоспособности запорно-предохранительной арматуры
6.3 | Ревизия теплового узла, работоспособности общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, проверка целостности пломб
6.4 | Приведение в порядок технических помещений
6.5 | Проверка целостности гидроизоляции фундамента, стен подвала и цоколя
6.6 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, относящихся к ощедомовому имуществу, доводчиков и притворов
| Итого: |  | 74581.5833 |  | 74581.5833
7 | МКД ул. Победы, 22
7.1 | Ревизия, ремонт и наладка внутридомовых систем тепло-, водо- и электроснабжения и системы вентиляции |  | 171853 |  | 171853 | 01.09.2019. | ТСЖ "Победы, 22"
7.2 | Проверка работоспособности запорно-предохранительной арматуры
7.3 | Ревизия теплового узла, работоспособности общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, проверка целостности пломб
7.4 | Ремонт мягкой кровли
7.5 | Приведение в порядок технических помещений
7.6 | Проверка целостности гидроизоляции фундамента, стен подвала и цоколя
7.7 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, относящихся к ощедомовому имуществу, доводчиков и притворов
| Итого: |  | 171853 |  | 171853
8 | МКД ул. Победы, 24
8.1 | Ревизия, ремонт и наладка внутридомовых систем тепло-, водо- и электроснабжения и системы вентиляции |  | 199132.9167 |  | 199132.9167 | 01.09.2019. | ТСЖ "Победы, 24"
8.2 | Проверка работоспособности запорно-предохранительной арматуры
8.3 | Ревизия теплового узла, работоспособности общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, проверка целостности пломб
8.4 | Ремонт мягкой кровли
8.5 | Приведение в порядок технических помещений
8.6 | Проверка целостности гидроизоляции фундамента, стен подвала и цоколя
8.7 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, относящихся к ощедомовому имуществу, доводчиков и притворов
| Итого: |  | 199132.9167 |  | 199132.9167
| Всего по плану: |  | 893635.7917 |  | 893635.7917

## Лазурный берег
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 99
15. | ТСЖ "Лазурный берег"
15.1 | ул.Лазурная, 1
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 13000 |  | 13000 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.2 | ул.Лазурная, 2
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 2100 |  | 2100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 2200 |  | 2200 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание системы отопления |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.3 | ул.Лазурная, 3
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.4 | ул.Лазурная, 4
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 2100 |  | 2100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 2200 |  | 2200 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание системы отопления |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.5 | ул.Лазурная, 5
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.6 | ул.Лазурная, 6
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.7 | ул.Лазурная, 7
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.8 | ул.Лазурная, 8
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.9 | ул.Лазурная, 9
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.10 | ул.Лазурная, 10
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.11 | ул.Лазурная, 11
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.12 | ул.Лазурная, 12
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.13 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
ул.Рассветная, 1
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 2100 |  | 2100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 2200 |  | 2200 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание системы отопления |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.14 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
ул.Рассветная, 3
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 2100 |  | 2100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 2200 |  | 2200 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание системы отопления |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.15 | ул.Рассветная, 5
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.16 | ул.Рассветная, 7
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.17 | ул.Рассветная, 9
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.18 | ул.Рассветная, 11
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
15.19 | ул.Рассветная, 13
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | август |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | сентябрь |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Итого по ТСЖ "Лазурный берег" |  | 237800 |  | 237800

## Единый город
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
15. | МУП ГО Заречный "Единый город"
1 | Юбилейная 2А |  | 158757.67 |  | 158757.67 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
ХВС замена задвижки Д 50
ГВС замена 2-х задвижки Д 50
Ремонт дверей в подвал 3-х шт.
Ремонт кализационных труб в подвале
Ремонт перил в подъездах
Косметический ремонт подъездов
Осмотр вытяжной вентеляции
Ремонт окон прдухов подвала
2 | Юбилейная 2 |  | 34734.33 |  | 34734.33 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление замена 4-х задвижек
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС устаонвка 2-х задвижек
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Ремонт разводки системы отопления на чердаке
Теплоизоляция труб отопления чердачной разводки
Ремоет окон прдухов подвала
Осмотрвытяжной вентеляции
3 | Юбилейная 3 |  | 41427.62 |  | 41427.62 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление замена 2-х задвижек Д50
Отопление установка 2-х задвижек Д 50
Отопление установка 2-х грязивиков
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС замена задвижеки Д 50
ГВС установка манометра
ГВС установка термометра
ХВС замена задвижки Д 50
Ремоет окон прдухов подвала
Ремонт дверей в подвал 2-х шт.
Ремонт шиферной кровли
Осмотр вытяжной вентеляции
4 | Юбилейная 4 |  | 32940.99 |  | 32940.99 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление замена 4-х задвижек Д 50
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка манометра
ГВС установка термометра
Ремоет окон прдухов подвала
Ремонт дверей в подвал 2-х шт.
Ремонт шиферной кровли
Ремонт слуховых окон
Ремонт входных дверей
Ремонт разводки системы отопления на чердаке
Осмотр вытяжной вентеляции
5 | Юбилейная 6 |  | 48357.34 |  | 48357.34 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС замена 2-х задвижек Д 50
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
ХВС замена задвижки Д 50
Ремоет окон прдухов подвала
Ремонт дверей в подвал
Ремонт шиферной кровли
Ремонт слуховых окон
Осмотр вытяжной вентеляции
6 | Юбилейная 7 |  | 51238.05 |  | 51238.05 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х задвижек Д 50
Отопление установка 2-х грязивиков
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Ремоет окон прдухов подвала
Ремонт дверей в подвал
Ремонт шиферной кровли
Ремонт слуховых окон
Ремонт окон подъездов
Осмотр вытяжной вентеляции
7 | Юбилейная 8 |  | 36029.86 |  | 36029.86 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС замена задвижеки Д 50
ГВС установка манометра
ГВС установка термометра
Утепление чердачной разводки
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт дверей в подвал
Ремонт шиферной кровли
Ремонт слуховых окон
Ремонт окон подъездов
Ремонт труб вытяжной вентеляции
8 | Юбилейная 9 |  | 52005.63 |  | 52005.63 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление замена 4-х задвижек Д 50
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС замена 2-х задвижек Д 25
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт дверей в подвал
Ремонт шиферной кровли
Ремонт слуховых окон
Осмотр вытяжной вентеляции
9 | Юбилейная 12 |  | 57053.95 |  | 57053.95 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление замена 4-х задвижек Д50
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт дверей в подвал
Ремонт шиферной кровли
Ремонт слуховых окон
Ремонт люка на чердак
Ремонт окон подъездов
Ремонт дверей подъезда
Ремонт подъезда
Осмотр вытяжной вентеляции
10 | Юбилейная 13 |  | 58290.27 |  | 58290.27 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС замена 2-х задвижек Д 50
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
ХВС замена задвижки Д 50
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт шиферной кровли
Ремонт слуховых окон
Осмотр вытяжной вентеляции
11 | Юбилейная 14 |  | 92461.02 |  | 92461.02 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление замена 4-х задвижек Д50
Отопление установка 2-х термометров
Отопление проверка 2-х манометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
ХВС установка задвижки Д 32
Ремонт межпанельных швов
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт дверей подвала
Ремонт мягкой кровли
Косметический ремонт подъездов
12 | Юбилейная 15 |  | 97744.17 |  | 97744.17 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х задвижек Д 80
Отопление установка 2-х грязивиков
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
ХВС замена задвижки Д 50
Ремонт межпанельных швов
Ремоет окон прдухов подвала
Ремонт дверей подвала
Ремонт мягкой кровли
Косметический ремонт подъездов
Осмотр вытяжной вентеляции
13 | Гагарина 3 |  | 13118.27 |  | 13118.27 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление проверка 2-х манометров
Отопление проверка 2-х термометров
ГВС проверка 2-х манометров
ГВС проверка 2-х термометров
Осмотр вытяжной вентеляции
14 | Гагарина 13 |  | 22506.52 |  | 22506.52 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление замена 4-х задвижек Д50
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС замена 2-х задвижек Д 40
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Осмотр вытяжной вентеляции
15 | Санаторная 7 |  | 51635.54 |  | 51635.54 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Косметический ремонт 1-го подъезда
Осмотр вытяжной вентеляции
16 | Строителей 9 |  | 24264.36 |  | 24264.36 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Ремонт шиферной кровли
Ремонт слуховых окон
Ремонт окон подъездов
Ремонт дверей подъездов
Установка счетчик ХВС
17 | Строителей 23 |  | 6258.84 |  | 6258.84 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
Осмотр вытяжной вентеляции
18 | Новоя 19 |  | 81941.94 |  | 81941.94 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Замена системы ХВС в подвале
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
Ремонт межпанельных швов
Ремоет окон прдухов подвала
Ремонт дверей подвала
Ремонт мягкой кровли
Установка нового козырька 1-го подъезда
Ремонт окон подъездов
Ремонт дверей подезда
Осмотр вытяжной вентеляции
19 | Новоя 20 |  | 73025.08 |  | 73025.08 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Ремонт системы отопления в подвале
Ремонт системы ХВС в подвале
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
Ремонт межпанельных швов
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт дверей подвала
Ремонт кровли
Ремонт окон подъездов
Ремонт дверей подезда
Ремонт перил
Осмотр вытяжной вентеляции
20 | 50 лет ВЛКСМ 8 |  | 34046.98 |  | 34046.98 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Установка радиатора отопления в 1-м подъезде
Ремонт кирпичной кладки 1-го этажа 1-го подъезда
Осмотр вытяжной вентеляции
21 | 50 лет ВЛКСМ 10 |  | 32966.56 |  | 32966.56 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Ремонт межпанельных швов
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт козырька 3-го подъезда
Ремонт перил в подъездах
Осмотр вытяжной вентеляции
22 | 50 лет ВЛКСМ 11 |  | 44501.39 |  | 44501.39 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Теплоизоляция труб отопления и ГВС в подвале
Ремонт межпанельных швов
Ремонт мягкой кровли
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт козырька 2 подъезда
Осмотр вытяжной вентеляции
23 | 50 лет ВЛКСМ 12 |  | 41236.78 |  | 41236.78 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Ремонт мягкой кровли
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт межпанельных швов
Ремонт перил в подъездах
Осмотр вытяжной вентеляции
24 | 50 лет ВЛКСМ 13 |  | 51336.2 |  | 51336.2 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Ремонт мягкой кровли
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт козырьков
Ремонт межпанельных швов
Ремонт перил в подъездах
Осмотр вытяжной вентеляции
| Итого по МУП ГО Заречный "Единый город" |  | 1237879.36

## ООО Викинг
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2019/2020годов
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
16. | ООО "Викинг"
1 | Чистка фильтров системы отопления |  |  |  |  | август |  | ООО "Викинг"
2 | Проверка герметичности системы отопления |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
3 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  |  |  |  | август |  | ООО "Викинг"
4 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
5 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
6 | Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
18. | ТСЖ «Клары Цеткин 7"
1 | Чистка фильтров системы отопления |  |  |  |  | август |  | ООО "Викинг"
2 | Проверка герметичности системы отопления |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
3 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  |  |  |  | август |  | ООО "Викинг"
4 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
5 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
6 | Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
19. | ТСЖ «Лермонтова 13»
1 | Чистка фильтров системы отопления |  |  |  |  | август |  | ООО "Викинг"
2 | Проверка герметичности системы отопления |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
3 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  |  |  |  | август |  | ООО "Викинг"
4 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
5 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
6 | Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
20. | ТСЖ «Лермонтова 17»
1 | Чистка фильтров системы отопления |  |  |  |  | август |  | ООО "Викинг"
2 | Проверка герметичности системы отопления |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
3 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  |  |  |  | август |  | ООО "Викинг"
4 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
5 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
6 | Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
| Итого |  | 0

## УК Малиновка
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2019/2020годов
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства собственников | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
21. | ООО "УК"Малиновка"
1 | Ревизия и по необходимости текущий ремонт тнженерного оборудования |  |  | 10000 | 10000 |  | ООО УК Малиновка
2 | Текущий ремонт кровли |  |  | 24000 | 24000 |  | ООО УК Малиновка
3 | Исполнение предписания от ГЖИ по диагностике обедомового газового оборудования |  |  | 50000 | 50000 |  | ООО Промэнергобезопасность
4 | Ремонт козырьков над подъездами |  |  | 25000 | 25000 |  | ООО УК Малиновка
5 | проверка вент каналов |  |  | 2000 | 2000 |  | ООО "1вентмастер"
6 | Текущий ремонт второго подъезда |  |  | 45000 | 45000 |  | ООО УК Малиновка
| Всего: |  |  | 156000 | 156000

## ТСЖ Победы 20
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2019/2020годов
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
22. | ТСЖ "Победы 20"
1 | Чистка фильтров системы отопления |  |  |  |  | август |  | ООО "Викинг"
2 | Проверка герметичности системы отопления |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
3 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  |  |  |  | август |  | ООО "Викинг"
4 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
5 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
6 | Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
Всего ТСЖ "Победы 20"
| Итого |  | 0

## 50 лет ВЛКСМ
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2019/2020годов
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
23. | ТСЖ "50 лет ВЛКСМ 12"
1 | Чистка фильтров системы отопления |  |  |  |  | август |  | ООО "Викинг"
2 | Проверка герметичности системы отопления |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
3 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  |  |  |  | август |  | ООО "Викинг"
4 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
5 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
6 | Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  |  |  |  | сентябрь |  | ООО "Викинг"
Всего ТСЖ "50 лет ВЛКСМ 12"
| Итого |  | 0