Форма №2

Информация о реализации в Свердловской области указов Президента  Российской Федерации от 07 мая 2012 года

городской округ Заречный

по состоянию на 01.07.2015

| № п/п | Поручение, содержащееся в Указе Президента РФ | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений Указа Президента РФ | Информация о реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения содержащегося в Указе Президента РФ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |
| 1. | Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест | 1. Создание новых высокопроизводительных рабочих мест - 79 рабочих мест. 2. Модернизация рабочих мест – 74 рабочих мест, дополнительно в 2015 году запланированы мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала некоторых предприятий (не менее 20 работников). | 1. За 1 полугодие 2015 г. создано 10 новых высокопроизводительных рабочих мест 2. Модернизировано 0 рабочих мест. | Создание новых рабочих мест в 2015 г. связано с вводом в эксплуатацию детского сада «Маленькая страна», ожидается создание 80 новых рабочих мест Также создано 2 рабочих места в Детско-юношеской спортивной школе Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала запланированы на 3 квартал 2015 года. |
| 2. | Увеличение объёма инвестиций не менее чем до 25% от валового регионального продукта к 2015 г. и не менее чем до 27% к 2018 г. | 1. Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций на 2015 г. 52277 – млн. рублей. | 1. Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций за 3 мес. 2015 г. – 4209,52 млн. рублей. (за 1 полугодие – нет данных) | Фактическая величина целевого показателя "Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций" за 1 квартал 2015 г не является полной, поскольку органами статистики информация по объему инвестиций в основной капитал предоставляется в случае, если предприятий, объединенных по общим кодам ОКВЭД, не менее 3-х единиц. Снижение показателя также обусловлено отказом предприятий от инвестирования и развития производства в связи с кризисным состоянием экономики РФ. Основной поток инвестиций в строительство БН-800 практически завершился 2014 г. |
| 3. | Увеличение производительности труда в 1,5 раза к 2018 г. (по отношению к уровню 2011 года). | 1. Ожидаемый рост производительности труда в течение года до 4 %. | Нет данных | - |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» |
| 1. | Обеспечить доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе | 30 061 | 37 077 | Согласно Целевому показателю по «Дорожной карте» (Пост. ПСО от 26.02.13 №223-ПП средняя зарплата в 2015 году должна составить 30 061 рубль. За 1 полугодие 2015г она составила для 238 педагогов школ – 37077 руб. За аналогичный период прошлого года средняя з/пл составляла 30098 руб. (рост – 1,23%) |
| 2 | Обеспечить доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе | 27 939 | 29 688 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников в ДОУ за 1 полугодие 2015 года составил 29688 руб. у 258 педагогов. За аналогичный период прошлого года средняя з/пл составляла 27199 руб. (рост 9%). Среднемесячная заработная плата педагогического персонала ДОУ в 2015 году согласно индикативному (целевому) показателю должна составлять – 27 939 руб. |
| 3 | Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы для учителей в соответствующем регионе | 29 097 | 30 958 | Согласно Целевому показателю по «Дорожной карте» (Пост. ПСО от 26.02.13 №223-ПП средняя зарплата в 2015 году должна составить 29097 рублей Средняя зарплата за 1 полугодие 2015г составила для 64 педагогов дополнительного образования 30958 руб. За аналогичный период прошлого года средняя з/пл по учреждениям образования составляла 25598 руб. (рост – 20,9%) |
| 4 | Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области | 23 579 | 22 201,7 | Размер среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры за 1 полугодие 2015 года составил 22201,7 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2014г. рост составил 16,7% |
| 5 | Обеспечение поддержки создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  |  |  |
| 5.1 | Доля библиотек имеющих доступ в Интернет, % | 80% | 80% | Доступ в Интернет имеют 4 библиотеки из 5 В библиотеке д.Гагарка пока нет технической возможности |
| 5.2 | Количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек, ед. | 30 тыс. записей | 23,4 тыс. записей |  |
| 5.3 | Количество приобретенных новых электронных изданий, экз. | 100 | 0 | Электронные издания будут приобретены в пределах выделенных финансовых средств |
| 6 | Увеличение к 2018 году в два раза количества выставочных проектов |  |  |  |
| 6.1 | Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях, ед. | 10 | 8 | С начала года реализовано 8 выставочных проектов в том числе: 4 - постоянно действующих: -от поселка Лесного до города энергетиков Заречного - История Белоярской АЭС «Под знаком энергетики» - Земляки зареченцы на защите Родины «Я помню, я горжусь» - Быт белоярского крестьянина 4 привозных - Музей восковых фигур «Династия Романовых» - Корреляция ( выставка картин Д.Бондарев) - «Весенний вернисаж» (выставка вышивки В.А.Буздык) - История морской пехоты (военно-исторический музей г.Екатеринбург) |
| 7 | Увеличение к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8% от общего числа детей |  |  |  |
| 7.1 | Количество учащихся детских школ искусств-участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий, человек | 350 | 193 | 193 – учащихся ДШИ, приняли участие в творческих конкурсах и выставках |
| 7.2 | Доля таких учащихся от общего числа детей, % | 28% | 40,3 % |  |
| Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № _598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |
| 1. | Обеспечить к 2018 году снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,1 на 100тыс.нас. | 680 | 450 | 1.1.Раннее выявление факторов риска и их коррекция 1.2.Диспасеризация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 1.3.совершенствование госпитального этапа оказания медицинской помощи пациентам с ссз |
| 2. | Обеспечить к 2018 году снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 192,8 случаев на 100тыс.нас. | 209,2 | 220,8 | 1.1Проведение комплексных мер по раннему выявлению новообразований(в том числе злокачественных) на 1-2 стадиях. 1.2.Выявление лиц с высоким риском развития онкологических заболеваний с последующим тщательным обследованием., 1.3.Диспансерое наблюдение выявленных пациентов с онкопатологией, особенно лиц старше 40 лет. 1.4.Санитарно-гигиеническое обучение населения по профилактике онкозаболеваний.. |
| 3. | Обеспечить к 2018году снижение смертности от туберкулеза до 11,8 на 100тыс насел. | 13,3 | 3,3 | 1.1.Проведение комплексных мероприятий по раннему выявлению туберкулеза (охват население ФЛГ не менее 35%) 1.2.Туберкулинодиагностика детей не менее 95%. 1.3.Улучшение качества наблюдения за контактными в очагах туберкулеза с проведением противоэпидемических мероприятий совместно с РУ №32. 1.4.Обследование в 100% ВИЧ-инфицированных на туберкуле |
| 4. | Обеспечить к 2018году снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100тыс.нас. | 13,3 | 12,9 | 1.1.Систематическое повышение квалификации врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи по оказанию неотложной медицинской помощи при ДТП. 1.2.Обеспечить взаимодействие с межмуниципальными центрами по оказанию нейро-хирургической помощи при ДТП. 1.3.Обучить врача-хирурга по вопросам травматологии. |
| 5. | Обеспечить к 2018году снижение младенческой смертности, в первую очерель за счет сниженич ее в регионах с высоким уровнем данного показателя до 7,5 на 1000 родившихся живыми | 5,25 | 11,5 | 1.1.Ранняя постановка на учет беременных женщин (до 12 недель). 1.2.Своевременная консультация и обследование узкими специалистами. 1.3.Оздоровление беременных женщин в дневных стационарах и санаториях. 1.4.Повышение качества диспансеризации беременных женщин с соблюдением маршрутизации на роды беременных со средней и высокой степенью риска. 1.5.Приемственновсть в работе женской и детской консультаций. |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |
| 1 | Обеспечить достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | 90 | 99,2 | ДОУ посещают 1646 детей, из 1659 детей в возрасте от 3 до 7 лет по ГО Заречный, что составляет 99,2% |
| 2 | Обеспечить увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 69 | 82,6 | Всего на территории ГО Заречный проживает детей в возрасте от 5 до 18 лет – 3789 человек. По результатам проведенного в сентябре 2014г мониторинга по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием (посещение детьми учреждений дополнительного образования - ДЮСШ, ДМШ, ДХШ, ЦТ, ЦППРиК, а также обучающихся по дополнительным образовательным программам в школах и ДОУ) выявлено 3128 детей, занимающихся по дополнительным образовательным программам (ребенок учтен один раз). |
| Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |
| 1 | Создание для граждан РФ возможности улучшения жилищных условий не реже раза в 15 лет |  |  |  |
|  | 1.1. Количество сформированных земельных участков под жилищное строительство, ед: - комплексная многоэтажная жилая застройка; - индивидуальная жилая застройка | 11 1 10 | 0 0 90 | За отчетный период формирование земельных участков не производилось. Сформировано 90 земельных участков для индивидуального жилищного строительства за счет областного бюджета |
|  | 1.2. Количество земельных участков, предоставленных в собственность гражданам однократно бесплатно в целях индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Свердловской области №18-ОЗ, ед. | 90 | 75 | Из планируемых к предоставлению 90 земельных участков для ИЖС за отчетный период предоставлено льготным категориям граждан 75 земельных участков. Работа по предоставлению оставшихся 15 участков будет завершена в июле 2015г. |
| Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 % | 70% | 100% | Мониторинг проводился за 9 месяцев 2014 ода по 60 услугам в отношении муниципальных услуг, квалифицированных по категории заявителей – физические лица: Из низ: ДЕЗ – 4 услуги Упр. образования –7 услуг Культура – 6 услуг Администрация – 43 (жил отдел-10, зем. отдел-5, архитектура- 10, мун соб. -15, архив - 3) |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году- не менее 90% | 74% | 100% | Муниципальные услуги, предоставляемые на территории ГО Заречный, осуществляется по принципу «Одного окна |
| 3 | Доля граждан используемых механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году- не менее 70 % | 20% | 0 | На 01.07.2014г. тиражирование прошли 53 муниципальных услуг. С Единого портала государственных и муниципальных услуг поступило 2 запроса в Управление образования. |
| 4 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг – до 15 минут | 15 | 15 | Утвержден локальный нормативный акт -Постановление администрации ГО Заречный от 04.07.2013г. №1009-П «Об утверждении Плана-графика»,в соответствии с которым ответственные исполнители вносят изменения в административные регламенты по максимальному сроку ожидания в очереди- 15 минут.. |
| Указ от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" |
| 1 | Обеспечить охват обучающихся, учреждений общего образования, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, прошедших тестирование на употребление психоактивных средств |  |  |  |
| 2. | Коэффициент рождаемости | 7,1 | 6,4 на 1000 населения |  |
| 3. | Коэффициент смертности | 6,8 | 6,3 на 1000 населения |  |
| 4. | Материнская смертность | 0 | 0 |  |