администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от___26.04.2019____  №  ___464-П____

г. Заречный

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») городского округа Заречный по достижению показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в части проведения работ по установлению границ населенных пунктов и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них в 2019 и 2020 году

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», в целях достижения целевых значений показателей в части проведения работ по установлению границ населенных пунктов и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») городского округа Заречный по достижению показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в части проведения работ по установлению границ населенных пунктов и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них в 2019 и 2020 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

И.о. Главы

городского округа Заречный                                                                           В.В. Потапов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___26.04.2019____  №  ___464-П____ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») городского округа Заречный по достижению показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в части проведения работ по установлению границ населенных пунктов и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них в 2019 и 2020 году»

План мероприятий («дорожная карта») городского округа Заречный по достижению показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в части проведения работ по установлению границ населенных пунктов и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них в 2019 и 2020 году

| Этап достижения | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Срок | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Составление плана (графика) внесения сведений в ЕГРН | 1.1. Формирование списка населенных пунктов, сведения о которых внесены в ЕГРН | 29.04.2019 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации ГО Заречный Поляков Александр Владимирович |
|  | 1.2. Формирование списка территориальных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН | 29.04.2019 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации ГО Заречный Поляков Александр Владимирович |
|  | 1.3. Формирование списка населенных пунктов, сведения о которых необходимо внести в ЕГРН | 30.04.2019 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации ГО Заречный Поляков Александр Владимирович |
| 2. Размещение заказа для муниципальных нужд | 2.1. Подготовка технического задания для исполнителя по выполнению работ по описанию границ населенных пунктов, внесение сведений о них в ЕГРН | 31.05.2019 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации ГО Заречный Поляков Александр Владимирович |
|  | 2.2. Заключение и исполнение муниципального контракта на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов, внесение сведений о них в ЕГРН (если привлекается сторонняя организация). | 28.06.2019 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации ГО Заречный Поляков Александр Владимирович |
|  | 2.3. Направление копий муниципальных контрактов на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов, внесение сведений о них в ЕГРН (если привлекается сторонняя организация) в течение пяти дней с момента их заключения в адрес Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | 05.07.2019 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации ГО Заречный Поляков Александр Владимирович |
|  | 2.4. Осуществление постоянного мониторинга и контроля хода проведения работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН | На постоянной основе в период выполнения работ | Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации ГО Заречный Поляков Александр Владимирович |
|  | 2.5. Информирование Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о выполнении показателя Целевой модели (внесение сведений в ЕГРН) | На постоянной основе в период выполнения работ | Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации ГО Заречный Поляков Александр Владимирович |