администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от___12.08.2019___  №  ___819-П____

г. Заречный

Об организационных мероприятиях по созданию дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Заречный с 12-часовым рабочим днём

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» в части обеспечения доступности дошкольного образования, в целях удовлетворения потребности жителей в обеспечении удобного времени пребывания детей в детских дошкольных организациях городского округа Заречный, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Дорожную карту по созданию дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Заречный с 12-часовым рабочим днём (прилагается).

2. Ответственным исполнителям Дорожной карты по созданию дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Заречный с 12-часовым рабочим днём информировать МКУ «Управление образования городского округа Заречный» о ходе реализации мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа Заречный Н.И. Малиновскую.

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный                                                                 	       А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___12.08.2019___  №  ___819-П____

«Об организационных мероприятиях по созданию дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Заречный с 12-часовым рабочим днём»

Дорожная карта

по созданию дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных

учреждениях городского округа Заречный с 12-часовым рабочим днём

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия по пилотному внедрению 12 часового рабочего дня |
| 1. | Организовать дежурные группы в структурных подразделениях МК ДОУ ГО Заречный «Детство» | Директор МКДОУ ГО Заречный «Детство» С.А. Гордиевских | 15.08.2019 | Приказ |
| 2. | Определить график работы дежурных групп структурных подразделений МК ДОУ ГО Заречный «Детство» | Директор МКДОУ ГО Заречный «Детство» С.А. Гордиевских | 15.08.2019 | Приказ |
| 3. | Разместить информацию о работе дежурных групп на информационных стендах структурных подразделений МК ДОУ ГО Заречный «Детство» и официальном сайте МК ДОУ ГО Заречный «Детство» | Директор МКДОУ ГО Заречный «Детство» С.А. Гордиевских | 15.08.2019 | Размещение информации |
| 4. | Провести мониторинг посещаемости детей в дежурной группе в структурных подразделениях МК ДОУ ГО Заречный «Детство» | Руководители СП, ответственные за информационный обмен | 15.08.2019 по 30.09.2019 | Анкетирование |
| 5. | Разработать меры по снижению коэффициента невыходов педагогического и прочего персонала | Директор МКДОУ ГО Заречный «Детство» С.А. Гордиевских, И.о. заведующего МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна» Н.Н. Никифорова | 15.08.2019 | Аналитическая справка, планы |
| 6. | МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна» подготовить организационное и экономическое обоснование для создания дежурной группы | И.о. заведующего МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна» Н.Н. Никифорова | 02.09.2019 | Пояснительная записка с расчётами |
| 7. | МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна» разработать проект создания платных услуг по присмотру и уходу за детьми | И.о. заведующего МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна» Н.Н. Никифорова | 02.09.2019 | Пояснительная записка с расчётами |
| 8. | Произвести расчёт стоимости 1 часа услуги по присмотру и уходу | Экономический отдел МКУ «Управление образования городского округа Заречный» | 02.09.2019 | Расчёт |
| 9. | Подготовить запрос в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области о выделении субсидий на оплату труда педагогических работников ДОУ из расчета 12-часового рабочего дня | Экономический отдел МКУ «Управление образования городского округа Заречный» | 10.08.2019 | Письмо |