

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_26.08.2020\_\_ № \_\_\_631-П\_\_\_

г. Заречный

**Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ**

**в городском округе Заречный за 1 полугодие 2020 года**

В соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный», на основании [ст. ст. 28, 31](consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=77975;fld=134;dst=100296) Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 полугодие 2020 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный ([www.gorod-zarechny.ru](http://www.gorod-zarechny.ru)).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава  городского округа Заречный |  | А.В. Захарцев |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от\_\_26.08.2020\_\_ № \_\_631-П\_\_

«Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 полугодие 2020 года»

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 полугодие 2020 года**

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Нормативно-правовой акт об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований (рублей) | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено программой на 2019 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | |
| Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1. | «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 19.05.2020  № 374-П | 7927500,00 | 249400,00 | 1157000,00 | 1764600,00 | 4756500,00 | 2761326,00 | 249400,00 | 975301,64 | 1536624,36 | 0,00 |
| 2. | «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 27.11.2019  № 1188-П | 986754770,72 | 0,00 | 598965512,42 | 387789258,30 | 0,00 | 428810115,83 | 0,00 | 276902538,57 | 151907577,26 | 0,00 |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Заречный» |  | 416404517,04 | 0,00 | 266366871,91 | 150037645,13 | 0,00 | 173997250,46 | 0,00 | 111381399,52 | 62615850,94 | 0,00 |
| 2.2. | «Развитие системы общего образования в городском округе Заречный» |  | 445953957,84 | 0,00 | 318959540,51 | 126994417,33 | 0,00 | 209332537,74 | 0,00 | 164478486,65 | 44854051,09 | 0,00 |
| 2.3. | «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный» |  | 90718252,91 | 0,00 | 13372100,00 | 77346152,91 | 0,00 | 32216001,82 | 0,00 | 1042652,40 | 31173349,42 | 0,00 |
| 2.4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года» |  | 33678042,93 | 0,00 | 267000,00 | 33411042,93 | 0,00 | 13264325,81 | 0,00 | 0,00 | 13264325,81 | 0,00 |
| 3. | «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 18.11.2019  № 1154-П | 108890034,00 | 15090100,00 | 81313000,00 | 12486934,00 | 0,00 | 59302577,18 | 8086018,14 | 47919035,77 | 3297523,27 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | «Меры социальной защиты и социальной поддержки населения» |  | 104037034,00 | 15090100,00 | 81313000,00 | 7633934,00 | 0,00 | 59302577,18 | 8086018,14 | 47919035,77 | 3297523,27 | 0,00 |
| 3.2. | «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» |  | 4297000,00 | 0,00 | 0,00 | 4297000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории городского округа Заречный» |  | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | «Комплексные меры по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории городского округа Заречный» |  | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | «Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный» |  | 316000,00 | 0,00 | 0,00 | 316000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 14.11.2019  № 1135-П | 115922571,14 | 0,00 | 40561209,94 | 75361361,20 | 0,00 | 30072594,78 | 0,00 | 5128911,95 | 24943682,83 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства» |  | 11158519,15 | 0,00 | 8308519,15 | 2850000,00 | 0,00 | 555000,00 | 0,00 | 555000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 16383505,27 | 0,00 | 1307931,73 | 15075573,54 | 0,00 | 8018586,26 | 0,00 | 1307931,73 | 6710654,53 | 0,00 |
| 4.3. | «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан» |  | 68122977,17 | 0,00 | 30944759,06 | 37178218,11 | 0,00 | 12566255,36 | 0,00 | 3265980,22 | 9300275,14 | 0,00 |
| 4.4. | «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный» |  | 20257569,55 | 0,00 | 0,00 | 20257569,55 | 0,00 | 8932753,16 | 0,00 | 0,00 | 8932753,16 | 0,00 |
| 5. | «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 13.11.2019  № 1125-П | 212646372,97 | 0,00 | 180191975,66 | 32454397,31 | 0,00 | 24649703,71 | 0,00 | 5642700,35 | 19007003,36 | 0,00 |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | «Развитие улично-дорожной сети» |  | 175715171,12 | 0,00 | 146511729,83 | 29203441,29 | 0,00 | 22279320,01 | 0,00 | 4492797,83 | 17786522,18 | 0,00 |
| 5.2. | «Повышение безопасности дорожного движения» |  | 36931201,85 | 0,00 | 33680245,83 | 3250956,02 | 0,00 | 2370383,70 | 0,00 | 1149902,52 | 1220481,18 | 0,00 |
| 6. | «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 09.12.2019  № 1258-П | 170076054,08 | 0,00 | 10583214,08 | 159492840,00 | 0,00 | 74356885,04 | 0,00 | 1142241,30 | 73214643,74 | 0,00 |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 11.01.2019  № 20-П | 10259570,00 | 0,00 | 6225480,00 | 4034090,00 | 0,00 | 513213,33 | 0,00 | 0,00 | 513213,33 | 0,00 |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный» |  | 2471805,00 | 0,00 | 0,00 | 2471805,00 | 0,00 | 188200,65 | 0,00 | 0,00 | 188200,65 | 0,00 |
| 7.2. | «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Заречный» |  | 7015480,00 | 0,00 | 6225480,00 | 790000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» |  | 772285,00 | 0,00 | 0,00 | 772285,00 | 0,00 | 325012,68 | 0,00 | 0,00 | 325012,68 | 0,00 |
| 8. | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 28.11.2019  № 1204-П | 28416510,67 | 0,00 | 2000000,00 | 26416510,67 | 0,00 | 15957886,51 | 0,00 | 10000,00 | 15947886,51 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  | 21560757,67 | 0,00 | 0,00 | 21560757,67 | 0,00 | 14018604,74 | 0,00 | 0,00 | 14018604,74 | 0,00 |
| 8.2. | «Пожарная безопасность» |  | 1281000,00 | 0,00 | 0,00 | 1281000,00 | 0,00 | 186691,94 | 0,00 | 0,00 | 186691,94 | 0,00 |
| 8.3. | «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 3574753,00 | 0,00 | 0,00 | 3574753,00 | 0,00 | 1742589,83 | 0,00 | 0,00 | 1742589,83 | 0,00 |
| 9. | «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 31.10.2019  № 1072-П | 12491460,00 | 0,00 | 0,00 | 12491460,00 | 0,00 | 5375427,74 | 0,00 | 0,00 | 5375427,74 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | «Управление бюджетным процессом, его совершенствование» |  | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 3815,08 | 0,00 | 0,00 | 3815,08 | 0,00 |
| 9.2. | «Информационные системы управления финансами» |  | 1822000,00 | 0,00 | 0,00 | 1822000,00 | 0,00 | 483162,05 | 0,00 | 0,00 | 483162,05 | 0,00 |
| 9.3. | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года» |  | 10569460,00 | 0,00 | 0,00 | 10569460,00 | 0,00 | 4888450,61 | 0,00 | 0,00 | 4888450,61 | 0,00 |
| 10. | «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 31.10.2019  № 1074-П | 2489000,00 | 0,00 | 0,00 | 2489000,00 | 0,00 | 40833,00 | 0,00 | 0,00 | 40833,00 | 0,00 |
| 11. | «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 25.11.2019  № 1174-П | 1619000,00 | 0,00 | 49000,00 | 1570000,00 | 0,00 | 63850,48 | 0,00 | 0,00 | 63850,48 | 0,00 |
| 12. | «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 09.12.2019  № 1259-П | 35080473,38 | 0,00 | 34580473,38 | 500000,00 | 0,00 | 369000,00 | 0,00 | 0,00 | 369000,00 | 0,00 |
| 13. | «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 18.11.2019  № 1158-П | 1712000,00 | 0,00 | 0,00 | 1712000,00 | 0,00 | 397099,43 | 0,00 | 0,00 | 397099,43 | 0,00 |
| 14. | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 03.02.2020  № 86-П | 35191000,00 | 0,00 | 0,00 | 35191000,00 | 0,00 | 9462784,88 | 0,00 | 0,00 | 9462784,88 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | «Управление муниципальным имуществом» |  | 33574000,00 | 0,00 | 0,00 | 33574000,00 | 0,00 | 9404635,20 | 0,00 | 0,00 | 9409635,20 | 0,00 |
| 14.2. | «Управление земельными ресурсами» |  | 1617000,00 | 0,00 | 0,00 | 1617000,00 | 0,00 | 58149,68 | 0,00 | 0,00 | 58149,68 | 0,00 |
| 15. | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 11.01.2019  № 19-П | 1523491,00 | 0,00 | 0,00 | 1523491,00 | 0,00 | 591320,11 | 0,00 | 0,00 | 591320,11 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | «Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной политики в городском округе Заречный» |  | 189570,00 | 0,00 | 0,00 | 189570,00 | 0,00 | 38910,00 | 0,00 | 0,00 | 38910,00 | 0,00 |
| 15.2. | «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» |  | 1333921,00 | 0,00 | 0,00 | 1333921,00 | 0,00 | 552410,11 | 0,00 | 0,00 | 552410,11 | 0,00 |
| 16. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018-2022 годы» | постановление администрации ГО Заречный от 28.09.2017  № 1068-П | 136141566,20 | 0,00 | 79860600,00 | 14706866,20 | 41574100,00 | 330088,80 | 0,00 | 18720,00 | 311368,80 | 0,00 |
| 17. | «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный до 2024 года» | Постановление администрации ГО Заречный от 28.11.2019  № 1206-П | 108500,00 | 0,00 | 0,00 | 108500,00 | 0,00 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 876,00 | 0,00 |
| 18. | «Противодействие коррупции в городском округе Заречный до 2024 года» | Постановление администрации ГО Заречный от 30.09.2019  № 958-П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 24.09.2019  № 940-П | 2174765,00 | 0,00 | 0,00 | 2174765,00 | 0,00 | 465724,91 | 0,00 | 0,00 | 465724,91 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  | 1869424639,16 | 15339500,00 | 1035487465,48 | 772267073,68 | 46330600,00 | 653521307,73 | 8335418,14 | 337739449,58 | 307446440,01 | 0,00 |

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 полугодие 2020 года

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный**

**«Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | | | | | |
| 2. | Задача 1. Предоставление молодым семьям - участникам мероприятия ведомственной целевой программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |  |  |  |  |  |
| 3. | Целевой показатель 1. Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 5 | 3 | 60 |  |
| 4. | Целевой показатель 2. Доля молодых семей, получивших социальную выплату из общего числа семей, участвующих в программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года» | процентов | 13,5 | 36 | 266,7 | Уменьшение числа молодых семей, желающих стать участниками программы |
| 5. | Целевой показатель 3. Доля собственных средств молодых семей, получивших социальную выплату для приобретения (строительства) жилья | процентов | 60 | 60 | 100 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 7 927 500,00 | 2 761 326,00 | 34,83 |  |
| 2. | федеральный бюджет | 249 400,00 | 249 400,00 | 100,0 |  |
| 3. | областной бюджет | 1 157 000,00 | 975 301,64 | 82,29 |  |
| 4. | местный бюджет | 1 764 600,00 | 1 536 624,36 | 87,08 |  |
| 5. | внебюджетные источники | 4 756 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 7 927 500,00 | 2 761 326,00 | 34,83 |  |
| 7. | федеральный бюджет | 249 400,00 | 249 400,00 | 100,0 |  |
| 8. | областной бюджет | 1 157 000,00 | 975 301,64 | 82,29 |  |
| 9. | местный бюджет | 1 764 600,00 | 1 536 624,36 | 87,08 |  |
| 10. | внебюджетные источники | 4 756 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | Мероприятие1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего, из них: | 7 927 500,00 | 2 761 326,00 | 34,83 |  |
| 12. | Федеральный бюджет | 249 400,00 | 249 400,00 | 100,0 |  |
| 13. | Областной бюджет | 1 157 000,00 | 975 301,64 | 82,29 |  |
| 14. | Местный бюджет | 1 764 600,00 | 1 536 624,36 | 87,08 |  |
| 15. | Внебюджетные источники | 4 756 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный**

**«Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных | | | | | |
| 2. | Задача 1.1. Формирование и обеспечение устойчивости безопасности функционирования информационной инфраструктуры, сервисов передачи данных, обработки и хранения данных | | | | | |
| 3. | Целевой показатель 1. Бесперебойная работа компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации ГО Заречный | процентов | 90 | 90 | 100 |  |
| 4. | Целевой показатель 2. Доля обновляемого программного обеспечения, баз данных | процентов | 73 | 73 | 100 |  |
| 5. | Целевой показатель 3. Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого в администрации городского округа Заречный | процентов | 90 | 90 | 100 |  |
| 6. | Цель 2. Обеспечение доступности муниципальных учреждений городского округа Заречный к публичной сети «Интернет», через Wi-Fi | | | | | |
| 7. | Задача 2.1. Обеспечение доступности муниципальных учреждений городского округа Заречный к публичной сети "Интернет", через Wi-Fi | | | | | |
| 8. | Целевой показатель 4. Доля муниципальных учреждений города Заречный, охваченные публичной беспроводной сетью Wi-Fi | процентов | 10 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 9. | Цель 3. Использование отечественного программного обеспечения, технологий в информационной инфраструктуре администрации ГОЗ | | | | | |
| 10. | Задача 3.1. Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных | | | | | |
| 11. | Целевой показатель 5. Доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения | процентов | 35 | 35 | 100 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2024 года»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2 174 765,00 | 465 724,91 | 21,41 |  |
| 2. | местный бюджет | 2 174 765,00 | 465 724,91 | 21,41 |  |
| 3. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 174 765,00 | 465 724,91 | 80,86 |  |
| 4. | местный бюджет | 2 174 765,00 | 465 724,91 | 21,41 |  |
| 5. | Мероприятие 1. Приобретение, установка и настройка «NAS» (NAS - Network Attached Storage) | 150 000,00 | 134 724,91 | 89,82 |  |
| 5. | местный бюджет | 150 000,00 | 134 724,91 | 89,82 |  |
| 6. | Мероприятие 4. Аудит безопасности сети администрации ГО Заречный | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2020 года. |
| 7. | местный бюджет | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | Мероприятие 5. Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных | 1 249 000,00 | 331 000,00 | 26,50 |  |
| 9. | местный бюджет | 1 249 000,00 | 331 000,00 | 26,50 |  |
| 10. | Мероприятие 6. Приобретение отечественного программного обеспечения | 475 765,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2020 года. |
| 11. | местный бюджет | 475 765,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие системы образования**

**в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования в городском округе Заречный** | | | | | |
| 2. | Цель 1.1. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет | | | | | |
| 3. | Задача 1.1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | |
| 4. | Целевой показатель 1. Отношение численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет | процентов | 60 | 61 | 101,7 |  |
| 5. | Задача 1.1.2. Предоставление детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья специального (в т.ч. коррекционного) образования на дому, в дошкольных образовательных организациях | | | | | |
| 6. | Целевой показатель 2. Отношение численности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги дошкольного образования в группах соответствующей направленности, к общей численности детей, получающих дошкольное образование | процентов | 80 | 80 | 100 |  |
| 7. | Целевой показатель 3. Количество действующих «Служб ранней помощи» в ДОО, оказывающих услуги по психолого-педагогическому, диагностическому и консультативному сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья | единицы | 3 | 1 | 33,3 | Данные услуги оказывает только МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП» |
| 8. | Целевой показатель 4. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Заречный, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100 | Дети дошкольного возраста, зачисленные в МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП», занимающиеся на дому |
| 9. | Задача 1.1.3. Развитие вариативных форм дошкольного образования | | | | | |
| 10. | Целевой показатель 5. Обеспеченность детей вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, консультационно- методические пункты) | процентов | 80 | 80 | 100 | Открыто 3 консультационно-методических пункта. Группы кратковременного пребывания открыть возможности нет, вместо них открыто 3 центра игрового развития ребенка |
| 11. | Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования в городском округе Заречный | | | | | |
| 12. | Цель 2.1. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Заречный | | | | | |
| 13. | Задача 2.1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в государственных общеобразовательных организациях | | | | | |
| 14. | Целевой показатель 6. Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Заречный образовательными услугами в рамках федерального государственного образовательного стандарта | процентов | 100 | 100 | 100 | По состоянию на 01.06.2020 - 3764 учащихся, охваченные образовательными услугами в рамках ФГОС |
| 15. | Задача 2.1.2. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта на уровне среднего общего образования | | | | | |
| 16. | Целевой показатель 7. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | Перешли на ФГОС общего образования 6 муниципальных общеобразовательных организаций (МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП» не переведены) |
| 17. | Целевой показатель 8. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего и среднего образования | процентов | 100 | 80 | 80 | Всего количество педагогических и руководящих работников - 327 человек, по состоянию на 01.07.2020 прошли курсы повышения квалификации в связи с введением ФГОС - 262 |
| 18. | Задача 2.1.3. Приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями к условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | |
| 19. | Целевой показатель 9. Количество Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | единицы | 1 | 1 | 100 | Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в МКОУ ГО Заречный (организована на базе «СОШ № 6» и функционирует с 2019 года) |
| 20. | Целевой показатель 10. Количество Центров изучения предметов естественно-научного цикла и профориентационной работы | единицы | 1 | 1 | 100 | Центр изучения предметов естественно-научного цикла и профориентационной работы организован на базе МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» в 2019 году. На 2020 год заявка в МО и МП Свердловской области была подана на МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6», но была отклонена министерством по причине недостаточности информации |
| 21. | Задача 2.1.4. Создание в образовательных организациях необходимых условий для предоставления качественного инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | |
| 22. | Целевой показатель 11. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц | процентов | 100 | 100 | 100 | На 01.06.2020 345 обучающихся |
| 23. | Целевой показатель 12. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 14,3 | 14,3 | 100 | Не обеспечены возможностью для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры образовательной организации МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6» ( Гагарка), МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (ул. Лермонтова) |
| 24. | Задача 2.1.5. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | |
| 25. | Целевой показатель 13. Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях городского округа Заречный | процентов | 100 | 100 | 100 | 21 ребенок, оставшийся без попечения родителей, охвачен образовательными услугами |
| 26. | Задача 2.1.6. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 27. | Целевой показатель 14. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | процентов | 98 | 100 | 102 | Все обучающиеся 9 классов - 325 человек, 11 классов - 145 человек освоили программы основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году |
| 28. | Задача 2.1.7. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | |
| 29. | Целевой показатель 15. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | процентов | 90 | 85,1 | 94,6 | В связи с пандемией уменьшился процент учащихся ОО, охваченных горячим питанием. Ранее обучающиеся 1-4 классов были обеспечены горячим питанием полностью (все обучающиеся), а с апреля 2020 года, только льготные категории обучающихся, находящихся на дистанционном обучении |
| 30. | Задача 2.1.8. Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | | | | | |
| 31. | Целевой показатель 16. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процентов | 100 | 100 | 100 | Все 7 муниципальных общеобразовательных организации городского округа Заречный |
| 32. | Задача 2.1.9. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии | | | | | |
| 33. | Целевой показатель 17. Доля учащихся 8-11-х классов, охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности учащихся 8-11-х классов | процентов | 50 | 50 | 100 | 462 учащихся 8-11 х классов прошли профориентационные онлайн-мероприятия, организованные Министерством просвещения РФ. Региональный проект «Билет в будущее» |
| 34. | Задача 2.1.10. Создание муниципальной системы контроля качества образования | | | | | |
| 35. | Целевой показатель 18. Доля школьников городского округа Заречный, участвующих в международных и всероссийских исследованиях качества общего образования | процентов | 10 | 0 | 0 | Мероприятия отменены в связи с пандемией |
| 36. | Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный | | | | | |
| 37. | Цель 3.1. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе Заречный | | | | | |
| 38. | Задача 3.1.1. Развитие системы дополнительного образования через внедрение персонифицированного учета и финансирования | | | | | |
| 39. | Целевой показатель 19. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 75 | 75 | 100 | 3710 человек городского округа Заречный охвачены образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет ( 4947 чел.) |
| 40. | Целевой показатель 20. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования через сертификаты персонифицированного финансирования | процентов | 20 | 0 | 0 | Выдача сертификатов запланирована на сентябрь 2020 года |
| 41. | Задача 3.1.2. Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный, осуществляющих реализацию программ технической направленности дополнительного образования | | | | | |
| 42. | Целевой показатель 21. Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности | единицы | 250 | 280 | 112 | Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности |
| 43. | Целевой показатель 22. Доля образовательных организаций, в которых проведено обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ технической направленности | процентов | 25 | 25 | 100 | МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2», МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6», МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» |
| 44. | Задача 3.1.3. Развитие форм межсетевого взаимодействия при реализации проекта «Уральская инженерная школа» | | | | | |
| 45. | Целевой показатель 23. Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом) | единицы | 3 | 3 | 100 | МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» |
| 46. | Цель 3.2. Развитие системы патриотического воспитания граждан, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 47. | Задача 3.2.2. Развитие волонтерского движения | | | | | |
| 48. | Целевой показатель 24. Доля детей в возрасте 12-18 лет, участвующих в волонтерском движении | процентов | 10 | 10 | 100 | 380 человек участвуют в волонтерском движении |
| 49. | Целевой показатель 25. Количество реализуемых программ волонтерства и добровольчества с участием обучающихся городского округа Заречный | единицы | 1 | 1 | 100 | Школьное лесничество «Кедр» на базе МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6» |
| 50. | Задача 3.2.3. Модернизация содержания и форм патриотического, военно-патриотического воспитания | | | | | |
| 51. | Целевой показатель 26. Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | процентов | 25 | 25 | 100 | МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна», МКДОУ ГО Заречный «Дюймовочка», МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6» |
| 52. | Целевой показатель 27. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов | процентов | 8,3 | 8,3 | 100 |  |
| 53. | Целевой показатель 28. Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности от общего количества обучающихся в городском округе Заречный | процентов | 75 | 40 | 53,3 | 35% обучающихся будут участвовать в мероприятиях, запланированных на 2 полугодие 2020 года |
| 54. | Цель 3.3. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Заречный | | | | | |
| 55. | Задача 3.3.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей | | | | | |
| 56. | Целевой показатель 29. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста | процентов | 15 | 1,1 | 7,3 | В связи с пандемией, частично отменены смены отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях. 40 детей и подростков городского округа Заречный получат услугу отдыха и оздоровления в МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря» летом 2020 года |
| 57. | Задача 3.3.2. Проведение развернутой профилактической работы с целью предупреждения аддиктивного поведения, формирования ценностей здорового образа жизни | | | | | |
| 58. | Целевой показатель 30. Доля обучающихся и воспитанников, включенных в мероприятия по профилактике зависимостей, формирования ценностей здорового образа жизни, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 99 | 100 | 101 | Мероприятия по профилактике зависимости, формирования ценностей здорового образа жизни организованы в ОО городского округа Заречный в соответствии с планами воспитательной и профилактической работы |
| 59. | Задача 3.3.3. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | | | | | |
| 60. | Целевой показатель 31. Количество образовательных организаций, в которых проведено строительство (модернизация) спортивных площадок и стадионов образовательных организаций (нарастающим итогом) | единицы | 6 | 3 | 50 | Запланировано строительство спортивной площадки в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1», завершено строительство в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2», во втором полугодии 2020 года планируется завершение работ в МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7» |
| 61. | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года» | | | | | |
| 62. | Цель 4.1. Обеспечение городских мероприятий и муниципальная поддержка в сфере образования | | | | | |
| 63. | Задача 4.1.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными задачами и сроками | | | | | |
| 64. | Целевой показатель 32. Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный, подлежащих аттестации | процентов | >= 80 | 72 | 90 | Аттестация оставшихся педагогических работников запланирована на 2 полугодие 2020 года |
| 65. | Целевой показатель 33. Доля проведенных проверок по федеральному государственному надзору и контролю качества образования в сфере образования от запланированных | процентов | 100 | 50 | 50 | Запланированы 2 проверки, в 1 полугодии проведена 1 |
| 66. | Целевой показатель 34. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года», значения которых достигли или превысили запланированные | процентов | 97 | 72 | 74,2 | В связи с пандемией, мероприятия, летние оздоровительные площадки отменены, часть перенесена на 2 полугодие 2020 |
| 67. | Цель 4.2. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии | | | | | |
| 68. | Задача 4.2.1. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций | | | | | |
| 69. | Целевой показатель 35. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 72 | 70 | 97,2 | Аттестация оставшихся педагогических работников запланирована на 2 полугодие 2020 года |
| 70. | Целевой показатель 36. Охват специалистов при организации переподготовки и повышения квалификации | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 71. | Задача 4.2.2. Привлечение молодых специалистов в образовательные организации городского округа Заречный, обеспечение социальных гарантий педагогам | | | | | |
| 72. | Целевой показатель 37. Выполнение целевых показателей средней заработной платы педагогических работников, установленных Министерством образования и молодежной политики Свердловской области | процентов | 100 | 107,25 | 107,25 | Отпускной период |
| 73. | Задача 4.2.4. Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений городского округа Заречный | | | | | |
| 74. | Целевой показатель 38. Охват работников образовательных организаций городского округа Заречный мероприятиями по укреплению здоровья | процентов | >= 90 | 11 | 12,2 | 11% участвовали в региональном проекте «Будь здоров». Медосмотры работников ОО ГО Заречный проведены на 100% |
| 75. | Задача 4.2.5. Участие педагогических работников в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | | | | | |
| 76. | Целевой показатель 39. Количество педагогических работников, принимающих участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | человек | >= 30 | 41 | 136,7 | Конкурсы педагогического мастерства, проведенные в 1 полугодии 2020 года: «Перспектива», «Педагог-психолог», «Лучший воспитатель года» |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Заречный»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 986 754 770,72 | 428 810 115,83 | 43,46 |  |
| 2. | областной бюджет | 598 965 512,42 | 276 902 538,57 | 46,23 |  |
| 3. | местный бюджет | 387 789 258,30 | 151 907 577,26 | 39,17 |  |
| 4. | ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ» | | | | |
| 5. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 416 404 517,04 | 173 997 250,46 | 41,79 |  |
| 6. | областной бюджет | 266 366 871,91 | 111 381 399,52 | 41,82 |  |
| 7. | местный бюджет | 150 037 645,13 | 62 615 850,94 | 41,73 |  |
| 8. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 32 160 571,91 | 204 858,04 | 0,64 |  |
| 9. | областной бюджет | 31 460 571,91 | 204 858,04 | 0,65 |  |
| 10. | местный бюджет | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | Мероприятие 1.1. Строительство дополнительных мест в ДДУ № 50 | 32 160 571,91 | 204 858,04 | 0,65 |  |
| 12. | областной бюджет | 31 460 571,91 | 204 858,04 | 0,65 |  |
| 13. | местный бюджет | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 384 243 945,13 | 173 792 392,42 | 45,23 |  |
| 15. | областной бюджет | 234 906 300,00 | 111 176 541,48 | 47,33 |  |
| 16. | местный бюджет | 149 337 645,13 | 62 615 850,94 | 41,93 |  |
| 17. | Мероприятие 1.2. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: | 382 221 773,45 | 173 769 778,02 | 45,46 |  |
| 18. | областной бюджет | 232 906 300,00 | 111 153,927,08 | 47,72 |  |
| 19. | местный бюджет | 149 315 473,45 | 62 615 850,94 | 41,94 |  |
| 20. | Мероприятие 1.3. Проведение капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации дошкольного образования | 2 022 171,68 | 22 614,40 | 1,12 |  |
| 21. | областной бюджет | 2 000 000,00 | 22 614,40 | 1,13 |  |
| 22. | местный бюджет | 22 171,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23. | ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ» | | | |  |
| 24. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 445 953 957,84 | 209 332 537,74 | 46,94 |  |
| 25. | областной бюджет | 318 959 540,51 | 164 478 486,65 | 51,57 |  |
| 26. | местный бюджет | 126 994 417,33 | 44 854 051,09 | 35,32 |  |
| 27. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 445 953 957,84 | 209 332 537,74 | 46,94 |  |
| 28. | областной бюджет | 318 959 540,51 | 164 478 486,65 | 51,57 |  |
| 29. | местный бюджет | 126 994 417,33 | 44 854 051,09 | 35,32 |  |
| 30. | Мероприятие 2.1. Организация предоставления общего образования и создание условий для реализации общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | 359 435 335,03 | 183 060 888,15 | 50,93 |  |
| 31. | областной бюджет | 267 036 108,70 | 141 706 926,81 | 53,07 |  |
| 32. | местный бюджет | 92 399 226,33 | 41 353 961,34 | 44,76 |  |
| 33. | Мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации | 3 135 509,00 | 985 549,75 | 31,43 |  |
| 34. | местный бюджет | 3 135 509,00 | 985 549,75 | 31,43 |  |
| 35. | Мероприятие 2.3. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 32 403 540,51 | 10 591 355,65 | 32,69 |  |
| 36. | областной бюджет | 12 403 540,51 | 10 591 355,65 | 85,39 |  |
| 37. | местный бюджет | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38. | Мероприятие 2.5. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях | 44 141 682,00 | 14 640 962,75 | 33,17 |  |
| 39. | областной бюджет | 35 382 000,00 | 12 126 422,75 | 34,27 |  |
| 40. | местный бюджет | 8 759 682,00 | 2 514 540,00 | 28,71 |  |
| 41. | Мероприятие 2.6. Проведение капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации | 6 837 891,30 | 53 781,44 | 0,79 |  |
| 42. | областной бюджет | 4 137 891,30 | 53 781,44 | 1,30 |  |
| 43. | местный бюджет | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44. | ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ» | | | | |
| 45. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 90 718 252,91 | 32 216 001,82 | 35,51 |  |
| 46. | областной бюджет | 13 372 100,00 | 1 042 652,40 | 7,80 |  |
| 47. | местный бюджет | 77 346 152,91 | 31 173 349,42 | 40,30 |  |
| 48. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 90 718 252,91 | 32 216 001,82 | 35,51 |  |
| 49. | областной бюджет | 13 372 100,00 | 1 042 652,40 | 7,80 |  |
| 50. | местный бюджет | 77 346 152,91 | 31 173 349,42 | 40,30 |  |
| 51. | Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | 70 897 866,91 | 32 216 001,82 | 45,44 |  |
| 52. | областной бюджет | 2 400 000,00 | 1 042 652,40 | 43,44 |  |
| 53. | местный бюджет | 68 497 866,91 | 31 173 349,42 | 45,51 |  |
| 54. | Мероприятие 3.2. Проведение капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55. | областной бюджет | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56. | Мероприятие 3.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Заречный | 19 570 386,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57. | областной бюджет | 10 722 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58. | местный бюджет | 8 848 286,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59. | ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2024 ГОДА» | | | | |
| 60. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 33 678 042,93 | 13 264 325,81 | 39,39 |  |
| 61. | областной бюджет | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62. | местный бюджет | 33 411 042,93 | 13 264 325,81 | 39,70 |  |
| 63. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 33 678 042,93 | 13 264 325,81 | 39,39 |  |
| 64. | областной бюджет | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 65. | местный бюджет | 33 411 042,93 | 13 264 325,81 | 39,70 |  |
| 66. | Мероприятие 4.1. Организация и проведение городских мероприятий в сфере образования | 2 534 500,00 | 348 220,00 | 13,74 |  |
| 67. | местный бюджет | 2 534 500,00 | 348 220,00 | 13,74 |  |
| 68. | Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности МКУ «Управление образования городского округа Заречный» | 31 143 542,93 | 12 916 105,81 | 41,47 |  |
| 69. | областной бюджет | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70. | местный бюджет | 30 876 542,93 | 12 916 105,81 | 41,83 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный**

**«Развитие социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | | Причины отклонения от планового значения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| 1. | Подпрограмма 1. Меры социальной защиты и социальной поддержки населения | | | | | | | |
| 2. | Цель 1.1. Сохранение и развитие системы мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан городского округа Заречный (малообеспеченных, неполных, многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку самореализации женщин и улучшение их положения, реабилитацию инвалидов, участников боевых действий, инвалидов военной службы) | | | | | | | |
| 3. | Задача 1.1.1. Оказание адресной социальной помощи населению | | | | | | | |
| 4. | Целевой показатель 1. Доля граждан, получивших адресную социальную помощь (от общего числа обратившихся) | процентов | 100 | 75 | 75 | | Часть поступивших в адрес администрации городского округа Заречный заявлений не соответствуют требованиям Порядка оказания адресной социальной помощи гражданам,  нуждающимся в социальной поддержке, утвержденного постановления администрации городского округа Заречный от 13.01.2020 № 17-П «О создании комиссии по рассмотрению обращений граждан, нуждающихся в оказании адресной социальной помощи» | |
| 5. | Целевой показатель 2. Количество получателей социальных пособий из средств местного бюджета | человек | 7 | 6 | 85,71 | | Число получателей социального пособия из средств местного бюджета в 2020 году равно 6 в соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 04.02.2020 № 91-П «О выплате социального пособия неработающим инвалидам - участникам боевых действий в 2020 году» | |
| 6. | Целевой показатель 3. Доля муниципальных служащих, получивших пенсионное обеспечение | процентов | 100 | 100 | 100 | |  | |
| 7. | Целевой показатель 4. Доля почетных граждан, проживающих в городском округе Заречный | процентов | 100 | 100 | 100 | |  | |
| 8. | Задача 1.1.2. Социальная поддержка некоммерческих организаций городского округа Заречный; осуществляющих социальную поддержку социально незащищенных категорий населения | | | | | | | |
| 9. | Целевой показатель 5. Количество социально ориентированных общественных организаций (объединений), получающих субсидии из средств местного бюджета | единиц | 5 | 5 | 100 | |  | |
| 10. | Целевой показатель 6. Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных общественными организациями для социально незащищенных категорий населения и с их участием | мероприятий | 3 | 0 | 0 | | Культурно-досуговые мероприятия на территории муниципалитета общественными организациями не проводились по причине введенного на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) | |
| 11. | Задача 1.1.3. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | |
| 12. | Целевой показатель 7. Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процентов | 100 | 100 | 100 | |  | |
| 13. | Целевой показатель 8. Доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств областного бюджета в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процентов | 100 | 100 | 100 | |  | |
| 14. | Целевой показатель 9. Доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств федерального бюджета в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процентов | 100 | 100 | 100 | |  | |
| 15. | Задача 1.1.4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | |
| 16. | Целевой показатель 10. Доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | процентов | 100 | 100 | 100 | |  | |
| 17. | Подпрограмма 2. Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения | | | | | | | |
| 18. | Цель 2.2. Обеспечение на территории городского округа Заречный беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | |
| 19. | Задача 2.2.1. Повышение уровня доступности приоритетных муниципальных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | | | | | | | |
| 20 | Целевой показатель 11. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры от общего количества приоритетных муниципальных объектов | процентов | 100 | 80 | 80 | |  | |
| 21. | Задача 2.2.2. Адаптация объектов дорожной инфраструктуры | | | | | | | |
| 22. | Целевой показатель 12. Доля пешеходных переходов на перекрестках, адаптированных для инвалидов и МГН, от общего числа пешеходных переходов на перекрестках | процентов | 70 | 70 | 100 | |  | |
| 23. | Целевой показатель 13. Доля социально значимых объектов, стоянки у которых оборудованы парковочными местами для автотранспорта инвалидов и МГН, от общего числа социально значимых объектов | процентов | 70 | 70 | 100 | |  | |
| 24. | Целевой показатель 14. Доля светофоров, оборудованных устройством звукового дублирования сигнала, от общего числа светофором | процентов | 70 | 40 | 57,14 | | Работы по оборудованию светофоров устройством звукового дублирования сигнала осуществляется в течение года | |
| 25. | Целевой показатель 15. Доля остановок общественного транспорта, оборудованных для инвалидов и МГН, от общего числа остановок общественного транспорта | процентов | 1 | 1 | 100 | | Достижение установленного целевого показателя возможно только к концу 2020 года, по причине проводимой на территории муниципалитета реконструкции имеющихся остановочных комплексов и установки новых | |
| 26. | Целевой показатель 16. Доля доступных для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры пассажирского транспорта в зависимости от стойких расстройств функций организма, от общего числа объектов транспортной инфраструктуры | процентов | 70 | 70 | 100 | |  | |
| 27. | Задача 2.2.3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также содействие их интеграции | | | | | | | |
| 28. | Целевой показатель 17. Количество работников, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данных организаций | количество | 17 | 17 | 100 | |  | |
| 29. | Задача 2.2.4. Приведение жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в соответствие с требованиями, предусмотренными разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 | | | | | | | |
| 30. | Целевой показатель 18. Доля жилых помещений, в которых проживают инвалиды, приведенных в соответствие с требованиями, предусмотренными разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 | процентов по отношению к 2019 году | 60 | 0 | 0 | | Приведение жилых помещений, в которых проживают инвалиды, в соответствие с требованиями, предусмотренными разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 запланировано на второе полугодие 2020 года по причине введенного на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) | |
| 31. | Целевой показатель 19. Доля общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, приведенного в соответствие с требованиями, предусмотренными разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 | процентов по отношению к 2019 году | 60 | 0 | 0 | | Приведение общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в соответствие с требованиями, предусмотренными разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649запланировано на второе полугодие 2020 года по причине введенного на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) | |
| 32. | Подпрограмма 3. Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков | | | | | | | |
| 33. | Цель 3.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области создания условий для профилактики наркомании путем проведения мероприятий политического, педагогического, медицинского, правового, социального, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании, а также путем пресечения незаконного оборота наркотических средств | | | | | | | |
| 34. | Задача 3.3.1. Проведение системной работы по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ, активизация борьбы с пьянством и алкоголизмом. | | | | | | | |
| 35. | Целевой показатель 20. Охват тестированием учащихся на наличие признаков употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) | процентов от общего количества обучающихся | 80 | 0 | 0 | | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Заречный, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с использованием единой методики запланировано на второе полугодие 2020 года. | |
| 36. | Целевой показатель 21. Количество проведенных общегородских физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 60 | 19 | 31,6 | | Общегородские физкультурно-оздоровительные мероприятия на территории муниципалитета в должном объеме не проводились по причине введенного на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) | |
| 37. | Целевой показатель 22. Доля подростков и молодежи в возрасте от 12 до 20 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | процентов | 75 | 40 | 53,33 | | В связи с введенными ограничительными мероприятиями муниципальными общеобразовательными организациями информационно-просветительская кампания проведена с использованием дистанционных технологий, информация размещена на официальных сайтах и группах в социальных сетях в сети Интернет, направлена в чаты в мессенджерах, общегородские профилактические акции не проводились. | |
| 38. | Задача 3.3.2. Оказание медицинской, социальной, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. Развитие волонтерского движения, взаимодействие с общественными и религиозными организациями | | | | | | | |
| 39. | Целевой показатель 23. Количество лиц, находящихся на учете в МСЧ-32 с диагнозом «наркомания» | человек | 70 | 60 | 85,71 | | Работа ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России ведется в течение всего года, достижение установленных показателей возможно только к концу 2020 года | |
| 40. | Целевой показатель 24. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав за употребление алкоголя, наркотических и токсических средств | человек | 2 | 7 | 350 | | Все обучающиеся 9 классов - 325 человек, 11 классов - 145 человек освоили программы основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году | |
| 41. | Целевой показатель 25. Уровень охвата потребителей инъекционных наркотиков мероприятиями, направленными на профилактику наркомании | процентов от общего числа подлежащих | 100 | 85 | 85 | | Работа ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России ведется в течение всего года, достижение установленных показателей возможно только к концу 2020 года. | |
| 42. | Целевой показатель 26. Количество мероприятий антинаркотической направленности, проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций и религиозных организаций | единиц | 4 | 0 | 0 | | Мероприятия антинаркотической направленности, с участием социально ориентированных некоммерческих организаций и религиозных организаций, на территории муниципалитета не проводились по причине введенного на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) | |
| 43. | Задача 3.3.3. Совершенствование нормативно-правовых организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информирование населения о мерах противодействия наркомании | | | | | | | |
| 44. | Целевой показатель 27. Количество проведенных межведомственных профилактических акций с освещением в СМИ | единиц | 4 | 2 | | 50 | | Работа ведется субъектами профилактики в течение всего года, достижение установленных целевых показателей возможно только к концу 2020 года. |
| 45. | Задача 3.3.4. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации сотрудников и специалистов | | | | | | | |
| 46. | Целевой показатель 28. Количество сотрудников учреждений и организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам организации профилактической работы с молодежью | процентов от общего числа сотрудников учреждений, работающих по данной проблематике | 33 | 0 | 0 | | Повышение квалификации по вопросам организации профилактической работы с молодежью в первом полугодии 2020 года не осуществлялось по причине введенного на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) | |
| 47. | Подпрограмма 4. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории городского округа заречный | | | | | | | |
| 48. | Цель 4.4. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014 № Пр-2753, гармонизация, межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и обеспечения стабильного социального развития городского округа Заречный | | | | | | | |
| 49. | Задача 4.4.1. Мониторинг социальных, экономических, политических и иных общественных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма | | | | | | | |
| 50. | Целевой показатель 29. Отсутствие случаев проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа Заречный | количество случаев | 0 | 0 | 100 | |  | |
| 51. | Задача 4.4.2. Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Заречный, направленного на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремистской деятельности | | | | | | | |
| 52. | Целевой показатель 30. Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на территории городского округа Заречный | количество заседаний | 4 | 0 | 0 | | Заседания комиссии не проводились по причине введенного на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) | |
| 53. | Целевой показатель 31. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в подготовке и проведении мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | единиц | 4 | 0 | 0 | | Проведение мероприятий, посвященных национальным праздникам и Дню народов Среднего Урала, Дню народного единства, запланировано на 3-4 квартал 2020 года, при условии снятия ограничительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) | |
| 54. | Задача 4.4.3. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации и межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | | | | | | | |
| 55. | Целевой показатель 32. Отсутствие случаев обращений жителей муниципального образования в органы местного самоуправления по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | количество случаев | 0 | 0 | 100 | |  | |
| 56. | Задача 4.4.4. Формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, содействие национально-культурному развитию | | | | | | | |
| 57. | Целевой показатель 33. Количество проведенных национальных праздников и мероприятий посвященных Дню народов Среднего Урала, Дню народного единства | единиц | 3 | 0 | 0 | | Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантного поведения, культуры межэтнического и межконфессионального общения в молодёжной среде, посвященных национальным праздникам и Дню народов Среднего Урала, Дню народного единства запланировано на 3-4 квартал 2020 года, при условии снятия ограничительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) | |
| 58. | Целевой показатель 34. Количество проведённых мероприятий, направленных на формирование толерантного поведения, культуры межэтнического и межконфессионального общения в молодёжной среде (выставок, мастер-классов, конференций, соревнований, акций, конкурсов, "круглых столов" и т.д.) | единиц | 10 | 2 | 20 | |
| 59. | Задача 4.4.5. Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории городского округа Заречный в сферах межнациональных и межконфессиональных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного порядка | | | | | | | |
| 60. | Целевой показатель 35. Количество проведенных общегородских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | единиц | 6 | 0 | 0 | | Общегородские мероприятия на территории муниципалитета не проводились по причине введенного на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) | |
| 61. | Целевой показатель 36. Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | тыс. человек | 45,5 | 0 | 0 | |
| 62. | Целевой показатель 37. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности, на историко-культурное воспитание молодых граждан | процентов | 6 | 0 | 0 | |
| 63. | Задача 4.4.6. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории городского округа Заречный | | | | | | | |
| 64. | Целевой показатель 38. Обеспечение информированности населения города о проведенных на территории муниципалитета общегородских мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | количество публикаций | 15 | 0 | 0 | | Информация не размещалась, так как общегородские мероприятия не проводились | |
| 65. | Подпрограмма 5. Комплексные меры по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (вич-инфекции), на территории городского округа заречный | | | | | | | |
| 66. | Цель 5.5. Развитие комплекса организационных, психолого-педагогических, правовых и медико-социальных условий для стабилизации эпидемической ситуации и снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем, на территории округа | | | | | | | |
| 67. | Задача 5.5.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | |
| 68. | Целевой показатель 39. Количество заседаний межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧ –инфекции. | единиц | 4 | 0 | 0 | | Заседания комиссии не проводились по причине введенного на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) | |
| 69. | Целевой показатель 40. Доля образовательных организаций, в которых реализуется программа по профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | |  | |
| 70. | Целевой показатель 41. Доля организаций молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта, в которых реализуется программа по профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | |  | |
| 71. | Целевой показатель 42. Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию, в том числе обследование групп высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными, гомосексуалисты) | процентов от численности населения | 27,3 | 25,9 | 94,87 | | Достижение плановых значений возможно по окончании 2020 года. | |
| 72. | Задача 5.5.2. Создание единого информационного пространства для повышения уровня информированности населения городского округа Заречный о ВИЧ-инфекции | | | | | | | |
| 73. | Целевой показатель 43. Уровень информированности населения 15-49 лет о ВИЧ-инфекции о путях предотвращения передачи ВИЧ-инфекции, участвующих в анкетировании при проведении акций в рамках | процентов | 95 | 0 | 0 | | Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 2020 года. | |
| 74. | Целевой показатель 44. Охват работающего населения информацией по ВИЧ-инфекции | процентов | 95 | 50 | 52,63 | | Работа субъектами профилактики ведется в течение всего года, достижение плановых показателей возможно к концу 2020 года | |
| 75. | Целевой показатель 45. Охват обучающихся образовательных организаций информацией по ВИЧ-инфекции | процентов | 95 | 70 | 73,68 | | В связи с введенными ограничительными мероприятиями муниципальными общеобразовательными организациями информационно-просветительская кампания проведена с использованием дистанционных технологий, информация размещена на официальных сайтах и группах в социальных сетях в сети Интернет, направлена в чаты в мессенджерах. Работа субъектами профилактики ведется в течение всего года, достижение плановых показателей возможно к концу 2020 года. | |
| 76. | Целевой показатель 46. Охват населения в возрасте 15 - 49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции, в том числе при проведении акций, образовательных программ, информационных компаний | процентов от численности населения указанного возраста | 95 | 0 | 0 | |
| 77. | Подпрограмма 6. Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный | | | | | | | |
| 78. | Цель 6.6. Совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений на территории городского округа Заречный | | | | | | | |
| 79. | Задача 6.6.1. Снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на территории городского округа Заречный | | | | | | | |
| 80. | Целевой показатель 47. Снижение числа зарегистрированных преступлений, по отношению к аналогичному периоду прошлого года | процентов | 5 | 12,84 | 256,8 | |  | |
| 81. | Задача 6.6.2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи | | | | | | | |
| 82. | Целевой показатель 48. Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к аналогичному периоду прошлого года | процентов | 10 | 10 | 100 | |  | |
| 83. | Задача 6.6.3. Профилактика правонарушений на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, иных общественных местах | | | | | | | |
| 84. | Целевой показатель 48. Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к аналогичному периоду прошлого года | процентов | 5 | 5 | 100 | |  | |
| 85. | Целевой показатель 48. Снижение числа правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (преступления, совершенные лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения; в сфере незаконного оборота наркотиков), по отношению к аналогичному периоду прошлого года | процентов | 5 | 5 | 100 | |  | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие социальной политики городского округа Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 108 890 034,00 | 59 302 577,18 | 54,46 |  |
| 2. | федеральный бюджет | 15 090 100,00 | 8 086 018,14 | 53,58 |  |
| 3. | областной бюджет | 81 313 000,00 | 47 919 035,77 | 58,93 |  |
| 4. | местный бюджет | 12 802 934,00 | 3 297 523,27 | 25,75 |  |
| 5. | ПОДПРОГРАММА 1. «МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ» | | | | |
| 6. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 104 037 034,00 | 59 302 577,18 | 57,00 |  |
| 7. | федеральный бюджет | 15 090 100,00 | 8 086 018,14 | 53,58 |  |
| 8. | областной бюджет | 81 313 000,00 | 47 919 035,77 | 58,93 |  |
| 9. | местный бюджет | 12 802 934,00 | 3 297 523,27 | 25,75 |  |
| 10. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 104 037 034,00 | 59 302 577,18 |  |  |
| 11. | федеральный бюджет | 15 090 100,00 | 8 086 018,14 | 53,58 |  |
| 12. | областной бюджет | 81 313 000,00 | 47 919 035,77 | 58,93 |  |
| 13. | местный бюджет | 12 802 934,00 | 3 297 523,27 | 25,75 |  |
| 14. | Мероприятие 1.1. Оказание экстренной помощи одиноким неработающим пенсионерам, малообеспеченным семьям и гражданам по заявлениям | 317 720,00 | 75 000,00 | 23,61 |  |
| 15. | местный бюджет | 317 720,00 | 75 000,00 | 23,61 |  |
| 16. | Мероприятие 1.2. Выплата пособия инвалидам локальных войн | 744 000,00 | 312 000,00 | 41,94 |  |
| 17. | местный бюджет | 744 000,00 | 312 000,00 | 41,94 |  |
| 18. | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидии на финансовую поддержку социально ориентированным общественным организациям (объединениям) на территории городского округа Заречный | 934 200,00 | 449 300,00 | 48,09 |  |
| 19. | местный бюджет | 934 200,00 | 449 300,00 | 48,09 |  |
| 20. | Мероприятие 1.4. Назначение и выплата отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств федерального бюджета | 15 016 300,00 | 8 032 786,99 | 53,49 |  |
| 21. | федеральный бюджет | 15 016 300,00 | 8 032 786,99 | 53,49 |  |
| 22. | Мероприятие 1.5. Назначение и выплата отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств областного бюджета | 76 132 000,00 | 44 830 852,66 | 58,89 |  |
| 23. | областной бюджет | 76 132 000,00 | 44 830 852,66 | 58,89 |  |
| 24. | Мероприятие 1.6. Назначение и выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 5 181 000,00 | 3 088 183,11 | 59,61 |  |
| 25. | областной бюджет | 5 181 000,00 | 3 088 183,11 | 59,61 |  |
| 26. | Мероприятие 1.7. Назначение и выплата мер социальной поддержки на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 73 800,00 | 53 231,15 | 72,13 |  |
| 27. | федеральный бюджет | 73 800,00 | 53 231,15 | 72,13 |  |
| 28. | Мероприятие 1.8. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Заречный | 5 573 014,00 | 2 461 223,27 | 44,16 |  |
| 29. | местный бюджет | 5 573 014,00 | 2 461 223,27 | 44,16 |  |
| 30. | Мероприятие 1.9. Материальное денежное вознаграждение для почетных граждан, проживающих в городском округе Заречный | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31. | местный бюджет | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32. | ПОДПРОГРАММА 2. «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» | | | | |
| 33. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 4 297 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34. | местный бюджет | 4 297 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4 297 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36. | местный бюджет | 4 297 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37. | Мероприятие 2.21. Приведение жилых помещений, в которых проживают инвалиды, в соответствие с требованиями, предусмотренными разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 | 4 297 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38. | местный бюджет | 4 297 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39. | ПОДПРОГРАММА 4. «ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ» | | | | |
| 40. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41. | местный бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43. | местный бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44. | Мероприятие 4.19. Организация и проведение мероприятий фестивалей, конкурсов и викторин для населения по тематике межнациональных и межконфессиональных отношений, историко-культурных традиций народов России и Урала, в том числе организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню народов Среднего Урала», «Дню народного единства» | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45. | местный бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46. | ПОДПРОГРАММА 5. «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ), НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ» | | | | |
| 47. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ), НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48. | местный бюджет | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50. | местный бюджет | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51. | Мероприятие 5.14. Методическое обеспечение печатной продукцией «Уголков здоровья» (стендов) в учреждениях всех форм собственности, образовательных учреждениях, учреждениях культуры | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52. | местный бюджет | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 53. | ПОДПРОГРАММА 6. «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ» | | | |  |
| 54. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55. | местный бюджет | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57. | местный бюджет | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58. | Мероприятие 6.8. Материально-техническое обеспечение деятельности народной дружины, в соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59. | местный бюджет | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60. | Мероприятие 6.10. Осуществление материального стимулирования деятельности народных дружинников, в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51. | местный бюджет | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| 2. | Цель 1.1. Повышение качества проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Заречный | | | | | |
| 3. | Задача 1.1.1. Реализация мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | | | | | |
| 4. | Целевой показатель 1. Доля объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, обеспеченных проектно-сметной документацией в общем объеме планируемых к строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Целевой показатель 2. Доля актуализированных муниципальных правовых актов по утверждению схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, к утвержденным муниципальным правовым актам схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры требующих актуализацию | процентов | 100 | 0 | 0 |  |
| 6. | Целевой показатель 3. Доля котельных, в отношении которых проведены работы по ремонту и (или) модернизации в общем количестве котельных ГО Заречный, нуждающихся в проведении ремонта и (или) модернизации | процентов | 80 | 0 | 0 |  |
| 7. | Целевой показатель 4. Количество приобретенного оборудования и специальной техники для нужд ЖКХ | единиц | 3 | 0 | 0 |  |
| 8. | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | |
| 9. | Цель 2.1. Повышение энергетической эффективности экономики ГО Заречный, в том числе за счет активизации энергосбережения | | | | | |
| 10. | Задача 2.1.1. Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности | | | | | |
| 11. | Целевой показатель 5. Доля выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятий, запланированных к выполнению | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 12. | Подпрограмма 3. Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан | | | | | |
| 13. | Цель 3.1. Повышение качества условий проживания населения ГО Заречный за счет формирования благоприятной среды проживания граждан. | | | | | |
| 14. | Задача 3.1.1. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и благоустройству территорий | | | | | |
| 15. | Целевой показатель 6. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | единиц | 6 | 3 | 50 |  |
| 16. | Целевой показатель 7. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | кв.м. | 4142,0 | 2050,5 | 48,9 |  |
| 17. | Целевой показатель 8. Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | человек | 170 | 73 | 42,9 |  |
| 18. | Целевой показатель 9. Доля выполненных мероприятий по благоустройству и мероприятий, запланированных к выполнению | процентов | 100 | 50 | 50 |  |
| 19. | Целевой показатель 10. Доля общегородских территорий, убираемых ручным способом, от общей площади общегородских территорий, подлежащих ручной уборке | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 20. | Целевой показатель 11. Количество проведенных общегородских субботников | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| 21. | Целевой показатель 12. Доля объектов благоустройства, запланированных к реконструкции и строительству, обеспеченных проектно-сметной документацией | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 22. | Целевой показатель 13. Доля кладбищ, открытых для захоронения, в их общем количестве | процентов | 100 | 0 | 0 |  |
| 23. | Целевой показатель 14. Объем вывозимого мусора с несанкционированных свалок с их полной ликвидацией | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 24. | Целевой показатель 15. Объем вывозимого мусора с несанкционированных свалок с их полной ликвидацией | куб.м. | 300 | 150 | 50 |  |
| 25. | Целевой показатель 16. Доля протяженности ливневой канализации ГО Заречный, в отношении которой выполнена чистка, в общей протяженности ливневой канализации ГО Заречный | процентов | 35 | 0 | 0 |  |
| 26. | Задача 3.1.2. Предоставление гражданам, проживающим на территории ГО Заречный, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | | | | | |
| 27. | Целевой показатель 17. Доля граждан ГО Заречный, которым оказывается социальная поддержка по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, в общем числе граждан, обратившихся и имеющих право на социальную поддержку | процентов | 100 | 0 | 0 |  |
| 28. | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года» | | | | | |
| 29. | Цель 4.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы | | | | | |
| 30. | Задача 4.1.1. Обеспечение эффективной деятельности МКУ ГОЗ «ДЕЗ» по реализации муниципальной программы | | | | | |
| 31. | Целевой показатель 18. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 44,1 | 44,1 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 115 922 571,14 | 30 072 594,78 | 25,94 |  |
| 2. | областной бюджет | 40 561 209,94 | 5 128 911,95 | 12,64 |  |
| 3. | местный бюджет | 75 361 361,20 | 24 943 682,83 | 33,10 |  |
| 4. | Капитальные вложения | 24 953 615,50 | 1 395 239,28 | 5,59 |  |
| 5. | областной бюджет | 24 492 274,34 | 933 898,12 | 3,81 |  |
| 6. | местный бюджет | 461 341,16 | 461 341,16 | 100 |  |
| 7. | Прочие нужды | 90 968 955,64 | 28 677 355,50 | 31,52 |  |
| 8. | областной бюджет | 16 068 935,60 | 4 195 013,83 | 26,11 |  |
| 9. | местный бюджет | 74 900 020,04 | 24 482 341,67 | 32,69 |  |
| 10. | **ПОДПРОГРАММА 1. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»** | | | | |
| 11. | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | 11 158 519,15 | 555 000,00 | 4,97 |  |
| 12. | областной бюджет | 8 308 519,15 | 555 000,00 | 6,68 |  |
| 13. | местный бюджет | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 11 158 519,15 | 555 000,00 | 4,97 |  |
| 15. | областной бюджет | 8 308 519,15 | 555 000,00 | 6,68 |  |
| 16. | местный бюджет | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17. | Мероприятие 1.4. Ремонт городских котельных, блочных котельных сельской территории, замена тепловых сетей сельской территории | 8 308 519,15 | 555 000,00 | 6,68 |  |
| 18. | областной бюджет | 8 308 519,15 | 555 000,00 | 6,68 |  |
| 19. | Мероприятие 1.8. Разработка проектно-сметной документации по строительству газопровода с. Мезенское | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20. | местный бюджет | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21. | ПОДПРОГРАММА 2. «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» | | | | |
| 22. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 16 383 505,27 | 8 018 586,26 | 48,94 |  |
| 23. | областной бюджет | 1 307 931,73 | 1 307 931,73 | 100 |  |
| 24. | местный бюджет | 15 075 573,54 | 6 710 654,53 | 44.51 |  |
| 25. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 16 383 505,27 | 8 018 586,26 | 48,94 |  |
| 26. | областной бюджет | 1 307 931,73 | 1 307 931,73 | 100 |  |
| 27. | местный бюджет | 15 075 573,54 | 6 710 654,53 | 44.51 |  |
| 28. | Мероприятие 2.2. Уличное освещение | 16 383 505,27 | 8 018 586,26 | 48,94 |  |
| 29. | областной бюджет | 1 307 931,73 | 1 307 931,73 | 100 |  |
| 30. | местный бюджет | 15 075 573,54 | 6 710 654,53 | 44,51 |  |
| 31. | ПОДПРОГРАММА 3. «ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН» | | | | |
| 32. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 68 122 977,17 | 12 566 255,36 | 18,45 |  |
| 33. | областной бюджет | 30 944 759,06 | 3 265 980,22 | 10,55 |  |
| 34. | местный бюджет | 37 178 218,11 | 9 300 275,14 | 25,01 |  |
| 35. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 24 953 615,50 | 1 395 239,28 | 5,59 |  |
| 36. | областной бюджет | 24 492 274,24 | 933 898,12 | 3,81 |  |
| 37. | местный бюджет | 461 341,16 | 461 341,16 | 100 |  |
| 38. | Мероприятие 3.1. Капитальный ремонт спортивной площадки СОШ №7 | 24 953 615,50 | 1 395 239,28 | 5,59 |  |
| 39. | областной бюджет | 24 492 274,24 | 933 898,12 | 3,81 |  |
| 40. | местный бюджет | 461 341,16 | 461 341,16 | 100 |  |
| 41. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 43 169 361,67 | 11 171 016,08 | 25,88 |  |
| 42. | областной бюджет | 6 452 484,72 | 2 332 082,10 | 36,14 |  |
| 43. | местный бюджет | 36 716 876,95 | 8 838 933,98 | 24,07 |  |
| 44. | Мероприятие 3.3. Расходы на уплату муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в многоквартирных домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 1 917 000,00 | 700 457,43 | 36,54 |  |
| 45. | местный бюджет | 1 917 000,00 | 700 457,43 | 36,54 |  |
| 46. | Мероприятие 3.4. Ручная уборка общегородской и сельской территории в том числе: проведение субботника, содержание территории во время проведения городских мероприятий и праздников | 18 268 285,81 | 7 642 341,71 | 41,83 |  |
| 47. | областной бюджет | 684 916,12 | 683 424,72 | 99,78 |  |
| 48. | местный бюджет | 17 583 369,69 | 6 958 916,99 | 36,58 |  |
| 49. | Мероприятие 3.5. Озеленение | 4 911 108,60 | 1 221 811,38 | 24,88 |  |
| 50. | областной бюджет | 4 911 108,60 | 1 221 811,38 | 24,88 |  |
| 51. | Мероприятие 3.6. Организация и содержание мест захоронения | 5 153 562,86 | 227 243,12 | 4,41 |  |
| 52. | областной бюджет | 131 560,00 | 131 560,00 | 100 |  |
| 53. | местный бюджет | 5 022 002,86 | 95 683,12 | 1,91 |  |
| 54. | Мероприятие 3.7. Содержание городского фонтана | 73 933,51 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55. | местный бюджет | 73 933,51 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56. | Мероприятие 3.8. Установка малых архитектурных форм, текущий ремонт и благоустройство спортивных и детских игровых площадок на территории городского округа Заречный | 369 875,00 | 366 176,25 | 99,0 |  |
| 57. | местный бюджет | 369 875,00 | 366 176,25 | 99,0 |  |
| 58. | Мероприятие 3.9. Вывоз мусора с несанкционированных свалок территории ГО Заречный | 355 777,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59. | местный бюджет | 355 777,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60. | Мероприятие 3.10. Чистка систем ливневой канализации, в том числе дренажные канавы, ливневые колодцы г. Заречный | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 61. | местный бюджет | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62. | Мероприятие 3.12. Ремонт городской бани | 935 310,80 | 32 000,00 | 3,42 |  |
| 63. | местный бюджет | 935 310,80 | 32 000,00 | 3,42 |  |
| 64. | Мероприятие 3.14. Содержание безнадзорных животных в пункте временного содержания | 1 884 437,00 | 680 987,19 | 36,14 |  |
| 65. | областной бюджет | 724 900,00 | 295 286,00 | 40,73 |  |
| 66. | местный бюджет | 1 159 537,00 | 395 701,19 | 33,26 |  |
| 67. | Мероприятие 3.15. Проведение ПИР, разработка ПСД и рабочей документации по реконструкции объекта незавершенного строительства под Дворец бракосочетания в г. Заречный Свердловской области | 3 000 000,00 | 299 999,00 | 10,0 |  |
| 68. | местный бюджет | 3 000 000,00 | 299 999,00 | 10,0 |  |
| 69. | Мероприятие 3.16. Прочие работы и услуги по благоустройству территории городского округа Заречный | 300 070,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70. | местный бюджет | 300 070,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| 71. | ПОДПРОГРАММА 4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2026 ГОДА» | | | | |
| 72. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2026 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 20 257 569,55 | 8 932 753,16 | 44,10 |  |
| 73. | местный бюджет | 20 257 569,55 | 8 932 753,16 | 44,10 |  |
| 74. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  |  |  |  |
| 75. | местный бюджет | 20 257 569,55 | 8 932 753,16 | 44,10 |  |
| 76. | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» | 20 257 569,55 | 8 932 753,16 | 44,10 |  |
| 77. | местный бюджет | 20 257 569,55 | 8 932 753,16 | 44,10 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие улично–дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие улично-дорожной сети | | | | | |
| 2. | Цель 1.1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа Заречный | | | | | |
| 3. | Задача 1.1.1. Обеспечение развития и сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Заречный | | | | | |
| 4. | Целевой показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 7,1 | 7,1 | 100 |  |
| 5. | Целевой показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | процентов | 100 | 61 | 61 |  |
| 6. | Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения | | | | | |
| 7. | Цель 2.1. Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | | | | | |
| 8. | Задача 2.1.1. Создание комплексной системы профилактики ДТП | | | | | |
| 9. | Целевой показатель 3. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | процентов | 2 | 1 | 50 |  |
| 10. | Целевой показатель 4. Количество публикаций в официальных СМИ на тему профилактики безопасности дорожного движения | единиц | 12 | 6 | 50 |  |
| 11. | Задача 2.1.2. Повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения | | | | | |
| 12. | Целевой показатель 5. Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения | человек | 25,6 | 0 | 0 |  |
| 13. | Целевой показатель 6. Количество заседаний Комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный | единиц | 4 | 1 | 25 |  |
| 14. | Задача 2.1.3. Модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения в процессе получения образования; создание условий для возможности обучения, соответствующих современным требованиям | | | | | |
| 15. | Целевой показатель 7. Доля детей дошкольного и школьного возраста, задействованных в мероприятиях по формированию модели безопасного поведения участников дорожного движения | процентов | 55 | 55 | 100 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие улично–дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2024 года»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие улично–дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Всего по муниципальной программе, в том числе** | 212 646 372,97 | 24 649 703,71 | 11.59 |  |
| 2. | областной бюджет | 180 211 975,66 | 5 642 700,35 | 3,13 |  |
| 3. | местный бюджет | 32 434 397,31 | 19 007 003,36 | 58,60 |  |
| 4. | **Капитальные вложения** | 115 780 000,00 | 3 482 500,00 | 3,01 |  |
| 5. | областной бюджет | 115 780 000,00 | 3 482 500,00 | 3,01 |  |
| 6. | **Прочие нужды** | 96 866 372,97 | 21 167 203,71 | 21,85 |  |
| 7. | областной бюджет | 64 431 975,66 | 2 160 200,35 | 3,35 |  |
| 8. | местный бюджет | 32 434 397,31 | 19 007 003,36 | 58,60 |  |
| 9. | ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ» | | | | |
| 10. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 175 715 171,12 | 22 279 320,01 | 12,68 |  |
| 11. | областной бюджет | 146 611 729,83 | 4 492 797,83 | 3,06 |  |
| 12. | местный бюджет | 29 203 441,29 | 17 786 522,18 | 60,91 |  |
| 13. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 115 780 000,00 | 3 482 500,00 | 3,01 |  |
| 14. | областной бюджет | 115 780 000,00 | 3 482 500,00 | 3,01 |  |
| 15. | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 115 780 000,00 | 3 482 500,00 | 3,01 |  |
| 16. | областной бюджет | 115 780 000,00 | 3 482 500,00 | 3,01 |  |
| 17. | Мероприятие 1.2. Строительство автомобильной дороги участок от перекрестка ул. Курчатова - ул. Ленинградская до ул. Энергетиков; от перекрестка ул. Курчатова - ул. Энергетиков до перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова; от перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова до поворота к зданию городской котельной | 95 280 000,00 | 3 482 500,00 | 3,66 |  |
| 18. | областной бюджет | 95 280 000,00 | 3 482 500,00 | 3,66 |  |
| 19. | Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Сосновая, Ясная, Свердлова, К.Маркса д. Гагарка | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20. | областной бюджет | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 59 935 171,12 | 18 796 820,01 | 31,36 |  |
| 22. | областной бюджет | 30 731 729,83 | 1 010 297,83 | 3,29 |  |
| 23. | местный бюджет | 29 203 441,29 | 17 786 522,18 | 60,91 |  |
| 24. | Мероприятие 1.3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог | 59 671 702,06 | 18 533 350,95 | 31,06 |  |
| 25. | областной бюджет | 30 468 260,77 | 746 828,77 | 2,45 |  |
| 26. | местный бюджет | 29 203 441,29 | 17 786 522,18 | 60,91 |  |
| 27. | Мероприятие 1.4. Разработка проектно-сметной документации по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог, проведение государственной экспертизы | 263 469,06 | 263 469,06 | 100,0 |  |
| 28. | областной бюджет | 263 469,06 | 263 469,06 | 100,0 |  |
| 29. | ПОДПРОГРАММА 2. «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» | | | | |
| 30. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 36 931 201,85 | 2 370 383,70 | 6,42 |  |
| 31. | областной бюджет | 33 680 245,83 | 1 149 902,52 | 3,41 |  |
| 32. | местный бюджет | 3 250 956,02 | 1 220 481,18 | 38,73 |  |
| 33. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 36 931 201,85 | 2 370 383,70 | 6,42 |  |
| 34. | областной бюджет | 33 680 245,83 | 1 149 902,52 | 3,41 |  |
| 35. | местный бюджет | 3 250 956,02 | 1 220 481,18 | 38,73 |  |
| 36. | Мероприятие 2.6. Содержание средств регулирования и средств обеспечения безопасности дорожного движения на территории ГО Заречный | 3 250 956,02 | 1 220 481,18 | 38,73 |  |
| 37. | местный бюджет | 3 250 956,02 | 1 220 481,18 | 38,73 |  |
| 38. | Мероприятие 2.7. Реконструкция остановочных комплексов в городе Заречный Свердловской области | 33 680 245,83 | 1 149 902,52 | 3,41 |  |
| 39. | областной бюджет | 33 680 245,83 | 1 149 902,52 | 3,41 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный**

**«Развитие культуры в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого  показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики | | | | | |
| 2. | Задача 1.1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры | | | | | |
| 3. | Целевой показатель 1. Посещаемость муниципального музея в расчете на 1000 жителей | человек | 180 | 69 | 38,3 | Снижение показателя в связи с введенными ограничениями по распространению коронавирусной инфекции |
| 4. | Целевой показатель 2. Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 15 | 3 | 20,0 | Снижение показателя в связи с введенными ограничениями по распространению коронавирусной инфекции |
| 5. | Целевой показатель 3. Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 62 | 51,3 | 82,7 |  |
| 6. | Целевой показатель 4. Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ | процентов | 51 | 18 | 35,0 | Снижение показателя в связи с введенными ограничениями по распространению коронавирусной инфекции |
| 7. | Целевой показатель 5. Доля фильмов российского производства в общем объеме проката | процентов | 24 | 25,8 | 245,0 |  |
| 8. | Задача 1.2. Создание условий для развития творческого потенциала населения | | | | | |
| 9. | Целевой показатель 6. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 8,4 | -61,31 | -729,9 | Не выполнение показателя в связи с введенными ограничениями по распространению коронавирусной инфекции |
| 10. | Целевой показатель 7. Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе от общего количества детей в городском округе | процентов | 22,5 | 14,6 | 64,9 |  |
| 11. | Целевой показатель 8. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 8,1 | 70,1 | 865,4 |  |
| 12. | Целевой показатель 9. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий | процентов | 41,6 | 12,8 | 30,8 |  |
| 13. | Целевой показатель 10. Количество передвижных музейных выставок (ежегодно) | единиц | 10 | 0 | 0,0 | Не выполнение показателя в связи с введенными ограничениями по распространению коронавирусной инфекции |
| 14. | Целевой показатель 11. Доля муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений данного типа | процентов | 70 | 100 | 142,9 |  |
| 15. | Целевой показатель 12. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 6,7 | 3,4 | 50,7 |  |
| 16. | Задача 1.3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры | | | | | |
| 17. | Целевой показатель 13. Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русскую культуру | количество источников | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 18. | Целевой показатель 14. Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев городского округа Заречный | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 19. | Целевой показатель 15. Использование в муниципальном музее информационной системы учета и ведения каталогов в электронном виде | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 20. | Целевой показатель 16. Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 21. | Целевой показатель 17. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 5,3 | 0,3 | 5,7 |  |
| 22. | Целевой показатель 18. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек | процентов | 10,7 | 8,1 | 75,7 |  |
| 23. | Целевой показатель 19. Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, представленных в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов | процентов | 3,7 | 2,1 | 56,8 |  |
| 24. | Целевой показатель 20. Оснащение муниципальных библиотек современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 25. | Целевой показатель 21. Оснащение муниципального музея современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий | процентов | 100 | 80 | 80,0 |  |
| 26. | Задача 1.4. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры | | | | | |
| 27. | Целевой показатель 22. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 28. | Задача 1.5. Совершенствование подготовки выпускников в сфере культуры и искусства | | | | | |
| 29. | Целевой показатель 23. Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения профессионального образования в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года | процентов | 18 | 0 | 0,0 | Поступление выпускников в образовательные учреждения профессионального образования будет осуществляться во втором полугодии. |
| 30. | Целевой показатель 24. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | 10 | 78,2 | 782,0 |  |
| 31. | Задача 1.6. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи | | | | | |
| 32. | Целевой показатель 25. Доля учащихся детских школ искусств - победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | 11,9 | 19,9 | 167,2 |  |
| 33. | Задача 1.7. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры | | | | | |
| 34. | Целевой показатель 26. Доля расходов на культуру в бюджете городского округа Заречный | процентов | 6,0 | 9,3 | 155,0 |  |
| 35. | Целевой показатель 27. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2024 года»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 170 076 054,08 | 74 356 885,04 | 43,72 |  |
| 2. | областной бюджет | 10 583 214,08 | 1 142 241,30 | 10,79 |  |
| 3. | местный бюджет | 159 492 840,00 | 73 214 643,74 | 45,90 |  |
| 4. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 170 076 054,08 | 74 356 885,04 | 43,72 |  |
| 5. | областной бюджет | 10 583 214,08 | 1 142 241,30 | 10,79 |  |
| 6. | местный бюджет | 159 492 840,00 | 73 214 643,74 | 45,90 |  |
| 7. | Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных музеев, всего | 5 441 000,00 | 2 505 409,13 | 46,05 |  |
| 8. | местный бюджет | 5 441 000,00 | 2 505 409,13 | 46,05 |  |
| 9. | Мероприятие 2. Проведение ремонта здания и помещений музея, всего, из них: | 200 000,00 | 51 000,00 | 25,50 |  |
| 10. | местный бюджет | 200 000,00 | 51 000,00 | 25,50 |  |
| 11. | Мероприятие 3. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, всего, из них: | 20 464 040,00 | 10 522 063,00 | 51,42 |  |
| 12. | областной бюджет | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13. | местный бюджет | 20 384 040,00 | 10 522 063,00 | 51,62 |  |
| 14. | Мероприятие 4. Проведение ремонта здания и помещений ЦБС, всего, из них: | 1 000 000,00 | 199 246,00 | 19,92 |  |
| 15. | местный бюджет | 1 000 000,00 | 199 246,00 | 19,92 |  |
| 16. | Мероприятие 5. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, всего, из них: | 78 344 800,00 | 36 361 605,92 | 46,47 |  |
| 17. | местный бюджет | 78 344 800,00 | 36 361 605,92 | 46,47 |  |
| 18. | Мероприятие 6. Мероприятия в сфере культуры и искусства, всего, из них: | 1 000 000,00 | 301 842,53 | 30,18 |  |
| 19. | местный бюджет | 1 000 000,00 | 301 842,53 | 30,18 |  |
| 20. | Мероприятие 7. Проведение ремонта зданий и помещений ДК «Ровесник» и ЦКДС «Романтик» с филиалами, всего, из них: | 9 237 110,00 | 1 518 177,85 | 16,44 |  |
| 21. | областной бюджет | 5 237 110,00 | 932 241,30 | 17,60 |  |
| 22. | местный бюджет | 4 000 000,00 | 585 936,55 | 14,65 |  |
| 23. | Мероприятие 8. Организация деятельности по получению художественного и музыкального образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, всего, из них: | 35 599 000,00 | 18 080 778,66 | 50,79 |  |
| 24. | местный бюджет | 35 599 000,00 | 18 080 778,66 | 50,79 |  |
| 25. | Мероприятие 9. Проведение ремонта зданий и помещений МКУ ДО ГО Заречный «ДМШ» и МКУ ДО ГО Заречный «ДХШ», из них | 370 000,00 | 54 954,00 | 14,85 |  |
| 26. | местный бюджет | 370 000,00 | 54 954,00 | 14,85 |  |
| 27. | Мероприятие 10. Обеспечение реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры в городском округе Заречный» до 2024 года, всего, из них: | 9 424 000,00 | 3 381 313,95 | 35,88 |  |
| 28. | местный бюджет | 9 424 000,00 | 3 381 313,95 | 35,88 |  |
| 29. | Мероприятие 13. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, всего, из них: | 5 262 890,00 | 210 000,00 | 3,99 |  |
| 30. | областной бюджет | 5 262 890,00 | 210 000,00 | 3,99 |  |
| 31. | Мероприятие 14. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, всего, из них: | 1 830 000,00 | 718 370,00 | 39,26 |  |
| 32. | местный бюджет | 1 830 000,00 | 718 370,00 | 39,26 |  |
| 33. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 34. | Мероприятие 15. Газификация МКУ «ЦКДС "Романтик» | 2 003 214,08 | 452 124,00 | 22,57 |  |
| 35. | областной бюджет | 3 214,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36. | местный бюджет | 2 000 000,00 | 452 124,00 | 22,61 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный**

**«Развитие физической и спорта в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| №  строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта городском округе Заречный» | | | | | | |
| 2. | Цель 1.1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Заречный, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | | | | | |
| 3. | Задача 1.1.1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни. | | | | | | |
| 4. | Целевой показатель 1. Доля жителей городского округа Заречный, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Заречный в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 41,1 | | 31 | 74,9 |  |
| 5. | Целевой показатель 2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | 80 | | 60 | 75,0 |  |
| 6. | Целевой показатель 3. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 73 | | 18 | 24,7 | Сокращение количества спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий связано с введением ограничений по распространению коронавирусной инфекции. |
| 7. | Целевой показатель 4. Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | единиц | 4 | | 4 | 100,0 |  |
| 8. | Целевой показатель 5. Доля жителей городского округа Заречный, занимающихся физической культурой и спортом, занятых в экономике в общей численности населения, занятого в экономике | процентов | 25,6 | | 19,2 | 75,0 |  |
| 9. | Целевой показатель 6. Число жителей городского округа Заречный, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тысяч человек | 12900 | | 8062 | 62,5 |  |
| 10. | Целевой показатель 7. Доля граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 8,5 | | 4,3 | 50,6 |  |
| 11. | Задача 1.1.2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа Заречный | | | | | | |
| 12. | Целевой показатель 8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | процентов | 5,9 | 2,9 | | 49,2 |  |
| 13. | Целевой показатель 9. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения городского округа | процентов | 57 | 14,3 | | 25,1 |  |
| 14. | Задача 1.1.3. Создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения в обществе к ним. | | | | | | |
| 15. | Целевой показатель 10. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный | процентов | 73,6 | 30 | | 40,8 |  |
| 16. | Задача 1.1.4. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Заречный | | | | | | |
| 17. | Целевой показатель 11. Доля граждан городского округа Заречный, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | процентов | 40 | 0 | | 0,0 | В связи с введенными ограничениями по распространению коронавирусной инфекции сдача нормативов ГТО не проводилась |
| 18. | Задача 1.1.5. Формирование и развитие рынка социальных услуг в сфере физической культуры и спорта | | | | | | |
| 19. | Целевой показатель 12. Удельный вес негосударственных организаций в сфере физической культуры и спорта, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности в сфере физической культуры и спорта | процентов | 11 | 11 | | 100,0 |  |
| 20. | Цель 1.2. Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов городского округа Заречный на областных и всероссийских соревнованиях | | | | | | |
| 21. | Задача 1.2.1. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в городском округе Заречный | | | | | | |
| 22. | Целевой показатель 13. Количество спортсменов городского округа Заречный, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | человек | 10 | 0 | | 0,0 | На территории ГО Заречный на данный момент нет спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта |
| 23. | Целевой показатель 14. Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Заречный на областных и всероссийских соревнованиях по видам спорта | единиц | 20 | 0 | | 0,0 | В связи с введенными ограничениями по распространению коронавирусной инфекции соревнования не проводились |
| 24. | Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный» | | | | | | |
| 25. | Цель 2.1. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва сборных команд городского округа Заречный и Свердловской области. | | | | | | |
| 26. | Задача 2.1.1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в городском округе Заречный | | | | | | |
| 27. | Целевой показатель 15. Доля организаций оказывающих, услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовке, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 50 | 0 | | 0,0 | В ГО Заречный на данный момент организаций оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовке нет |
| 29. | Целевой показатель 16. Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования, в организациях, осуществляющую спортивную подготовку | процентов | 12,5 | 0 | | 0,0 | В ГО Заречный на данный момент нет занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, так как нет организаций осуществляющих спортивную подготовку |
| 29. | Целевой показатель 17. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, от общей численности детей и молодёжи в возрасте от 6-15 лет | процентов | 24,4 | 12 | | 49,2 |  |
| 30. | Задача 2.1.2. Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный | | | | | | |
| 31. | Целевой показатель 18. Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школах | тысяч человек | 1,6 | 1,6 | | 100,0 |  |
| 32. | Подпрограмма 3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Заречный» | | | | | | |
| 33. | Цель 3.1. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре городского округа Заречный | | | | | | |
| 34. | Задача 3.1.1. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |
| 35. | Целевой показатель 19. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 53,64 | 53,64 | | 100,0 |  |
| 36. | Целевой показатель 20. Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры муниципальной собственности | единиц | 1 | 0 | | 0 | В 2020 году нет ввода в эксплуатацию учреждений спорта |
| 37. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» | | | | | | |
| 38. | Цель 4.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в отрасли физической культуры и спорта | | | | | | |
| 39. | Задача 4.1.1. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры и спорта в городском округе Заречный муниципальными финансами и муниципальным имуществом | | | | | | |
| 40. | Целевой показатель 21. Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы | процентов | 95 | 47 | | 49,5 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической и спорта в городском округе Заречный до 2024 года»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие физической и спорта в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 10 259 570,00 | 513 213,33 | 5,00 |  |
| 2. | областной бюджет | 6 225 480,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | местный бюджет | 4 034 090,00 | 513 213,33 | 12,72 |  |
| 4. | Капитальные вложения | 6 225 480,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | областной бюджет | 6 225 480,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4 034 090,00 | 513 213,33 | 12,72 |  |
| 7. | местный бюджет | 4 034 090,00 | 513 213,33 | 12,72 |  |
| 8. | ПРОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ» | | | | |
| 9. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2 471 805,00 | 188 200,65 | 7,61 |  |
| 10. | местный бюджет | 2 471 805,00 | 188 200,65 | 7,61 |  |
| 11. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 471 805,00 | 188 200,65 | 7,61 |  |
| 12. | местный бюджет | 2 471 805,00 | 188 200,65 | 7,61 |  |
| 13. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный | 2 471 805,00 | 188 200,65 | 7,61 |  |
| 14. | местный бюджет | 2 471 805,00 | 188 200,65 | 7,61 |  |
| 15. | ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ» | | | | |
| 16. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 7 015 480,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17. | областной бюджет | 6 225 480,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18. | местный бюджет | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19. | Капитальные вложения | 7 015 480,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20. | областной бюджет | 6 225 480,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21. | местный бюджет | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22. | Мероприятие 3.2. Проектирование культурно-образовательного спортивного комплекса с ледовой ареной | 7 015 480,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23. | областной бюджет | 6 225 480,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24. | местный бюджет | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24. | ПОДПРОГРАММА 4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2024 ГОДА» | | | | |
| 25. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 772 285,00 | 325 012,68 | 42,08 |  |
| 26. | местный бюджет | 772 285,00 | 325 012,68 | 42,08 |  |
| 27. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  |  |  |  |
| 28. | местный бюджет | 772 285,00 | 325 012,68 | 42,08 |  |
| 29. | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» | 772 285,00 | 325 012,68 | 42,08 |  |
| 30. | местный бюджет | 772 285,00 | 325 012,68 | 42,08 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**

**на территории городского округа Заречный до 2024 года**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | |
| 2. | Цель 1.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Заречный в сфере гражданской обороны, развитие устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты населения и территории от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | | | | | |
| 3. | Задача 1.1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | |
| 4. | Целевой показатель 1. Готовность городского округа к выполнению мероприятий по гражданской обороне | процентов | 76 | 76 | 100 |  |
| 5. | Целевой показатель 2. Готовность городского округа к защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | процентов | 86 | 86 | 100 |  |
| 6. | Подпрограмма 2. Пожарная безопасность | | | | | |
| 7. | Цель 2.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Заречный | | | | | |
| 8. | Задача 2.1.1. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа | | | | | |
| 9. | Целевой показатель 3. Выполнение полномочий в области пожарной безопасности | процентов | 96 | 90 | 93,8 |  |
| 10. | Подпрограмма 3. Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | | | | |
| 11. | Цель 3.1. Обеспечение защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания | | | | | |
| 12. | Задача 3.1.1. Развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | | | | |
| 13. | Целевой показатель 4. Доля выполненных мероприятий по развитию АПК «Безопасный город» от запланированных на текущий год | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 14. | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | |
| 15. | Цель 4.1. Организация и обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» для достижения целевых показателей. Обеспечение защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности | | | | | |
| 16. | Задача 4.1.1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный» | | | | | |
| 17. | Целевой показатель 5. Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный» от общего количества целевых показателей, запланированных к реализации программой | процентов | 100 | 49 | 49 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2024 года»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории**

**городского округа Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 28 416 510,67 | 15 957 886,51 | 56,16 |  |
| 2. | областной бюджет | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 0,5 |  |
| 3. | местный бюджет | 26 416 510,67 | 15 947 886,51 | 60,41 |  |
| 4. | ПОДПРОГРАММА 1. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | | | | |
| 5. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 21 560 757,67 | 14 018 604,74 | 65,02 |  |
| 6. | местный бюджет | 21 560 757,67 | 14 018 604,74 | 65,02 |  |
| 7. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 21 560 757,67 | 14 018 604,74 | 65,02 |  |
| 8. | местный бюджет | 21 560 757,67 | 14 018 604,74 | 65,02 |  |
| 9. | Мероприятие 1.1. Организация и ведение гражданской обороны, всего, из них | 186 605,00 | 460,00 | 0,25 |  |
| 10. | местный бюджет | 186 605,00 | 460,00 | 0,25 |  |
| 11. | Мероприятие 1.2. Выполнение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всего, из них | 21 374 152,67 | 14 018 144,74 | 65,58 |  |
| 12. | местный бюджет | 21 374 152,67 | 14 018 144,74 | 65,58 |  |
| 13. | Подмероприятие 1.2.1. Организация функционирования единой дежурно-диспетчерской службы | 7 551 828,00 | 3 763 277,51 | 49,83 |  |
| 14. | местный бюджет | 7 551 828,00 | 3 763 277,51 | 49,83 |  |
| 15. | Подмероприятие 1.2.2. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 13 822 324,67 | 10 254 867,23 | 74,19 |  |
| 16. | местный бюджет | 13 822 324,67 | 10 254 867,23 | 74,19 |  |
| 17. | ПОДПРОГРАММА 2. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | | | | |
| 18. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 28 1000,00 | 186 691,94 | 14,57 |  |
| 19. | местный бюджет | 1 281 000,00 | 186 691,94 | 14,57 |  |
| 20. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 281 000,00 | 186 691,94 | 14,57 |  |
| 21. | местный бюджет | 1 281 000,00 | 186 691,94 | 14,57 |  |
| 22. | Мероприятие 2.1. Реализация полномочий в области пожарной безопасности всего, из них: | 1 281 000,00 | 186 691,94 | 14,57 |  |
| 23. | местный бюджет | 1 281 000,00 | 186 691,94 | 14,57 |  |
| 24. | ПОДПРОГРАММА 3. ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» | | | | |
| 25. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 0,5 |  |
| 26. | областной бюджет | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 0,5 |  |
| 27. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 0,5 |  |
| 28. | Мероприятие 3.1. Развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» всего, из них: | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 0,5 |  |
| 29. | областной бюджет | 2000000,00 | 10000,00 | 0,5 |  |
| 30. | подпрограмма 4. обеспечение реализации муниципальной программы | | | | |
| 31. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3 574 753,00 | 1 742 589,83 | 48,75 |  |
| 32. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3 574 753,00 | 1 742 589,83 | 48,75 |  |
| 33. | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС»), всего | 3 574 753,00 | 1 742 589,83 | 48,75 |  |
| 34. | местный бюджет | 3 574 753,00 | 1 742 589,83 | 48,75 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный**

**«Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1.1. Сохранение и восстановление природных систем, как условия формирования комфортной, экологически благополучной среды проживания человека | | | | | |
| 2. | Задача 1.1.1. Обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 3. | Целевой показатель 1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок коммунальных отходов и мусора от общего числа выявленных несанкционированных свалок на территории городского округа Заречный | процентов | 100 | 0 | 0,0 | Выполнение показателя запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 4. | Целевой показатель 2. Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения и природоохранных объектов, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, улучшению их состояния, восстановлению | штук | 12 | 0 | 0,0 | Выполнение показателя запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 5. | Задача 1.1.2. Формирование экологической культуры и экологического просвещения городского округа Заречный | | | | | |
| 6. | Целевой показатель 3. Доля детей в возрасте от 3 до 17 лет, охваченных мероприятиями по повышению экологической культуры | процентов | 15 | 0 | 0,00 | Дети младшего школьного возраста (4 класс) в реализации интелектуальной программы не участвовали из-за COVID-19 |
| 7. | Задача 1.1.3. Сохранение и воспроизводство зеленого фонда города | | | | | |
| 8. | Целевой показатель 4. Доля сформированных зеленых насаждений от общего числа удаленных зеленых насаждений | процентов | 100 | 24,16 | 24,16 | Показатель не выполнен из-за COVID-19 |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2 489 000,00 | 40 833,00 | 1,64 |  |
| 2. | местный бюджет | 2 489 000,00 | 40 833,00 | 1,64 |  |
| 3. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 489 000,00 | 40 833,00 | 1,64 |  |
| 4. | местный бюджет | 2 489 000,00 | 40 833,00 | 1,64 |  |
| 5. | Мероприятие 1. Охрана водных объектов | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение показателя запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 6. | местный бюджет | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | Мероприятие 2. Охрана окружающей среды | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение показателя запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 8. | местный бюджет | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | Мероприятие 3. Охрана объектов растительного мира и среды их обитания | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение показателя запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 10. | местный бюджет | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | Мероприятие 1.4. Охрана лесного хозяйства | 169 000,00 | 40 833,00 | 24,16 | Выполнение показателя запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 12. | местный бюджет | 169 000,00 | 40 833,00 | 24,16 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный**

**«Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель: Развитие информационного потенциала архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Заречный и архивного фонда городского округа Заречный | | | | | |
| 2. | Задача 1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации в городском округе Заречный | | | | | |
| 3. | Целевой показатель 1. Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших в архивный отдел запросов социально-правового характера. | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 4. | Задача 2. Создание условий для развития муниципального архива и укрепления его материально-технической базы, сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов | | | | | |
| 5. | Целевой показатель 2. Доля архивных документов, хранящихся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего числа архивных документов | процентов | 85 | 85 | 100,0 |  |
| 6. | Задача 3. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | | | | | |
| 7. | Целевой показатель 3. Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения от общего числа архивных документов | процентов | 5,3 | 5,3 | 100,0 |  |
| 8. | Целевой показатель 4. Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, переведённых в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе | процентов | 5,3 | 5,3 | 100,0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2024 года»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 619 000,00 | 63 850,48 | 3,94 |  |
| 2. | областной бюджет | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | местный бюджет | 1 570 000,00 | 63 853,48 | 4,07 |  |
| 4. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 619 000,00 | 63 850,48 | 3,94 |  |
| 5. | областной бюджет | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | местный бюджет | 1 570 000,00 | 63 850,48 | 4,07 |  |
| 7. | Мероприятие 1. Создание условий для развития архивного отдела и укрепления его материально-технической базы | 1 570 000,00 | 63 850,48 | 4,07 | Выполнение показателя запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 8. | местный бюджет | 1 570 000,00 | 63 850,48 | 4,07 |  |
| 9. | Мероприятие 2. Организация хранения использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение показателя запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 10. | областной бюджет | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие малого и среднего предпринимательства**

**в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1.1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный | | | | | |
| 2. | Задача 1.1.1. Совершенствование механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 3. | Целевой показатель 1. Количество вновь созданных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства на территории муниципального индустриального парка | единиц | - | - | 0,00 |  |
| 4. | Целевой показатель 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных на территории муниципального индустриального парка | единиц | 6 | 6 | 100 |  |
| 5. | Целевой показатель 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку на территории городского округа Заречный | единиц | 2 | 1 | 50 | Исполнение показателя запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 6. | Задача 1.1.2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 7. | Целевой показатель 4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения | единиц | 45,1 | 40,2 | 89,1 | Показатель будет скорректирован |
| 8. | Целевой показатель 5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых, включая микропредприятия, средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | процентов | 41 | 20,7 | 50,5 | Показатель будет скорректирован |
| 9. | Целевой показатель 6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде компенсации части затрат оплаты за аренду помещений в Бизнес – Инкубаторе | единиц | 2 | 0 | 0,00 | Исполнение показателя запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 10. | Целевой показатель 7. Количество объектов, занесенных в Базу данных инвестиционно-привлекательных площадок, расположенных на территории городского округа Заречный | единиц | 1 | 0 | 0,00 | Исполнение показателя запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 11. | Целевой показатель 8. Число субъектов малого и среднего предпринимательства-участников массового мероприятия, в том числе представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц | единиц | 30 | 0 | 0,00 | Исполнение показателя запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 12. | Целевой показатель 9. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную и методическую помощь в Фонде поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный | единиц | 15 | 27 | 180 |  |
| 13. | Целевой показатель 10. Соответствие информации о малом и среднем предпринимательстве городского округа Заречный, размещенной в информационных ресурсах, требованиям статьи 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | да/нет | да | да | 100 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2024 года»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 35 080 473,38 | 369 000,00 | 1,05 |  |
| 2. | областной бюджет | 34 580 473,38 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | местный бюджет | 500 000,00 | 369 000,00 | 73,8 |  |
| 4. | Всего по капитальным вложениям | 34 580 473,38 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | областной бюджет | 34 580 473,38 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Мероприятие 1. Строительство муниципального индустриального парка в городском округе Заречный Свердловской области | 34 580 473,38 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | областной бюджет | 34 580 473,38 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный контракт с ООО «Ремонтно-строительное управление № 12» расторгнут по причине неисполнения. Согласно плану-графику закупка на определение подрядчика по строительству МИП, площадка №1 объявлена 26.06.2020. |
| 8. | Подмероприятие 1.1. Строительство муниципального индустриального парка, площадка № 1 | 34 580 473,38 | 0,00 | 0,00 | Муниципальный контракт с ООО «Ремонтно-строительное управление № 12» расторгнут по причине неисполнения. Согласно плану-графику закупка на определение подрядчика по строительству МИП, площадка №1 объявлена 26.06.2020. |
| 9. | областной бюджет | 34 580 473,38 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 500 000,00 | 369 000,00 | 73,80 |  |
| 11. | местный бюджет | 500 000,00 | 369 000,00 | 73,8 |  |
| 12. | Мероприятие 2. Субсидия Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 369 000,00 | 369 000,00 | 100,0 |  |
| 13. | местный бюджет | 369 000,00 | 369 000,00 | 100,0 |  |
| 14. | Подмероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Фонда поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный | 369 000,00 | 369 000,00 | 100,0 |  |
| 15. | местный бюджет | 369 000,00 | 369 000,00 | 100,0 |  |
| 16. | Мероприятие 3. Субсидии сельхозтоваропроизводителям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17. | местный бюджет | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный**

**«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | | Значение целевого  показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1.1. Обеспечение инвестиционной привлекательности территории городского округа Заречный за счет обеспечения возможности предоставления земельных участков для строительства, принятия органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую и выдачи разрешений на строительство | | | | | | |
| 2. | Задача 1.1.1. Обеспечение городского округа Заречный документами территориального планирования и градостроительного зонирования в электронном формате, в структуре, пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах | | | | | | |
| 3. | Доля территории городского округа Заречный, обеспеченная документами территориального планирования и градостроительного зонирования | процентов | | 70 | 70 | 100,0 |  |
| 4. | Задача 1.1.2. Обеспечение городского округа Заречный документацией по планировке территории | | | | | | |
| 5. | Доля территории городского округа Заречный, обеспеченная документацией по планировке и межеванию территорий | | га | 25 | 25 | 100,0 |  |
| 6. | Доля территорий городского округа Заречный, обеспеченная цифровыми топографическими картами | | процентов | 70 | 70 | 100,0 |  |
| 7. | Задача 1.1.3. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | | | | | | |
| 8. | Доля муниципальных услуг в сфере градостроительства, предоставляемых в электронном виде | процентов | | 30 | 30 | 100,0 |  |
| 9. | Задача 1.1.4. Увеличение объемов вводимого жилья на территории городского округа Заречный | | | | | | |
| 10. | Объем ввода жилья за отчетный период | кв.м | | 30528 | 8959 | 29,35 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2024 года»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 712 000,00 | 397 099,43 | 23,20 |  |
| 2. | местный бюджет | 1 712 000,00 | 397 099,43 | 23,20 |  |
| 3. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 712 000,00 | 397 099,43 | 23,20 |  |
| 4. | местный бюджет | 1 712 000,00 | 397 099,43 | 23,20 |  |
| 5. | Мероприятие 1.1. Обеспечение информационной системы градостроительной деятельности городского округа Заречный | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | местный бюджет | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | Мероприятие 1.2. Приобретение оборудования | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | местный бюджет | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | Мероприятие 1.3. Проведение работ по проектам планировки и межевания, изготовление схем расположения земельных участков, постановка на кадастровый учет | 1 006 500,00 | 397 099,43 | 39,45 |  |
| 10. | местный бюджет | 1 006 500,00 | 397 099,43 | 39,45 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. Управление муниципальным имуществом | | | | | |
| 2. | Цель 1.1. Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в гражданско – правовой оборот | | | | | |
| 3. | Задача 1.1.1. Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем ведения единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества | | | | | |
| 4. | Целевой показатель 1. Количество выявленных случаев некорректного внесения сведений в Реестр объектов муниципального имущества городского округа Заречный | штук | 20 | 0 | 0 |  |
| 5. | Задача 1.1.2. Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Заречный, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав в общем числе объектов Реестра муниципального имущества | | | | | |
| 6. | Целевой показатель 2. Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Заречный, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав | процентов от общего количества объектов Реестра муниципального имущества | 85 | 40 | 47,1 |  |
| 7. | Задача 1.1.3. Увеличение объема муниципального имущества за счет оформления в муниципальную собственность объектов бесхозяйного имущества | | | | | |
| 8. | Целевой показатель 3. Доля объектов недвижимого имущества, на которые оформлено право муниципальной собственности городского округа Заречный из числа выявленных объектов бесхозяйного имущества | процентов от общего количества выявленных объектов бесхозяйного имущества | 60 | 30 | 50 |  |
| 9. | Задача 1.1.4. Обеспечение надлежащего технического состояния муниципального имущества | | | | | |
| 10. | Целевой показатель 4. Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в отношении которого проведен ремонт в общем числе объектов, требующих ремонт | процентов от общего количества объектов, подлежащих ремонту | 2 | 1 | 50 |  |
| 11. | Задача 1.1.5. Обеспечение выполнения мероприятий по реализации политики в сфере управления и приватизации муниципального имущества городского округа Заречный | | | | | |
| 12. | Целевой показатель 5. Количество муниципальных унитарных предприятий городского округа Заречный, осуществляющих хозяйственную деятельность | единиц | 4 | 6 | 150 | В связи с ограничительными мероприятиями в регистрационных органах процедуры регистрации ЗМУП «ЖКХ» и ЗМУП «Вита Фарм» будут завершены во 2 полугодии 2020 года |
| 13. | Задача 1.1.6. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 14. | Целевой показатель 6. Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | не менее 10 | 10 | 100 |  |
| 15. | Задача 1.1.7. Улучшение жилищных условий малоимущих граждан | | | | | |
| 16. | Целевой показатель 7. Доля малоимущих граждан (семей), улучшивших жилищные условия, от общей численности граждан (семей), состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | процентов | 3,2 | 0 | 0 |  |
| 17. | Цель 1.2. Обеспечение стабильного уровня доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества | | | | | |
| 18. | Задача 1.2.1. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет по закрепленным за отделом земельных ресурсов источникам доходов местного бюджета | | | | | |
| 19. | Целевой показатель 8. Выполнение плана поступлений доходов в бюджет городского округа Заречный от использования и продажи муниципального имущества | процентов | 90 | 48 | 53,3 |  |
| 20. | Подпрограмма 2. Управление земельными ресурсами | | | | | |
| 21. | Цель 2.1. Вовлечение максимального количества земельных участков в хозяйственный оборот и обеспечение стабильного уровня доходов в местный бюджет за счет эффективного использования земельных ресурсов | | | | | |
| 22. | Задача 2.1.1. Обеспечение выполнения работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков | | | | | |
| 23. | Целевой показатель 9. Количество организованных и проведенных торгов по продаже земельных участков | единиц | 9 | 0 | 0 |  |
| 24. | Целевой показатель 10. Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет | единиц | 50 | 10 | 20 |  |
| 25. | Целевой показатель 11. Количество земельных участков, предоставленных однократно бесплатно гражданам льготных категорий в собственность для индивидуального жилищного строительства | единиц | 33 | 0 | 0 |  |
| 26. | Целевой показатель 12. Доля муниципальных услуг, предоставленных в сроки в соответствии с административными регламентами услуг | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 27. | Задача 2.1.2. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет по закрепленным за отделом земельных ресурсов источникам доходов местного бюджета | | | | | |
| 28. | Целевой показатель 13. Доходы местного бюджета от использования и приватизации земельных участков. | млн. руб. | 24,04 |  |  |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2024 года»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе | 35 191 000,00 | 9 462 784,88 | 26,89 |  |
| 2. | местный бюджет | 35 191 000,00 | 9 462 784,88 | 26,89 |  |
| 3. | Капитальные вложения | 6 590 000,00 | 6 590 000,00 | 100,0 |  |
| 4. | местный бюджет | 6 590 000,00 | 6 590 000,00 | 100,0 |  |
| 5. | Прочие нужды | 28 601 000,00 | 2 872 784,88 | 10,04 |  |
| 6. | местный бюджет | 28 601 000,00 | 2 872 784,88 | 10,04 |  |
| 7. | ПОДПРОГРАММА 1. «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» | | | | |
| 8. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 33 574 000,00 | 9 404 635,20 | 28,01 |  |
| 9. | местный бюджет | 33 574 000,00 | 9 404 635,20 | 28,01 |  |
| 10. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 6 590 000,00 | 6 590 000,00 | 100,0 |  |
| 11. | местный бюджет | 6 590 000,00 | 6 590 000,00 | 100,0 |  |
| 12. | Мероприятие 1.9. Приобретение для обеспечения муниципальных нужд нежилого помещения | 6 590 000,00 | 6 590 000,00 | 100,0 |  |
| 13. | местный бюджет | 6 590 000,00 | 6 590 000,00 | 100,0 |  |
| 14. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 26 940 000,00 | 2 814 635,20 | 10,45 |  |
| 15. | местный бюджет | 26 940 000,00 | 2 814 635,20 | 10,45 |  |
| 16. | Мероприятие 1.1. Ремонт муниципального имущества | 11 348 000,00 | 2 704 698,32 | 23,83 |  |
| 17. | местный бюджет | 11 348 000,00 | 2 704 698,32 | 23,83 |  |
| 18. | Мероприятие 1.2. Сопровождение программного комплекса по ведению реестра муниципального имущества | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19. | местный бюджет | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20. | Мероприятие 1.3. Организация работ по изготовлению документации на объекты муниципальной собственности с целью постановки на кадастровый учет, проведения оценки рыночной стоимости | 600 000,00 | 109 936,88 | 18,32 |  |
| 21. | местный бюджет | 600 000,00 | 109 936,88 | 18,32 |  |
| 22. | Мероприятие 1.8. Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий | 2 286 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23. | местный бюджет | 2 286 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24. | Мероприятие 1.10. Предоставление бюджетных инвестиций в целях взноса в уставный капитал АО «Акватех» на ремонт сетей водоснабжения, водоотведения в городе Заречном Свердловской области | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25. | местный бюджет | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26. | ПОДПРОГРАММА 2. «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ» | | | | |
| 27. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 617 000,00 | 58 149,68 | 3,60 |  |
| 28. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 617 000,00 | 58 149,68 | 3,60 |  |
| 29. | местный бюджет | 1 617 000,00 | 58 149,68 | 3,60 |  |
| 30. | Мероприятие 2.1. Сопровождение программного комплекса по учету земельных участков | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31. | местный бюджет | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32. | Мероприятие 2.2. Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков | 1 217 000,00 | 58 149,68 | 4,78 |  |
| 33. | местный бюджет | 1 217 000,00 | 58 149,68 | 4,78 |  |
| 34. | Мероприятие 2.3. Организация работ по муниципальному земельному контролю | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35. | местный бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | | Единица  измерения | | Значение целевого  показателя | | | | Процент  выполнения | | Причины отклонения  от планового значения | | |
| план | | факт | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | |
| 1 | | Подпрограмма 1 «Развитие потенциала молодежи и реализация молодёжной политики в городском округе Заречный» | | | | | | | | | | |  |
| 2 | | Цель 1.1. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала | | | | | | | | | | |  |
| 3 | | Задача 1.1.1. Создание эффективных механизмов информирования молодежи о возможностях включения в общественную жизнь и применения потенциала, содействие развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | | | | | | | | | | |  |
| 4 | | Целевой показатель 1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | | процентов | | 35 | | 18 | | 51,4 | |  |  |
| 5 | | Целевой показатель 2. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи | | процентов | | 46 | | 23 | | 50,0 | |  |  |
| 6 | | Задача 1.1.2. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодёжной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства | | | | | | | | | | |  |
| 7 | | Целевой показатель 3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | | процентов | | 17,4 | | 9 | | 51,7 | |  |  |
| 8 | | Задача 1.1.3. Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | | | | | | | | | | |  |
| 9 | | Целевой показатель 4. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | | процентов | | 35 | | 18 | | 51,4 | |  |  |
| 10 | | Цель 1.2. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества (волонтерства) на территории городского округа Заречный. | | | | | | | | | | |  |
| 11 | | Задача 1.2.1 Развитие организационно-содержательной деятельности организаций, и неформальных объединений граждан, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории городского округа Заречный. | | | | | | | | | | |  |
| 12 | | Целевой показатель 5. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности к общему количеству населения Свердловской области | | процентов | | 3,1 | | 3,1 | | 100,0 | |  |  |
| 13 | | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» | | | | | | | | | | |  |
| № строки | | Цели, задачи и целевые показатели | | Единица  измерения | | Значение целевого  показателя | | | | Процент  выполнения | | Причины отклонения  от планового значения |  |
| план | | факт | |  |
| 14 | | Цель 2.1. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития городского округа Заречный и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию. | | | | | | | | | | |  |
| 15 | | Задача 2.1.1. Развитие организационно-содержательной базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный. | | | | | | | | | | |  |
| 16 | | Целевой показатель 6. Доля граждан допризывного возраста (14–18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста городского округа Заречный | | процентов | | 25,5 | | 6,4 | | 25,1 | |  |  |
| 17 | | Задача 2.1.2. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан на территории городского округа Заречный. | | | | | | | | | | |  |
| 18 | | Целевой показатель 7. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общей численности населения городского округа Заречный | | процентов | | 16 | | 4 | | 25,0 | |  |  |
| 19 | | Задача 2.1.3. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма | | | | | | | | | | |  |
| 20 | | Целевой показатель 1Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа Заречный | | процентов | | 16 | | 4 | | 25,0 | |  |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 523 491,00 | 591 320,11 | 38,81 |  |
| 2. | местный бюджет | 1 523 491,00 | 591 320,11 | 38,81 |  |
| 3. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 523 491,00 | 591 320,11 | 38,81 |  |
| 4. | местный бюджет | 1 523 491,00 | 591 320,11 | 38,81 |  |
| 5. | ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ» | | | | |
| 6. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 189 570,00 | 38 910,00 | 20,53 |  |
| 7. | местный бюджет | 189 570,00 | 38 910,00 | 20,53 |  |
| 8. | Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по работе с молодежью | 189 570,00 | 38 910,00 | 20,53 |  |
| 9. | местный бюджет | 189 570,00 | 38 910,00 | 20,53 |  |
| 10. | ПОДПРОГРАММА 2 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ» | | | | |
| 11. | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ:** | 1 333 921,00 | 552 410,11 | 41,41 |  |
| 12. | местный бюджет | 1 333 921,00 | 552 410,11 | 41,41 |  |
| 13. | Мероприятие 2.1. Обеспечение реализации подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» | 1 333 921,00 | 552 410,11 | 41,41 |  |
| 14. | местный бюджет | 1 333 921,00 | 552 410,11 | 41,41 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Формирование современной городской среды**

**на территории городского округа Заречный на 2018-2024 годы»**

**за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи, целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 2. | Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории городского округа Заречный | | | | | | |
| 3. | Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | |
| 4. | Доля общественных территорий, обеспеченных проектно-сметной документацией, в общем количестве общественных территорий городского округа Заречный, в отношении которых планируется проведение мероприятий по благоустройству | процентов | 100 | 100 | | 100 |  |
| 5. | Количество общественных территорий городского округа, в которых реализован проект комплексного благоустройства | единиц | 2 | 0 | | 0 |  |
| 6. | Задача 1.2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | |
| 7. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа Заречный | процентов | 80 | 80 | | 100 |  |
| 8. | Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Заречный | | | | | | |
| 9. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | процентов | Не более 5 | 0 | | 0 |  |
| 10. | Доля участия населения в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства общественных территорий городского округа Заречный | процентов | 37 | 11,6 | | 31,4 |  |
| 11. | Цель 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа Заречный за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | | | | | | |
| 12. | Задача 2.1. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по модернизации лифтового хозяйства | | | | | | |
| 13. | Количество лифтов в многоквартирных домах, в отношении которых произведены работы по их замене | единиц | 3 | | 0 | 0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный в 2018 - 2024 годы»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный в 2018 - 2024 годы»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 136 114 566,20 | 330 088,80 | 0,24 |  |
| 2. | областной бюджет | 79 860 600,00 | 18 720,00 | 0,02 |  |
| 3. | местный бюджет | 14 706 866,20 | 311 368,80 | 2,12 |  |
| 4. | внебюджетные источники | 41 547 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 136 114 566,20 | 330 088,80 | 0,24 |  |
| 6. | областной бюджет | 79 860 600,00 | 18 720,00 | 0,02 |  |
| 7. | местный бюджет | 14 706 866,20 | 311 368,80 | 2,12 |  |
| 8. | внебюджетные источники | 41 547 100,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9. | Мероприятие 1.1. Благоустройство общественной территории «Таховский бульвар с прилегающей площадью в центральной части города Заречного» | 111 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10. | областной бюджет | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | местный бюджет | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12. | внебюджетные источники | 40 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13. | Мероприятие 1.5. Благоустройство набережной Белоярского водохранилища, в том числе разработка проектно-сметной документации | 361 790,35 | 299 488,80 | 82,78 |  |
| 14. | местный бюджет | 361 790,35 | 299 488,80 | 82,78 |  |
| 15. | Мероприятие 1.7. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах | 6 538 295,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16. | областной бюджет | 4 860 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17. | местный бюджет | 603 595,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18. | внебюджетные источники | 1 074 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19. | Мероприятие 1.8. Комплексное благоустройство парка за ДК «Ровесник» | 13 241 480,85 | 11 880,00 | 0,09 |  |
| 20. | местный бюджет | 13 241 480,85 | 11 880,00 | 0,09 |  |
| 21. | Мероприятие 1.11. Благоустройство парков, скверов на территории города Заречный | 5 000 000,00 | 18 720,00 | 0,37 |  |
| 22. | областной бюджет | 5 000 000,00 | 18 720,00 | 0,37 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории муниципального образования | | | | | |
| 2. | Задача 1.1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории муниципального образования | | | | | |
| 3. | Целевой показатель 1. Доля заседаний координационных органов в сфере профилактики терроризма, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний | процентов | 100 | 50 | 50 |  |
| 4. | Задача 1.2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей | | | | | |
| 5. | Целевой показатель 2. Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Целевой показатель 3. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям | процентов | 100 | 75 | 75 |  |
| 7. | Целевой показатель 4. Доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов от запланированных на текущий год | процентов | 100 | 70 | 70 |  |
| 8. | Задача 1.3. Организация и проведение в муниципальном образовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий | | | | | |
| 9. | Целевой показатель 5. Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | процентов | 78 | 78 | 100 |  |
| 10. | Целевой показатель 6. Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма | единиц | 1000 | 20 | 2 |  |
| 11. | Целевой показатель 7. Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | единиц | 20 | 10 | 50 |  |
| 12. | Задача 1.4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств муниципального образования, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы | | | | | |
| 13. | Целевой показатель 8. Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | процентов | 100 | 50 | 50 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный до 2024 года»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений**

**на территории городского округа Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 108500,00 | 876,00 | 0,81 |  |
| 2. | местный бюджет | 108500,00 | 876,00 | 0,81 |  |
| 3. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 108500,00 | 876,00 | 0,81 |  |
| 4. | местный бюджет | 108500,00 | 876,00 | 0,81 |  |
| 5. | Мероприятие 4. Обеспечение выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, всего, из них: | 38000,00 | 876,00 | 2,31 | Реализация мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 6. | местный бюджет | 38000,00 | 876,00 | 2,31 |  |
| 7. | Мероприятие 5. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, всего, из них: | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 8. | местный бюджет | 16000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | Мероприятие 6. Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма, всего, из них: | 54500,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятий запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 10. | местный бюджет | 54500,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный**

**«Противодействие коррупции в городском округе Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель: Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций и учреждений городского округа Заречный от негативных проявлений, связанных с коррупцией | | | | | |
| 2. | Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на предупреждение, выявление и последующее устранение причин коррупции | | | | | |
| 3. | Целевой показатель 1. Доля жителей, принявших участие в опросе населения с целью определения общественного мнения о состоянии и уровне коррупции в органах местного самоуправления городского округа от общего числа жителей городского округа | процентов | не менее  0,32 | 0 | 0,0 | мероприятие  не выполнено, установленный срок не истек |
| 4. | Целевой показатель 2. Доля проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза от общего количества принятых нормативных правовых актов | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5. | Целевой показатель 3. Осуществление контроля в сфере закупок для муниципальных нужд путем проведения плановых и внеплановых проверок | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 6. | Задача 2. Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | | | | | |
| 7. | Целевой показатель 4. Доля удовлетворенных представлений, частных определений суда, иных документов реагирования в адрес администрации городского округа по фактам совершения коррупционных правонарушений к их общему количеству, поступивших в администрацию городского округа | процентов | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 8. | Целевой показатель 5.  Количество фактов выявления коррупционных правонарушений и нарушения норм антикоррупционного поведения со стороны должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления, иных должностных лиц организаций, исполняющих их муниципальные полномочия | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 9. | Задача 3. Осуществление просветительской работы в обществе по вопросам противодействия коррупции, укрепления доверия к органам местного самоуправления | | | | | |
| 10. | Целевой показатель 6. Количество размещенных на официальном портале городского округа, в печатных и иных СМИ нормативных правовых актов по вопросам реализации государственной антикоррупционной политики и предоставления муниципальных услуг | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Подпрограмма 1. «Управление бюджетным процессом, его совершенствование» | | | | | |  |
| 2. | Цель 1.1. Повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа Заречный | | | | | |  |
| 3. | Задача 1.1.1. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Заречный | | | | | |  |
| 4. | Целевой показатель 1. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Заречный | процентов | >= 3 | 0 | 0,0 | В связи с действием ограничительных мер связанных с коронавирусной инфекцией |  |
| 4. | Цель 1.2. Рациональное управление средствами бюджета городского округа Заречный, повышение эффективности бюджетных расходов. | | | | | |  |
| 5. | Задача 1.2.2. Организация бюджетного процесса в части планирования бюджета | | | | | |  |
| 6. | Целевой показатель 2. Соблюдение сроков разработки проекта бюджета городского округа Заречный, установленных администрацией городского округа Заречный | да/нет | да | да | 100,0 |  |  |
| 7. | Целевой показатель 3. Формирование бюджета городского округа Заречный в программной структуре | да/нет | да | да | 100,0 |  |  |
| 8. | Задача 1.2.3. Организация исполнения бюджета городского округа в рамках действующего бюджетного законодательства | | | | | |  |
| 9. | Целевой показатель 4. Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Заречный | процентов | 100 | 42,2 | 42,2 | Результат показателя по фактическому поступлению доходов на 01.07.2020 |  |
| 10. | Целевой показатель 5. Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Заречный и доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского округа Заречный в установленные законодательством сроки | срок | до 01.01.2020 | до 01.01.2020 | 100,0 |  |  |
| 11. | Целевой показатель 6. Обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа Заречный | да/нет | да | да | 100,0 |  |  |
| 12. | Целевой показатель 7. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | да/нет | да | да | 100,0 |  |  |
| 13. | Задача 1.2.4. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета городского округа | | | | | |  |
| 14. | Целевой показатель 8. Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета городского округа Заречный, формируемой Финансовым управлением администрации городского округа Заречный | да/нет | да | да | 100,0 |  |  |
| 15. | Задача 1.2.5. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок | | | | | |  |
| 16. | Целевой показатель 9. Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств от общего количества главных распорядителей и получателей бюджетных средств | процентов | 25 | 0 | 100,0 | В связи с действием ограничительных мер связанных с коронавирусной инфекцией |  |
| 17. | Целевой показатель 10. Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок | единиц | 10 | 2 | 20,0 | В связи с действием ограничительных мер связанных с коронавирусной инфекцией |  |
| 18. | Задача 1.2.6. Повышение эффективности управления средствами бюджета городского округа Заречный | | | | | |  |
| 19. | Целевой показатель 11. Степень качества управления финансами в городском округе Заречный | степень качества управления бюджетным процессом в муниципальном образовании | II | II | 100,0 |  |  |
| 20. | Цель 1.3. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа Заречный и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств | | | | | |  |
| 21. | Задача 1.3.7. Учет долговых обязательств городского округа Заречный и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке | | | | | |  |
| 22. | Целевой показатель 12. Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да | 100,0 |  |  |
| 23. | Целевой показатель 13. Отношение объема муниципального долга городского округа Заречный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Заречный в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | процентов | 2,1 | 5 | 238,1 |  |  |
| 24. | Задача 1.3.8. Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа Заречный | | | | | |  |
| 25. | Целевой показатель 14. Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета городского округа Заречный, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
| 26. | Целевой показатель 15. Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | рублей | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
| 27. | Подпрограмма 2. «Информационные системы управления финансами» | | | | | |  |
| 28. | Цель 2.4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем | | | | | |  |
| 29. | Задача 2.4.9.. Автоматизация планирования и исполнения бюджета городского округа Заречный и автоматизированное решение сопутствующих задач бюджетного процесса | | | | | |  |
| 30. | Целевой показатель 16. Количество подсистем, подключаемых к системам управления по осуществлению бюджетного процесса | единиц | 2 | 2 | 100,0 |  |  |
| 31. | Целевой показатель 17. Количество участников бюджетного процесса, обеспечивающих интернет-формирование консолидированной отчетности муниципального образования | единиц | 12 | 12 | 100,0 |  |  |
| 32. | Задача 2.4.10. Обеспечение информационной прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы городского округа | | | | | |  |
| 33. | Целевой показатель 18. Обеспечение сохранности данных в информационных системах | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
| 34. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа заречный до 2024 года» | | | | |  |  |
| 35. | Цель 3.5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами | | | | | |  |
| 36. | Задача 3.5.11. Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации городского округа Заречный по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года» | | | | | |  |
| 37. | Целевой показатель 19. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 |  | 0,0 | Результат выполнения целевых показателей будет рассчитан по итогам отчетного года |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года»**

**за 1 полугодие 2020 года**

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 12491460,00 | 5375427,74 | 43,03 |  |
| 2. | местный бюджет | 12491460,00 | 5375427,74 | 43,03 |  |
| 3. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 12491460,00 | 5375427,74 | 43,03 |  |
| 4. | местный бюджет | 12491460,00 | 5375427,74 | 43,03 |  |
| 5. | ПОДПРОГРАММА 1. «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ, ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» | | | | |
| 6. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ, ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 100000,00 | 3815,08 | 3,82 |  |
| 7. | местный бюджет | 100000,00 | 3815,08 | 3,82 |  |
| 8. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 100000,00 | 3815,08 | 3,82 |  |
| 9. | местный бюджет | 100000,00 | 3815,08 | 3,82 |  |
| 10. | Мероприятие 1.14. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Заречный | 100000,00 | 3815,08 | 3,82 |  |
| 11. | местный бюджет | 100000,00 | 3815,08 | 3,82 |  |
| 12. | ПОДПРОГРАММА 2. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ» | | | | |
| 13. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1822000,00 | 483162,05 | 26,52 |  |
| 14. | местный бюджет | 1822000,00 | 483162,05 | 26,52 |  |
| 15. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1822000,00 | 483162,05 | 26,52 |  |
| 16. | местный бюджет | 1822000,00 | 3815,08 | 3,82 |  |
| 17. | Мероприятие 2.1. Развитие программного комплекса исполнения бюджета | 977000,00 | 325995,00 | 33,37 |  |
| 18. | местный бюджет | 977000,00 | 325995,00 | 33,37 |  |
| 19. | Мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный | 845000,00 | 157167,05 | 18,60 |  |
| 20. | местный бюджет | 845000,00 | 157167,05 | 18,60 |  |
| 21. | ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2024 ГОДА» | | | | |
| 22. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 10569460,00 | 4888450,61 | 46,25 |  |
| 23. | местный бюджет | 10569460,00 | 4888450,61 | 46,25 |  |
| 24. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10569460,00 | 4888450,61 | 46,25 |  |
| 25. | местный бюджет | 10569460,00 | 4888450,61 | 46,25 |  |
| 26. | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный (центральный аппарат) | 10569460,00 | 4888450,61 | 46,25 |  |
| 27. | местный бюджет | 10569460,00 | 4888450,61 | 46,25 |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 полугодие 2020 года

**Пояснительная записка**

**к отчетам о реализации муниципальных программ городского округа Заречный**

**за 1 полугодие 2020 года**

На реализацию муниципальных программ в бюджете городского округа запланированы бюджетные средства в сумме 1 823 094 039,16 рублей.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы - начальник отдела учёта и распределения жилья администрации городского округа Заречный.

В течение 1 полугодия 2020 года израсходовано 2 761 326,00 рублей. Средства перечислены на лицевые счета очередникам, для покупки квартир.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 87,08%.

1. **Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы - начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный».

По состоянию на 01.06.2020 - 3764 учащихся, охваченные образовательными услугами в рамках ФГОС.

В связи с пандемией уменьшился процент учащихся ОО, охваченных горячим питанием.

Ранее обучающиеся 1-4 классов были обеспечены горячим питанием полностью (все обучающиеся), а с апреля 2020 года, только льготные категории обучающихся, находящихся на дистанционном обучении.

По состоянию на 01.07.2020 462 учащихся 8-11 классов прошли профориентационные онлайн-мероприятия, организованные Министерством просвещения РФ. Региональный проект «Билет в будущее».

3710 человек городского округа Заречный охвачены образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (4947 чел.).

Мероприятия по профилактике зависимости, формирования ценностей здорового образа жизни организованы в ОО городского округа Заречный в соответствии с планами воспитательной и профилактической работы.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 43,46%.

1. **Муниципальная программа «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – заместитель главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам.

По состоянию на 01.07.2020 5 социально ориентированных общественных организаций (объединений), получили субсидии из средств местного бюджета.

Культурно-досуговые мероприятия на территории муниципалитета общественными организациями не проводились по причине введенного на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Все граждане, имеющие право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившиеся в уполномоченный орган, получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств областного бюджета.

20 граждан получили социальное пособие из средств местного бюджета (Денежные средства выделяются в соответствии с индивидуальной жизненной ситуацией).

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 54,46%.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округ Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Идет ремонт блочных газовых котельных в с. Мезенское, д. Курманка, мкр. Муранитный г. Заречный плановое окончание работ сентябрь 2020 года.

Планируется начать разработку проектно-сметной документации по строительству газопровода в с. Мезенское.

Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Размещена конкурсная документация на заключение энергосервисного контракта.

Оплата стоимости электрической энергии уличного освещения осуществляется своевременно.

Подпрограмма 3. Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан.

Работы по благоустройству ведутся в соответствии с заключенными контрактами. Окончание работ планируется в 4 квартале 2020 года.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный».

Финансирование МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» осуществляется в соответствии со сметными назначениями.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 25,96%.

1. **Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

Подпрограмма 1. Развитие улично-дорожной сети.

Проводятся конкурсные процедуры по строительству автомобильной дороги участок от перекрестка ул. Курчатова - ул. Ленинградская до ул. Энергетиков; от перекрестка ул. Курчатова - ул. Энергетиков до перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова; от перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова до поворота к зданию городской котельной.

Начался капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Сосновая, Ясная, Свердлова, К.Маркса д. Гагарка окончание работ планируется в 2021 году.

Заключен муниципальный контракт на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог городского округа Заречный, работы выполняются в соответствии с техническим заданием.

Осуществлена корректировка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги ул. Энергетиков.

Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения.

Содержание средств регулирования и средств обеспечения безопасности дорожного движения на территории ГО Заречный осуществляется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

В рамках реконструкции остановочных комплексов в городе Заречный Свердловской области оборудованы 9 остановочных комплексов.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 11,59%.

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный».

За 1 полугодие 2020 года ЗМКУ «Краеведческий музей» было реализовано 12 выставочных проектов, которые посетило 2 159 человек. Посещаемость составила 69 человек на 1000 жителей городского округа Заречный при плане 180 человек. Снижение показателя произошло в связи с введенными ограничениями по распространению коронавирусной инфекции.

Наиболее удачные и интересные экспозиции:

1. Временные выставки:

1) Выставка из фондов музея «Новый год по Советски»- 11.12.2019-27.01.2020

2) «Парад оловянных солдатиков» выставка из частной коллекции - 04.02.-28.02.2020

3) «Фантазии полет чудесный» персональная выставка Татьяны Борковской - 02.03-20.03.2020.

2. Постоянно-действующие экспозиции:

1) «От поселка Лесного до города энергетиков Заречного».

2) «Я помню, я горжусь!»

3) «Быт белоярского крестьянина».

4) «Казаки на защите земли Белоярской».

5) «Служить закону - служить народу» из истории ОВД.

6) «История в лицах и датах» из истории ИРМ.

3. Виртуальные выставки:

1) «Неизвестный Заречный: история в/ч «Муранитная» (виртуальная, к 75-летию воинской части, (https://vk.com/public118568097)

2) Виртуальное путешествие по запасникам музея. Коллекция живописи. (<https://vk.com/public118568097>).

В связи с введенными ограничениями по распространению коронавирусной инфекции посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ, снизилась на 65%.

Также произошло снижение доли выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения профессионального образования в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 43,72%.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ «УК, С и МП ГО Заречный».

По состоянию на 01.07.2020 количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 8 065 человека.

В связи с введением ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции произошло сокращение количества спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 75%.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 5%.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ ГОЗаречный «Управление ГО и ЧС».

Для достижения поставленных задач, предусмотренных муниципальной программой по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности, выполнены следующие мероприятия:

1. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях.
2. В целях формирования общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привития детям навыков осторожного обращения с огнем, в соответствии с комплексным межведомственным планом заинтересованных организаций и ведомств по предупреждению гибели и травматизма детей при пожарах на 2020 год, проведены городские конкурсы среди Дружин юных пожарных образовательных учреждений ГО Заречный и детского творчества «Неопалимая купина».
3. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Заречный проведены работы по устройству противопожарных минерализованных полос.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 56,16%.

1. **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2024 годы»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

В 1 полугодии 2020 года городской округ Заречный выиграл Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах с проектом благоустройства общественной территории «Таховский бульвар с прилегающей площадью в центральной части города Заречного». В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Окончание работ запланировано на 01 сентября 2021 года.

Проведены дополнительные работы по благоустройству набережной Белоярского водохранилища (установлены фундамент под ограждения перильного типа вокруг ротонды и ограждения).

Проводятся мероприятия по замене 3 лифтов в многоквартирных жилых домах г. Заречного, расположенных по адресу: ул. Ленинградская, д.13, ул. Энергетиков, д. 6, п. 1 и п. 2.

Ведутся работы по комплексному благоустройству парка за ДК «Ровесник». Окончание работ планируется в 4 квартале 2020 года.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 0,35%.

1. **Муниципальная программа «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник организационного отдела администрации городского округа Заречный.

В 1 полугодии 2020 года проведен аукцион по приобретению, установке и настройке «NAS» (NAS - Network Attached Storage). Также проводятся конкурсные процедуры по приобретению отечественного программного обеспечения.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 21,41%.

**11. Муниципальная программа «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – заведующий отделом экологии и природопользования МКУ ГО Заречный «Административное управление».

Из-за ограничений связанных с коронавирусной инфекцией, выполнение мероприятий муниципальной программы запланированы на 2 полугодие 2020 года.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 1,64%.

**12. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник архивного отдела администрации городского округа Заречный.

Архивные документы, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранятся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения.

Социально-правовые запросы граждан, исполнены в установленные законодательством сроки.

Все мероприятия, запланированные на 1 полугодие 2020 года, выполнены в полном объеме.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 4,07%.

**13. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела экономики и стратегического планирования администрации городского округа Заречный.

По результатам конкурсных процедур определен новый подрядчик ООО «СК-ГРАДСТРОЙ» на строительство МИП, площадка № 1 контракт находится в стадии заключения.

В июле 2020 года строительство площадки №1 продолжится*.*

20.03.2020 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Заречный Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Постановлением администрации городского округа Заречный от 13.03.2020 № 221-П «О предоставлении субсидии из бюджета городского округа Заречный Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства» Фонду предоставлена субсидия в размере 369,00 тыс. рублей.

Субсидия в размере 369,00 тыс. рублей Фондом освоена в полном объеме на обеспечение текущей деятельности Фонда поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный по реализации следующего мероприятия:

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 1,05%.

1. **Муниципальная программа «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный.

По состоянию на 01.07.2020 обеспечение территории городского округа Заречный документами территориального планирования и градостроительного зонирования составляет 70%.

Обеспечение территории городского округа Заречный документами по планировке и межеванию территории составляет 25%.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 23,20%.

1. **Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственные за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального имущества администрации городского округа Заречный; начальник отдела земельных ресурсов администрации городского округа Заречный; начальник отдела экономики и стратегического планирования администрации городского округа Заречный.

По состоянию на 01.07.2020 доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Заречный, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав составляет 40%.

Доля объектов недвижимого имущества, на которые оформлено право муниципальной собственности городского округа Заречный из числа выявленных объектов бесхозяйного имущества составляет 30%.

Выполнение плана поступлений доходов в бюджет городского округа Заречный от использования и продажи муниципального имущества составляет 53%.

Приобретено для обеспечения муниципальных нужд нежилое помещение.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 26,89%.

1. **Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный».

В 1 полугодии 2020 года Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет составила 51,4% от планового значения.

Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи составила 50% от планового значения.

Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности к общему количеству населения Свердловской области составила 100% от планового значения.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 38,81%.

1. **Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный до 2024»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ ГОЗаречный «Управление ГО и ЧС».

Из-за ограничений связанных с коронавирусной инфекцией, выполнение мероприятий муниципальной программы запланированы на 2 полугодие 2020 года

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 0,81%.

1. **Муниципальная программа «О противодействии коррупции в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник организационного отдела администрации городского округа Заречный.

В течение 1 полугодия 2020 года:

Внесены дополнения в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Заречный» (решение Думы ГО от 26.03.2020 № 23-Р). Утвержден Порядок принятия решений о применении к депутату Думы городского округа Заречный, выборному должностному лицу местного самоуправления городского округа Заречный отдельных мер ответственности (решение Думы ГО от 28.058.2020 № 35-Р).

По 72 проектам муниципальных нормативных правовых актов администрации проведена антикоррупционная экспертиза.

Случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушений ограничений, касающихся получения подарков не установлено. Служебные проверки по каждому случаю несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, не проводились.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник Финансового управления администрации городского округа Заречный.

По состоянию на 01.07.2020 исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Заречный составило 42,2%.

Целевой показатель «Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств от общего количества главных распорядителей и получателей бюджетных средств» не выполнен, в связи с действием ограничительных мер связанных с коронавирусной инфекцией.

В течение 1 квартала 2020 года проведено 2 проверки исполнения законодательства в сфере закупок, что составляет 20% от планового значения. Показатель не выполнен, в связи с действием ограничительных мер связанных с коронавирусной инфекцией.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 43,03%