администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от__28.08.2015____  №  ___1016-П___

г. Заречный

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Заречный (2015-2020 годы)»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», распоряжения Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП «Об утверждении плана мероприятий, направленных на обеспечение реализации положений конвенции о правах инвалидов и повышение доступности объектов и услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015 - 2020 годы», в целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на территории городского округа Заречный, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Заречный (2015-2020 годы)» (далее – «дорожная карта»).

2. Координационному совету по делам инвалидов городского округа Заречный осуществлять координацию деятельности структурных подразделений администрации, территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области, учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, являющихся исполнителями мероприятий «дорожной карты», в части, касающейся реализации мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории городского округа Заречный.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Заречный по социальной политике Е.В. Ганееву.

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте городского округа Заречный.

6. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра МНПА.

Глава администрации

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от__28.08.2015__  №  _1016-П__

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Заречный (2015-2020 годы)»

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Заречный (2015-2020 годы) (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297;

- Закона Свердловской области от 15.06.2011 № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы»;

- распоряжения Правительства Свердловской области от 22 июля 2015 г. № 788-РП «Об утверждении плана мероприятий, направленных на обеспечение реализации положений конвенции о правах инвалидов и повышение доступности объектов и услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015 - 2020 годы»;

- постановления администрации городского округа Заречный от 18.06.2015 № 658-П «Об организации работы по разработке «Дорожной карты» повышения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа Заречный объектов и услуг».

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) на территории городского округа Заречный.

- Раздел II. Характеристика проблемы

- и обоснование необходимости ее решения

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского округа Заречный. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По данным мониторинга основных социально-демографических показателей на территории городского округа Заречный проживает 3087 инвалидов, что составляет 10,1% от общей численности населения округа (в Свердловской области -14%), в том числе 154 ребенка-инвалида, что составляет 3 % от общей численности детского населения округа. В городе за последний год наблюдается тенденция увеличения количества детей-инвалидов на 16% (2014 год – 132 чел., 2013 год – 124 чел.)

На территории городского округа Заречный проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество. В этих целях принят ряд нормативных правовых актов, направленных на решение проблем в сфере реализации государственных социальных гарантий инвалидам:

- постановление администрации городского округа Заречный от 26.03.2013 № 414-П «О Координационном совете по делам инвалидов»;

- постановление администрации городского округа Заречный от 17.10.2014 № 1342-П «Об организации работы по проведению паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении администрации городского округа Заречный, в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа Заречный»

- постановление администрации городского округа Заречный от 16.06.2015 № 652-П «Об утверждении состава Координационного совета по делам инвалидов»;

- постановление администрации городского округа Заречный от 02.07.2015 № 750-П «О введении и реализации инклюзивного образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Заречный в 2015 – 2020 годах».

- постановление администрации городского округа Заречный от 18.06.2015 № 658-П «Об организации работы по разработке «Дорожной карты» повышения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения ГО Заречный объектов и услуг».

В целях оптимизации деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам реабилитации инвалидов с 2010 года на территории городского округа Заречный функционирует Координационный совет по делам инвалидов. В соответствии с протокольным поручением комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области от 08.05.2014 № 177 в Положение и состав Совета были внесены изменения с учетом дальнейшего решения вопросов по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов: определены дополнительные задачи Координационного совета: осуществлять координацию деятельности структурных подразделений администрации, территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области, учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, являющихся исполнителями мероприятий.

В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов, во исполнение Постановления Правительства Свердловской области № 315-ПП от 23.04.2014 «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 23.08.2013 № 1033-ПП «О реализации статей 3 и 7 Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области» организациям устанавливаются квоты для трудоустройства инвалидов на работу.  По данным Белоярского центра занятости 3 организации с общей численностью работников, превышающих 100 человек, не выполняют квоту по приему инвалидов на работу. В связи с обеспечением приоритетного права инвалидов на трудоустройство вопрос об устройстве инвалидов на квотируемые рабочие места требует системного контроля со стороны администрации округа.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории городского округа Заречный существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- не систематизирована, а, следовательно, не эффективна организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений.

К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, социального обслуживания, частично – культуры и спорта, административные здания и общественный транспорт.

По поручению Министерства социальной политики Свердловской области территориальное управление социальной политики с 2010 года проводит работу по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры (457 зданий из 581 или 79%) не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата – 632 человека, из них 97 инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, в том числе 10 детей-инвалидов;

- инвалиды с нарушением слуха – 17 человек, в том числе 4 ребенка-инвалида;

- инвалиды с нарушением зрения – 36 человек, в том числе 6 детей – инвалидов.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 15% жителей городского округа Заречный относится к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры города.

На 1 июля 2015 года 49 паспортов доступности муниципальных социальных объектов (из 59) сданы в территориальное управление социальной политики города для ввода в автоматизированную систему АИС «Доступная среда Свердловской области».

По итогам паспортизации необходимо принять управленческие решения для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инфраструктуры городского округа Заречный.

Работа по созданию оптимальных условий для жизнедеятельности инвалидов городского округа Заречный строится по следующим направлениям:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования/ объем финансирования, тыс. рублей, 2015 год | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Социально-реабилитационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание нуждающихся инвалидов в пункте проката средств реабилитации ГБУ «КЦСОН г. Заречного» | в течение года | - - | ГБУ «КЦСОН г. Заречного» |
| 2 | Предоставление социальных услуг инвалидам, обслуживаемым на дому специалистами ГБУ «КЦСОН г. Заречного» |  | - | ГБУ «КЦСОН г. Заречного» |
| 3 | Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам локальных войн на счета в кредитных организациях. | ежемесячно | МБ 336,0 | Администрация ГО Заречный |
| 4 | Предоставление субсидии на финансовую поддержку социально ориентированным общественными организациям на территории ГО Заречный (ОО Ветеран» и ОО «Общество инвалидов») | ежегодно | МБ 572,4 | Администрация ГО Заречный |
| - Мероприятия по социокультурной реабилитации |  |  |  |  |
| 5 | Проведение месячника защитников Отечества | февраль | МБ-150,0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 6 | Проведение праздничных мероприятий, посвященных 70- летию Победы в ВОВ | май |  |  |
| 7 | Проведение Дня России с участием общественных организаций города | июнь |  |  |
| 8 | Организация и проведение мероприятий. посвященных Дню пенсионера и Дню пожилого человека |  |  |  |
| 9 | Организация и проведение Декады инвалидов | декабрь |  |  |
| 10 | Проведение мероприятий в рамках «Белой трости» | ноябрь, декабрь | МБ-10,0 | Администрация городского округа Заречный |
| - Реабилитация методами физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 11 | Участие инвалидов г. Заречного в соревнованиях, проводимых на территории Заречного | В течение года | В рамках выделенного финансирования по субсидии согласно представленной заявке | ОО «Общество инвалидов |
| - Обеспечение образовательных потребностей детей- инвалидов |  |  |  |  |
| 12 | Разработка, утверждение и реализация Комплексного плана по обеспечению условий инклюзивного образования детей в МОУ ГО Заречный | В течение года | МБ в рамках финансирования основной деятельности | МКУ «Управление образования городского округа Заречный» |
| 13 | Функционирование 4 –х групп полного дня для детей-инвалидов школьного возрасти и 2 групп для детей- инвалидов дошкольного возраста со сложными дефектами в ЦППР и К | в течение года | МБ в рамках финансирования основной деятельности | МКУ ГО Заречный «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» |
| 14 | Работа медико-психолого-педагогической комиссии при ЦППР и К |  |  |  |
| 15 | Проведение индивидуальных коррекционных занятий с детьми – инвалидами в том числе и с использованием БОС |  |  |  |
| 16 | Функционирование 2- х групп компенсирующего вида для детей дошкольного возраста с задержкой умственного развития |  | МБ в рамках финансирования основной деятельности | МКОУ ГО Заречный «Детский сад комбинированного вида «Дюймовочка |
| 17 | Обеспечение получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в классах КРО, вспомогательной школы и на дому |  | ОБ и МБ в рамках финансирования основной деятельности | МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» |
| - Осуществление мероприятий по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности |  |  |  |  |
| 18 | Проведение заседаний Координационного совета по делам инвалидов, комиссии по обследованию приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа Заречный | в течение года, по необходимости |  |  |
| 19 | Установка пандусов с понижением бортового камня на основных перекрестках города в рамках реализации плана по оборудованию пешеходных переходов в соответствии с нормативами | в течение года, по решению комиссии | МБ (план) до 100,0 | МКУ «Дирекция единого заказчика» |

При отсутствии созданных условий для безбарьерной среды жизнедеятельности на объектах социальной инфраструктуры управления социальной политики выдают организациям рекомендации о принятии соответствующих мер по устранению выявленных недочетов и осуществляют контроль исполнения выданных рекомендаций;

5) В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25 декабря 2014 г. №  1204-ПП «О предоставлении специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий доступности для инвалидов-колясочников жилых помещений, входных групп в жилых домах в 2014 - 2015 годах» управлением социальной политики а проводится работа по созданию условий доступности для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации, оборудованию элементов доступности входных групп в жилых домах, в которых проживают инвалиды – колясочники.

Не решена проблема транспортной доступности для инвалидов. Муниципальный парк пассажирского транспорта (осуществляющего пассажирские перевозки внутри ГО Заречный и транспортное сообщение по пригородным маршрутам) отсутствует. Регулярные автобусные маршруты на территории городского округа Заречный обслуживаются транспортом, принадлежащим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. По сведениям компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, на 1 июля 2015 года на маршрутах города курсирует 50 автобусов, имеющиеся низкопольные автобусы курсируют на маршруте Белоярская АЭС- Заречный и предназначены для перевозки работников Белоярской АЭС.

На сегодняшний день, несмотря на необходимость приобретения адаптированного транспорта, средства на приобретение специализированного транспорта для перевозки инвалидов и других МГН индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими автобусные перевозки, не предусмотрены.

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории городского округа Заречный беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа Заречный.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и администрации городского округа Заречный, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа Заречный.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов за счет бюджета городского округа Заречный.

Реализация данной задачи позволит поддержать общественные организации инвалидов за счет выделения субсидий из бюджета города на проведение различных культурно-досуговых, спортивных и профилактических мероприятий.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Раздел IV.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 6 лет с 2015 по 2020 годы и включает три этапа:

первый этап – 2015 год;

второй этап – 2016-2019 годы;

третий этап – 2020 год.

Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В 2015 году на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

- ежеквартально проводить мониторинг предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в управление социальной политики города и информировать руководителей структурных подразделений администрации города об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, для принятия соответствующих мер;

- обеспечить до конца 2015 года 100% паспортизацию приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры городского округа Заречный.

Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

С 2016 по 2019 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

Третий этап – анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Заречный, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

В 2020 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Заречный.

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий

«дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа Заречный.

Основным коллегиальным совещательным органом является Координационный совет по делам инвалидов администрации городского округа Заречный (далее – Координационный совет), действующий с 2010 года. В состав Координационного совета входят представители структурных подразделений администрации округа, федеральных и областных структур, реализующих государственные полномочия для инвалидов, председатели общественных организаций инвалидов.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет администрация гродского округа Заречный, в том числе текущий контроль осуществляется соисполнителями мероприятий:

- заместителем главы администрации по социальным вопросам (Е.В. Ганеева) - за организациями социальной сферы и государственными образовательными учреждениями;

-МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» (начальник Я.А. Скоробогатова) - за учреждениями культуры и спорта;

-МКУ «Управление образования» (начальник Е.В. Харкина) - за муниципальными образовательными учреждениями и организациями;

отделом здравоохранения администрации (заведующая отделом В.Г.Быкова) -  за организациями здравоохранения;

- отделом муниципального хозяйства администрации (начальник отдела С.А. Тебенькова) - за предприятиями транспорта и связи, управляющими кампаниями и ТСЖ;

- отделом торговли, питания и услуг администрации (начальник отдела Л.И. Кнутарева) – за объектами торговли, питания и услуг;

Соисполнители мероприятий «дорожной карты» представляют в Консультативный совет по делам инвалидов ежегодно:

- в срок до 15 февраля следующего за отчетным года информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 20 июля информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 1 сентября информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

Консультативный совет по делам инвалидов до 1 марта следующего за отчетным года формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации

мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития городского округа Заречный, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры городского округа Заречный.

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:

- результаты социологических опросов, которые управление социальной политики г. Заречный будет проводить ежегодно (сентябрь-октябрь);

- показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

VII. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

дорожной карты городского округа Заречный

| № | Задачи программы | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг* | Фактическое значение показателя на 2015 | Ожидаемые показатели доступности |  |  |  |  | Ответственный за мониторинг и достижение показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Повышение уровня доступности приоритетных муниципальных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН** | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов, в том числе: | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | Зам. Главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганеева |
|  |  | Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в муниципальных административных зданиях | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | в муниципальных образовательных учреждениях | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | в муниципальных учреждениях культуры | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|  |  | на муниципальных плоскостных сооружениях спорта | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Для инвалидов с нарушением слуха (услуги сурдопереводчика): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в муниципальных административных зданиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | в муниципальных образовательных учреждениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | в муниципальных учреждениях культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Для инвалидов с нарушением зрения (нанесение специальной разметки и установка тактильных табличек): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в муниципальных административных зданиях | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | в муниципальных образовательных учреждениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | в муниципальных учреждениях культуры | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Адаптация объектов дорожной инфраструктуры | Количество пешеходных переходов на перекрестках, адаптированных для инвалидов и МГН | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный В.В. Потапов |
|  |  | Количество социально значимых объектов, стоянки у которых оборудованы парковочными местами для автотранспорта инвалидов и МГН | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | Количество светофоров, оборудованных устройством звукового дублирования сигнала | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | Количество остановок общественного транспорта, оборудованных для инвалидов и МГН | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | Количество доступных для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры пассажирского транспорта в зависимости от стойких расстройств функций организма, в т.ч.: | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | Автовокзал (информационные табло и тактильные таблички) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Автобусный парк (использование на городских маршрутах специально оборудованных автобусов) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 3 | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также содействие их интеграции | Количество работников, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данных организаций, в том числе: | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Зам. Главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганеева |
|  |  | в муниципальных административных зданиях | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | в муниципальных образовательных учреждениях | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |
|  |  | в муниципальных учреждениях культуры | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 4 | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | Численность инвалидов, принявших участие в общегородских культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятиях | 56 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | Начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный» Я.А. Скоробогатова |
|  |  | Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других МГН | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |
|  |  | Доля инвалидов и других МГН, принявших участие в совместных (интегративных) мероприятиях от общего количества участников мероприятий | 10% | 12% | 13% | 15% | 16% | 20% |  |

* Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.).

** постановлением администрации ГО Заречный от 02.07.2015г. № 750-П «О введении и реализации инклюзивного образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Заречный в 2015 – 2020 годах» утвержден Комплексный план по обеспечению инклюзивного образования детей в МОУ ГО Заречный на 2015-2020 годы, в котором определены показатели доступности в сфере образования.

VIII. Перечень мероприятий «дорожной карты»

| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа заречный |  |  |  |  |
| 1. | Принятие постановления Администрации городского округа Заречный об утверждении мониторинга формирования безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории городского округа Заречный | Заместитель главы администрации городского округа Заречный | 2015 | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 2. | Осуществление мониторинга формирования безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории городского округа Заречный. | Управление социальной политики городского округа Заречный и ЗГОО ООО «Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию) | 2015-2020 | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 3. | Разработка методики проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории городского округа Заречный. | Управление социальной политики городского округа Заречный (по согласованию) | 2016 | Выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4. | Проведение заседаний Координационных советов по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. | Заместитель главы администрации городского округа Заречный | ежеквартально | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 5. | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей городского округа Заречный. | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Заречный | постоянно | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 6. | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры города по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». | Управление социальной политики городского округа Заречный (по согласованию), администрация городского округа Заречный | 2015-2020 | Выявление объектов социальной инфраструктуры городского округа Заречный, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| Результат выполнения задачи: оптимизация межведомственного взаимодействия органов государственной власти и Администрации городского округа Заречный, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории городского округа заречный. |  |  |  |  |
| Определение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и адаптация (обустройство и приспособление) объектов социальной инфраструктуры и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг). |  |  |  |  |
|  | Доступность зданий |  |  |  |
| 7 | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры города. | Соисполнители дорожной карты, руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности | 2015-2020 | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 8 | Внесение данных паспортов доступности социальных объектов городского округа Заречный в автоматизированную систему учета «Доступная среда Свердловской области». | Управление социальной политики г. Заречный (по согласованию) | 2015-2020 | Систематизация сведений об объектах городского округа Заречный |
| 9 | Проведение ежемесячного мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в управления социальной политики города путем запроса информации об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, и направления данных в структурные подразделения Администрации города для принятия соответствующих мер. | Управление социальной политики г. Заречный (по согласованию) | ежемесячно | Обеспечение 100% паспортизации объектов социальной инфраструктуры города до конца 2015 года |
| 10 | Проведение акций «Жизнь без барьеров» по осмотру объектов социальной инфраструктуры города, оборудованных и не оборудованных элементами доступности для инвалидов. | Администрация городского округа Заречный совместно с Управлением социальной политики (по согласованию) | 2015-2020 | Осуществление контроля за созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и принятие соответствующих мер по улучшению ситуации |
|  | Доступность муниципальных административных зданий |  |  |  |
| 11 | Администрация городского округа Заречный: - Ремонт крыльца и установка пандуса - Замена входной группы - Установка звукового сигнала вызова специалиста - Установка тактильных табличек и нанесение специальной разметки | Администрация городского округа Заречный | 2016 2016 2016 2018 | Обеспечение доступности для инвалидов процесса получения муниципальных услуг |
| 12 | Отдел сельской территории администрации городского округа Заречный: - Ремонт крыльца и установка пандуса в здании на 1 этаж - Замена входной группы - Установка тактильных табличек и нанесение специальной разметки - Установка звукового сигнала вызова специалиста - Установка видео информационной стойки |  | 2017 2017 2017 2017 2018 |  |
| 13 | МКУ «Управление образования»: - Ремонт крыльца и установка пандуса - Замена входной группы - Установка звукового сигнала вызова специалиста - Установка тактильных табличек и нанесение специальной разметки - Установка видео информационной стойки |  | 2019 2019 2019 2019 2019 |  |
|  | Доступность жилья |  |  |  |
| 14 | Оборудование объектов жилищно-коммунального хозяйства приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Заречный совместно с управляющими кампаниями | 2016-2020 | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на объектах жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Доступность транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 15 | Обеспечение маршрутов городских пассажирских перевозок специальными транспортными средствами для перевозки инвалидов. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации, Управление муниципального заказа городского округа Заречный | 2016-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов городского пассажирского транспорта |
| 16 | Обеспечение доступности светофорных объектов. |  | 2015-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов дорожного полотна |
| 17 | Обеспечение доступности пешеходных перекрестков (понижение бортового камня) |  | 2015-2020 |  |
| 18 | Оборудование остановочных комплексов тактильными табличками и информационными табло |  | 2016-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов городского пассажирского транспорта |
| 19 | Оборудование стоянок автотранспорта у социально значимых объектов парковочными местами для автотранспорта инвалидов и МГН | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации, отдел архитектуры администрации | 2015-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов посещения социально значимых объектов |
|  | Доступность учреждений образования |  |  |  |
| 20 | МКУ ГО Заречный «СОШ №4» (здание по ул. Лермонтова, д.23): - Установка звукового сигнала вызова специалиста - Ремонт пандуса и крыльца - Замена входной группы - Создание условий доступности санитарных комнат | Управление образования городского округа Заречный Администрации городского округа Заречный | 2016 2017 2017 2017 | Создание доступной среды для инвалидов на базе 4-х образовательных учреждений города |
|  | МКОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»: - Ремонт крыльца и установка пандуса - Замена входной группы - Создание условий доступности санитарных комнат - Установка тактильных табличек |  | 2018 2018 2018 2018 |  |
|  | МКОУ ДО ГО Заречный «Детско-юношеская спортивная школа»: - Ремонт крыльца и установка пандуса - Замена входной группы - Создание условий доступности санитарных комнат - Установка тактильных табличек |  | 2019 2019 2019 2019 |  |
|  | Доступность учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |
| 21 | Комплекс спортивных сооружений Белоярской АС: - оборудование тактильными табличками зданий комплекса - Создание условий доступности санитарных комнат | КСС Белоярской АС (по согласованию) | 2017 2018 | Создание доступной среды для инвалидов на базе 1учреждения физической культуры и спорта |
|  | Доступность учреждений культуры |  |  |  |
| 22 | МКУ ГО Заречный «Дворец культуры «Ровесник»: - Установка тактильных табличек, - Установка видео информационной стойки. - Установка бегущей строки на фасаде здания. - Установка звукового сигнала вызова специалиста. - Оборудование мест в зрительном зале (в филиале Курчатова 25А) - Установка пандуса с главного входа здания ДК. | Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный | 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2019 | Создание доступной среды для инвалидов на базе 4-х учреждений культуры |
|  | МКОУ ДОД «Детская художественная школа»: - Ремонт пандуса и крыльца - Замена входной группы |  | 2016 2017 |  |
|  | МКОУ ДОД «Детская музыкальная школа»: - Ремонт входной группы и установка пандуса - Установка кнопки вызова на входных дверях - Установка дорожного знака и тактильных табличек. |  | 2016 2017 2018 |  |
|  | МКУ ГО Заречный «Краеведческий музей»: - Создание условий доступности санитарных комнат - Приспособление путей движения внутри здания |  | 2016 2018 |  |
| Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, содействие их социальной интеграции через развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы |  |  |  |  |
|  | Доступность социального обслуживания для инвалидов |  |  |  |
| 23 | Получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | отдел субсидий и компенсаций расходов на оплату ЖКУМКУ ГО Заречный «Административное управление» | 2015-2020 | Обеспечение реализации социальных гарантий инвалидам на территории округа |
| 24 | Выплата ежемесячного социального пособия инвалидам боевых действий за счет средств бюджета городского округа Заречный | администрация городского округа заречный | 2015-2020 |  |
|  | Доступность труда и занятости инвалидов |  |  |  |
| 25 | Обеспечение трудоустройства инвалидов на специально созданные рабочие места. | Белоярский центр занятости (по согласованию) | 2015-2020 | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
|  | Участие инвалидов в культурной и спортивной жизни |  |  |  |
| 26 | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный, управление образования городского округа Заречный, Управления социальной политики городского округа Заречный (по согласованию) | 2015-2020 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |
| Результат выполнения задачи: созданные условия для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях. |  |  |  |  |
| Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов. |  |  |  |  |
| Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов. |  |  |  |  |
| 27 | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы города. | Управления социальной политики городского округа Заречный (по согласованию), Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный, управление образования городского округа Заречный, | 2015-2020 | Увеличение количества представителей органов и учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |
| Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |
| 28 | Размещение в СМИ социальной рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов в средствах массовой информации. | Отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической работе Администрации городского округа Заречный | 2015-2020 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 29 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. | Отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической работе Администрации городского округа Заречный | 2015-2020 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 30 | Организация проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. | Администрации городского округа Заречный, Управление социальной политики и ЗГОО ООО «Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию) | ежегодно | Выявление проблем, связанных с созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 31 | Организация проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности отношением населения к проблемам инвалидов. |  | ежегодно | Выявление проблем, связанных с отсутствием толерантного отношения населения к проблемам инвалидов |
| Результат выполнения задачи: повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранение «отношенческих» барьеров в обществе. |  |  |  |  |
| Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов из бюджета городского округа Заречный |  |  |  |  |
| 32 | Предоставление субсидий из средств местного бюджета муниципального образования городского округа Заречный некоммерческим организациям инвалидов. | Администрация городского округа Заречный | 2015-2020 | Оказание поддержки общественных организаций инвалидов за счет средств местного бюджета |
| Результат выполнения задачи: оказание поддержки общественных организаций инвалидов за счет выделения субсидий из бюджета города на проведение различных мероприятий. |  |  |  |  |