Утвержден постановлением

Главы городского округа Заречный

От __________ №_______________

Поэтапный план мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение важнейших целевых показателей, установленных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

| № стро-ки | Содержание поручения в Указе Президента РФ от 07 мая 2012 года № 606 , важнейшие целевые показатели, установленные Указом | Срок исполнения в соответствии с Указом | Мероприятия, направленные на реализацию Указа и достижение важнейшего целевого индикатора | Ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение важнейшего целевого показателя на соответствующем этапе | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Представление докладов об исполнении (срок, адресат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I. Поручение |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753 | 01.01.2018 | I этап (2012-2013 годы) |  |  | . |  |
|  |  |  | 1.1. Реализация 2 этапа (2011-2015г.г.) программы демографического развития городского округа Заречный на период до 2025 года (постановление администрации городского округа Заречный от 12.09.2011г. № 1090-П) | Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,3 | 01.01.2014 | Ганеева Е.В., Быкова В.Г. | 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | II этап (2014-2016 годы) |  |  | . |  |
|  |  |  | 1.1. Реализация 2 и 3 этапов (2011-2015г.г., 2016-2020 г.г.) программы демографического развития городского округа Заречный на период до 2025 года (постановление администрации городского округа Заречный от 12.09.2011г. № ё1090-П) | Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,42 | ежегодно | Ганеева Е.В., Быкова В.Г. | 01.02.2015 01.02.2016 01.02.2017 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | III этап (2017-2020 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Реализация 3 этапа (2016-2020 г.г.) программы демографического развития городского округа Заречный на период до 2025 года (постановление администрации городского округа Заречный от 12.09.2011г. № ё1090-П) | Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,753 | ежегодно | Ганеева Е.В., Быкова В.Г. | 01.02.2018 01.02.2019 01.02.2020 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  | II Поручение |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет | 01.01.2018 | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Реализация 2 этапа (2011-2015г.г.) программы демографического развития городского округа Заречный на период до 2025 года (постановление администрации городского округа Заречный от 12.09.2011г. № 1090-П) | Увеличение продолжительности жизни до 59,5 лет | 01.01.2014 | Ганеева Е.В., Быкова В.Г. | 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | II этап (2014-2016 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Реализация 2 и 3 этапов (2011-2015г.г., 2016-2020 г.г.) программы демографического развития городского округа Заречный на период до 2025 года (постановление администрации городского округа Заречный от 12.09.2011г. № ё1090-П) | Увеличение продолжительности жизни до 65,9 лет | ежегодно | Ганеева Е.В., Быкова В.Г. | 01.02.2015 01.02.2016 01.02.2017 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | III этап (2017-2020 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Реализация 3 этапа (2016-2020 г.г.) программы демографического развития городского округа Заречный на период до 2025 года (постановление администрации городского округа Заречный от 12.09.2011г. № ё1090-П) | Увеличение продолжительности жизни до 67,9лет | ежегодно | Ганеева Е.В., Быкова В.Г. | 01.02.2018 01.02.2019 01.02.2020 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  | III Поручение |  |  |  |  |  |  |
|  | Принять меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 01.01.2015 | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Реализация 2 этапа (2011-2015г.г.) программы демографического развития городского округа Заречный на период до 2025 года (постановление администрации городского округа Заречный от 12.09.2011г. № 1090-П) | Обучение и трудоустройство женщин данной категории по 1 человеку в год | ежегодно | Ганеева Е.В., Плужникова С.В. | 01.02.2013 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.2. Работа Координационного комитета содействия занятости населения по созданию условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью | Проведение заседаний координационного комитета | ежеквартально | Ганеева Е.В | 01.02.2013 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.3. Информационное освещение в СМИ вопросов трудовой занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Публикации в СМИ | При возникновении вакансий | Ганеева Е.В Плужникова С.В. | 01.02.2013 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | II этап (2014-2016 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Реализация 2 и 3 этапов (2011-2015г.г., 2016-2020 г.г.) программы демографического развития городского округа Заречный на период до 2025 года (постановление администрации городского округа Заречный от 12.09.2011г. № ё1090-П) | Обучение и трудоустройство женщин данной категории по 1 человеку в год | ежегодно | Ганеева Е.В., Плужникова С.В. | 01.02.2015 01.02.2016 01.02.2017 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.2. Работа Координационного комитета содействия занятости населения по созданию условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью | Проведение заседаний координационного комитета | ежеквартально | Ганеева Е.В | 01.02.2015 01.02.2016 01.02.2017 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.3. Информационное освещение в СМИ вопросов трудовой занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Публикации в СМИ | При возникновении вакансий | Ганеева Е.В. Плужникова С.В. | 01.02.2015 01.02.2016 01.02.2017 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | III этап (2017-2020 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Реализация 3 этапа (2016-2020 г.г.) программы демографического развития городского округа Заречный на период до 2025 года (постановление администрации городского округа Заречный от 12.09.2011г. № ё1090-П) | Обучение и трудоустройство женщин данной категории по 1 человеку в год | ежегодно | Ганеева Е.В., Плужникова С.В. | 01.02.2018 01.02.2019 01.02.2020 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.2. Работа Координационного комитета содействия занятости населения по созданию условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью | Проведение заседаний координационного комитета | ежеквартально | Ганеева Е.В. | 01.02.2018 01.02.2019 01.02.2020 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.3. Информационное освещение в СМИ вопросов трудовой занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Публикации в СМИ | При возникновении вакансий | Ганеева Е.В. Плужникова С.В. | 01.02.2018 01.02.2019 01.02.2020 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |