Форма №2

Информация о реализации в Свердловской области указов Президента  Российской Федерации от 07 мая 2012 года

городской округ Заречный

по состоянию на 01.12.2014г.

| № п/п | Поручение, содержащееся в Указе Президента РФ | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений Указа Президента РФ |  | Информация о реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения содержащегося в Указе Президента РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| ## Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |
| 1. | Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест | 1. Создание новых высокопроизводительных рабочих мест (с учетом бюджетного сектора)- 390 рабочих мест. 2. Модернизация рабочих мест и переобучение персонала (с учетом бюджетного сектора). – 14 рабочих мест, | 1.Фактически обеспечена работа по созданию 410 новых рабочих мест. 2.Фактически обеспечена модернизация 46 рабочих мест | Основной вклад в создание новых рабочих мест обеспечен филиалом ОАО «Концерн «Росэнергоатом»- «Белоярская АЭС» - четвертый энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-800. Создание новых и модернизация рабочих мест производится в связи с расширением производства на следующих предприятиях: ООО «ПК «Контур» - запуск нового производства концентратов полимерных с модифицированными физико-механическими свойствами; ООО «ПГС-сервис» - производство газовых баллонов высокого давления; ЗАО «Нерудсервис» - производство щебня «кубовидного» повышенной прочности; ООО «Оптолюкс» - производство светодиодных светильников на основе отечественной элементной базы; ООО «ПГС-аналитик» - производство газоаналитических приборов на базе твердоэлктролитных детекторов; ООО «Мезенское» - техническое перевооружение отрасли кормопроизводства, техническое перевооружение зерно-сушильного комплекса. ООО «Айсберг УЦ» - создание школы промышленного альпинизма; ИП Костенко Владимир Викторович - реконструкция здания котельной - создание площадки по переработке и временному хранению вторсырья. ИП Дубровин Ю.А. - Открытие шинного центра "ВИАНОР", Открытие шинного центра для грузовых автомобилей, автобусов и сельхозтехники. |
| 2. | Увеличение объёма инвестиций не менее чем до 25% от валового регионального продукта к 2015 г. и не менее чем до 27% к 2018 г. | 1. Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2014 году 50 125 млн. рублей. | 20 567,59 млн.руб | Основной объем инвестиций – завершение строительства 4го энергоблока БАЭС, закуп оборудования на 4й энергоблок БАЭС. Значительные инвестиционные вложения - наращивание и модернизация производства на предприятиях: ООО «ПК «Контур», ООО «ПГС - Сервис», ООО «Оптолюкс». Фактически стоимость основных фондов малых и средних предприятий возросла на 16% по сравнению с началом 2013 года. |
| 3. | Увеличение производительности труда в 1,5 раза к 2018 г. (по отношению к уровню 2011 года). | 1. Ожидается рост производительности труда на 3,5 % в течение 2014 года |  | Ожидаемый рост производительности труда на 3,5 % в течение 2014 года. Оценка динамики роста (до получения официальных данных «Росстата») предполагает по всему кругу предприятий рост производительности труда в течение 2014 года – 7-10 %. |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе | 29 872 | 30 119 | Достижение целевого показателя за 10 месяцев 2014г составило 100,8% . При этом, средняя зарплата за 1 квартал 2014г составила для 240 педагогов школ – 29 524 руб., за 2 квартал 2014г – 30 673 руб., 3 квартал – 30 464 руб. Таким образом, в 3 квартале целевой показатель достигнут. Следует учесть, что 1 квартал – это зимний период (сезон простудных заболеваний), соответственно, в среднесписочную численность включались работники, находившиеся на больничном листе, что привело к уменьшению средней зарплаты педагогов. |
| 2 | Обеспечить доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе | 26 802 | 25 953 | Достижение целевого показателя за 10 месяцев 2014г составило 96,8% . При этом, средняя зарплата за 1 квартал 2014г составила для 264 педагогов ДОУ – 25 287 руб., за 2 квартал 2014г – 29 112 руб., в 3 квартале – 22 961 руб. Таким образом, в 3 квартале целевой показатель не достигнут. Следует учесть, что 1 квартал – это зимний период (сезон простудных заболеваний), соответственно, в среднесписочную численность включались работники, находившиеся на больничном листе, что привело к уменьшению средней зарплаты педагогов. Кроме того, в 3 квартале 2014г педагоги находились в отпусках, что привело к снижению показателя. |
| 3 | Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы для учителей в соответствующем регионе | 25 572 | 23 480 | Достижение целевого показателя за 10 месяцев 2014г составило 91,8% . При этом, средняя зарплата за 1 квартал 2014г составила для 98 педагогов дополнительного образования (как учреждений образования, так и учреждений культуры) – 22 598 руб., за 2 квартал 2014г для 94 педагогов – 25 102 руб., за 3 квартал для 90 педагогов – 21312 руб. |
| 4 | Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области |  |  | Достижение целевого показателя за 11 месяцев 2014г составило – 19324 (97,3%). При этом, средняя зарплата за 1 квартал 2014г составила для 26 педагогов дополнительного образования – 19 853 руб., за 2 квартал 2014г – 18 250 руб., за 3 квартал – 22 219 руб. Необходимо дополнительное финансирование. |
| 5 | Обеспечение поддержки создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  |  |  |
| 5.1 | Доля библиотек имеющих доступ в Интернет, % | 80% | 80% | Доступ в Интернет имеют 4 библиотеки из 5 В библиотеке д.Гагарка пока нет технической возможности |
| 5.2 | Количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек, ед. | 30 тыс. записей | 22,0 тыс. записей |  |
| 5.3 | Количество приобретенных новых электронных изданий, экз. | 100 | 0 | Электронные издания будут приобретены в пределах выделенных финансовых средств |
| 6 | Увеличение к 2018 году в два раза количества выставочных проектов |  |  |  |
| 6.1 | Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях, ед. | 10 | 14 | С начала года реализовано 14 выставочных проектов в том числе: 4 - постоянно действующие выставки и 7 – тематических выставок, 3 передвижные выставки |
| 7 | Увеличение к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8% от общего числа детей |  |  |  |
| 7.1 | Количество учащихся детских школ искусств-участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий, человек | 450 | 363 | За 9 месяца в творческих конкурсных мероприятиях, выставках областного, регионального, всероссийского значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятиях приняло участие 363 учащихся музыкальной и художественной школ. |
| 7.2 | Доля таких учащихся от общего числа детей, % | 28% | 68,5 % |  |
| ## Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № _598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить к 2018 году снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,1 на 100тыс.нас. | 555 | 332,5 | 1.1.Раннее выявление факторов риска и их коррекция 1.2.Диспасеризация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 1.3.совершенствование госпитального этапа оказания медицинской помощи пациентам с ссз |
| 2. | Обеспечить к 2018 году снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 192,8 случаев на 100тыс.нас. | 156,9 | 167,9 | 1.1Проведение комплексных мер по раннему выявлению новообразований(в том числе злокачественных) на 1-2 стадиях. 1.2.Выявление лиц с высоким риском развития онкологических заболеваний с последующим тщательным обследованием., 1.3.Диспансерое наблюдение выявленных пациентов с онкопатологией, особенно лиц старше 40 лет. 1.4.Санитарно-гигиеническое обучение населения по профилактике онкозаболеваний.. |
| 3. | Обеспечить к 2018году снижение смертности от туберкулеза до 11,8 на 100тыс насел. | 12,5 | 3,3 | 1.1.Проведение комплексных мероприятий по раннему выявлению туберкулеза (охват население ФЛГ не менее 35%) 1.2.Туберкулинодиагностика детей не менее 95%. 1.3.Улучшение качества наблюдения за контактными в очагах туберкулеза с проведением противоэпидемических мероприятий совместно с РУ №32. 1.4.Обследование в 100% ВИЧ-инфицированных на туберкуле |
| 4. | Обеспечить к 2018году снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100тыс.нас. | 12,2 | 9,9 | 1.1.Систематическое повышение квалификации врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи по оказанию неотложной медицинской помощи при ДТП. 1.2.Обеспечить взаимодействие с межмуниципальными центрами по оказанию нейро-хирургической помощи при ДТП. 1.3.Обучить врача-хирурга по вопросам травматологии. |
| 5. | Обеспечить к 2018году снижение младенческой смертности, в первую очерель за счет сниженич ее в регионах с высоким уровнем данного показателя до 7,5 на 1000 родившихся живыми | 5,25 | 11,8 | 1.1.Ранняя постановка на учет беременных женщин (до 12 недель). 1.2.Своевременная консультация и обследование узкими специалистами. 1.3.Оздоровление беременных женщин в дневных стационарах и санаториях. 1.4.Повышение качества диспансеризации беременных женщин с соблюдением маршрутизации на роды беременных со средней и высокой степенью риска. 1.5.Приемственновсть в работе женской и детской консультаций. |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | 90 | 99,5 | ДОУ посещают 1557 детей, из 1495 детей в возрасте от 3 до 7 лет по ГО Заречный |
| 2 | Обеспечить увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 69 | 82,6 | Всего на территории ГО Заречный проживает детей в возрасте от 5 до 18 лет – 3789 человек. Для определения значения целевого показателя «Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет» учитывается количество детей в дополнительном образовании и дошкольных учреждениях – (2 637 детей в ДО + 669 в ДОУ) / 3 789 детей в ГО Заречный = 81,4%. |
| Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |
| 1 | Создание для граждан РФ возможности улучшения жилищных условий не реже раза в 15 лет |  |  |  |
|  | 1.1. Количество сформированных земельных участков под жилищное строительство, ед: - комплексная многоэтажная жилая застройка; - индивидуальная жилая застройка | 69 3 66 | 15 3 12 | За отчетный период сформировано 3 земельных участка под комплексное освоение в целях жилищного строительства: многоэтажное строительство площадью 3,5 га в районе дома по ул. Ленина, 28; многоэтажное строительство площадью 2,4 га в районе дома по ул. Ленина, 30; малоэтажное строительство площадью 21,1 га в д. Курманка. Сформировано 12 земельных участков для индивидуального жилищного строительства на общей площади 1,2 га в районе СНТ «Факел» |
|  | 1.2. Количество земельных участков, предоставленных в собственность гражданам однократно бесплатно в целях индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Свердловской области №18-ОЗ, ед. | 5 | 5 | За отчетный период льготным категориям граждан было предоставлено 5 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. (д. Боярка – 3 уч., с.Мезенское – 1 уч., п. Муранитный – 1 уч.). Кроме этого, многодетным семьям было предоставлено 4 земельных участка для индивидуального дачного строительства, ведется работа по предоставлению остальных участков. Кроме этого, в рамках исполнения соглашения с МУГИСО ведется работа по формированию земельных участков для ИЖС за счет областного бюджета с дальнейшим предоставлением однократно бесплатно. |
| ## Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 % | 70% | 90% | Проведение Мониторинга качества предоставления муниципальных услуг. По состоянию на 01.07.2014г. мониторинг проводился по 54 муниципальным услугам, классифицированным по категории заявителей- физические лица (ИП) и юридические лица , за 2013 год уровень обращаемости в ОМСУ и бюджетные учреждения за получением услуги в соответствии к периоду 2012 года вырос на 17% и составил 7668 обращений. |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году- не менее 90% | 74% | 0 | Постановлением Администрации ГО Заречный от 11.12.2013г. № 1957-П утвержден Реестр из 22 муниципальных услуг (функций) городского округа Заречный, предоставляемых через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по принципу «одного окна» с 2014 года». Администрацией ГО Заречный проводится работа по заключению соглашения о взаимодействии с уполномоченным многофункциональным центром- государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Решением Думы ГО Заречный от 03.09.2013г. № 115-Р для организации многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории ГО Заречный ГБУ СО «Многофункциональный центр» было передано в безвозмездное пользование нежилое помещение общей площадью 218,2 кв.м., расположенное по адресу г.Заречный ул. Курчатова, 23 сроком на 5 лет. Открытие центра планируется в июле 2014 года. |
| 3 | Доля граждан используемых механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году- не менее 70 % | 20% | 0 | На территории ГО Заречный, также как и по всей Свердловской области проводится тиражирование муниципальных услуг, после окончания которого услуги будут доступны пользователям в электронной форме. |
| 4 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг – до 15 минут | 15 | 15 | Утвержден локальный нормативный акт -Постановление администрации ГО Заречный от 04.07.2013г. №1009-П «Об утверждении Плана-графика»,в соответствии с которым ответственные исполнители вносят изменения в административные регламенты по максимальному сроку ожидания в очереди- 15 минут.. |
| Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» |  |  |  |  |
| 1 | Разработка мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов |  |  | Муниципальная программа профилактики экстремизма на территории городского округа Заречный на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Заречный 27.01.2014г № 81-п. Общая сумма средств местного бюджета, предусмотренных на проведение культурно-досуговых, и профилактических мероприятий в 2014 году - 655,0 тыс. рублей |
|  | 1.1. Количество национальных этнокультурных объединений в МО, ед. | - | - |  |
|  | 1.2. Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике экстремизма, единиц | 68 | 68 | Все запланированные общегородские мероприятия выполнены в установленные сроки |
|  | 1.3. Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических объединений, % | 0,3 | 0,3 | Поисковый отряд ассоциации «Возвращение» (10 чел. из 2900 обучающихся в школах города) в 2013 году принял участие в поиске солдат, павших на полях сражений. Экспедиция проходила в Зубцовском районе Тверской области, на местах боевых сражений ВОВ |
| Указ от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить охват обучающихся, учреждений общего образования, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, прошедших тестирование на употребление психоактивных средств |  |  |  |
| 2. | Коэффициент рождаемости | 10,7 | 11,2 на 1000 населения |  |
| 3. | Коэффициент смертности | 10,6 | 8,8 на 1000 населения |  |
| 4. | Материнская смертность | 0 | 0 |  |
| 5. | Смертность в трудоспособном возрасте | 450на 100тыс.трудоспособного возраста | 351,8 на 100тыс трудоспособного возраста |  |