

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

**п о с т а н о в л е н и е**

от 23.03.2020 № 266-П

г. Заречный

**Об утверждении Дорожной карты по включению структурного подразделения**

**Детский сад комбинированного вида «Солнышко» в МКДОУ ГО Заречный «Детство»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134) от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» в части обеспечения доступности дошкольного образования, в целях удовлетворения потребности жителей в обеспечении удобного времени пребывания детей в детских дошкольных организациях городского округа Заречный, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Дорожную карту по включению структурного подразделения Детский сад комбинированного вида«Солнышко» в МКДОУ ГО Заречный «Детство» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации по социальным вопросам Н.Л. Невоструеву.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный ([www.gorod-zarechny.ru](http://www.gorod-zarechny.ru)).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава  городского округа Заречный |  | А.В. Захарцев |
|  |  |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Заречный

от23.03.2020 № 266-П

«Об утверждении Дорожной карты по включению структурного подразделения

Детский сад комбинированного вида «Солнышко» в МКДОУ ГО Заречный «Детство»

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по включению структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко» в МКДОУ ГО Заречный «Детство»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Основные направления деятельности** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации** | **Требуемые документы** | **Результат** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Подготовка пакета документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» | май-июнь 2020 | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |
| 2 | Постановка на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав здания структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко».  Документы необходимые для регистрации:   1. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 2. технический план здания. | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» | июнь-июль 2020 | выписка из ЕГРП |  |
| 3 | Изъятие у МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»: 1. здания структурного подразделения Детского сада комбинированного вида «Солнышко» и его передача в оперативное управление МКОУ ГО Заречный «Детство»; 2. земельного участка в постоянное бессрочное пользование. Прекращение и возникновение прав подлежит государственной регистрации. | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»  МКДОУ ГО Заречный «Детство»  Администрация ГО Заречный | июнь-июль 2020 | постановление администрации ГО Заречный и выписка из ЕГРП |  |
| 4 | Подготовка проекта постановления администрации городского округа Заречный о внесении изменений в Устав МКДОУ ГО Заречный «Детство» в части дополнения подпункта 11 пункта 11 Главы 1 (наименование и фактический адрес структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко») и его направление на согласование в администрацию городского округа Заречный. | МКДОУ ГО Заречный «Детство»;  Администрация ГО Заречный  МКУ «Управление образования ГО Заречный» | в течение 5-ти дней с момента получения акта приема-передачи Детский сад комбинированного вида «Солнышко» | постановление администрации ГО Заречный |  |
| 5 | Внесение изменений в Устав МКДОУ ГО Заречный «Детство» в части дополнения подпункта 11 пункта 11 Главы 1 (наименование и фактический адрес структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко») | МКДОУ ГО Заречный «Детство»  Администрация ГО Заречный | с момента издания постановления администрации городского округа Заречный «О внесении изменений в Устав МКДОУ ГО Заречный «Детство» в течение 3 рабочих дней | Лист записи ЕГРЮЛ  экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа |  |
| 6 | Лицензирование образовательной деятельности | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | в течение 15-ти дней с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о произведенных изменениях | лицензия |  |
| 7 | Торжественное открытие структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко» | Администрация ГО Заречный,  МКУ «Управление образования ГО Заречный»,  МКДОУ ГО Заречный «Детство» | сентябрь 2020 | программа открытия структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко» |  |
| **Безопасность** | | | | | |
| 8 | Обследование здания структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко»на соответствие требованиям пожарной безопасности | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | в течение месяца со дня ввода объекта в эксплуатацию | заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиями пожарной безопасности |  |
| 9 | Обследование (категорирование) антитеррористической защищенности объекта (территории) с присвоением категории и оформлением акта (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006) | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня ввода в эксплуатацию | заключение и акт категорирования |  |
| 10 | Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (СЭС) | МКДОУ ГО Заречный «Детство» |  | санитарно-эпидемиологическое заключение по образовательной деятельности |  |
| 11 | Оформление паспорта безопасности (согласование) | МКДОУ ГО Заречный «Детство»  МКУ «Управление образования ГО Заречный» | в течение 30 дней после проведения категорирования (не превышающий 45 дней со дня его подписания) | паспорт безопасности (согласованный) |  |
| 12 | Подключение охранно-тревожной сигнализации на ПЦО Войск национальной гвардии РФ Отдела вневедомственной охраны.  Внесение изменений в муниципальные контракты на техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации, АПС, видеонаблюдения. | МКДОУ ГО Заречный «Детство»  МКУ «Управление образования ГО Заречный» | в течение 2 месяцев со дня передачи объекта в оперативное управление эксплуатирующей организации | Дополнительные соглашения к муниципальным контрактам |  |
| **Бухгалтерское обеспечение** | | | | | |
| 13 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств | МКУ «Управление образования ГО Заречный» | май 2020 | инвентаризационная опись |  |
| 14 | Предоставление в отдел муниципальной собственности администрации ГО Заречный результата инвентаризации муниципального имущества | МКУ «Управление образования ГО Заречный» | май – июнь 2020 | инвентаризационная опись |  |
| 15 | Уведомление внебюджетных фондов:  1. ФСС  2. ПФР | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | в течение 3-х дней с момента подписания постановления администрации городского округа Заречный | уведомление |  |
| 16 | Изъятие у МКУ «Управление образования ГО Заречный» движимого имущества и передача в оперативное управление МКДОУ «Детство» | Администрация ГО Заречный | в течение 15-ти дней со дня получения передаточного акта | постановление администрации ГО Заречный |  |
| **Финансово-экономическое обеспечение** | | | | | |
| 17 | Расчет и утверждение фонда оплаты труда, штатного расписания.  Согласование с МКУ «Управление образования ГО Заречный» структуры штатного расписания в рамках выделенного фонда оплаты труда | МКДОУ ГО Заречный «Детство»  МКУ «Управление образования ГО Заречный» | март-апрель 2020 | Утвержденное штатное расписание на новое структурное подразделение |  |
| 18 | Формирование и утверждение бюджетной сметы | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | март-апрель 2020 | бюджетная смета |  |
| 19 | Заключение муниципальных контрактов, в т.ч. проведение конкурентных процедур (на поставку продуктов питания, на оказание услуг с обслуживающими организациями и пр.) | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | июнь-август 2020 | муниципальные контракты |  |
| **Кадровое обеспечение** | | | | | |
| 20 | Подача заявки в ГКУ «Асбестовский центр занятости» о наличии вакансий, размещение объявлений о вакансиях на других информационных ресурсах, в том числе в сети Интернет. Проведение анализа кадрового резерва. | МКДОУ ГО Заречный «Детство»  МКУ «Управление образования ГО Заречный» | май 2020 | заявка на открытые вакансии |  |
| 21 | Собеседование на вакантные должности | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | июль-август 2020 | резюме |  |
| 22 | Утверждение схем вывода персонала | МКУ «Управление образования ГО Заречный» | июль 2020 | план-график |  |
| 23 | Согласно утвержденному штатному расписанию заключение трудовых договоров с работниками структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко» | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | август-сентябрь 2020 | трудовые договоры |  |
| **Учебно-методическое обеспечение** | | | | | |
| 24 | Разработка локальных нормативно-правовых актов, регулирующих образовательную деятельность Детский сад комбинированного вида «Солнышко» | МКДОУ ГО Заречный «Детство»  МКУ «Управление образования ГО Заречный» | до лицензирования | приказ об утверждении ЛНА |  |
| 25 | Разработка Основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ ГО Заречный «Детство» структурного подразделения Детский сад комбинированного вида «Солнышко» | МКДОУ ГО Заречный «Детство» | до лицензирования | приказ об утверждении образовательной программы |  |