Утвержден постановлением

Главы городского округа Заречный

От __________ №_______________

Поэтапный план мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение важнейших целевых показателей, установленных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в области здравоохранения»

| № стро-ки |  | Содержание поручения в Указе Президента РФ от 07 мая 2012 года № 598 , важнейшие целевые показатели, установленные Указом | Срок исполнения в соответствии с Указом |  | Мероприятия, направленные на реализацию Указа и достижение важнейшего целевого индикатора | Ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение важнейшего целевого показателя на соответствующем этапе | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Представление докладов об исполнении (срок, адресат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Обеспечить к 2018году снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,3 на 100тыс.населения |  | 01.02.2018 | I этап (2012-2013г.г.) 1.1.Раннее выявление факторов риска и их коррекция 1.2.Диспасеризация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 1.3.совершенствование госпитального этапа оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Снижение смертности до 680 случаев на 100тыс.населения | 01.01.2013г 01.01.2014г | Быкова В.Г. Малых В.Г. | 01.02.2013г. Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  |  | II этап (2014-2016г.г.) 1.1.Раннее выявление факто- ров риска и их коррекция 1.2.Диспансеризация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 1.3Совершенствование госпитального этапа оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. | Снижение смертности до 660 случаев на 100тыс.населения | 01.01.2015г 01.01.2016г 01.01.2017г | Быкова В.Г. Малых В.Г. | 01.02.2015г Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  |  | III этап (2017-2020г.г.) 1.1.Обучение врача-терапевта по сердечно-сосудистой патологии. 1.2.Диспансеризация пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 1.3.Внедрение новых методов лечения пациентов с сердечно-сосудистой системы | Снижение смертности до 650 на 100тыс.нас. | 01.01.2018г01.01.2019г01.01.2020г01.01.2021г | Быкова В.Г. Малых В.Г. | 01.02.2018г Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
| 2, | Обеспечить к 2018г. снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 192,8 случаев на 100 тыс.населения |  |  | 01.02.2018г. | I этап (2012-2013г.г.) 1.1Проведение комплексных мер по раннему выявлению новообразований(в том числе злокачественных) на 1-2 стадиях. 1.2.Выявление лиц с высоким риском развития онкологических заболеваний с последующим тщательным обследованием., 1.3.Диспансерое наблюдение выявленных пациентов с онкопатологией, особенно лиц старше 40 лет. 1.4.Санитарно-гигиеническое обучение населения по профилактике онкозаболеваний. | Снижение смертности до 218,8 | 01.01.2013г01.01.2014г | Быкова В.Г. Малых В.Г. | 01.02.2014г. Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  |  | II этап (2014-2016г.г.) 1.1.Проведение комплексных мер по раннему выявлению новообразований (в том числе злокачественных) на 1-2 стадиях. 1.2..Выявление лиц с высоким риском развития онкологических заболеваний с последующим тщательным обследованием., 1.3.Диспансерое наблюдение выявленных пациентов с онкопатологией, особенно лиц старше 40 лет. 1.4.Санитарно-гигиеническое обучение населения по профилактике онкозаболеваний.. | Снижение смертности до 216,1 на 100тыс.нас. | 01.01.2015г 01.01.2016г 01.01.2017г | Быкова В.Г. Малых В.Г. | 01.022015г. Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  |  | III этап (2017-2020г.г.) 1.1.Внедрение новых методик выявления и лечения онкозаболеваний. 1.2.Проведение комплексных мер по раннему выявлению новообразований (в том числе злокачественных) на 1-2 стадиях. 1.3..Выявление лиц с высоким риском развития онкологических заболеваний с последующим тщательным обследованием., 1.4.Диспансерое наблюдение выявленных пациентов с онкопатологией, особенно лиц старше 40 лет. 1.5.Санитарно-гигиеническое обучение населения по профилактике ,онкозаболеваний | Снижение смертности до 214,0 на 100тыс.нас | 01.01.2018г01.01.2019г01.01.2020г01.01.2021г | Быкова В.Г. Малых В.Г. | 01.02..2018г. Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
| 3. | Обеспечить к 2018году снижение смертности от туберкулеза до 11,8 на 100тыс насел. |  |  | 01.02.2018г. | I этап (2012-2013г.г.) 1.1.Проведение комплексных мероприятий по раннему выявлению туберкулеза (охват население ФЛГ не менее 35%) 1.2.Туберкулинодиагностика детей не менее 95%. 1.3.Улучшение качества наблюдения за контактными в очагах туберкулеза с проведением противоэпидемических мероприятий совместно с РУ №32. 1.4.Обследование в 100% ВИЧ-инфицированных на туберкулез | Снижение смертности до 13,0 на 100тыс.нас. | 01.01.2013г 01.01.2014г | Быкова В.Г. Малых В.Г. | 01.02.2013г Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  |  | II этап (2014-2016г.г.) 1.1.Проведение комплексных мероприятий по раннему выявлению туберкулеза (охват население ФЛГ не менее 35%) 1.2.Туберкулинодиагностика детей не менее 95%. 1.3.Улучшение качества наблюдения за контактными в очагах туберкулеза с проведением противоэпидемических мероприятий совместно с РУ №32. 1.4.Обследование в 100% ВИЧ-инфицированных на туберкулез | Снижение смертности до 12,8 на 100тыс.нас. | 01.01.2015г 01.01.2016г | Быкова В.Г. Малых В.Г. | 01.02.2015г Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  |  | III этап (2017-2020г.г.) 1.1.Проведение комплексных мероприятий по раннему выявлению туберкулеза (охват население ФЛГ не менее 35%) 1.2.Туберкулинодиагностика детей не менее 95%. 1.3.Улучшение качества наблюдения за контактными в очагах туберкулеза с проведением противоэпидемических мероприятий совместно с РУ №32. 1.4.Обследование в 100% ВИЧ-инфицированных на туберкулез | Снижение смертности до 12,0 на 100тыс.нас. | 01.01.2018г 01.01.2019г 01.01.2020г 01.01.2021г | Быкова В.Г. Малых В.Г. | 01.02.2018г Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
| 4. | Обеспечить к 2018году снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100тыс.нас. |  |  | 01.02.2018 | I этап(2012-2013г.г.) 1.1.Систематическое повышение квалификации врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи по оказанию неотложной медицинской помощи при ДТП. 1.2.Обеспечить взаимодействие с межмуниципальными центрами по оказанию нейро-хирургической помощи при ДТП. 1.3.Обучить врача-хирурга по вопросам травматологии. | Снижение смертности до 13,0 на 100тыс.нас. | 01.01.2013г 01.01.2014г | Быкова В.Г. Малых В.Г. | 01.02.2013г. Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  |  | II этап(2014-2016г.г.) 1.1.Систематическое повышение квалификации врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи по оказанию неотложной медицинской помощи при ДТП. 1.2.Обеспечить взаимодействие с межмуниципальными центрами по оказанию нейро-хирургической помощи при ДТП. 1.3.Оборудовать машины скорой медицинской помощи необходимым оборудованием для оказания помощи пациентам при ДТП. | Снижение смертности до 12,0 на 100тыс.нас. | 01.01.2015г 01.01.2016г 01.01.2017г | Быкова В.Г. Малых В.Г. | 01.02.2015г Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  |  | III этап(2017-2020г.г.) 1.1.Систематическое повышение квалификации врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи по оказанию неотложной медицинской помощи при ДТП. 1.2.Обеспечить взаимодействие с межмуниципальными центрами по оказанию нейро-хирургической помощи при ДТП. 1.3.Оборудовать машины скорой медицинской помощи необходимым оборудованием для оказания помощи пациентам при ДТП. | Снижение смертности до 11,0 на 100тыс.нас. | 01.01.2018г 01.01.2019г 01.01.2020г 01.01.2021г | Быкова В.Г. Малых В.Г. | 01.02.2018г Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
| 5. | Обеспечить к 2018году снижение младенческой смертности, в первую очерель за счет сниженич ее в регионах с высоким уровнем данного показателя до 7,5 на 1000 родившихся живыми |  |  | 01.02.2018 | I этап(2012-2013г.г.) 1.1.Ранняя постановка на учет беременных женщин (до 12 недель). 1.2.Своевременная консультация и обследование узкими специалистами. 1.3.Оздоровление беременных женщин в дневных стационарах и санаториях. 1.4.Повышение качества диспансеризации беременных женщин с соблюдением маршрутизации на роды беременных со средней и высокой степенью риска. 1.5.Приемственновсть в работе женской и детской консультаций. | Снижение младенческой до 7,0 на 1000 родившихся живыми | 01.01.2013г 01.01.2014г. | Быкова В.Г. Малых В.Г. | 01.01.2013г. Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  |  | II этап(2014-2016г.г.) 1.1.Ранняя постановка на учет беременных женщин (до 12 недель). 1.2.Своевременная консультация и обследование узкими специалистами. 1.3.Оздоровление беременных женщин в дневных стационарах и санаториях. 1.4.Повышение качества диспансеризации беременных женщин с соблюдением маршрутизации на роды беременных со средней и высокой степенью риска. 1.5.Приемственновсть в работе женской и детской консультаций. | Снижение младенческой смертности до 7,0 на1000 родившихся живыми | 01.01.2015г 01.01.2046г 01.01.2017г | Быкова В.Г. Малых В.Г. | 01.02.2015г Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  |  | III этап(2017-2020г.г.) 1.1.Ранняя постановка на учет беременных женщин (до 12 недель). 1.2.Своевременная консультация и обследование узкими специалистами. 1.3.Оздоровление беременных женщин в дневных стационарах и санаториях. 1.4.Повышение качества диспансеризации беременных женщин с соблюдением маршрутизации на роды беременных со средней и высокой степенью риска. 1.5.Приемственновсть в работе женской и детской консультаций. | Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми | 01.01.2018г 01.01.2019г 01.01.2020г 01.01.2021г | Быкова В.Г. Малых В.Г. | 01.02.2018г Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
| 6. | Обеспечить дальнейшую работу, направленную на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных мероприятий, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака. |  |  | 01.02.2018 | I этап(2012-2013г.г.) реализация на территории муниципальных целевых программ: - Развитие культуры в городском округе Заречный на 2011-2015 годы ( постановление администрации городского округа Заречный от 25.04.2011 г. № 418-П); - Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории городского округа Заречный на 2011-2013 годы (постановление администрации городского округа Заречный от 08.04.2011 г. № 352-П); - Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Заречный (2012-2014 годы) (Постановление администрации городского округа Заречный от 08.11.2011 г. № 1385-П); - Социальная защита и социальная поддержка населения» на 2012-2014 годы (Постановление администрации городского округа Заречный № 1547-П от 14.12.2011г.); - Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Заречный на 2013-2015 годы; Здоровое питание школьников на 2011-2015 годы (Постановление главы администрации городского округа Заречный от 30.08.2010 года) | Индикаторы в соответствии с паспортами программ профилактики наркомании и распространения ВИЧ- инфекции | 01.02.2013г 01.02.2014г. | Ганеева Е.В. Быкова В.Г. Харкина Е.В. Скоробогатова Я.А | 01.02.2013г. Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  |  | II этап(2014-2016г.г.) реализация на территории муниципальных целевых программ: - Развитие культуры в городском округе Заречный на 2016-2018 годы (разработка и утверждение программы не позднее 01.12.2015г); - Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории городского округа Заречный на 2014-2016 годы (разработка и утверждение программы не позднее 01.12.2013г.); - Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Заречный (2015-2017 годы) (разработка и утверждение программы не позднее 01.12.2014г); - Социальная защита и социальная поддержка населения» на 2015-2017 годы (разработка и утверждение программы не позднее 01.12.2014г.); - Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Заречный на 2016-2018 годы;( разработка и утверждение программы не позднее 01.12.2015г.) | Индикаторы в соответствии с паспортами программ профилактики наркомании и распространения ВИЧ- инфекции | 01.02.2015г 01.02.2016г 01.02.2017г | Ганеева Е.В. Быкова В.Г. Харкина Е.В. Скоробогатова Я.А | 01.02.2015г Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  |  |  | III этап(2017-2020г.г.) реализация на территории муниципальных целевых программ: - Развитие культуры в городском округе Заречный на 2016-2018 годы, 2019-2023г.г.(разработка и утверждение программы не позднее 01.12.2018г.); - Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории городского округа Заречный на 2017-2020 годы (разработка и утверждение программы не позднее 01.12.2016г.); - Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Заречный (2018-2020 годы) (разработка и утверждение программы не позднее 01.12.2017г); - Социальная защита и социальная поддержка населения» на 2018-2020 годы (разработка и утверждение программы не позднее 01.12.2017г.); - Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Заречный на 2019-2021 годы;( разработка и утверждение программы не позднее 01.12.2018г.) | Индикаторы в соответствии с паспортами программ профилактики наркомании и распространения ВИЧ- инфекции | 01.02.2018г 01.02.2019г 01.02.2020г 01.02.2021г | Ганеева Е.В. Быкова В.Г. Харкина Е.В. Скоробогатова Я.А | 01.02.2018г Далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |