Утвержден постановлением

Главы городского округа Заречный

От __________ №_______________

Поэтапный план мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение важнейших целевых показателей, установленных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

| № стро-ки | Содержание поручения в Указе Президента РФ от 07 мая 2012 года №597, важнейшие целевые показатели, установленные Указом | Срок исполнения в соответ-ствии с Указом | Мероприятия, направленные на реализацию Указа и достижение важнейшего целевого показателя | Ежегодные индикаторы, обеспечива-ющие дости-жение важней-шего целевого показателя на соответствую-щем этапе | Срок исполнения | Ответствен-ные за исполнение | Представление докладов об исполнении (срок, адресат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Поручение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе | 31.12.2012 | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Постановлением администрации городского округа Заречный от 08.11.2012г. № 1793-П средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования доведена до средней заработной платы в Свердловской области | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений ГО Заречный за 12 месяцев 2012 года – 29 156,0 рублей | 31.12.2012 | Харкина Е.В. Руководители СОШ | 01.02.2013 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  | II. Поручение |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечить доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе | 31.12.2012 | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Постановлением администрации городского округа Заречный от 23.11.2012г.№ 1909-П средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области | Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ в ГО Заречный в декабре 2012 года – 24 282,00 рубля | 31.12.2012 | Харкина Е.В. Руководители ДОУ | 01.02.2013 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  | III. Поручение |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечить доведение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе | К 2018 году |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Разработка плана мероприятий по поэтапному повышению оплаты труда работников сферы культуры и образования в сфере культуры и искусства | Подготовка плана мероприятий | 01.02.2013 | Скоробогатова Я.А. | 01.02.2013 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.2. Составление планов-графиков по переводу учреждений культуры в статус бюджетных и автономных | План график | 01.03.2013 | Скоробогатова Я.А. | 01.03.2013 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.3. Увеличение заработной платы преподавателям и работникам, отнесенным к основному персоналу учреждений культуры с 01 октября 2013 года | 15% | 01.10.2013 | Скоробогатова Я.А. | 01.10.2013 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.4. Увеличение заработной платы работникам учреждений культуры, осуществляющим деятельность по общеотраслевым должностям служащих и работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих с 01октября 2013 года | 5,5% | 01.10.2013 | Скоробогатова Я.А. | 01.10.2013 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | II этап (2014-2016 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Увеличение заработной платы преподавателям и работникам, отнесенным к основному персоналу учреждений культуры | 2014 год на 15% 2015 на 15% 2016 год на 30% |  | Скоробогатова Я.А. | 01.02.2014 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 2.2. Увеличение заработной платы работникам учреждений культуры, осуществляющим деятельность по общеотраслевым должностям служащих и работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих | 2014 год на 5,5% 2015 год на 15% 2016 год на 20% | 01.10.2014 01.10.2015.01.10.2016 | Скоробогатова Я.А. | 01.02.2014 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | III этап (2017-2020 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Увеличение заработной платы преподавателям и работникам, отнесенным к основному персоналу учреждений культуры | 2017 год июль на 15%, октябрь на 20% 2018 год на 20% | 01.07.2017 01.10.201701.10.2018 | Скоробогатова Я.А. | 01.02.2017 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 3.2. Увеличение заработной платы работникам учреждений культуры, осуществляющим деятельность по общеотраслевым должностям служащих и работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих | 2017 год июль на 15% октябрь на 15% 2018 год на 30% | 01.07.2017 01.10.201701.10.2018 | Скоробогатова Я.А. | 01.02.2017 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  | IV. Поручение |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечить создание ежегодно в период с 2013 по 2015 годы до 14.2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов | К 2015 году | II этап (2014-2016 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Создание в учреждениях и организациях городского округа Заречный специальных рабочих мест для инвалидов | Не менее 2 рабочих мест | 01.01.2015 | Ганеева Е.В. | 01.02.2015 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  | V. Поручение |  |  |  |  |  |  |
|  | Включать ежегодно в национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации наименований книг | ежегодно | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  | 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.1. Комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек новыми изданиями, в том числе электронными | Приобретение не менее 1 тысячи экземпляров новых изданий | 01.01.2014 | Скоробогатова Я.А.; Руководители библиотек городского округа Заречный |  |
|  |  |  | 1.2. Формирование сводного электронного каталога библиотек городского округа Заречный | Количество записей в электронных каталогах – 15 тыс. записей | 01.01.2014 | Скоробогатова Я.А.; Руководители библиотек городского округа Заречный | 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | II этап (2014-2016 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Приобретение оборудования и лицензионного программного обеспечения для создания и ведения электронных каталогов в библиотеках городского округа Заречный за счет средств, предусмотренных в областной целевой программе «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы | Оборудование 4 рабочих мест, приобретение 7 лицензионных программ | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | Скоробогатова Я.А.; Руководители библиотек городского округа Заречный | 01.02.2015 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.2. Формирование реестра электронных копий документов библиотек городского округа Заречный | Создание реестра не менее 50% в год | 01.01.2015 01.01.2016 | Скоробогатова Я.А.; Руководители библиотек ГО Заречный | 01.02.2015 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.3. Формирование сводного электронного каталога библиотек городского округа Заречный | Количество записей в электронных каталогах: 35 тыс. записей 55 тыс. записей 85 тыс. записей | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | Скоробогатова Я.А.; Руководители библиотек ГО Заречный | 01.02.2015 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.4. Комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек новыми изданиями, в том числе электронными | Приобретение не менее 1 тысячи экземпляров новых изданий в год | ежегодно | Скоробогатова Я.А.; Руководители библиотек городского округа Заречный | 01.02.2014 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | III этап (2017-2020 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек новыми изданиями, в том числе электронными | Приобретение не менее 1 тысячи экземпляров новых изданий в год | ежегодно | Скоробогатова Я.А.; Руководители библиотек городского округа Заречный | 01.02.2018 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  | VI. Поручение |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет… | К 2018 году | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Создание сайта краеведческого музея | Создание сайта | 01.01.2014 | Скоробогатова Я.А.; Каркавина Г.В. | 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  | VII. Поручение |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей | К 2018 году | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Участие в проводимых фестивальных, конкурсных, концертных мероприятиях для учащихся детских школ искусств | Количество детей (учащихся ДШИ), принявших участие в мероприятиях – 100 чел. | 01.01.2014 | Скоробогатова Я.А.; Руководители детских школ искусств | 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.2. Участие в грантах, выделяемых из областного бюджета муниципальным детским коллективам самодеятельного художественного творчества | Количество детей участников культурно-досуговых мероприятий – 5,9% от общего числа детей | 01.01.2014 | Скоробогатова Я.А.; Руководители детских коллективов самодеятельного творчества | 01.02.2014 секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | II этап (2014-2016 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Участие в проводимых фестивальных, конкурсных, концертных мероприятий для учащихся детских школ искусств | Количество детей (учащихся ДШИ), принявших участие в мероприятиях – не менее 100 чел. ежегодно | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | Скоробогатова Я.А.; Руководители детских школ искусств | 01.02.2015 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 2.2. Участие в грантах, выделяемых из областного бюджета муниципальным детским коллективам самодеятельного художественного творчества | Количество детей участников культурно-досуговых мероприятий – 7% от общего числа детей | 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 | Скоробогатова Я.А.; Руководители детских коллективов самодеятельного творчества | 01.02.2015 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | III этап (2017-2020 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Участие в проводимых фестивальных, конкурсных, концертных мероприятий для учащихся детских школ искусств | Количество детей (учащихся ДШИ), принявших участие в мероприятиях – не менее 100 чел. ежегодно | 01.01.2018 01.01.2019 | Скоробогатова Я.А.; Руководители детских школ искусств | 01.02.2018 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 3.2. Участие в грантах, выделяемых из областного бюджета муниципальным детским коллективам самодеятельного художественного творчества | Количество детей участников культурно-досуговых мероприятий – 8% от общего числа детей | 01.01.2018 01.01.2019 | Скоробогатова Я.А.; Руководители детских коллективов самодеятельного творчества | 01.02.2018 далее ежегодно секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |