## РСО
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __07.05.2018____ № __350-П___
"О подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов"
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектв социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов
№ п/п | наименование оборудования | затраты на выполнение работ, руб., с НДС |  |  |  | срок завершения работ, примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
1 | ОАО "Акватех"
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
| ГМПВ | 1810487 | 1944543.61 |  | 3755030.61
1.1 | Восстановление повреждённых участков сетчатого ограждения территории скважин №,№ 8, 21, 24, 25, 62 ГМПВ | 1626487 | 1944543.61 |  | 3571030.61 | май-июнь | ОАО "Акватех"
1.2 | Замена расходомера на скважине № 24 | 10000 |  |  | 10000 | апрель | ОАО "Акватех"
1.3 | Косметический ремонт помещений скважин | 154000 |  |  | 154000 | апрель-май | ОАО "Акватех"
1.4 | Замена дверного блока в здании бактерицидной установки на скважине № 25 | 20000 |  |  | 20000 | июнь | ОАО "Акватех"
2 | ВНС-4 | 1062294 |  |  | 1062294
2.1 | Насосная 1-ой очереди в т.ч.: |  |  |  | 0
2.1.1 | Ремонт насоса 4НП-1 | 171300 |  |  | 171300 | март | ОАО "Акватех"
2.1.2 | Замена входной двери | 30000 |  |  | 30000 | апрель | ОАО "Акватех"
2.1.3 | Ремонт окон -6 шт. (рама, коробка) | 30000 |  |  | 30000 | апрель | ОАО "Акватех"
2.1.4 | Покраска потолков, стен, оборудования. | 115908 |  |  | 115908 | июнь | ОАО "Акватех"
2.2 | Насосная 2-ой очереди в т.ч.: |  |  |  | 0
2.1.1 | Капитальный ремонт (замена) насоса 4НПВ-3 | 171300 |  |  | 171300 | август | ОАО "Акватех"
2.1.2 | Ремонт (замена) входной двери | 30000 |  |  | 30000 | апрель | ОАО "Акватех"
2.1.3 | Ремонт (замена) окон - 9 шт. (рама, коробка) аварийно! | 45000 |  |  | 45000 | апрель | ОАО "Акватех"
2.1.4 | Ремонт полов | 8000 |  |  | 8000 | май
2.1.5 | Ревизия, чистка отопительных приборов. | 20000 |  |  | 20000 | май | ОАО "Акватех"
2.1.6 | Частичный ремонт кровли | 87000 |  |  | 87000 | июнь
2.3 | Хлораторная |  |  |  | 0
2.3.1 | Восстановление системы теплоснабжения в здании хлораторной | 82963 |  |  | 82963 | июнь | ОАО "Акватех"
2.3.2 | Ремонт оконных блоков -8шт. | 40000 |  |  | 40000 | май | ОАО "Акватех"
2.3.3 | Ремонт дверных коробок - 8шт. | 60000 |  |  | 60000 | май | ОАО "Акватех"
2.3.4 | Покраска потолков, стен | 20000 |  |  | 20000 | июль | ОАО "Акватех"
2.3.5 | Выполнить защитную облицовку стен снаружи цементно-песчаным раствором в местах повреждения кирпичной кладки | 63823 |  |  | 63823 | июнь | ОАО "Акватех"
2.3.6 | Ремонт кирпичной кладки парапета у входной двери по оси 1. |  |  |  | 0 | июнь | ОАО "Акватех"
2.3.7 | Ремонт штукатурки козырьков |  |  |  | 0 | июнь | ОАО "Акватех"
2.4 | Фтораторная. Ремонт кровли | 87000 |  |  | 87000 | июнь
3 | УВС | 737079 | 1109598.26 |  | 1846677.26
3.1 | Замена задвижек 10 штук, в т.ч.: | 301557 | 554799.13 |  | 856356.13 | июль-август | ОАО "Акватех"
| Ду 250 -4 шт. Ду 250 -8 шт. | 184744 | 260345.76 |  | 445089.76
| Ду 200 - 3 шт. Ду 200 - 6 шт. | 83293 | 163874.42 |  | 247167.42
| Ду 150 -3 шт. Ду 150 -6 шт. | 51678 | 130578.95 |  | 182256.95
| Замена пожарных гидрантов по мере необходимости 6 шт. | 115807 |  |  | 115807
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ: | 3609860 | 3054141.87 |  | 6664001.87
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | УКС | 42498 | 96017.4 |  | 138515.4
1.2 | Ремонт канализационных колодцев 10 шт | 42498 | 96017.4 |  | 138515.4 | май-август | ОАО "Акватех"
2 | УКНС | 285065 | 0 |  | 285065
2.1 | КНС-1 |  |  |  | 0
2.1.1 | Ремонт кровли | 74705 |  |  | 74705 | июнь | ОАО "Акватех"
2.2 | КНС-2 |  |  |  | 0
2.2.1 | Замена насоса 2НФ-3 (СД 160/45) | 17390 |  |  | 17390 | июль | ОАО "Акватех"
2.3 | КНС-3 |  |  |  | 0
2.3.1 | Частичный ремонт кровли | 87000 |  |  | 87000 | май | ОАО "Акватех"
2.4 | КНС-4 |  |  |  | 0
2.4.1 | Капитальный ремонт вытяжной вентиляции | 40370 |  |  | 40370 | апрель
2.4.2 | Чистка приёмных резервуаров на КНС-1,2,3,4, | 65600 |  |  | 65600 | июнь-август | ОАО "Акватех"
3 | Очистные сооружения | 684770 | 63426.91 | 0 | 748196.91
3.1 | Приёмная камера |  |  |  | 0
3.1.1 | Капитальный ремонт гусаков и трубопроводов, ограждений |  | 63426.91 |  | 63426.91 | апрель-май | ОАО "Акватех"
3.1.2 | Покраска трубопроводов Ду 400, 300, 200, 150, 100 антикорозийным покрытием |  |  |  | 0 | июнь | ОАО "Акватех"
3.2 | Блок емкостей |  |  |  | 0
3.2.1 | Капитальный ремонт оборудования секции №3 блока технологических ёмкостей | 256270 |  |  | 256270 | май-август | ОАО "Акватех"
3.3 | Цех мехобезвоживания осадка |  |  |  | 0
| Насосное отделение |  |  |  | 0
3.3.1 | Вывоз осадка с площадки компостирования на полигон ТБО | 250000 |  |  | 250000 | март | ОАО "Акватех"
| Воздуходувное отделение |  |  |  | 0
3.3.2 | Ремонт (замена) ручной тали | 6000 |  |  | 6000 | февраль | ОАО "Акватех"
3.4 | Блок доочистки |  |  |  | 0
3.4.1 | Капитальный ремонт системы отопления блока доочистки | 83000 |  |  | 83000 | август-сентябрь | ОАО "Акватех"
3.5 | Хлораторная |  |  |  | 0
3.5.1 | Восстановительный ремонт кровли здания хлораторной | 87000 |  |  | 87000 | май | ОАО "Акватех"
3.6 | КНС-3 |  |  |  | 0
3.6.1 | Ремонт вентиляции (замена электродвигателя) | 2500 |  |  | 2500 | сентябрь | ОАО "Акватех"
| ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ: | 1012333 | 159444.31 | 0 | 1171777.31
| Итого по ОАО "Акватех" | 4622193 | 3213586.18 | 0 | 7835779.18
2. | МУП ГО Заречный "Теплоснабжение"
1 | д. Курманка |  | 280000 |  | 280000
1.1 | Аварийно-востановительные работы |  | 150000 |  | 150000 |  | МУП "Теплоснабжение"
1.2 | Промывка канализационных колодцев |  | 60000 |  | 60000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
1.3 | Ревизия (ремонт) КНС |  | 30000 |  | 30000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
1.4 | Ремонт водоразборных колонок |  | 20000 |  | 20000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
1.5 | Ревизия пожарных гидрантов |  | 20000 |  | 20000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
0
2 | д. Гагарка |  | 70000 |  | 70000
2.1 | Ремонт водоразборных колонок |  | 30000 |  | 30000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
2.2 | Ремонт водопроводных колодцев |  | 20000 |  | 20000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
2.3 | Ревизия пожарных гидрантов |  | 20000 |  | 20000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
0
3 | с. Мезенское |  | 240000 |  | 240000
3.1 | Ремонт и промывка канализационных колодцев |  | 30000 |  | 30000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
3.2 | Замена запорной арматуры на ХВС |  | 60000 |  | 60000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
3.3 | Аварийно-востановительные работы |  | 150000 |  | 150000
0
4 | г. Заречный (м-он Муранитный) |  | 190000 |  | 190000
4.1 | Промывка канализационных колодцев |  | 40000 |  | 40000 | сентябрь | МУП "Теплоснабжение"
4.2 | Аварийно-востановительные работы |  | 150000 |  | 150000 |  | МУП "Теплоснабжение"
0
| Итого по МУП ГО Заречный "Теплоснабжение" |  | 780000 |  | 780000
3. | ООО "Теплопередача"
1 | Замена ответвлений на жилые дома и хозяйственные постройки (в том числе бани и гаражи) по ул. Попова 8, 10, 12, 14, 16/1, 16/2, 20/1 и 20/2, ул. Мамина Сибиряка 4, 6, 8, 10, 14, ул. Уральская 15, 17, 14, 16, 18, 20, 22, ул. Кольцевая 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 25, 27, 29, ул. Мира 45, Ду 50 мм длина 140,0 м, Ду 32 мм длина 320,0 м, Ду 25 мм длина 1010,0 м, Ду 20 мм длина 520,0 м (в однотрубном исчислении) |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
2 | Замена участка тепловой сети по ул. Лермонтова, от жилого дома по ул. Лермонтова, 5 до вводов в жилые дома по ул. Лермонтова, 1 и 3 (Ду 50 мм, длина 90,0 м, Ду 32 мм длина 70,0м (в однотрубном исчислении)). Замена силового электрического кабеля напряжением 0,4 кВ, длина - 68 м.п. |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
3 | Замена запорной арматуры в ТК 1-26 по ул. Бажова, 30, Ду 200 мм - 2 шт., на шаровые краны, Ду 80 мм - 2 шт., на шаровые краны |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
4 | Реконструкция тепловой камеры ТК 3-30-4 с заменой запорной арматуры Ду 50 мм - 2 шт. (в сторону музыкальной школы) и Ду 80 мм - 4 шт., Ду 25 - 6 шт., (в сторону жилого дома по ул. Ленина, 25), замена участка тепловой сети Ду 80 мм - 8 м, Ду 50 мм - 3 м. |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
5 | Капитальный ремонт узла теплового УТ 3-2 с заменой запорной арматуры Ду 150 мм - 2 шт., Ду 50 мм - 2 шт., Ду 15 мм - 2 шт. |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
6 | Капитальный ремонт тепловой камеры ТК 3-2-1 с заменой запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 25 мм - 2 шт., Ду 15 мм - 2 шт. по ул. Попова, 41 |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
7 | Капитальный ремонт тепловой камеры ТК 3-2-1/1 с заменой запорной арматуры Ду 80 мм - 2 шт., Ду 25 мм - 2 шт. с заменой участка теплосети Ду 80 мм длина 20 м. (в однотрубном исчислении) |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
8 | Капитальный ремонт тепловой камеры ТК 1-9 с заменой запорной арматуры Ду 125 мм - 2 шт.в сторону ТК 1-9-1 |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
9 | Капитальный ремонт тепловой камеры ТЕ 1-9-1 с заменой запорной арматуры Ду 80 мм - 2 шт. в сторону школы № 4 по ул. Лермонтова, 23 |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
10 | Капитальный ремонт тепловой камеры ТК 1-9-2 с заменой запорной арматуры Ду 32 мм - 2 шт. в сторону гаражных боксов во дворе жилого дома по ул. Ленина, 3 |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
11 | Работы по восстановлению и частичной замене тепловой изоляции и металлопокрытия на участке тепломагистрали № 2 от УТ 2-7 до здания ООО "БАЭС-Авто" ул. Лермонтова Ду 500 мм |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
12 | Капитальный ремонт тепловой камеры ТК 3-30-3 с врезкой запорной арматуры Ду 80 мм - 2 шт. в сторону ТК 3-30-4 |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
13 | Замена тепловой сети от ТК 3-17-3 по ул. Мамина - Сибиряка, 25 по ул. Мамина - Сибиряка, 19 Ду 70 мм, длина 60м, Ду 50 мм длина 70 м (в однотрубном исчислении) с обустройством (реконструкцией) тепловых камер - 2 шт. и заменой запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт, Ду 80 мм - 2 шт., Ду 50 мм - 2 шт., Ду 25 мм - 2 шт., Ду 15 мм - 2 шт. |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
14 | Проведение работ по благоустройству, в том числе с восстановлением асфальтового покрытия и газонов по следующим адресам: |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
ул. Октябрьская, 2 (напротив училища) - восстановление газона;
ДДУ № 11 - восстановление асфальтового покрытия и газона;
ДДУ № 14 - восстановление газона от ТК 4-7-5
от ТК 3-34-1 до жилого дома Курчатова, 13 - восстановление асфальтового покрытия и газона;
База снабжения между Литерами 4 и 7 - восстановление бетонного покрытия.
15 | Выборочные шурфовки в тепловых сетях города (подземной прокладки) с толщинометрией и исследованием состояния тепломагистралей (тип коррозии - внешняя или внутренняя, состояние изоляции, оценка остаточного ресурса) |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
16 | Текущий ремонт запорной арматуры северной и южной частей города |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
17 | Выявление точек безутечного потребления |  |  |  | 0 | 15 сентября 2018 г. | ООО "Теплопередача"
4. | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
1. | Капитальный ремонт котла № 6 КВГМ | 10000000 |  |  | 10000000 | 2018-12-01 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
2. | Капитальный ремонт Узла Учета Газа с. Мезенское | 1000000 |  |  | 1000000 | 2018-08-01 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
3. | Капитальный ремонт котельной с.Мезенское | 2000000 |  |  | 2000000 | 2018-08-01 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
4. | Капитальный ремонт Узла Учета Тепла на Городской котельной | 2000000 |  |  | 2000000 | 2018-08-01 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
5. | Капитальный ремонт участков теплотрассы длинной 600 м д.Курманка |  | 3000000 |  | 3000000 | 2018-08-01 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
6. | Капитальный ремонт трубопроводов ГВС д.Курманка |  | 1900000 |  | 1900000 | 2018-08-01 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
7. | Капитальный ремонт трубопроводов ГВС 860 м п.Муранитный |  | 2800000 |  | 2800000 | 2018-08-01 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
8. | Капитальный ремонт запорной арматуры на Городской котельной |  | 2050000 |  | 2050000 | 2018-08-01 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
9. | Замена участков теплосети с. Мезенское |  | 1800000 |  | 1800000 | 2018-08-01 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
10. | Капитальный ремонт теплоизоляции ГВС и отопления д.Курманка | 1000000 |  |  | 1000000 | 2018-08-01 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
11. | Проведение экспертизы промышленной безопасности здания городской котельной |  | 350000 |  | 350000 | 2018-08-01 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
12. | Капитальный ремонт ОГВС на Городской котельной |  | 5800000 |  | 5800000 | 2018-08-01 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
13. | Проектирование "Оптимизация системы химводоочистки ГК" |  | 300000 |  | 300000 | 2018-12-01 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
| Итого по МУП ГО Заречный "Теплоцентраль" | 16000000 | 18000000 |  | 34000000
Note on B24: после ремонта кровли

## УО, Управление культуры
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
5. МКУ ГО Заречный "Управление культуры, спорта и молодежной политики"
1. МКОУ ДОД ГО Заречный "Детская художественная школа"
1 | Ремонт санитарно-технических систем, теплового узла, системы отопления по результатаи осмотра | 32000 |  |  | 32000 | 3 квартал | МУП ГОЗ "Теплоцентраль"
2 | Гидропневмопромывка системы отопления | 12000 |  |  | 12000 | 3 квартал | МУП ГОЗ "Теплоцентраль"
2. МКОУ ДОД ГО Заречный "Детская музыкальная школа"
1 | Консервация системы отопления | 1000 |  |  | 1000 | 2 квартал | МУП "Теплоцентраль"
2 | Осмотр системы отопления для выявления дефектов инженерного оборудования | 1500 |  |  | 1500 | 3 квартал | МУП "Теплоцентраль"
3 | Гидропромывка системы отопления | 12000 |  |  | 12000 | 3 квартал | МУП "Теплоцентраль"
4 | Расконсервирование систем отопления | 1000 |  |  | 1000 | 3 квартал | МУП "Теплоцентраль"
3. ЗМКУ "Краеведческий музей"
1 | Предварительный осмотр и гидропневматическая промывка трубопроводов систем отопления | 2500 |  |  | 2500 | 3 квартал | МУП "Теплоцентраль"
2 | Замена прибора учета горячего водоснабжения | 3000 |  |  | 3000 | 2 квартал | МУП "Теплоцентраль", ОАО "Акватех"
4. МКУ городского округа Заречный «ЦБС"
1 | Поверка приборов УКУТЭ | 4680 |  |  | 4680 | 3 квартал | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
2 | Замена шаровых кранов на системе отопления | 60000 |  |  | 60000 | 3 квартал | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
5. МКУ "ЦКДС "Романтик"
1 | Промывка систем отопления, монтаж отопительных приботюров | 20800 |  |  | 20800 | 3 квартал | МУП ГОЗ "Теплоцентраль"
2 | Поверка приборов УКУТЭ | 8000 |  |  | 8000 | 3 квартал | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"
6. МКУ городского округа Заречный «ДК "Ровесник"
1 | Осмотр системы отопления для выявления дефектов инженерного оборудования | 8500 |  |  | 8500 | 3 квартал | МУП "Теплоцентраль"
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. Проверка герметичности прокладочных соединений, антикорозийная обработка болтов и соединений. Акт готовности
2 | подготовка, регулировка, накладка и испытание систем отопления перед началом отопительного сезона | 35000 |  |  | 35000 | 3 квартал | МУП "Теплоцентраль"
3 | подготовка и гидропромывка систем отопления перед запуском тепла | 25000 |  |  | 25000 | 3 квартал | МУП "Теплоцентраль"
| Итого по МКУ ГО Заречный "Управление культуры, спорта и молодежной политики" | 226980 |  |  | 226980
6. МКУ "Управление образования ГО Заречный"
1 | СОШ № 1
1.1. | Ремонт кровли | 768506 |  |  | 768506 | август | МКУ "Управление образования ГО Заречный
1.2. | Ремонт вентиляции пищеблока | 21352 |  |  | 21352 | август
1.3. | окна кабинетов | 99493 |  |  | 99493 | август
1.4. | отопление | 237520 |  |  | 237520 | август
СОШ № 2
2.1. | Ремонт кровли | 676524 |  |  | 676524 | июль | МКУ "Управление образования ГО Заречный
2.2. | окна кабинетов | 172100 |  |  | 172100 | июль
2.3. | отопление | 337715 |  |  | 337715 | август
3. | СОШ №3
3.1. | отопление | 87360 |  |  | 87360 | июль | МКУ "Управление образования ГО Заречный
4. | СОШ № 4
4.1. | отопление | 66752 |  |  | 66752 | июнь | МКУ "Управление образования ГО Заречный
5. | СОШ № 6
5.1. | Замена окон рекреации 3 этажа | 443641 |  |  | 443641 | июль | МКУ "Управление образования ГО Заречный
5.2. | отопление с. Мезенское | 105334 |  |  | 105334 | июль
5.3. | отопление д. Гагарка | 96523 |  |  | 96523 | август
6. | СОШ № 7
6.1. | кровля | 1000722 |  |  | 1000722 | август | МКУ "Управление образования ГО Заречный
6.2. | отопление | 1000722 |  |  | 1000722 | август
7. | ДОУ "Детство"
7.1. | отопление, теплые полы | 1793362 |  |  | 1793362 | июнь | МКУ "Управление образования ГО Заречный
8. | ЦДТ
8.1. | отопление | 247860 |  |  | 247860 | август | МКУ "Управление образования ГО Заречный
8.2. | окна | 188338 |  |  | 188338 | август
9. | ДЮСШ
9.1. | отопление | 127355 |  |  | 127355 | август | МКУ "Управление образования ГО Заречный
10. | ЦППМиСП
10.1 | отопление | 230397 |  |  | 230397 | июнь | МКУ "Управление образования ГО Заречный
| Итого по МКУ "Управление образования ГО Заречный" | 7701576 |  |  | 7701576

## ТСЖ СССТ Заречный
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
7. | ТСЖ "СССТ-Заречный"
Ленинградская 29А
1 | Частичный ремонт кровли 29А и козырьков |  | 50000 |  | 50000 | Сентябрь | Подрядные организации
2 | Ревизия задвижек, вентилей, набивка сальников |  | 4000 |  | 4000 | Июнь | ТСЖ "СССТ - Заречный"
3 | Промывка системы отопления по стякам |  | 5000 |  | 5000 | Июнь | ТСЖ "СССТ - Заречный"
4 | Ремонт тамбурной пластиковой двери |  | 5000 |  | 5000 | май | ТСЖ "СССТ - Заречный"
Ленинградская 29
1 | 1,2 подьезд Теплоузел: Ревизия задвижек, вентилей, набивка сальников, промывка стояков по стоякам |  | 3000 |  | 3000 | Июнь-Июль | ТСЖ "СССТ - Заречный"
2 | 3,4 подьезд Теплоузел: Ревизия задвижек, вентилей, набивка сальников, промывка стояков по стоякам |  | 3000 |  | 3000 | Июнь-Июль | ТСЖ "СССТ - Заречный"
3 | 5,6 подьезд Теплоузел: Ревизия задвижек, вентилей, набивка сальников, промывка стояков по стоякам |  | 3000 |  | 3000 | Июнь-Июль | ТСЖ "СССТ - Заречный"
4 | 7,8 подьезд Теплоузел: Ревизия задвижек, вентилей, набивка сальников, промывка стояков по стоякам |  | 3000 |  | 3000 | Июнь-Июль | ТСЖ "СССТ - Заречный"
6 | Приобретение повысительного насоса на систему отопления и ГВС и монтаж системы отопления |  | 40000 |  | 40000 | Сент-Окт | Подрядные организации
7 | Косметические ремонты в подъездах 5,7,8 и местах общего пользования |  | 60000 |  | 60000 | Май-Июль | Подрядные организации
8 | Гидропневмопромывка системы отопления |  | 50000 |  | 50000 | Август | Подрядные организации
| Итого по ТСЖ "СССТ - Заречный" |  | 226000 |  | 226000

## ТСЖ Согласие
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, тыс. руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
8. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""
1 | Кузнецова, дом 11
| Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 6000 |  | 6000 | сентябрь 2018г. | исп. ден. средств в меньшем объёме | ТСЖ "Согласие"
2 | Кузнецова, дом 13
| Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 6000 |  | 6000 | сентябрь 2018г. | исп. ден. средств в большем объёме | ТСЖ "Согласие"
3 | Ленинградская, дом 12а
| Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 6000 |  | 6000 | сентябрь 2018г. | заявки не поступали | ТСЖ "Согласие"
4 | Ленина, дом 36
| Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 6000 |  | 6000 | сентябрь 2018г. | исп. ден. средств в меньшем объёме | ТСЖ "Согласие"
5 | Алещенкова, дом 3а
| Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 6000 |  | 6000 | сентябрь 2018г. | исп. ден. средств в большем объёме | ТСЖ "Согласие"
6 | Кузнецова, дом 9
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 3000 |  | 3000 | август 2018г. |  | ТСЖ "Согласие"
7 | Кузнецова, дом 11
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 3000 |  | 3000 | август 2018г. |  | ТСЖ "Согласие"
8 | Кузнецова, дом 13
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 3000 |  | 3000 | август 2018г. |  | ТСЖ "Согласие"
9 | Ленинградская, дом 12а
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 3000 |  | 3000 | август 2018г. |  | ТСЖ "Согласие"
10 | Ленинградская, дом 2
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 3000 |  | 3000 | август 2018г. |  | ТСЖ "Согласие"
11 | Ленина, дом 36
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 3000 |  | 3000 | август 2018г. |  | ТСЖ "Согласие"
12 | Алещенкова, дом 3а
| Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 3000 |  | 3000 | август 2018г. |  | ТСЖ "Согласие"
13 | Кузнецова, дом 9
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 3000 |  | 3000 | август 2018г. |  | ТСЖ "Согласие"
14 | Кузнецова, дом 11
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 3000 |  | 3000 | август 2018г. |  | ТСЖ "Согласие"
15 | Кузнецова, дом 13
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 3000 |  | 3000 | август 2018г. |  | ТСЖ "Согласие"
16 | Ленинградская, дом 12а
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 3000 |  | 3000 | август 2018г. |  | ТСЖ "Согласие"
17 | Ленинградская, дом 2
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 3000 |  | 3000 | август 2018г. |  | ТСЖ "Согласие"
18 | Ленина, дом 36
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 3000 |  | 3000 | август 2018г. |  | ТСЖ "Согласие"
19 | Алещенкова, дом 3а
| Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 3000 |  | 3000 | август 2018г. |  | ТСЖ "Согласие"
20 | Кузнецова, дом 9
| Модернизация сетей электроснабжения (замена автоматов) |  | 90000 |  | 90000 | октябрь 2018г. |  | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт)
21 | Кузнецова, дом 11
| Утепление торцевой части фасада (со стороны под. № 1) |  | 530000 |  | 530000 | октябрь 2018г. |  | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт)
22 | Кузнецова, дом 13
| Утепление торцевой части фасада (со стороны под. № 1, под. № 6) |  | 1060000 |  | 1060000 | ноябрь 2017г. |  | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт)
23 | Ленинградская, дом 12а
| Утепление торцевой части фасада (со стороны под. № 1) |  | 530000 |  | 530000 | ноябрь 2017г. |  | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт)
24 | Ленина, дом 36
| Капитальный ремонт кровли (3 под.) |  | 372000 |  | 372000 | август 2018г. |  | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт)
25 | Алещенкова, дом 3а
| Замена канализационных стояков |  | 250000 |  | 250000 | по декабрь 2018г. |  | ТСЖ "Согласие" (кап.ремонт, .спец. счёт)
| Итого по АОТСЖ "Согласие" |  | 2904000 |  | 2904000

## ООО ДЕЗ
П Л А Н
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов
№ п/п | адрес МКД | Наименование работ | затраты на выполнение работ, руб. |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Выполнение | Исполнитель
|  |  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
9. | ООО "ДЕЗ"
1 | ул.Алещенкова, д.1 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 4310.04 |  | 4310.04 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
2 | ул.Алещенкова, д.1 | гидропромывка системы отопления |  | 11152 |  | 11152 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
3 | ул.Алещенкова, д.1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
4 | ул.Алещенкова, д.1 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
5 | ул.Алещенкова, д.1 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
6 | ул.Алещенкова, д.10 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
7 | ул.Алещенкова, д.10 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2178.78 |  | 2178.78 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
8 | ул.Алещенкова, д.10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
9 | ул.Алещенкова, д.10 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
10 | ул.Алещенкова, д.10 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
11 | ул.Алещенкова, д.10 | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
12 | ул.Алещенкова, д.10 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
13 | ул.Алещенкова, д.11 | гидропромывка системы отопления |  | 9465.6 |  | 9465.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
14 | ул.Алещенкова, д.11 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3276.74 |  | 3276.74 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
15 | ул.Алещенкова, д.11 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
16 | ул.Алещенкова, д.11 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
17 | ул.Алещенкова, д.11 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 180000 |  | 180000 | 2018-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
18 | ул.Алещенкова, д.11 | ремонт входных групп |  | 165000 |  | 165000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
19 | ул.Алещенкова, д.11 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
20 | ул.Алещенкова, д.11 | ревизия щитов этажных |  | 10185.3 |  | 10185.3 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
21 | ул.Алещенкова, д.11 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 154000 |  | 154000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
22 | ул.Алещенкова, д.12 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
23 | ул.Алещенкова, д.12 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2212.55 |  | 2212.55 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
24 | ул.Алещенкова, д.12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25000 |  | 25000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
25 | ул.Алещенкова, д.12 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
26 | ул.Алещенкова, д.12 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
27 | ул.Алещенкова, д.12 | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
28 | ул.Алещенкова, д.12 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
29 | ул.Алещенкова, д.13 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
30 | ул.Алещенкова, д.13 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1354.81 |  | 1354.81 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
31 | ул.Алещенкова, д.13 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
32 | ул.Алещенкова, д.13 | ремонт внешнего благоустройства (асфальт, поребрики, разметка) |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
33 | ул.Алещенкова, д.13 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
34 | ул.Алещенкова, д.13 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
35 | ул.Алещенкова, д.14 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
36 | ул.Алещенкова, д.14 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1384.4 |  | 1384.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
37 | ул.Алещенкова, д.14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
38 | ул.Алещенкова, д.14 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 2472 |  | 2472 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
39 | ул.Алещенкова, д.14 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
40 | ул.Алещенкова, д.14 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
41 | ул.Алещенкова, д.16 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
42 | ул.Алещенкова, д.16 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2203.33 |  | 2203.33 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
43 | ул.Алещенкова, д.16 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
44 | ул.Алещенкова, д.16 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 3673 |  | 3673 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
45 | ул.Алещенкова, д.16 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
46 | ул.Алещенкова, д.16 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 126104.28 |  | 126104.28 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
47 | ул.Алещенкова, д.16 | установка метал. дверей |  | 40000 |  | 40000 | 2018-08-31 |  | ООО "Триоком"
48 | ул.Алещенкова, д.16 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
49 | ул.Алещенкова, д.16 | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
50 | ул.Алещенкова, д.18 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
51 | ул.Алещенкова, д.18 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1399.52 |  | 1399.52 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
52 | ул.Алещенкова, д.18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
53 | ул.Алещенкова, д.18 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1081 |  | 1081 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
54 | ул.Алещенкова, д.18 | ремонт кровли |  | 45000 |  | 45000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
55 | ул.Алещенкова, д.18 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
56 | ул.Алещенкова, д.18 | ремонт вентиляции |  | 300 |  | 300 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
57 | ул.Алещенкова, д.2 | гидропромывка системы отопления |  | 11152 |  | 11152 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
58 | ул.Алещенкова, д.2 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 4378.3 |  | 4378.3 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
59 | ул.Алещенкова, д.2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
60 | ул.Алещенкова, д.2 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
61 | ул.Алещенкова, д.23 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
62 | ул.Алещенкова, д.23 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2164.96 |  | 2164.96 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
63 | ул.Алещенкова, д.23 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
64 | ул.Алещенкова, д.23 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1081 |  | 1081 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
65 | ул.Алещенкова, д.23 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
66 | ул.Алещенкова, д.23 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
67 | ул.Алещенкова, д.23 | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
68 | ул.Алещенкова, д.23 | установка светодиодных светильников |  | 40000 |  | 40000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
69 | ул.Алещенкова, д.23 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
70 | ул.Алещенкова, д.25 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
71 | ул.Алещенкова, д.25 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3230.87 |  | 3230.87 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
72 | ул.Алещенкова, д.25 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
73 | ул.Алещенкова, д.25 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
74 | ул.Алещенкова, д.25 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
75 | ул.Алещенкова, д.25 | ревизия щитов этажных |  | 10185.3 |  | 10185.3 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
76 | ул.Алещенкова, д.25 | установка светодиодных светильников |  | 45000 |  | 45000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
77 | ул.Алещенкова, д.25 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
78 | ул.Алещенкова, д.3 | гидропромывка системы отопления |  | 8268.8 |  | 8268.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
79 | ул.Алещенкова, д.3 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1840.06 |  | 1840.06 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
80 | ул.Алещенкова, д.3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
81 | ул.Алещенкова, д.3 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4796 |  | 4796 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
82 | ул.Алещенкова, д.3 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
83 | ул.Алещенкова, д.3 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
84 | ул.Алещенкова, д.3 | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
85 | ул.Алещенкова, д.3 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
86 | ул.Алещенкова, д.4 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
87 | ул.Алещенкова, д.4 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1960.96 |  | 1960.96 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
88 | ул.Алещенкова, д.4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
89 | ул.Алещенкова, д.4 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
90 | ул.Алещенкова, д.4 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 200000 |  | 200000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
91 | ул.Алещенкова, д.4 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
92 | ул.Алещенкова, д.4 | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
93 | ул.Алещенкова, д.4 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
94 | ул.Алещенкова, д.5 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
95 | ул.Алещенкова, д.5 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1349.12 |  | 1349.12 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
96 | ул.Алещенкова, д.5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
97 | ул.Алещенкова, д.5 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
98 | ул.Алещенкова, д.5 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
99 | ул.Алещенкова, д.7 | гидропромывка системы отопления |  | 9465.6 |  | 9465.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
100 | ул.Алещенкова, д.7 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3315.55 |  | 3315.55 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
101 | ул.Алещенкова, д.7 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
102 | ул.Алещенкова, д.7 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3440 |  | 3440 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
103 | ул.Алещенкова, д.7 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
104 | ул.Алещенкова, д.7 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
105 | ул.Алещенкова, д.7 | ревизия щитов этажных |  | 10185.3 |  | 10185.3 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
106 | ул.Алещенкова, д.7 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
107 | ул.Алещенкова, д.7/А | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2192.32 |  | 2192.32 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
108 | ул.Алещенкова, д.7/А | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 8000 |  | 8000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
109 | ул.Алещенкова, д.7/А | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
110 | ул.Алещенкова, д.7/А | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
111 | ул.Алещенкова, д.7/А | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
112 | ул.Алещенкова, д.7/А | установка светодиодных светильников |  | 33000 |  | 33000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
113 | ул.Алещенкова, д.7/А | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
114 | ул.Алещенкова, д.7/Б | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3285.31 |  | 3285.31 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
115 | ул.Алещенкова, д.7/Б | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
116 | ул.Алещенкова, д.7/Б | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
117 | ул.Алещенкова, д.7/Б | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 70000 |  | 70000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
118 | ул.Алещенкова, д.7/Б | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
119 | ул.Алещенкова, д.7/Б | ревизия щитов этажных |  | 10185.3 |  | 10185.3 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
120 | ул.Алещенкова, д.7/Б | установка светодиодных светильников |  | 45000 |  | 45000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
121 | ул.Алещенкова, д.7/Б | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 115000 |  | 115000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
122 | ул.Алещенкова, д.7/Б | ремонт вентиляции |  | 300 |  | 300 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
123 | ул.Алещенкова, д.7а | гидропромывка системы отопления |  | 9465.6 |  | 9465.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
124 | ул.Алещенкова, д.7б | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
125 | ул.Алещенкова, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
126 | ул.Алещенкова, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2212.41 |  | 2212.41 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
127 | ул.Алещенкова, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
128 | ул.Алещенкова, д.8 | ремонт внешнего благоустройства (асфальт, поребрики, разметка) |  | 300000 |  | 300000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
129 | ул.Алещенкова, д.8 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
130 | ул.Алещенкова, д.8 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
131 | ул.Алещенкова, д.8 | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
132 | ул.Алещенкова, д.8 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
133 | ул.Алещенкова, д.9 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
134 | ул.Алещенкова, д.9 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1349.91 |  | 1349.91 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
135 | ул.Алещенкова, д.9 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
136 | ул.Алещенкова, д.9 | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
137 | ул.Алещенкова, д.9 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
138 | ул.Алещенкова, д.9 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
139 | ул.Алещенкова, д.9 | ремонт вентиляции |  | 300 |  | 300 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
140 | ул.Бажова, д.12 | гидропромывка системы отопления |  | 1849.6 |  | 1849.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
141 | ул.Бажова, д.12 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 319.57 |  | 319.57 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
142 | ул.Бажова, д.12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
143 | ул.Бажова, д.26 | гидропромывка системы отопления |  | 2284.8 |  | 2284.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
144 | ул.Бажова, д.26 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 677.3 |  | 677.3 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
145 | ул.Бажова, д.26 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
146 | ул.Бажова, д.26 | ремонт кровли |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
147 | ул.Бажова, д.26 | ремонт вентиляции |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
148 | ул.Бажова, д.30 | гидропромывка системы отопления |  | 2774.4 |  | 2774.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
149 | ул.Бажова, д.30 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 920.61 |  | 920.61 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
150 | ул.Бажова, д.30 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
151 | ул.Бажова, д.30 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 11314 |  | 11314 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
152 | ул.Бажова, д.30 | ремонт кровли |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
153 | ул.Бажова, д.30 | ремонт вентиляции |  | 6555 |  | 6555 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
154 | ул.Девятого мая, д.3 | гидропромывка системы отопления |  | 4569.6 |  | 4569.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
155 | ул.Девятого мая, д.3 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1341.49 |  | 1341.49 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
156 | ул.Девятого мая, д.3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
157 | ул.Девятого мая, д.3 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3009 |  | 3009 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
158 | ул.Девятого мая, д.3 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
159 | ул.Девятого мая, д.4 | гидропромывка системы отопления |  | 4569.6 |  | 4569.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
160 | ул.Девятого мая, д.4 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1409.53 |  | 1409.53 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
161 | ул.Девятого мая, д.4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
162 | ул.Девятого мая, д.4 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3009 |  | 3009 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
163 | ул.Девятого мая, д.4 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
164 | ул.Девятого мая, д.4 | ремонт вентиляции |  | 2580 |  | 2580 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
165 | ул.Девятого мая, д.5 | гидропромывка системы отопления |  | 4569.6 |  | 4569.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
166 | ул.Девятого мая, д.5 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1454.75 |  | 1454.75 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
167 | ул.Девятого мая, д.5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 12000 |  | 12000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
168 | ул.Девятого мая, д.5 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3411 |  | 3411 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
169 | ул.Девятого мая, д.5 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
170 | ул.Девятого мая, д.6 | гидропромывка системы отопления |  | 4569.6 |  | 4569.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
171 | ул.Девятого мая, д.6 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1446.26 |  | 1446.26 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
172 | ул.Девятого мая, д.6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 8000 |  | 8000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
173 | ул.Девятого мая, д.6 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3009 |  | 3009 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
174 | ул.Девятого мая, д.6 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
175 | ул.Комсомольская, д.1 | гидропромывка системы отопления |  | 4188.8 |  | 4188.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
176 | ул.Комсомольская, д.1 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1063.61 |  | 1063.61 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
177 | ул.Комсомольская, д.1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
178 | ул.Комсомольская, д.1 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
179 | ул.Комсомольская, д.10 | гидропромывка системы отопления |  | 4569.6 |  | 4569.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
180 | ул.Комсомольская, д.10 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1063.25 |  | 1063.25 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
181 | ул.Комсомольская, д.10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
182 | ул.Комсомольская, д.10 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
183 | ул.Комсомольская, д.2 | гидропромывка системы отопления |  | 2502.4 |  | 2502.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
184 | ул.Комсомольская, д.2 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 936.3 |  | 936.3 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
185 | ул.Комсомольская, д.2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
186 | ул.Комсомольская, д.2 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 11314 |  | 11314 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
187 | ул.Комсомольская, д.2 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
188 | ул.Комсомольская, д.5 | гидропромывка системы отопления |  | 4188.8 |  | 4188.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
189 | ул.Комсомольская, д.5 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1063.61 |  | 1063.61 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
190 | ул.Комсомольская, д.5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
191 | ул.Комсомольская, д.5 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 2253 |  | 2253 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
192 | ул.Комсомольская, д.5 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3411 |  | 3411 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
193 | ул.Комсомольская, д.5 | ремонт внешнего благоустройства (асфальт, поребрики, разметка) |  | 250000 |  | 250000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
194 | ул.Комсомольская, д.6 | гидропромывка системы отопления |  | 2502.4 |  | 2502.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
195 | ул.Комсомольская, д.6 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 915.35 |  | 915.35 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
196 | ул.Комсомольская, д.6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
197 | ул.Комсомольская, д.6 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
198 | ул.Комсомольская, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 4569.6 |  | 4569.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
199 | ул.Комсомольская, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1063.61 |  | 1063.61 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
200 | ул.Комсомольская, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
201 | ул.Комсомольская, д.8 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
202 | ул.Кузнецова, д.1 | гидропромывка системы отопления |  | 11152 |  | 11152 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
203 | ул.Кузнецова, д.1 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3890.09 |  | 3890.09 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
204 | ул.Кузнецова, д.1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
205 | ул.Кузнецова, д.1 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 24248 |  | 24248 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
206 | ул.Кузнецова, д.1 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
207 | ул.Кузнецова, д.1 | ремонт строительных конструкций (балконы ) |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
208 | ул.Кузнецова, д.1 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
209 | ул.Кузнецова, д.12 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
210 | ул.Кузнецова, д.12 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2139.39 |  | 2139.39 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
211 | ул.Кузнецова, д.12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
212 | ул.Кузнецова, д.12 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
213 | ул.Кузнецова, д.12 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
214 | ул.Кузнецова, д.14 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
215 | ул.Кузнецова, д.14 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2138.24 |  | 2138.24 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
216 | ул.Кузнецова, д.14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
217 | ул.Кузнецова, д.14 | Замена канализации |  | 27051 |  | 27051 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
218 | ул.Кузнецова, д.14 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
219 | ул.Кузнецова, д.14 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 200000 |  | 200000 | 2018-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
220 | ул.Кузнецова, д.14 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
221 | ул.Кузнецова, д.16 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
222 | ул.Кузнецова, д.16 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3313.17 |  | 3313.17 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
223 | ул.Кузнецова, д.16 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40000 |  | 40000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
224 | ул.Кузнецова, д.16 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
225 | ул.Кузнецова, д.16 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
226 | ул.Кузнецова, д.24 | гидропромывка системы отопления |  | 20128 |  | 20128 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
227 | ул.Кузнецова, д.24 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 6928.85 |  | 6928.85 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
228 | ул.Кузнецова, д.24 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
229 | ул.Кузнецова, д.24 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 3221 |  | 3221 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
230 | ул.Кузнецова, д.24 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
231 | ул.Кузнецова, д.24 | ремонт входных групп |  | 200000 |  | 200000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
232 | ул.Кузнецова, д.24 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
233 | ул.Кузнецова, д.24 | ревизия щитов этажных |  | 30555.9 |  | 30555.9 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
234 | ул.Кузнецова, д.24 | ремонт вентиляции |  | 3560 |  | 3560 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
235 | ул.Кузнецова, д.24/а | гидропромывка системы отопления |  | 6745.6 |  | 6745.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
236 | ул.Кузнецова, д.24/а | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1518.33 |  | 1518.33 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
237 | ул.Кузнецова, д.24/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
238 | ул.Кузнецова, д.24/а | ремонт внешнего благоустройства (асфальт, поребрики, разметка) |  | 70000 |  | 70000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
239 | ул.Кузнецова, д.24/а | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
240 | ул.Кузнецова, д.24/а | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
241 | ул.Кузнецова, д.24/а | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
242 | ул.Кузнецова, д.24/б | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2281.46 |  | 2281.46 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
243 | ул.Кузнецова, д.24/б | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
244 | ул.Кузнецова, д.24/б | ремонт отмостки, цоколя |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
245 | ул.Кузнецова, д.24/б | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
246 | ул.Кузнецова, д.24/б | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
247 | ул.Кузнецова, д.24/б | ревизия щитов этажных |  | 10185.3 |  | 10185.3 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
248 | ул.Кузнецова, д.24б | гидропромывка системы отопления |  | 9356.8 |  | 9356.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
249 | ул.Кузнецова, д.26 | гидропромывка системы отопления |  | 6364.8 |  | 6364.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
250 | ул.Кузнецова, д.26 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2287.01 |  | 2287.01 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
251 | ул.Кузнецова, д.26 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
252 | ул.Кузнецова, д.26 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
253 | ул.Кузнецова, д.26 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 390000 |  | 390000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
254 | ул.Кузнецова, д.26 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
255 | ул.Кузнецова, д.26 | ревизия щитов этажных |  | 10185.3 |  | 10185.3 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
256 | ул.Кузнецова, д.3 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
257 | ул.Кузнецова, д.3 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1979.11 |  | 1979.11 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
258 | ул.Кузнецова, д.3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
259 | ул.Кузнецова, д.3 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3009 |  | 3009 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
260 | ул.Кузнецова, д.3 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
261 | ул.Кузнецова, д.3 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
262 | ул.Кузнецова, д.4 | гидропромывка системы отопления |  | 3916.8 |  | 3916.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
263 | ул.Кузнецова, д.4 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1520.93 |  | 1520.93 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
264 | ул.Кузнецова, д.4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
265 | ул.Кузнецова, д.4 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
266 | ул.Кузнецова, д.4 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 110000 |  | 110000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
267 | ул.Кузнецова, д.5 | гидропромывка системы отопления |  | 11152 |  | 11152 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
268 | ул.Кузнецова, д.5 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3895.57 |  | 3895.57 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
269 | ул.Кузнецова, д.5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
270 | ул.Кузнецова, д.5 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3009 |  | 3009 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
271 | ул.Кузнецова, д.5 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
272 | ул.Кузнецова, д.5 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
273 | ул.Кузнецова, д.6 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
274 | ул.Кузнецова, д.6 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2149.19 |  | 2149.19 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
275 | ул.Кузнецова, д.6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 6000 |  | 6000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
276 | ул.Кузнецова, д.6 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
277 | ул.Кузнецова, д.6 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
278 | ул.Кузнецова, д.7 | гидропромывка системы отопления |  | 11152 |  | 11152 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
279 | ул.Кузнецова, д.7 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3897.15 |  | 3897.15 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
280 | ул.Кузнецова, д.7 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
281 | ул.Кузнецова, д.7 | ремонт внешнего благоустройства (асфальт, поребрики, разметка) |  | 550000 |  | 550000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
282 | ул.Кузнецова, д.7 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
283 | ул.Кузнецова, д.7 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
284 | ул.Кузнецова, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
285 | ул.Кузнецова, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2154.95 |  | 2154.95 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
286 | ул.Кузнецова, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 12000 |  | 12000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
287 | ул.Кузнецова, д.8 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4012 |  | 4012 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
288 | ул.Кузнецова, д.8 | ремонт внешнего благоустройства (асфальт, поребрики, разметка) |  | 300000 |  | 300000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
289 | ул.Кузнецова, д.8 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
290 | ул.Кузнецова, д.8 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 130000 |  | 130000 | 2018-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
291 | ул.Кузнецова, д.8 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
292 | ул.Курчатова, д.13 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
293 | ул.Курчатова, д.13 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1382.03 |  | 1382.03 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
294 | ул.Курчатова, д.13 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
295 | ул.Курчатова, д.13 | ремонт отмостки, цоколя |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
296 | ул.Курчатова, д.13 | ремонт внешнего благоустройства (асфальт, поребрики, разметка) |  | 100000 |  | 100000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
297 | ул.Курчатова, д.13 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
298 | ул.Курчатова, д.13 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
299 | ул.Курчатова, д.15 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
300 | ул.Курчатова, д.15 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1392.54 |  | 1392.54 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
301 | ул.Курчатова, д.15 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
302 | ул.Курчатова, д.15 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
303 | ул.Курчатова, д.15 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
304 | ул.Курчатова, д.15 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
305 | ул.Курчатова, д.21 | гидропромывка системы отопления |  | 11152 |  | 11152 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
306 | ул.Курчатова, д.21 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 4381.68 |  | 4381.68 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
307 | ул.Курчатова, д.21 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
308 | ул.Курчатова, д.21 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3694 |  | 3694 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
309 | ул.Курчатова, д.21 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
310 | ул.Курчатова, д.23 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
311 | ул.Курчатова, д.23 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1935.04 |  | 1935.04 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
312 | ул.Курчатова, д.23 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
313 | ул.Курчатова, д.23 | ремонт кровли |  | 60000 |  | 60000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
314 | ул.Курчатова, д.23 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
315 | ул.Курчатова, д.23 | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
316 | ул.Курчатова, д.25/1 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1348.97 |  | 1348.97 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
317 | ул.Курчатова, д.25/1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
318 | ул.Курчатова, д.25/1 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
319 | ул.Курчатова, д.25/1 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
320 | ул.Курчатова, д.25/1 | ремонт входных групп |  | 25000 |  | 25000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
321 | ул.Курчатова, д.25/2 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1831.56 |  | 1831.56 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
322 | ул.Курчатова, д.25/2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
323 | ул.Курчатова, д.25/2 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 3928 |  | 3928 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
324 | ул.Курчатова, д.25/2 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
325 | ул.Курчатова, д.25/2 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 60000 |  | 60000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
326 | ул.Курчатова, д.25/2 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
327 | ул.Курчатова, д.25/2 | ремонт входных групп |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
328 | ул.Курчатова, д.251 | гидропромывка системы отопления |  | 6636.8 |  | 6636.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
329 | ул.Курчатова, д.252 | гидропромывка системы отопления |  | 6636.8 |  | 6636.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
330 | ул.Курчатова, д.27/1 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2151.06 |  | 2151.06 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
331 | ул.Курчатова, д.27/1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
332 | ул.Курчатова, д.27/1 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
333 | ул.Курчатова, д.27/1 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 150000 |  | 150000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
334 | ул.Курчатова, д.27/1 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 200000 |  | 200000 | 2018-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
335 | ул.Курчатова, д.27/1 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
336 | ул.Курчатова, д.27/1 | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
337 | ул.Курчатова, д.27/2 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2377.81 |  | 2377.81 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
338 | ул.Курчатова, д.27/2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
339 | ул.Курчатова, д.27/2 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
340 | ул.Курчатова, д.27/2 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 50000 |  | 50000 | 2018-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
341 | ул.Курчатова, д.27/2 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
342 | ул.Курчатова, д.27/2 | ревизия щитов этажных |  | 8487.75 |  | 8487.75 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
343 | ул.Курчатова, д.27/3 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2422.52 |  | 2422.52 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
344 | ул.Курчатова, д.27/3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
345 | ул.Курчатова, д.27/3 | ремонт внешнего благоустройства (асфальт, поребрики, разметка) |  | 250000 |  | 250000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
346 | ул.Курчатова, д.27/3 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
347 | ул.Курчатова, д.27/3 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
348 | ул.Курчатова, д.27/3 | ревизия щитов этажных |  | 8487.75 |  | 8487.75 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
349 | ул.Курчатова, д.271 | гидропромывка системы отопления |  | 7724.8 |  | 7724.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
350 | ул.Курчатова, д.272 | гидропромывка системы отопления |  | 8540.8 |  | 8540.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
351 | ул.Курчатова, д.273 | гидропромывка системы отопления |  | 8540.8 |  | 8540.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
352 | ул.Курчатова, д.29/1 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2216.51 |  | 2216.51 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
353 | ул.Курчатова, д.29/1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
354 | ул.Курчатова, д.29/1 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
355 | ул.Курчатова, д.29/1 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
356 | ул.Курчатова, д.29/1 | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
357 | ул.Курчатова, д.29/2 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2378.1 |  | 2378.1 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
358 | ул.Курчатова, д.29/2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
359 | ул.Курчатова, д.29/2 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
360 | ул.Курчатова, д.29/2 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
361 | ул.Курчатова, д.29/2 | ревизия щитов этажных |  | 8487.75 |  | 8487.75 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
362 | ул.Курчатова, д.291 | гидропромывка системы отопления |  | 7724.8 |  | 7724.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
363 | ул.Курчатова, д.292 | гидропромывка системы отопления |  | 8540.8 |  | 8540.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
364 | ул.Курчатова, д.33 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
365 | ул.Курчатова, д.33 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1412.34 |  | 1412.34 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
366 | ул.Курчатова, д.33 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
367 | ул.Курчатова, д.33 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
368 | ул.Курчатова, д.41 | гидропромывка системы отопления |  | 11152 |  | 11152 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
369 | ул.Курчатова, д.41 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3286.89 |  | 3286.89 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
370 | ул.Курчатова, д.41 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
371 | ул.Курчатова, д.41 | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
372 | ул.Курчатова, д.41 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 70000 |  | 70000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
373 | ул.Курчатова, д.41 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
374 | ул.Курчатова, д.41 | ревизия щитов этажных |  | 10185.3 |  | 10185.3 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
375 | ул.Курчатова, д.45 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
376 | ул.Курчатова, д.45 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1376.27 |  | 1376.27 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
377 | ул.Курчатова, д.45 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
378 | ул.Курчатова, д.45 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
379 | ул.Курчатова, д.45 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
380 | ул.Курчатова, д.45 | ремонт вентиляции |  | 300 |  | 300 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
381 | ул.К-Цеткин, д.11 | гидропромывка системы отопления |  | 4569.6 |  | 4569.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
382 | ул.К-Цеткин, д.11 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1459.43 |  | 1459.43 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
383 | ул.К-Цеткин, д.11 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
384 | ул.К-Цеткин, д.11 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3440 |  | 3440 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
385 | ул.К-Цеткин, д.11 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
386 | ул.К-Цеткин, д.13 | гидропромывка системы отопления |  | 4569.6 |  | 4569.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
387 | ул.К-Цеткин, д.13 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1208.2 |  | 1208.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
388 | ул.К-Цеткин, д.13 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
389 | ул.К-Цеткин, д.13 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
390 | ул.К-Цеткин, д.15 | гидропромывка системы отопления |  | 4569.6 |  | 4569.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
391 | ул.К-Цеткин, д.15 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1458.57 |  | 1458.57 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
392 | ул.К-Цеткин, д.15 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
393 | ул.К-Цеткин, д.15 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
394 | ул.К-Цеткин, д.3 | гидропромывка системы отопления |  | 2774.4 |  | 2774.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
395 | ул.К-Цеткин, д.3 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 922.55 |  | 922.55 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
396 | ул.К-Цеткин, д.3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
397 | ул.К-Цеткин, д.3 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3009 |  | 3009 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
398 | ул.К-Цеткин, д.3 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
399 | ул.К-Цеткин, д.5 | гидропромывка системы отопления |  | 2774.4 |  | 2774.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
400 | ул.К-Цеткин, д.5 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 916.86 |  | 916.86 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
401 | ул.К-Цеткин, д.5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 8000 |  | 8000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
402 | ул.К-Цеткин, д.5 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3009 |  | 3009 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
403 | ул.К-Цеткин, д.5 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
404 | ул.К-Цеткин, д.9 | гидропромывка системы отопления |  | 2774.4 |  | 2774.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
405 | ул.К-Цеткин, д.9 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 920.82 |  | 920.82 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
406 | ул.К-Цеткин, д.9 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
407 | ул.К-Цеткин, д.9 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 8800 |  | 8800 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
408 | ул.К-Цеткин, д.9 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
409 | ул.Ленина, д.14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
410 | ул.Ленина, д.15 | гидропромывка системы отопления |  | 2828.8 |  | 2828.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
411 | ул.Ленина, д.15 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1067.64 |  | 1067.64 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
412 | ул.Ленина, д.15 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
413 | ул.Ленина, д.15 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 11314 |  | 11314 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
414 | ул.Ленина, д.15 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4428 |  | 4428 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
415 | ул.Ленина, д.15 | ремонт кровли |  | 90000 |  | 90000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
416 | ул.Ленина, д.16 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
417 | ул.Ленина, д.17 | гидропромывка системы отопления |  | 2502.4 |  | 2502.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
418 | ул.Ленина, д.17 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 668.15 |  | 668.15 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
419 | ул.Ленина, д.17 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
420 | ул.Ленина, д.17 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 11314 |  | 11314 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
421 | ул.Ленина, д.17 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
422 | ул.Ленина, д.18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
423 | ул.Ленина, д.19 | гидропромывка системы отопления |  | 2502.4 |  | 2502.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
424 | ул.Ленина, д.19 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 675.86 |  | 675.86 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
425 | ул.Ленина, д.19 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
426 | ул.Ленина, д.19 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1589 |  | 1589 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
427 | ул.Ленина, д.19 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3009 |  | 3009 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
428 | ул.Ленина, д.19 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
429 | ул.Ленина, д.28 | гидропромывка системы отопления |  | 12784 |  | 12784 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
430 | ул.Ленина, д.28 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3017.8 |  | 3017.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
431 | ул.Ленина, д.28 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
432 | ул.Ленина, д.28 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4576 |  | 4576 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
433 | ул.Ленина, д.28 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
434 | ул.Ленина, д.28 | ремонт вентиляции |  | 5660 |  | 5660 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
435 | ул.Ленина, д.29 | гидропромывка системы отопления |  | 3699.2 |  | 3699.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
436 | ул.Ленина, д.29 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1736.15 |  | 1736.15 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
437 | ул.Ленина, д.29 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
438 | ул.Ленина, д.29 | ремонт кровли |  | 40000 |  | 40000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
439 | ул.Ленина, д.29 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 60000 |  | 60000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
440 | ул.Ленина, д.3 | гидропромывка системы отопления |  | 2502.4 |  | 2502.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
441 | ул.Ленина, д.3 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 666.85 |  | 666.85 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
442 | ул.Ленина, д.3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
443 | ул.Ленина, д.3 | ремонт кровли |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
444 | ул.Ленина, д.30 | гидропромывка системы отопления |  | 12784 |  | 12784 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
445 | ул.Ленина, д.30 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3020.61 |  | 3020.61 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
446 | ул.Ленина, д.30 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
447 | ул.Ленина, д.30 | Замена канализации |  | 111037 |  | 111037 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
448 | ул.Ленина, д.30 | ремонт отмостки, цоколя |  | 50000 |  | 50000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
449 | ул.Ленина, д.30 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
450 | ул.Ленина, д.32 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
451 | ул.Ленина, д.32 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1369.14 |  | 1369.14 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
452 | ул.Ленина, д.32 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
453 | ул.Ленина, д.32 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4428 |  | 4428 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
454 | ул.Ленина, д.32 | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
455 | ул.Ленина, д.32 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
456 | ул.Ленина, д.34 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
457 | ул.Ленина, д.34 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1379.94 |  | 1379.94 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
458 | ул.Ленина, д.34 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
459 | ул.Ленина, д.34 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 13066 |  | 13066 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
460 | ул.Ленина, д.34 | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
461 | ул.Ленина, д.4 | гидропромывка системы отопления |  | 2502.4 |  | 2502.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
462 | ул.Ленина, д.4 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 680.39 |  | 680.39 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
463 | ул.Ленина, д.4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
464 | ул.Ленина, д.4 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3009 |  | 3009 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
465 | ул.Ленина, д.4 | ремонт кровли |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
466 | ул.Ленина, д.5 | гидропромывка системы отопления |  | 2828.8 |  | 2828.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
467 | ул.Ленина, д.5 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 675.14 |  | 675.14 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
468 | ул.Ленина, д.5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
469 | ул.Ленина, д.6 | гидропромывка системы отопления |  | 2828.8 |  | 2828.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
470 | ул.Ленина, д.6 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 673.34 |  | 673.34 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
471 | ул.Ленина, д.6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
472 | ул.Ленина, д.6 | ремонт кровли |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
473 | ул.Ленина, д.7 | гидропромывка системы отопления |  | 2828.8 |  | 2828.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
474 | ул.Ленина, д.7 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1063.04 |  | 1063.04 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
475 | ул.Ленина, д.7 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
476 | ул.Ленина, д.7 | ремонт кровли |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
477 | ул.Ленина, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 2828.8 |  | 2828.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
478 | ул.Ленина, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1074.99 |  | 1074.99 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
479 | ул.Ленина, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
480 | ул.Ленина, д.8 | ремонт кровли |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
481 | ул.Ленинградская, д.10 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
482 | ул.Ленинградская, д.10 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1371.15 |  | 1371.15 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
483 | ул.Ленинградская, д.10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
484 | ул.Ленинградская, д.10 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
485 | ул.Ленинградская, д.11 | гидропромывка системы отопления |  | 6636.8 |  | 6636.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
486 | ул.Ленинградская, д.11 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2019.21 |  | 2019.21 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
487 | ул.Ленинградская, д.11 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
488 | ул.Ленинградская, д.11 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
489 | ул.Ленинградская, д.11 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 120000 |  | 120000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
490 | ул.Ленинградская, д.12 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
491 | ул.Ленинградская, д.12 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2177.77 |  | 2177.77 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
492 | ул.Ленинградская, д.12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
493 | ул.Ленинградская, д.12 | ремонт отмостки, цоколя |  | 50000 |  | 50000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
494 | ул.Ленинградская, д.12 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
495 | ул.Ленинградская, д.12 | ремонт входов в подвал |  | 65000 |  | 65000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
496 | ул.Ленинградская, д.12 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
497 | ул.Ленинградская, д.12 | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
498 | ул.Ленинградская, д.12 | ремонт вентиляции |  | 1250 |  | 1250 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
499 | ул.Ленинградская, д.13 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
500 | ул.Ленинградская, д.13 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1381.02 |  | 1381.02 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
501 | ул.Ленинградская, д.13 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
502 | ул.Ленинградская, д.13 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4266 |  | 4266 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
503 | ул.Ленинградская, д.13 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
504 | ул.Ленинградская, д.13 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
505 | ул.Ленинградская, д.13 | ремонт межпанельных швов |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
506 | ул.Ленинградская, д.13 | ревизия щитов этажных |  | 6111.18 |  | 6111.18 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
507 | ул.Ленинградская, д.15 | гидропромывка системы отопления |  | 32150.4 |  | 32150.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
508 | ул.Ленинградская, д.15 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 8184.43 |  | 8184.43 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
509 | ул.Ленинградская, д.15/1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 50000 |  | 50000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
510 | ул.Ленинградская, д.15/1 | ремонт кровли |  | 50000 |  | 50000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
511 | ул.Ленинградская, д.15/1 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 60000 |  | 60000 | 2018-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
512 | ул.Ленинградская, д.15/1 | ремонт входных групп |  | 100000 |  | 100000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
513 | ул.Ленинградская, д.15/1 | ремонт межпанельных швов |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
514 | ул.Ленинградская, д.15/1 | ревизия щитов этажных |  | 37346.1 |  | 37346.1 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
515 | ул.Ленинградская, д.15/1 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 127000 |  | 127000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
516 | ул.Ленинградская, д.15/1 | ремонт вентиляции |  | 300 |  | 300 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
517 | ул.Ленинградская, д.15/1 | ремонт вентиляции |  | 300 |  | 300 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
518 | ул.Ленинградская, д.17 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
519 | ул.Ленинградская, д.17 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1393.19 |  | 1393.19 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
520 | ул.Ленинградская, д.17 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
521 | ул.Ленинградская, д.17 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
522 | ул.Ленинградская, д.18 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
523 | ул.Ленинградская, д.18 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1424.51 |  | 1424.51 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
524 | ул.Ленинградская, д.18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
525 | ул.Ленинградская, д.18 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
526 | ул.Ленинградская, д.19 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
527 | ул.Ленинградская, д.19 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1352.29 |  | 1352.29 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
528 | ул.Ленинградская, д.19 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 7000 |  | 7000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
529 | ул.Ленинградская, д.19 | ремонт кровли |  | 100000 |  | 100000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
530 | ул.Ленинградская, д.19 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
531 | ул.Ленинградская, д.20 | гидропромывка системы отопления |  | 16374.4 |  | 16374.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
532 | ул.Ленинградская, д.20 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 7512.45 |  | 7512.45 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
533 | ул.Ленинградская, д.20 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 80000 |  | 80000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
534 | ул.Ленинградская, д.20 | Замена канализации |  | 457329 |  | 457329 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
535 | ул.Ленинградская, д.20 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
536 | ул.Ленинградская, д.20 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 250000 |  | 250000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
537 | ул.Ленинградская, д.20 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 250000 |  | 250000 | 2018-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
538 | ул.Ленинградская, д.20 | ремонт межпанельных швов |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
539 | ул.Ленинградская, д.20 | ревизия щитов этажных |  | 30555.9 |  | 30555.9 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
540 | ул.Ленинградская, д.20 | ремонт вентиляции |  | 3050 |  | 3050 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
541 | ул.Ленинградская, д.21/а | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1391.96 |  | 1391.96 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
542 | ул.Ленинградская, д.21/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
543 | ул.Ленинградская, д.21/а | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4266 |  | 4266 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
544 | ул.Ленинградская, д.21/а | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
545 | ул.Ленинградская, д.21/а | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2018-08-31 |  | ООО "Монолит"
546 | ул.Ленинградская, д.21/а | ремонт межпанельных швов |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
547 | ул.Ленинградская, д.21/а | ревизия щитов этажных |  | 6111.18 |  | 6111.18 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
548 | ул.Ленинградская, д.21а | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
549 | ул.Ленинградская, д.22 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
550 | ул.Ленинградская, д.22 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1371.22 |  | 1371.22 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
551 | ул.Ленинградская, д.22 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
552 | ул.Ленинградская, д.22 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
553 | ул.Ленинградская, д.24 | гидропромывка системы отопления |  | 16700.8 |  | 16700.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
554 | ул.Ленинградская, д.24 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 5943.94 |  | 5943.94 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
555 | ул.Ленинградская, д.24 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 90000 |  | 90000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
556 | ул.Ленинградская, д.24 | Замена канализации |  | 269037 |  | 269037 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
557 | ул.Ленинградская, д.24 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
558 | ул.Ленинградская, д.24 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
559 | ул.Ленинградская, д.24 | ревизия щитов этажных |  | 24444.72 |  | 24444.72 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
560 | ул.Ленинградская, д.24/а | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2217.81 |  | 2217.81 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
561 | ул.Ленинградская, д.24/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 50000 |  | 50000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
562 | ул.Ленинградская, д.24/а | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
563 | ул.Ленинградская, д.24/а | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 45000 |  | 45000 | 2018-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
564 | ул.Ленинградская, д.24/а | ремонт входных групп (крыльца) |  | 70000 |  | 70000 | 2018-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
565 | ул.Ленинградская, д.24/а | ремонт входных групп |  | 110000 |  | 110000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
566 | ул.Ленинградская, д.24/а | ремонт межпанельных швов |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
567 | ул.Ленинградская, д.24/а | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
568 | ул.Ленинградская, д.24/б | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2174.6 |  | 2174.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
569 | ул.Ленинградская, д.24/б | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25000 |  | 25000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
570 | ул.Ленинградская, д.24/б | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
571 | ул.Ленинградская, д.24/б | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2018-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
572 | ул.Ленинградская, д.24/б | ремонт входных групп (крыльца) |  | 70000 |  | 70000 | 2018-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
573 | ул.Ленинградская, д.24/б | ремонт входных групп |  | 110000 |  | 110000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
574 | ул.Ленинградская, д.24/б | ремонт межпанельных швов |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
575 | ул.Ленинградская, д.24/б | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
576 | ул.Ленинградская, д.24а | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
577 | ул.Ленинградская, д.24б | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
578 | ул.Ленинградская, д.25 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
579 | ул.Ленинградская, д.25 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1391.17 |  | 1391.17 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
580 | ул.Ленинградская, д.25 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
581 | ул.Ленинградская, д.25 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
582 | ул.Ленинградская, д.25 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2018-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
583 | ул.Ленинградская, д.26 | гидропромывка системы отопления |  | 11260.8 |  | 11260.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
584 | ул.Ленинградская, д.26 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 4099.92 |  | 4099.92 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
585 | ул.Ленинградская, д.26 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
586 | ул.Ленинградская, д.26 | ремонт внешнего благоустройства (асфальт, поребрики, разметка) |  | 400000 |  | 400000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
587 | ул.Ленинградская, д.26 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
588 | ул.Ленинградская, д.26 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 781787.85 |  | 781787.85 | 2018-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
589 | ул.Ленинградская, д.26 | ремонт входных групп |  | 75000 |  | 75000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
590 | ул.Ленинградская, д.26 | ремонт межпанельных швов |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
591 | ул.Ленинградская, д.26 | ревизия щитов этажных |  | 18333.54 |  | 18333.54 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
592 | ул.Ленинградская, д.31 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
593 | ул.Ленинградская, д.31 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1375.4 |  | 1375.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
594 | ул.Ленинградская, д.31 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
595 | ул.Ленинградская, д.31 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
596 | ул.Ленинградская, д.31 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2018-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
597 | ул.Ленинградская, д.4 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
598 | ул.Ленинградская, д.4 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2190.81 |  | 2190.81 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
599 | ул.Ленинградская, д.4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
600 | ул.Ленинградская, д.4 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
601 | ул.Ленинградская, д.4 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 45000 |  | 45000 | 2018-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
602 | ул.Ленинградская, д.4 | установка метал. дверей |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ООО "Триоком"
603 | ул.Ленинградская, д.4 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 120000 |  | 120000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
604 | ул.Ленинградская, д.4 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
605 | ул.Ленинградская, д.4 | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
606 | ул.Ленинградская, д.6 | гидропромывка системы отопления |  | 5331.2 |  | 5331.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
607 | ул.Ленинградская, д.6 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1402.62 |  | 1402.62 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
608 | ул.Ленинградская, д.6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 8000 |  | 8000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
609 | ул.Ленинградская, д.6 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
610 | ул.Ленинградская, д.6 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2018-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
611 | ул.Ленинградская, д.6 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
612 | ул.Ленинградская, д.6 | ревизия щитов этажных |  | 3055.59 |  | 3055.59 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
613 | ул.Ленинградская, д.6 | ремонт вентиляции |  | 6360 |  | 6360 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
614 | ул.Ленинградская, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
615 | ул.Ленинградская, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2194.05 |  | 2194.05 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
616 | ул.Ленинградская, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
617 | ул.Ленинградская, д.8 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
618 | ул.Ленинградская, д.8 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 45000 |  | 45000 | 2018-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
619 | ул.Ленинградская, д.8 | ремонт межпанельных швов |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
620 | ул.Ленинградская, д.8 | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
621 | ул.Лермонтова, д.10 | гидропромывка системы отопления |  | 2230.4 |  | 2230.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
622 | ул.Лермонтова, д.10 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 761.8 |  | 761.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
623 | ул.Лермонтова, д.10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 13000 |  | 13000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
624 | ул.Лермонтова, д.10 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
625 | ул.Лермонтова, д.10 | ремонт приямков подвала |  | 40000 |  | 40000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
626 | ул.Лермонтова, д.12 | гидропромывка системы отопления |  | 2937.6 |  | 2937.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
627 | ул.Лермонтова, д.12 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 793.15 |  | 793.15 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
628 | ул.Лермонтова, д.12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
629 | ул.Лермонтова, д.12 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
630 | ул.Лермонтова, д.14 | гидропромывка системы отопления |  | 2937.6 |  | 2937.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
631 | ул.Лермонтова, д.14 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 788.69 |  | 788.69 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
632 | ул.Лермонтова, д.14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
633 | ул.Лермонтова, д.14 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
634 | ул.Лермонтова, д.15 | гидропромывка системы отопления |  | 2230.4 |  | 2230.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
635 | ул.Лермонтова, д.15 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 465.31 |  | 465.31 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
636 | ул.Лермонтова, д.15 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
637 | ул.Лермонтова, д.21 | гидропромывка системы отопления |  | 2502.4 |  | 2502.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
638 | ул.Лермонтова, д.21 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 663.11 |  | 663.11 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
639 | ул.Лермонтова, д.21 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
640 | ул.Лермонтова, д.21 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3009 |  | 3009 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
641 | ул.Лермонтова, д.21 | ремонт кровли |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
642 | ул.Лермонтова, д.21 | ремонт вентиляции |  | 4330 |  | 4330 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
643 | ул.Лермонтова, д.25 | гидропромывка системы отопления |  | 2502.4 |  | 2502.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
644 | ул.Лермонтова, д.25 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 669.59 |  | 669.59 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
645 | ул.Лермонтова, д.25 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
646 | ул.Лермонтова, д.25 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 12769 |  | 12769 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
647 | ул.Лермонтова, д.25 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4124 |  | 4124 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
648 | ул.Лермонтова, д.25 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
649 | ул.Лермонтова, д.27 | гидропромывка системы отопления |  | 2937.6 |  | 2937.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
650 | ул.Лермонтова, д.27 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 676 |  | 676 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
651 | ул.Лермонтова, д.27 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
652 | ул.Лермонтова, д.27 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2931 |  | 2931 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
653 | ул.Лермонтова, д.27 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
654 | ул.Лермонтова, д.27 | ремонт входных групп |  | 50000 |  | 50000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
655 | ул.Лермонтова, д.29 | гидропромывка системы отопления |  | 2937.6 |  | 2937.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
656 | ул.Лермонтова, д.29 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 915.78 |  | 915.78 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
657 | ул.Лермонтова, д.29 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
658 | ул.Лермонтова, д.29 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 11314 |  | 11314 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
659 | ул.Лермонтова, д.29 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
660 | ул.Лермонтова, д.29/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
661 | ул.Лермонтова, д.29/а | Поверка приборов УКУТЭ |  | 14768 |  | 14768 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
662 | ул.Лермонтова, д.29/а | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4428 |  | 4428 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
663 | ул.Лермонтова, д.29/а | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
664 | ул.Лермонтова, д.29а | гидропромывка системы отопления |  | 5494.4 |  | 5494.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
665 | ул.Лермонтова, д.31 | гидропромывка системы отопления |  | 2937.6 |  | 2937.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
666 | ул.Лермонтова, д.31 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 926.08 |  | 926.08 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
667 | ул.Лермонтова, д.31 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
668 | ул.Лермонтова, д.31 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
669 | ул.Лермонтова, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 2230.4 |  | 2230.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
670 | ул.Лермонтова, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 796.32 |  | 796.32 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
671 | ул.Лермонтова, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 4000 |  | 4000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
672 | ул.Лермонтова, д.8 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
673 | ул.Лермонтова, д.8 | ремонт приямков подвала |  | 40000 |  | 40000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
674 | ул.Мира, д.12 | гидропромывка системы отопления |  | 1849.6 |  | 1849.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
675 | ул.Мира, д.12 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 310.71 |  | 310.71 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
676 | ул.Мира, д.12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
677 | ул.Мира, д.12 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2931 |  | 2931 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
678 | ул.Мира, д.12 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
679 | ул.Мира, д.14 | гидропромывка системы отопления |  | 1849.6 |  | 1849.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
680 | ул.Мира, д.14 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 318.56 |  | 318.56 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
681 | ул.Мира, д.14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
682 | ул.Мира, д.14 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1187 |  | 1187 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
683 | ул.Мира, д.16 | гидропромывка системы отопления |  | 1849.6 |  | 1849.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
684 | ул.Мира, д.16 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 316.83 |  | 316.83 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
685 | ул.Мира, д.16 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
686 | ул.Мира, д.18 | гидропромывка системы отопления |  | 1849.6 |  | 1849.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
687 | ул.Мира, д.18 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 319.57 |  | 319.57 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
688 | ул.Мира, д.18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
689 | ул.Мира, д.18 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2931 |  | 2931 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
690 | ул.Мира, д.2 | гидропромывка системы отопления |  | 1849.6 |  | 1849.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
691 | ул.Мира, д.2 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 467.19 |  | 467.19 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
692 | ул.Мира, д.2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
693 | ул.Мира, д.20 | гидропромывка системы отопления |  | 1849.6 |  | 1849.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
694 | ул.Мира, д.20 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 315.39 |  | 315.39 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
695 | ул.Мира, д.20 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
696 | ул.Мира, д.20 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1187 |  | 1187 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
697 | ул.Мира, д.20 | ремонт вентиляции |  | 5105 |  | 5105 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
698 | ул.Мира, д.20 | ремонт вентиляции |  | 5685 |  | 5685 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
699 | ул.Мира, д.20 | ремонт вентиляции |  | 5285 |  | 5285 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
700 | ул.Мира, д.22 | гидропромывка системы отопления |  | 1849.6 |  | 1849.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
701 | ул.Мира, д.22 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 319.78 |  | 319.78 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
702 | ул.Мира, д.22 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
703 | ул.Мира, д.22 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
704 | ул.Мира, д.22 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
705 | ул.Мира, д.22 | ремонт вентиляции |  | 4970 |  | 4970 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
706 | ул.Мира, д.39 | гидропромывка системы отопления |  | 1196.8 |  | 1196.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
707 | ул.Мира, д.39 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 267.22 |  | 267.22 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
708 | ул.Мира, д.39 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
709 | ул.Мира, д.39 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
710 | ул.Мира, д.4/а | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 280.75 |  | 280.75 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
711 | ул.Мира, д.4/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
712 | ул.Мира, д.4/а | Поверка приборов УКУТЭ |  | 8419 |  | 8419 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
713 | ул.Мира, д.4/а | ремонт кровли |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
714 | ул.Мира, д.40 | гидропромывка системы отопления |  | 19040 |  | 19040 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
715 | ул.Мира, д.40 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 9229.83 |  | 9229.83 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
716 | ул.Мира, д.40 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 50000 |  | 50000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
717 | ул.Мира, д.40 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16768 |  | 16768 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
718 | ул.Мира, д.40 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
719 | ул.Мира, д.40 | ремонт строительных конструкций (балконы ) |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
720 | ул.Мира, д.41 | гидропромывка системы отопления |  | 1196.8 |  | 1196.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
721 | ул.Мира, д.41 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 262.46 |  | 262.46 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
722 | ул.Мира, д.41 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
723 | ул.Мира, д.41 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
724 | ул.Мира, д.4а | гидропромывка системы отопления |  | 1414.4 |  | 1414.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
725 | ул.Мира, д.6 | гидропромывка системы отопления |  | 2393.6 |  | 2393.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
726 | ул.Мира, д.6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
727 | ул.Мира, д.6 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 14768 |  | 14768 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
728 | ул.Мира, д.6 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4124 |  | 4124 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
729 | ул.Мира, д.6/а | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 273.41 |  | 273.41 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
730 | ул.Мира, д.6/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
731 | ул.Мира, д.6/а | ремонт кровли |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
732 | ул.Мира, д.6а | гидропромывка системы отопления |  | 1414.4 |  | 1414.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
733 | ул.Мира, д.9/а | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1933.17 |  | 1933.17 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
734 | ул.Мира, д.9/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
735 | ул.Мира, д.9/а | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
736 | ул.Мира, д.9/а | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 120000 |  | 120000 | 2018-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
737 | ул.Мира, д.9а | гидропромывка системы отопления |  | 4134.4 |  | 4134.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
738 | ул.Невского, д.1 | гидропромывка системы отопления |  | 4460.8 |  | 4460.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
739 | ул.Невского, д.1 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1072.04 |  | 1072.04 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
740 | ул.Невского, д.1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
741 | ул.Невского, д.1 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 11314 |  | 11314 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
742 | ул.Невского, д.1 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
743 | ул.Невского, д.1 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
744 | ул.Свердлова, д.1 | гидропромывка системы отопления |  | 2230.4 |  | 2230.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
745 | ул.Свердлова, д.1 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 474.02 |  | 474.02 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
746 | ул.Свердлова, д.1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
747 | ул.Свердлова, д.1 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3411 |  | 3411 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
748 | ул.Свердлова, д.13 | гидропромывка системы отопления |  | 3916.8 |  | 3916.8 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
749 | ул.Свердлова, д.13 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1063.11 |  | 1063.11 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
750 | ул.Свердлова, д.13 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
751 | ул.Свердлова, д.13 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3411 |  | 3411 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
752 | ул.Свердлова, д.13 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
753 | ул.Свердлова, д.13 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 120000 |  | 120000 | 2018-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
754 | ул.Свердлова, д.13 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
755 | ул.Свердлова, д.14 | гидропромывка системы отопления |  | 2502.4 |  | 2502.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
756 | ул.Свердлова, д.14 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 444.43 |  | 444.43 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
757 | ул.Свердлова, д.14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
758 | ул.Свердлова, д.14 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 9973 |  | 9973 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
759 | ул.Свердлова, д.14 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
760 | ул.Свердлова, д.16 | гидропромывка системы отопления |  | 2502.4 |  | 2502.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
761 | ул.Свердлова, д.16 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 439.46 |  | 439.46 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
762 | ул.Свердлова, д.16 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
763 | ул.Свердлова, д.16 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 3009 |  | 3009 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
764 | ул.Свердлова, д.16 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
765 | ул.Свердлова, д.17 | гидропромывка системы отопления |  | 2502.4 |  | 2502.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
766 | ул.Свердлова, д.17 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 446.87 |  | 446.87 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
767 | ул.Свердлова, д.17 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
768 | ул.Свердлова, д.17 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
769 | ул.Свердлова, д.17 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 50000 |  | 50000 | 2018-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
770 | ул.Свердлова, д.18 | гидропромывка системы отопления |  | 2502.4 |  | 2502.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
771 | ул.Свердлова, д.18 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 445.43 |  | 445.43 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
772 | ул.Свердлова, д.18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
773 | ул.Свердлова, д.18 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
774 | ул.Свердлова, д.19 | гидропромывка системы отопления |  | 2502.4 |  | 2502.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
775 | ул.Свердлова, д.19 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 442.84 |  | 442.84 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
776 | ул.Свердлова, д.19 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
777 | ул.Свердлова, д.19 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 9973 |  | 9973 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
778 | ул.Свердлова, д.19 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
779 | ул.Свердлова, д.3 | гидропромывка системы отопления |  | 2611.2 |  | 2611.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
780 | ул.Свердлова, д.3 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 466.32 |  | 466.32 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
781 | ул.Свердлова, д.3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
782 | ул.Свердлова, д.3 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1187 |  | 1187 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
783 | ул.Свердлова, д.4 | гидропромывка системы отопления |  | 2230.4 |  | 2230.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
784 | ул.Свердлова, д.4 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 438.88 |  | 438.88 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
785 | ул.Свердлова, д.4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
786 | ул.Свердлова, д.4 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
787 | ул.Свердлова, д.7 | гидропромывка системы отопления |  | 2230.4 |  | 2230.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
788 | ул.Свердлова, д.7 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 465.31 |  | 465.31 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
789 | ул.Свердлова, д.7 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2000 |  | 2000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
790 | ул.Свердлова, д.7 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
791 | ул.Свердлова, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 2230.4 |  | 2230.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
792 | ул.Свердлова, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 394.24 |  | 394.24 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
793 | ул.Свердлова, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
794 | ул.Свердлова, д.8 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
795 | ул.Таховская, д.10 | гидропромывка системы отопления |  | 5984 |  | 5984 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
796 | ул.Таховская, д.10 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1663.82 |  | 1663.82 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
797 | ул.Таховская, д.10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
798 | ул.Таховская, д.10 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1915 |  | 1915 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
799 | ул.Таховская, д.10 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4428 |  | 4428 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
800 | ул.Таховская, д.10 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
801 | ул.Таховская, д.12 | гидропромывка системы отопления |  | 11152 |  | 11152 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
802 | ул.Таховская, д.12 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 4377.36 |  | 4377.36 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
803 | ул.Таховская, д.12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
804 | ул.Таховская, д.12 | ремонт внешнего благоустройства (асфальт, поребрики, разметка) |  | 650000 |  | 650000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
805 | ул.Таховская, д.12 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
806 | ул.Таховская, д.12 | ремонт вентиляции |  | 300 |  | 300 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
807 | ул.Таховская, д.14 | гидропромывка системы отопления |  | 5984 |  | 5984 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
808 | ул.Таховская, д.14 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1696.96 |  | 1696.96 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
809 | ул.Таховская, д.14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3000 |  | 3000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
810 | ул.Таховская, д.14 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 13631 |  | 13631 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
811 | ул.Таховская, д.14 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4428 |  | 4428 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
812 | ул.Таховская, д.14 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
813 | ул.Таховская, д.14 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 58000 |  | 58000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
814 | ул.Таховская, д.18 | гидропромывка системы отопления |  | 5984 |  | 5984 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
815 | ул.Таховская, д.18 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1746.31 |  | 1746.31 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
816 | ул.Таховская, д.18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
817 | ул.Таховская, д.18 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4428 |  | 4428 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
818 | ул.Таховская, д.18 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
819 | ул.Таховская, д.20 | гидропромывка системы отопления |  | 10390.4 |  | 10390.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
820 | ул.Таховская, д.20 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 3287.68 |  | 3287.68 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
821 | ул.Таховская, д.20 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40000 |  | 40000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
822 | ул.Таховская, д.20 | ремонт кровли |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
823 | ул.Таховская, д.20 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 70000 |  | 70000 | 2018-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
824 | ул.Таховская, д.20 | ремонт входных групп |  | 120000 |  | 120000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
825 | ул.Таховская, д.20 | ремонт межпанельных швов |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
826 | ул.Таховская, д.20 | ревизия щитов этажных |  | 10185.3 |  | 10185.3 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
827 | ул.Таховская, д.22 | гидропромывка системы отопления |  | 5984 |  | 5984 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
828 | ул.Таховская, д.22 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1712.97 |  | 1712.97 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
829 | ул.Таховская, д.22 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
830 | ул.Таховская, д.22 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 14161 |  | 14161 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
831 | ул.Таховская, д.22 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
832 | ул.Таховская, д.24 | гидропромывка системы отопления |  | 9139.2 |  | 9139.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
833 | ул.Таховская, д.24 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2797.82 |  | 2797.82 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
834 | ул.Таховская, д.24 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
835 | ул.Таховская, д.24 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
836 | ул.Таховская, д.24 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
837 | ул.Таховская, д.24 | ремонт межпанельных швов |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
838 | ул.Таховская, д.24 | ревизия щитов этажных |  | 10185.3 |  | 10185.3 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
839 | ул.Таховская, д.24 | ремонт вентиляции |  | 6100 |  | 6100 | 2018-08-31 |  | ООО "Вертикаль"
840 | ул.Таховская, д.4 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
841 | ул.Таховская, д.4 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2460.9 |  | 2460.9 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
842 | ул.Таховская, д.4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
843 | ул.Таховская, д.4 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
844 | ул.Таховская, д.5 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
845 | ул.Таховская, д.5 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1940.29 |  | 1940.29 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
846 | ул.Таховская, д.5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5000 |  | 5000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
847 | ул.Таховская, д.5 | ремонт внешнего благоустройства (асфальт, поребрики, разметка) |  | 300000 |  | 300000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
848 | ул.Таховская, д.5 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
849 | ул.Таховская, д.5 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2018-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
850 | ул.Таховская, д.5 | ремонт межпанельных швов |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
851 | ул.Таховская, д.5 | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
852 | ул.Таховская, д.6 | гидропромывка системы отопления |  | 5984 |  | 5984 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
853 | ул.Таховская, д.6 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1725.07 |  | 1725.07 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
854 | ул.Таховская, д.6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
855 | ул.Таховская, д.6 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4428 |  | 4428 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
856 | ул.Таховская, д.6 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
857 | ул.Таховская, д.7 | гидропромывка системы отопления |  | 7779.2 |  | 7779.2 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
858 | ул.Таховская, д.7 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 1957.22 |  | 1957.22 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
859 | ул.Таховская, д.7 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
860 | ул.Таховская, д.7 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
861 | ул.Таховская, д.7 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180000 |  | 180000 | 2018-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
862 | ул.Таховская, д.7 | ремонт межпанельных швов |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
863 | ул.Таховская, д.7 | ревизия щитов этажных |  | 6790.2 |  | 6790.2 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
864 | ул.Таховская, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 11152 |  | 11152 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
865 | ул.Таховская, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 4350.36 |  | 4350.36 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
866 | ул.Таховская, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
867 | ул.Таховская, д.8 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 11710 |  | 11710 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
868 | ул.Таховская, д.8 | ремонт кровли |  | 10000 |  | 10000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
869 | ул.Уральская, д.24 | гидропромывка системы отопления |  | 14688 |  | 14688 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
870 | ул.Уральская, д.24 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 4266.62 |  | 4266.62 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
871 | ул.Уральская, д.24 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
872 | ул.Уральская, д.24 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 7571 |  | 7571 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
873 | ул.Уральская, д.24 | ремонт межпанельных швов |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
874 | ул.Уральская, д.24 | ревизия щитов этажных |  | 30555.9 |  | 30555.9 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
875 | ул.Уральская, д.26 | гидропромывка системы отопления |  | 14688 |  | 14688 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
876 | ул.Уральская, д.26 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 4420.64 |  | 4420.64 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
877 | ул.Уральская, д.26 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15000 |  | 15000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
878 | ул.Уральская, д.26 | ремонт межпанельных швов |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
879 | ул.Энергетиков, д.10 | гидропромывка системы отопления |  | 20345.6 |  | 20345.6 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
880 | ул.Энергетиков, д.10 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 6911.93 |  | 6911.93 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
881 | ул.Энергетиков, д.10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
882 | ул.Энергетиков, д.10 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 3722 |  | 3722 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
883 | ул.Энергетиков, д.10 | ремонт внешнего благоустройства (асфальт, поребрики, разметка) |  | 120000 |  | 120000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
884 | ул.Энергетиков, д.10 | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
885 | ул.Энергетиков, д.10 | ремонт межпанельных швов |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
886 | ул.Энергетиков, д.6 | гидропромывка системы отопления |  | 10662.4 |  | 10662.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
887 | ул.Энергетиков, д.6 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2735.54 |  | 2735.54 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
888 | ул.Энергетиков, д.6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
889 | ул.Энергетиков, д.6 | ремонт кровли |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
890 | ул.Энергетиков, д.6 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 50000 |  | 50000 | 2018-08-31 |  | ООО СТК "СтройГрад+"
891 | ул.Энергетиков, д.6 | ремонт межпанельных швов |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
892 | ул.Энергетиков, д.6 | ревизия щитов этажных |  | 12222.36 |  | 12222.36 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
893 | ул.Энергетиков, д.6 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
894 | ул.Энергетиков, д.8 | гидропромывка системы отопления |  | 10662.4 |  | 10662.4 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
895 | ул.Энергетиков, д.8 | регулировка и испытание системы центрального отопления |  | 2771.18 |  | 2771.18 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
896 | ул.Энергетиков, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
897 | ул.Энергетиков, д.8 | Замена канализации |  | 89495 |  | 89495 | 2018-08-31 |  | ООО "Макстрой"
898 | ул.Энергетиков, д.8 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1589 |  | 1589 | 2018-08-31 |  | ИП Хлызова
899 | ул.Энергетиков, д.8 | ремонт кровли |  | 30000 |  | 30000 | 2018-08-31 |  | ИП Девяткова И.Н.
900 | ул.Энергетиков, д.8 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 360000 |  | 360000 | 2018-08-31 |  | ИП Казаков К.В.
901 | ул.Энергетиков, д.8 | ремонт межпанельных швов |  | 20000 |  | 20000 | 2018-08-31 |  | ИП Корягин Д.И.
902 | ул.Энергетиков, д.8 | ревизия щитов этажных |  | 12222.36 |  | 12222.36 | 2018-08-31 |  | ООО СК "Энергия"
|  | ИТОГО |  | 22077615.06 |  | 22077615.06

## УК Ленинградская
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов"
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
10. | УК "Ленинградская"
Итого
1 | Курчатова 51
1.1. | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  |  |  |  | Август | УК "Ленинградская"
1.2. | ремонт козырька кв. 67 |  | 2000 |  | 2000 | май | УК "Ленинградская"
1.3. | ремонт лоджии кв. 139, 16 |  | 50000 |  | 50000 | Июнь | УК "Ленинградская"
2 | Курчатова 49
2.1. | Выполнить швы кв. 16,37 |  | 50000 |  | 50000 | Май-август | УК "Ленинградская"
2.2. | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  |  |  |  | Август | УК "Ленинградская"
3 | Курчатова 47
3.1. | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  |  |  |  | Август | УК "Ленинградская"
4. | Ленинградская 27
4.1. | в цокольном помещении выполнить ряд мероприятий по отоплению |  | 2000 |  | 2000 | Июнь | УК "Ленинградская"
4.2. | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  |  |  |  | Август | УК "Ленинградская"
5. | Ленинградская 17А
5.1. | ремонт кровли |  | 100000 |  | 100000 | Май-июнь | УК "Ленинградская"
5.2. | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  |  |  |  | Август | УК "Ленинградская"
6. | Олимпийская 1,3
6.1. | Установка домофона, закрыть подъезды |  | 75000 |  | 75000 | Апрель | УК "Ленинградская"
6.2. | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  |  |  |  | Август | УК "Ленинградская"
| Всего по плану: |  | 279000 |  | 279000

## ФРЗ ЖКХ
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов"
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
11. | ООО "Фонд развития Заречного ЖКХ"
Ул.Ленина, 31
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Установка УКУТ ул. Ленина, 31 |  | 300000 |  | 300000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000 |  | 10000 | до 01.07.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 370000 |  | 370000
УлАлещенкова, 26
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
5 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 60000 |  | 60000
Ул.Курчатова, 37
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  | 20 | до 01.07.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
5 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20 | до 15.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 60000 |  | 60000
Ул.Ленинградская, 23
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 300000 |  | 300000 | до 01.07.2018 г. | ИП Гребенщиков С
5 | Установка решеток на чердачные окна |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
7 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018г. | НПО "Технология"
| Всего |  | 380000 |  | 380000
Ул.Курчатова, 29/3
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
5 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000 |  | 10000 | до 01.07.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 70000 |  | 70000
Ул.Ленина, 33
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 5000 |  | 5000
Ул.Ленина, 33А
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 5000 |  | 5000
Ул.Ленина, 35
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 5000 |  | 5000
Ул.Ленина, 35А
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
| Всего |  | 5000 |  | 5000
Ул.Ленинградская, 21
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 300000 |  | 300000 | до 01.07.2018 г. | ИП Гребенщиков С
5 | Установка решеток на чердачные окна |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ"
7 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. | НПО "Технология"
| Всего по ООО "ФРЗЖКХ" |  | 1335000 |  | 1335000

## ТСЖ Наш дом
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов"
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Выполнение | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
12. | ТСЖ "Наш дом"
ул.Алещенкова, дом 20
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  | 15000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
7 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. |  | НПО "Технология"
| Всего: |  | 95000 |  | 95000
ул.Алещенкова, дом 22
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  | 15000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
6 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
7 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. |  | НПО "Технология"
| Всего: |  | 95000 |  | 95000
ул.Алещенкова, дом 24
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  | 15000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
6 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
7 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. |  | НПО "Технология"
| Всего: |  | 95000 |  | 95000
ул.Курчатова, дом 35
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  | 15000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000 |  | 20000 | до 01.07.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
6 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
7 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. |  | НПО "Технология"
| Всего: |  | 95000 |  | 95000
ул.Курчатова, дом 31/1
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  | 15000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 50000 |  | 50000 | до 01.07.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000 |  | 10000 | до 01.07.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. |  | НПО "Технология"
| Всего: |  | 135000 |  | 135000
ул.Курчатова, дом 31/2
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  | 15000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 100000 |  | 100000 | до 01.07.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000 |  | 10000 | до 01.07.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. |  | НПО "Технология"
| Всего: |  | 185000 |  | 185000
ул.Курчатова, дом 31/3
1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000 |  | 5000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000 |  | 10000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000 |  | 15000 | до 01.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 100000 |  | 100000 | до 01.07.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000 |  | 10000 | до 01.07.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. |  | ТСЖ "Наш дом"
8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000 |  | 20000 | до 15.09.2018 г. |  | НПО "Технология"
| Всего: |  | 185000 |  | 185000
| Всего по ТСЖ "Наш дом" |  | 790000 |  | 790000

## ТСЖ Квартал
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов"
№ п\п | Наименование работ | Кол-во | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок проведения работ, примечание | Исполнитель
|  |  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
13. | Ассоциация "ОТСЖ "Квартал""
МКД ул. Алещенкова, 15
1 | Частичная замена канализационных стояков | 36 пог.м. |  | 27000 |  | 27000 | май-октябрь | ТСЖ "Квартал" ул. Алещенкова, 15
2 | Частичная замена стояков системы отопления | 20 пог.м. |  | 20000 |  | 20000 | июнь-сентябрь
| Итого: |  |  | 47000 |  | 47000
МКД ул. Алещенкова, 17
3 | Частичная замена канализационных стояков | 47 пог.м. |  | 35250 |  | 35250 | май-октябрь | ТСЖ "Квартал" ул. Алещенкова, 17
4 | Частичная замена стояков системы отопления | 30 пог.м. |  | 30000 |  | 30000 | июнь-сентябрь
5 | Ремонт межпанельных швов |  |  | 20000 |  | 20000 | июль-август
| Итого: |  |  | 85250 |  | 85250
МКД ул. Ленинградская, 14
6 | Частичная замена канализационных стояков | 60 пог.м. |  | 45000 |  | 45000 | май-октябрь | ТСЖ "Квартал" ул. Ленинградская, 14
| Итого: |  |  | 45000 |  | 45000
МКД ул. Ленинградская, 14А
7 | Частичная замена канализационных стояков | 40 пог.м. |  | 33750 |  | 33750 | май-октябрь | ТСЖ "Квартал" ул. Ленинградская, 14А
| Итого |  |  | 33750 |  | 33750
МКД ул. Ленинградская, 16
8 | Частичная замена стояков системы отопления | 20 пог.м. |  | 20000 |  | 20000 | июнь-сентябрь | ТСЖ "Квартал" ул. Ленинградская, 16
9 | Замена радиаторов отопления в местах общего пользования под. №№ 1-3 |  |  | 21000 |  | 21000 | июнь-август
10 | Ревизия квартирных распределительных щитов в под. №№ 1, 2, 5 |  |  | 108000 |  | 108000 | апрель-июнь
11 | Косметический ремонт под. № 4 |  |  | 120000 |  | 120000 | июнь-август
| Итого: |  |  | 269000 |  | 269000
МКД ул. Ленинградская, 16Б
12 | Частичная замена стояков системы отопления | 25 пог.м. |  | 25000 |  | 25000 | июнь-сентябрь | ТСЖ "Квартал" ул. Ленинградская, 16Б
13 | Частичная замена канализационных стояков | 25 пог.м. |  | 18750 |  | 18750 | май-октябрь
| Итого: |  |  | 43750 |  | 43750
| Всего по плану: |  |  | 523750 |  | 523750

## Лазурный берег
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, тыс. руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | % Выполнения | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
14. | ТСЖ "Лазурный берег"
14.1 | ул.Лазурная, 2
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 2100 |  | 2100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 2200 |  | 2200 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание системы отопления |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
14.2 | ул.Лазурная, 4
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 2100 |  | 2100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 2200 |  | 2200 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание системы отопления |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
14.3 | ул.Лазурная, 5
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
14.4 | ул.Лазурная, 6
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
14.5 | ул.Лазурная, 7
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
14.6 | ул.Лазурная, 8
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
14.7 | ул.Лазурная, 9
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
14.8 | ул.Лазурная, 10
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
14.9 | ул.Лазурная, 11
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
14.10 | ул.Лазурная, 12
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
14.11 | ул.Рассветная, 1
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 2100 |  | 2100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 2200 |  | 2200 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание системы отопления |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
14.12 | ул.Рассветная, 3
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 2100 |  | 2100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 2200 |  | 2200 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание системы отопления |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
14.13 | ул.Рассветная, 5
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
14.14 | ул.Рассветная, 7
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
14.15 | ул.Рассветная, 9
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
14.16 | ул.Рассветная, 11
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
14.17 | ул.Рассветная, 13
| Чистка фильтров системы отопления |  | 1800 |  | 1800 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Чистка грязевиков системы отопления |  | 1300 |  | 1300 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка герметичности системы отопления |  | 2200 |  | 2200 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка напряжения в ВРУ (по договору с ООО «СК «Энергия») |  | 2500 |  | 2500 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1100 |  | 1100 | 2018-08-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1100 |  | 1100 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800 |  | 800 | 2018-09-01 |  | ТСЖ "Лазурный берег"
| Итого по ТСЖ "Лазурный берег" |  | 202300 |  | 202300

## Единый город
ПЛАН
ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный
к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов
№ п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб |  |  |  | Срок завершения работ, примечание | Исполнитель
|  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего
15. | МУП ГО Заречный "Единый город"
1 | Юбилейная 2А |  | 158757.67 |  | 158757.67 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
ХВС замена задвижки Д 50
ГВС замена 2-х задвижки Д 50
Ремонт дверей в подвал 3-х шт.
Ремонт кализационных труб в подвале
Ремонт перил в подъездах
Косметический ремонт подъездов
Осмотр вытяжной вентеляции
Ремонт окон прдухов подвала
2 | Юбилейная 2 |  | 34734.33 |  | 34734.33 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление замена 4-х задвижек
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС устаонвка 2-х задвижек
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Ремонт разводки системы отопления на чердаке
Теплоизоляция труб отопления чердачной разводки
Ремоет окон прдухов подвала
Осмотрвытяжной вентеляции
3 | Юбилейная 3 |  | 41427.62 |  | 41427.62 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление замена 2-х задвижек Д50
Отопление установка 2-х задвижек Д 50
Отопление установка 2-х грязивиков
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС замена задвижеки Д 50
ГВС установка манометра
ГВС установка термометра
ХВС замена задвижки Д 50
Ремоет окон прдухов подвала
Ремонт дверей в подвал 2-х шт.
Ремонт шиферной кровли
Осмотр вытяжной вентеляции
4 | Юбилейная 4 |  | 32940.99 |  | 32940.99 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление замена 4-х задвижек Д 50
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка манометра
ГВС установка термометра
Ремоет окон прдухов подвала
Ремонт дверей в подвал 2-х шт.
Ремонт шиферной кровли
Ремонт слуховых окон
Ремонт входных дверей
Ремонт разводки системы отопления на чердаке
Осмотр вытяжной вентеляции
5 | Юбилейная 6 |  | 48357.34 |  | 48357.34 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС замена 2-х задвижек Д 50
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
ХВС замена задвижки Д 50
Ремоет окон прдухов подвала
Ремонт дверей в подвал
Ремонт шиферной кровли
Ремонт слуховых окон
Осмотр вытяжной вентеляции
6 | Юбилейная 7 |  | 51238.05 |  | 51238.05 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х задвижек Д 50
Отопление установка 2-х грязивиков
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Ремоет окон прдухов подвала
Ремонт дверей в подвал
Ремонт шиферной кровли
Ремонт слуховых окон
Ремонт окон подъездов
Осмотр вытяжной вентеляции
7 | Юбилейная 8 |  | 36029.86 |  | 36029.86 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС замена задвижеки Д 50
ГВС установка манометра
ГВС установка термометра
Утепление чердачной разводки
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт дверей в подвал
Ремонт шиферной кровли
Ремонт слуховых окон
Ремонт окон подъездов
Ремонт труб вытяжной вентеляции
8 | Юбилейная 9 |  | 52005.63 |  | 52005.63 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление замена 4-х задвижек Д 50
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС замена 2-х задвижек Д 25
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт дверей в подвал
Ремонт шиферной кровли
Ремонт слуховых окон
Осмотр вытяжной вентеляции
9 | Юбилейная 12 |  | 57053.95 |  | 57053.95 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление замена 4-х задвижек Д50
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт дверей в подвал
Ремонт шиферной кровли
Ремонт слуховых окон
Ремонт люка на чердак
Ремонт окон подъездов
Ремонт дверей подъезда
Ремонт подъезда
Осмотр вытяжной вентеляции
10 | Юбилейная 13 |  | 58290.27 |  | 58290.27 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС замена 2-х задвижек Д 50
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
ХВС замена задвижки Д 50
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт шиферной кровли
Ремонт слуховых окон
Осмотр вытяжной вентеляции
11 | Юбилейная 14 |  | 92461.02 |  | 92461.02 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление замена 4-х задвижек Д50
Отопление установка 2-х термометров
Отопление проверка 2-х манометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
ХВС установка задвижки Д 32
Ремонт межпанельных швов
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт дверей подвала
Ремонт мягкой кровли
Косметический ремонт подъездов
12 | Юбилейная 15 |  | 97744.17 |  | 97744.17 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х задвижек Д 80
Отопление установка 2-х грязивиков
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
ХВС замена задвижки Д 50
Ремонт межпанельных швов
Ремоет окон прдухов подвала
Ремонт дверей подвала
Ремонт мягкой кровли
Косметический ремонт подъездов
Осмотр вытяжной вентеляции
13 | Гагарина 3 |  | 13118.27 |  | 13118.27 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление проверка 2-х манометров
Отопление проверка 2-х термометров
ГВС проверка 2-х манометров
ГВС проверка 2-х термометров
Осмотр вытяжной вентеляции
14 | Гагарина 13 |  | 22506.52 |  | 22506.52 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление замена 4-х задвижек Д50
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС замена 2-х задвижек Д 40
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Осмотр вытяжной вентеляции
15 | Санаторная 7 |  | 51635.54 |  | 51635.54 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Косметический ремонт 1-го подъезда
Осмотр вытяжной вентеляции
16 | Строителей 9 |  | 24264.36 |  | 24264.36 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Ремонт шиферной кровли
Ремонт слуховых окон
Ремонт окон подъездов
Ремонт дверей подъездов
Установка счетчик ХВС
17 | Строителей 23 |  | 6258.84 |  | 6258.84 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
Осмотр вытяжной вентеляции
18 | Новоя 19 |  | 81941.94 |  | 81941.94 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Замена системы ХВС в подвале
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
Ремонт межпанельных швов
Ремоет окон прдухов подвала
Ремонт дверей подвала
Ремонт мягкой кровли
Установка нового козырька 1-го подъезда
Ремонт окон подъездов
Ремонт дверей подезда
Осмотр вытяжной вентеляции
19 | Новоя 20 |  | 73025.08 |  | 73025.08 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Ремонт системы отопления в подвале
Ремонт системы ХВС в подвале
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
Ремонт межпанельных швов
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт дверей подвала
Ремонт кровли
Ремонт окон подъездов
Ремонт дверей подезда
Ремонт перил
Осмотр вытяжной вентеляции
20 | 50 лет ВЛКСМ 8 |  | 34046.98 |  | 34046.98 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Установка радиатора отопления в 1-м подъезде
Ремонт кирпичной кладки 1-го этажа 1-го подъезда
Осмотр вытяжной вентеляции
21 | 50 лет ВЛКСМ 10 |  | 32966.56 |  | 32966.56 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Ремонт межпанельных швов
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт козырька 3-го подъезда
Ремонт перил в подъездах
Осмотр вытяжной вентеляции
22 | 50 лет ВЛКСМ 11 |  | 44501.39 |  | 44501.39 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Теплоизоляция труб отопления и ГВС в подвале
Ремонт межпанельных швов
Ремонт мягкой кровли
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт козырька 2 подъезда
Осмотр вытяжной вентеляции
23 | 50 лет ВЛКСМ 12 |  | 41236.78 |  | 41236.78 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Ремонт мягкой кровли
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт межпанельных швов
Ремонт перил в подъездах
Осмотр вытяжной вентеляции
24 | 50 лет ВЛКСМ 13 |  | 51336.2 |  | 51336.2 | 01.09.2018г. | МУП ГО Заречный "Единый город"
Отопление установка 2-х манометров
Отопление установка 2-х термометров
ГВС установка 2-х манометров
ГВС установка 2-х термометров
Ремонт мягкой кровли
Ремонт окон прдухов подвала
Ремонт козырьков
Ремонт межпанельных швов
Ремонт перил в подъездах
Осмотр вытяжной вентеляции
| Итого по МУП ГО Заречный "Единый город" |  | 1237879.36