

**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от \_\_23.06.2017 № \_\_156 \_-р

г.Невьянск

***Об оказании содействия избирательным комиссиям на территории Невьянского городского округа в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и***

***депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года***

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва, на основании пункта 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июля 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 11 статьи 16 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области»

1. Утвердить состав рабочей группы администрации Невьянского городского округа по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва (прилагается).

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Звезда», разместить на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию.

Глава городского округа А.А. Берчук

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Невьянского городского округа

от 23.06.2017 г. № 156 -р

**СОСТАВ**

**рабочей группы администрации Невьянского городского округа по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель рабочей группы:** |  |
| Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам | Делидов Станислав Леонидович |
| **Члены рабочей группы:** |  |
| Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ | Петелин Вячеслав Николаевич |
| Заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа | Ланцова Ольга Ивановна |
| Управляющий делами администрации Невьянского городского округа | Петухова Татьяна Михайловна |
| Председатель Невьянской районной территориальной избирательной комиссии | Жигалина Светлана Федоровна  (по согласованию) |
| Управляющий населенными пунктами Невьянского городского округа | Матвеева Елена Валентиновна |
| Управляющий населенными пунктами Невьянского городского округа | Потапова Татьяна Анатольевна |
| Управляющий населенными пунктами Невьянского городского округа | Сидоров Олег Игоревич |
| Управляющий населенными пунктами Невьянского городского округа | Топорков Сергей Вениаминович |
| Заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания | Тамакулова Татьяна Викторовна |
| И.о. директора МКУ Управление культуры Невьянского городского округа | Акимова Наталья Владимировна |
| Главный врач ГБУЗ СО «Невьянская Центральная районная больница» | Елфимов Андрей Степанович  (по согласованию) |
| Начальник Управления социальной политики по Невьянскому району | Козлова Екатерина Владимировна  (по согласованию) |
| Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» | Горбунов Сергей Анатольевич  (по согласованию) |
| Председатель Всероссийского общества инвалидов по Невьянскому городскому округу | Юсупова Ирина Николаевна  (по согласованию) |
| Начальник отделения по вопросам миграции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» | Гроссу Анна Суреновна  (по согласованию) |
| Начальник Невьянского участка Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» | Рубцова Клара Гумаровна  (по согласованию) |
| Начальник 46 пожарной части 13 ОФПС майор внутренней службы | Веретенников Дмитрий Александрович  (по согласованию) |

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Невьянского городского округа

от 23.06.2017 г. № 156 -р

**ПЛАН**

**организационно - технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа**

**шестого созыва**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Утверждение плана организационно-технических мероприятий и создание рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов. | После назначения даты выборов | С.Л. Делидов |
| 2 | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования. | не позднее 31 июля 2017 г. | Т.М. Петухова |
| 3 | Предоставление помещения зала заседаний в здании администрации Невьянского городского округа для проведения обучающих семинаров с составами участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва | по особому плану | Т.М. Петухова |
| 4 | Проведение совещаний по вопросам, связанным с организацией и проведением выборов:  – с членами Рабочей группы;  – с руководителями государственных органов, органов местного самоуправления;  – с руководителями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования;  – общественными организациями и пр. | Весь период  избирательной  кампании | С.Л. Делидов |
| 5 | Обеспечение избирательных комиссий необходимыми помещениями для работы (в том числе для хранения избирательной документации), транспортными средствами, средствами связи, техническим оборудованием и пр. | Весь период  избирательной  кампании | С.Л. Делидов  С.Ф. Жигалина |
| 6 | Определение и утверждение списка резервных помещений для голосования. | После назначения даты выборов | С.Л. Делидов |
| 7 | Оказание содействия в размещении наружных информационных материалов избирательных комиссий (растяжки, билборды, плакаты, листовки и т.д.). | Весь период избирательной кампании (по мере поступления) | С.Л. Делидов |
| 8 | Оказание содействия в выделении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов. | Весь период  избирательной кампании | Т.М. Петухова |
| 9 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения предвыборных встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, кандидатов из зарегистрированного списка кандидатов. | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Руководители учреждений, организаций |
| 10 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения информационных материалов избирательных комиссий и агитационных печатных материалов кандидатов и избирательных объединений (по предложению ТИК). | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  (не позднее  08 августа 2017 г.) | Начальники управлений населенными пунктами Невьянского городского округа |
| 11 | Обеспечение свободного доступа (подхода и подъезда) к избирательным участкам, благоустройство и очистка территорий, прилегающих к избирательным участкам. | Весь период  избирательной кампании | Руководители учреждений, организаций |
| 12 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами. | В течение трех дней со дня получения уведомления | О.И. Ланцова |
| 13 | Обеспечение качественного учета избирателей и своевременное предоставление территориальной избирательной комиссии уточненных сведений об избирателях. | Весь период  избирательной  кампании | Т.М. Петухова |
| 14 | Организация бесперебойной работы общественного транспорта, в том числе с возможностью увеличения числа маршрутов в день голосования. | День голосования  (10 сентября 2017 г.) | В.Н. Петелин |
| 15 | Обеспечение готовности помещений для работы рабочей группы (ответственных дежурных) в здании администрации в день голосования. | За несколько дней до дня голосования | Т.М. Петухова |
| 16 | Обеспечение приёма документации от избирательных комиссий на хранение и в архив. | В соответствии с федеральным законодательством | Т.М. Петухова |

**С О Г Л А С О В А Н И Е**

**распоряжения администрации Невьянского городского округа**

***Об оказании содействия избирательным комиссиям на территории Невьянского городского округа в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия и инициалы | Сроки и результаты согласования | |
| Дата согласования | Замечания и подпись |
| Заместитель главы администрации по социальным вопросам | С.Л. Делидов |  |  |
| И.о. заведующего юридическим отделом администрации | Е.В. Носова. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Распоряжение разослать: | Д- 2, УД,  Начальникам УНП, заведующим отделами администрации,  Заинтересованным лицам |
| Исполнитель: | Петухова Татьяна Михайловна,  Управляющий делами  8(34356) 42508 |