АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   27.09.2012г.   № 2630 – п

г.Невьянск

О внесении изменений  в постановление администрации Невьянского городского округа от 13 июля  2011 года  № 1798-п « Об утверждении муниципальной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта в Невьянском городском округе» на 2012- 2015  годы»

В рамках реализации областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011-2015 годы, в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 10.07.2012г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Невьянском городском округе» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.07.2011г. № 1798-п (в редакции постановления администрации от 10.04.2012г. № 842-п),  следующие изменения:

  - Приложение № 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Невьянском городском округе» на 2012-2015 годы»,  изложить в новой редакции (приложение №1).

  - Приложение № 4 «Расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Невьянском городском округе» на 2012-2015 годы», изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Постановление администрации Невьянского городского округа от 10.04.2012г. № 842-п «О внесении изменений  в постановление администрации Невьянского городского округа от 13 июля  2011 года  № 1798-п « Об утверждении муниципальной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта в Невьянском городском округе» на 2012- 2015  годы» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль  исполнения данного постановления возложить на  первого заместителя главы администрации Невьянского городского округа Казанцеву С.Б.

Глава городского округа                                                                  Е.Т. Каюмов

Приложение № 1 к постановлению администрации Невьянского городского округа

от 27.09.2012г.  №  2630-п

«Приложение № 3 к муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта

в Невьянском городском округе» на 2012-2015оды» от 13.07.2011г. № 1798-п

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2012 - 2015 ГОДЫ

| № № | Наименование мероприятия (исполнитель мероприятия) | Срок выполнения мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятий в тыс. руб | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия, судьба имущества, которое предполагается приобрести в ходе выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | мест.б. | Обл.б | 7 |
| 1 | Увеличение удельного веса населения Невьянского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в процентном отношении от общей численности населения НГО) | ежегодно 2012-2015 гг. | 2012г.- 15% 2013г.- 16% 2014г.- 19% 2015г.- 20% | Увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | 2012–2015г. ежегодно | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | Бюджетные ассигнования 700,0 800,0 900,0 |  | Привлечение жителей Невьянского городского округа к участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях. Увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий. |
| 3 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды для членов сборных команд для участия в областных и Российских соревнованиях | 2012-2015г.г. | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | 286,0 500,0 1000,0 1000,0 | 286,0 | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной одеждой с последующей передачей в оперативное управление ДЮСШ п.Цементный, ДЮСШ города Невьянска |
| 4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 2012г. 2013 г. | 2012г. 2013г. | 5258,5 7000,0 |  | Улучшение материальной базы и увеличение количества занимающихся |
| 5 | Ремонт и реконструкция спортивных сооружений и спортивных площадок по месту жительства | 2012-2015г.г. | 2012г 2013г. 2014г. 2015г. | 416,0 4000,0 2000,0 3000,0 |  | Улучшение материальной базы и увеличение количества занимающихся |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции стадиона города Невьянска | 2013 г. | 2013г. | 3000,0 |  | Улучшение материальной базы и увеличение количества занимающихся |
| 7 | Подготовка основания и дренажа под футбольное поле с искусственным покрытием в Муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» п. Цементный | 2012 г. | 2012г. | 1343,6 |  | Улучшение материальной базы и увеличение количества занимающихся |
| 8 | Приобретение, установка модульного блока административного здания, раздевалок на стадионе МОУ СОШ №5 | 2013 г. | 2013г. | 1000,0 |  | Улучшение материальной базы и увеличение количества занимающихся |
| 9 | Устройство основания стадиона у МОУ СОШ №4 | 2013 г. | 2013г. | 4000,0 |  | Улучшение материальной базы и увеличение количества занимающихся |
| 10 | Приобретение и установка модульного блока у клуба «Маяк» | 2014 г. | 2014г. | 1000,0 |  | Улучшение материальной базы и увеличение количества занимающихся |
| 11 | Реконструкция клуба МСК «им. Савина М.А.», «Волна», «Витязь» | 2015 г. | 2015г. | 2000,0 |  | Улучшение материальной базы и увеличение количества занимающихся |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | 7 304,1 20 200,0 4 800,0 6 900,0 | 286,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 39 204,1 | 286,0 |  |

Приложение № 2  к постановлению администрации Невьянского городского округа

от  27.09.2012года №  2630 -п

«Приложение № 4 к муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта

в Невьянском городском округе» на 2012-2015оды» от 13.07.2011г. № 1798-п

РАСХОДЫ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ " НА 2012 - 2015 ГОДЫ

Заказчик - Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского округа

| N строки | Источники финансирования | Всего, тыс. рублей | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год реализации 2012г. | второй год реализации 2013г. | третий год реализации 2014г. | четвертый год реализации 2015г. | пятый год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | I. Общие расходы на реализацию Программы |
| 2 | I. Всего по Программе | 39490,1 | 7590,1 | 20 200,0 | 4 800,0 | 6 900,0 |  |
| 3 | местного бюджета | 39204,1 | 7304,1 | 20 200,0 | 4 800,0 | 6 900,0 |  |
| 4 | областного бюджета | 286,0 | 286,0 | - | - | - |  |