УТВЕРЖДЕН

на заседании Общественной муниципальной комиссии

по обеспечению реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Невьянского городского округа

в период 2018-2022 годы»

(протокол заседания от 12.01.2018 года № 9)

**План**

**проведения общественных обсуждений**

**на территории Невьянского городского округа по выбору общественных территорий для рейтингового голосования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| Информирование заинтересованных лиц Невьянского городского округа по средствам телевидения о предстоящих двух этапах рейтингового голосования | Январь 2018 года | Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа  Председатель  Думы Невьянского городского округа |
| Организация работы пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий | Дата открытия пунктов приема предложений – 19.01.2017 года  Завершение приема предложений – 12 февраля 2018 года | Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа  Управление делами администрации Невьянского городского округа |
| Выемка и обработка из урн, расположенных в пунктах приема предложений, опросных листов с целью проведения мониторинга | Еженедельно по средам | Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа |
| Направления Отчета в Департамент по местному самоуправлению Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области о количестве поданных предложений на отчетную дату | Еженедельно по пятницам | Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа |
| Проведение заседаний общественной муниципальной комиссии в целях осуществления контроля за ходом проведения первого этапа рейтингового голосования | 14 февраля 2018 года  (в соответствии с утвержденным графиком заседания общественной муниципальной комиссии  не реже 2 раз в месяц, начиная с января по март месяц включительно 2018 года) | Председатель общественной муниципальной комиссии – А.А. Берчук  Секретарь комиссии  Е.В. Малькова |
| Организация проведения творческих конкурсов по отбору организаций на разработку дизайн-проектов благоустройства лидирующих общественных территорий | третья декада  января  2018 года | Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа  Председатель  Думы Невьянского городского округа |
| Определение организаций, которые будут разрабатывать дизайн-проекты общественных территорий | третья декада  января  2018 года | Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа  Председатель  Думы Невьянского городского округа |
| Утверждение и размещение на сайте администрации Невьянского городского округа перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования 18 марта 2018 года | 16 февраля 2018 года | Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа  соисполнители: Управление делами администрации Невьянского городского округа |
| Создание трех территориальных счетных комиссий для организации открытого голосования 18 марта 2018 года | не позднее  23 февраля 2018 года | Председатели территориальных счетных комиссий |
| Организация работы помещений (мест) для проведения открытого голосования 18 марта 2018 года | не позднее  01 марта 2018 года | Председатели территориальных счетных комиссий |
| Наличие разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для открытого голосования 18 марта 2018 года | не позднее 16 февраля 2018 года | Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа  Председатель Думы Невьянского городского округа |
| Опубликование на сайте администрации Невьянского городского округа и в газете «Звезда» дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для открытого голосования 18 марта 2018 года | до 01 марта 2018 года | Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа  Управление делами администрации Невьянского городского округа |
| Ознакомление всех заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | в течение 15 календарных дней со дня опубликования | Х |
| Проведение открытого голосования (рейтингового голосования) по общественным территориям, подлежащим первоочередному благоустройству в 2018 и 2019 годах | 18 марта 2018 года | Х |
| Подведение итогов голосования Территориальными счетными комиссиями и передача итоговых протоколов в общественную муниципальную комиссию | 20 марта 2018 года | Председатели территориальных счетных комиссий |
| Утверждение общественной муниципальной комиссией итогов открытого голосования и направление соответствующего протокола в администрацию Невьянского городского округа для принятия решения о необходимости актуализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2022 годы» | 21 марта 2018 года | Председатель общественной муниципальной комиссии – А.А. Берчук  Секретарь комиссии  Е.В. Малькова |
| Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования | 21 марта 2018 года | Секретарь комиссии  Е.В. Малькова |
| Актуализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2022 годы» | до 31 марта 2018 года | Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа |