УТВЕРЖДЕН

 Приложение № 2

 к постановлению администрации

 Невьянского городского округа

 от 17.05.2021 № 708 -п

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в отопительный период

2021/2022 года

|  |
| --- |
| Планы организационных мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2021/2022 года |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подведение итогов отопительного периода 2020/2021 года, разработка планов мероприятий по подготовке к работе отопительный период 2021/2022 года с учетом имевших место в предыдущем отопительном периоде недостатков и обязательном проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 28 мая 2021 года | - администрация Невьянского городского округа, -руководители генерирующих и сетевых организаций, -руководители организаций, управляющих жилищным фондом, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов |
| 2 | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков поставок котельного топлива на котельные и склады, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 1 июня 2021 года | - администрация Невьянского городского округа,- руководители генерирующих компаний |
| 3 | Формирование запасов материально-технических ресурсов в соответствии с установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15 сентября2021 года | руководители генерирующих и сетевых компаний -руководители организаций, управляющих жилищным фондом, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов |
| 4 | Формирование на начало отопительного периода стодневного запаса угля на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15 сентября 2021 года | - администрация Невьянского городского округа,-МУП «Территория», -ООО «АятьКоммуналСервис» |
| 5 | Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 15 сентября 2021 года | МУП «Невьянский водоканал» НГО, МУП «Территория», МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа» |
| 6 | Предоставление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области:  |  | - отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, -руководители организаций, управляющих жилищным фондом, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов |
| 6.1 | планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2021/2022 года | до 1 июня 2021 года |
| 6.2 | графиков прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 2021/2022 года | до 1 июня 2021 года |
| 6.3 | программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2021/2022 года | до 1 июня 2021 года |
| 7 | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2021/2022 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду (далее – паспорт готовности) (в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») | до 15 сентября 2021 года | - отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, - руководители организаций, управляющих жилищным фондом, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов |
| 8.  | Сбор и представление информации о: |  | - отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, -руководители генерирующих и сетевых компаний, -руководители организаций, управляющих жилищным фондом, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов |
| 8.1 | планировании работ по подготовке к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 года жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей | до 1 июня 2021 года |
| 8.2 | выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно с июля по ноябрь 2021 года |
| 8.3 | подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к отопительному периоду 2021/2022 года по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) | к 2 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2021 года |
| 8.4 | выполнении работ по подготовке жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 года  | еженедельно по четвергам со 2 августа по 2 ноября 2021 года |
| 8.5 | создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно к 5 числу месяца, следующего за отчетным |
| 8.6 | технической готовности жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к началу отопительного периода 2021/2022 года | к 15 сентября2021 года |
| 8.7 | выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях | еженедельно со 2 августа по 15 сентября2021 года |
| 8.8 | выдаче паспортов готовности теплоснабжающим и теплосетевым организациям, обеспечивающим теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы  | еженедельносо 2 августа по15 сентября2021 года |
| 9 | Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | со 2 сентябряпо 15 сентября 2021 года | - отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, - руководители организаций, управляющих жилищным фондом, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов |
| 10 | Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2021/2022 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | со 2 сентябряпо 1 ноября2021 года | - отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, -руководители генерирующих и сетевых компаний, -руководители объектов социального назначения |
| 11 | Проверка готовности субъектов электроэнергетики установленной мощностью менее 25МВт к отопительному периоду 2021/2022 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | со 2 сентябряпо 1 ноября2021 года | - отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, -руководители генерирующих и сетевых компаний, -руководители объектов социального назначения |