Администрация Невьянского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  22.07. 2013 г.                                                                                                          №   2104 - п

г.Невьянск

Об утверждении муниципальной целевой программы

«О мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции

на территории Невьянского городского округа»

на 2014 – 2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ                   «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», пунктами 14, 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Свердловской области от 29.01.2008 г. № 44-РП «О дополнительных мерах по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской области», в целях предупреждения распространения ВИЧ-инфекции на территории Невьянского городского округа, устранения неблагоприятной эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, необходимости соблюдения государственных гарантий по выполнению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с национальным приоритетным проектом «Здоровье» (компонент ВИЧ/СПИД), руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «О мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Невьянского городского округа» на 2014 – 2016 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам Мореву М.В.

Глава городского округа                                                                         Е.Т. Каюмов

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.07.2013г. № 2104-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«О мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории

Невьянского городского округа» на 2014 – 2016 годы

1. Введение

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека, вызывающий заболевание — ВИЧ-инфекцию, последняя стадия, которой известна как синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) — в отличие от врожденного иммунодефицита.

Распространение ВИЧ-инфекции связано, главным образом, с незащищенными половыми контактами, использованием зараженных вирусом шприцев, игл и других медицинских и парамедицинских инструментов, передачей вируса от инфицированной матери ребенку во время родов или при грудном вскармливании.

В России продолжается развитие эпидемии ВИЧ-инфекции. Проблема ВИЧ-инфекции признана Президентом Российской Федерации, как угроза национальной безопасности.

2. Состояние проблемы

Свердловская область входит в число наиболее неблагополучных по общей (с момента регистрации ВИЧ) пораженности населения ВИЧ-инфекцией. Эпидемическая ситуация продолжает оставаться напряженной.

На 01.07.2013 года на территории Невьянского городского округа зарегистрировано ВИЧ (+) 477 человек (мужчин – 269, женщин – 208).

В текущем 2013 году за 6 месяцев вновь выявлено 32 ВИЧ (+):

1) мужчин – 18 (56,2 %), женщин – 14 (43,8 %);

2) возрастная категория вновь выявленных ВИЧ (+) от 22 лет до 75 лет;

3) 3 человека – потребители инъекционных наркотиков, 1 человек – гомосексуальный путь передачи, 20 – гетеросексуальный путь передачи, 8 человек в стадии уточнения, у врача-инфекциониста на приеме еще не были.

Общее количество летальных исходов (умерших от СПИД) – 82 человека, в том числе за 6 месяцев 2013 года – 7 человек.

Всего выявлено 9 ВИЧ (+) детей, рожденных от ВИЧ (+) матерей, получивших вирус во время беременности матерей.

Особенности эпидемии ВИЧ-инфекции на территории Невьянского городского округа:

1) высокая выявляемость ВИЧ (+) в районе (из вновь выявленных: 32 (+)  в городе Невьянске – 12 (+), по другим населенным пунктам Невьянского района – 20 (+));

2) рост первичной заболеваемости: за 6 месяцев 2012 года выявлено 15 (+), за 6 месяцев 2013 года – 32 (+).

Основные задачи по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в Невьянском городском округе:

1) организация межведомственного взаимодействия с государственными и негосударственными учреждениями, организациями, предприятиями, направленного на ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Свердловской области;

2) организация и проведение мероприятий, направленных на дальнейшую стабилизацию эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции на территории Невьянского городского округа;

3) повышение доступности и качества медицинской психосоциальной помощи ВИЧ-инфицированным;

4) выполнение национального приоритетного проекта «Здоровье» (компонент ВИЧ/СПИД) и достижение целевых показателей:

• охват скрининговым обследованием населения – 16 %;

• охват диспансерным наблюдением ВИЧ(+) – 95 %;

• охват АРВТ – 95 %;

• охват диспансерным наблюдением детей с перинатальным контактом и              ВИЧ (+) детей – 100 %;

5) организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции (первичной, вторичной, третичной);

6) организация плановых выездов в район специалистов КДК для приближения возможности добровольного обследования населения на ВИЧ – 1 раз в квартал.

Для выполнения вышеуказанных задач, в рамках реализации национального приоритетного проекта «Здоровье» (компонент ВИЧ/СПИД), необходимо планирование деятельности по следующим направлениям:

– организация выявления ВИЧ-инфекции;

– привлечение учреждений здравоохранения к повышению уровня диспансеризации и лечения, как профилактика утяжеления клиники СПИДа и летальных исходов;

– профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;

– профилактика профессионального заражения;

– профилактика среди населения.

3. Сокращения, используемые в паспорте и в плане мероприятий

по выполнению муниципальной целевой программы

«О мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Невьянского городского округа»

на 2014 – 2016 годы:

1) Программа – муниципальная целевая программа «О мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Невьянского городского округа» на 2014 – 2016 годы;

2)  ГБУЗ СО «НЦРБ» – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Невьянская Центральная районная больница»;

3) ТОУ ФС по надзору – территориального отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Кировграде, городе Верхнем Тагиле, Невьянском районе и пос. Верх-Нейвинский;

4) ММО МВД России «Невьянский» – Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Невьянский»;

5) МКУ «УК НГО» – муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа»;

6) УО – управление образования Невьянского городского округа;

7) УрФУ – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в городе Невьянске;

8)  УрГЗК – государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»;

9) ОФКС и МП – отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа;

10) КЦСОН – государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения Невьянского района»;

11) УСП МСП – территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Невьянскому району;

12) МАУ «НТ» – муниципальное автономное учреждение «Невьянская телестудия» Невьянского городского округа;

13) МАУ «Звезда – Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Звезда»;

14) МВК – межведомственная комиссия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Невьянском городском округе.

4. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«О мерах по ограничению распространения

ВИЧ-инфекции на территории

Невьянского городского округа»

на 2014 – 2016 годы

| 1 | Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «О мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Невьянского городского округа» на 2014 – 2016 годы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основания для разработки программы | Федеральный закон от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Распоряжение Правительства Свердловской области от 29.01.2008 г. № 44-РП «О дополнительных мерах по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской области», национальный приоритетный проект «Здоровье» (компонент ВИЧ/СПИД) |
| 3 | Заказчик Программы | Невьянский городской округ |
| 4 | Разработчик Программы | Администрация Невьянского городского округа |
| 5 | Основные исполнители Программы | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию), ТОУ ФС по надзору (по согласованию), ММО МВД России «Невьянский» (по согласованию), МКУ «УК НГО», УО (по согласованию), УрФУ (по согласованию), УрГЗК (по согласованию), ОФКС и МП, КЦСОН (по согласованию), УСП МСП (по согласованию), МАУ «НТ», МАУ «Звезда; отдел экономики, муниципального заказа, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа |
| 6 | Цель Программы | Снижение темпов роста распространения ВИЧ-инфекции на территории Невьянского городского округа |
| 7 | Задачи Программы | – совершенствование мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп населения, подверженных наибольшему риску инфицирования; – информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции; – совершенствование системы эпидемического надзора за распространением ВИЧ-инфекции, за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий; – обеспечение безопасности медицинских манипуляций и донорской крови, медицинских иммунобиологических препаратов, биологических жидкостей; – создание условий для оказания медицинской и психологической помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД, детям, рожденным ВИЧ-инфицированными матерями и родителям ВИЧ-экспонированных детей; – организация унифицированного подхода к выполнению мероприятий по ограничению распространению ВИЧ-инфекции руководителями заинтересованных учреждений и ведомств |
| 8 | Социально – экономический эффект от реализации Программы | В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих результатов: 1) снижение уровня распространенности ВИЧ-инфекции на территории Невьянского городского округа; 2) обеспечение межведомственного взаимодействия между государственными и негосударственными учреждениями, организациями, предприятиями, общественными объединениями, с заслушиванием о проделанной работе руководителей этих служб и ведомств на заседаниях МВК; 3) повышение эффективности профилактических и противоэпидемических мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Невьянского городского округа; 4) организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи, лиц, относящихся к группам риска; 5) повышение качества, оперативности и эффективности оказания медицинской и социально-реабилитационной помощи ВИЧ-инфицированным, их семьям и лицам, подвергающимся риску заражения ВИЧ-инфекцией при исполнении служебных обязанностей; 6) подготовка кадров, обученных по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции; 7) увеличение длительности жизни ВИЧ-инфицированных. |
| 9 | Продолжительность выполнения Программы | 2014 – 2016 годы |
| 10 | Источники финансирования Программы | Целевое финансирование. Местный бюджет. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Невьянского городского округа на соответствующий год. Прогнозируемый объем финансирования составит 750,0 тыс. рублей, в том числе: 1) в 2014 году – 250,0 тыс. руб.; 2) в 2015 году – 250,0 тыс. руб.; 3) в 2016 году – 250,0 тыс. руб. |
| 11 | Контроль реализации Программы | Общее руководство и контроль реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам. Финансовый контроль использования средств бюджета Невьянского городского округа, направленных на реализацию Программы, осуществляется контролирующими органами. |

5. План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы

«О мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Невьянского городского округа»

на 2014 – 2016 годы

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения, кратность проведения | Источники финансирования | Объем финансирования (тысяч рублей) |  |  | Ожидаемые результаты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Организация межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение выделения из средств местного бюджета необходимого целевого финансирования мероприятий, направленных на ограничение распространения ВИЧ-инфекции | Глава Невьянского городского округа | Ежегодно при утверждении бюджета Невьянского городского округа | – | – | – | – | Организация действенной системы межведомственного взаимодействия |
| 1.2. | Формирование плана работы заседаний МВК | Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам | Ежегодно (IV квартал) | – | – | – | – | Организация действенной системы межведомственного взаимодействия |
| 1.3. | Организация работы МВК | Ответственный секретарь МВК | Заседания не реже 1 раза в квартал | – | – | – | – | Организация действенной системы межведомственного взаимодействия |
| 1.4. | Заслушивание на заседаниях МВК всех субъектов профилактики | Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам | Ежегодно Заседания не реже 1 раза в квартал | – | – | – | – | Организация действенной системы межведомственного взаимодействия |
| 1.5. | Организация своевременной корректировки профилактических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории в соответствии с эпидемической ситуацией | Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Не реже 1 раза в 6 месяцев | – | – | – | – | Организация действенной системы межведомственного взаимодействия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Функционирование команды доверенных врачей, социальных работников и психологов по работе с ВИЧ-инфицированными пациентами (с привлечением нарколога, дерматовенеролога, акушера-гинеколога, психолога, юриста, представителей общественных организаций, равных консультантов из числа ВИЧ-инфицированных) | Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | – | – | – | – | Организация действенной системы межведомственного взаимодействия |
| Раздел 2. Противоэпидемические и профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация текущего и ретроспективного анализа эпидемической ситуации на основании данных о заболеваемости ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями, имеющими одинаковый механизм заражения. Осуществление прогнозирования развития эпидемического процесса на ближайший период и составление долгосрочного прогноза: – ежемесячное информирование главы Невьянского городского округа (председателя МВК) и других руководителей заинтересованных служб и ведомств о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией | ТОУ ФС по надзору (по согласованию) | Ежегодно (I квартал) Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным | – | – | – | – | Совершенствование эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ-инфекции для принятия оперативных мер по профилактике распространения инфекции |
| 2.1.2. | Обеспечение учета и регистрации всех вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | – | – | – | – | Совершенствование эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ-инфекции для принятия оперативных мер по профилактике распространения инфекции |
| 2.1.3 | Проведение эпидемиологического расследования каждого случая ВИЧ-инфекции с целью выявления источника инфицирования, путей передачи, выявления контактных лиц (половые, наркотические, медицинские контакты) | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | – | – | – | – | Совершенствование эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ-инфекции для принятия оперативных мер по профилактике распространения инфекции |
| 2.1.4. | Обеспечение диспансерного наблюдения и обследования, состоящих на учете ВИЧ-инфицированных и контактных с ними лиц | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | – | – | – | – | Совершенствование эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ-инфекции для принятия оперативных мер по профилактике распространения инфекции |
| 2.2. Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Назначение лиц, ответственных за работу по первичной профилактике ВИЧ-инфекции в Невьянском городском округе | Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам | Ежегодно (I квартал) | – | – | – | – | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.2.2. Организация и проведение мероприятий (участие), направленных на информирование и обучение учащихся средних и высших учебных заведений, специалистов УО, УК, ОФКС и МП по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Декада «SOS» Оставайся на линии жизни!» (приобретение канцелярских товаров, призов) | УК | Ежегодно | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.2.2.2. | Создание и пополнение информационного ресурса библиотек «Социально-опасные явления среди подростков и юношества» (приобретение книг, методических материалов, периодических изданий, видеоматериалов по теме и альтернативного характера) | УК | Ежегодно | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.2.2.3. | Осуществление подписки на журналы: «Нарконет», «ОБЖ» | УК | Ежегодно | Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.2.2.4. | Тематические дискотеки (оплата услуг по проведению и организации) | УК | Ежегодно | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.2.2.5. | Проведение семинаров, участие в областных семинарах и курсах (оплата проезда) | УК ОФКС и МП УО (по согласованию) | Ежегодно | Местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.2.2.6. | Конкурсы творческих работ среди молодежи (приобретение призов), в том числе ток – шоу по проблеме ВИЧ/СПИД заболеваний (приобретение канцелярских товаров, призов) | УК ОФКС и МП УО (по согласованию) | Ежегодно | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.2.2.7. | Показ документальных фильмов по проблемам ВИЧ/СПИД | УК ОФКС и МП УО (по согласованию) | Ежегодно | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.2.2.8. | Проведение конкурсов по организации работы по профилактике ВИЧ/СПИД среди специалистов культурно-досуговой сферы, школ, детских садов (приобретение оргтехники, вручение премий) | УК УО (по согласованию) | Ежегодно | Местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.2.3 | Организация социологических исследований (анкетирование) с целью изучения информированности по проблеме ВИЧ-инфекции и определение уровня рискованного поведения | УК УО (по согласованию) УрФУ (по согласованию) УрГЗК (по согласованию) ОФКС и МП ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) Отдел экономики, муниципального заказа, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа КЦСОН (по согласованию) УСЗН МСЗН (по согласованию) | Ежегодно | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.2.4. | Информационно-рекламная деятельность, разработка и издание информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции для распространения среди различных групп населения (изготовление листовок, стендов, планшетов, брошюр, плакатов, баннеров, закладок, памяток, буклетов; приобретение оргтехники, средств контрацепции) | ОФКС и МП УК УО (по согласованию) ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Ежегодно | Местный бюджет | 55,0 | 55,0 | 55,0 | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.2.5. | Создание тематических программ и видеороликов в средствах массовой информации, в том числе по формированию толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям (информационные страницы по профилактике ВИЧ/СПИД, трансляция социальной рекламы) | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) Средства массовой информации (МАУ «НТ» НГО, МАУ «РГ«Звезда») | Ежегодно | – | – | – | – | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.2.6. | Информирование молодежи о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции во время массовых мероприятий с раздачей информационных материалов: – ежегодная акция – «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом»; проведение Фестиваля молодежных субкультур (оплата услуг по организации и проведению, приобретение призов) | Администрация НГО ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) УО (по согласованию) УК ОФКС и МП УрФУ (по согласованию) УрГЗК (по согласованию) | Ежегодно (IV квартал) | Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.2.7. | Создание и организация работы волонтерского (добровольческого) отряда (проведение профилактики асоциальных явлений и пропаганды здорового образа жизни) | ОФКС и МП | Постоянно | – | – | – | – | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.2.8. | Организация работы телефона доверия по вопросам ВИЧ-инфекции | Администрация НГО ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.2.9. | Внедрение в работу образовательных учреждений обучающих программ по профилактике ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни | УО (по согласованию) УрФУ (по согласованию) УрГЗУ (по согласованию) | Не менее 1 часа в учебной четверти (по планам работы) | – | – | – | – | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.2.10. | Организация работы по противодействию распространению ВИЧ-инфекции среди работающего населения (в сфере труда) | Отдел экономики, муниципального заказа, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа Руководители предприятий, учреждений, организаций, всех форм собственности, расположенных на территории Невьянского городского округа | Постоянно | – | – | – | – | Повышение информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции |
| 2.3. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения (вторичная профилактика) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Привлечение потребителей наркотиков, лиц, относящихся к группе риска по инфицированию и распространению ВИЧ-инфекции половым путем, к добровольному обследованию на ВИЧ-инфекцию с обязательным проведением до- и послетестового консультирования | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) ММО МВД России «Невьянский» (по согласованию) | Постоянно | – | – | – | – | Повышение уровня раннего выявления ВИЧ-инфекции для принятия мер по оказанию своевременного лечения |
| 2.3.2. | Проведение обследования лиц, поступающих в учреждения социального обслуживания населения, относящихся к группе риска (беспризорные, безнадзорные, лица без определенного места жительства) на ВИЧ-инфекцию, парентеральные гепатиты и инфекции, передаваемые половым путем | КЦСОН (по согласованию) УСЗН МСЗН (по согласованию) | Постоянно | Средства учреждений | – | – | – | Повышение уровня раннего выявления ВИЧ-инфекции для принятия мер по оказанию своевременного лечения |
| 2.3.3. | Распространение информационных материалов, предоставленных ГБУЗ СО «НЦРБ», среди контингента задерживаемых | ММО МВД России «Невьянский» (по согласованию) | Из расчета 1 экземпляр на задержанного | – | – | – | – | Повышение информированности граждан |
| 2.3.4 | Сверка между медицинскими службами учреждений наказания, областным центром по профилактике и борьбе со СПИД, ГБУЗ СО «НЦРБ» информации о выявлении, обследовании и лечении лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказания, а также об освобождающихся ВИЧ-инфицированных лицах | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Ежемесячно до 1 числа каждого месяца | – | – | – | – | Своевременное оказание квалифицированной медицинской помощи и проведения диспансерного наблюдения |
| 2.3.5 | Организация проведения обследования на наличие ВИЧ лиц, задержанных ММО МВД России «Невьянский» при проведении рейдов в наркопритонах и поступивших в изолятор временного содержания, с обязательным проведением до- и послетестового консультирования | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) ММО МВД России «Невьянский» (по согласованию) | Постоянно | – | – | – | – | Своевременное оказание квалифицированной медицинской помощи и проведения диспансерного наблюдения |
| 2.3.6. | Проведение медработниками ГБУЗ СО «НЦРБ» обучающих семинаров для сотрудников ММО МВД России «Невьянский» по вопросам выявления, клиники и профилактики ВИЧ-инфекции и первой помощи при аварийных ситуациях в работе с ВИЧ-инфицированными гражданами при исполнении служебных обязанностей | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) ММО МВД России «Невьянский» (по согласованию) | Ежегодно (III квартал) | – | – | – | – | Профилактика профессионального распространения ВИЧ-инфекции среди работников ММО МВД России «Невьянский» |
| 2.4. Мероприятия по безопасности медицинских манипуляций и использования донорской крови в лечебных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Обеспечение всех медицинских работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) Руководители предприятий и учреждений, имеющие медицинские подразделения (по согласованию) | Постоянно | В пределах сметного финансирования учреждения Средства предприятий | – | – | – | Профилактика профессионального распространении ВИЧ-инфекции среди медицинских работников, а также внутрибольничного заражения пациентов |
| 2.4.2. | Обеспечение всех лечебных учреждений и медицинских подразделений предприятий экспресс-тестами для проведения профилактики ВИЧ-инфекции в случае возникновения аварии при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) Руководители предприятий и учреждений, имеющие медицинские подразделения (по согласованию) | Наличие экспресс-тестов из расчета количества аварийных ситуаций | В пределах сметного финансирования учреждения Средства предприятий | – | – | – | Профилактика профессионального распространении ВИЧ-инфекции среди медицинских работников, а также внутрибольничного заражения пациентов |
| 2.4.3. | Обеспечение всех лечебных учреждений и медицинских подразделений предприятий одноразовым медицинским инструментарием (шприцы, иглы, системы, иглы с вакуумными пробирками, подключичные катетеры) | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) Руководители предприятий и учреждений, имеющие медицинские подразделения (по согласованию) | Постоянно | В пределах сметного финансирования учреждения Средства предприятий | – | – | – | Профилактика профессионального распространении ВИЧ-инфекции среди медицинских работников, а также внутрибольничного заражения пациентов |
| 2.4.4. | Обеспечение всех лечебных учреждений и медицинских подразделений предприятий современными дезинфицирующими средствами с составлением технологических карт их приготовления и применения дезинфицирующих, проведением расчета потребности в дезинфицирующих средствах | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) Руководители предприятий и учреждений, имеющие медицинские подразделения (по согласованию) | Постоянно | В пределах сметного финансирования учреждения Средства предприятий | – | – | – | Профилактика профессионального распространении ВИЧ-инфекции среди медицинских работников, а также внутрибольничного заражения пациентов |
| 2.4.5. | Организация действенной системы утилизации медицинских отходов, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) Руководители предприятий и учреждений, имеющие медицинские подразделения (по согласованию) | Постоянно | В пределах сметного финансирования учреждения Средства предприятий | – | – | – | Профилактика внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией |
| 2.4.6. | Приобретение установки для утилизации медицинских отходов класса Б, В | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | По мере необходимости | В пределах сметного финансирования учреждения Средства предприятий | – | – | – | Профилактика внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией |
| 2.4.7. | Проведение аттестация знаний медицинских работников по вопросам стерилизации и дезинфекции оборудования, помещений, отходов | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) Руководители предприятий и учреждений, имеющие медицинские подразделения (по согласованию) | Проводится 1 раза в 2 года | В пределах сметного финансирования учреждения Средства предприятий | – | – | – | Профилактика внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией |
| 2.4.8. | Обеспечение контроля за выполнением Закона Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 142-1 «О донорстве крови и ее компонентов», Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 33-ОЗ «О защите населения от инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонентов в Свердловской области» в части развития донорства крови и ее компонентов, а также инфекционной безопасности при заготовке, переработке и переливании крови | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | – | – | – | – | Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией при переливании крови и ее компонентов |
| 2.4.9. | Организация работы комиссии в ГБУЗ СО «НЦРБ» по трансфузиологии для определения тактики трансфузионной терапии. Проведение анализа обеспеченности учреждения достаточным количеством кровезаменителей и препаратов крови | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Заседание комиссии не реже 1 раза в 6 месяцев | – | – | – | – | Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией при переливании крови и ее компонентов |
| 2.4.10. | Обеспечение передачи информации в оперативном режиме о лицах, страдающих инфекционными заболеваниями (вирусные гепатиты, сифилис, ВИЧ, туберкулез) из специализированных служб в пункт заготовки крови | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) Руководители специализированных подразделений (по согласованию) | В течение 24 часов с момента выявления | – | – | – | – | Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией при переливании крови и ее компонентов |
| 2.4.11. | Обеспечение внедрения в работу ГБУЗ СО «НЦРБ» технологии сбережения крови (аутогемотрансфузия, реинфузия) | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | – | – | – | – | Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией при переливании крови и ее компонентов |
| 2.5. Мероприятия по контролю за соблюдением санитарного законодательства в части выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Организация контроля за выполнением условий, предотвращающих возможность заражения ВИЧ-инфекцией на предприятиях бытового обслуживания: в парикмахерских, косметических салонах и других объектах, где выполняются манипуляции, связанные с повреждением кожных покровов и слизистых оболочек | КТОУ Роспотребнадзора (по согласованию) | Мероприятия по контролю плановые и внеплановые при поступлении обращений | – | – | – | – | Профилактика распространения ВИЧ-инфекции на предприятиях бытового обслуживания |
| 2.5.2. | Организация проведения мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в учреждениях здравоохранения в части профилактики инфицирования ВИЧ-инфекцией | КТОУ Роспотребнадзора (по согласованию) | Мероприятия по контролю плановые и внеплановые при поступлении обращений | – | – | – | – | Профилактика распространения ВИЧ-инфекции на предприятиях бытового обслуживания |
| Раздел 3. Организация диагностики и оказания медицинской помощи ВИЧ- инфицированным (третичная профилактика) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация лабораторной диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация проведения лабораторных исследований на иммунный статус у ВИЧ-инфицированных пациентов на базе Нижнетагильского филиала государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Ежегодно | В пределах бюджетного финансирования учреждения | – | – | – | Повышение уровня раннего выявления ВИЧ-инфекции |
| 3.1.2. | Проведение медицинских советов по скрининговому обследованию населения на наличие антител к ВИЧ, особенно в группах риска по инфицированию и распространения ВИЧ-инфекции с привлечением к заслушиванию специалистов (нарколога, дерматовенеролога, акушера-гинеколога, фтизиатра, инфекциониста) | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Не реже 1 раза в квартал | – | – | – | – | Повышение уровня раннего выявления ВИЧ-инфекции |
| 3.1.3. | Обеспечение обязательного дотестового консультирования (врачи, направляющие на обследование) и послетестового консультирования (врач кабинета инфекционных заболеваний) | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | – | – | – | – | Повышение уровня раннего выявления ВИЧ-инфекции |
| 3.1.4. | Проведение работы по добровольному, в том числе анонимного, обследования на наличие антител к ВИЧ | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | – | – | – | – | Повышение уровня раннего выявления ВИЧ-инфекции |
| 3.2. Оказание медицинской и социально-психологической помощи ВИЧ-инфицированным пациентам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Оказание амбулаторно-поликлинической помощи больным с ВИЧ-инфекцией (учитываются бесплатные обследования ВИЧ-инфицированных пациентов, не относящиеся к специализированным методам обследования) | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | В объемах бюджетной деятельности учреждения | – | – | – | Повышение уровня оказываемой квалифицированной медицинской помощи, социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции |
| 3.2.2. | Обеспечение консультирования ВИЧ-инфицированных пациентов у нарколога, фтизиатра, дерматовенеролога и других специалистов (при первичной постановке ВИЧ-инфицированных на диспансерный учет и далее при диспансерном наблюдении) | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | – | – | – | – | Повышение уровня оказываемой квалифицированной медицинской помощи, социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции |
| 3.2.3. | Издание приказов в ГБУЗ СО «НЦРБ» по ответственным лицам за организацию работы с ВИЧ-инфицированными пациентами | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Ежегодно | – | – | – | – | Повышение уровня оказываемой квалифицированной медицинской помощи, социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции |
| 3.2.4. | Обеспечение работы врача-инфекциониста по диспансерному наблюдению за ВИЧ-инфицированными пациентами | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | – | – | – | – | Повышение уровня оказываемой квалифицированной медицинской помощи, социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции |
| 3.2.5. | Определение функциональных обязанностей врача-инфекциониста, медицинской сестры и порядка оплаты труда в соответствии с объемом работы | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Ежегодно (I квартал) | – | – | – | – | Повышение уровня оказываемой квалифицированной медицинской помощи, социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции |
| 3.2.6. | Проведение врачом-инфекционистом обучающих мероприятий для медицинских работников, психологов, специалистов по социальной работе по вопросам ВИЧ-инфекции и этикодеонтологическим вопросам взаимоотношений с ВИЧ- инфицированными пациентами | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Не реже 1 раза в квартал по плану | – | – | – | – | Повышение уровня оказываемой квалифицированной медицинской помощи, социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции |
| 3.2.7. | Организация работы социального работника – психолога ГБУЗ СО «НЦРБ» для добровольной социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированных и членов их семей, а также формированию приверженности к диспансерному наблюдению и лечению | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | – | – | – | – | Повышение уровня оказываемой квалифицированной медицинской помощи, социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции |
| 3.2.8. | Проведение медсовета о выполнении мероприятий по профилактике перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от ВИЧ-инфицированной матери ребенку | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Не реже 1 раза в квартал по плану | – | – | – | – | Повышение уровня оказываемой квалифицированной медицинской помощи, социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции |
| 3.2.9. | Обеспечение в родильном отделении наличия экспресс тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции у необследуемых и не состоящих на учете беременных женщин, поступающих на роды, а также наличия антиретровирусных препаратов для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | В пределах бюджетного финансирования учреждения | – | – | – | Повышение уровня оказываемой квалифицированной медицинской помощи, социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции |
| 3.2.10. | Назначение лиц, ответственных за обеспечение преемственности между женской консультацией, родильным отделением, детской поликлиникой и врачом-инфекционистом (по диспансерному наблюдению, обследованию и лечению ВИЧ-инфицированных беременных женщин, родильниц и рожденных от них детей) | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Ежегодно (I квартал) | – | – | – | – | Повышение уровня оказываемой квалифицированной медицинской помощи, социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции |
| 3.2.11. | Распространение информационных материалов (из расчета 1 экземпляр на 1 беременную женщину в год) | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | – | – | – | – | Повышение уровня оказываемой квалифицированной медицинской помощи, социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции |
| 3.2.12. | Выделение автотранспорта для осуществления активного патронажа на дому ВИЧ-инфицированных, длительно не являющихся для диспансерного наблюдения, а также прекративших антиретровирусную терапию | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | В пределах бюджетного финансирования учреждения | – | – | – | Повышение уровня оказываемой квалифицированной медицинской помощи, социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции |
| 3.2.13. | Обеспечение оказания стационарной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам в подразделения ГБУЗ СО «НЦРБ» по месту жительства в соответствии с профилем заболевания | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Постоянно | В пределах бюджетного финансирования учреждения | – | – | – | Повышение уровня оказываемой квалифицированной медицинской помощи, социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции |
| Раздел 4. Социальная защита ВИЧ-инфицированных, детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, и медицинских работников, подвергающихся риску заражения при исполнении служебных обязанностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оплата проезда и услуг связи ВИЧ-инфицированных совершеннолетних пациентов к месту консультации и до места обследования и получения лечения (государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» и его филиалы) | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | По предъявлению справки из учреждения, в котором проводилось обследование и лечение По необходимости | Местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Улучшение условий жизни, оздоровление ВИЧ-инфицированных лиц |
| 4.2. | Обеспечение акушерского отделения адаптированными молочными смесями для питания детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей на время их нахождения в акушерском отделении и при выписке из него на срок не менее 3-х дней до получения рецепта в детской поликлинике | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Ежегодно | В пределах бюджетного финансирования учреждения | – | – | – | Улучшение условий жизни, оздоровление ВИЧ-инфицированных лиц |
| 4.3. | Обеспечение выплат надбавок к должностному окладу, установление сокращенного рабочего дня и дополнительного отпуска медицинским работникам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных пациентов | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Ежегодно | В пределах бюджетного финансирования учреждения | – | – | – | Повышение уровня социальной защиты медицинских работников |
| 4.4. | Обеспечение обязательного страхования на случай причинения вреда здоровью (заражение ВИЧ-инфекцией) или смерти при исполнении служебных обязанностей медицинских работников, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных пациентов в соответствии с федеральным законом от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» (глава IVст. 22 п.2) | ГБУЗ СО «НЦРБ» (по согласованию) | Ежегодно | В пределах бюджетного финансирования учреждения | – | – | – | Повышение уровня социальной защиты медицинских работников |
| Итого: |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |

6. ДИНАМИКА

целевых индикаторов и показателей муниципальной целевой программы

«О мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Невьянского городского округа»

на 2014 – 2016 годы

| Целевые индикаторы и показатели | Единица измерений | Целевой показатель | Базовое значение (2013 год) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией | Человек | Не более 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных | Процентов | 99 | 95 | 99 | 99 | 99 |
| Доля обследованного на ВИЧ-инфекцию всего населения | Процент от подлежащих | Не менее 16 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Охват профилактическим лечением детей от ВИЧ-инфицированных матерей | Процент от подлежащих | Не менее 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват лечением ВИЧ-инфицированных | Процент от подлежащих | Не менее 95 | 88 | 90 | 95 | 95 |
| Доля проведенных исследований для определения иммунного статуса | Процент от подлежащих | Не менее 93 | 93 | 95 | 95 | 95 |
| Доля проведенных исследований для определения вирусной нагрузки | Процент от подлежащих | Не менее 93 | 93 | 95 | 95 | 95 |
| Количество напечатанных в местной газете статей | Количество | Не менее 1 в квартал | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество размещенных видеороликов на местном телевидении | Количество | Не менее 1 в квартал | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество выданных населению листовок (памяток) | Количество | Не менее 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Количество проведенных заседаний межведомственных комиссий | Количество | Не реже 1 в квартал | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Финансирование данного направления программы | Процентов от плана | Не менее 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |