## Инженерка
Приложение 1 к постановлению администрации городского поселения Андра от 28.02.2019 № 99
| СОГЛАСОВАНО: _________________ | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ: ___________________
| Заместитель главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальник Управления ЖКХ и строительства администрации Октябрьского района | [6 empty] | Исполняющий обязанности главы городского поселения Андра
| Л. С. Черепкова | [6 empty] | Н. О. Явкина
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов муниципального образования городское поселение Андра
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Теплоснабжение
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения: | м | 84 | 468.7678 | 52.0853 | 0 | 520.8531
1.1. Замена инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)
1.1.1. Магистральных ветхих
1.1.1.1.
| Итого: | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Внутриквартальных ветхих
1.1.2.1.
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):
1.2.1. Магистральных ветхих
1.2.1.1.
| Итого | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):
1.3.1. Магистральные сети
1.3.1.1.
| итого | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Внутриквартальных тепловых сетей и ГВС-раздельно
1.3.2.1. | Ремонт сетей тепло водоснабжения в пгт. Андра (сети теплоснабжения) | м | 42 | 234.3839 | 26.0427 | 0 | 260.4266 | 2-3 квартал 2019 | Глава городского поселения Андра Жук Николай Владимирович
1.3.2.2. | Ремонт сетей тепло водоснабжения в пгт. Андра(сети ГВС) | м | 42 | 234.3839 | 26.0427 | 0 | 260.4266 | 2-3 квартал 2019 | Глава городского поселения Андра Жук Николай Владимирович
| итого |  | 84 | 468.7678 | 52.0853 | 0 | 520.8531
1.4. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования:
1.4.1. | Ремонт котлов ВВД-1,8 №1, №2, КВЗГ-2 №3, №4,5,6 с частичной заменой труб, очисткой, промывкой | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | Старший мастер службы ЭВС Октябрьского ЛПУ МГ ОАО "Газпром трансгаз Югорск" Шабалин Денис Олегович
1.4.2. | Ремонт сетевых насосов №№1-4 котельной 2БВК | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | Старший мастер службы ЭВС Октябрьского ЛПУ МГ ОАО "Газпром трансгаз Югорск" Шабалин Денис Олегович
1.4.3. | Ремонт сетевых насосов №№1-4 котельной ДЕ | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Старший мастер службы ЭВС Октябрьского ЛПУ МГ ОАО "Газпром трансгаз Югорск" Шабалин Денис Олегович
1.4.4. | Ремонт теплообменного оборудования центрального теплового пункта котельной ДЕ | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Старший мастер службы ЭВС Октябрьского ЛПУ МГ ОАО "Газпром трансгаз Югорск" Шабалин Денис Олегович
1.4.5. | Монтаж трубопроводов для подключения котельной ДЕ к системе ГВС в качестве греющей среды | м | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Старший мастер службы ЭВС Октябрьского ЛПУ МГ ОАО "Газпром трансгаз Югорск" Шабалин Денис Олегович
| итого |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Водоснабжение и водоотведение
| ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | м | 150 | 1938.4172 | 215.3797 | 0 | 2153.7969
2.1. Замена инженерных сетей водоснабжения
2.1.1.
| Итого: | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Магистальных ветхих
2.2.1.
| Итого: | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Внутриквартальных ветхих
2.3.1.
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения
2.4.1.
| Итого: | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Магистральных сетей
2.5.1.
| Итого: | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. Внутриквартальных сетей
2.6.1. | Ремонт сетей тепло водоснабжения в пгт. Андра | м | 42 | 234.3839 | 26.0427 | 0 | 260.4266 | 2-3 квартал 2019 | Глава городского поселения Андра Жук Николай Владимирович
| Итого | м | 42 | 234.3839 | 26.0427 | 0 | 260.4266
2.7. Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинных насосов
2.7.1.
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. Капитальный ремонт канализационного коллектора
2.8.1.
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. Ремонт внутриквартальных канализационных сетей
2.9.1. | Ремонт сетей водоотведения в пгт. Андра | м | 103 | 1704.0333 | 189.337 | 0 | 1893.3703 | 2-3 квартал 2019 | Глава городского поселения Андра Жук Николай Владимирович
2.9.2. | Ремонт насосного оборудования КНС жилпоселка | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Инженер службы ЭВС Октябрьского ЛПУ МГ ОАО "Газпром трансгаз Югорск" Кондратьев Эдуард Анатольевич
2.9.3. | Ремонт и чистка приемной емкости в КНС Финская | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Инженер службы ЭВС Октябрьского ЛПУ МГ ОАО "Газпром трансгаз Югорск" Кондратьев Эдуард Анатольевич
2.9.4. | Ремонт и чистка приемной емкости в КНС больницы | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Инженер службы ЭВС Октябрьского ЛПУ МГ ОАО "Газпром трансгаз Югорск" Кондратьев Эдуард Анатольевич
| Итого: |  | 108 | 1704.0333 | 189.337 | 0 | 1893.3703
2.10. Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений
2.10.1.
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. Обустройство объектов водоснабжения
2.11.1.
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Газоснабжение, капитальный и текущий ремонт
| ВСЕГО по разделу газоснабжения | км | 608.837 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Реконструкция газопроводов
3.1.1.
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Высокого давления
3.2.1.
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Среднего давления
3.3.1.
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Низкого давления
3.4.1. | Техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства согласно утвержденного графика: ГРП газопроводы | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль-август | Мастер Октябрьского ГУ Калачев Виктор Андреевич
3.4.2. | Техническое обслуживание газопроводов общего пользования | км | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь-август | Мастер Октябрьского ГУ Калачев Виктор Андреевич
3.4.3. | Приборное обследование газопроводов | км | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь-август | Мастер Октябрьского ГУ Калачев Виктор Андреевич
3.4.4. | Проведение ППР и текущий ремонт оборудования ГРП согласно графика с покраской газового оборудования | объект | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | Мастер Октябрьского ГУ Калачев Виктор Андреевич
3.4.5. | Расчистка от поросли и покраска ограждений и отключающих устройств на крановых узлах | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль-август | Мастер Октябрьского ГУ Калачев Виктор Андреевич
3.4.6. | Покраска уличных наружных газопроводов и опор | м.п. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь-август | Мастер Октябрьского ГУ Калачев Виктор Андреевич
3.4.7. | Текущий ремонт наружных и внутренних газопроводов ГРП, котельных ДЕ, Импак, 2БВК, Вирбекс, Вапор | м.п. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | Старший мастер службы ЭВС Октябрьского ЛПУ МГ ОАО "Газпром трансгаз Югорск" Шабалин Денис Олегович
| Итого: |  | 608.837 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование реконструкция и капитальный ремонт
3.5.1.
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Жилищный фонд
| Всего по разделу жилищный фонд | шт. | 24 | 0 | 0 | 683 | 683
4.1. Капитальный ремонт
4.1.1.
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Плановый текущий ремонт
4.2.1. | Замена общих стояков ХВС и водоотведения (мкр. Центральный, д. 44) | шт | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2-3 квартал 2019 | Руководитель УО Горячук Монура Маратовна
4.2.2. | Ремонт подвала (мкр. Центральный, д. 19б/3) | шт | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3 квартал 2019 | Руководитель УО Горячук Монура Маратовна
4.2.3. | Замена полотенцесушителей (мкр. Спортивный, д. 2) | шт | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3 квартал 2019 | Руководитель УО Горячук Монура Маратовна
4.2.4. | Окраска наружных общедомовых газопроводов (мкр. Западный, д. 43, д. 46, д. 47, д. 49; мкр. Центральный, д. 44, д. 45; мкр. Спортивный, д. 2, д. 4; ул. Северная, д.7) | шт | 9 | 0 | 0 | 150 | 150 | 2-3 квартал 2019 | Руководитель УО Горячук Монура Маратовна
4.2.5. | Гидропневматическая промывка (продувка) опрессовка системы ТВС (мкр. Западный, д. 43, д. 46, д. 47, д. 49; мкр. Центральный, д. 19б/3, д. 44, д. 45; мкр. Спортивный, д. 2, д. 4; ул. Северная, д.7) | шт | 10 | 0 | 0 | 200 | 200 | 2-3 квартал 2019 | Руководитель УО Горячук Монура Маратовна
4.2.6. | Ремонт муниципального жилищного фонда |  | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 2-3 квартал 2019 | Глава городского поселения Андра Жук Николай Владимирович
| Итого |  | 24 | 0 | 0 | 683 | 683
5. Электроснабжение
| ВСЕГО по сетям электроснабжения | км | 8.48 | 0 | 0 | 435.75 | 435.75
5.1. Капитальный ремонт КЛ-6, 10 кВ
5.1.1.
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. Текущий ремонт ВЛ-6, 10, 110 кВ
5.2.1. | Андра КТП | шт | 3 | 0 | 0 | 120 | 120 | Согласно графика ППР | Мастер участка
5.2.2. | Андра КЛ - 0,4 кВ | км | 2.165 | 0 | 0 | 64.95 | 64.95 | Согласно графика ППР | Мастер участка
5.2.3. | Андра ВЛ - 0,4 кВ | км | 3.315 | 0 | 0 | 250.8 | 250.8 | Согласно графика ППР | Мастер участка
5.2.4. | Итого |  | 8.48 | 0 | 0 | 435.75 | 435.75
5.3. Реконструкция РП, ТП -пообъектно
5.3.1.
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза
| ВСЕГО по разделу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Финансовые средства, выделенные для создания материально-технического резерва
| ВСЕГО по разделу |  |  | 0 | 50 | 0 | 50
7.1. | Приобретение и поставка материалов аварийно-технического запаса |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 2-3 квартал 2019 | Глава городского поселения Андра Жук Николай Владимирович
| Итого |  |  | 0 | 50 | 0 | 50
8. Прочие мероприятия
| ВСЕГО по разделу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ( указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения | м | 84 | 468.7678 | 52.0853 | 0 | 520.8531
| ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | м | 150 | 1938.4172 | 215.3797 | 0 | 2153.7969
| ВСЕГО по разделу газоснабжения | км. | 608.837 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу жилищный фонд | кв.м. | 24 | 0 | 0 | 683 | 683
| ВСЕГО по разделу электроснабжения | км | 8.48 | 0 | 0 | 435.75 | 435.75
| ВСЕГО по разделу приобретение топлива и ГСМ | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу МТР |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 520.8531
| ВСЕГО по разделу прочие мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по муниципальному образованию городское поселение Андра |  |  | 2407.185 | 317.465 | 1118.75 | 4314.2531