## План
Согласовано: Начальник УЖКХиС администрации Октябрьского района ____________________ / Л.С. Черепкова " " января 2016 г. | [5 empty] | Утверждаю: Глава городского поселения Андра _____________________ /О.В. Гончарук " 19 " января 2016 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов муниципального образования городское поселение Андра
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Теплоснабжение
1.1. Замена инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)
1.1.1. Магистральных ветхих
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 1.1.1.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Внутриквартальных ветхих
| Ремонт сетей ТС мкр. Финский | км | 0.15 | 500316.66 | 26390 | 0 | 526706.66 | 07.2016 г | МО Андра О.В. Гончарук
| Ремонт сетей ТС мкр. Центральный | км | 0.21 | 700443.33 | 36960 | 0 | 737403.33 | 07.2016 г | МО Андра О.В. Гончарук
| Итого: | км | 0.36 | 1200759.99 | 63350 | 0 | 1264109.99
| Итого по п.1.1.2: | км | 0.36 | 1200759.99 | 63350 | 0 | 1264109.99
1.2. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):
1.2.1. Магистральных ветхих
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Внутриквартальных ветхих
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):
1.3.1. Магистральные сети
| КР сетей ТВС 3 подземного перехода | км | 1.5 | 0 | 0 | 1188950 | 1188950 | 2-3 квартал | Борисенко В.В.
| КР сетей ТВС надземного перехода | км | 1.5 | 0 | 0 | 1188950 | 1188950 | 2-3 квартал | Борисенко В.В.
| итого | км | 0 | 0 | 0 | 2377900 | 2377900
| Итого по п. 1.3.1.: | км | 0 | 0 | 0 | 2377900 | 2377900
1.3.2. Внутриквартальных тепловых сетей и ГВС-раздельно
| Ремонт сетей ГВС мкр. Финский | км | 0.15 | 500316.66 | 26390 | 0 | 526706.66 | 07.2016 г | МО Андра О.В. Гончарук
| Ремонт сетей ГВС мкр. Центральный | км | 0.21 | 700443.33 | 36960 | 0 | 737403.33 | 07.2016 г | МО Андра О.В. Гончарук
| итого | км | 0.36 | 1200759.99 | 63350 | 0 | 1264109.99
| Итого по п. 1.3.2.: | км | 0.36 | 1200759.99 | 63350 | 0 | 1264109.99
| ВСЕГО по разделу 1: | км | 0.72 | 2401519.98 | 126700 | 2377900 | 4906119.98
2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования:
| Итого: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 2: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Капитальный ремонт ЦТП
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 3: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Водоснабжение и водоотведение
4.1. Замена инженерных сетей водоснабжения
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. Магистальных ветхих
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. Внутриквартальных ветхих
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт сетей ВС мкр. Финский | км | 0.07 | 250158.36 | 12400 | 0 | 262558.36 | 07.2016 г | МО Андра О.В. Гончарук
| Ремонт сетей ВС мкр. Центральный | км | 0.105 | 350221.66 | 18900 | 0 | 369121.66 | 07.2016 г | МО Андра О.В. Гончарук
| Итого: | км | 0.175 | 600380.02 | 31300 | 0 | 631680.02
| Итого по п. 4.1.2.: | км | 0.175 | 600380.02 | 31300 | 0 | 631680.02
| Итого по п. 4.1.: | км | 0.175 | 600380.02 | 31300 | 0 | 631680.02
4.2. Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения
| ВОС-3200 ремонт ФОВ-2-1,4 8 шт. ремонт технологической обвязки фильтров, запорной арматуры | шт | 8 | 0 | 0 | 6713010 | 6713010 | 3 квартал 2016 года | Борисенко В.В.
| КР сетей ТВС 3 подземных перехода | км | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 квартал 2016 года | Борисенко В.В.
| КР сетей ТВС 3 надземных перехода | ка | 1 | 0 | 0 | 0
| Итого: | км | 2 | 0 | 0 | 6713010 | 6713010
| Итого по п. 4.2.: |  | 2 | 0 | 0 | 6713010 | 6713010
4.2.1. Магистральных сетей
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. Внутриквартальных сетей
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинных насосов
| Капитальный ремонт ЗСО 1 пояса | км | 4 | 0 | 0 | 7328930 | 7328930 | 3 квартал 2016 года | Борисенко В.В.
| Итого: | шт | 4 | 0 | 0 | 7328930 | 7328930
| Итого по п. 4.2.3.: |  | 4 | 0 | 0 | 7328930 | 7328930
4.3. Капитальный ремонт канализационного коллектора
| Ремонт КНС | шт | 1 | 0 | 0 | 3877360 | 3877360 | 3 квартал 2016 года | Борисенко В.В.
| Итого: | км | 1 | 0 | 0 | 3877360 | 3877360
| Итого по п. 4.3.: |  | 1 | 0 | 0 | 3877360 | 3877360
4.4. Ремонт внутриквартальных канализационных сетей
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по п. 4.4.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений
| Итого по п. 4.5.: | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 4: | км | 0 | 600380.02 | 31300 | 17919300 | 18550980.02
5. Газоснабжение
5.1. Реконструкция газопроводов
| Техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства согласно утвержденного графика: ГРП газопровода | км | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь-август | Калачев В.А.
| Техническое обслуживание газопроводов общего пользования | км | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь-август | Калачев В.А.
| Приборное обследование газопроводов | км | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь-август | Калачев В.А.
| Провести ППР и текущий ремонт оборудования ГРП согласно графика с покраской газового оборудования | объект | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь-август | Калачев В.А.
| Расчистка от поросли и покрака ограждений и отключающих устройств на крановых узлах | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь-август | Калачев В.А.
| Покраска уличных наружных газопроводов и опор | м.п. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь-август | Калачев В.А.
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. высокого давления
| Итого по п. 5.1.1. | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. среднего давления
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3. низкого давления
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по п. 5.1.3.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование
5.2.1. реконструция и капитальный ремонт
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по п. 5.2.1.: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 5: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Жилищный фонд
6.1. Капитальный ремонт
| Ремонт муниципального жилого фонда | м2 | 0 | 1612000 | 16283 | 0 | 1628283 | 07.2015 г. | МО Андра О.В. Гончарук
| Итого: | м2 | 0 | 1612000 | 16283 | 0 | 1628283
| Итого п. 6.1: | м2 | 0 | 1612000 | 16283 | 0 | 16283
6.2. Плановый текущий ремонт
| ВСЕГО по разделу 6: | м2 | 0 | 1612000 | 16283 | 0 | 1628283
7. Электроснабжение
7.1. Капитальный ремонт КЛ-6, 10 кВ
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого по п. 7.1: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. Текущий ремонт ВЛ-6, 10, 110 кВ
| Андра КЛ - 10 кВ | км | 0.12 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | Согласно графика ППР | Мастер участка ОАО "ЮТЭК-Кода"
| Андра КТП | шт | 3 | 0 | 0 | 164590 | 164590 | Согласно графика ППР | Мастер участка ОАО "ЮТЭК-Кода"
| Андра КЛО, 4 кВ | км | 4.81 | 0 | 0 | 34470 | 34470 | Согласно графика ППР | Мастер участка ОАО "ЮТЭК-Кода"
| Андра ВЛ - 0,4 кВ | км | 5.522 | 0 | 0 | 74280 | 74280 | Согласно графика ППР | Мастер участка ОАО "ЮТЭК-Кода"
| итого |  | 10.452 | 0 | 0 | 274600 | 274600
| Всего по п. 7.2: |  |  | 0 | 0 | 274600 | 274600
7.3. Реконструкция РП, ТП -пообъектно
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по п. 7.3: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 7: |  |  | 0 | 0 | 274600 | 274600
8. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 8: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Финансовые средства, выделенные для создания материально технического резерва
| ВСЕГО по разделу 9: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)
| ВСЕГО ПО МО: |  |  | 4613900 | 174283 | 20571800 | 25359983
| Исполнитель: и.о. начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и землеустройству, (34678) 49-5-46 |  |  | _______________________ / Д.Д. Азизова
подпись
| Исполнитель: Начальник финансово-экономического отдела, (34678) 49-7-22 |  |  | _______________________ / Е.А. Пушкина
подпись
Note on A63: Diana:

## ЖФ
Согласовано: Начальник УЖКХиС администрации Октябрьского района ____________________ / В.Ф. Чеплаков "____"_______________2015 г. |  |  |  | Утверждаю: Глава администрации городского поселения Андра _____________________/ О.В. Гончарук "____"______________________ 2015 г.
Согласовано: Руководитель Няганского отдела Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры _____________________ (ФИО) "____"________________2015 г.
План капитального ремонта жилого фонда
муниципального образования Андра на 2015 год.
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Наименование работ | Единицы | Количество | Стоимость работ тыс. руб.
измерения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | МО Андра | жилой дом № 53 | ремонт полов (бойлерная) | м² | 7.5 | 45
3 | МО Андра | жилой дом № 54 | ремонт полов (бойлерная) | м² | 7.5 | 45
4 | МО Андра | жилой дом № 55 | ремонт полов (бойлерная) | м² | 7.5 | 50
5 | МО Андра | жилой дом № 53 | замена сантехнического оборудования (бойлерная) | м | 6 | 290
6 | МО Андра | жилой дом № 54 | замена сантехнического оборудования (бойлерная) | м | 6 | 290
7 | МО Андра | жилой дом № 55 | замена сантехнического оборудования (бойлерная) | м | 6 | 290
8 | МО Андра | жилой дом № 53 | ремонт полов, стен, потолка (кухня) | м² | 39 | 130
9 | МО Андра | жилой дом № 54 | ремонт полов, стен, потолка (кухня) | м² | 39 | 130
10 | МО Андра | жилой дом № 55 | ремонт полов, стен, потолка (кухня) | м² | 39 | 130
11 | МО Андра | жилой дом № 53 | замена кухонного оборудования | ед. | 1 | 70
12 | МО Андра | жилой дом № 54 | замена кухонного оборудования | ед. | 1 | 70
13 | МО Андра | жилой дом № 55 | замена кухонного оборудования | ед. | 1 | 70
| Всего: |  |  |  |  | 1610
Исполнитель:
| и.о. начальника ОУМИиЗ |  | ____________________ /Д.Д. Азизова/
Исполнитель:
| и.о. начальника финансово - экономического отдела |  | _____________________________ /Н.А. Семочкина/