| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДРА Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 23 | » | января | 20 | 15 | г. |  | № | 5 |
| п.г.т. Андра |

О внесении изменений в постановление администрации г.п. Андра от 30.10.2014 №149 «Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на территории г.п. Андра»

В связи с расширением перечня мероприятий в рамках Плана основных  мероприятий по  подготовке  и  проведению празднования 70-й годовщины Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  годов на территории г.п. Андра и в целях актуализации информации:

- Приложение 2 к постановлению администрации городского поселения Андра от 30.10.2014 №149 «Об утверждении  Плана основных  мероприятий по  подготовке  и  проведению празднования 70-й годовщины Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  годов на территории г.п. Андра» изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).

- Обнародовать постановление посредством размещения на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Андра (www.andra-mo.ru) и в Андринской поселковой библиотеке.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Андра.

Глава городского поселения  Андра                                                                        О.В. Гончарук

Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения Андра

от 23.01.2015  г. № 5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению

мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины

со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на территории городского поселения Андра

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные за организацию и проведение | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ |
|  | Благоустройство территории «Сквера Победы» (очистка от снега, отсыпка песком, укладка плит, установка скамеек) | Апрель-июнь 2015 г. | Организации и предприятия поселения, Совет депутатов, Общественный совет, волонтеры, жители поселения. | Бюджет поселения, внебюджетные средства |
|  | Проведение общепоселковых субботников по уборке и благоустройству поселка | Май 2015 г. | Организации и предприятия поселения, Совет депутатов, Общественный совет, волонтеры, жители поселения. | Бюджет поселения |
|  | Украшение мест проведения мероприятий флагами | Май 2015 г. | Организации и предприятия поселения, Совет депутатов, Общественный совет, волонтеры | Бюджет поселения |
|  | Монтаж праздничных баннеров | Май 2015 г. | Организации и предприятия поселения, Совет депутатов, Общественный совет | Бюджет поселения |
|  | Украшение шарами МКУК «КДЦ «Лидер» | Май 2015 г. | Волонтеры, Молодежный комитет | Бюджет поселения |
| Раздел II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
|  | Приобретение памятных подарков и цветов для вручения ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Апрель 2015 г. | Администрация поселения, Совет ветеранов, Совет депутатов, Общественный совет | Бюджет поселения, внебюджетные средства |
| 2 | Приобретение венков для возложения. | Апрель 2015 г. | Администрация поселения, Совет ветеранов, предприниматели, Совет депутатов, Общественный совет | Бюджет поселения, внебюджетные средства |
| Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 – 1945 ГОДОВ |
|  | Проведение акции «Забота, помощь, милосердие» с привлечением волонтерских отрядов для оказания помощи ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в уборке жилых помещений, благоустройстве придомовых территорий и приусадебных участков | 2014-2015 г. | Администрация поселения, Совет ветеранов, МКОУ «Андринская СОШ», БУ «Октябрьская ЦРБ», Совет депутатов, Общественный совет, волонтеры | Без финансовых затрат |
|  | Осуществление проверок условий жизни ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | Ноябрь 2014 г.- 2015 г. | Администрация поселения, БУ «Октябрьская ЦРБ» | Государственная программа автономного округа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы» |
| Раздел IV. ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
|  | Проведение паспортизации (в том числе обновление ранее оформленных паспортов) воинских захоронений | Выполнено в декабре 2014 г. | Администрация поселения, Отдел военного комиссариата ХМАО – Югры по Октябрьскому району (Поляков А.А.) | Без финансовых затрат |
|  | Благоустройство воинских захоронений (индивидуальных могил участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов) и узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | Апрель 2015 г. | Администрация поселения, волонтеры, Совет депутатов, Общественный совет | Бюджет поселения |
|  | Возложение венков и цветов к памятникам и захоронениям участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Май 2015 г. | Совет ветеранов, Совет депутатов, Общественный совет | Бюджет поселения, внебюджетные средства |
|  | Торжественное заложение первой плиты на месте будущего «Сквера Победы» | 9 мая 2015 г. | Администрация поселения, Совет ветеранов, Совет депутатов, Общественный совет | Бюджет поселения, внебюджетные средства |
| Раздел V. ТЕМАТИЧЕСКИЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
|  | Акция «Поздравь ветерана» | Апрель-май 2015 г. | Администрация поселения, организации, Совет ветеранов, Совет депутатов, Общественный совет | Бюджет поселения, внебюджетные средства |
|  | Издание «Книги памяти», посвященной участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., труженикам тыла, проживающим (проживавшим) на территории поселения | Апрель-май 2015 г. | МКОУ «Андринская СОШ» | Внебюджетные средства |
|  | Легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 1 мая 2015 г. | Администрация поселения, Совет ветеранов, организации и предприятия поселения, Совет депутатов, Общественный совет, жители поселения | Бюджет поселения |
|  | Велопробег «Маршрут Победы» (Андра-Октябрьское), посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | Май 2015 г. | Администрация поселения, Совет ветеранов, организации и предприятия поселения, Совет депутатов, Общественный совет, Молодежный комитет ЛПУ, жители поселения | Бюджет поселения |
|  | Торжественное шествие, посвященное 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 9 мая 2015 г. | Администрация поселения, Совет ветеранов, организации и предприятия поселения, Совет депутатов, Общественный совет, жители поселения | Без финансовых затрат |
|  | Акция «Бессмертный полк» (шествие с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.) | 9 мая 2015 г. | Администрация поселения, Совет ветеранов, организации и предприятия поселения, Совет депутатов, Общественный совет, жители поселения | Без финансовых затрат |
|  | Общепоселковый митинг, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 9 мая 2015 г. | Администрация поселения, Совет ветеранов, организации и предприятия поселения, Совет депутатов, Общественный совет, жители поселения | Без финансовых затрат |
|  | Праздничный концерт «Салют Победы» | 09 мая 2015 г. | Администрация поселения, МКУК «КДЦ «Лидер» | Бюджет поселения, внебюджетные средства |
|  | Работа «полевой кухни» | 09 мая 2015 г. | Администрация поселения, Совет ветеранов, Совет депутатов, Общественный совет | Бюджет поселения, внебюджетные средства |
|  | Работа выездной торговли | 09 мая 2015 г. | Администрация поселения, предприниматели | Без финансовых затрат |
|  | Выставка детских рисунков «Они сражались за родину» | 04-15.05.15 г. | Андринская школа искусств, Андринская поселковая библиотека, МКОУ «Андринская СОШ» | Без финансовых затрат |
|  | Книжные выставки, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | Январь-май 2015 г. | Андринская поселковая библиотека | Без финансовых затрат |
|  | Участие в районном марафоне военно-патриотической песни «Великой Победе посвящается» | 2015 г. | КДЦ «Лидер» | Без финансовых затрат |

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист организационно

-правового отдела

«__» _______________ 2014г.                                  __________________      Н.П. Подгорова

Исполнитель:

Ведущий специалист по культуре, спорту,

работе с детьми и молодежью

Е.В. Лисеенко