| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДРА Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 24 | » | октября | 20 | 11 | г. |  |  | № 192 |
| п.г.т. Андра |  |

О плане мероприятий муниципального

образования городское поселение Андра

по переходу на межведомственное

взаимодействие при предоставлении

государственных и муниципальных услуг

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечения межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2011    № 417-рп «О плане мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг», приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.08.2011 № 174 «Об утверждении примерного плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг»:

- Утвердить план мероприятий муниципального образования городское поселение Андра по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг согласно приложению.

- Определить заместителя главы городское поселение Андра Вовк Л.Л  должностным  лицом, ответственным  за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и плана мероприятий муниципального образования городское поселение Андра по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьские вести» и разместить на официальном  сайте городского поселения Андра.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Андра                                                                        Л.А.Железняк

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Андра

от «24» октября 2011 года №   192

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

МО городское поселение Андра по переходу на межведомственное взаимодействие

при предоставлении государственных и муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организация перехода на межведомственное взаимодействие |
|  | Формирование перечня муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | до 1 января 2012 года | перечень государственных и муниципальных услуг, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | финансово-экономический отдел администрации городского поселения Андра, структурные подразделения администрации, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг |
|  | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении исполнительных органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, способов межведомственного взаимодействия | до 1 февраля 2012 года | технологические карты межведомственного взаимодействия, определяющие перечни и состав сведений (документов), представленные в Департамент информационных технологий ХМАО -Югры | структурные подразделения администрации, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг |
|  | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются муниципальному органу (организации) от других органов государственной и муниципальной власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг, в соответствии с выбранным способом межведомственного взаимодействия *1 | до 1 марта 2011 года | информация для включения в соглашения о взаимодействии и информационном обмене | структурные подразделения администрации, |
|  | Заключение соглашений о взаимодействии и взаимном информационном обмене в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг | до 1 апреля 2011 года | заключённые межведомственные соглашения о взаимодействии и информационном обмене | администрация поселения |
|  | Подключение муниципальных информационных систем к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | по согласованию с Департаментом информацион-ных технологий ХМАО - Югры | отчет о результатах подключения | финансово-экономический отдел |
| Формирование нормативной правовой базы и внесение изменений в отдельные нормативные правовые акты в целях предоставления муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
|  | Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг | в случае возникновения необходимости | внесение изменений в постановление администрации городского поселения Андра от 25.07.2011 № 125 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг городского поселения Андра» | финансово-экономический отдел, организационно-правовой отдел |
|  | Формирование перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждение порядка определения размера платы по данным услугам | до 1 января 2012 года | решение Совета депутатов городского поселения Андра «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями администрации городского поселения Андра», решение Совета депутатов городского поселения Андра «О порядке определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями администрации городского поселения Андра» | финансово-экономический отдел, |
|  | Проведение инвентаризации и внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования городское поселение Андра с целью выявления ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия и внесение в них изменений | до 1 июня 2012 года | перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо внести изменения; проекты нормативных правовых актов (при необходимости) | организационно-правовой отдел |
|  | Формирование порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов, разработанных органом местного самоуправления, в соответствии с требованиями Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) | в случае возникновения необходимости | внесение изменений в постановления администрации городского поселения Андра: от 11.08.2011 № 1356 «Об административных регламентах предоставления муниципальных услуг», от 13.10.2011 № 185 «О порядке проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом местного самоуправления городское поселение Андра» | организационно-правовой отдел |
|  | Утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ | до 01 февраля 2011 года | нормативные правовые акты об утверждении административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг | структурные подразделения администрации, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг |
|  | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ | постоянно | нормативные правовые акты об утверждении административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг | структурные подразделения администрации, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг |
|  | Размещение сведений о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых МО городское поселение Андра в информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | до 01 января 2012 года | отчёт | структурные подразделения администрации, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг |
|  | Внесение изменений и актуализация сведений в информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» по услугам, предоставляемым МО городское поселение Андра | постоянно | отчёт | структурные подразделения администрации, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг |
| Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Проведение мероприятий по информированию населения муниципального образования городское поселение Андра об исполнении требований Закона № 210-ФЗ путем подготовки ответов на запросы населения, опубликования нормативных правовых актов в газете «Октябрьские вести», размещения информации на официальном сайте городского поселения Андра, | постоянно | отчеты по информированию населения | финансово-экономический отдел, организационно-правовой отдел |
| IV. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Мониторинг реализации плана МО городское поселение Андра по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия (контроль выполнения мероприятий плана) | постоянно | отчёт (по запросу) | финансово-экономический отдел, структурные подразделения администрации, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг |
|  | Предоставление отчета о показателях эффективности перехода на межведомственное взаимодействие муниципального образования Октябрьский район | по запросу Департамента экономического развития ХМАО-Югры | отчёт о выполнении требований Закона № 210-ФЗ | финансово-экономический отдел, структурные подразделения администрации, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг |

____________________________________________

*1 Предельный срок получения ответа по каждому виду документа устанавливается в зависимости от способа передачи ответа на запрос (электронный, бумажный вид, с использованием факсов), а также с учетом того, что общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать срок, установленный в нормативных правовых актах.