Дорожная карта по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на территории Махнёвского муниципального образования на 2018 год

| № п/п | Фактор/этап реализации |  | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование системы муниципального управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 1.1 | Актуализация и реализация муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в Махнёвском муниципальном образовании | 01.01.2018 года | 31.12.2018 года | Доля актуализированных муниципальных программ | 100% | 100% | Отдел экономики и потребительского рынка |
|  |  | 1.2 | Обеспечение регулярной деятельности Координационного Совета при Администрации Махнёвского муниципального образования по развитию малого и среднего предпринимательства | 01.01.2018 года | 31.12.2018 года | Деятельность Координационного Совета при Администрации Махнёвского муниципального образования по развитию малого и среднего | не менее 1 в полугодие | не менее 1 в полугодие | Секретарь Координационного Совета |
| 2. | Организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском МО на 2014-2020 годы»: оказание финансовой поддержки субъектам МСП; | 01.01.2018 года | 31.12.2018 года | Доля субъектов МСП получивших финансовую поддержку от общего количества субъектов МСП | 6,2 (4/64) | 4,7 (3/64) | Отдел экономики и потребительского рынка Администрации Махнёвского МО |
| 3. | Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 3.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском МО на 2014-2020 годы»: оказание имущественной поддержки субъектам МСП | 01.01.2018 года | 31.12.2018 года | Доля субъектов МСП получивших имущественную поддержку от общего количества субъектов МСП | 6,2 (4/64) | 3,1 (2/64) | отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО |
|  |  | 3.2 | Дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2018 года | 31.12.2018 года | Дополнение числа объектов имущества, включённого в муниципальный перечень | 5 | 4 | отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО |
|  |  | 3.3 | Разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2018 года | 31.12.2018 года | Наличие нормативно правового акта, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, процентов | 100 | 100 | Отдел экономики и потребительского рынка Администрации Махнёвского МО |
|  |  |  |  | 01.01.2018 года | 31.12.2018 года | Доля утвердивших перечни муниципального имущества муниципальных образований, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества, процентов | 30 | 30 | отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО |
|  |  | 3.4 | Разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления в аренду имущества, включённого в перечни муниципального имущества, процентов | 01.01.2018 года | 31.12.2018 года | Наличие нормативно правового акта, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имуществ, включенного в перечни муниципального имущества | 100 | 100 | отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО |
| 4. | Реализация мер направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства | 4.1 | Организация участия руководителей и специалистов предприятий торговли и индивидуальных предпринимателей, в областных семинарах, программах по обучению новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности | 01.01.2018 года | 31.12.2018 года | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению в общем количестве субъектов МСП | Не менее 2-х ежегодно | 4,5 3/67 | Отдел экономики и потребительского рынка Администрации Махнёвского МО |
|  |  | 4.2 | Предоставление консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2018 года | 31.12.2018 года | Количество субъектов МСП получивших консультационную поддержку | Не менее 10 ежегодно |  | Отдел экономики и потребительского рынка, отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО |
| 5. | Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства | 5.1 | Предоставление информации о действующих на территории Свердловской области специальных налоговых режимах и установленных по ним налоговым преференциям, посредством размещения на официальном сайте Махнёвского МО | 01.01.2018 года | 31.12.2018 года | Предоставление информации субъектам малого и среднего предпринимательства | да | да | Отдел экономики и потребительского рынка Администрации Махнёвского МО |
| 6. | Развитие сельскохозяйственной кооперации |  | Предоставление информации о нормативно-правовой базе по оказанию поддержки сельхозтоваро-производителям посредством размещения наНачало формы официальном сайте Махнёвского МО Конец формы | 01.01.2018 года | 31.12.2018 года | Предоставление информации субъектам малого и среднего предпринимательства | да | да | Отдел экономики и потребительского рынка Администрации Махнёвского МО |
| 7. | Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, через портал информационных ресурсов предоставляемых МФЦ |  | Разработка и реализация мер информационно – маркетинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности | 01.01.2018 года | 31.12.2018 года | Доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих, ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых МФЦ | Не менее 4,5 | Не менее 4,5 |  |