****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12 июля 2018 года № 542

п.г.т. Махнёво

***Об утверждении отчёта о реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образования***

***за 1 полугодие 2018 года***

В соответствии с постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 04.12.2014 года №916 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образования (с изменениями от 30 ноября 2015 года №956, от 16.12.2016 года №1025), на основании решения Думы Махнёвского муниципального образования от 27.12.2017 года №302 «О бюджете Махнёвского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 20.02.2018 года №303, от 05.04.2018 года № 312, от 07.06.2018 года №323), в соответствии с постановлением Администрации Махневского муниципального образования от 21.06.2018 года №462 «О перераспределении объектом бюджетных ассигнований предусмотренных в форме средств местного бюджета», руководствуясь Уставом Махнёвского муниципального образования

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образованияза 1 полугодие 2018 года (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Махнёвского

муниципального образования А.В.Лызлов

Приложение

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

за1 полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | | | Единица  измерения | | | | | | | | | | Значение целевого  показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Процент  выполнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения от планового значения | | | | | | | | |
| план (год) | | | | | | план (отчётный период) | | | | | | | | | | факт | | | | |
| от годового значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | от значения отчётного периода | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | |
| **"ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» В МАХНЁВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ за1 полугодие 2018 года"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель1.Совершенствование системы муниципального управления в Махнёвском муниципальном образовании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.Создание условий для развития муниципальной службы, улучшения деятельности органов местного самоуправления на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество первоочередных задач,влияющих на эффективность деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | ед. | | | | | | 2 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Цель2.Создание информационных и финансовых условий для развития муниципальной службы в Махнёвском муниципальном образовании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2.Обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуправления муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Объем  опубликованного материала  в Муниципальном вестнике Махнёвского муниципального образования | | | | | | | полос | | | | | | Не менее 1406 | | | | | | | | Не менее 1406 | | | | | | | | | | | 488 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 3.Обеспечение защиты социальных прав и гарантий муниципальных служащих и лиц, замещавших должности муниципальной службы Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество муниципальных служащих, получающих  пенсию за выслугу лет | | | | | | | чел | | | | | | 18 | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Цель3. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности расходования бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 4.Решение вопросов общегосударственного значения, находящихся в компетенции органов местного самоуправления Махнёвского муниципального образования в части обслуживания муниципального долга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Доля обслуживания муниципального долга | | | | | | | % | | | | | | не более 15% | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 5. | Доля погашения муниципальных заимствований за счёт источников финансирования дефицита бюджета | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 5.Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Исполнение судебных актов к Казне Махнёвского МО | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Цель 4. Организация эффективной и результативной деятельности административной комиссии на территории Махнёвского МО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача6.Осуществление деятельности административной комиссии на территории Махнёвского МО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Количество проведённых заседаний административной комиссии | | | | | | | ед | | | | | | Не менее 24 | | | | | | | | Не менее 24 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 7.1 | Всего рассмотрено дел | | | | | | | ед | | | | | | 12 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 7.2 | Всего лиц, подвергнутых наказанию | | | | | | | ед | | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 7.3 | Количество предупреждений | | | | | | | ед | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 7.4 | Количество штрафов | | | | | | | ед | | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 8. | Количество членов административной комиссии прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Проблемы применения Закона Свердловской области от 14.06.2005 года №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» | | | | | | | ед | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 9. | Доля расходов на создание условий для определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокол об административных правонарушениях | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 10. | Доля расходов на создание условий для работы административной комиссии на территории Махнёвского МО | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Цель5.Создание условий для удовлетворения потребностей населения, органов власти, организаций Махнёвского муниципального образования для наиболее полного удовлетворения существующей и потенциальной потребности граждан, в ретроспективной информации и обеспечение гарантированной сохранности документального наследия муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 7. Обеспечение сохранности, повышение уровня безопасности Архивного фонда в Махнёвском муниципальном образовании, за счет проведения неотложных ремонтных работ, модернизации энергетических, охранно-пожарных и иных систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Доля повышения уровня безопасности муниципального архива и Архивного фонда муниципального образования | | | | | | | % | | | | | | 50,0 | | | | | | | | 50,0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Задача 8: Удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в ретроспективной информации путем внедрения современных автоматизированных архивных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Доля архивных документов, размещенных на официальном сайте Махнёвского муниципального образования, в общем количестве архивных документов Архивного фонда муниципального образования | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Задача 9. Популяризация архивных документов, организация их использования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Доля проведения и организациядокументальных выставок с использованием документов Архивного фонда Махнёвского муниципального образования | | | | | | | ед. хр. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 10. Повышение квалификации работников муниципального архива Администрации Махнёвского муниципального архива | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Доля работников муниципального архива, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в установленные сроки от общего количества работников | | | | | | | % | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Задача 11. Предоставление и оформление в установленном порядке копий архивных документов, архивных справок и выписок, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Доля запросов, исполненных в нормативные сроки | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 16. | Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки от общего числа поступивших в муниципальный архив Махнёвского муниципального образования, запросов социально-правового характера | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Задача 12. Создание условий, для формирования и содержания муниципального архива, и организация комплектования муниципального архива документами Архивного фонда Махнёвского муниципального образования и другими архивными документами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Доля принятых на хранение документов от общего объема документов, подлежащих ежегодному приему | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | План год 136 План 1 кв – 49 Факт 1 кв - 65 | | | | | | | | | |
| Цель6. Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб системы 112 Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 13.Осуществление круглосуточного дежурства в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС, обмен оперативной информацией между органами управления, прогнозирования обстановки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Доля принятых и отработанных экстренных вызовов по единому номеру | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Цель 7. Организация финансовой деятельности учреждений Махнёвского муниципального образования, обеспечение наиболее эффективного использования бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 14. Осуществление обслуживания Финансового отдела Администрации Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Доля рационально использованных средств на улучшение материально-технической базы Финансового отдела | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования за 1 полугодие 2018 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель8.Осуществление эффективного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 15. Содержание объектов муниципальной собственности Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Количество недвижимого имущества Махнёвского муниципального образования, прошедшего инвентаризацию и паспортизацию | | | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 21 | Количество оборудования, прошедшего техническое освидетельствование | | | | | | | ед | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Договор заключен по мере обходимости | | | | | | | | | | | |
| 22. | Количество земельных участков под автомобильными дорогами, находящимися в собственности Махнёвского муниципального образования, поставленных на государственный кадастровый учёт | | | | | | | ед. | | | | | | 11 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Муниципальный контроль на изготовление тех.планов планируется в июле 2018 года, Договоры на проведение кадастровых работ в отношении земельных заключен с ИП. Хвостенко о ОАО «Стройгеосеть» работы продолжаются | | | | | | | | | | | |
| 23. | Количество бесхозяйных социально-значимых объектов недвижимого имущества и автодорог местного значения, оформленных в собственность Махнёвского муниципального образования | | | | | | | ед. | | | | | | 8 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Муниципальный контроль планируется заключить в июле 2018 года | | | | | | | | | | | |
| 24. | Количество сформированных земельных дел под недвижимым имуществом, находящимся в собственности Махнёвского муниципального образования | | | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 25 | Количество муниципальных унитарных предприятий, получивших бюджетные инвестиции на увелечение уставного фонда предприятия | | | | | | | Ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 16. Совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учёта муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Количество лицензионных обслуживаний программы «Барс-Реестр» | | | | | | | раз | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Цель9.Обеспечение доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, земельных ресурсов и приватизации муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 17. Обеспечение поступлений доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, земельных ресурсов и приватизации муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Количество объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Махнёвского муниципального образования, по которым определена рыночная стоимость | | | | | | | ед. | | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | Заключены два муниципальных контроля, работы выполняются | | | |
| 28. | Количество земельных участков, по которым выполнены землеустроительные работы по формированию и проведению государственного кадастрового учёта земельных участков под многоквартирными домами | | | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 29. | Количество сформированных земельных дел для проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство | | | | | | | ед. | | | | | | 6 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Договор заключается по мере необходимости, в связи с поданным заявлением граждан | | | | |
| 30. | Количество предоставленных в пользование (аренду) земельных участков | | | | | | | ед. | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 31. | Площадь земельных участков по уточнению границ в соответствии с Генеральным планом Махнёвского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнёво, поставленных на государственный кадастровый учет | | | | | | | га | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 32. | Количество изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Махнёвского МО | | | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 33 | Количество изменений в схему конструкций на территории Махневского муниципального образования | | | | | | | Ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 34 | Количество объектов в отношении которых проведен кадастровый учет | | | | | | | Ед. | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Задача 18. Проведение землеустройства земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | Количество подготовленных проектов межевания земель с/х назначения | | | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | Разрабатывается техническое задание на выполнение работ | | | | |
| **Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель10.Создание условий для формирования и предоставления бесплатно однократно земельных участков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 19. Формирование земельных участков на застроенных территориях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | Количество сформированных земельных участков с необходимой инженерной инфраструктурой, предоставленных гражданам однократно бесплатно | | | | | | | ед. | | | | | | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| **Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 11.Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Махнёвского муниципального образования, обеспечение занятости и самозанятости населения Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 20. Решение проблем занятости трудоспособных граждан через создание и сохранение рабочих мест в малом и среднем бизнесе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Количество созданных новых рабочих мест | | | | | | | мест | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,0 | | | | | | | | | | | | | Князев Н.С | | | | | |
| Задача 21. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность натерритории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | | | | | | | чел. | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Задача 22. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | Количество переданного в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества | | | | | | | ед. | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Задача 23. Содействие продвижению выпускаемой продукции субъектами малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Доля производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем объёме валовой продукции | | | | | | | % | | | | | | 65,6 | | | | | | | | 65,6 | | | | | | | | | | | 65,6 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 41. | Количество проведённых сельскохозяйственных ярмарок, на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | ед. | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Задача 24. Формирование благоприятной среды для развития, малого и среднего предпринимательства на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | ед. | | | | | | 75 | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | | | | | 85,3 | | | | | | | | | 85,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Цель12.Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 25. Определение и реализация комплекса мер, направленных на повышение экономической и физической доступности товаров, качества и культуры торгового обслуживания населения Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | Количество отдалённых и труднодоступных населённых пунктов, обеспеченных торговым обслуживанием (повышение транспортной доступности организаций торговли для населения) | | | | | | | ед. | | | | | | 29 | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 44. | Количество действующих и вновь вводимых в эксплуатацию объектов торговли, оснащенных устройствами для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп граждан | | | | | | | ед. | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 26.Контроль за обеспечением качества и безопасности потребительских товаров, в том числе алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | Количество проведённых рейдов по выявлению и пресечению фактов торговли в неустановленных местах (по жалобам населения) и использование объектов торговли, не сданных в эксплуатацию | | | | | | | ед. | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 27. Развитие розничной торговли на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | Оборот розничной торговли в муниципальном образовании | | | | | | | Млн.руб. | | | | | | 501,7 | | | | | | | | 191,0 | | | | | | | | | | | 191,0 | | | | | | | | | | | | | | | 38,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 47. | Оборот розничной торговли на душу населения | | | | | | | Тыс. руб. | | | | | | 79,3 | | | | | | | | 79,3 | | | | | | | | | | | 40,0 | | | | | | | | | | | | | | | 50,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 50,0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 48. | Индекс физического объёма розничной торговли в % к предыдущему году | | | | | | | % | | | | | | 110,0 | | | | | | | | 110,0 | | | | | | | | | | | 82,0 | | | | | | | | | | | | | | | 74,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 74,5 | | | | | | | | | | Розн.оборот 1полугодие 2017 года – 156,7 млн. | | | | | | | | |
| 49. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | | | | | | | м2 на 1000 жителей | | | | | | 588 | | | | | | | | 588 | | | | | | | | | | | 621,5 | | | | | | | | | | | | | | | 105,7 | | | | | | | | | | | | | | | | 105,7 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 28. Обновление и модернизация материально-технической базы торговых предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | Количество проектов строительства и размещения торговых объектов, включённых в документы территориального планирования Махнёвского муниципального образования | | | | | | | ед. | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 51. | Количество вновь построенных торговых объектов, реконструированных, приобретаемых или арендуемых торговых площадей | | | | | | | ед. | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 52. | Количество сформированных земельных участков для размещения торговых объектов | | | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 53. | Количество вновь созданных рабочих мест в сфере торговли и общественного питания | | | | | | | ед. | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,3 | | | | | | | | | | | | | 33,3 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 29. Принятие мер по стабилизации ценовой ситуации на территории Махнёвского муниципального образования путём создания эффективной конкурентной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | Количество проведённых мониторингов цен на социально-значимые товары (основные виды продовольственных товаров) в целях определения экономической доступности товаров для населения Махнёвского муниципального образования | | | | | | | кол. | | | | | | 12 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,0 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 30. Переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере торговли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | Количество человек, прошедших обучение на курсах повышения квалификации и принявших участие в областных семинарах, совещаниях по вопросу организации торговли | | | | | | | чел. | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **О регулировании градостроительной деятельности на территории Махнёвского муниципального образования за1 полугодие 2018 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель13.Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 31. Создание и введение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) с приобретением и установкой соответствующего программного обеспечения, оборудования и обучением специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | Количество информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | | | | | | | шт. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 32. Разработка проекта Генерального плана применительно к территории с. Фоминское | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | Обеспеченность территории Махнёвского муниципального образования документами территориального планирования | | | | | | | % | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 33. Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | Количество предложений о внесении изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования | | | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Развитие информационного общества на территории Махнёвского муниципального образования за 1 полугодие 2018 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель14. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 34. Применение информационно-телекоммуникационных технологий вдеятельности органов местного самоуправления и формирование электронного правительства Свердловской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | Доля муниципальных учреждений и территориальных администраций муниципального образования (сельских администраций), подключенных к единой сети передачи данных Правительства СО | | | | | | | % | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 60. | Количество пользователей из числа учреждений и администраций, системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Свердловской области | | | | | | | Ед. | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 61. | Количество специалистов, использующих электронные подписи | | | | | | | Чел. | | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 35. Повышение компьютерной грамотности и доступности информационных ресурсов для граждан Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | | | | | | | ед. | | | | | | 70 | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,8 | | | | | | | | | | | 102,8 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 63 | Количество приобретённых буклетов (для 9 сельских администраций) | | | | | | | шт | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 64 | Количество приобретённых информационных стендов, настольных демопанелей | | | | | | | шт | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 65 | Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек | | | | | | | ед. | | | | | | 9 | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 66 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | | | | | | % | | | | | | 70 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 67 | Количество пожилых граждан, охваченных проводимыми мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером т ресурсами сети Интернет в отчётном году | | | | | | | чел | | | | | | 10 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Махнёвского муниципального образования за1 полугодие 2018 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель15.Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в Махнёвском муниципальном образовании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 36. Осуществление строительства и ввод в эксплуатацию объектов жилищного, социального назначения и прочих объектов (далее именуются объекты капитального строительства) находящихся в собственности Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | Доля проживающих граждан на территории Махнёвского муниципального образования, в отношении которых предоставлены меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком. Услуги и от общей численности граждан проживающих на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | %. | | | | | | 10 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Работы выполняются в течение года | | | | | | | | | | | |
| 69. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социального фонда | | | | | | | шт. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Средства не запланированы | | | | | | | | | | | |
| 70. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунального назначения | | | | | | | шт. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Средства не запланированы | | | | | | | | | | | |
| Задача 37. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Махнёвском муниципальном образовании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | Протяженность введённых дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей | | | | | | | км | | | | | | 6,040 | | | | | | | | 6,040 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Отбор не пройден | | | | | | | | |
| Задача 38. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | Количество объектов  подлежащих газификации | | | | | | | шт. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Отбор не пройден | | | | | | | | | | | |
| Задача 39. Выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства, улучшение санитарного состояния территории Махнёвского муниципального образования и выполнение комплекса работ по обеспечению полномочий органов местного самоуправления согласно законодательству РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | Площадь территории мест захоронения, где запланирована механизированная уборка территорий кладбищ | | | | | | | м2 | | | | | | 394900 | | | | | | | | 134300 | | | | | | | | | | | 134300 | | | | | | | | | | | | | | 34,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 74. | Площадь расчищенных пустырей и ликвидация несанкционированных свалок, находящихся на территории населенных пунктов | | | | | | | м2 | | | | | | 13 | | | | | | | | 8,13 | | | | | | | | | | | 8,13 | | | | | | | | | | | | | | 62,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 75. | Количество отремонтированных, реконструируемых памятников на территории Махнёвского муниципального образования, в том числе памятников ВОВ | | | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 40. Организация уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Доля протяжённости сети уличного освещения, в отношении которой выполнены работы по организации, содержанию от общей протяжённости сети уличного освещения, подлежащего содержанию | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | | 4,88 | | | | | | | | | | | 4,88 | | | | | | | | | | | | | 4,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Задача 41. Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Количество реконструированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Задача 42. Приобретение техники и оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | Количество приобретённой техники | | | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 79. | Количество приобретённого оборудования | | | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 80. | Количество приобретённых контейнеров | | | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Задача 43. Расширение практики применения энергосберегающих технологии при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | Количество разработанных схем теплоснабжения и водоснабжения Махнёвского МО | | | | | | | шт. | | | | | | 4 | | | | | | | | 1,2 | | | | | | | | | | | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 44. Проведение энергетических обследований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Количество проведенных энергетических обследований в органах местного самоуправления, муниципальных казённых учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и получение энергетических паспортов | | | | | | | шт. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Задача 45. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальному образованию в среднем на 15 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | Количество установленных приборов учёта энергетических ресурсов | | | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 46. Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда с высоким процентом износа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Количество отремонтированных домов | | | | | | | ед. | | | | | | 15 | | | | | | | | 5,5 | | | | | | | | | | | 5,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | Работы выполняются в течений года | | | | | | | | | | | |
| Задача 47. Проведение инвентаризации домов с высоким процентом износа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | Доля МКД в отношении которых выполнены работы по определению износа от общего количества МКД, включённых в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области | | | | | | | % | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Средства не запланированы | | | | | | | | |
| Задача 48. Ликвидация аварийного и ветхого жилого фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | Количество ликвидированного бесхозяйного жилого фонда | | | | | | | ед. | | | | | | не менее 20 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Работы выполняются в течение года | | | | | | | | |
| Задача 49. Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | Количество благоустроенных дворовых территорий, установленных детских площадок | | | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Средства не запланированы | | | | | | | | |
| Задача 50.Выполнение работ по озеленению территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | Площадь озеленённой территории | | | | | | | кв.  км. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Средства не запланированы | | | | | | | | |
| Задача 51. Строительство полигона твёрдых бытовых отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | Количество оформленных документов на землепользование на объекты размещения твёрдых бытовых отходов | | | | | | | шт. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Средства не запланированы | | | | | | | | |
| Задача 52. Приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие с действующими требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья в соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного человека | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества через системы централизованного питьевого водоснабжения | | | | | | | процент | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Средства не запланированы | | | | | | | | |
| 91. | Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества через системы централизованного питьевого водоснабжения | | | | | | | процент | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Средства не запланирова | | | | | | | | |
| Задача 53. Обеспечение эксплуатации источников централизованного питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством, санитарным правилам и нормативами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | Количество оформленных документов на землепользование для размещения источников питьевого водоснабжения | | | | | | | шт. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Работы выполняются в течение года | | | | | | | | |
| 93. | Количество действующих источников питьевого водоснабжения, вода которых исследуется в соответствии с программой производственного контроля качества воды | | | | | | | шт. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Экология и природные ресурсы Махнёвского муниципального образования за1 полугодие 2018 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 16. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 54.Модернизация инфраструктуры по обращению с твёрдыми бытовыми отходами посредством реализации мероприятий, предусмотренных программой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | Количество разработанных Генеральных схем санитарной очистки территорий населённых пунктов Махнёвского муниципального образования | | | | шт | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 55. Обеспечение развития питьевого водоснабжения населённых пунктов Махнёвского муниципального образования, охрану и восстановление колодцев, родников, скважин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | Доля обустроенных колодцев, родников, скважин, в общем объеме источников нецентрализованного водоснабжения на территории Махнёвского МО | | | | | | | процент | | | | | | 84,0 | | | | | | | | 84,0 | | | | | | | | | | | 78,89 | | | | | | | 78,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78,89 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 96 | Количество проведенных исследований качества воды источников нецентрализованного водоснабжения | | | | | | | шт | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования за 1 полугодие 2018 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель17.Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача56.Проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции участков существующих дорог, автомобильных, пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа, создание условий для формирования дорожной сети, круглогодично доступной для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | Протяженность капитально отремонтированных, реконструированных участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа | | | | | | | м | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Средства не запланированы | | | | | | | | |
| Задача57.Провести ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | м | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Средства не запланированы | | | | | | | | |
| Задача58. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений расположенных на них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования подлежащих содержанию | | | | | | | м | | | | | | 170855 | | | | | | | | 24508 | | | | | | | | | | | 24508 | | | | | | | | | | | | | | 14,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 59. Выполнить мероприятия по строительству и реконструкции дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | Количество отремонтированных дворовых проездов к МКД | | | | | | | Ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Средства не запланированы | | | | | | | | |
| Задача 60.Организация транспортного обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | Количество обслуживающих населённых пунктов | | | | | | | Ед. | | | | | | 6 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Работы выполняются в течений года | | | | | | | | |
| Задача 61.Выполнение работ по обустройству и содержанию грунтовых дорог и дорог без покрытия Махнёвского муниципального образования в зимний период года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102. | Протяжённость грунтовых дорог и дорог без покрытия Махнёвского муниципального образования, где выполнены работы по обустройству и содержанию в зимний период года | | | | | | | м | | | | | | 26000 | | | | | | | | 8580 | | | | | | | | | | | 8580 | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | Средства не запланированы | | | | | | | | |
| **Развитие системы образования Махнёвского муниципального образования за1 полугодие 2018 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель18.Обеспечение достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 62. «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций Махнёвского муниципального образования | | | | | | | процент | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 75,1 | | | | | | | | | | | | | | 75,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 75,1 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| 104. | Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | | | | | | | процент | | | | | | 96 | | | | | | | | 96 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| 1035 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | | | | | | | процент | | | | | | 72,5 | | | | | | | | 72,5 | | | | | | | | | | | 72,5 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| 106 | Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | | | | | | | процент | | | | | | 82,9 | | | | | | | | 82,9 | | | | | | | | | | | 75,1 | | | | | | | | | | | | | | 90,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 90,5 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| 107 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей муниципальных образовательных организаций общего образования в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области | | | | | | | процент | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| Задача 63«Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет | | | | | | | процент | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| 109 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | | | | | | | процент | | | | | | 37,8 | | | | | | | | 37,8 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| Задача 64.«Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях Махнёвского муниципального образования | | | | | | | процент | | | | | | 100,0 | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| Задача 65. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья образовательных услуг в образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц | | | | | | | процент | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| Задача 66. Организация обеспечения государственных и муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | | | | | | | процент | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| Цель 19 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Махнёвском муниципальном образовании» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 67 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста | | | | | | | процент | | | | | | 67,1 | | | | | | | | 67,1 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| Цель 20. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 68 «Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | | | | | | | процент | | | | | | 70,9 | | | | | | | | 70,9 | | | | | | | | | | | 70,9 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| 115 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | | | | | | процент | | | | | | 14,5 | | | | | | | | 14,5 | | | | | | | | | | | 14,5 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| 116 | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования | | | | | | | процент | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| Задача 69. Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных организаций Махнёвского муниципального образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Охват работников образовательных организаций, расположенных на территории Махнёвского муниципального образования, мероприятиями по укреплению здоровья (ежегодно) | | | | | | | человек | | | | | | 75 | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | 86,6 | | | | | | | | | | | | | | | 86,6 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| Цель 21. **«**Развитие системы патриотического воспитания граждан Свердловской области, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 70 «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций для организации патриотического воспитания граждан в Махнёвском муниципальном образовании» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | | | | | | | процент | | | | | | 33,3 | | | | | | | | 33,3 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| Задача 71. «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в Махнёвском муниципальном образовании» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности, от общего количества граждан | | | | | | | процент | | | | | | 8,0 | | | | | | | | 8,0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| Задача 72 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | Доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах (нарастающим итогом) | | | | | | | процент | | | | | | 33,3 | | | | | | | | 33,3 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| Задача 73 «Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании | | | | | | | процент | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| Цель 22 «Обеспечение исполнения вопросов местного значения в сфере образования в сфере образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 74«Осуществление полномочий Администрации Махнёвского муниципального образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Доля целевых показателей муниципальной программы "Развитие системы образования в Махнёвском муниципальном образовании на 2018- 2024 годы", значения которых достигли или превысили запланированные | | | | | | | процент | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 52,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,6 | | | | | | | | | | | | | | 52,6 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| **Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования за1 полугодие 2018 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 23.Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 75. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Рост ежегодной посещаемости муниципального музея в Махнёвском муниципальном образовании | | | | | | | количество посещений на 1000 человек жителей | | | | | | 605 | | | | | | | | 303 | | | | | | | | 430 | | | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | 142 | | | | | | | | | | | | | | | 2509посещений | | | | | | | | |
| 124 | Количество реализованных выставочных музейных проектов | | | | | | | ед. | | | | | | 40 | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | 23,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 65,0 | | | | | | | | | | | | | | | 13 – проектов  (8 в 1 кв. и 5 во 2 кв.) | | | | | | | | |
| 125 | Посещаемость населением муниципальных библиотек | | | | | | | тыс. чел. | | | | | | 1,6 | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | | 7,0 | | | | | | | | | | | | | 437,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 437,5 | | | | | | | | | | | | | | | 7018 посещений | | | | | | | | |
| 126 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек | | | | | | | ед. | | | | | | 670 | | | | | | | | 670 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | Поступление журналов, газет и т.д запланировано на 2 полугодие 2018 года | | | | | | | | |
| 127 | Посещаемости населением киносеансов | | | | | | | % | | | | | | 94 | | | | | | | | 47 | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | | | | | Должно посетить 748 чел. За 1 кв 2018 года. Увеличение за счет показов фильмов в период проведения массовых мероприятий, праздничных дней. | | | | | | | | |
| 128 | Доля фильмов Российского производства в общем объёме проката на территории Махнёвского МО (с нарастающим итогом) | | | | | | | % | | | | | | 23 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | Нет денежных средств на приобретение оборудования, оформление лицензии | | | | | | | | |
| 129 | Доля доходов учреждений культуры Махнёвского МО от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объёме доходов таких учрежден | | | | | | | % | | | | | | 1,4 | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | Всего 18027,91 | | | | | | | | |
| 130 | Обеспечение деятельности обслуживающего персонала учреждений культуры | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 131 | Субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников  муниципальных учреждений культуры | | | | | | | % | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 76. Создание условий для развития творческого потенциала населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | | | | | | тыс. чел | | | | | | 0,485 | | | | | | | | 0,485 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | годовая | | | | | | | | |
| 133 | Уд.вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в общей численности населения | | | | | | | % | | | | | | 8,1 | | | | | | | | 8,1 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | годовая | | | | | | | | |
| 134 | Для сельских населённых пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами от общего числа сельских населённых пунктов | | | | | | | % | | | | | | 82 | | | | | | | | 82 | | | | | | | | 82 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 135 | Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе от общего числа детей в возрасте до 18 лет | | | | | | | % | | | | | | 42,5 | | | | | | | | 42,5 | | | | | | | | 45,7 | | | | | | | | | | | | | 107,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 107,5 | | | | | | | | | | | | | | | 467 человек (1020 чел.в МО) | | | | | | | | |
| 136 | Количество передвижных выставок (ежегодно) | | | | | | | ед. | | | | | | 10 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 5 выставки | | | | | | | | |
| 137 | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | | | | | | | % | | | | | | 20 | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | Ремонт не запланирован на 2019 год | | | | | | | | |
| Задача 77. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | Количество действующих виртуальных музеев | | | | | | | ед. | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 139 | Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев в Махнёвском муниципальном образовании | | | | | | | процентов | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 140 | Доля предметов основного фонда муниципальных музеев, отражённых в электронных каталогах | | | | | | | процентов | | | | | | 7,1 | | | | | | | | 3,6 | | | | | | | | | | | 4,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | | | | | | | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | 134 единиц - факт | | | | | | | | |
| 141 | Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | | | | | | | процентов | | | | | | 30 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133,3 | | | | | | | 133,3 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 библиотек, 4 имеют веб-сайт | | | | | | | | |
| 142 | Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позволяющих получать информацию об отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | процентов | | | | | | 40 | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 143 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Махнёвского муниципального образования (по сравнению с предыдущим годом) | | | | | | | процентов | | | | | | 6,9 | | | | | | | | 3,5 | | | | | | | | | | | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | Было – 1501  Стало – 1696 | | | | | | | | |
| 144 | Увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | | | | | | | процентов | | | | | | 6,9 | | | | | | | | 3,5 | | | | | | | | | | | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 145 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | | | | | | | процентов | | | | | | 7,1 | | | | | | | | 3,6 | | | | | | | | | | | 3,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 1976 – представлено 2010 – всего | | | | | | | | |
| За4ача 78. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | | | | | | | процентов | | | | | | 100,0 | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | Из отчетов по Указам президента | | | | | | | | |
| 147 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры | | | | | | | чел | | | | | | 32 | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 148 | Доля основного персонала муниципальных учреждений культуры, повысившего квалификацию | | | | | | | % | | | | | | 50 | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 119 | | | | | | | | | | | 238 | | | | | | | | | | | | | | | 19 человека | | | | | | | | |
| Задача 79. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | Для расходов на культуру в валовом региональном продукте | | | | | | | % | | | | | | 112 | | | | | | | | 112 | | | | | | | | | | | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 150 | Доля муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений | | | | | | | процентов | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 151 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры | | | | | | | процентов | | | | | | 90 | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Развитие физической культуры, спорта и патриотического воспитания молодёжи в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель24.Создание условий для развития на территории Махнёвского муниципального образования физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 80. Привлечение населения Махнёвского муниципального образования к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей Махнёвского муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Количество жителей Махнёвского муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | чел. | | | | | | 1765 | | | | | | | | 883 | | | | | | | | | | | 424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 153 | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей | | | | | | | % | | | | | | 25,0 | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 154 | Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономики | | | | | | | % | | | | | | 28 | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 155 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | | | | | | | % | | | | | | 20 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 156 | Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурной и спортом на территории Махневского муниципального образования | | | | | | | № | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 157 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | | | | | | | % | | | | | | 14 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 158 | Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | | | | | | | ед. | | | | | | 42 | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 81. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | Доля граждан Махнёвского муниципального образования, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | | | | | | | % | | | | | | 10 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 160 | Количество установленных (оборудованных) автоматизированных рабочих мест для работников центра тестирования ВФСК «ГТО» | | | | | | | Ед. | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 161 | Количество проведенных спортивно – массовых мероприятий в рамках ВФСК «ГТО» | | | | | | | Ед. | | | | | | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 162 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и (или) переподготовка (спортивный судья), задействованных в реализации комплекса ВФСК «ГТО» | | | | | | | Ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 82. Создание условий для совершенствования всесторонней подготовки спортивного резерва и спортивных команд Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | Количество соревнований различного уровня, в которых приняли участие сборные команды Махнёвского муниципального образования | | | | | | | ед. | | | | | | 20 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 164 | Количество призовых мест, занятых спортсменами Махнёвского муниципального образования на соревнованиях различного уровня | | | | | | | ед. | | | | | | 14 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 83. Подготовка специалистов и повышение квалификационного уровня тренерского состава муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Количество квалифицированных специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта | | | | | | | чел. | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Цель25.Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 84. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры массового спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | Единовременная пропускная способность объектов спорта | | | | | | | Чел.\час | | | | | | 31 | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 167 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | | | | % | | | | | | 15 | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 168. | Количество спортивных сооружений | | | | | | | ед. | | | | | | 11 | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 169. | Количество объектов, построенных и реконструированных в рамках муниципальной программы | | | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 170 | Количество установленных детских площадок | | | | | | | Ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 171 | Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта требующих ремонта кровли, фасада | | | | | | | Ед. | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 85. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта в Махнёвском | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | Количество укомплектованных спортивным инвентарём и оборудованием муниципальных учреждений физической  культуры и спорта, спортивных клубов по видам спорта и секций по месту жительства | | | | | | | ед. | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Цель26.Развитие системы патриотического воспитания молодежи Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 86. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | | | | | | | % | | | | | | 14 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 | | | | | | | | | | | | | 172 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 87. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Махнёвского муниципального образования на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | | | | | | | % | | | | | | 30 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 175 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях | | | | | | | % | | | | | | 15 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 88. Историко-культурное воспитание молодых граждан, формирование знаний о культурно исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176. | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан | | | | | | | % | | | | | | 30 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Комплексные меры профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ – инфекции на территории Махнёвского муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель27.Проведение государственной политики профилактики алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача89. Воссоздание системы социальной профилактики наркомании, активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, табакокурением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | Количество мероприятий учреждений культуры антинаркотической направленности | | | | | | | шт. | | | | | | 14 | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 64,2 | | | | | | | | | | | | | | | 64,2 | Формы статистической формы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий | | | | | | | шт. | | | | | | 32 | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 37,5 | | | | | | | | | | | | | | | 37,5 | Формы статистической отчётности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 90. Оказание правовой, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. Развитие волонтерского движения, взаимодействие с общественными и религиозными организациями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | Количество лиц, с наркологической патологией, состоящих под наблюдением в наркологическом диспансере | | | | | | | чел. | | | | | | 12 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 83,3 | | | | | | | | | | | | | | | | 83,3 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| 180 | Охват тестированием учащихся МОУ на наличие признаков употребления психоактивных веществ (ПАВ) | | | | | | | % | | | | | | 30 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| 181  . | Количество акций антинаркотической направленности общественными, молодежными и религиозными организациями | | | | | | | мероприятий | | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | Формы статистической отчётности | | | | | | | | |
| 182 | Количество несовершеннолетних, охваченных формами летней занятости, в том числе состоящих на учете в ПДН | | | | | | | чел. | | | | | | 60 | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | Отчётности | | | | | | | | |
| Задача 91. Совершенствование нормативно-правовых организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информирование населения о мерах противодействия наркомании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических мероприятий и акций Всероссийского, областного и муниципального уровней | | | | | | | ед. | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | Отчётность | | | | | | | | |
| 184 | Количество материалов, публикованных в СМИ по вопросам профилактики наркомании, пьянства, табакокурения, борьбы с незаконным оборотом наркотиков | | | | | | | ед. | | | | | | 6 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Статьи на официальном сайте Махнёвского МО и в газетах | | | | | | | | |
| **Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель28.Повышение защищённости от пожаров жителей Махнёвского муниципального образования и лесного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 92. Повышение защищённости от пожаров жителей Махнёвского муниципального образования, обусловленных бытовыми причинами, повышение активности населения. Проведение профилактики пожаров лесного фонда. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | | Количество обустроенных минерализованных полос | | | кв.км. | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 186 | | Количество отремонтированных гидротехнических сооружений | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 187 | | Количество подъездов к источникам пожаротушения (строительство пирсов населённых пунктах) | | | шт | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 188 | | Количество приобретённых мотопомп для труднодоступных населённых пунктов | | | шт | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 189 | | Количество субсидий, выданных юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП и физическим лицам | | | шт | | | | | | | | 3397,0 | | | | | | | | | 1893,0 | | | | | 1893,0 | | | | | | | | | | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 190 | | Количество установленных систем видеонаблюдения | | | шт | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 191 | | Количество добровольных пожарных дружин, оснащённых снаряжением для тушения пожаров | | | шт | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение,ликвидация чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Цель 29.Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 93.Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | | Количество выполненных работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций | | | Ед. | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 193 | | Количество выполненных мероприятий по гражданской обороне | | | Ед. | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 19 | | Количество выполненных работ по устранению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | Ед. | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 195 | | Количество созданных резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного характера | | | Ед. | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 196 | | Количество приобретённого форменного обмундирования | | | Шт. | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 197 | | Количество установленных уличных пунктов оповещения населения | | | Ед. | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Социальная поддержка населения на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Цель30. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 94.Предоставление социальной поддержки населению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | | Количество граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | чел. | | | | | | | | 475 | | | | | | | | | 475 | | | | | 206 | | | | | | | | | | 43,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,37 | | | | | | | | | | | | | Повышение пенсий, изменение региональных стандартов | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Задача 95.Обеспечение деятельности отдела по начислению субсидий и отдела монетизации Администрации Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 199 | | Количество граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | чел. | | | | | | | | 1938 | | | | | | | | | 1938 | | | | | 1461 | | | | | | | | | | 75,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75,39 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |
| 200 | | Направление на выполнение целевых показателей 1 и 2 | | | % | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100,0 | | | | | 29,91 | | | | | | | | | | 29,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,91 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **О дополнительных мерах социальной поддержки населения Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Цель 31.Оказание социальной помощи гражданам, проживающим на территории Махнёвского муниципального образования, направленной на улучшение их социального положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 96.Организация назначения дополнительных мер социальной поддержки инвалидам 1 и 2 группы, находящимся на программном гемодиализе, зарегистрированным по месту жительства на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | Количество жителей Махнёвского МО, получивших ежемесячную дополнительную меру социальной поддержки | | | чел | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |
| Задача 97.Организация назначения и выплаты пожизненной ежемесячной денежной выплаты почётным гражданам Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 202 | | Количество почётных граждан Махнёвского МО, получивших ежемесячную денежную выплату | | | чел | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Задача 98.Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 203 | | Количество граждан Махнёвского муниципального образования, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | чел. | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
| Задача 99.Организация захоронения бесхозных трупов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 204 | | Количество захороненных бесхозных трупов | | | | чел | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| Задача 100. Вовлечение и включение инвалидов в общество, раскрытие их индивидуальных творческих, интеллектуальных и физических возможностей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | Количество инвалидов участников Первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями | | | | чел. | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| **Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования до 2020 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Цель32.Устойчивое развитие сельских населённых пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 101.Улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206  . | | | Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | ед | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| **Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Махнёвского муниципального образования до 2020 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Цель33.Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 102.Защита населения от заболеваний, общих для человека и животных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | Количество отловленных безнадзорных и бездомных животных | | | | | | шт | | | | | | | 33 | | | | | 33 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| Задача 103. Предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных, уменьшение случаев укусов людей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | Количество суток временного содержания безнадзорных и бездомных животных | | | | | | сут | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| Задача 104. Сокращение численности безнадзорных и бездомных животных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | | | Количество отловленных безнадзорных и бездомных животных, эвтаназия и утилизация | | | | | | шт | | | | | | | 33 | | | | | 33 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **Профилактика правонарушений на территории Махнёвского муниципального образования на 2016-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 34: Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений и формирование правосознания граждан на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 105. Профилактика правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах, противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | Количество преступлений, совершённых в общественных местах | | | | | | | ед | | | | | | | 73 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 106. Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | | | Число несовершеннолетних, совершивших преступления | | | | | | | % | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 212 | | | Число преступлений и правонарушений экономической направленности | | | | | | | Кол-во | | | | | | | 3 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **Программа по формированию законопослушного поведения учащихся в общеобразовательных организациях Махнёвского муниципального образования на 2017-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 35: Приведение государственной политики профилактики алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 107. Предупреждение безнадзорности, беспризорности правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | Удельный вес несовершеннолетних находящихся в социально-опасном положении, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте в общем количестве несовершеннолетних | | | | | | | | % | | | | | | | 20 | | | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 108. Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 214 | | | Удельный в правонарушений совершенных несовершеннолетними в общей численности совершенных правонарушений | | | | | | | | % | | | | | | | 18 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 109. Снижение количества несовершеннолетних и семей, находящихся в социально- опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 215 | | | Удельный вес находящихся в социально- опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте в общем количестве семей | | | | | | | | % | | | | | | | 22 | | | | | | 8 | | | | | 36,3 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 110. Стабилизация, снижение темпов роста зависимости от алкогольных напитков, табакокурения. Профилактика употребления курительных смесей, наркотических средств, психотропных веществ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | Удельный вес численности обучающихся не зависимых от алкогольных напитков, табакокурения | | | | | | | | % | | | | | | | 70 | | | | | | 65 | | | | | 92,8 | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| **Программа «Профилактика туберкулёза в Махнёвском муниципальном образовании на 2017-2022 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Цель 36:Стабилизация и снижение заболеваемости и смертности от туберкулёза в Махнёвском муниципальном образовании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 111. Своевременная диагностика и повышение эффективности лечения больных туберкулёзом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | | | Количество жителей Махнёвского муниципального образования, прошедших диагностику и лечение от туберкулёза | | | | | | | | чел. | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 112. Организация обследования населения на туберкулёз с наибольшим охватом групп повышенного риска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 218 | | | Количество граждан групп повышенного риска Махнёвского муниципального образования, прошедших обследование на туберкулёз | | | | | | | | | чел. | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 113. Создание информационной системы борьбы с туберкулёзом. Профилактика, гигиеническое воспитание и обучение населения мерам профилактики туберкулёза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | | | Количество граждан Махнёвского муниципального образования, прошедших гигиеническое воспитание и обучение мерам профилактики туберкулёза | | | | | | | | | чел./семья | | | | | | | 7 | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов территориальных зон Махневского муниципального образования на 2017 – 2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Цель 37. | | | Увеличение количества населенных пунктов и территориальных хон, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости в виде координатного описания на территории Махневского муниципального образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 114. Обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 220 | | | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов | | | | | | | | | ед | | | | | | | 3 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Муниципальный контроль на проведение землеустроительных работ расторгнут по соглашению сторон | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 221 | | | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон | | | | | | | | | ед | | | | | | | 3 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Муниципальный контроль на проведение землеустроительных работ расторгнут по соглашению сторон | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Цель.38 Формирование современной городской среды в Махневском муниципальном образовании. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 115. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Махневского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 222 | | | Количество разработанной проектно – сметной документаций (локально - сметный расчет, проектный (изыскательские) работы, прохождение 00государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнево | | | | | | | | | ед | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 223 | | | Количество благоустроенных дворовых территории | | | | | | | | | ед | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 224 | | | Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади) дворовых территорий | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 116. Увеличений количества благоустроенных общественных территорий Махневского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 225 | | | Количество разработанной проектно – сметной документации (локально – сметный расчет, проектный (изыскательские) работы прохождения государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству общественной территорий Махневского муниципального образования | | | | | | | | | ед | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 226 | | | Количество благоустроенных общественных территорий Махневского муниципального образования | | | | | | | | | ед | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 227 | | | Доля благоустроенных общественных территорий махневского муниципального образования | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 117. Повышение уровня вовлеченности заинтересованный граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов на территорий Махневского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 228 | | | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | | чел | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 229 | | | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий Махневского муниципального образования | | | | | | | | | чел | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Переселение граждан из аварийного жилищного фонда жилых помещений, признанных непригодными для проживания на территорий Махневского муниципального образования на 2018-2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Цель 39. Ликвидация ветхого т аварийного жилищного фонда на территорий Махневского муниципального образования с учетом реальных возможностей бюджетного финансирования и привлечения внебюджетных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 118. Переселение семей из ветхих и аварийных домов на территории Махневского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 230 | | | Количество семей, переселенных из ветхих и аварийных домов за счет всех источников финансирования | | | | | | | | | семья | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 231 | | | Общая площадь построенных (приобретенных) за счет всех источников финансирования жилых помещений, предоставленных гражданам, выселяемых домов | | | | | | | | | Кв.метр | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 232 | | | Общая площадь выкупленных у собственников жилых помещений, расположенных в ветхих и аварийных домах | | | | | | | | | Кв.метр | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 119. Ликвидация ветхих и аварийных домов на территорий Махневского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 233 | | | Общая площадь подлежащих сносу ветхих и аварийных домов, жильцы которых переселены | | | | | | | | | Кв.метр | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Махневского муниципального образования на 2018 – 2024 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Цель 40. Активизация в Махневском муниципальном образовании практических действий и расширение набора инструментов политики энергосбережения, способных обеспечить повышение энергоэффективности экономики муниципального образования, снижение удельного энергопотребления в бюджетных организациях, жилищно – коммунальном хозяйстве, в транспортном комплексе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 120. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 234 | | | Доля объема электрической энергии, расчета за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территорий муниципального образования | | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 235 | | | Доля объема тепловой энергий, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территорий муниципального образования; | | | | | | | | | % | | | | | | | 28 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 236 | | | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | | | | | | | | | % | | | | | | | 15,5 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 237 | | | Доля объёма природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объёме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 121. Повышение энергетической эффективности у территориальных органов и территориальных структурных подразделений Администрации Махневского муниципального образования, муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 238 | | | Удельных расход электрической энергии на снабжение территориальных органов и территориальных структурных подразделений Администрации Махневского муниципального образования, муниципальных учреждений, (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | | | | | | | | | кВт. ч/кв.м. | | | | | | | 84 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 239 | | | Удельный расход тепловой энергии на снабжение территориальных органов и территориальных структурных подразделений Администрации Махневского муниципального образования, муниципальных учреждений, (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | | | | | | | | | Гкал/кв. м | | | | | | | 0,58 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 240 | | | Удельный расход тепловой энергии на снабжение территориальных органов и территориальных структурных подразделений Администрации Махневского муниципального образования, муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека); | | | | | | | | | м 3/чел | | | | | | | 20,28 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 241 | | | Удельный расход природного газа на снабжение территориальных органов и территориальных структурных подразделений администраций Махневского муниципального образования, муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека); | | | | | | | | | Куб.м-чел | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 122. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 242 | | | Удельных расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | | | | | | | | | Гкал/кв.м | | | | | | | 0,03 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 243 | | | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | | | | | | | | | м3 | | | | | | | 3,1 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 244 | | | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | | | | | | | | кВт.ч/ кв.м | | | | | | | 27,73 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 245 | | | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | | | | | | | | | Т у. т./кв.м | | | | | | | 3,41 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 123. Повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 246 | | | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | | | | | | | | | Т у. т | | | | | | | 184,877 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 247 | | | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; | | | | | | | | | Тыс.кВт.ч | | | | | | | 536,653 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 248 | | | Доля потерь тепловой энергии при ее передача в общем объеме переданной тепловой энергии; | | | | | | | | | % | | | | | | | 33,4 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 249 | | | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; | | | | | | | | | % | | | | | | | 15,6 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 250 | | | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); | | | | | | | | | кВт.ч/куб.м | | | | | | | 0,60 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 251 | | | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. мети); | | | | | | | | | кВт.ч/кв. м | | | | | | | 2,3 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 252 | | | Удельный расход электрической энергии, используемой в системе водоотведения (на 1 куб. метр) | | | | | | | | | кВт.ч/ кв. м | | | | | | | 0,83 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 124.Повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 253 | | | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива; | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Профилактика терроризма и экстремизма на территории Махневского муниципального образования на 2017 – 2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Цель 41: Повышение уровня защищенности населения, муниципальных учреждений, муниципальных казенных учреждений образования, культуры, физической культуры спорта, расположенных на территории Махневского муниципального образования, от возможных террористических посягательств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 125: совершенствование системы управления в области профилактики терроризма и экстремизма, и ликвидации его последствий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 254 | | | Отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности на территории Махневского МО | | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 255 | | | Отсутствие межнациональных и межконфессиональных розней на территории Махневского МО | | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 256 | | | Доля муниципальных образовательных учреждений, оборудованных: системами видеонаблюдения, капитальным ограждением, кнопками экстренного вызова полиции | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 257 | | | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта оборудованных: системами видеонаблюдения, капитальным ограждением, кнопками экстренного вызова полиции | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 258 | | | Доля муниципальных учреждений культуры оборудованных: системами видеонаблюдения, капитальным ограждением, кнопками экстренного вызова полиции | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Цель 42: Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 126: проведение мероприятий, направленных на развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, на профилактику экстремизма и терроризма на территории Махневского МО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |
| 259 | | | Количество проведенных муниципальных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма на территории Махневского МО | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 6 | | | | | | 3 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 260 | | | Количество проведенных муниципальных мероприятий, направленных на развитие межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Махневского МО | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 5 | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 261 | | | Работа, направленная на совершенствование нормативно – правовой базы по противодействию терроризму и экстремизму | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 262 | | | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма, укрепление толерантности на территории Махневского МО | | | | | | | | | % | | | | | | | 8 | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Обеспечение жильем молодых семей на территории Махневского муниципального образования на 2018 – 2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Цель 43. Решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Махневского муниципального образования признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищным условий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 127. Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 263 | | | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | | | | | | | | | семья | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Запланировано на 2019 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 264 | | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов) при предоставлении социальных выплат за счет бюджетных ассигнований | | | | | | | | | семья | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | Запланировано на 2019 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 128. Информирование населения Махневского муниципального образования об условиях и порядке получения финансовой поддержки молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий, и вариантах улучшения жилищных условий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 265 | | | Количество молодых семей, вставших на учет очередности | | | | | | | | | семья | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Махневского муниципального образования в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Цель 44. Обеспечить создание в Махневском муниципальном образовании новых мест в общеобразовательных организации в соответствий с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 129. Обеспечение односменного режима обучения в 1 – 4 классах общеобразовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 266 | | | Число новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе введенные путем строительства пристроя к зданию общего образования | | | | | | | | | Кол - во | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 267 | | | Уделенный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего образования | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»**

за1 квартал 2018 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | | Значение целевого  показателя | | | | Процент  выполнения | | | Причины  отклонения  от планового  значения |
| план (год) | план (отчётный период) | | факт | от годового значения | от значения отчётного периода | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| Цель. Совершенствование системы муниципального управления в Махнёвскоммуниципальном образовании и проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для повышения профессионализма муниципальных служащих, улучшения деятельности органов местного самоуправления на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено законодательством о муниципальной службе, принятых в Махнёвском муниципальном образовании, от общего количества муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 2. | Количествомуниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих Махнёвского муниципального образования | | чел | не менее 7 | не менее 7 | 4 | | 57,1 | | 57,1 |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общего количества муниципальных служащих | | % | 20 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |
| Задача 2. Создание условий для профилактики, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений, а также конфликта интересов в органах местного самоуправления Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| 4. | Доля муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено законодательством о противодействии коррупции, принятых в Махнёвском муниципальном образовании, от общего количества муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 5. | Количество отработанных анкет социологического опроса уровня восприятия коррупции на территории Махнёвского МО | | шт. | 100 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2020 ГОДА» за 1 квартал 2018 года. Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за2018 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение  целевого  показателя | | | | Процент  выполнения | Причины  отклонения | от планового  значения | |
| план | факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | |
| Цель1.«Повышение финансовой устойчивости бюджета муниципального образования» | | | | | | | | | | |
| Задача 1.«Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Махнёвского муниципального образования» | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) | процентов | 1,03 | 1,03 | | 1,05 | 102,0 | 102,0 | Уменьшение недоимки по налогам, значительное поступление неналоговых доходовв объёме до 100% | |
| 1.1.2. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Махнёвского муниципального образования | млн.руб. | 45,4 | 45,4 | | 16,9 | 16,9 | 37,22 | Запланированы аукционы по продаже муниц.имущ-ва на 2,3,4 кв. 2018 г. Земельный налог –неуплата юр. лицами текущих платежей за 2017 год. Недоимка по налогу на имущ-во. | |
| Цель2. «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета» | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией Махнёвского муниципального образования | да/нет | да | да | | да | да | 100 | | Отклонений нет |
| Задача 2.«Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства» | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | процентов | 100,0 | 100,0 | | 37,22 | 37,22 | 37,22 | | Стр.1.1.2. |
| 2.2.2. | Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета в установленные законодательством сроки | да/нет | да | да | | да | да | 100 | | Отклонений нет |
| 2.2.3. | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | да/нет | да | да | | да | да | 100% | | Отклонений нет |
| 2.2.4. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | да/нет | да | да | | Да | да | 100% | | Отклонений нет |
| Задача 3. «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного и консолидированного бюджета Махнёвского муниципального образования» | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполненииместного иконсолидированного бюджета, формируемой Финансовым отделом Администрации Махнёвского муниципального образования | да/нет | да | да | | да | да | 100% | | Отклонений нет |
| Задача 4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок | да/нет | да | да | | да | да | 100% | | Отклонений нет |
| Задача 5. «Повышение эффективности управления средствами бюджета Махнёвского муниципального образования» | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Степень качества управления финансами Махнёвского муниципального образования, определяемая в соответствии с приказом Финансового отдела Администрации Махнёвского муниципального образования | степень качества управления финансами ГРБС | II |  | |  |  |  | | Неприменимый показатель, т.к оценка качества проводится за год |
| Цель3. «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Махнёвского муниципального образования и расходам на его обслуживание, установленных федеральным, областным и местным аконодательством, своевременное исполнение долговых обязательств» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Махнёвского муниципального образования» | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств |  | ≤ 1 | 0,21 | | 0,21 | 0,21< 1 | 0,21< 1 | | Отклонений нет |
| Задача 2. «Учет долговых обязательств Махнёвского муниципального образования и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке» | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да | | да | да | 100 | | Отклонений нет |
| 3.2.2. | Отношение объема муниципального долга Махнёвского муниципального образования по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений). | процентов | 16,3 |  | |  |  |  | | Неприменимый показатель, годовой показатель |
| Задача 3. «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Махнёвского муниципального образования» | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0009 | 0,0009 | | 0,0009 | 100% | 100% | | Отклонений нет |
| 3.3.2. | Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | тыс.руб. | 0 | 0 | | 0 | 100% | 100% | | Отклонений нет |
| Цель 4. «Формирование единого информационного пространства и применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами Махнёвского муниципального образования» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Развитие информационной системы управления финансами». | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Обслуживание и сопровождение автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программного комплекса «СМАРТ-Бюджет» | да/нет | да | да | | да | 100% | 100% | | Отклонений нет |
| Цель5.«Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела Администрации Махнёвского муниципального образования по реализации муниципальной программы Управление муниципальными финансами Махнёвского муниципального образования до 2020 г.» | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | | 96% | 96% | 96% | | Невыполнение плана налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Махнёвского МО |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

За 1 полугодие 2018 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей | | | | Причины  отклонения  от планового  значения |
| план | факт | | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ | **266466,5** | **125371,6** | | **47,0** |  |
| 2 | федеральный бюджет | 3869,0 | 2132,4 | | 55,1 |  |
| 3 | областной бюджет | 97100,0 | 51090,6 | | 52,6 |  |
| 4 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 97100,0 | 51090,6 | | 52,6 |  |
| 5 | местный бюджет | 165497,50 | 72148,6 | | 43,5 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| 7 | **Капитальные вложения** | 1313 | 0 | | 0 |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 9 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 10 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 11 | местный бюджет | 1313 | 0 | | 0 |  |
| 12 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| 13 | **Прочие нужды** | **265153,5** | **125371,6** | | **47,2** |  |
| 14 | федеральный бюджет | 3869,0 | 2132,4 | | 55,1 |  |
| 15 | областной бюджет | 97100,0 | 51090,6 | | 52,6 |  |
| 16 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 97100,0 | 51090,6 | | 52,6 |  |
| 17 | местный бюджет | 164184,5 | 72148,6 | | 43,9 |  |
| 18 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 1. «Общегосударственные вопросы на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы | | | | | | |
| 19 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 1,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 27475,2 | 12558,4 | | 45,7 |  |
| 20 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 21 | областной бюджет | 106,5 | 8,7 | | 8,2 |  |
| 22 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 23 | местный бюджет | 27368,7 | 12549,7 | | 45,8 |  |
| 24 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 25 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 930,0 | 187,9 | | 20,1 |  |
| 26 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 27 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 28 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 29 | местный бюджет | 930,0 | 187,9 | | 20,1 |  |
| 30 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 3. «Комплексные меры профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ- инфекции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 31 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 3,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 20,0 | 0 | | 0 |  |
| 32 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 33 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 34 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 35 | местный бюджет | 20,0 | 0 | | 0 |  |
| 36 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 4. «О регулировании градостроительной деятельности на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 37 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 4,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 1400,0 | 0 | | 0 |  |
| 38 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 39 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 40 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 41 | местный бюджет | 1400,0 | 0 | | 0 |  |
| 42 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 5. «Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 43 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 5,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 20,0 | 3,0 | | 15,0 |  |
| 44 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 45 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 46 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 47 | местный бюджет | 20,0 | 3,0 | | 15,0 |  |
| 48 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 6. «Развитие информационного общества на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 49 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 6,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 50,0 | 6,3 | | 12,6 |  |
| 50 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 51 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 52 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 53 | местный бюджет | 50,0 | 6,3 | | 12,6 |  |
| 54 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 7. «Развитие ЖКХ и благоустройства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 55 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 7,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 17543,3 | 4902,7 | | 27,9 |  |
| 56 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 57 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 58 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 59 | местный бюджет | 17543,3 | 4902,7 | | 27,9 |  |
| 60 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| Из них бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | | | | | | |
| 61 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 62 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 63 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 64 | местный бюджет | 300 | 0 | | 0 |  |
| 65 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА8. «Развитие системы образования в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 66 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 8,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 127961,0 | 64222,6 | | 50,2 |  |
| 67 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 68 | областной бюджет | 66586,5 | 35240,2 | | 52,9 |  |
| 69 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 2 |  |
| 70 | местный бюджет | 61374.5 | 28982,5 | | 47,2 |  |
| 71 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 9. «Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 72 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 9,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 26258,0 | 12192,5 | | 46,4 |  |
| 73 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 74 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 75 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 76 | местный бюджет | 26258,0 | 12192,5 | | 46,4 |  |
| 77 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 10. «Экология и природные ресурсы Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 78 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 10,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 440,70 | 95,5 | | 21,6 |  |
| 79 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 80 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 81 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 82 | местный бюджет | 440,70 | 95,5 | | 21,6 |  |
| 83 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 11. «Развитие физической культуры и спорта, патриотическое воспитание граждан в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 84 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 11,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 9063,2 | 5760,2 | | 63,5 |  |
| 85 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 86 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 87 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 88 | местный бюджет | 9063,2 | 5760,2 | | 63,5 |  |
| 89 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | | | | | | |
| 90 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 91 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 92 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 93 | местный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 94 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 12 «Обеспечение пожарной безопасности в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 95 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 12,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 4043,5 | 2333,8 | | 57,7 |  |
| 96 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 97 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 98 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 99 | местный бюджет | 4043,5 | 2333,8 | | 57,7 |  |
| 100 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 13 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 101 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 13,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 767,6 | 200,0 | | 26,0 |  |
| 102 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 103 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 104 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 105 | местный бюджет | 767,6 | 200,0 | | 26,0 |  |
| 106 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 14. «Социальная поддержка населения в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 107 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 14,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 32746,8 | 17974,2 | | 54,8 |  |
| 108 | федеральный бюджет | 3869,0 | 2132,4 | | 55,1 |  |
| 109 | областной бюджет | 28877,8 | 15841,7 | | 54,8 |  |
| 110 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 111 | местный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 112 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 15. «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 113 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 15,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 50,0 | 50,0 | | 100 |  |
| 114 | федеральный бюджет | 0 |  | |  |  |
| 115 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 116 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 117 | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | | 100 |  |
| 118 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 16. «Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 119 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 16,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | 0 | | 0 |  |
| 120 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 121 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 122 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 123 | местный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 124 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 17. «О дополнительных мерах социальной поддержки населения Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 125 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 17,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 10,5 | 4,2 | | 40,0 |  |
| 126 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 127 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 128 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 129 | местный бюджет | 10,5 | 4,2 | | 40 |  |
| 130 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 18. «Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 131 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 18,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 14946,6 | 4737,3 | | 31,7 |  |
| 132 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 133 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 134 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 135 | местный бюджет | 14946,6 | 4737,3 | | 31,7 |  |
| 136 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 19. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Махнёвского МО до 2020 года» | | | | | | |
| 137 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 19,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 139,0 | 0 | | 0 |  |
| 138 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 139 | областной бюджет | 139,0 | 0 | | 0 |  |
| 140 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 141 | местный бюджет |  | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 20. «Программа по формированию законопослушного поведения учащихся в общеобразовательных организациях Махнёвского МО на 2017- 2022 годы» | | | | | | |
| 142 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 20,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 8,0 | 0 | | 0 |  |
| 143 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 144 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 145 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 146 | местный бюджет | 8,0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 21. «Профилактика правонарушений на территории Махнёвского МО на 2016- 2021 годы» | | | | | | |
| 147 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 21,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 20,0 | 0 | | 0 |  |
| 148 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 149 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 150 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 151 | местный бюджет | 20,0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 22. «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Махнёвского МО в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016- 2025 годы» | | | | | | |
| 152 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | 0 | | 0 |  |
| 153 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 154 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| 155 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 |  |
| 156 | местный бюджет | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММА 23. Профилактика туберкулёза в Махнёвском муниципальном образовании на 2017-2022 годы» | | | | | | |
| 157 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 15,0 | 4,0 | 26,6 | |  |
| 158 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| 159 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| 160 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | |  |
| 161 | местный бюджет | 15,0 | 4,0 | 26,6 | |  |
| 162 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | |  |
| ПРОГРАММА 24. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах населенных пунктов территориальных зон Махневского муниципального образования на 2017-2024 годы | | | | | | |
| 163 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1986,0 | 0 | 0 | |  |
| 164 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| 165 | Областной бюджет | 1390,2 | 0 | 0 | |  |
| 166 | В том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | |  |
| 167 | Местный бюджет | 595,8 | 0 | 0 | |  |
| ПРОГРАММЫ 25. Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы | | | | | | |
| 173 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 530,1 | 138,9 | 26,2 | |  |
| 174 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| 175 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| 176 | В том числе субсидий местным бюджетом | 0 | 0 | 0 | |  |
| 177 | Местный бюджет | 530,1 | 138,9 | | 26,5 |  |
| 178 | внебюджетный | 0 | 0 | | 0 |  |
| ПРОГРАММЫ 26. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания на территории Махневского муниципального образования на 2018 – 2024 годы | | | | | | |
| 178 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | 0 | 0 | |  |
| 179 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| 180 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| 181 | В том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | |  |
| 182 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| 183 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | |  |
| ПРОГРАММЫ 27. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Махневского муниципального образования на 2018 – 2024 года | | | | | | |
| 184 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | 0 | 0 | |  |
| 185 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| 186 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| 187 | В том числе субсидии местным бюджетом | 0 | 0 | 0 | |  |
| 188 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| 189 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | |  |
| ПРОГРАММЫ 28. Обеспечение жильем молодых семей на территорий Махневского муниципального образования на 2018 – 2024 года | | | | | | |
| 190 | ВСЕГО ПО  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | 0 | 0 | |  |
| 191 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| 192 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| 193 | В том числе субсидии местным бюджетом | 0 | 0 | 0 | |  |
| 194 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| 195 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | |  |
| ПРОГРАММЫ 29. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Махневского муниципального образования на 2017 – 2022 годы | | | | | | |
| 196 | ВСЕГО ПО  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 42,0 | 0 | 0 | |  |
| 197 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| 198 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |
| 199 | В том числе субсидии местным бюджетом | 0 | 0 | 0 | |  |
| 200 | Местный бюджет | 42,0 | 0 | 0 | |  |
| 201 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | |  |

**«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»**

за 1 полугодие2018 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей | | | Причины  отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 241,0 | 9,70 | 4,02 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | местный бюджет | 241,0 | 9,70 | 4,02 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Управление муниципальными финансами Махнёвского муниципального образования до 2020 года»

за1 полугодие 2018 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей | | | Причины  отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | **2380,6** | **964,9** | **40,5** |  |
| 2 | местный бюджет | **2380,6** | **964,9** | **40,5** |  |

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

за 1 полугодие2018 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| №  строки | Наименование  объектов | | Всего,  в том числе | | | Областной бюджет | | | Федеральный  бюджет | | | Местный бюджет | | | Внебюджетные  источники | | |
| план | факт | процент  выпол-  нения | план | факт | процент  выполнения | план | факт | процент  выпол  нения | план | факт | процент  выпол  нения | план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Строительство объекта «газоснабжение жилых домов ГЭК «Огонёк» с. Мугай Алапаевского района | | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |