АДМИНИСТРАЦИЯ

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09  октября  2017 года  № 682

п.г.т. Махнёво

Об утверждении дорожной карты по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

В целях реализации  в Свердловской области мероприятий, направленных на улучшение делового климата Свердловской области, находящихся в зоне ответственности глав муниципальных образований, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Махнёвского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» на территории   Махнёвского муниципального образования на 2017 год  (Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Алапаевская искра» и разместить на сайте Махнёвского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Махнёвского

муниципального образования                                                                А.В.Лызлов

Приложение № 1

к  Постановлению Администрации Махнёвского муниципального

образования

от 09 октября 2017 года  № 682

Дорожная карта по реализации целевой модели «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества»

| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | Целевая модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» |
| --- | --- |
| Описание ситуации | Текущие данные Махнёвского муниципального образования по целевой модели свидетельствуют о достижении целевых значений показателя некоторых этапов (п.п.1.2, 1.4, 1.5), также достигнуты показатели по разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки. Принят административные регламенты, устанавливающие сокращенные сроки подготовки решений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (постановление Администрации Махнёвского муниципального образования от 25.02.2016 г. № 159 ( с изменениями от 31.08.2016 г №704, от 22.11.2016 г №941, от 05.05.2017 г № 314) ОМС Махнёвского муниципального образования осуществляется межведомственное электронное взаимодействие в рамках СМЭВ и перечня сведений, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 29.06.2012 №1123-р. |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1. Анализ территории |
| 1.1. | Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Обеспечение разработки и принятия генеральных планов, правил землепользования и застройки, включая размещение их на сайтах муниципальных образований и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон, а также обеспечение своевременного направления документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости при принятии решений об утверждении правил землепользования и застройки; создание (доработка существующего) регионального информационного ресурса о земельных участках региона, содержащего утвержденные актуальные документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, положения об особо охраняемых природных территориях, информацию о зонах с особыми условиями использования территорий | 01.09.2017 | 31.12.2017 | Доля муниципальных образований с утвержденными генеральными планами в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации | 100% | 100% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н.Берстенев |
|  |  |  | 01.09.2017 | 31.12.2017 | Доля муниципальных образований с утвержденными правилами землепользования и застройки в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации | 100% | 100% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев |
| 1.1.1 |  | Создание рабочей группы по проведению мероприятий по анализу наличия генеральных планов и правил землепользования и застройки, наличия координатного описания местоположения границ территориальных зон, проведению землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон, а также направлению документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости, издание соответствующего распоряжении Главы Махнёвского муниципального образования, определение заместителя Главы, ответственного за выполнение указанных мероприятий | 01.09.2017 | 10.10.2017 | Принято распоряжение Махнёвского муниципального образования о создании рабочей группы с определением ответственных лиц | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев . |
| 1.1.2 |  | Проведение анализа на предмет наличия утвержденных на территории муниципального образования генеральных планов и правил землепользования и застройки | 10.10.2017 | 31.12.2017 | Анализ проведен | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. . |
| 1.1.3 |  | Определение перечня населенных пунктов, в отношении которых отсутствуют утвержденные генеральные планы, правила землепользования и застройки | 10.10.2017 | 31.12.2017 | Перечень населенных пунктов, в отношении которых отсутствуют утвержденные генеральные планы, правила землепользования и застройки, определен | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. |
| 1.1.4 |  | Разработка и утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом. | 10.10.2017 | 31.12.2017 | Генеральные планы, правила землепользования и застройки утверждены | 100% | 100% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. |
|  |  | Анализ утвержденных генеральных планов и правил землепользований и застройки на наличие в них координатного описания местоположения территориальных зон, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, что обеспечивает внесение сведений о территориальных зонах в ЕГРН; обеспечение подготовки правил землепользования и застройки с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в части необходимости координатного описания местоположения границ территориальных зон и установленной точностью определения границ таких зон при проведении землеустроительных работ | 10.10.2017 | 31.12.2017 | Доля утвержденных генеральных планов и правил землепользований и застройки, в отношении которых подготовлены карта (планы) | 100% | 100% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.1.5 |  | Проведение анализа документов территориального планирования и градостроительного зонирования на наличие координатного описания местоположения границ территориальных зон в виде карт (планов) территориальных зон, подготовленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 N 621 (ред. от 17.05.2016) «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению». | 10.10.2017 | 31.12.2017 | Анализ проведен | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.1.6 |  | Составление перечня населенных пунктов, в отношении которых отсутствуют карты (планы) территориальных зон, подготовленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 N 621 (ред. от 17.05.2016) "Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению". | 10.10.2017 | 31.12.2017 | Перечень населенных пунктов, в отношении которых отсутствуют карты (планы) территориальных зон, составлен | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.1.7 |  | Определение стоимости землеустроительных работ по подготовке карт (планов) территориальных зон, в отношении которых координатное описание границ отсутствует | 10.10.2017 | 31.12.2017 | Стоимость землеустроительных работ по подготовке карт (планов) территориальных зон определена | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.1.8 |  | Включение в целевую статью расходов бюджета муниципального образования на исполнение мероприятий по подготовке карт (планов) территориальных зон | 10.10.2017 | 31.12.2017 | В целевую статью расходов бюджета муниципального образования включены расходы на исполнение мероприятий по подготовке карт (планов) территориальных зон | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.1.9 |  | Проведение мероприятий по заключению муниципального контракта на проведение землеустроительных работ по подготовке карт (планов) территориальных зон в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". | 10.10.2017 | 31.12.2017 | Муниципальный контракт на проведение землеустроительных работ по подготовке карт (планов) территориальных зон заключен | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.1.10 |  | Направление в орган регистрации прав актов органа местного самоуправления об утверждении правил землепользования и застройки либо о внесении изменений в правила землепользования и застройки, если такими изменениями предусмотрено установление или изменение градостроительного регламента, установление или изменение границ территориальных зон, карт (планов) территориальных зон в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 | 10.10.2017 | 31.12.2017 | Сведения о границах территориальных зон внесены в ЕГРН | 100% | 100% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2. | Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, организация проведения комплексных кадастровых работ, в том числе формирование заявок на проведение комплексных кадастровых работ за счет средств федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 (в ред. 22.12.2016) в объеме, достаточном для выполнения мероприятия | 10.10.2017 | 31.12.2017 | Доля площади земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого субъекта Российской Федерации | 45% | 16,8% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.1 |  | Создание рабочей группы по обеспечению проведения комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования, издание соответствующего распоряжения Главы Махнёвского муниципального образования | 10.10.2017 | 31.12.2017 | Наличие распоряжения Главы о создании рабочей группы с определением ответственных лиц | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.2 |  | Анализ территории муниципального образования и определение перечня кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ. | 10.10.2017 | 31.12.2017 | Перечень кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых работ определен. | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.3 |  | Определение стоимости проведения комплексных кадастровых работ | 10.10.2017 | 31.12.2017 | Стоимость работ по проведению комплексных кадастровых работ определена | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.4 |  | Проведение мероприятий по заключению муниципального контракта на проведение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". | 10.10.2017 | 31.12.2018 | Муниципальный контракт на проведение комплексных кадастровых работ заключен | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.5 |  | Публикация извещения о начале проведения комплексных кадастровых работ в соответствии со ст.42.7 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». | В течение десяти рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ |  | Извещение о начале проведения комплексных кадастровых работ опубликовано | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.6 |  | Формирование согласительной комиссии, разработка и утверждение типового регламента работы. | В течение двадцати рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ |  | Комиссия сформирована, регламент работы утвержден | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.7 |  | Проведение заседаний согласительной комиссии по согласованию границ земельных участков. | 10.10.2017 | 31.07.2018 | Заседание комиссии проведено | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.8 |  | Утверждение карты-плана территории | 10.10.2017 | 31.12.2018 | Карта-план территории утверждена | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.9 |  | Направление в орган регистрации прав карты-плана территории для осуществления государственного кадастрового учета сведений о земельных участках и о местоположении на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ на основании карты-плана территории. | 10.10.2017 | 31.12.2018 | Государственный кадастровый учет проведен | 70% | 51% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.10 | Выявление земельных участков, предоставленных ранее в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, границы которых не установлены в соответствии с требованиями законодательства | Определение перечня земельных участков, предоставленных в аренду, постоянное (бессрочное) пользование | 10.10.2017 | 31.07.2018 | Перечень земельных участков, предоставленных в аренду, постоянное (бессрочное) пользование определен | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Проверка перечня ЗУ, предоставленных в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, на наличие установленных границ земельных участков путем направления запросов орган регистрации прав о предоставлении сведений об объекте недвижимости. | 10.10.2017 | 31.07.2018 | Запросы направлены в орган регистрации прав | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Составление перечня земельных участков, границы которых не установлены. | 10.10.2017 | 31.07.2018 | Перечень земельных участков, границы которых не установлены, определен | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Проведение разъяснительных работ с арендаторами, правообладателями о необходимости уточнения границ и площади земельных участков. | 10.10.2017 | 31.07.2018 | Разъяснительная работа проведена | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Направление заявления в орган регистрации прав в электронном виде о государственном кадастровом учете | 10.10.2017 | 31.07.2018 | Заявления поданы в орган регистрации права, Государственный кадастровый учет проведен | 58% | 64,3% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.11 | Выявление земельных участков, находящихся в собственности Махневского муниципального образования, границы которых не установлены в соответствии с требованиями законодательства | Определение перечня земельных участков, находящихся в собственности Миасского городского округа, границы которых не установлены в соответствии с требованиями законодательства | 10.10.2017 | 31.07.2018 | Перечень земельных участков, находящихся в собственности Махнёвского муниципального образования, границы которых не установлены в соответствии с требованиями законодательства, определен | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Проверка на наличие установленных границ земельных участков путем направления запросов орган регистрации прав о предоставлении сведений об объекте недвижимости. | 10.10.2017 | 31.07.2018 | Запросы направлены в орган регистрации прав | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Составление перечня земельных участков, границы которых не установлены. | 10.10.2017 | 31.12.2018 | Перечень земельных участков, границы которых не установлены, определен | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Проведение кадастровых работ по установлению границ земельных участков. | 10.10.2017 | 31.12.2018 | Кадастровые работы проведены | да | нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Направление заявления в орган регистрации прав в электронном виде о государственном кадастровом учете | 10.10.2017 | 31.12.2018 | Заявления поданы в орган регистрации права, Государственный кадастровый учет проведен | 45% | 0% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Проведение анализа и сопоставления сведений об объектах недвижимого имущества, содержащихся в реестрах публичной собственности, со сведениями, содержащимися в ЕГРН, в целях выявления объектов недвижимого имущества, содержащихся в реестрах публичной собственности, сведения о которых не внесены в ЕГРН, и организация соответствующей работы по внесению сведений о таких объектах недвижимости | 10.10.2017 | 31.12.2018 | Доля объектов недвижимого имущества, содержащихся в реестрах публичной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | 100% | 100% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.12 |  | Создание на территории Махнёвского муниципального образования рабочей группы по обеспечению сопоставления сведений об объектах недвижимого имущества, содержащихся в реестрах публичной собственности, издание соответствующего распоряжении Главы Махнёвского муниципального образования | 10.10.2017 | 31.12.2018 | Наличие распоряжения Главы Махнёвского муниципального образования о создании рабочей группы с определением ответственных лиц | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.13 |  | Выявление перечня объектов недвижимости, относящихся к собственности Махнёвского муниципального образования: - не имеющих кадастрового номера - не прошедших процедуру государственной регистрации прав | 10.10.2017 | 31.07.2018 | Перечень объектов недвижимости, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, определен | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.14 |  | Направление в орган регистрации прав запросов на получение сведений об объектах недвижимости согласно перечню | 10.10.2017 | 31.07.2018 | Запросы о предоставлении сведений ЕГРН направлены | 100% | 0% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.15 |  | Внесение сведений об отсутствующих объектах недвижимости в ЕГРН как о ранее учтенных (при наличии соответствующих документов). | 10.10.2017 | 31.07.2018 | Сведения об объектах недвижимости внесены в ЕГРН | 100% | 0% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.16 |  | Определение перечня объектов недвижимости, относящихся к собственности Махнёвского муниципального образования (сельских поселений), сведения о которых отсутствуют в ЕГРН с одновременным отсутствием документов, необходимых для внесения сведений о таком объекте в ЕГРН | 10.10.2017 | 31.07.2018 | Перечень объектов, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН с одновременным отсутствием документов, необходимых для внесения сведений о таком объекте в ЕГРН определен | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.17 |  | Организация проведения кадастровых работ в целях подготовки документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРН (при отсутствии документов - оснований для внесения сведений в ЕГРН как о ранее учтенных) | 10.10.2017 | 31.07.2018 | Кадастровые работы проведены | 100% | 0% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.2.18 |  | Направление заявления (в электронном виде) в орган регистрации прав о государственном кадастровом учете/регистрации прав. | 10.10.2017 | 31.07.2018 | Сведения об объектах недвижимости внесены в ЕГРН | 100% | 0% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Включение в целевую статью расходов бюджета субъекта РФ и бюджета муниципальных образований на исполнение мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ при формировании соответствующих бюджетов на последующие годы | 10.10.2017 | 31.07.2018 | В целевую статью включены расходы бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета муниципальных образований на исполнение мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ при формировании соответствующих бюджетов на последующие годы | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.3. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных образований | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов, формирование заявок на проведение землеустроительных работ в объеме, достаточном для выполнения мероприятия, осуществление контроля сроков направления органами местного самоуправления в орган регистрации прав документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах административно-территориальных образований | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Доля протяженности границ между субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общей протяженности границ между субъектами Российской Федерации | 25% | 0% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  |  | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации | 55% | 100% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  |  | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Доля населенных пунктов субъекта Российской Федерации, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской Федерации | 30% | 10,34% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.3.1 |  | Создание на территории муниципального образования рабочей группы по проведению мероприятий для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, издание соответствующего распоряжения Главы Махнёвского муниципального образования, | 10.10.2017 | 31.07.2018 | Наличие распоряжения Главы о создании рабочей группы с определением ответственных лиц | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.3.2 |  | Проведение на территории муниципального образования анализа границ населенных пунктов, сведения о которых содержатся в ЕГРН, составление перечня населенных пунктов, сведения о границах которых отсутствуют в ЕГРН | 10.10.2017 | 31.07.2018 | Перечень населенных пунктов, сведения о границах которых отсутствуют в ЕГРН, составлен | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.3.3 |  | Определение стоимости проведения землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН | 10.10.2017 | 31.11.2017 | Стоимость проведения землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, определена | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Включение в областные и государственные целевые программы мероприятий по проведению землеустроительных работ по описанию местоположения согласованных и утвержденных границ между субъектами Российской Федерации | 01.06.2017 | 31.12.2017 | В областные и государственные целевые программы включены мероприятия по проведению землеустроительных работ по описанию местоположения согласованных и утвержденных границ между субъектами Российской Федерации | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Обеспечение составления планов-графиков по проведению землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов и включение соответствующих мероприятий в областные и государственные целевые программы | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Составлены планы-графики по проведению землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, в областные и государственные целевые программы включены соответствующие мероприятия | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Включение в целевую статью расходов бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета муниципальных образований на исполнение мероприятий по проведению землеустроительных работ по описанию местоположения границ между субъектами Российской Федерации, муниципальных образований и населенных пунктов. | 01.06.2017 | 31.12.2017 | В целевую статью включены расходы бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета муниципальных образований на исполнение мероприятий по проведению землеустроительных работ по описанию местоположения границ между субъектами Российской Федерации, муниципальных образований и населенных пунктов | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.3.4 |  | Составление плана – графика по проведению землеустроительных работ в отношении населенных пунктов, сведения о границах которых отсутствуют в ЕГРН. | 01.06.2017 | 31.12.2017 | План – график по проведению землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, составлен | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.3.5 |  | Проведение мероприятий по заключению муниципального контракта на проведение землеустроительных работ по определению границ населенных пунктов с составлением карты (планов) в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". | 10.10.2017 | 31.12.2017 | Муниципальный контракт на проведение землеустроительных работ по определению границ населенных пунктов с составлением карт (планов) заключен | Да | Нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.3.6 |  | Направление в установленном порядке карт (планов) границ населенных пунктов в орган регистрации прав для внесения соответствующих сведений в ЕГРН | 10.10.2017 | 31.12.2017 | Сведения о границах населенных пунктов внесены в ЕГРН | 30% | - | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.4. | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в сети "Интернет" | 01.04.2017 | 05.05.2017 | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 18 дн. | 20 дн. | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Создание рабочей группы по проведению мероприятий по сокращению сроков: утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории (далее - Схема на КПТ); присвоения адреса и внесения сведений об адресе в ФИАС; согласования границ земельных участков. Издание соответствующего распоряжения Главы Махнёвского муниципального образования | 01.04.2017 | 05.05.2017 | Наличие распоряжения Главы Махнёвского муниципального о создании рабочей группы с определением ответственных лиц | Да | Да | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Внесение изменений в административные регламенты органов местного самоуправления, предусматривающие сокращение сроков утверждения Схемы расположения земельного участка на КПТ, согласования границ земельных участков. | 01.04.2017 | 05.05.2017 | Наличие утвержденного административного регламента, предусматривающего сокращенные сроки утверждения Схемы расположения земельного участка на КПТ, согласования границ земельных участков | Да | Да | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 1.5. | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости; осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему; Установление органами местного самоуправления сокращенных сроков присвоения (изменения) адреса земельного объектов недвижимости. | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 12 дн | 15 дн | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Внесение изменений в административные регламенты органов местного самоуправления в части установления органами местного самоуправления сокращенных сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Наличие утвержденных административных регламентов органов местного самоуправления, устанавливающих сокращенных сроки присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Да | Да | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Обеспечение присвоения адреса земельному участку одновременно с утверждением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (КПТ) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Присвоение адреса земельному участку одновременно с утверждением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (КПТ) обеспечено | да | нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Обеспечение направления актов о присвоении адреса объекту недвижимости в Управление ФНС по Свердловской области для внесения сведений об адресе в ФИАС | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Направление актов о присвоении адреса земельному участку в Управление ФНС по Свердловской области для внесения сведений об адресе в ФИАС обеспечено | 100% | 100% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. |
|  |  | Утверждение административного регламента, предусматривающего сокращение сроков присвоения адреса земельным участкам и объектам недвижимости | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Наличие административного регламента, предусматривающего сокращение сроков присвоения адреса земельным участкам и объектам недвижимости | да | нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования |
| 2.1 | Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации | Организация и проведение комплексных кадастровых работ; повышение количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 10.10.2017 | 31.12.2018 | Доля количества земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | 70% | 51% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 3. Постановка земельных участков и недвижимости на кадастровый учет |
| 3.1. | Уровень использования ОМС электронных сервисов Росреестра при направлении заявлений об осуществлении ГКУ | Организация использования органами местного самоуправления электронных сервисов Росреестра при направлении в орган кадастрового учета заявлений об осуществлении государственного кадастрового учета | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Доля заявлений об осуществлении государственного кадастрового учета, поданных органами местного самоуправления в электронной форме, в общем количестве заявлений | 45% | 36% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 3.1.1 |  | Определение лиц, ответственных за направление в орган регистрации прав заявлений об осуществлении кадастрового учета в электронном виде, в соответствии со ст.15, 19, ст.32 Закона о регистрации | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Наличие распоряжения Главы об ответственных лицах | да | нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 3.1.2 |  | Обеспечение усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, осуществляющих утверждение актов органов местного самоуправления, а также лиц, уполномоченных на направление в орган регистрации прав заявлений об осуществлении кадастрового учета | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Лица, осуществляющие утверждение актов органов местного самоуправления, а также лица, уполномоченные на направление в орган регистрации прав заявлений об осуществлении кадастрового учета, обеспечены ЭЦП | да | нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Включение в критерии оценки деятельности работников, ответственных за осуществление межведомственного взаимодействия, в целях премирования, критерия по достижению показателя по уровню использования электронных сервисов Росреестра при направлении заявлений об осуществлении ГКУ | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Показатель по уровню использования электронных сервисов Росреестра при направлении заявлений об осуществлении ГКУ включен в критерии премирования ответственных лиц | да | нет | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
| 3.2. | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | Обеспечение предоставления органами власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р, исключительно в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов; расширение органами власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления указанного перечня сведений дополнительными сведениями, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для процесса постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав; осуществление органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации контроля сроков предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученные в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов | 50% | 32,7% | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  |  | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие | 8 ед. | 6 ед. | Начальник отдела по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и окружающей среде А.Н. Берстенев. Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО Н.Н. Качанова |
|  |  | Проработка вопроса о возможности расширения на региональном уровне перечня р-сведений, предоставление которых целесообразно осуществлять посредством регионального СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для государственной регистрации прав и (или) кадастрового учета. Доработка региональных программных продуктов, посредством которых осуществляется электронное межведомственное взаимодействие (при необходимости) | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие | 21 | 9 | Глава Махнёвского муниципального образования А.В. Лызлов |
| 3.2.1 |  | Создание на территории Махнёвского муниципального образования по обеспечению межведомственного электронного взаимодействия с органом регистрации прав, издание соответствующего распоряжения Главы Махнёвского муниципального образования, определение лиц, ответственных за обеспечение межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ, соблюдение сроков и качества предоставления информации. | 01.06.2017 | 01.10.2017 | Наличие распоряжения Главы с определением лиц, ответственных за обеспечение межведомственного взаимодействия с органом регистрации прав посредством СМЭВ, соблюдение сроков и качества предоставления информации. | Да | Нет | Глава Махнёвского муниципального образования |
| 3.2.2 |  | Обеспечение подключения к РСМЭВ | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Подключение к РСМЭВ обеспечено | Да | Нет | Глава Махнёвского муниципального образования |
| 3.2.3 |  | Обеспечение подключения к АИС | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Подключение к АС " | Да | Нет | Глава Махнёвского муниципального образования |
| 3.2.3 |  | Анализ информации, поступающей от органа регистрации прав, по замечаниям, возникающим при межведомственном взаимодействии посредством СМЭВ. Оперативное устранение замечаний. | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Контроль сроков и качества предоставления информации посредством р-смэв обеспечен | Да | Нет | Глава Махнёвского муниципального образования |
| 3.2.4 |  | Включение в критерии оценки деятельности работников, ответственных за осуществление межведомственного взаимодействия, в целях премирования критерия по достижению показателя по доле ответов на запросы органа регистрации прав, направленных в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Показатель по доле ответов на запросы органа регистрации прав, направленных в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, включен в критерии премирования ответственных работников | Да | Нет | Глава Махнёвского муниципального образования |
| 3.3. | Уровень предоставления услуги по постановке на кадастровый учет через МФЦ | Организация размещения сотрудников Филиала в офисах МФЦ при наличии соответствующего обращения Филиала в рамках необходимости осуществления функций при оказании государственных услуг Росреестра на территории соответствующего муниципального образования | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Сотрудники Филиала размещены в офисе МФЦ | Да | Нет | Глава Махнёвского муниципального образования Директор МАУ «МФЦ МГО» Вертипрахов В.М. |
|  |  | Осуществление предварительной записи на прием документов в офисах МФЦ через региональные сайты | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Количество офисов МФЦ, в которых реализована возможность предварительной записи на региональном сайте | 100% | 100% | Глава Махнёвского муниципального образования ГБУ СО «МФЦ |
|  |  | Организация в МФЦ специализированных окон приема-выдачи документов на государственную регистрацию прав и кадастровый учет для «крупных» правообладателей | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Количество окон | 5 окон | 1 окно | Глава Махнёвского муниципального образования ГБУ СО «МФЦ. |