Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014 - 2020 годы»

| № | Наименование мероприятия. источники расходов на финансирование | Объём расходов на выполнение мероприятий за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс.) |  |  | 2014 (тыс.) |  | 2015 (тыс.) |  | 2016 (тыс.) |  | 2017 (тыс.) |  | 2018 (тыс.) |  | 2019 (тыс.) |  | 2020 (тыс.) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 1 | Всего по программе, в том числе: | 8237,8 |  |  | 866,0 |  | 321,5 |  | 330 |  | 610 |  | 2697,1 |  | 1704,2 |  | 1709,0 |  |  |  |  |
| 2 | областной бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | местный бюджет | 8237,8 |  |  | 866,0 |  | 321,5 |  | 330 |  | 610 |  | 2697,1 |  | 1704,2 |  | 1709,0 |  |  |  |  |
| Цель: 1 Осуществление эффективного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содержание объектов муниципальной собственности Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1: Проведение инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества Махнёвского муниципального образования и бесхозяйного имущества, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Изготовление технических паспортов, технических планов на квартиры в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 59,4 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 19,8 |  | 19,8 |  | 19,8 |  | 1 |  |  |
| 6 | Изготовление технических паспортов, технических планов на здания, строения, сооружения, нежилые встроенные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 640,3 |  |  | 242,7 |  | 40 |  | 50 |  | 70 |  | 79,2 |  | 79,2 |  | 79,2 |  | 1 |  |  |
| 7 | - Изготовление технических паспортов, технических планов на объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 449,7 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 149,9 |  | 149,9 |  | 149,9 |  | 1 |  |  |
| 8 | - Изготовление технических паспортов, технических планов на объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 300,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 1 |  |  |
|  | - Изготовление технических паспортов, технических планов на автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 600 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 1 |  |  |
| 10 | - Мероприятие 2: Оценка рыночной стоимости жилых помещений, находящихся в собственности Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 69,3 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 23,1 |  | 23,1 |  | 23,1 |  | 2 |  |  |
|  | - Мероприятие 3: - Оплата коммунальных платежей за квартиры, находящиеся в собственности Махнёвского муниципального образования и незаселённые некоторый период времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 173,4 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 57,8 |  | 57,8 |  | 57,8 |  | 3 |  |  |
| 12 | - Мероприятие 4: - Техническое освидетельствование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 108 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 4 |  |  |
| 13 | - Мероприятие 5: - Проведение государственного кадастрового учёта земельных участков под автомобильными дорогами находящихся в собственности Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 165 |  |  | 0 |  | 95 |  | - |  | 70 |  | - |  | - |  | - |  | 5 |  |  |
| 14 | - Мероприятие 6: Оформление права собственности Махнёвского муниципального образования на бесхозяйные социально-значимые объекты недвижимого имущества и автодороги местного значения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Изготовление технических паспортов, технических планов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 549,20 |  |  | - |  | - |  | 20 |  | - |  | 176,4 |  | 176,4 |  | 176,4 |  | 6 |  |  |
| 16 | - Формирование земельных дел под объектами (подготовка схем расположения земельных участков, изготовление межевых планов, постановка на государственный кадастровый учет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 730 |  |  | - |  | - |  | 40 |  | - |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 6 |  |  |
| 17 | - Мероприятие 7: Формирование земельных дел под недвижимым имуществом, находящимся в собственности Махнёвского муниципального образования (подготовка схем расположения земельных участков, изготовление межевых планов, постановка на государственный кадастровый учет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 410 |  |  | - |  | - |  | 60 |  | 80 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 7 |  |  |
| 18 | - Мероприятие 8: - Бюджетное инвестирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 486 |  |  | 486 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 8 |  |  |
| Задача 2: Совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учёта муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | - Мероприятие 9: Лицензирование программы «Барс-Реестр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет |  |  | 126,9 |  | - |  | - |  | 40 |  | 40 |  | 46,9 |  | - |  | - |  | 9 |  |
| Цель 2: Обеспечение доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, земельных ресурсов и приватизации муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Обеспечить поступление доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, земельных ресурсов и приватизации муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - Мероприятие 10: - Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества находящегося в собственности Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 578,6 |  |  | 50,8 |  | 100 |  | 80 |  | 80 |  | 85 |  | 89 |  | 93,8 |  | 10 |  |  |
| 21 | - Мероприятие 11: Выполнение землеустроительных работ по формированию и проведению государственного кадастрового учёта земельных участков под многоквартирными домами (подготовка схем расположения земельных участков, изготовление межевых планов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 550 |  |  | - |  | - |  | - |  | 10 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 11 |  |  |
| 22 | - Мероприятие 12: Формирование земельных дел для проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство (подготовка схем расположения земельных участков, изготовление межевых планов, проведение государственного кадастрового учёта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 159 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 53 |  | 53 |  | 53 |  | 12 |  |  |
| 23 | - Мероприятие 13: Формирование земельных дел для проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков кроме жилищного строительства (подготовка схем расположения земельных участков, изготовление межевых планов, проведение государственного кадастрового учёта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 510 |  |  | - |  | - |  | 10 |  | 50 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 13 |  |  |
| 24 | - Мероприятие 14: - Подготовка схем расположения земельных участков (в электронном и бумажном виде) для образования земельного участка с последующим проведением аукционов по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 70 |  |  | - |  | - |  | - |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 14 |  |  |
| 25 | - Мероприятие 15: - Формирование земельных участков по уточнению границ в соответствии с Генеральным планом Махнёвского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнёво (подготовка схем расположения земельных участков, изготовление межевых планов, проведение государственного кадастрового учёта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 203 |  |  | 86,5 |  | 86,5 |  | 30 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 15 |  |  |
| 26 | - Мероприятие 16: - Формирование земельных участков из невостребованных долей, входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения (признание права собственности на доли через суд, подготовка схем расположения земельных участков, изготовление межевых планов, проведение государственного кадастрового учёта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 1000 |  | - |  | - |  | 16 |  |  |
|  | - Мероприятие 17:Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Местный бюджет | 200 |  |  | - |  | - |  | - |  | 100 |  | - |  | 50 |  | 50 |  | 17 |  |  |

Раздел 4. Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014 - 2020 годы»

| № строки | Виды расходов | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 8237,8 | 866,0 | 321,5 | 330,0 | 610,0 | 2697,1 | 1704,2 | 1709,0 |
|  | областной бюджет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет: | 8237,8 | 866,0 | 321,5 | 330,0 | 610,0 | 2697,1 | 1704.2 | 1709,0 |
| 2 | Задача 1: Содержание объектов муниципальной собственности Махнёвского муниципального образования | 4740,3 | 728,7 | 135 | 170,0 | 220,0 | 1162,2 | 1162,2 | 1162,2 |
| 3 | Задача 2: Совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учёта муниципального имущества | 126,9 | - | - | 40 | 40 | 46,9 | - | - |
| 4 | Задача 3: Обеспечить поступление доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, земельных ресурсов и приватизации муниципального имущества | 3370,6 | 137,3 | 186,5 | 120,0 | 350,0 | 1488,0 | 542,0 | 546,8 |