**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30 августа 2016 года № 679

п.г.т. Махнёво

***Об утверждении отчёта о реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образования***

***за 1полугодие 2016 года***

 В соответствии с постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 04.12.2014 года № 916 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образования (с изменениями от 30 ноября 2015 года №956), на основании решения Думы Махнёвского муниципального образования от 23.12.2015 года №64 «О бюджете Махнёвского муниципального образования на 2016 год» (с изменениями от 28.01.2016 года №65, от 03.03.2016 года №80, от 27.04.2016 года №95), руководствуясь Уставом Махнёвского муниципального образования,

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образованияза 1 полугодие 2016 года (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

###

Глава Махнёвского муниципального образования А.В.Лызлов

 Приложение

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

 Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

за 1 полугодие 2016 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № строки |  Цели, задачи и  целевые показатели  |  Единица измерения | Значение целевогопоказателя |  Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план (год) | план (отчётный период) | факт  |
| от годового значения | от значения отчётного периода |
|  1  |  2  |  3  |  4  | 5 | 6  |  7  | 8 | 9 |
| **"ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» В МАХНЁВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2014-2020 ГОДЫ"**  |
| Цель1.Совершенствование системы муниципального управления в Махнёвском муниципальном образовании |
| Задача 1.Создание условий для развития муниципальной службы, улучшения деятельности органов местного самоуправления на территории Махнёвского муниципального образования  |
|  1.  | Количество первоочередных задач влияющих на эффективность деятельности органов местного самоуправления | ед. |  2 | 2 | 2 | 100 | 100 |  |
| Цель2.Создание информационных и финансовых условий для развития муниципальной службы в Махнёвском муниципальном образовании |
| Задача 2.Обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуправления муниципального образования |
| 2. | Объем опубликованного материалав Муниципальном вестнике Махнёвского муниципального образования | полос | Не менее 1406 полос | Не менее 703 полосы | 720 | 51,2 |  102,4 |  |
| Задача 3.Обеспечение защиты социальных прав и гарантий муниципальных служащих и лиц, замещавших должности муниципальной службы Махнёвского муниципального образования |
| 3. | Количество муниципальных служащих, получающихпенсию за выслугу лет  | чел | 20 | 20 | 18 | 90 |  90 |  |
| Цель3. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности расходования бюджетных средств |
| Задача 4.Решение вопросов общегосударственного значения, находящихся в компетенции органов местного самоуправления Махнёвского муниципального образования в части обслуживания муниципального долга |
| 4. | Доля обслуживания муниципального долга  | % | не более 15% | не более 15% | 2 | 13,3 |  13,3 |  |
| 5. | Доля погашения муниципальных заимствований за счёт источников финансирования дефицита бюджета | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 5.Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства |
| 6. | Исполнение судебных актов к Казне Махнёвского МО | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| Цель5.Создание условий для удовлетворения потребностей населения, органов власти, организаций Махнёвского муниципального образования для наиболее полного удовлетворения существующей и потенциальной потребности граждан, в ретроспективной информации и обеспечение гарантированной сохранности документального наследия муниципального образования |
| Задача 6. Обеспечение сохранности, повышение уровня безопасности Архивного фонда в Махнёвском муниципальном образовании, за счет проведения неотложных ремонтных работ, модернизации энергетических, охранно-пожарных и иных систем  |
| 7. | Доля повышения уровня безопасности муниципального архива и Архивного фонда муниципального образования  | % | 100 | 100 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |  |
| Задача 7: Удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в ретроспективной информации путем внедрения современных автоматизированных архивных технологий |
| 8. | Доля архивных документов размещенных на официальном сайте Махнёвского муниципального образования, в общем количестве архивных документов Архивного фонда муниципального образования  | % | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Доля оснащения муниципального архива техническими средствами | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 8. Популяризация архивных документов, организация их использования  |
| 10. | Доля проведения и организация документальных выставок с использованием документов Архивного фонда Махнёвского муниципального образования | ед. хр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 9. Повышение квалификации работников муниципального архива Администрации Махнёвского муниципального архива  |
| 11. | Доля работников муниципального архива, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в установленные сроки от общего количества работников  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 10. Предоставление и оформление в установленном порядке копий архивных документов, архивных справок и выписок, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации  |
| 12. | Доля запросов, исполненных в нормативные сроки   | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  100 |  |
| 13. | Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки от общего числа поступивших в муниципальный архив Махнёвского муниципального образования, запросов социально-правового характера | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  100 |  |
| Задача 11. Создание условий для формирования и содержания муниципального архива и организация комплектования муниципального архива документами Архивного фонда Махнёвского муниципального образования и другими архивными документами |
| 14. | Доля принятых на хранение документов от общего объема документов, подлежащих ежегодному приему | % | 100 | 100 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | План-38 факт 21 |
| Цель 6.Осуществление эффективного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Махнёвского муниципального образования |
| Задача 12.Осуществление круглосуточного дежурства в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС, обмен оперативной информацией между органами управления, прогнозирования обстановки  |
| 15. | Доля принятых и отработанных экстренных вызовов по единому номеру | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  100 |  |
| **Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** |
| Цель 7.Осуществление эффективного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Махнёвского муниципального образования |
| Задача 13. Содержание объектов муниципальной собственности Махнёвского муниципального образования  |
| 16. | Количество недвижимого имущества Махнёвского муниципального образования прошедшего инвентаризацию и паспортизацию | ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | Количество жилых помещений, находящихся в собственности Махнёвского муниципального образования, по которым определена рыночная стоимость | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18. | Количество квартир незаселённых некоторый период времени, находящихся в собственности Махнёвского муниципального образования, по которым произведена оплата коммунальных платежей | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19. | Количество оборудования прошедшего техническое освидетельствование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20. | Количество земельных участков под автомобильными дорогами, находящимися в собственности Махнёвского муниципального образования, поставленных на государственный кадастровый учёт | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21. | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Махнёвского муниципального образования, с государственной регистрацией прав на объекты | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22. | Количество бесхозяйных социально-значимых объектов недвижимого имущества и автодорог местного значения, оформленных в собственность Махнёвского муниципального образования | ед. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23. | Количество сформированных земельных дел под недвижимым имуществом, находящимся в собственности Махнёвского муниципального образования | ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24. | Количество муниципальных унитарных предприятий получивших бюджетные инвестиции на увеличение уставного фонда предприятия | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 14. Совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учёта муниципального имущества |
| 25. | Количество лицензионных обслуживаний программы «Барс-Реестр» | раз | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| Цель 8.Обеспечение доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, земельных ресурсов и приватизации муниципального имущества |
| Задача 15. Обеспечение поступлений доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, земельных ресурсов и приватизации муниципального имущества |
| 26. | Количество объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Махнёвского муниципального образования, по которым определена рыночная стоимость | ед. | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 |  |
| 27. | Количество земельных участков, по которым выполнены землеустроительные работы по формированию и проведению государственного кадастрового учёта земельных участков под многоквартирными домами | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28. | Количество сформированных земельных дел для проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство | ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29. | Количество предоставленных в пользование (аренду) земельных участков | ед. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30. | Площадь земельных участков по уточнению границ в соответствии с Генеральным планом Махнёвского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнёво, поставленных на государственный кадастровый учет | га | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящаяся в собственности Махнёвского муниципального образования | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании** |
| Цель 9.Создание условий для формирования и предоставления бесплатно однократно земельных участков |
| Задача 16. Формирование земельных участков на застроенных территориях |
| 32. | Количество сформированных земельных участков с необходимой инженерной инфраструктурой, предоставленных гражданам однократно бесплатно | ед. | 5 | 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| **Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы** |
| Цель 10.Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Махнёвского муниципального образования, обеспечение занятости и самозанятости населения Махнёвского муниципального образования |
| Задача 17. Решение проблем занятости трудоспособных граждан через создание и сохранение рабочих мест в малом и среднем бизнесе  |
| 33. | Количество созданных новых рабочих мест | мест | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |  |
|  Задача 18. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Махнёвского муниципального образования  |
| 34. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | чел. | 1 и более | 1 и более | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 19. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Махнёвского муниципального образования |
| 35. | Количество переданного в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  100 |  |
| Задача 20. Содействие продвижению выпускаемой продукции субъектами малого и среднего предпринимательства |
| 36. | Доля производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем объёме валовой продукции | % | 59,5 | 59,5 | 57,2 | 96,1 |  96,1 |  |
| 37. | Количество проведённых сельскохозяйственных ярмарок, на территории Махнёвского муниципального образования | ед. | 3 | 1 | 1 | 33,3 | 100  |  |
| Задача 21. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства на территории Махнёвского муниципального образования |
| 38. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 93 | 93 | 81 | 87,1 |  87,1 |  |
| Цель11.Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги |
| Задача 22. Определение и реализация комплекса мер, направленных на повышение экономической и физической доступности товаров, качества и культуры торгового обслуживания населения Махнёвского муниципального образования |
| 39. | Количество отдалённых и труднодоступных населённых пунктов, обеспеченных торговым обслуживанием (повышение транспортной доступности организаций торговли для населения) | ед. | 17 | 18 | 18 | 105,9 | 105,9 |  |
| 40. | Количество действующих и вновь вводимых в эксплуатацию объектов торговли, оснащенных устройствами для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп граждан | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 23. Контроль за обеспечением качества и безопасности потребительских товаров, в том числе алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу на территории Махнёвского муниципального образования |
| 41. | Количество проведённых рейдов по выявлению и пресечению фактов торговли в неустановленных местах ( по жалобам населения) и использование объектов торговли, не сданных в эксплуатацию | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 24. Развитие розничной торговли на территории Махнёвского муниципального образования |
| 42. | Оборот розничной торговли в муниципальном образовании | Млн.руб. | 363,7 | 181,8 | 185,2 | 50,9 | 101,9 |  |
| 43. | Оборот розничной торговли на душу населения | Тыс. руб. | 57,0 | 28,5 | 30,3 | 53,2 | 106,3 |  |
| 44. | Индекс физического объёма розничной торговли в % к предыдущему году | % | 103 | 103 | 101,2 | 98,3 | 98,3 |  |
| 45. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | м2 на 1000 жителей | 486 | 486 | 525 | 108,0 | 108,0 |  |
| Задача 25. Обновление и модернизация материально-технической базы торговых предприятий  |
| 46. | Количество проектов строительства и размещения торговых объектов, включённых в документы территориального планирования Махнёвского муниципального образования  | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 47.  | Количество вновь построенных торговых объектов, реконструированных, приобретаемых или арендуемых торговых площадей | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 48. | Количество сформированных земельных участков для размещения торговых объектов | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 49. | Количество вновь созданных рабочих мест в сфере торговли и общественного питания | ед. | 3 | 3 | 2 | 66,7 | 66,7 |  |
| Задача 26. Принятие мер по стабилизации ценовой ситуации на территории Махнёвского муниципального образования путём создания эффективной конкурентной среды |
| 50. | Количество проведённых мониторингов цен на социально-значимые товары (основные виды продовольственных товаров) в целях определения экономической доступности товаров для населения Махнёвского муниципального образования | кол. | 12 | 6 | 6 | 50 | 100 |  |
| Задача 27. Переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере торговли |
| 51. | Количество человек прошедших обучение на курсах повышения квалификации и принявших участие в областных семинарах, совещаниях по вопросу организации торговли | чел. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| **О регулировании градостроительной деятельности на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** |
| Цель12.Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства на территории Махнёвского муниципального образования |
| Задача 28. Создание и введение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) с приобретением и установкой соответствующего программного обеспечения, оборудования и обучением специалистов |
| 52. | Количество информационных систем обеспечения градостроительной деятельности  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 29. Разработка проекта Генерального плана применительно к с. Фоминское  |
| 53. | Обеспеченность территории Махнёвского муниципального образования документами территориального планирования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 30. Внесение изменений в Генеральные планы и правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования |
| 54. | Количество поступающих предложений (об изменении границ территориальных зон, изменение градостроительных регламентов)  | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Развитие информационного общества на территории Махнёвского муниципального образования до 2020 года** |
| Цель13. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах |
| Задача 31. Применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления и формирование электронного правительства Свердловской области |
| 55. | Доля муниципальных учреждений и территориальных администраций муниципального образования (сельских администраций), подключенных к единой сети передачи данных Правительства СО | % | 16 | 16 | 8 | 50 |  50 | 1/12 |
| 56. | Количество пользователей из числа учреждений и администраций, системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Свердловской области | Ед. | 3 | 2 | 1 | 33 | 66 |  |
| Задача 32. Повышение компьютерной грамотности и доступности информационных ресурсов для граждан Махнёвского муниципального образования |
| 57. | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | ед. | 63 | 64 | 64 | 101,5 | 101,5  |  |
| 58. | Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек | ед. | 9 | 9 | 9 | 100 | 100  |  |
| 59. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 30 | 8 | 8 | 27 | 100 |  |
| **Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** |
| Цель14.Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в Махнёвском муниципальном образовании |
| Задача 33. Осуществление строительства и ввод в эксплуатацию объектов жилищного, социального назначения и прочих объектов (далее именуются объекты капитального строительства) находящихся в собственности Махнёвского муниципального образования |
| 60. | Доля проживающих граждан на территории Махнёвского муниципального образования, в отношении которых предоставлены меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком. Услуги и от общей численности граждан проживающих на территории Махнёвского муниципального образования | %. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социального фонда | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 62. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунального назначения | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 34. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Махнёвском муниципальном образовании |
| 63. | Протяженность введённых дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей | км | 7,740 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64. | Кол-во сельских населенных пунктов с численностью населения более 5 человек, к которым подведен природный газ;  | шт. | 3 | 2 | 2 | 66,6 | 100 |  |
| Задача 35. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения |
| 65. | Количество объектов подлежащих газификации | шт. | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 36. Выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства, улучшение санитарного состояния территории Махнёвского муниципального образования и выполнение комплекса работ по обеспечению полномочий органов местного самоуправления согласно законодательству РФ |
| 66. | Площадь территории мест захоронения, где запланирована механизированная уборка территорий кладбищ | м2 | 31200 | 7488,0 | 7488,0 | 24,0 | 100 |  |
| 67. | Площадь расчищенных пустырей и ликвидация несанкционированных свалок, находящихся на территории населенных пунктов | м2 | 56400 | 9588,0 | 9588,0 | 17 | 100 |  |
| 68. | Количество отремонтированных, реконструируемых памятников на территории Махнёвского муниципального образования, в том числе памятников ВОВ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 37. Организация уличного освещения |
| 69. | Доля выполненных работ по организации уличного освещения  | % | 100 | 40 | 40 | 40 | 100 |  |
| Задача 38. Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| 70. | Количество реконструированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |  |
| Задача 39. Приобретение техники и оборудования |
| 71. | Количество приобретённой техники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 72. | Количество приобретённого оборудования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 73. | Количество приобретённых контейнеров | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  Задача 40. Расширение практики применения энергосберегающих технологии при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий |
| 74. | Количество разработанных схем теплоснабжения и водоснабжения Махнёвского МО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 41. Проведение энергетических обследований |
| 75. | Количество проведенных энергетических обследований в органах местного самоуправления, муниципальных казённых учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и получение энергетических паспортов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 42. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальному образованию в среднем на 15 процентов |
| 76. | Количество установленных приборов учёта энергетических ресурсов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 43. Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда с высоким процентом износа |
| 77. | Количество отремонтированных домов | ед. | 8 | 1 | 1 | 12 | 100 |  |
| Задача 44. Проведение инвентаризации домов с высоким процентом износа |
| 78. | Доля МКД в отношении которых выполнены работы по определению износа от общего количества МКД, включённых в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 45. Ликвидация аварийного и ветхого жилого фонда |
| 79. | Количество ликвидированного бесхозяйного жилого фонда | ед. | не менее 20 | 5 | 5 | 7 | 100 |  |
| Задача 46. Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД |
| 80. | Количество благоустроенных дворовых территорий, установленных детских площадок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 47.Выполнение работ по озеленению территории Махнёвского муниципального образования |
| 81. | Площадь озеленённой территории | кв.км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Цель 15. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Махнёвского муниципального образования |
| Задача 48. Строительство полигона твёрдых бытовых отходов |
| 82. | Количество проектов строительства (полигон твёрдых бытовых отходов в п.г.т Махнёво) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 83. | Количество объектов введённых в эксплуатацию полигонов твёрдых бытовых отходов в п.г.т Махнёво | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 84. | Количество оформленных документов на землепользование на объекты размещения твёрдых бытовых отходов | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 49. Приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие с действующими требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья в соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного человека |
| 85. | Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества через системы централизованного питьевого водоснабжения | процент | 17,0 | 4 | 4 | 24 | 100 |  |
| 86. | Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества через системы централизованного питьевого водоснабжения | процент | 51,8 | 24 | 24 | 24 | 100 |  |
| 87. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 88. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 50. Обеспечение эксплуатации источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством, санитарным правилам и нормативами |
| 89. | Количество оформленных документов на землепользование для размещения источников питьевого водоснабжения | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 90. | Количество гидрогеологических заключений по обоснованию зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 91. | Количество проведённых обследований источников питьевого водоснабжения | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 92. | Количество разработанных проектов организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 93. | Количество источников питьевого водоснабжения, имеющих экспертные заключения и санитарно-эпидемиологические заключения  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 94. | Количество действующих источников питьевого водоснабжения, имеющих зоны санитарной охраны, обустроенные в соответствии с проектом | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 95. | Количество действующих источников питьевого водоснабжения, на эксплуатацию которых имеется лицензия на право пользования недрами с целью добычи подземных вод | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 96. | Количество источников питьевого водоснабжения, имеющих экспертные заключения и санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта в целях питьевого и хозяйственного водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 97. | Количество действующих источников питьевого водоснабжения, вода которых исследуется в соответствии с программой производственного контроля качества воды | шт. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Экология и природные ресурсы Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** |
| Задача 51.Модернизация инфраструктуры по обращению с твёрдыми бытовыми отходами посредством реализации мероприятий, предусмотренных программой |
| 98. | Количество разработанных Генеральных схем санитарной очистки территорий населённых пунктов Махнёвского муниципального образования | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Задача 52. Обеспечение развития питьевого водоснабжения населённых пунктов Махнёвского муниципального образования, охрану и восстановление колодцев, родников, скважин |
| 99. | Доля обустроенных колодцев, родников, скважин, в общем объеме источников нецентрализованного водоснабжения на территории Махнёвского МО | процент | 67,0 | 11 | 11 | 16,4 | 100 | Хабарчихе, Измоденово |
| 100. | Количество протоколов проведенных исследований качества воды источников нецентрализованного водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования до 2020 года** |
| Цель16.Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования |
| Задача53.Проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции участков существующих дорог, автомобильных, пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа, создание условий для формирования дорожной сети, круглогодично доступной для населения  |
| 101. | Протяженность капитально отремонтированных, реконструированных участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа  | м  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача54.Провести ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 102. | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | м | 14120 | 1814 | 1814 | 12,8 | 100,0 |  |
| Задача55. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений расположенных на них  |
| 103. | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования подлежащих содержанию | м | 170855 | 97254 | 97254 | 56,9 | 100,0 |  |
| Задача 56. Выполнить мероприятия по строительству и реконструкции дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов Махнёвского муниципального образования |
| 104. | Количество отремонтированных дворовых проездов к МКД | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 57.Организация транспортного обслуживания населения |
| 105. | Количество обслуживающих населённых пунктов | Ед. | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |  |
| Задача 58.Выполнение работ по обустройству и содержанию грунтовых дорог и дорог без покрытия Махнёвского муниципального образования в зимний период года |
| 106. | Протяжённость грунтовых дорог и дорог без покрытия Махнёвского муниципального образования, где выполнены работы по обустройству и содержанию в зимний период года | м | 26000 | 12272 | 12272 | 47,2 | 100 |  |
| **Развитие системы образования Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** |
| Цель17.Обеспечение достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| Задача 59. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
| 107. | Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процент | 100 | 85,6 | 85,6 | 85,6 |  100 |  |
| 108. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области | процент | 100,0 | 114,5 | 114,5 | 114,5 |  100 |  |
| Цель18.Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития |
| Задача 60. Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования |
| 109. | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Махнёвского муниципального образования образовательными услугами в рамках Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта | процент | 71,8 | 61,2 | 61,2 | 85,2 | 100  |  |
| Задача 61. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 110. | Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях Махнёвского муниципального образования | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача 62. Обеспечение функционирования образовательных учреждений общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 111. | Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных учреждений общего образования | процент | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 100,0 |  100,0 |  |
| Задача 63. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 112. | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | процент | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача 64. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Махнёвского муниципального образования |
| 113. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 3,95 | 0 | 0 | 0 | 0  |  |
| Задача 65. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 114. | Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области | процент | Не менее 100,0 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 100 |  |
| 115. | Численность обучающихся по программам общего образования в расчёте на 1 педагогического работника | Чел. | 10,45 | 10,4 | 10,4 | 100 |  100 |  |
| Цель19.Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования |
| Задача 66. Развитие системы дополнительного образования детей в Махнёвском муниципальном образовании |
| 116. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам | процент | 70,0 | 68,0 | 68,0 | 97,1 |  100 |  |
| 117. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Свердловской области  | процент | 90,0 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |  100 |  |
| Цель20. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей на территории Махнёвского муниципального образования |
| Задача 67. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в Махнёвском муниципальном образовании |  |
| 118. | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской области, от общей численности детей школьного возраста | процент | 14,0 | 6,1 | 6,1 | 43,5 | 100  |  |
| Цель21.Приведение материально-технической базы образовательных организаций Махнёвского муниципального образования в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов |
| Задача 68. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями |
| 119. | Доля образовательных организаций, материально-техническая база которых соответствует требованиям к организации качественного образовательного процесса | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |  |
| Задача 69.Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболевания работников образовательных организаций Махнёвского муниципального образования |
| 120. | Доля образовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащённые необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование | % | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  100,0 |  |
| **Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** |
| Цель22.Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Махнёвского муниципального образования |
| Задача 70. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |
| 121. | Количество посещений муниципального музея в Махнёвском муниципальном образовании | количество посещений на 1000 человек жителей | 1050,0 | 605,0 | 605,0 | 57,6 | 100 |  |
| 122. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 8,0 | \*годовой показатель | \* годовой показатель |  |   |  |
| 123. | Посещаемость населением мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | процентов | 55 | 55 | 55 | 100 |  100 |  |
| 124. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек  | единиц | 620 | 204 | 204 | 33 | 100 | журналы |
| 125. | Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта | % | 80 | 90 | 90 | 112,5 | 100 |  |
| Задача 71. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры |
| 126. | Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | процентов | 69 | 10 | 10 | 14,5 | 100 | 10 библиотек, 1 имеет веб-сайт |
| 127. | Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев в Махнёвском муниципальном образовании | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  |  |
| 128. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Махнёвского муниципального образования (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 8 | 9 | 9 | 112,5 | 100 | 2015 год 5081 квартал 2016 года 542(+34) |
| 129. | Количество библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 8 | \*годовой показатель | \*годовой показатель |  |  |  |
| 130. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 5,3 | \* годовой показатель | \*годовой показатель |  |   |  |
| Задача 72. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |
| 131. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 82,4 | 91,1 | 91,1 | 110,6 | 100  |  |
| Задача 73. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры |
| 132. | Доля муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 133. | Доля руководителей учреждений, в отношении которых Администрация Махнёвского муниципального образования осуществляет функции учредителя, работающих на условиях «эффективного контракта» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 134. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |  |
| **Развитие физической культуры, спорта и патриотического воспитания молодёжи в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы** |
| Цель23.Создание условий для развития на территории Махнёвского муниципального образования физической культуры и массового спорта |
| Задача 74. Привлечение населения Махнёвского муниципального образования к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей Махнёвского муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом  |
| 135. | Количество жителей Махнёвского муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | чел. | 1412 | 1412 | 1412 | 100,0 |  100,0 |  |
| 136. |  Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей | % | 20 | 20,0 | 24 | 120 |  120 | 1412/6105 |
| 137. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 10 | 10 | 10 | 100 |  100 |  |
| 138. | Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий  | ед. | 38 | 38 | 40 | 105,3 |  105,3 |  |
| Задача 75. Создание условий для совершенствования всесторонней подготовки спортивного резерва и спортивных команд Махнёвского муниципального образования |
| 139. | Количество соревнований различного уровня, в которых приняли участие сборные команды Махнёвского муниципального образования  | ед. | 3 | 11 | 11 |  |   |  |
| 140. | Количество призовых мест, занятых спортсменами Махнёвского муниципального образования на соревнованиях различного уровня | ед. | 3 | 5 | 5 | 166,6 | 166,6  |  |
| Задача 76. Подготовка специалистов и повышение квалификационного уровня тренерского состава муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| 141. | Количество квалифицированных специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта | чел. | 18 | 3 | 3 | 16,6 | 16,6 |  |
| Цель24.Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Махнёвского муниципального образования |
| Задача 77. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры массового спорта |
| 142. | Единовременная пропускная способность объектов спорта | Чел.\час | 21 | 21 | 21 | 100 | 100  |  |
| 143. | Количество спортивных сооружений | ед. | 11 | 10 | 10 | 100 | 100 |  |
| 144. | Количество объектов, построенных и реконструированных  | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 145. | Количество установленных детских площадок | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |  |
| 146. | Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта требующих ремонта кровли, фасада  | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |  |
| Задача 78. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта в Махнёвском |
| 147. | Количество укомплектованных спортивным инвентарём и оборудованием муниципальных учреждений физической культуры и спорта, спортивных клубов по видам спорта и секций по месту жительства | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Цель25.Развитие системы патриотического воспитания молодежи Махнёвского муниципального образования |
| Задача 79. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде |
| 148. | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | % | 13 | 13 | 13 | 100 |  100 |  |
| Задача 80. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Махнёвского муниципального образования на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу |
| 149. | Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | % | 14 | 10 | 10 | 71,4 |  100 |  |
| 150. |  Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях  | % | 7 | 7 | 7 | 100 | 100  |  |
| Задача 81. Историко-культурное воспитание молодых граждан, формирование знаний о культурно исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога |
| 151. | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности | % | 7 | 3 | 3 | 42,8 | 42,8 |  |
| 152. | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан | % | 9 | 0 | 0 | 0 | 0  |  |
| **Комплексные меры профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ – инфекции на территории Махнёвского муниципального образования** |
| Цель26.Проведение государственной политики профилактики алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Махнёвского муниципального образования |
| Задача82. Воссоздание системы социальной профилактики наркомании, активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, табакокурением |
| 153. | Количество мероприятий учреждений культуры антинаркотической направленности | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 154. | Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий | шт. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 83. Оказание правовой, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. Развитие волонтерского движения, взаимодействие с общественными и религиозными организациями |
| 155. | Количество лиц, с наркологической патологией, состоящих под наблюдением в наркологическом диспансере | чел. | 14 | 14 | 14 | 100 | 100 |  |
| 156. | Охват тестированием учащихся МОУ на наличие признаков употребления психоактивных веществ (ПАВ) | % | 29 | 0 | 0 | 0 | 0  |  |
| 157. | Количество акций антинаркотической направленности общественными, молодежными и религиозными организациями | мероприятий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 158. | Количество несовершеннолетних, охваченных формами летней занятости, в том числе состоящих на учете в ПДН | чел. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 84. Совершенствование нормативно-правовых организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информирование населения о мерах противодействия наркомании |
| 159. | Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических мероприятий и акций Всероссийского, областного и муниципального уровней  | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 160. | Количество материалов публикованных в СМИ по вопросам профилактики наркомании, пьянства, табакокурения, борьбы с незаконным оборотом наркотиков | ед. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** |
| Цель27.Повышение защищённости от пожаров жителей Махнёвского муниципального образования и лесного фонда |
| Задача85. Повышение защищённости от пожаров жителей Махнёвского муниципального образования, обусловленных бытовыми причинами, повышение активности населения. Проведение профилактики пожаров лесного фонда.  |
| 161. | Количество обустроенных минерализованных полос | кв.км. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 162. | Количество отремонтированных гидротехнических сооружений | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 163. | Количество подъездов к источникам пожаротушения (строительство пирсов населённых пунктах) | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 164. | Количество приобретённых мотопомп для труднодоступных населённых пунктов Махнёвского муниципального образования | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 165. | Сумма финансового обеспечения | Тыс. руб. | 2117,6 | 529,4 | 460,4 | 21,7 | 86,9 |  |
| 166. | Количество установленных систем видео наблюдения  | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 167. | Количество приобретённого снаряжения для добровольцев | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций** |
| Цель 28.Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задача86.Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций  |
| 168. | Количество выполненных работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 169. | Количество выполненных мероприятий по гражданской обороне | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 170. | Количество выполненных работ по устранению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 171. | Количество созданных резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного характера | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 172. | Количество приобретённого форменного оборудования | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Социальная поддержка населения на 2014-2020 годы** |
| Цель29. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| Задача87.Предоставление социальной поддержки населению  |
| 173. | Количество граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 480 | 240 | 239 | 49,8 | 99,6 |  |
| Задача88.Обеспечение деятельности отдела по начислению субсидий и отдела монетизации Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 174. | Количество граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 1938 | 1885 | 1885 | 97,3 |  100 |  |
| 175. | Задача 88 направлена на выполнение целевых показателей 1 и 2 | % | 100 | 50,0 | 27,0 | 27,0 | 54 |  |
| **О дополнительных мерах социальной поддержки населения Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** |
| Цель 30.Оказание социальной помощи гражданам, проживающим на территории Махнёвского муниципального образования, направленной на улучшение их социального положения  |
| Задача89.Организация назначения дополнительных мер социальной поддержки инвалидам 1 и 2 группы, находящимся на программном гемодиализе, зарегистрированным по месту жительства на территории Махнёвского муниципального образования |
| 176. | Количество жителей Махнёвского муниципального образования, получивших ежемесячную дополнительную меру социальной поддержки | чел | 2 | 2 | 2 | 100 |  100 |  |
| Задача90.Организация назначения и выплаты пожизненной ежемесячной денежной выплаты почётным гражданам Махнёвского муниципального образования |
| 177. | Количество почётных граждан Махнёвского муниципального образования получивших ежемесячную денежную выплату | чел | 1 | 1 | 1 | 100 |  100 |  |
| Задача91.Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
| 178. | Количество граждан Махнёвского муниципального образования, находящихся в трудной жизненной ситуации | Чел. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача92.Организация захоронения бесхозных трупов |
| 179. | Количество захороненных бесхозных трупов | чел | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования до 2020 года** |
| Цель31.Устойчивое развитие сельских населённых пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения |
| Задача 93.Улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 180. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов | квартир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 181. | Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов нуждающихся в улучшении жилищных условий | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Махнёвского муниципального образования до 2020 года** |
| Цель32.Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| Задача94.Защита населения от заболеваний, общих для человека и животных  |
| 182. | Количество отловленных безнадзорных и бездомных животных | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача95. Предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных, уменьшение случаев укусов людей  |
| 183. | Количество суток временного содержания безнадзорных и бездомных животных | сут | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 96. Сокращение численности безнадзорных и бездомных животных |
| 184. | Количество отловленных безнадзорных и бездомных животных, эвтаназия и утилизация | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»**

за 1 полугодие 2016 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № строки |  Цели, задачи и  целевые показатели  |  Единица измерения | Значение целевогопоказателя |  Процент выполнения |  Причины  отклонения от планового значения  |
|  план (год) | план (отчётный период) | факт | от годового значения | от значения отчётного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель. Совершенствование системы муниципального управления в Махнёвском муниципальном образовании и проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции |
| Задача 1. Создание условий для повышения профессионализма муниципальных служащих, улучшения деятельности органов местного самоуправления на территории Махнёвского муниципального образования |
| 1. | Доля муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено законодательством о муниципальной службе, принятых в Махнёвском муниципальном образовании, от общего количества муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих Махнёвского муниципального образования | чел | не менее 7 | не менее 7 | 1 | 14,2 | 14,2 |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общего количества муниципальных служащих | % | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Создание условий для профилактики, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений, а также конфликта интересов в органах местного самоуправления Махнёвского муниципального образования |
| 4. | Доля муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено законодательством о противодействии коррупции, принятых в Махнёвском муниципальном образовании, от общего количества муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Количество отработанных анкет социологического опроса уровня восприятия коррупции на территории Махнёвского МО | шт. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2020 ГОДА» за 1 полугодие 2016 ГОДА

 Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 1 полугодие 2016 ГОДА (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №строки | Цели, задачи ицелевые показатели | Единицаизмерения | Значениецелевогопоказателя | Процентвыполнения | Причиныотклоненияот плановогозначения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель1. «Повышение финансовой устойчивости бюджета муниципального образования» |
| Задача 1.«Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Махнёвского муниципального образования» |
|  1.1.1.  | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) | процентов | 1,029 | 1,038 | 100,9% | Уменьшение недоимки по налогам, значительное поступление неналоговых доходов  |
|  1.1.2.  | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Махнёвского муниципального образования | млн.руб. | 43,0 | 18,1 | 42,1% | Запланированы аукционы по продаже муниц.имущ-ва на 3 кв.,4 кв. 2016 г. Земельный налог –неуплата юр. Лицами текущих платежей за 2015 год. Недоимка по налогу на имущ-во. НДФЛ – списание безнадёжной к взысканию задолженности и в связи с окончанием процедуры конкурсного производства.Неуплата налога по ЕСХН по декларациям за 2016 год по сроку уплаты в 2016 году.  |
| Цель2. «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» |
| Задача 1. «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета» |
| 2.1.1. | Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией Махнёвского муниципального образования | да/нет | да | да | 100% | Отклонений нет |
| Задача 2. «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства» |
| 2.2.1. | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  | процентов | 100,0 | 42,1 | 42,1 | Стр.1.1.2. |
| 2.2.2. | Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета в установленные законодательством сроки | да/нет | да | да | 100% | Отклонений нет |
| 2.2.3. | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | да/нет | да | да | 100% | Отклонений нет |
| 2.2.4. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений  | да/нет | да | да | 100% | Отклонений нет |
| Задача 3. «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного и консолидированного бюджета Махнёвского муниципального образования» |
| 2.3.1. | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного и консолидированного бюджета, формируемой Финансовым отделом Администрации Махнёвского муниципального образования | да/нет | да | да | 100% | Отклонений нет |
| Задача 4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» |
| 2.4.1. | Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок | да/нет | да | да | 100% | Отклонений нет |
| Задача 5. «Повышение эффективности управления средствами бюджета Махнёвского муниципального образования» |
| 2.5.1. | Степень качества управления финансами Махнёвского муниципального образования, определяемая в соответствии с приказом Финансового отдела Администрации Махнёвского муниципального образования  | степень качества управления финансами ГРБС | II |  |  | Неприменимый показатель, т.к. оценка качества проводится за год |
| Цель3. «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Махнёвского муниципального образования и расходам на его обслуживание, установленных федеральным, областным и местным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств» |
| Задача 1. «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Махнёвского муниципального образования» |
| 3.1.1. |  Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств |  | ≤ 1 | 0,26 | 0,26 < 1 | Отклонений нет |
| Задача 2. «Учет долговых обязательств Махнёвского муниципального образования и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке» |
| 3.2.1. | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да | 100% | Отклонений нет |
| 3.2.2. | Отношение объема муниципального долга Махнёвского муниципального образования по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений). | процентов | 16,3 |  |  |  |
| Задача 3. «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Махнёвского муниципального образования» |
| 3.3.1. | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0009 | 0,0009 | 100% | Отклонений нет |
| 3.3.2. | Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств  | тыс.руб. | 0 | 0 | 100% | Отклонений нет |
| Цель 4. «Формирование единого информационного пространства и применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами Махнёвского муниципального образования» |
| Задача 1. «Развитие информационной системы управления финансами»  |
| 4.1.1. | Обслуживание и сопровождение автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программного комплекса «СМАРТ-Бюджет» | да/нет | да | да | 100% | Отклонений нет |
| Цель5. «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» |
| Задача 1. «Обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела Администрации Махнёвского муниципального образования по реализации муниципальной программы Управление муниципальными финансами Махнёвского муниципального образования до 2020 г.» |
| 5.1.1. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 86% | 86% | Невыполнение плана налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Махнёвского муниципального образования |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

за 1 полугодие 2016 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № строки |  Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование  |  Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей  |  Причины  отклонения от планового значения  |
| план | факт |  процент выполнения |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ  | **216969,0** | **100016,1** | **46,1** |  |
|  2  | федеральный бюджет  | 3310,0 | 1554,0 | 46,9 |  |
|  3  | областной бюджет  | 82851,9 | 45117,2 | 54,5 |  |
|  4  | в том числе субсидии местным бюджетам  | 82851,9 | 45117,2 | 54,5 |  |
|  5  | местный бюджет  | 130427,1 | 53344,9 | 40,9 |  |
|  6  | внебюджетные источники  | 380,0 | 0 | 0 |  |
|  7  | **Капитальные вложения**  | **3595,0** | **1214,7** | **33,8** |  |
|  8  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  9  | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  10  | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
|  11  | местный бюджет  | 3595,0 | 1214,7 | 33,8 |  |
|  12  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  13  | Прочие нужды  | **213525,1** | **98801,4** | **46,3** |  |
|  14  | федеральный бюджет  | 3310,0 | 1554,0 | 46,9 |  |
|  15  | областной бюджет  | 82851,9 | 45117,2 | 54,5 |  |
|  16  | в том числе субсидии местным бюджетам  | 82851,9 | 45117,2 | 54,5 |  |
|  17  | местный бюджет  | 126832,1 | 52130,2 | 41,1 |  |
|  18  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  ПРОГРАММА 1. «Общегосударственные вопросы на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»  |
| 19 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 18776,7 | 8801,0 | 46,9 |  |
| 20 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | областной бюджет  | 98,4 | 26,5 | 26,9 |  |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 98,4 | 26,5 | 26,9 |  |
| 23 | местный бюджет  | 18678,3 | 8774,5 | 47,0 |  |
| 24 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  ПРОГРАММА 2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»  |
| 25 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 450,0 | 74,0 | 16,4 |  |
| 26 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | местный бюджет  | 450,0 | 74,0 | 16,4 |  |
| 30 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПРОГРАММА 3. «Комплексные меры профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ- инфекции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»  |
| 31 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 20,0 | 0 | 0 |  |
| 32 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | местный бюджет  | 20,0 | 0 | 0 |  |
| 36 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  ПРОГРАММА 4. «О регулировании градостроительной деятельности на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |
| 37 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  ПРОГРАММА 5. «Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» |
| 43 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 50,5 | 2,5 | 5,0 |  |
| 44 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 46 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | местный бюджет  | 50,5 | 2,5 | 5,0 |  |
| 48 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  ПРОГРАММА 6. «Развитие информационного общества на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |
| 49 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 70,0 | 0 | 0 |  |
| 50 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 52 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 | местный бюджет  | 70,0 | 0 | 0 |  |
| 54 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПРОГРАММА 7. «Развитие ЖКХ и благоустройства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |
| 55 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 12492,9 | 3931,4 | 31,5 |  |
| 56 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 57 | областной бюджет  | 21,0 | 0 | 0 |  |
| 58 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 21,0 | 0 | 0 |  |
| 59 | местный бюджет  | 12471,9 | 3931,4 | 31,5 |  |
| 60 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
| Из них бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе  |
| 61 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 64 | местный бюджет  | 3595,0 | 0 | 0 |  |
| 65 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПРОГРАММА8. «Развитие системы образования в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» |
| 66 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 116230,6 | 52582,6 | 45,2 |  |
| 67 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 68 | областной бюджет  | 61458,5 | 30623,7 | 49,0 |  |
| 69 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 61458,5 | 30623,7 | 49,0 |  |
| 70 | местный бюджет  | 54772,1 | 21958,9 | 40,1 |  |
| 71 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПРОГРАММА 9. «Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |
| 72 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 21597,0 | 10207,1 | 47,3 |  |
| 73 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 74 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 75 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 76 | местный бюджет  | 21597,0 | 10207,1 | 47,3 |  |
| 77 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПРОГРАММА 10. «Экология и природные ресурсы Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |
| 78 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 10, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 453,0 | 52,4 | 11,6 |  |
| 79 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 81 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 82 | местный бюджет  | 453,0 | 52,4 | 11,6 |  |
| 83 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПРОГРАММА 11. «Развитие физической культуры и спорта, патриотическое воспитание граждан в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» |
| 84 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 11, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 4936,8 | 2055,8 | 41,6 |  |
| 85 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 86 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 87 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 88 | местный бюджет  | 4936,8 | 2055,8 | 41,6 |  |
| 89 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе  |
| 90 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 91 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 92 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 93 | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 94 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПРОГРАММА 12 «Обеспечение пожарной безопасности в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» |
| 95 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 12, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 2653,6 | 1202,2 | 45,3 |  |
| 96 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 97 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 98 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 99 | местный бюджет  | 2653,6 | 1202,2 | 45,3 |  |
| 100 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПРОГРАММА 13 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы»  |
| 101 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 13, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 225,0 | 199,9 | 88,8 |  |
| 102 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 103 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 104 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 105 | местный бюджет  | 225,0 | 199,9 | 88,8 |  |
| 106 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПРОГРАММА 14. «Социальная поддержка населения в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» |
| 107 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 14, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 24584,0 | 16021,0 | 65,2 |  |
| 108 | федеральный бюджет  | 3310,0 | 1554,0 | 47,0 |  |
| 109 | областной бюджет  | 21274,0 | 14467,0 | 68,0 |  |
| 110 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 21274,0 | 14467,0 | 68,0 |  |
| 111 | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 112 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПРОГРАММА 15. «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» |
| 113 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 15, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 50,0 | 47,0 | 94,0 |  |
| 114 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 115 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 116 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 117 | местный бюджет  | 50,0 | 47,0 | 94,0 |  |
| 118 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПРОГРАММА 16. «Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |
| 119 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 16, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 740,0 | 360,0 | 48,6 |  |
| 120 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 121 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 122 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 123 | местный бюджет  | 360,0 | 360,0 | 100 |  |
| 124 | внебюджетные источники  | 380,0 | 0 | 0 |  |
| ПРОГРАММА 17. «О дополнительных мерах социальной поддержки населения Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |
| 125 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 17, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 96,5 | 40,0 | 41,4 |  |
| 126 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 127 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 128 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 129 | местный бюджет  | 96,5 | 40,0 | 41,4 |  |
| 130 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПРОГРАММА 18. «Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |
| 131 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 18, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 13996,4 | 4439,2 | 31,7 |  |
| 132 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 133 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 134 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 135 | местный бюджет  | 13996,4 | 4439,2 | 31,7 |  |
| 136 | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПРОГРАММА 19. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Махнёвского МО до 2020 года» |
|  137 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 19, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 145,9 | 0 | 0 |  |
| 138 | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 139 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| 140 | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
| 141 | местный бюджет  | 145,9 | 0 | 0 |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»**

за 1 полугодие 2016 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № строки |  Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование  |  Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей  |  Причины  отклонения от планового значения  |
| план | факт |  процент выполнения |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 210,0 | 82,2 | 39,1 |  |
|  2  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  3  | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  4  | в том числе субсидии местным бюджетам  | 0 | 0 | 0 |  |
|  5  | местный бюджет  | 210,0 | 82,2 | 39,1 |  |
|  6  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Управление муниципальными финансами Махнёвского муниципального образования до 2020 года»

за 1 полугодие 2016 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №строки | Наименование мероприятия/Источники расходовна финансирование | Объем расходовна выполнениемероприятия,тыс. рублей | Причиныотклоненияот плановогозначения |
| план | факт | процентвыполнения |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  | **3 082,0** | **1181,3** | **38,3** |  |
|  2  | местный бюджет  | **3 082,0** | **1181,3** | **38,3** |  |

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

за 1 полугодие 2016 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № строки | Наименование объектов  |  Всего,  в том числе  | Областной бюджет  |  Федеральный  бюджет  |  Местный бюджет  |  Внебюджетные  источники  |
| план | факт | процентвыпол- нения  | план | факт | процентвыполнения  | план | факт | процентвыпол нения  | план | факт | процентвыпол нения  | план | факт | процентвыполнения  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |
|  1  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  | 3595,0 | 1214,7 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3595,0 | 1214,7 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  2  | Объект 1 Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов в Махнёвском муниципальном образовании  | 275,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объект 3 Строительство станций биологической очистки питьевой воды  | 3320,0 | 1214,7 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3320,0 | 1214,7 | 36,6 |  |  |  |