АДМИНИСТРАЦИЯ

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2017 г. № 161

п.г.т. Махнёво

О внесении изменений в постановление Администрации Махнёвского муниципального образования от 02 декабря 2014 года № 909 «Об утверждении муниципальной программы «О регулировании градостроительной деятельности на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» (с изменениями от 27 февраля 2015г.  № 180, от 23 октября 2015г. № 843, от 19 января 2016г. № 22, от 30 июня 2016г. № 531, от 19 сентября 2016 г. № 767)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением Думы Махнёвского муниципального образования от 22 декабря 2016 года № 210 «О бюджете Махнёвского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь порядком формирования и реализации муниципальных программ Махнёвского  муниципального образования, утвержденным постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 04 декабря 2014 года № 916 (с изменениями от 30 ноября 2015 года № 956, от 16 декабря 2016 года № 1025), постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 07 февраля 2017 года № 75 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образования», Уставом Махнёвского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Махнёвского муниципального образования от 02 декабря 2014 года  № 909  «Об утверждении муниципальной программы «О регулировании градостроительной деятельности на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» (с изменениями от 27 февраля 2015г.  № 180, от 23 октября 2015г. № 843, от 19 января 2016г. № 22, от 30 июня 2016г. № 531, от 19 сентября 2016 г. № 767)  следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «О регулировании градостроительной деятельности на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» читать  в новой редакции согласно приложению (прилагается).

2. 	Опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети Интернет.

3. 	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Махнёвского

муниципального образования 	                                                                      А.В. Лызлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением                                                                                                                         Администрации Махнёвского

муниципального образования

от 21.03.2017г. №161

Муниципальная программа

«О  регулировании градостроительной деятельности на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»

п.г.т. Махнёво

2017год

Паспорт

Муниципальной программы «О регулировании градостроительной деятельности на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования. |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | - Муниципальная программа реализуется в 2014 – 2020 гг. |
| Цели и задачи муниципальной программы | - Цель программы: Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства на территории Махнёвского муниципального образования. - Задача 1. Внести изменения в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования . - Задача 2. Разработать проект Генерального плана Махнёвского муниципального образования применительно к территории села Фоминское. - Задача 3. Создать и вести автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) с приобретением и установкой соответствующего программного обеспечения, оборудования и обучением специалистов. - Обеспечить территорию Махнёвского муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования в электронном формате, в структуре, пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах. - Задача 4. Подготовить в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ местные нормативы градостроительного проектирования. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | - 1. Количество предложений о внесении изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования. - 2. Обеспеченность документами территориального планирования села Фоминское (включено в стратегию МО, имеется источник минеральной воды, который можно использовать в лечебных целях). - 3. Количество информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. - 4. Обеспеченность органов местного самоуправления местными нормативами градостроительного проектирования. |
| Объёмы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб. | - ВСЕГО: 300,0 тыс. рублей - в том числе: 2014г. – 0,0 тыс. рублей - 2015 г. - 0,0 тыс. рублей - 2016 г. - 0,0 тыс. рублей - 2017 г. - 100 тыс. рублей - 2018 г. - 50,0 тыс. рублей - 2019 г. - 50,0 тыс. рублей - 2020 г. - 100,0 тыс. рублей - из них: - областной бюджет - 0 - в том числе: - федеральный бюджет: - 0 - в том числе: - местный бюджет: - в том числе: 2014г. – 0,0 тыс. рублей - 2015 г. - 0,0 тыс. рублей - 2016 г. - 0,0 тыс. рублей - 2017 г. - 100,0 тыс. рублей - 2018 г. - 50,0 тыс. рублей - 2019 г. - 50,0 тыс. рублей - 2020 г. - 100,0 тыс. рублей |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | - mahnevo.ru |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОБЛЕМ НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2020 ГОДЫ »

На территории Махнёвского муниципального образования разработаны и утверждены: Генеральный план Махнёвского муниципального образования, Генеральный план Махнёвского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнёво, Генеральный план Махнёвского муниципального образования применительно к с. Измоденово, Генеральный план Махнёвского муниципального образования  применительно к с. Кишкинское, Генеральный план Махнёвского муниципального образования применительно к с. Мугай, Генеральный план Махнёвского муниципального образования применительно к п. Санкино, Генеральный план Махнёвского муниципального образования применительно к п. Хабарчиха (решение Думы Махнёвского муниципального образования № 331 от 09.04.2013г., № 332 от 09.04.2013г., № 382 от 10.10.2013г., № 383 от 10.10.2013г., № 384 от 10.10.2013г., № 380 от 10.10.2013г., № 381 от 10.10.2013г.), Правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования (решение Думы Махнёвского муниципального образования № 361 от 22.11.2010г. с изменениями от 23.06.2011г. № 50, от 09.04.2013г. № 330, от 10.10.2013г. № 385, от 10.07.2014 № 471).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации наличие утверждённых документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования муниципального образования является

основополагающим условием для предоставления земельных участков для строительства, в том числе для строительства жилых домов.

Градостроительный кодекс Российской Федерации указывает на необходимость наличия в системе документов территориального планирования утверждённых документов территориального планирования и градостроительного зонирования как применительно к территориям населённых пунктов, так и в целом на территорию Махнёвского муниципального образования. Соответственно необходимо утверждение разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования для всей территории Махнёвского муниципального образования - Генерального плана Махнёвского муниципального образования и карты градостроительного зонирования вне границ населённых пунктов.

Помимо этого, Правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования – документ, включающий в себя положения о порядке  применения правил, карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты требуют внесения изменений в связи с утверждением Генерального плана Махнёвского муниципального образования, изменениями в градостроительном кодексе и структуре администрации Махнёвского муниципального образования.

В соответствии со статьёй 56  Градостроительного кодекса РФ необходимо обеспечить территорию Махнёвского муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования в электронном формате, в структуре, пригодной для автоматизированной  обработки  в информационных системах.

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности – организованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в себя материалы  в текстовой форме и в виде карт (схем). Целью ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности является обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

Для решения проблемы в сфере территориального планирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности требуется системная подготовка градостроительной документации.

В соответствие с Градостроительным кодексом РФ в редакции Федерального закона от 05 мая 2014 г. № 131-ФЗ подготовка документов территориального планирования и документации по планировке территории должна выполняться с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

Данные обстоятельства подтверждают обоснованность и необходимость решения изложенных проблем программно-целевым методом.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  РЕАЛИЗАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА  2014 -2020 ГГ.»

| Номер строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей |  | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно- гражданского строительства на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Внести изменения в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | - Количество предложений о внесении изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество проектов утверждён ных решением Думы Махнёвского муниципаль ного образования |
| - Задача 2. Разработать проект Генерального плана Махнёвского муниципального образования применительно к территории села Фоминское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обеспеченность территории Махнёвского муниципального образования документами территориального планирования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Количество проектов утверждён ных решением Думы Махнёвского муниципаль ного образования |
| Задача 3. Создать и вести автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) с приобретением и установкой соответствующего программного обеспечения, оборудования и обучением специалистов. Обеспечить территорию Махнёвского муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования в электронном формате, в структуре, пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Количество информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобрете ние и установка информации онных систем |
| - Задача 4. Подготовить в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ местные нормативы градостроительного проектирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | - Обеспеченность органов местного самоуправления местными нормативами градостроительного проектирования. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проектов утверждён ных решением Думы Махнёвского муниципаль ного образования |

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2014 – 2020 гг.»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объём расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Цель: Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Внести изменения в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | - Местный бюджет | - 250,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| - Задача 2. Разработать проект Генерального плана Махнёвского муниципального образования применительно территории к села Фоминское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - Разработка проекта Генерального плана Махнёвского муниципального образования применительно к территории села Фоминское. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | - Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - Задача 3. Создать и вести автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) с приобретением и установкой соответствующего программного обеспечения, оборудования и обучением специалистов. - Обеспечить территорию Махнёвского муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования в электронном формате, в структуре, пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Обеспечение территории Махнёвского муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования в электронном формате, в структуре, пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах (ИСОГД) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 6 | - Местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
| - Задача 4. Подготовить в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ местные нормативы градостроительного проектирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - Подготовка в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ местных нормативов градостроительного проектирования. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 8 | - Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Итого планируемых затрат на выполнение мероприятий, в том числе: | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| 10 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |

Раздел 4. РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2014- 2020 ГОДЫ ЗА СЧЁТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.

(тыс. рублей)

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по муниципальной программе | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 2 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования | 250 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.2 | - Разработка проекта Генерального плана Махнёвского муниципального образования применительно к территории села Фоминское. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | - Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. - Обеспечение территории Махнёвского муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования в электронном формате, в структуре, пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах (ИСОГД) | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 2.4 | - Подготовка в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ местных нормативов градостроительного проектирования. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5.   ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2020 ГОДЫ»

| Ответственный за реализацию муниципальной программы в целом | Заместитель Главы Администрации Махнёвского муниципального образования (по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и охране окружающей среды) |
| --- | --- |
| Краткое описание порядка организации работы по реализации муниципальной программы | В соответствии с постановлением Администрации Махнёвского муниципального от 04 декабря 2014 года № 916 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образования» (с изменениями от 30.11.2015г. № 956, от 16.12.2016г. № 1025) |
| Наименование структурного подразделения главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за координацию мероприятий муниципальной программы | Администрация Махнёвского муниципального образования |
| Ответственный за мониторинг реализации муниципальной программы и составление форм отчётности о реализации муниципальной программы | Ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования |