АДМИНИСТРАЦИЯ

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2019 года                                                                                   №  957

п.г.т. Махнёво

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей национального проекта «Образование» на территории Махнёвского муниципального образования

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Губернатора Свердловской области от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204                                    «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», протокола заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области 24 июля 2019 года от 11.09.2019 № 23                     и протокола заседания Правительства Свердловской области 3 октября             2019 года от 08.10.2019 №28, руководствуясь Уставом Махнёвского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по достижению целевых показателей национального проекта «Образование» на территории Махнёвского муниципального образования (далее – «дорожная карта Махнёвского муниципального образования») (прилагается).

- Отделу образования и молодежной политики Администрации Махнёвского муниципального образования (Т.В. Берстенева) обеспечить исполнение мероприятий «дорожной карты».

- Опубликовать настоящее постановления на сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Махнёвского муниципального образования по социальным вопросам Г.А. Кокшарову.

Глава Махнёвского

муниципального образования			                                 А.В. Лызлов

УТВЕРЖДЕНО

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Махнёвского муниципального образования

от 12.12.2019 № 957

План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей национального проекта «Образование» на территории Махнёвского муниципального образования

- Общие положения

- Настоящий план мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей национального проекта «Образование» на территории Махнёвского муниципального образования (далее – «дорожная карта Махнёвского муниципального образования») разработан в целях поэтапного достижения целевых показателей региональных проектов в сфере образования в рамках национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей» «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность».

- Цель «дорожной карты Махнёвского муниципального образования» - обеспечить достижение на территории Махнёвского муниципального образования региональных проектов:

- создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей;

- вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Свердловская область);

- развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 15% граждан;

- обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей;

- обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50  процентов учителей общеобразовательных организаций;

- Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

Все муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет.

Во всех муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

- Обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями к 2024 году, в том числе за счет обеспечения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Свердловской области.

- Сроки реализации «дорожной карты Махнёвского муниципального образования»: 2019–2024 годы.

- Организационные мероприятия по реализации «дорожной карты Махнёвского муниципального образования»

| Номер строки | Мероприятие | Результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание муниципальными организациями, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | оказанные услуги | 2019–2024 годы | Образовательные организации, отдел образования и молодежной политики |
| 2 | Мониторинг деятельности муниципальных организаций по предоставлению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей и оценка удовлетворенности граждан, получивших данные услуги | информационно-аналитический отчет | 2019–2024 годы | отдел образования и молодежной политики |
| 3 | Создание мест в общеобразовательных организациях путем строительства пристроя на 200 мест к зданию МБОУ «Махнёвская СОШ» | пристрой начальной школы на 200 мест | 2022-2024 годы | отдел образования и молодежной политики |
| 4 | Информирование руководителей образовательных организаций о внедрении методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в том числе в онлайн-формате | информационное письмо | 2020 год | отдел образования и молодежной политики |
| 5 | Внедрение разработанной на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | информационно-аналитический отчет | 2020 | отдел образования и молодежной политики |
| 6 | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам оказания психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей | информационно-аналитический отчет | 2020 | руководители образовательных организаций |
| 7 | Организация психологического просвещения и консультирования родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам обучения и воспитания детей | информационно-аналитический отчет | 2020 | руководители образовательных организаций |
| 8 | Создать под руководством Главы Махнёвского муниципального или его заместителя межведомственную комиссию по развитию добровольчества с участием представителей образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты и других заинтересованных лиц | реквизиты нормативно-правового акта о создании комиссии | 2020 | отдел образования и молодежной политики |
| 9 | Создание муниципального добровольческого центра на территории Махнёвского муниципального образования | реквизиты нормативно-правового акта | 2021 | отдел образования и молодежной политики |
| 10 | Заключение соглашения о сотрудничестве с Ресурсным центром добровольчества | реквизиты соглашения | 2021 | отдел образования и молодежной политики |
| 11 | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 15% населения Махнёвского МО | информационно-аналитический отчет | 2024 | отдел образования и молодежной политики |
| 12 | Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества | информационно-аналитический отчет | 2024 | отдел образования и молодежной политики |
| 13 | Оказание содействия по созданию и внедрению целевой модели школьного волонтерского отряда | информационно-аналитический отчет | 2020-2024 | отдел образования и молодежной политики |
| 14 | Оказание содействия в проведении информационной кампании о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | информационно-аналитический отчет | 2020-2024 | отдел образования и молодежной политики |
| 15 | Не менее чем 15% от общего числа обучающихся Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | информационно-аналитический отчет | 2020-2024 | отдел образования и молодежной политики, руководители образовательных организаций |
| 16 | Информирование руководителей образовательных организаций, о проведении онлайн-уроков «Проектория» | информационно-аналитический отчет | письмо, отчет о количестве участников открытых онлайн-уроков «Проектория» | отдел образования и молодежной политики, руководители образовательных организаций |
| 17 | Информирование руководителей образовательных организаций о реализации проекта «Билет в будущее» | информационно-аналитический отчет | 2020-2024 | отдел образования и молодежной политики, руководители образовательных организаций |
| 18 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | заявка муниципального образования в МОиМП СО в установленном порядке | 2019-2020 | отдел образования и молодежной политики, руководители образовательных организаций |
| 19 | Заключение соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | соглашение с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области | 2019-2020 | отдел образования и молодежной политики, руководители образовательных организаций |
| 20 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | информационно-аналитический отчет | 2019-2024 | отдел образования и молодежной политики |
| 21 | Обеспечено Интернет-соединение со скоростью 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Махнёвского муниципального образования | информационно-аналитический отчет | 2019 | отдел образования и молодежной политики |
| 22 | Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 2019 | отдел образования и молодежной политики, образовательные организации |

УТВЕРЖДЕНО

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Махнёвского муниципального образования

от 12.12.2019 № 957

Глава 2. Целевые показатели по реализации национального проекта «Образование»

на территории Махнёвского муниципального образования

| № п/п | Наименование показателя | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, нарастающим итогом с 2019 года, единиц | 5 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | 20 | 25 | 30 | 25 | 40 | 45 |
| 3 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в поселках городского типа | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 4 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек | 0 | 692 | 688 | 687 | 677 | 680 |
| 6 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций, человек | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| 7 | Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | 2,2 | 2,8 | 4,3 | 6,5 | 8,8 | 11,0 |
| 8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 73,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,5 | 80,0 |
| 9 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек | 29 | 38 | 45 | 56 | 88 | 94 |
| 10 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | 11 | 26 | 38 | 47 | 59 | 64 |
| 11 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| 12 | Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, процентов | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 13 | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 15 | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |