ДУМА

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2015 года           п.г.т. Махнёво                        № 63

Об информации Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» за 2014 год

Рассмотрев информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»  за 2014 год, Дума Махнёвского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»  за 2014 год  принять к сведению (прилагается).

2.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

3.   Настоящее Решение направить для   опубликования  в газету «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

Председатель Думы

муниципального образования                                           И.М. Авдеев

Глава  муниципального образования                                  А.В. Лызлов

Приложение

к Решению Думы Махнёвского

муниципального    образования

от  23.12. 2015    № 63

Информация Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»  за 2014 год

На реализацию подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» в 2014 году было запланировано и выделено денежных средств в сумме 1526,7 тыс. рублей, в том числе средств: МБ – 1526,7 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс. рублей.

В 2014 году  освоено на реализацию подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» за счет всех источников финансирования  1 406,0 тыс. рублей (план – 1 526,7 тыс. рублей) или 92,1 % от запланированных на год.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» предусмотрены следующие мероприятия:

1) на выполнение работ в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории Махнёвского муниципального образования было запланировано 1327,1 тыс. рублей (МБ – 1327,1 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс.рублей), фактически освоено – 1281,0 рублей;

2) на обслуживание подъездов к источникам пожаротушения (обустройство пожарных пирсов в населённых пунктах) было запланировано 100,0 тыс. рублей  (МБ – 100,0 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс.рублей), фактически освоено – 99,8 рублей;

3) на поддержку общественных объединений добровольной пожарной дружины было запланировано 100,0 тыс. рублей (МБ – 100,0 тыс.рублей, ОБ – 0,0 тыс.рублей), фактически освоено – 25,2 тыс. рублей.

Информацию подготовил  Воронин Игорь Юрьевич, ведущий специалист  по вопросам ГО и ЧС  Администрации Махнёвского МО