Дорожная карта по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на территории Махнёвского муниципального образования на 2017 год

| № п/п | Фактор/этап реализации |  | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование системы муниципального управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 1.1 | Разработка, актуализация и реализация муниципальных программ содержащих мероприятия направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в Махнёвском муниципальном образовании | 01.01.2017 года | 01.07.2017 года | Доля разработанных, актуализированных муниципальных программ | 100% | 100% | Отдел экономики и потребительского рынка |
|  |  | 1.2 | Обеспечение регулярной деятельности Координационного Совета при Администрации Махнёвского муниципального образования по развитию малого и среднего предпринимательства | 01.01.2017 года | 01.07.2017 года | Деятельность Координационного Совета при Администрации Махнёвского муниципального образования по развитию малого и среднего | не менее 1 в полугодие | не менее 1 в полугодие | Секретарь Координационного Совета |
| 2. | Организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском МО на 2014-2020 годы»: оказание финансовой поддержки субъектам МСП; | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Доля субъектов МСП получивших финансовую поддержку от общего количества субъектов МСП | 7,5 5/67) | 4,5 (3/67) | Отдел экономики и потребительского рынка Администрации Махнёвского МО |
| 3. | Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 3.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском МО на 2014-2020 годы»: оказание имущественной поддержки субъектам МСП | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Доля субъектов МСП получивших имущественную поддержку от общего количества субъектов МСП | 6,0 (4/67) | 3,0 (2/67) | отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО |
|  |  | 3.2 | Утверждение перечней муниципального имущества предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Наличие утверждённых перечней муниципального имущества предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | 100% | 100% | отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО |
|  |  | 3.3 | Дополнение перечней муниципального имущества предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Дополнение числа объектов имущества, включённого в муниципальный перечень | 6 | 4 | отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО |
| 4. | Реализация мер направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства | 4.1 | Организация участия руководителей и специалистов предприятий торговли и индивидуальных предпринимателей, в областных семинарах, программах по обучению новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению в общем количестве субъектов МСП | Не менее 2-х ежегодно | 4,5 3/67 | Отдел экономики и потребительского рынка Администрации Махнёвского МО |
|  |  | 4.2 | Предоставление консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Количество субъектов МСП получивших консультационную поддержку | Не менее 10 ежегодно |  | Отдел экономики и потребительского рынка, отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского МО |
| 5. | Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства | 5.1 | Внедрение системы внутригородской кооперации малого и крупного бизнеса на территории Махнёвского муниципального образования | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участников системы внутригородской кооперации в общем количестве субъектов МСП | Не менее 3-х ежегодно | 0 | Отдел экономики и потребительского рынка Администрации Махнёвского МО |
| 6. | Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства | 6.1 | Предоставление информации о действующих на территории Свердловской области специальных налоговых режимах и установленных по ним налоговым преференциям, посредством размещения на официальном сайте Махнёвского МО | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Предоставление информации субъектам малого и среднего предпринимательства | да | да | Отдел экономики и потребительского рынка Администрации Махнёвского МО |
| 7. | Развитие сельскохозяйственной кооперации |  | Предоставление информации о нормативно-правовой базе по оказанию поддержки сельхозтоваро-производителям посредством размещения наНачало формы официальном сайте Махнёвского МО Конец формы | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Предоставление информации субъектам малого и среднего предпринимательства | да | да | Отдел экономики и потребительского рынка Администрации Махнёвского МО |