АДМИНИСТРАЦИЯ

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2018 года № 862

п.г.т. Махнёво

Об утверждении отчёта о реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образования

за 9месяцев2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 04.12.2014 года № 916 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образования (с изменениями от 30 ноября 2015 года № 956, от  16.12.2016 года №1025), на основании решения Думы Махнёвского муниципального образования от 27.12.2017 года № 302 «О бюджете Махнёвского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 20.02.2018 года № 303,                                     от 05.04.2018 года № 312, от 07.06.2018 года №323, от 11.09.2018 года                    № 692), в соответствии с постановлением Администрации Махневского муниципального образования от 21.06.2018 года № 462                                             «О перераспределении объектом бюджетных ассигнований предусмотренных в форме средств местного бюджета»,руководствуясь Уставом Махнёвского муниципального образования

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчёт о реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образования за 9 месяцев 2018 года (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за     собой.

Глава Махнёвского

муниципального образования                                                              А.В.Лызлов

Приложение

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

за 9 месяцев 2018 года

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план (год) |  |  |  |  |  | план (отчётный период) |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от годового значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от значения отчётного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» В МАХНЁВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ за 9 месяцев2018 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель1.Совершенствование системы муниципального управления в Махнёвском муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1.Создание условий для развития муниципальной службы, улучшения деятельности органов местного самоуправления на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество первоочередных задач, влияющих на эффективность деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель2.Создание информационных и финансовых условий для развития муниципальной службы в Махнёвском муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.Обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Объем опубликованного материала в Муниципальном вестнике Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  | полос |  |  |  |  |  | Не менее 1406 |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.Обеспечение защиты социальных прав и гарантий муниципальных служащих и лиц, замещавших должности муниципальной службы Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет |  |  |  |  |  | чел |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель3. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности расходования бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.Решение вопросов общегосударственного значения, находящихся в компетенции органов местного самоуправления Махнёвского муниципального образования в части обслуживания муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля обслуживания муниципального долга |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | не более 15% |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля погашения муниципальных заимствований за счёт источников финансирования дефицита бюджета |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Исполнение судебных актов к Казне Махнёвского МО |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 4. Организация эффективной и результативной деятельности административной комиссии на территории Махнёвского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача6.Осуществление деятельности административной комиссии на территории Махнёвского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество проведённых заседаний административной комиссии |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  | Не менее 24 |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Всего рассмотрено дел |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Всего лиц, подвергнутых наказанию |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Количество предупреждений |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Количество штрафов |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество членов административной комиссии прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Проблемы применения Закона Свердловской области от 14.06.2005 года №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля расходов на создание условий для определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокол об административных правонарушениях |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля расходов на создание условий для работы административной комиссии на территории Махнёвского МО |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель5.Создание условий для удовлетворения потребностей населения, органов власти, организаций Махнёвского муниципального образования для наиболее полного удовлетворения существующей и потенциальной потребности граждан, в ретроспективной информации и обеспечение гарантированной сохранности документального наследия муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Обеспечение сохранности, повышение уровня безопасности Архивного фонда в Махнёвском муниципальном образовании, за счет проведения неотложных ремонтных работ, модернизации энергетических, охранно-пожарных и иных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля повышения уровня безопасности муниципального архива и Архивного фонда муниципального образования |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8: Удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в ретроспективной информации путем внедрения современных автоматизированных архивных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля архивных документов, размещенных на официальном сайте Махнёвского муниципального образования, в общем количестве архивных документов Архивного фонда муниципального образования |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 9. Популяризация архивных документов, организация их использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля проведения и организация документальных выставок с использованием документов Архивного фонда Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  | ед. хр. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 10. Повышение квалификации работников муниципального архива Администрации Махнёвского муниципального архива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Доля работников муниципального архива, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в установленные сроки от общего количества работников |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 11. Предоставление и оформление в установленном порядке копий архивных документов, архивных справок и выписок, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля запросов, исполненных в нормативные сроки |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки от общего числа поступивших в муниципальный архив Махнёвского муниципального образования, запросов социально-правового характера |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 12. Создание условий, для формирования и содержания муниципального архива, и организация комплектования муниципального архива документами Архивного фонда Махнёвского муниципального образования и другими архивными документами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Доля принятых на хранение документов от общего объема документов, подлежащих ежегодному приему |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель6. Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб системы 112 Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 13.Осуществление круглосуточного дежурства в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС, обмен оперативной информацией между органами управления, прогнозирования обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Доля принятых и отработанных экстренных вызовов по единому номеру |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 7. Организация финансовой деятельности учреждений Махнёвского муниципального образования, обеспечение наиболее эффективного использования бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 14. Осуществление обслуживания Финансового отдела Администрации Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Доля рационально использованных средств на улучшение материально-технической базы Финансового отдела |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель8.Осуществление эффективного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 15. Содержание объектов муниципальной собственности Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Количество недвижимого имущества Махнёвского муниципального образования, прошедшего инвентаризацию и паспортизацию |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | - Количество оборудования, прошедшего техническое освидетельствование |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Договор заключен по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Количество сформированных земельных дел под недвижимым имуществом, находящимся в собственности Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Количество муниципальных унитарных предприятий, получивших бюджетные инвестиции на увеличение уставного фонда предприятия |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество бесхозных социально – значимых объектов недвижимого имущества. Оформленных в собственность Махневского муниципального образования |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт заключен. Срок исполнения до 1 октября 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 16. Оформление права собственности на автодороги местного значения, в том числе на бесхозные автодороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Количество земельных участков под автомобильными дорогами, находящимся в собственности Махневского муниципального образования, поставленных на государственный кадастровый учет, количество технических планов на бесхозяйные автомобильные дороги |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт на изготовление тех. Планов заключен. Срок исполнения 1 ноября 2018 года, Договоры на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков заключен с ИП. Хвостенко, и ОАО «Стройгеосеть» работы продолжаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 17. Совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Количество лицензионных обслуживаний программ «Барс – Реестр» |  |  |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель9.Обеспечение доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, земельных ресурсов и приватизации муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 17. Обеспечение поступлений доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, земельных ресурсов и приватизации муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Количество объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Махнёвского муниципального образования, по которым определена рыночная стоимость |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены два муниципальных контроля, работы выполняются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Количество земельных участков, по которым выполнены землеустроительные работы по формированию и проведению государственного кадастрового учёта земельных участков под многоквартирными домами |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Количество сформированных земельных дел для проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор заключается по мере необходимости, в связи с поданным заявлением граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Количество предоставленных в пользование (аренду) земельных участков |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Площадь земельных участков по уточнению границ в соответствии с Генеральным планом Махнёвского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнёво, поставленных на государственный кадастровый учет |  |  |  |  |  | га |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Количество изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Махнёвского МО |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Количество объектов в отношении которых проведен кадастровый учет |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 18. Проведение землеустройства земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Количество подготовленных проектов межевания земель с/х назначения |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрабатывается техническое задание на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель10.Создание условий для формирования и предоставления бесплатно однократно земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 19. Формирование земельных участков на застроенных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Количество сформированных земельных участков с необходимой инженерной инфраструктурой, предоставленных гражданам однократно бесплатно |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 11.Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Махнёвского муниципального образования, обеспечение занятости и самозанятости населения Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 20. Решение проблем занятости трудоспособных граждан через создание и сохранение рабочих мест в малом и среднем бизнесе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Количество созданных новых рабочих мест |  |  |  |  |  | мест |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Князев Н.С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 21. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 22. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Количество переданного в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 23. Содействие продвижению выпускаемой продукции субъектами малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Доля производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем объёме валовой продукции |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 65,6 |  |  |  |  |  |  |  | 65,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Количество проведённых сельскохозяйственных ярмарок, на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 24. Формирование благоприятной среды для развития, малого и среднего предпринимательства на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель12.Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 25. Определение и реализация комплекса мер, направленных на повышение экономической и физической доступности товаров, качества и культуры торгового обслуживания населения Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Количество отдалённых и труднодоступных населённых пунктов, обеспеченных торговым обслуживанием (повышение транспортной доступности организаций торговли для населения) |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Количество действующих и вновь вводимых в эксплуатацию объектов торговли, оснащенных устройствами для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп граждан |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 26.Контроль за обеспечением качества и безопасности потребительских товаров, в том числе алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Количество проведённых рейдов по выявлению и пресечению фактов торговли в неустановленных местах (по жалобам населения) и использование объектов торговли, не сданных в эксплуатацию |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 27. Развитие розничной торговли на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Оборот розничной торговли в муниципальном образовании |  |  |  |  |  | Млн.руб. |  |  |  |  |  | 382,1 |  |  |  |  |  |  |  | 382,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Оборот розничной торговли на душу населения |  |  |  |  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Индекс физического объёма розничной торговли в % к предыдущему году |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 104,5 |  |  |  |  |  |  |  | 104,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Розн. оборот 9 месяцев 2017 года – 289,4 млн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов |  |  |  |  |  | м2 на 1000 жителей |  |  |  |  |  | 521,5 |  |  |  |  |  |  |  | 521,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 28. Обновление и модернизация материально-технической базы торговых предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Количество проектов строительства и размещения торговых объектов, включённых в документы территориального планирования Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Количество вновь построенных торговых объектов, реконструированных, приобретаемых или арендуемых торговых площадей |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Количество сформированных земельных участков для размещения торговых объектов |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Количество вновь созданных рабочих мест в сфере торговли и общественного питания |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 29. Принятие мер по стабилизации ценовой ситуации на территории Махнёвского муниципального образования путём создания эффективной конкурентной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Количество проведённых мониторингов цен на социально-значимые товары (основные виды продовольственных товаров) в целях определения экономической доступности товаров для населения Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  | кол. |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 30. Переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Количество человек, прошедших обучение на курсах повышения квалификации и принявших участие в областных семинарах, совещаниях по вопросу организации торговли |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О регулировании градостроительной деятельности на территории Махнёвского муниципального образования на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель13.Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 31. Создание и введение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) с приобретением и установкой соответствующего программного обеспечения, оборудования и обучением специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | - Количество информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 32. Разработка проекта Генерального плана применительно к территории с. Фоминское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | - Обеспеченность территории Махнёвского муниципального образования документами территориального планирования |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 33. Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | - Количество предложений о внесении изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие информационного общества на территории Махнёвского муниципального образования за 9 месяцев 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель14. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 34. Применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления и формирование электронного правительства Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Доля муниципальных учреждений и территориальных администраций муниципального образования (сельских администраций), подключенных к единой сети передачи данных Правительства СО |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Количество пользователей из числа учреждений и администраций, системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Свердловской области |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Количество специалистов, использующих электронные подписи |  |  |  |  |  | Чел. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 35. Повышение компьютерной грамотности и доступности информационных ресурсов для граждан Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Количество приобретённых буклетов (для 9 сельских администраций) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Количество приобретённых информационных стендов, настольных демопанелей |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Количество пожилых граждан, охваченных проводимыми мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером т ресурсами сети Интернет в отчётном году |  |  |  |  |  | чел |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Махнёвского муниципального образования на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель15.Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в Махнёвском муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 36. Осуществление строительства и ввод в эксплуатацию объектов жилищного, социального назначения и прочих объектов (далее именуются объекты капитального строительства) находящихся в собственности Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Доля проживающих граждан на территории Махнёвского муниципального образования, в отношении которых предоставлены меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком. Услуги и от общей численности граждан, проживающих на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  | %. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социального фонда |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунального назначения |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 37. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Махнёвском муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Протяженность введённых дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | 6,040 |  |  |  |  |  |  |  | 6,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отбор не пройден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 38. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Количество объектов подлежащих газификации |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | Отбор не пройден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 39. Выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства, улучшение санитарного состояния территории Махнёвского муниципального образования и выполнение комплекса работ по обеспечению полномочий органов местного самоуправления согласно законодательству РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Площадь территории мест захоронения, где запланирована механизированная уборка территорий кладбищ |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 394900 |  |  |  |  |  |  |  | 394900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340822,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Площадь расчищенных пустырей и ликвидация несанкционированных свалок, находящихся на территории населенных пунктов |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Количество отремонтированных, реконструируемых памятников на территории Махнёвского муниципального образования, в том числе памятников ВОВ |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 40. Организация уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Доля протяжённости сети уличного освещения, в отношении которой выполнены работы по организации, содержанию от общей протяжённости сети уличного освещения, подлежащего содержанию |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 41. Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Количество реконструированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 42. Приобретение техники и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Количество приобретённой техники |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Количество приобретённого оборудования |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Количество приобретённых контейнеров |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 43. Расширение практики применения энергосберегающих технологии при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Количество разработанных схем теплоснабжения и водоснабжения Махнёвского МО |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 44. Проведение энергетических обследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Количество предприятий, получающие субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению на территории Махневского муниципального образования |  |  |  |  |  | Ед.. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Количество предприятий, предоставляющие населению услуги теплоснабжения по тарифам, получающие субсидии на возмещение затрат |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Количество предприятий предоставляющие населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам получающие субсидии на возмещение затрат |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Работы выполняются в течений года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 45. Приобретение техники и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Количество приобретённой техники |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Количество приобретённых контейнеров |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 46. Расширить практику применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Количество разработанных схем теплоснабжения Махневского МО |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения Махневского МО |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Количество разработанных программ комплексного развития Махневского МО |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 47.Провести энергетические обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Количество проведенных в органах местного самоуправления, муниципальных каз1нных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях энергетических обследований и количество полученных энергетических паспортов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 48. Обеспечить учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов, уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат на 15 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Количество установленных приборов учета энергетических ресурсов |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 49. Провести капитальных ремонт муниципального жилищного фонда с высоким процентом износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Количество отремонтированных домов |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы выполняются в течений года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 16. Количество проведенных аварийно-восстановительных работ по комиссии по чрезвычайным ситуациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 50. Доля МКД, в отношении которых выполнены работы по определению износа, от общего количества МКД, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Количество ликвидированных аварийного ветхого жилого фонда |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы выполняются в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 51.Разработка проектной документации, строительство, реконструкция жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Количество разработанной проектной документации. |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы выполняются в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Количество, построенных, реконструированные жилых домов |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 52. Выполнить озеленение территории Махневского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Площадь территории, планируемая для озеленения |  |  |  |  |  | М2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 53.Строительство полигонов твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Количество проектов строительства полигонов твердых бытовых отходов в п.г.т. Махнево |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Количество введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Количество оформленных документов на землепользование на объектов размещения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 54. Приведение качества питьевой воды, централизовано подаваемой населению, в соответствий с действующим требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья в соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | - Количество разработанных проектов станций биологической очистки питьевой воды источников питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | - Количество введённых в эксплуатацию станций биологической очистки питьевой воды источников питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 55. Обеспечение эксплуатации источников централизованного питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством, санитарным правилам и нормативами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | - Целевой показатель 65. Количество оформленных документов на землепользование для размещения источников питьевого водоснабжения. |  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | - Количество проведённых гидрогеологических исследований для обоснования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. |  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | - Количество оформленных паспортов скважин в соответствии с СП 11-108-98 Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод |  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | - Количество разработанных проектов организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и трубопроводов питьевого назначения. |  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | - Количество проектов организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, имеющих экспертные заключения и санитарно-эпидемиологических заключения. |  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | - Количество источников питьевого водоснабжения, имеющих зоны санитарной охраны, обустроенные в соответствии с проектом. |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | - Количество разработанных проектов поисково-оценочных работ. Полученных лицензий на право пользования недрами с целью добычи подземных вод. |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | - Количество источников питьевого водоснабжения, имеющих экспертное заключение и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения. |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | - Количество источников питьевого водоснабжения, вода которых проходит исследования в соответствии с программой производственного контроля качества воды. |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экология и природные ресурсы Махнёвского муниципального образования на 2014 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 17. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 56.Модернизация инфраструктуры по обращению с твёрдыми бытовыми отходами посредством реализации мероприятий, предусмотренных программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Количество разработанных Генеральных схем санитарной очистки территорий населённых пунктов Махнёвского муниципального образования |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 57. Обеспечение развития питьевого водоснабжения населённых пунктов Махнёвского муниципального образования, охрану и восстановление колодцев, родников, скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Доля обустроенных колодцев, родников, скважин, в общем объеме источников нецентрализованного водоснабжения на территории Махнёвского МО |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 83,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Количество проведенных исследований качества воды источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 18.Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 58. Проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции участков существующих дорог, автомобильных, пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа, создание условий для формирования дорожной сети, круглогодично доступной для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Протяженность капитально отремонтированных, реконструированных участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 59. Провести ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 60. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений расположенных на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования подлежащих содержанию |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 170855 |  |  |  |  |  |  |  | 170855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 61. Выполнить мероприятия по строительству и реконструкции дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Количество отремонтированных дворовых проездов к МКД |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 62.Организация транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Количество обслуживающих населённых пунктов |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы выполняются в течений года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 63. Выполнение работ по обустройству и содержанию грунтовых дорог и дорог без покрытия Махнёвского муниципального образования в зимний период года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Протяжённость грунтовых дорог и дорог без покрытия Махнёвского муниципального образования, где выполнены работы по обустройству и содержанию в зимний период года |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 26000 |  |  |  |  |  |  |  | 26000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие системы образования Махнёвского муниципального образования за 9 месяцев 2018 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель19.Обеспечение достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 64. «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 72,5 |  |  |  |  |  |  |  | 72,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 82,9 |  |  |  |  |  |  |  | 82,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей муниципальных образовательных организаций общего образования в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 65«Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 66.«Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статьях 22 и 23-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образований в Свердловской области» обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 67. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья образовательных услуг в образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 68. Организация обеспечения государственных и муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 20 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Махнёвском муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 69 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 67,1 |  |  |  |  |  |  |  | 67,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 20. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 70 «Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 70,9 |  |  |  |  |  |  |  | 70,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 71. Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных организаций Махнёвского муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Охват работников образовательных организаций, расположенных на территории Махнёвского муниципального образования, мероприятиями по укреплению здоровья (ежегодно) |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 21. «Развитие системы патриотического воспитания граждан Свердловской области, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 72 «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций для организации патриотического воспитания граждан в Махнёвском муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 73. «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в Махнёвском муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности, от общего количества граждан |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 74 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 75 «Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 22 «Обеспечение исполнения вопросов местного значения в сфере образования в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 76«Осуществление полномочий Администрации Махнёвского муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Доля целевых показателей муниципальной программы "Развитие системы образования в Махнёвском муниципальном образовании на 2018- 2024 годы", значения которых достигли или превысили запланированные |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 23.Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 77. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | Рост ежегодной посещаемости муниципального музея в Махнёвском муниципальном образовании |  |  |  |  |  | количество посещений на 1000 человек жителей |  |  |  |  |  | 605 |  |  |  |  |  |  |  | 454 |  |  |  |  |  |  | 589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3518 посещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | Количество реализованных выставочных музейных проектов |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 – проектов (8 в 1 кв. и 5 во 2 кв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | Посещаемость населением муниципальных библиотек |  |  |  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8111 посещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 670 |  |  |  |  |  |  |  | 670 |  |  |  |  |  |  | 1894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1894 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Посещаемости населением киносеансов |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должно посетить 1590 чел. Увеличение за счет показов фильмов в период проведения массовых мероприятий, праздничных дней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | Доля фильмов Российского производства в общем объёме проката на территории Махнёвского МО (с нарастающим итогом) |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет денежных средств на приобретение оборудования, оформление лицензии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. | Доля доходов учреждений культуры Махнёвского МО от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объёме доходов таких учрежден |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего 32042,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | Обеспечение деятельности обслуживающего персонала учреждений культуры |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 78. Создание условий для развития творческого потенциала населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  |  |  |  |  | тыс. чел |  |  |  |  |  | 0,485 |  |  |  |  |  |  |  | 0,485 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | годовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. | Уд.вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в общей численности населения |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | годовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. | Для сельских населённых пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами от общего числа сельских населённых пунктов |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе от общего числа детей в возрасте до 18 лет |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 42,5 |  |  |  |  |  |  |  | 42,5 |  |  |  |  |  |  | 45,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467 человек (1020 чел.в МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. | Количество передвижных выставок (ежегодно) |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 выставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. | - Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт не запланирован на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 79. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. | - Количество действующих виртуальных музеев |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. | - Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев в Махнёвском муниципальном образовании |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. | - Доля предметов основного фонда муниципальных музеев, отражённых в электронных каталогах |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 7,1 |  |  |  |  |  |  |  | 5,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,6 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. | - Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,3 |  |  |  |  |  |  | 133,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 библиотек, 4 имеют веб-сайт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. | - Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позволяющих получать информацию об отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159.. | - Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Махнёвского муниципального образования (по сравнению с предыдущим годом) |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,4 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Было – 1501 Стало – 1834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. | - Увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,4 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | - Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 7,1 |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 – представлено 2010 – всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 80. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. | - Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Из отчетов по Указам президента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | - Среднесписочная численность работников учреждений культуры |  |  |  |  |  | чел |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | - Доля основного персонала муниципальных учреждений культуры, повысившего квалификацию |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 81. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. | - Для расходов на культуру в валовом региональном продукте |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. | - Доля муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. | - Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие физической культуры, спорта и патриотического воспитания молодёжи в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель24.Создание условий для развития на территории Махнёвского муниципального образования физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 82. Привлечение населения Махнёвского муниципального образования к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей Махнёвского муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168. | Количество жителей Махнёвского муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 1765 |  |  |  |  |  |  |  | 1059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170.. | Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономики |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. | Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурной и спортом на территории Махневского муниципального образования |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. | Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 83. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. | Доля граждан Махнёвского муниципального образования, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. | Количество установленных (оборудованных) автоматизированных рабочих мест для работников центра тестирования ВФСК «ГТО» |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. | Количество проведенных спортивно – массовых мероприятий в рамках ВФСК «ГТО» |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и (или) переподготовка (спортивный судья), задействованных в реализации комплекса ВФСК «ГТО» |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 84. Создание условий для совершенствования всесторонней подготовки спортивного резерва и спортивных команд Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Количество соревнований различного уровня, в которых приняли участие сборные команды Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. | Количество призовых мест, занятых спортсменами Махнёвского муниципального образования на соревнованиях различного уровня |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 85. Подготовка специалистов и повышение квалификационного уровня тренерского состава муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183. | Количество квалифицированных специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель25.Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 86. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. | Единовременная пропускная способность объектов спорта |  |  |  |  |  | Чел.\час |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. | Количество спортивных сооружений |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. | Количество объектов, построенных и реконструированных в рамках муниципальной программы |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188. | Количество установленных детских площадок |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189. | Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта требующих ремонта кровли, фасада |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 87. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта в Махнёвском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. | Количество укомплектованных спортивным инвентарём и оборудованием муниципальных учреждений физической культуры и спорта, спортивных клубов по видам спорта и секций по месту жительства |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель26.Развитие системы патриотического воспитания молодежи Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 88. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191.. | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 89. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Махнёвского муниципального образования на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. | Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193. | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 90. Историко-культурное воспитание молодых граждан, формирование знаний о культурно исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексные меры профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ – инфекции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014 – 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель27.Проведение государственной политики профилактики алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача91. Воссоздание системы социальной профилактики наркомании, активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, табакокурением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195. | Количество мероприятий учреждений культуры антинаркотической направленности |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,4 | Формы статистической формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196. | Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,5 | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 92. Оказание правовой, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. Развитие волонтерского движения, взаимодействие с общественными и религиозными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197. | Количество лиц, с наркологической патологией, состоящих под наблюдением в наркологическом диспансере |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198.. | Охват тестированием учащихся МОУ на наличие признаков употребления психоактивных веществ (ПАВ) |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. | Количество акций антинаркотической направленности общественными, молодежными и религиозными организациями |  |  |  |  |  | мероприятий |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы статистической отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. | Количество несовершеннолетних, охваченных формами летней занятости, в том числе состоящих на учете в ПДН |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчётности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 93. Совершенствование нормативно-правовых организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информирование населения о мерах противодействия наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201. | Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических мероприятий и акций Всероссийского, областного и муниципального уровней |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчётность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. | Количество материалов, публикованных в СМИ по вопросам профилактики наркомании, пьянства, табакокурения, борьбы с незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Статьи на официальном сайте Махнёвского МО и в газетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель28.Повышение защищённости от пожаров жителей Махнёвского муниципального образования и лесного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 94. Повышение защищённости от пожаров жителей Махнёвского муниципального образования, обусловленных бытовыми причинами, повышение активности населения. Проведение профилактики пожаров лесного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203. |  | Количество обустроенных минерализованных полос |  |  | кв.км. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204. |  | Количество отремонтированных гидротехнических сооружений |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205. |  | Количество подъездов к источникам пожаротушения (строительство пирсов населённых пунктах) |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206. |  | Количество приобретённых мотопомп для труднодоступных населённых пунктов |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207. |  | Количество субсидий, выданных юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП и физическим лицам |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3397,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2802,0 |  |  |  |  | 2802,0 |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208. |  | Количество установленных систем видеонаблюдения |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209. |  | Количество добровольных пожарных дружин, оснащённых снаряжением для тушения пожаров |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 29.Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 95.Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210.. |  | Количество выполненных работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211. |  | Количество выполненных мероприятий по гражданской обороне |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212. |  | Количество выполненных работ по устранению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213. |  | Количество созданных резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного характера |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. |  | Количество приобретённого форменного обмундирования |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215. |  | Количество установленных уличных пунктов оповещения населения |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная поддержка населения на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель30. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 96.Предоставление социальной поддержки населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216. |  | Количество граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  |  |  |  | 57.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение пенсий, изменение региональных стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 97.Обеспечение деятельности отдела по начислению субсидий и отдела монетизации Администрации Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217. |  | Количество граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 1938 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1938 |  |  |  |  | 1424 |  |  |  |  |  |  |  | 73.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обратились |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218. |  | Направление на выполнение целевых показателей 1 и 2 |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 47.9 |  |  |  |  |  |  |  | 47.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О дополнительных мерах социальной поддержки населения Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 31.Оказание социальной помощи гражданам, проживающим на территории Махнёвского муниципального образования, направленной на улучшение их социального положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 98.Организация назначения дополнительных мер социальной поддержки инвалидам 1 и 2 группы, находящимся на программном гемодиализе, зарегистрированным по месту жительства на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219. |  | Количество жителей Махнёвского МО, получивших ежемесячную дополнительную меру социальной поддержки |  |  | чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 99.Организация назначения и выплаты пожизненной ежемесячной денежной выплаты почётным гражданам Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220. |  | Количество почётных граждан Махнёвского МО, получивших ежемесячную денежную выплату |  |  | чел |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 100.Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221. |  | Количество граждан Махнёвского муниципального образования, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 101.Организация захоронения бесхозных трупов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222. |  | Количество захороненных бесхозных трупов |  |  |  | чел |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 102. Вовлечение и включение инвалидов в общество, раскрытие их индивидуальных творческих, интеллектуальных и физических возможностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223. |  | Количество инвалидов участников Первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель32.Устойчивое развитие сельских населённых пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 103.Улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224. |  | Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225. |  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  | семья |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 104.Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов в Махневском муниципальном образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226. |  | Протяженность введённых дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Махнёвского муниципального образования до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель33.Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 105.Защита населения от заболеваний, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227. |  |  | Количество отловленных безнадзорных и бездомных животных |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 106. Предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных, уменьшение случаев укусов людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228. |  |  | Количество суток временного содержания безнадзорных и бездомных животных |  |  |  |  | Сут. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 107. Сокращение численности безнадзорных и бездомных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229. |  |  | Количество отловленных безнадзорных и бездомных животных, эвтаназия и утилизация |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230. |  |  | Количество отловленных безнадзорных собак, подверженных кастрации |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профилактика правонарушений на территории Махнёвского муниципального образования на 2016-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 34: Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений и формирование правосознания граждан на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 108. Профилактика правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах, противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231. |  |  | Количество преступлений, совершённых в общественных местах |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 109. Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232. |  |  | Число несовершеннолетних, совершивших преступления |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233. |  |  | Число преступлений и правонарушений экономической направленности |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа по формированию законопослушного поведения учащихся в общеобразовательных организациях Махнёвского муниципального образования на 2017-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 35: Приведение государственной политики профилактики алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 110. Предупреждение безнадзорности, беспризорности правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234. |  |  | Удельный вес несовершеннолетних находящихся в социально-опасном положении, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте в общем количестве несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 111. Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235. |  |  | Удельный в правонарушений совершенных несовершеннолетними в общей численности совершенных правонарушений |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 112. Снижение количества несовершеннолетних и семей, находящихся в социально- опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236. |  |  | Удельный вес находящихся в социально- опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте в общем количестве семей |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 113. Стабилизация, снижение темпов роста зависимости от алкогольных напитков, табакокурения. Профилактика употребления курительных смесей, наркотических средств, психотропных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237. |  |  | Удельный вес численности обучающихся не зависимых от алкогольных напитков, табакокурения |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа «Профилактика туберкулёза в Махнёвском муниципальном образовании на 2017-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 36: Стабилизация и снижение заболеваемости и смертности от туберкулёза в Махнёвском муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 114. Своевременная диагностика и повышение эффективности лечения больных туберкулёзом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238. |  |  | Количество жителей Махнёвского муниципального образования, прошедших диагностику и лечение от туберкулёза |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 115. Организация обследования населения на туберкулёз с наибольшим охватом групп повышенного риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239. |  |  | Количество граждан групп повышенного риска Махнёвского муниципального образования, прошедших обследование на туберкулёз |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 116. Создание информационной системы борьбы с туберкулёзом. Профилактика, гигиеническое воспитание и обучение населения мерам профилактики туберкулёза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240. |  |  | Количество граждан Махнёвского муниципального образования, прошедших гигиеническое воспитание и обучение мерам профилактики туберкулёза |  |  |  |  |  |  |  | чел./семья |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов территориальных зон Махневского муниципального образования на 2017 – 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 37. Увеличение количества населенных пунктов и территориальных хон, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости в виде координатного описания на территории Махневского муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 117. Обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241. |  |  | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Муниципальный контроль на проведение землеустроительных работ расторгнут по соглашению сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242. |  |  | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон |  |  |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Муниципальный контроль на проведение землеустроительных работ расторгнут по соглашению сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель.38 Формирование современной городской среды в Махневском муниципальном образовании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 118. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Махневского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243. |  |  | Количество разработанной проектно – сметной документаций (локально - сметный расчет, проектный (изыскательские) работы, прохождение 00государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнево |  |  |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244. |  |  | Количество благоустроенных дворовых территории |  |  |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245. |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади) дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 119. Увеличений количества благоустроенных общественных территорий Махневского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246. |  |  | Количество разработанной проектно – сметной документации (локально – сметный расчет, проектный (изыскательские) работы прохождения государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству общественной территорий Махневского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247. |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий Махневского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248. |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий Махневского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 120. Повышение уровня вовлеченности заинтересованный граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов на территорий Махневского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249. |  |  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  | чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250. |  |  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий Махневского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда жилых помещений, признанных непригодными для проживания на территорий Махневского муниципального образования на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 39. Ликвидация ветхого т аварийного жилищного фонда на территорий Махневского муниципального образования с учетом реальных возможностей бюджетного финансирования и привлечения внебюджетных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 121. Переселение семей из ветхих и аварийных домов на территории Махневского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251. |  |  | Количество семей, переселенных из ветхих и аварийных домов за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  | семья |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252. |  |  | Общая площадь построенных (приобретенных) за счет всех источников финансирования жилых помещений, предоставленных гражданам, выселяемых домов |  |  |  |  |  |  |  | Кв.метр |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253. |  |  | Общая площадь выкупленных у собственников жилых помещений, расположенных в ветхих и аварийных домах |  |  |  |  |  |  |  | Кв.метр |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 122. Ликвидация ветхих и аварийных домов на территорий Махневского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254. |  |  | Общая площадь подлежащих сносу ветхих и аварийных домов, жильцы которых переселены |  |  |  |  |  |  |  | Кв.метр |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Махневского муниципального образования на 2018 – 2024 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 40. Активизация в Махневском муниципальном образовании практических действий и расширение набора инструментов политики энергосбережения, способных обеспечить повышение энергоэффективности экономики муниципального образования, снижение удельного энергопотребления в бюджетных организациях, жилищно – коммунальном хозяйстве, в транспортном комплексе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 123. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255. |  |  | Доля объема электрической энергии, расчета за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территорий муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256. |  |  | Доля объема тепловой энергий, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территорий муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257. |  |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258. |  |  | Доля объёма природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объёме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 124. Повышение энергетической эффективности у территориальных органов и территориальных структурных подразделений Администрации Махневского муниципального образования, муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259. |  |  | Удельных расход электрической энергии на снабжение территориальных органов и территориальных структурных подразделений Администрации Махневского муниципального образования, муниципальных учреждений, (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |  |  |  |  |  |  |  | кВт. ч/кв.м. |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260. |  |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение территориальных органов и территориальных структурных подразделений Администрации Махневского муниципального образования, муниципальных учреждений, (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/кв. м |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261. |  |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение территориальных органов и территориальных структурных подразделений Администрации Махневского муниципального образования, муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека); |  |  |  |  |  |  |  | м 3/чел |  |  |  |  |  |  | 20,28 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262. |  |  | Удельный расход природного газа на снабжение территориальных органов и территориальных структурных подразделений администраций Махневского муниципального образования, муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека); |  |  |  |  |  |  |  | Куб.м-чел |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 125. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263. |  |  | Удельных расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/кв.м |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264. |  |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265. |  |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  | кВт.ч/ кв.м |  |  |  |  |  |  | 27,73 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266. |  |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  | Т у. т./кв.м |  |  |  |  |  |  | 3,41 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 126. Повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267. |  |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |  |  |  |  |  |  |  | Т у. т |  |  |  |  |  |  | 184,877 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268. |  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.кВт.ч |  |  |  |  |  |  | 536,653 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269. |  |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передача в общем объеме переданной тепловой энергии; |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 33,4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270. |  |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. |  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); |  |  |  |  |  |  |  | кВт.ч/куб.м |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272. |  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. мети); |  |  |  |  |  |  |  | кВт.ч/кв. м |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273. |  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системе водоотведения (на 1 куб. метр) |  |  |  |  |  |  |  | кВт.ч/ кв. м |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 127.Повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274. |  |  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива; |  |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профилактика терроризма и экстремизма на территории Махневского муниципального образования на 2017 – 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 41: Повышение уровня защищенности населения, муниципальных учреждений, муниципальных казенных учреждений образования, культуры, физической культуры спорта, расположенных на территории Махневского муниципального образования, от возможных террористических посягательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 128. совершенствование системы управления в области профилактики терроризма и экстремизма, и ликвидации его последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275. |  |  | Отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности на территории Махневского МО |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276. |  |  | Отсутствие межнациональных и межконфессиональных розней на территории Махневского МО |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277. |  |  | Доля муниципальных образовательных учреждений, оборудованных: системами видеонаблюдения, капитальным ограждением, кнопками экстренного вызова полиции |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278. |  |  | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта оборудованных: системами видеонаблюдения, капитальным ограждением, кнопками экстренного вызова полиции |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279. |  |  | Доля муниципальных учреждений культуры оборудованных: системами видеонаблюдения, капитальным ограждением, кнопками экстренного вызова полиции |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 42: Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 129: проведение мероприятий, направленных на развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, на профилактику экстремизма и терроризма на территории Махневского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280. |  |  | Количество проведенных муниципальных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма на территории Махневского МО |  |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281. |  |  | Количество проведенных муниципальных мероприятий, направленных на развитие межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Махневского МО |  |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282. |  |  | Работа, направленная на совершенствование нормативно – правовой базы по противодействию терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283. |  |  | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма, укрепление толерантности на территории Махневского МО |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем молодых семей на территории Махневского муниципального образования на 2018 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 43. Решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Махневского муниципального образования признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищным условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 130. Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284. |  |  | Количество молодых семей, получивших социальную выплату |  |  |  |  |  |  |  | семья |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Запланировано на 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285. |  |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов) при предоставлении социальных выплат за счет бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  | семья |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Запланировано на 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 131. Информирование населения Махневского муниципального образования об условиях и порядке получения финансовой поддержки молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий, и вариантах улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286. |  |  | Количество молодых семей, вставших на учет очередности |  |  |  |  |  |  |  | семья |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Махневского муниципального образования в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 44. Обеспечить создание в Махневском муниципальном образовании новых мест в общеобразовательных организации в соответствий с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 132. Обеспечение односменного режима обучения в 1 – 4 классах общеобразовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287. |  |  | Число новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе введенные путем строительства пристроя к зданию общего образования |  |  |  |  |  |  |  | Кол - во |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288. |  |  | Уделенный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории Махнёвского муниципального образования

на 2014-2020 годы»

за 9 месяцев 2018 года.

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план (год) | план (отчётный период) |  | факт | от годового значения | от значения отчётного периода |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 |  | - 6 | - 7 | - 8 |  | - 9 |
| Цель. Совершенствование системы муниципального управления в Махнёвском муниципальном образовании и проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения профессионализма муниципальных служащих, улучшения деятельности органов местного самоуправления на территории Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено законодательством о муниципальной службе, принятых в Махнёвском муниципальном образовании, от общего количества муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено |  | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих Махнёвского муниципального образования |  | чел | не менее 7 | не менее 7 | 4 |  | 57,1 |  | 57,1 |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общего количества муниципальных служащих |  | % | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Задача 2. Создание условий для профилактики, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений, а также конфликта интересов в органах местного самоуправления Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено законодательством о противодействии коррупции, принятых в Махнёвском муниципальном образовании, от общего количества муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено |  | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 5. | Количество отработанных анкет социологического опроса уровня восприятия коррупции на территории Махнёвского МО |  | шт. | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2020 ГОДА» за 9 месяцев 2018 года.                                                                                                                                           Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за2018 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения | Причины отклонения | от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| Цель1.«Повышение финансовой устойчивости бюджета муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1.«Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Махнёвского муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) | процентов | 1,03 | 1,03 |  | 1,03 | 100,0 | 100,0 | Уменьшение недоимки по налогам, значительное поступление неналоговых доходов в объёме до 100% |  |
| 1.1.2. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Махнёвского муниципального образования | млн.руб. | 45,4 | 45,4 |  | 30,3 | 66,7 | 66,7 | Запланированы аукционы по продаже муниц. имущ-ва на 2,3,4 кв. 2018 г. Земельный налог –неуплата юр. лицами текущих платежей за 2017 год. Недоимка по налогу на имущ-во. |  |
| Цель2. «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией Махнёвского муниципального образования | да/нет | да | да |  | да | да | 100 |  | Отклонений нет |
| Задача 2.«Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 66,7 | 66,7 | 66,7 |  | Стр.1.1.2. |
| 2.2.2. | Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета в установленные законодательством сроки | да/нет | да | да |  | да | да | 100 |  | Отклонений нет |
| 2.2.3. | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | да/нет | да | да |  | да | да | 100% |  | Отклонений нет |
| 2.2.4. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | да/нет | да | да |  | Да | да | 100% |  | Отклонений нет |
| Задача 3. «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного и консолидированного бюджета Махнёвского муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного и консолидированного бюджета, формируемой Финансовым отделом Администрации Махнёвского муниципального образования | да/нет | да | да |  | да | да | 100% |  | Отклонений нет |
| Задача 4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок | да/нет | да | да |  | да | да | 100% |  | Отклонений нет |
| Задача 5. «Повышение эффективности управления средствами бюджета Махнёвского муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Степень качества управления финансами Махнёвского муниципального образования, определяемая в соответствии с приказом Финансового отдела Администрации Махнёвского муниципального образования | степень качества управления финансами ГРБС | II |  |  |  |  |  |  | Неприменимый показатель, т.к оценка качества проводится за год |
| Цель3. «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Махнёвского муниципального образования и расходам на его обслуживание, установленных федеральным, областным и местным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Махнёвского муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств |  | ≤ 1 | 0,21 |  | 0,21 | 0,21< 1 | 0,21< 1 |  | Отклонений нет |
| Задача 2. «Учет долговых обязательств Махнёвского муниципального образования и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да |  | да | да | 100 |  | Отклонений нет |
| 3.2.2. | Отношение объема муниципального долга Махнёвского муниципального образования по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений). | процентов | 16,3 |  |  |  |  |  |  | Неприменимый показатель, годовой показатель |
| Задача 3. «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Махнёвского муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0009 | 0,0009 |  | 0,0009 | 100% | 100% |  | Отклонений нет |
| 3.3.2. | Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | тыс.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 100% |  | Отклонений нет |
| Цель 4. «Формирование единого информационного пространства и применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами Махнёвского муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие информационной системы управления финансами». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Обслуживание и сопровождение автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программного комплекса «СМАРТ-Бюджет» | да/нет | да | да |  | да | 100% | 100% |  | Отклонений нет |
| Цель5.«Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела Администрации Махнёвского муниципального образования по реализации муниципальной программы Управление муниципальными финансами Махнёвского муниципального образования до 2020 г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 100 |  | 96% | 96% | 96% |  | Невыполнение плана налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Махнёвского МО |

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

За 9 месяцев 2018 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 273393,1 | 181118,8 |  | 66,0 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 3869,0 | 2378,2 |  | 61,5 |  |
| 3 | областной бюджет | 102570,1 | 67488 |  | 65,8 |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 102570,1 | 67488 |  | 65,8 |  |
| 5 | местный бюджет | 166954 | 111252,6 |  | 66,2 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Капитальные вложения | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 11 | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 12 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 13 | Прочие нужды | 273393,1 | 181118,8 |  | 66,0 |  |
| 14 | федеральный бюджет | 3869,0 | 2378,2 |  | 61,5 |  |
| 15 | областной бюджет | 102570,1 | 67488 |  | 65,8 |  |
| 16 | в том числе субсидии местным бюджетам | 102570,1 | 67488 |  | 65,8 |  |
| 17 | местный бюджет | 166954 | 111252,6 |  | 66,2 |  |
| 18 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| - ПРОГРАММА 1. «Общегосударственные вопросы на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 29790,7 | 19881,4 |  | 82,0 |  |
| 20 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 21 | областной бюджет | 297,2 | 188,2 |  | 63,0 |  |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 23 | местный бюджет | 29493,5 | 19693,2 |  | 67 |  |
| 24 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| - ПРОГРАММА 2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1041,9 | 284,0 |  | 27,3 |  |
| 26 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 27 | областной бюджет | 180,0 | 0 |  | 0 |  |
| 28 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 29 | местный бюджет | 861,9 | 284,0 |  | 27,3 |  |
| 30 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| - ПРОГРАММА 3. «Комплексные меры профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ- инфекции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 20,0 | 10,0 |  | 50,0 |  |
| 32 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 33 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 34 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 35 | местный бюджет | 20,0 | 10,0 |  | 50,0 |  |
| 36 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 4. «О регулировании градостроительной деятельности на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 38 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 39 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 40 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 41 | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 42 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 5. «Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 20,0 | 17,0 |  | 85,0 |  |
| 44 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 45 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 46 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 47 | местный бюджет | 20,0 | 17,0 |  | 85,0 |  |
| 48 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 6. «Развитие информационного общества на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ | 50,0 | 46,3 |  | 92,6 |  |
| 50 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 51 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 52 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 53 | местный бюджет | 50,0 | 46,3 |  | 92,6 |  |
| 54 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 7. «Развитие ЖКХ и благоустройства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ | 16397,8 | 8238,7 |  | 48,7 |  |
| 56 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 57 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 58 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 59 | местный бюджет | 16397,8 | 8238,7 |  | 48,7 |  |
| 60 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Из них бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 61 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 62 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 63 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 64 | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
| 65 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА8. «Развитие системы образования в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ | 134778,3 | 91800,0 |  | 68,1 |  |
| 67 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 68 | областной бюджет | 71470,5 | 48909,9 |  | 68,4 |  |
| 69 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 2 |  |
| 70 | местный бюджет | 63307,8 | 42890,1 |  | 67,7 |  |
| 71 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 9. «Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ | 26625,7 | 19163,4 |  | 72,0 |  |
| 73 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 74 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 75 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 76 | местный бюджет | 26625,7 | 19163,4 |  | 72,0 |  |
| 77 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 10. «Экология и природные ресурсы Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 10, В ТОМ ЧИСЛЕ | 440,60 | 310,9 |  | 70,5 |  |
| 79 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 80 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 81 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 82 | местный бюджет | 440,60 | 310,9 |  | 70,5 |  |
| 83 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 11. «Развитие физической культуры и спорта, патриотическое воспитание граждан в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 11, В ТОМ ЧИСЛЕ | 9278,6 | 7718,3 |  | 83,2 |  |
| 85 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 86 | областной бюджет | 215,4 | 0 |  | 0 |  |
| 87 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 88 | местный бюджет | 9063,2 | 7718,3 |  | 83,2 |  |
| 89 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 90 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 91 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 92 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 93 | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 94 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 12 «Обеспечение пожарной безопасности в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 12, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3997,5 | 3355,8 |  | 83,9 |  |
| 96 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 97 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 98 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 99 | местный бюджет | 3997,5 | 3355,8 |  | 83,9 |  |
| 100 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 13 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 13, В ТОМ ЧИСЛЕ | 767,6 | 200,0 |  | 26 |  |
| 102 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 103 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 104 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 105 | местный бюджет | 767,6 | 200,0 |  | 26 |  |
| 106 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 14. «Социальная поддержка населения в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 14, В ТОМ ЧИСЛЕ | 32746,8 | 20768,15 |  | 63,42 |  |
| 108 | федеральный бюджет | 3869,0 | 2378,2 |  | 61,5 |  |
| 109 | областной бюджет | 28877,8 | 18389,9 |  | 63,7 |  |
| 110 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 111 | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 112 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 15. «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 15, В ТОМ ЧИСЛЕ | 50,0 | 50,0 |  | 100 |  |
| 114 | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
| 115 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 116 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 117 | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  | 100 |  |
| 118 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 16. «Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 16, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 120 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 121 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 122 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 123 | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 124 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 17. «О дополнительных мерах социальной поддержки населения Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 17, В ТОМ ЧИСЛЕ | 11,9 | 6,3 |  | 52,9 |  |
| 126 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 127 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 128 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 129 | местный бюджет | 11,9 | 6,3 |  | 52,9 |  |
| 130 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 18. «Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 18, В ТОМ ЧИСЛЕ | 14946,6 | 9241,6 |  | 61,8 |  |
| 132 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 133 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 134 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 135 | местный бюджет | 14946,6 | 9241,6 |  | 61,8 |  |
| 136 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 19. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Махнёвского МО до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 19, В ТОМ ЧИСЛЕ | 139,0 | 0 |  | 0 |  |
| 138 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 139 | областной бюджет | 139,0 | 0 |  | 0 |  |
| 140 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 141 | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 20. «Программа по формированию законопослушного поведения учащихся в общеобразовательных организациях Махнёвского МО на 2017- 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 20, В ТОМ ЧИСЛЕ | 8,0 | 4,0 |  | 50 |  |
| 143 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 144 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 145 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 146 | местный бюджет | 8,0 | 4,0 |  | 50 |  |
| ПРОГРАММА 21. «Профилактика правонарушений на территории Махнёвского МО на 2016- 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 147 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 21, В ТОМ ЧИСЛЕ | 20,0 | 0 |  | 0 |  |
| 148 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 149 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 150 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 151 | местный бюджет | 20,0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 22. «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Махнёвского МО в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016- 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 153 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 154 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 155 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 156 | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММА 23. Профилактика туберкулёза в Махнёвском муниципальном образовании на 2017-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 15,0 | 15,0 | 100 |  |  |
| 158 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 159 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 160 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 161 | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100 |  |  |
| 162 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ПРОГРАММА 24. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах населенных пунктов территориальных зон Махневского муниципального образования на 2017-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1675,0 | 0 | 0 |  |  |
| 164 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 165 | Областной бюджет | 1390,2 | 0 | 0 |  |  |
| 166 | В том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 167 | Местный бюджет | 284,8 | 0 | 0 |  |  |
| ПРОГРАММЫ 25. Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 173 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 530,1 | 0 | 0 |  |  |
| 174 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 175 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 176 | В том числе субсидий местным бюджетом | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 177 | Местный бюджет | 530,1 | 0 |  | 0 |  |
| 178 | внебюджетный | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОГРАММЫ 26. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания на территории Махневского муниципального образования на 2018 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 178 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 179 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 180 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 181 | В том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 182 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 183 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ПРОГРАММЫ 27. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Махневского муниципального образования на 2018 – 2024 года |  |  |  |  |  |  |
| 184 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 185 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 186 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 187 | В том числе субсидии местным бюджетом | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 188 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 189 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ПРОГРАММЫ 28. Обеспечение жильем молодых семей на территорий Махневского муниципального образования на 2018 – 2024 года |  |  |  |  |  |  |
| 190 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 191 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 192 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 193 | В том числе субсидии местным бюджетом | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 194 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 195 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ПРОГРАММЫ 29. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Махневского муниципального образования на 2017 – 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 196 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 42,0 | 8,0 | 19,0 |  |  |
| 197 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 198 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 199 | В том числе субсидии местным бюджетом | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 200 | Местный бюджет | 42,0 | 8,0 | 19,0 |  |  |
| 201 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |  |

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»

за 9 месяцев2018 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 222,1 | 76,1 | 34,3 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | местный бюджет | 222,1 | 76,1 | 34,3 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Управление муниципальными финансами Махнёвского муниципального образования до 2020 года»

за 9 месяцев 2018 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2380,6 | 1649,2 | 69,3 |  |
| 2 | местный бюджет | 2380,6 | 1649,2 | 69,3 |  |

- Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

за9 месяцев 2018 года

| № строки | Наименование объектов |  | Всего, в том числе |  |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выпол нения | план | факт | процент выпол нения | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Строительство объекта «газоснабжение жилых домов ГЭК «Огонёк» с. Мугай Алапаевского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |