**Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области**

**(за январь-июнь 2016 года)**

| Наименование ответственного исполнителя мероприятий: **Администрация Воскресенского муниципального района** |
| --- |
| Период отчетности: январь-июнь 2016 года |

| № п/п | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Фактический результат выполнения мероприятия  (*по состоянию на 01.07.2016*) | Наименование целевого показателя  (*в соответствии с «дорожной картой»)* | Значение целевого показателя | | Методика расчета показателей, источник информации (статистика, ведомственные отчеты и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение на 2016 год  *( в соответствии с «дорожной картой»)* | Фактическое значение  *(по состоянию на 01.07.2016* |
| ***Мероприятия из плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции*** | | | | | | |
| **I.** | **Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках** | | | | | |
| **1.1.** | ***Рынок автомобильных компонентов*** | | | | | |
| **1.2.** | ***Рынок гостиничных услуг*** | | | | | |
| **1.3.** | ***Рынок услуг детского отдыха и оздоровления*** | | | | | |
| 1.3.1. | *Мероприятия, направленные на снижение административных и финансовых барьеров* | | | | | |
| 1.3.1.1. | Оказание консультативной помощи частным организациям Нижегородской области, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей. | Частных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, нет.  На сайте Управления образования Воскресенского муниципального района размещены:  - реестр организаций отдыха и оздоровления детей на территории Воскресенского района;  - нормативные правовые документы по организации отдыха и оздоровления детей. | Увеличение доли частных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, %  Увеличение доли детей, получивших отдых и оздоровление в частных организациях, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, %  Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Нижегородской области, воспользовавшихся компенсацией части стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (загородный детский оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия, лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха). | 11,3  13,5  71 |  | Информация из ведомственных отчетов  Управление образования |
| **1.4.** | ***Рынок услуг дополнительного образования детей*** | | | | | |
| 1.4.1. | *Мероприятия, направленные на снижение административных и финансовых барьеров* | | | | | |
| 1.4.1.1. | Предоставление услуги дополнительного образования детей негосударственными организациями дополнительного образования. | В системе дополнительного образования Воскресенского муниципального района 4 учреждения дополнительного образования. Негосударственных организаций нет. | Увеличение количества негосударственных организаций дополнительного образования, ед.  Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Нижегородской области и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. | 8  Увели-чение на 2% ежегод-но |  | Данные управления образования  Управление образования |
| **1.5.** | ***Рынок медицинских услуг*** | | | | | |
| **1.6.** | ***Рынок услуг в сфере культуры*** | | | | | |
| 1.6.1. | *Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области* | | | | | |
| 1.6.1.1. | Создание банка данных о некоммерческих организациях, участвующих в оказании услуг в сфере культуры для населения и его размещение на сайте министерства культуры Нижегородской области в сети «Интернет» (с последующим обновлением). | Банк данных о некоммерческих организациях, участвующих в оказании услуг в сфере культуры для населения, находится в стадии разработки. | Удельный вес региональных некоммерческих организаций, участвующих в оказании услуг в сфере культуры, включенных в банк данных о некоммерческих организациях, %. | 50 | 1 учреждение | Данные отдела культуры, молодежной политики и спорта  Отдел культуры |
| 1.6.1.2. | Оказание консультативной помощи потенциальным участникам конкурсных процедур по выбору исполнителя для организации и проведения культурно-массовых мероприятий. | Во 2 квартале 2016г. оказана консультативная помощь 1 потенциальному участнику конкурсных процедур:  1.НКО «Сад музыки» | Увеличение количества  участников конкурсных процедур, в том числе и некоммерческих организаций, по выбору исполнителя для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, ед.  Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры,% | 12  20 | 1  0 | Данные отдела культуры, молодежной политики и спорта  Отдел культуры |
| 1.6.1.3. | Оказание консультативной и методической помощи частным музеям. | При необходимости консультативная помощь будет оказываться | Увеличение количества частных музеев, ед. | 6 |  | Данные отдела культуры, молодежной политики и спорта  Отдел культуры |
| 1.6.1.4. | Предоставление  некоммерческим организациям, ставшим победителями региональных конкурсов, грантов на реализацию их творческих проектов. | В 1 полугодии 2016 года организации в региональных конкурсах не участвовали.  В бюджете муниципального района на предоставление грантов на реализацию творческих проектов не предусмотрено. | Количество региональных конкурсов творческих проектов для некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, ед.  Количество полученных грантов на реализацию творческих проектов, ед. | 0  -[[1]](#footnote-1)\* | 0  0 | Данные отдела культуры, молодежной политики и спорта  Отдел культуры |
| **1.7.** | ***Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства*** | | | | | |
| 1.7.1. | *Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров* | | | | | |
| 1.7.1.1. | Организация проведения заседаний комиссии по рассмотрению вопроса о выдаче организациям лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии. | Ведется консультационная и разъяснительная работа по вопросам о выдаче организациям лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. В июне 2016 года обратились две организации, планирующие осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. | Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами от общего количества организаций, осуществляющих данный вид деятельности, % | 100 | 100 | Данные сектора ЖКХ администрации района  Сектор ЖКХ |
| 1.7.1.2. | Разработка методических рекомендаций, регламентирующих передачу в управление частным операторам на основе  концессионных соглашений объектов жилищно-  коммунального хозяйства всех государственных и  муниципальных предприятий, осуществляющих  неэффективное управление. | Проведение оценки эффективности управления муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства по итогам 2015 года и 1 квартала 2016 года с целью принятия решения о необходимости передачи в концессию объектов ЖКХ унитарных предприятий Воскресенского района, осуществляющих неэффективное управление. В первом квартале 2016 года проведены заседания балансовой комиссии по итогам работы муниципальных унитарных предприятий (Протокол заседания балансовой комиссии по итогам работы муниципального унитарного предприятия № 1 от 25.02.2016, № 2 от 02.03.2016, № 3 от 14.03.2016, № 4 от 25.03.2016). | Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства  государственных и муниципальных предприятий,  осуществляющих неэффективное управление, переданных  частным операторам на основе концессионных  соглашений, % | -[[2]](#footnote-2)\* | - | Данные сектора ЖКХ администрации района  Сектор ЖКХ |
| 1.7.2. | *Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области* | | | | | |
| 1.7.2.1. | Организация и проведение методологической работы с ответственными органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления по вопросам предоставления необходимых данных в ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». | Организация и проведение консультационной и разъяснительной работы с главами поселений и предприятий жилищно-коммунального хозяйства по вопросам регистрации и предоставления необходимых данных в ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=37551D30074C0550BF6B3D7249906007C282DBCAF53EB57FAA78D8D26AhFN2I) от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства". В 1 квартале 2016 г. администрацией Воскресенского муниципального района в адрес глав поселений и руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства направлены информационные письма о внедрении ГИС ЖКХ и необходимости организации работы (от 11.02.2016 № 02-32-3/137, 11.02.2016 № 02-32-3/136). Органы местного самоуправления, управляющая компания, предприятия жилищно-коммунального хозяйства , расположенные на территории Воскресенского муниципального района прошли процесс регистрации в ГИС ЖКХ полностью. | Объем информации, раскрываемый в соответствии с требованиями ГИС ЖКХ об отрасли ЖКХ, %  Доля организаций, внесших информацию в ГИС ЖКХ, от общего числа организаций, обязанных вносить необходимую информацию в ГИС ЖКХ, % | 100  100 |  | Данные сектора ЖКХ администрации района  Сектор ЖКХ |
| **1.8.** | ***Рынок розничной торговли*** | | | | | |
| 1.8.1. | Разъяснение требований инвесторам о необходимости выполнения требований Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». | Розничные рынки и торговые центры (комплексы) рыночного типа на территории Воскресенского муниципального района отсутствуют. Необходимости в строительстве рынка нет.  В соответствии с Планом организации ярмарок на территории Воскресенского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 21 декабря 2015 года №1239 постоянно работают: специализированная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции (плодоовощной продукции, семян, рассады и саженцев) и дикоросов по адресу: Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Ленина, 117 «А» (20 торговых мест); специализированная по продаже непродовольственных товаров по адресу: Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Пушкина, д.10 (8 торговых мест). | Доля оборота розничной торговли на розничных рынках и ярмарках в структуре оборота розничной торговли,% | 4,2 | 0,002 | Данные Воскресенского подразделения Нижегородстата, данные субъектов, осуществляющих торговлю на ярмарках.  Отдел экономики |
| 1.8.2. | Разработка анкеты и проведение опроса среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли. | В 1 полугодии 2016 г. работы не проводились. Данная работа планируется к проведению в последующие периоды. До 1 августа 2016 года | Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год,% | 30 |  | Отдел экономики |
| 1.8.3. | Разработка анкеты и проведение опроса среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере  розничной торговли. | В 1 полугодии 2016 г. работы не проводились. Данная работа планируется к проведению в последующие периоды. До 1 августа 2016 года | Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год,% | 2,5 | -  - | Отдел экономики |
| 1.8.4. | Мониторинг, анализ и разработка критериев определения понятия  «Магазин шаговой доступности» (магазинов у дома)» и методики расчета в структуре оборота розничной торговли доли магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) |  | Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактических действовавших ценах) в муниципальных образованиях Нижегородской области, % | 20 | - | Отдел экономики |
| **1.9.** | ***Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Нижегородской области*** | | | | | |
| 1.9.1. | *Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров* | | | | | |
| 1.9.1.1. | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления  перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Нижегородской области. | Конкурсы проводятся в отдельных случаях, установленных Федеральным Законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ.  Оснований для проведения конкурса в 1 квартале 2016 г. не было. | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на  межмуниципальных маршрутах пассажирского автомобильного транспорта, %.  Доля межмуниципальных маршрутов пассажирского автомобильного транспорта, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, от общего числа межмуниципальных маршрутов пассажирского автомобильного транспорта, %.  Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам пассажирского автомобильного транспорта, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, от общего числа рейсов по межмуниципальным маршрутам пассажирского автомобильного транспорта, %. | 52  32  62 | 80  (1-муниц.перевоз., 4-немуницип. перевоз.)  66,7  (2 маршрута муниципальный перевозчик , 4 маршрута немуниципальные перевозчики)  50  (10 рейсов муниципальным перевозчиком, 10 рейсов немуниципальные перевозчики) | Данные сектора ЖКХ администрации района  Сектор ЖКХ |
| **1.10.** | ***Рынок услуг связи*** | | | | | |
| 1.10.1. | *Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров* | | | | | |
| 1.10.1.1. | Проведение мониторинга уровня обеспечения услугами связи муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. | Проведен мониторинг уровня обеспечения услугами связи в разрезе поселений Воскресенского муниципального района. | Доля домохозяйств, подключенных к услуге фиксированного ШПД, к общему количеству домохозяйств, %  Доля абонентов, пользующихся услугой мобильного ШПД к общему количеству абонентов сотовой связи Нижегородской области, % | 56,5  40,5 | 31,4  (6374 домохозяйств, 2001 подключены)  нет данных | Данные сектора ЖКХ администрации района  Сектор ЖКХ |
| 1.10.1.2. | Оказание консультационной и организационной поддержки компаниям отрасли «Связь», предоставляющим услуги на территории региона, в том числе по строительству объектов связи на территории Нижегородской области. | В 1 полугодии 2016 г. оказано содействие в реализации инвестиционных проектов по строительству объектов телерадиовещания на территории Воскресенского муниципального района.  В 2015 году по 3 объектам связи оказано содействие в реализации инвестиционных проектов по строительству на территории Воскресенского муниципального района. | Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами фиксированного широкополосного доступа, предоставляемыми не менее чем 2 операторами, % | 62 | Нет данных | Данные сектора ЖКХ администрации района  Сектор ЖКХ |
| 1.10.1.3. | Оказание консультационной и организационной поддержки операторам мобильной связи в размещении оборудования базовых станций на объектах муниципальной собственности на территории Нижегородской области. | Работа по организации взаимодействия компаний-операторов связи, предоставляющих свои услуги на территории Воскресенского района, с собственниками зданий, заинтересованных в размещении оборудования связи, проводится по мере поступления запросов. | Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами мобильного широкополосного доступа, предоставляемыми не менее чем 2 операторами, % | 82 | Нет данных | Данные сектора ЖКХ администрации района  Сектор ЖКХ |
| **1.11.** | ***Рынок услуг социального обслуживания населения*** | | | | | |
| 1.11.1. | *Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров* | | | | | |
| 1.11.1.1. | Рассмотрение вопросов развития рынка услуг социального обслуживания, в том числе результатов опросов,  на заседаниях общественного совета при министерстве социальной политики Нижегородской области, в том числе выработка рекомендаций. | Во всех учреждениях системы социальной защиты населения созданы Общественные советы. Заседание Советов проводятся ежеквартально.  Во 2 квартале 2016 года прошли заседания Советов по оценке качества предоставляемых услуг в УСЗН Воскресенского района, ГБУ «ЦСОГПВИИ», «Воскресенский дом – интернат», «ЦСПСД«Теремок». | Количество рекомендаций, подготовленных по итогам заседания общественного совета при министерстве социальной политики Нижегородской области, по вопросам развития конкуренции на рынке социального обслуживания, ед. | 1 |  | Данные управление социальной защиты населения  Соцзащита |
| 1.11.2. | *Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области* | | | | | |
| 1.11.2.1. | Размещение в средствах массовой информации и в сети "Интернет" информации о деятельности организаций социального обслуживания. | Все учреждения социального обслуживания населения Воскресенского района (4 организации), внесены в Реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, имеют актуальные сайты в информационно-коммуникационной сети «Интернет». | Удельный вес организаций социального обслуживания, имеющих актуальные официальные сайты в сети "Интернет", от общего количества организаций, внесенных в Реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области , % | 100 | 100 | Данные управление социальной защиты населения  Соцзащита |
| **II.** | **Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды\*** | | | | | |
| 2.1. | *Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия Нижегородской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов* | | | | | |
| 2.1.1. | Увеличение доли конкурентных процедур путем размещения извещений об осуществлении конкурентных процедур, в том числе совместных торгов, в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru), в сроки и порядке, установленном действующим законодательством. | Закупки в районе преимущественно проводятся в виде конкурентных способов определения поставщиков - электронный аукцион и запрос котировок. Совместные торги в единой информационной системе ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) проводятся только на обеспечение продуктами питания учреждений района. | Среднее количество участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на одну процедуру состоявшихся торгов, ед. | 4,7 |  | Данные сектора закупок администрации района  Отдел экономики |
| 2.2. | *Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров* | | | | | |
| 2.2.1. | Проведение анализа практики реализации государственных услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». | Отдел капитального строительства и архитектуры, отдел культуры, КУМИ, управление образования, управление сельского хозяйства, управление финансов администрации Воскресенского муниципального района, администрации сельских советов предложений по оптимизации предоставления оказываемых муниципальных услуг не имеют. | Подготовка органами исполнительной власти Нижегородской области совместно с  органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (по отраслевой принадлежности) предложений по оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг и учет их при разработке нормативных правовых актов Нижегородской области и муниципальных правовых актов. | ежегодно | ежегодно | Данные структурных подразделений  Отдел экономики |
| 2.2.2. | Активное оповещение субъектов предпринимательской деятельности через средства массовой информации, сеть «Интернет», сайты органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления в сети «Интернет» о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Нижегородской области, в МФЦ. | В 1-2 кварталах 2016 г. администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области осуществлялось информирование субъектов предпринимательской деятельности о мерах государственной поддержки, а также предоставлении государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории района, в МФЦ.  Через:- официальный сайт администрации района в разделе «Экономика и финансы», а также через раздел Новости, объявления, события. | Доля индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, воспользовавшихся возможностью предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ, % | 30 | 22  (127предпринимателей из 586 субъектов) | Отдел экономики |
| 2.2.3. | Внедрение и проведение процедур оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов Нижегородской области и экспертизы действующих нормативных правовых актов на предмет развития конкуренции. | За истекший период 2016 года процедура оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов Воскресенского муниципального района не проводилась.(акты, подлежащие ОРВ, не принимались). | Доля проектов нормативных актов, по которым проведена ОРВ, от общего количества принятых нормативных актов (для актов, подлежащих ОРВ), % | 100 |  | Данные отдела экономики, прогнозирования и ресурсов-уполномоченного органа по ОРВ  Отдел экономики |
| 2.3. | *Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Нижегородской области,муниципальной собственности, а также ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию* | | | | | |
| 2.3.2. | Проведение комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий Нижегородской области, а именно:  - ликвидация убыточных предприятий;  - повышение качества работы действующих предприятий (сокращение расходов, оптимизация численности персонала). | Проведение заседаний балансовой комиссии по итогам работы муниципальных унитарных предприятий (каждое полугодие) с целью анализа деятельности и повышения эффективности использования имущества, закрепленного в хозяйственном ведении МУПов.. | Доля безубыточных предприятий, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности,% | 76 | 75  (безубыточных 3предприятия из 4предприятий) | Данные сектора ЖКХ  Сектор ЖКХ |
| 2.3.6. | Разработка и утверждение комплексных планов (программ) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями,  муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими  предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе  ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели  доли муниципального участия (сектора) в различных  отраслях экономики | Комплекс мер («Дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района, утвержденных постановлением администрации от 25.12.2014 № 1795.  Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2016-2018 годы», утвержденная постановлением администрации от 28.03.2016 № 341.  Муниципальная программа «Развитие услуг пассажирского автотранспорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2016-2018 годы», утвержденная постановлением администрации от 17.07.2015 № 683 (изм. от 28.03.2016 № 342).  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2016-2018 годы», утвержденная постановлением администрации от 28.03.2016 № 343 | Правовой акт органов местного самоуправления, ед.  Рекомендации от органов исполнительной власти Нижегородской области органам местного самоуправления по эффективному управлению муниципальным имуществом (по отраслевой принадлежности), ед. | 52  2016 –по 1 в отрасли | 4  -  -  - | Данные сектора ЖКХ  Сектор ЖКХ |
| 2.3.8. | Разработка, утверждение и реализация плана приватизации муниципального имущества. | Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества Воскресенского муниципального района на 2016 год утвержден решением Земского собрания Воскресенского муниципального района от 20 ноября 2015 года №115.  Решением Земского собрания Воскресенского муниципального района от 15 апреля 2016 года №51 в прогнозный план приватизации на 2016 год внесены изменения. | Муниципальный правовой акт, ед. | 52 | 1 | Данные КУМИ администрации района  КУМИ\*\*\* |
| 2.3.10. | Проведение хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества. | Хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, на территории Воскресенского муниципального района отсутствуют. | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур. | постоянно |  | Данные КУМИ администрации района  КУМИ\*\*\* |
| 2.3.12. | Учет в конкурсной документации условий, по которым хозяйствующие  субъекты при допуске к участию в закупках для обеспечения  муниципальных нужд принимают участие в указанных  закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами. | Закупки преимущественно проводятся в виде электронного аукциона и запроса котировок. В 2016 году закупок способом определения поставщиков в виде конкурса не проводилось. Проведение конкурсов и соответственно разработки конкурсной документации в 2016 году не запланировано. | Рекомендации по увеличению доли конкурентных процедур , согласно которым хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования  в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами. | 52 | -  - | Отдел экономики |
| 2.4. | *Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей* | | | | | |
| 2.4.1. | Организация совещаний, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций по вопросам развития предпринимательства (ведение диалога органов власти и бизнеса), организация советов малого и среднего бизнеса в органах местного самоуправления. | В 1 полугодии 2016 г. администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области проведено:  - совместный прием Прокуратуры Воскресенского района и Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Воскресенского муниципального района Нижегородской области по вопросу: «Практика прокурорского надзора в сфере соблюдения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности». | Количество совместных проводимых мероприятий по вопросам развития предпринимательства, ед. | 18 | 1 | Информация отдела экономики, прогнозирования и ресурсов  Отдел экономики |
| 2.4.2. | Оказание бесплатных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе структурным подразделениям малого и среднего бизнеса в органах местного самоуправления. | В 1 полугодии 2016 г. сотрудниками отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации района оказывались бесплатные устные (в том числе по телефону) и письменные консультации субъектам малого и среднего предпринимательства. | Количество бесплатных предоставленных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | 1000 | 100  - | Информация отдела экономики, прогнозирования и ресурсов  Отдел экономики |
| 2.4.3. | Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (проведение конкурсов, олимпиад среди школьников, | Направлено информационное письмо в управление образования о занятиях в Школе молодого предпринимателя с сентября 2016 года.  С 14 по 20 марта 2016 года во всех общеобразовательных учреждениях района была проведена II Всероссийская неделя финансовой грамотности. Цель мероприятия – ознакомление учащихся с основами финансовой грамотности. Формы проведения: классные часы, беседы, урок-игра, экономическая викторина, уроки-лекции с использованием презентаций. Учащиеся 5-11 классов ознакомились с источниками финансирования государства, говорили о важности правильного расходования денежных средств. Старшеклассники приняли участие во Всероссийском экзамене по финансовой грамотности, с интересом участвовали в онлайн-играх «Финансовый футбол», «Мой план». В некоторых ОУ были организованы встречи со специалистами по защите прав потребителей, посещение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Учащиеся отметили, что знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на практике дает возможность человеку грамотно управлять своими денежными средствами: вести учет доходов и расходов, планировать личный бюджет, избегать излишней задолженности.  В апреле 2016 года в общеобразовательных учреждениях района был проведен Единый урок по вовлечению школьников в предпринимательскую деятельность «Ты – предприниматель». На уроках были рассмотрены вопросы «Для чего создаются организации и коммерческие компании», «Предпринимательское лидерство», проведено исследование «Предприниматель и наёмный работник», проведено тестирование «Отношение школьника к предпринимательской деятельности». В ходе деловой игры «Личный финансовый план» был организован просмотр и обсуждение презентации «Я - предприниматель» и основных законов предпринимательской деятельности. Проводились беседы «Я – будущий предприниматель» с использованием презентации. В ходе уроков школьники учились заполнять контракты и трудовые договоры, выполняли тесты на профессиональную ориентацию. Была проведена викторина «Акулы бизнеса» по основам предпринимательской деятельности. В начальных классах была проведена беседа о том, кто такие предприниматели, чем они занимаются, что необходимо для создания собственного дела. Младшие школьники получили представление о понятиях «богатство», «предприниматель», «наёмный работник», обсудили качества, которыми должен обладать предприниматель.  Учащиеся получили информацию об организации предпринимательской деятельности в России.  Во Втором международном сетевом квесте по молодежному предпринимательству «Businessteen» приняло участие 74 чел. | Количество участников мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, ед. | 4600 | 955 | Информация отдела экономики, прогнозирования и ресурсов,  отчет в министерство образования Нижегородской области управления образования района  Отдел экономики  Управление образования |
| 2.4.4. | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на поддержку инновационной, производственной и иной деятельности предпринимательских структур, на базе бизнес-инкубаторов Нижегородской области. | Бизнес-инкубатора на территории Воскресенского муниципального района нет. | Темпы роста числа создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес-инкубаторов, по сравнению с 2014 годом | рост в 1,01 раза |  | Отдел экономики |
| 2.5. | *Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Нижегородской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (*[*www.torgi.gov.ru*](http://www.torgi.gov.ru)*) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет».* | | | | | |
| 2.5.1. | Размещение информации о реализации государственного имущества Нижегородской области, имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также о предоставлении его в аренду в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет». | Информация о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Воскресенского муниципального района, а также о предоставлении его в аренду, размещена в сети "Интернет" на официальном сайте администрации Воскресенского района, сайте Правительства Нижегородской области и общероссийском сайте торгов. | Размещение информационных сообщений в средствах массовой информации по мере проведения аукционов по продаже или предоставлению имущества в аренду | постоянно | постоянно  (13 сообщений) | Данные КУМИ  КУМИ |
| **2.6.** | *Мероприятия, направленные на повышение мобильности трудовых ресурсов, с целью повышения эффективности труда* | | | | | |
| **2.7.** | *Мероприятия, направленные на развитие и поддержку междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований* | | | | | |
| **2.8.** | *Мероприятия, направленные на развитие механизмов практико-ориентированного (дуального образования) и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок международной организации WorldSkills)* | | | | | |
| **2.9.** | *Мероприятия, направленные на создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений* | | | | | |
| **2.10.** | *Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности, обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса* | | | | | |
| **2.11.** | *Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере* | | | | | |
| **2.12.** | *Мероприятия, направленные на создание условий для развития конкуренции на рынке строительства* | | | | | |
| 2.12.1. | Разработка формы анкеты и порядка анкетирования для проведения мониторинга фактических сроков прохождения всех процедур, необходимых для сбора документов, предъявляемых в уполномоченный орган для оформления разрешения на строительство. Проведение мониторинга. | Для проведения мониторинга будет использоваться форма анкеты, разработанная департаментом градостроительного развития территорий Нижегородской области. | Процент охвата заявителей, с целью выработки предложений по оптимизации, % | 90 | -  - | ОКС  Методика департамента градостроительного развития территорий Нижегородской области |
| 2.12.3. | Подготовка и заключение соглашений с органами местного самоуправления о внедрении типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. | Администрация Воскресенского муниципального района готова заключить Соглашения между департаментом градостроительного развития территорий Нижегородской области и ОМСУ о внедрении типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. | Процент органов местного самоуправления, заключивших соглашения и соблюдающих сроки проведения процедур, % | -[[3]](#footnote-3)\* | -\*\*  -\*\* | 1.Количество соглашений.  2.Результаты анкетирования  ОКС |
| 2.12.4. | Разработка (при наличии полномочий) типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Утвержден регламент «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области» постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 21.01.2016 г. № 33.  Утвержден регламент «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории поселений Воскресенского муниципального района Нижегородской области» постановлением администрации Воскресенского муниципального района от21.01.2016 г. №35. | Разработан и утвержден типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство и типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить в 2016 году в рамках соответствующего соглашения-меморандума между органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. | 2 | 2 | Информация ОКСиА  ОКС |
| **2.13**. | *Мероприятия, направленные на повышение доступности и наглядности в сети «Интернет» информации о свободных резервах трансформаторной мощности и ориентировочных местах подключения (технического присоединения) к сетям газораспределительных станций по субъектам естественных монополий, с отображением на географической карте Нижегородской области* | | | | | |
| **2.14.** | *Мероприятия, направленные на создание механизмов публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий* | | | | | |
| 2.15. | *Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО)* | | | | | |
| 2.15.1. | Разработка и проведение серии методических семинаров для сотрудников органов местного самоуправления и руководителей (представителей) СО НКО в малых городах и селах. | В 1 квартале 2016 года приняли участие в двух мероприятиях, организованных министерством внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области в рамках реализации проекта «Добрый Нижегородский край» с целью вовлечения жителей сельских районов Нижегородской области в формирование благоприятной социальной среды через активное участие в движении добрых дел «Добрый Нижний», в дискуссиях «Потребности СОНКО в современных технологиях управления, продвижения и производства социальных услуг» с целью определения наиболее значимых для социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области сфер и областей деятельности, в которых внедрение современных социальных и управленческих технологий видится наиболее актуальным. | Количество проведенных семинаров, ед | 6 |  | Данные Управления делами  Управление делами |
| 2.16. | *Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области* | | | | | |
| 2.16.1. | Организация и проведение мониторингов:  - оценки состояния конкурентной среды и административных барьеров субъектами предпринимательской деятельности;  - удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции;  - удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области, размещаемой уполномоченным органом. | Администрацией Воскресенского муниципального района проводится анкетирование субъектов предпринимательской деятельности (анкета по оценке состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг ).; потребителей товаров и услуг (анкета удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции);  (анкета по оценке состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг ).  Анкеты будут отправлены в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. | Количество проведенных мониторингов, ед. | 3 | 1 | Анкеты разработаны министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области  Отдел экономики |
| 2.16.3. | Организация и проведение мониторингов деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Нижегородской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов. | Хозяйствующих субъектов, доля участия Нижегородской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов на территории района нет. | Количество проведенных мониторингов, ед. | 2016 – 1 и 52 от ОМСУ | 1 | Отдел экономики |
| 2.16.4. | Организация работы по информированию потребителей о размещении информации в сети «Интернет» о деятельности субъектов естественных монополий | Информация о деятельности субъектов естественных монополий в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения размещена на официальных сайтах данных субъектов. | Количество субъектов естественных монополий, о деятельности которых размещена информация | 100 | 2 | Отдел экономики |
| **2.17.** | *Рассмотрение вопросов развития конкуренции советом по развитию конкуренции Нижегородской области (далее – Коллегиальный орган) и общественными советами при органах исполнительной власти Нижегородской области* | | | | | |
| **2.18.** | *Организационные мероприятия по привлечению органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области к внедрению Стандарта развития конкуренции (далее – Стандарт)* | | | | | |
| 2.18.1. | Заключение соглашений между министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области и органами местного самоуправления о внедрении Стандарта развития конкуренции на территории Нижегородской области | 18 февраля 2016 года министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области заключено соглашение о внедрении Стандарта развития конкуренции на территории Нижегородской области Воскресенским муниципальным районом. | Доля ОМСУ, заключивших и реализующих соглашения, % | 100 |  | Отдел экономики |
| 2.18.2. | Разработка и реализация ведомственных планов ОМСУ в разрезе ведомств – структурных подразделений администраций района | Ведомственный план Воскресенского муниципального района в разрезе структурных подразделений будет разрабатываться в 3 квартале 2016 года. | Доля ОМСУ, утвердивших и реализующих ведомственные планы | 100 |  | Отдел экономики |
| **2.19.** | *Мероприятия по формированию ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области» (далее – Доклад)* | | | | | |
| **Мероприятия в рамках стратегических и программных документов (приложение к «дорожной карте»)** | | | | | | |
| I. | **Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках** | | | | | |
| **1.1.** | *Рынок автомобильных компонентов* | | | | | |
| **1.2.** | *Рынок дошкольного образования* | | | | | |
| 1.2.1. | Увеличение охвата детей услугами дошкольного образования путем развития негосударственного сектора, включая индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность, путем предоставления субсидий за счет средств субвенций из областного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий в области образования (внесение изменений в Закон Нижегородской области от 21 октября 2005 года № 140-3 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования"). | Негосударственных организаций, оказывающих услуги по дошкольному образованию, в районе нет. | Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных учреждений, % | 0,51 |  | отчет в министерство образования Нижегородской области  Управление образования |
| 1.2.2. | Разработка учебных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и педагогов частных дошкольных организаций | Частных дошкольных организаций в Воскресенском муниципальном районе нет | Количество обученных педагогических кадров частных дошкольных организаций, чел. | 2 |  | Данные управления образования  Управление образования |
| **1.3.** | *Рынок медицинских услуг* | | | | | |
| **1.4.** | *Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья* | | | | | |
| **1.5.** | *Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства* | | | | | |
| **1.6**. | *Рынок розничной торговли* | | | | | |
| **1.7.** | *Рынок услуг социального обслуживания населения* | | | | | |
| **II.** | **Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды** | | | | | |
| **2.1.** | *Мероприятия, направленные на повышение мобильности трудовых ресурсов, с целью повышения эффективности труда* | | | | | |
| **2.2.** | *Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций* | | | | | |
| **2.3.** | *Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности* | | | | | |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий по развитию научно-технического творчества: областных конкурсов технического творчества, соревнований по спортивно-техническим видам спорта, областных конкурсов детского и юношеского медиатворчества, информационных технологий, регионального фестиваля «РобоФест-НН». | В 2016 г. в Воскресенском муниципальном районе на базах 3 муниципальных организаций дополнительного образования детей  были проведены:  - выставка творческих работ «Мой первый автомобиль»,  - соревнования по запуску планеров,  - районный конкурс «Лети, модель!», «Первые шаги» (номинация «Моя первая модель»),  - районный конкурс юных техников «Модель своими руками»,  - муниципальный уровень областных соревнований «Юный автомоделист»,  - муниципальный уровень областного конкурса технического творчества «Время вперед»,  - мастер-классы для детей по ракетомоделированию.  Обучающиеся приняли участие в райнном смотре-конкурсе проектных команд «Твоё открытие-2016» в номинации творческий проект «Броня крепка, и танки наши быстры», в областном конкурсе «Лети, модель!», областном конкурсе медиатворчества «Окно в мир» в номинации «Авиа-киберспорт» , областном турнире «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», всероссийском конкурсе «Конкурсоффт» в номинациях «Космическое путешествие», «Моделирование», «Моя презентация». | Увеличение количества детей и молодежи по участию в мероприятиях, направленных на развитие научно-технического творчества, чел. | 9000 | 298 | Данные управления образования  Управление образования |

\*\*\* Список органов исполнительной власти Нижегородской области – исполнителей Плана мероприятий («дорожной карты») Нижегородской области по содействию развитию конкуренции:

- министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области,

- министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области;

- министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области;

- министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области;

- министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

- министерство здравоохранения Нижегородской области;

- министерство образования Нижегородской области;

- министерство социальной политики Нижегородской области;

- министерство культуры Нижегородской области;

- министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;

- департамент лесного хозяйства Нижегородской области.

\*\*\*\* Список общественных организаций Нижегородской области – исполнителей Плана мероприятий («дорожной карты») Нижегородской области по содействию развитию конкуренции (по согласованию):

- Торгово-промышленная палата Нижегородской области;

- региональное объединение работодателей «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей» (НАПП);

- Нижегородское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

- Нижегородское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»

1. \* Реализация данного мероприятия запланирована с 2017 года. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Реализация данного мероприятия запланирована с 2017 года. [↑](#footnote-ref-2)
3. \* Реализация данного мероприятия запланирована с 2017 года [↑](#footnote-ref-3)