## Лист1
Отправить данные в минэкономики
Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил
Воскресенский район | Воскресенский район | Воскресенский район | Воскресенский район | Воскресенский район | Воскресенский район
II полугодие 2016 | II полугодие 2016 | II полугодие 2016 | II полугодие 2016 | II полугодие 2016 | II полугодие 2016
№ | Наименование предприятия/хозяйствующего субъекта (с указанием типа - крупное, среднее, малое, ИП)/наименование поселения | Отрасль | Наименование проекта/мероприятия | Сроки реализации | Ответственный орган исполнительной власти Нижегородской области | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Дополнительная информация о проекте/мероприятии (с указанием причин невыполнения)
№ | Наименование предприятия/хозяйствующего субъекта (с указанием типа - крупное, среднее, малое, ИП)/наименование поселения | Отрасль | Наименование проекта/мероприятия | Сроки реализации | Ответственный орган исполнительной власти Нижегородской области | Всего, в т.ч. | Всего, в т.ч. | Всего, в т.ч. | Всего, в т.ч. | Всего, в т.ч. | Всего, в т.ч. | Федеральный бюджет | Федеральный бюджет | Федеральный бюджет | Федеральный бюджет | Федеральный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет | Частные инвестиции (собственные и привлеченные средства) | Частные инвестиции (собственные и привлеченные средства) | Частные инвестиции (собственные и привлеченные средства) | Объем отгруженной продукции (услуг), млн.руб. | Объем отгруженной продукции (услуг), млн.руб. | Объем отгруженной продукции (услуг), млн.руб. | Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн. руб. | Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн. руб. | Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн. руб. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб. | Создано рабочих мест, ед. | Создано рабочих мест, ед. | Создано рабочих мест, ед. | Дополнительная информация о проекте/мероприятии (с указанием причин невыполнения)
№ | Наименование предприятия/хозяйствующего субъекта (с указанием типа - крупное, среднее, малое, ИП)/наименование поселения | Отрасль | Наименование проекта/мероприятия | Сроки реализации | Ответственный орган исполнительной власти Нижегородской области | План | Профинансировано в рамках ПРПС | Освоено (кассовые расходы) в рамках ПРПС | % финансирования от плана | % освоения средств от объема финансирования | % освоения средств от плана | План | Профинансировано в рамках ПРПС | Освоено (кассовые расходы) в рамках ПРПС | % финансирования от плана | % освоения средств от объема финансирования | % освоения средств от плана | План | Профинансировано в рамках ПРПС | Освоено (кассовые расходы) в рамках ПРПС | % финансирования от плана | % освоения средств от объема финансирования | % освоения средств от плана | План | Профинансировано в рамках ПРПС | Освоено (кассовые расходы) в рамках ПРПС | % финансирования от плана | % освоения средств от объема финансирования | % освоения средств от плана | План | Факт | % от плана | План | Факт | % от плана | План | Факт | % от плана | План | Факт | % от плана | План | Факт | % от плана | Дополнительная информация о проекте/мероприятии (с указанием причин невыполнения)
Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность
2.136. | ООО "АТИКА" / Малое / | Пищевая промышленность | 2.136 Строительство завода по производству природной питьевой воды | 2016 - 2018 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 35 | 0 | 0 | [12 empty] | На инвестсовете 22.07.2016 проект одобрен. Перевод земли осуществлен. Ведутся подготовительные работы. Построена дорога. Строительство начнется в 2-3 квартале 2017 года. Перенос сроков вызван длительностью разработки Генплана сельсовета
2.137. | ООО "Светлояр" / Малое / | Пищевая промышленность | 2.137 Строительство завода по розливу бутилированной (в т.ч. газированной) воды | 2016 - 2018 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 1 | 0.5 | 1.11 | 50 | 222 | 111 | [13 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 100 |  | 1 | 0.61 | 61 | 3.4 | 3.73 | 109.7059 |  |  |  | 0.17 | 0.17 | 100 | 4 | 2 | 50 | Приобретена автоматическая линия розлива производительностью 300 19-литровых бутылей в час. Муниципальная финансовая поддержка в виде субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования
2.138. | ПО "Воскресенский хлебокомбинат" / Малое / | Пищевая промышленность | 2.138 Модернизация и диверсификация производства | 2016 - 2018 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 0.5 |  | 0.19 | 0 |  | 38 | [18 empty] | 0.5 | 0.19 | 38 | 28 | 35.86 | 128.0714 |  |  |  | 1.6 | 1.42 | 88.75 |  |  |  | Приобретено оборудование в кафе (эл.печь)
1.289. | ООО "Абрис-НН" / Малое / | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 1.289. Модернизация производственного оборудования и расширение парка техники | 2016 - 2018 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 3 | 0.32 | 2 | 10.6667 | 625 | 66.6667 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 | 0.32 |  | 100 |  | 2 | 1.68 | 84 | 9.5 | 10.94 | 115.1579 |  |  |  | 0.32 | 0.42 | 131.25 | 1 | 3 | 300 | Приобретен автомобиль. Муниципальная финансовая поддержка в виде субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования
1.290. | ООО "Агропредприятие Воскресенское" / Малое / | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 1.290. Модернизация производства, расширение транспортного парка | 2016 - 2018 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 1 | 0.37 | 2.06 | 37 | 556.7568 | 206 | [13 empty] | 0.37 | 0.37 |  | 100 |  | 1 | 1.69 | 169 | 46.5 | 43.34 | 93.2043 |  |  |  | 1.31 | 1.6 | 122.1374 | 1 | 2 | 200 | Приобретены топливно-заправочная станция, автомобиль УРАЛ, лесовозная площадка, грабли-ворошилки, плуг ПСКУ-3. Муниципальная финансовая поддержка в виде субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования
1.291. | ООО "БИН" / Малое / | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 1.291. Создание лесоперерабатывающего комплекса | 2016 - 2018 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 2 |  | 2.85 | 0 |  | 142.5 | [18 empty] | 2 | 2.85 | 142.5 | 36 | 36.1 | 100.2778 |  |  |  | 2 | 2.04 | 102 | 10 | 10 | 100 | Проектирование котельной на твердом топливе. Приобретены станок Термит 240-У, трактор МТЗ 82.1 с навесным оборудованием
1.292. | ООО "Крона" / Малое / | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 1.292. Реконструкция помещений для размещения деревообрабатывающего предприятия | 2016 - 2018 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 0.3 |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0.3 |  | 0 | 18.5 | 13.88 | 75.027 |  |  |  | 0.74 | 0.5 | 67.5676 |  |  |  | Недостаток финансовых средств
1.293. | ООО "Метрополь" / Малое / | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 1.293. Строительство сушильного цеха | 2016 - 2018 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 1.5 | 0.5 | 4.8 | 33.3333 | 960 | 320 | [13 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 100 |  | 1.5 | 4.3 | 286.6667 | 16 | 22.74 | 142.125 |  |  |  | 0.36 | 0.28 | 77.7778 | 1 | 1 | 100 | Приобретены 2 гидроманипулятора и грузовой автомобиль МАЗ. Муниципальная финансовая поддержка в виде субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования
1.294. | ООО "Рельеф" / Малое / | Производство металлических изделий | 1.294. Модернизация производственного оборудования | 2016 - 2018 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 5.5 | 0.5 | 2.4 | 9.0909 | 480 | 43.6364 | [13 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 100 |  | 5.5 | 1.9 | 34.5455 | 66 | 71.5 | 108.3333 |  |  |  | 3 | 6.06 | 202 | 2 | 2 | 100 | Приобретены принтер промышленный, трактор МТЗ-80, станок SVP (сверлильно-пазовый). Перевыполнение по платежам по результатам налоговой проверки. Муниципальная финансовая поддержка в виде субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования
1.295. | ООО "Стройсервис" / Малое / | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 1.295. Модернизация производственного оборудования и расширение парка техники | 2016 - 2018 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 100 | 100 | [13 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 100 |  | 0.5 |  | 0 | 3 | 3 | 100 |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 100 |  |  |  | Приобретен УАЗ для перевозки работников. Муниципальная финансовая поддержка в виде субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования
1.296. | ИП Миронов В.Б. / ИП / | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 1.296. Модернизация производственной базы | 2016 - 2018 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 0.7 | 0.31 | 0.6 | 44.2857 | 193.5484 | 85.7143 | [13 empty] | 0.31 | 0.31 |  | 100 |  | 0.7 | 0.29 | 41.4286 | 13 | 8.46 | 65.0769 |  |  |  | 0.39 | 0.34 | 87.1795 |  |  |  | Приобретен в лизинг грузовой автомобиль ГАЗ-310. Муниципальная финансовая поддержка в виде субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования
1.297. | ИП Поляшов Н.Н. / ИП / | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 1.297. Модернизация производственной базы | 2016 - 2018 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 0.3 |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0.3 |  | 0 | 18.5 | 17.53 | 94.7568 |  |  |  | 0.65 | 0.67 | 103.0769 | 1 | 1 | 100 | Недостаток финансовых средств
1.298. | ИП Шубин П.В. / ИП / | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 1.298. Реконструкция помещения для размещения цеха лесопиления | 2016 - 2018 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 0.2 |  | 0.23 | 0 |  | 115 | [18 empty] | 0.2 | 0.23 | 115 | 11.4 | 9.9 | 86.8421 |  |  |  | 0.56 | 0.54 | 96.4286 | 2 | 1 | 50
Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство
2.139. | ООО "Агрокомбинат "Ветлужский" / Малое / | Растениеводство | 2.139 Создание предприятия по выращиванию шампиньонов | 2016 - 2018 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 15 |  | 25 | 0 |  | 166.6667 | [18 empty] | 15 | 25 | 166.6667 | 22.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1.65 | 0.04 | 2.4242 | 18 | 4 | 22.2222 | Ведется строительство шампиньонного комплекса для выращивания шампиньонов, строительство компостного цеха. Перенос сроков в связи с изменениями намерений инвесторами, производство будет открыто в 2017 году
2.140. | ООО "Племенной завод "Серая лошадь" / Малое / | Животноводство | 2.140 Создание и развитие фаун-парка "Ноев ковчег" | 2016 - 2018 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 0.9 |  | 0.62 | 0 |  | 68.8889 | [18 empty] | 0.9 | 0.62 | 68.8889 | 15 | 12.74 | 84.9333 |  |  |  | 0.51 | 0.51 | 100 | 1 |  | 0
2.141. | ООО "Светлоярское" / Малое / | Животноводство | 2.141 Строительство молочно-товарной фермы и цеха по производству сыра | 2016 - 2018 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 21.5 | 0.5 | 10.57 | 2.3256 | 2114 | 49.1628 | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10.07 | 100.7 | 4 | 1.02 | 25.5 |  |  |  | 0.12 | 0.07 | 58.3333 | 7 | 3 | 42.8571 | Введен в эксплуатацию доильный зал на 8 мест, приобретены 17 голов нетелей Бурой Швицкой породы. Приобретен комплекс оборудования (разбрасыватель соломы, косилка ротационная, погрузчик, прицеп тракторный, полуприцеп и др.). 0. Муниципальная финансовая поддержка в виде субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования
2.142. | СПК "Путь к новой жизни" / Малое / | Сельское хозяйство | 2.142 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | 2016 - 2018 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 6.98 |  | 9.61 | 0 |  | 137.6791 | [18 empty] | 6.98 | 9.61 | 137.6791 | 4 | 1.9 | 47.5 |  |  |  | 0.2 | 0.11 | 55 | 1 | 1 | 100 | Построен ангар, приобретены молокопровод, УАЗ. Перевод скота в основное стадо
2.143. | КФХ Гасанова М.З. / Малое / | Животноводство | 2.143 Развитие производственной базы | 2016 - 2018 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 0.35 |  | 0.05 | 0 |  | 14.2857 | [18 empty] | 0.35 | 0.05 | 14.2857 | 0.28 | 0.26 | 92.8571 | [9 empty] | Приобретен доильный аппарат. В стадии закрытия
2.144. | КФХ Пирогова Т.Б. / Малое / | Сельское хозяйство | 2.144 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, расширение транспортного парка | 2016 - 2018 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 1.5 |  | 1.22 | 0 |  | 81.3333 | [18 empty] | 1.5 | 1.22 | 81.3333 | 3.2 | 2.3 | 71.875 |  |  |  | 0.08 | 0.1 | 125 | 2 |  | 0 | Ведется строительство животноводческих помещений
2.145. | КФХ Федореев А.Н. / Малое / | Сельское хозяйство | 2.145 Приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и сельскохозяйственных животных | 2016 - 2018 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 1 |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 1 |  | 0 | 3.9 | 3.81 | 97.6923 |  |  |  | 0.07 | 0.08 | 114.2857 |  |  |  | Недостаток собственных средств КФХ. Приобретение трактора "Беларус" планировалось осуществить за счет кредитных средств ОАО "Россельхозбанк", банк отказал в предоставлении инвестиционного кредита
Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению
10.20 | Инвестор не определен / Среднее / | Платные услуги | 10.20 Строительство гостинично-туристического комплекса "Светлояр" | 2016 - 2018 | Администрация муниципального района (городского округа) | 7 |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 7 |  | 0 | [12 empty] | Ведутся подготовительные к строительству работы, начнутся после утверждения Генплана территории (в настоящее время проектная организация устраняет выявленные замечания)
1.299. | ООО "АГАТ" / Малое / | Розничная торговля | 1.299. Строительство торгово-развлекательного центра | 2016 - 2018 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 3 |  | 1.92 | 0 |  | 64 | [18 empty] | 3 | 1.92 | 64 |  |  |  | 96 | 0 | 0 | 1.48 | 0.02 | 1.3514 | 43 | 0 | 0 | В 3 кв. 2016 года открыт универсам "Пятерочка" (ООО "Агроторг", г.Н.Новгород)
1.300. | ООО "Визит" / Малое / | Общественное питание | 1.300. Реконструкция здания для размещения кафе "Визит" | 2016 - 2018 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 0.3 |  | 0.3 | 0 |  | 100 | [18 empty] | 0.3 | 0.3 | 100 |  |  |  | 6.1 | 8.73 | 143.1148 | 0.37 | 0.49 | 132.4324 |  |  |  | Организовано летнее кафе при стационарном объекте
1.301. | ООО "Святогор Инвест В" / Малое / | Платные услуги | 1.301. Модернизация мини-отеля эконом-класса "Святогор" | 2016 - 2018 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 0.15 |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0.15 |  | 0 | 2 | 2.04 | 102 |  |  |  | 0.15 | 0.07 | 46.6667 |  |  |  | Недостаток финансовых средств
Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура | Транспортная инфраструктура
10.21 | Инвестор и подрядчик не определены / Среднее / | Дорожное строительство | 10.21 Ремонт дороги, 2,0 км (подъезд к гостинично-туристическому комплексу "Светлояр") | 2017 - 2017 | Администрация муниципального района (городского округа)
[5 empty] | ВСЕГО | 109.18 | 3.5 | 66.03 |  |  | 60.4781 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 700 | 96.68 | 62.53 | 64.6773 | 324.68 | 301.05 | 92.7221 | 102.1 | 8.73 | 8.5504 | 16.06 | 15.86 | 98.7547 | 94 | 30 | 31.9149
[5 empty] | в т.ч. МП | 102.18 | 3.5 | 66.03 |  |  | 64.6213 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 700 | 89.68 | 62.53 | 69.7257 | 324.68 | 301.05 | 92.7221 | 102.1 | 8.73 | 8.5504 | 16.06 | 15.86 | 98.7547 | 94 | 30 | 31.9149