| 3 апреля 2014 года | № 477 |
| --- | --- |
| Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ и процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов |  |

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года N 203 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации государственных программ в Нижегородской области" (с изменениями от 13.08.2013) администрация Воскресенского муниципального района постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ и процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов (далее – Порядок).

2.Субъектам бюджетного планирования бюджета муниципального района руководствоваться настоящим Порядком при разработке, реализации и мониторинге муниципальных программ Воскресенского муниципального района.

3.Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 19 сентября 2013 года №1168 «Об утверждении порядка разработки, реализации и мониторинга долгосрочных муниципальных программ и процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов» отменить.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации района И.В. Агееву.

Глава администрации района          В.В. Привалов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Воскресенского муниципального района

от 03 апреля 2014 года № 477

ПОРЯДОК

разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ и процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов

# 1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ  Воскресенского муниципального района (далее – Порядок) регламентирует процесс принятия решений о разработке муниципальных программ в Воскресенском районе, их формирования, утверждения, реализации и мониторинга, а также процедуры изменения или досрочного прекращения с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации.

1.2. Муниципальные программы Воскресенского муниципального района (далее – МП), представляют собой комплекс взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам производственных, социально-экономических, организационных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального, культурного развития Воскресенского муниципального района.

1.3. Сроки реализации МП определяются при их формировании в зависимости от решаемых в рамках МП проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

1.4. Требования к стратегическим целям, тактическим задачам и мероприятиям муниципальных программ Воскресенского муниципального района с учетом общественной и экономической эффективности реализации программ отражены в макете муниципальной программы (приложение 1).

1.5. Мероприятия МП не могут дублировать мероприятия других программ.

1.6 МП может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы.

1.7. Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальной программы в целом.

1.8. В работе с МП выделяются следующие этапы:

- принятие решения о разработке МП (формулировка проблем по ключевым направлениям деятельности администрации на основе анализа стратегических целей);

- разработка проекта МП и сопутствующих документов;

- согласование проекта МП;

- утверждение МП;

-управление реализацией МП, мониторинг и контроль за ходом ее выполнения;

- принятие решения о продолжении, корректировке и прекращении реализации МП на основе мониторинга ее эффективности.

1.9.Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации МП осуществляет отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского района (далее – отдел экономики, прогнозирования и ресурсов).

# 2. Формирование и утверждение муниципальной программы

2.1.Инициаторами постановки проблемы для решения ее в рамках МП могут выступать заинтересованные отраслевые (функциональные) органы администрации Воскресенского муниципального района с учетом предложений Земского собрания Воскресенского муниципального района, а также юридических и физических лиц.

2.2.В целях обеспечения участия муниципального образования в государственных программах, реализуемых за счет средств федерального и областного бюджетов, и получения межбюджетных субсидий, в районе могут разрабатываться аналогичные МП.

2.3.Отбор проблем для их программной разработки и решения определяется следующими факторами:

1)значимость проблемы;

2)невозможность решить комплексно проблему в кратчайшие сроки;

3)обеспечение достижения целей и задач социально – экономического развития района;

4)принципиальная новизна и высокая эффективность мероприятий МП;

5)другие факторы, влияющие на решение рассматриваемой проблемы.

2.4.Разработке проекта МП предшествует согласование заявки на разработку МП.

2.5.Заявка на разработку МП должна содержать краткое изложение основных характеристик программы, в том числе:

1)обоснование необходимости и целесообразности разработки МП;

2)цели и задачи;

3)исполнители;

4)ожидаемые результаты реализации МП;

5)требуемые объемы финансирования в разрезе источников финансирования, а также действующих и принимаемых обязательств.

2.6.Заявка на разработку МП направляется на согласование одновременно в отдел экономики, прогнозирования и ресурсов и Управление финансов администрации района, которые в течение 5 рабочих дней от даты поступления документов осуществляют согласование заявки по следующим направлениям:

2.6.1.Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов – соответствие  целей, задач, ожидаемых результатов МП основным направлениям социально-экономического развития района.

2.6.2.Управление финансов – анализ объемов финансирования программы, а также действующих и принимаемых обязательств.

2.7.Согласованная заявка на разработку МП направляется главе администрации для принятия решения о разработке проекта МП, определения сроков разработки и органа администрации района, ответственного за разработку проекта МП (далее – Куратор программы).

3. Разработка проекта (формирование) и утверждение МП, процедура изменения (корректировки) или досрочного прекращения с учетом фактических достигнутых результатов

3.1.Куратор МП до 25 апреля или в установленные главой администрации сроки формирует проект МП в соответствии с типовым макетом программы (приложение 1 к Порядку), готовит проект постановления администрации Воскресенского муниципального района об утверждении МП.

3.2.Проекты постановления и МП куратор направляет на согласование органам администрации, указанным в листе согласования МП (приложение 2 к настоящему Порядку).

Если проектом не предусмотрена реализация программных мероприятий в пределах функциональных обязанностей конкретного органа администрации района, то такой орган в согласовании проекта МП не участвует.

3.3.При согласовании в течение 10 рабочих дней, в пределах функциональных обязанностей конкретного органа администрации района, представленный проект МП оценивается с учетом:

1)приоритетности характера проблемы, предлагаемой для программного решения;

2)обоснованности, комплексности программных мероприятий;

3)ресурсного обеспечения МП;

4)привлечения внебюджетных средств;

5)участия бюджетов других уровней в реализации МП;

6)социально-экономической эффективности и значимости программных мероприятий в целом.

3.4.Проект постановления администрации Воскресенского муниципального района об утверждении МП считается согласованным после устранения всех замечаний органов администрации и направляется главе администрации для утверждения.

3.5.МП планируемые к реализации на очередной финансовый год утверждаются не позднее 1 мая и направляются в Управление финансов для формирования проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и включения в реестр МП. Реестр МП – перечень, содержащий сведения о МП.

3.6.Сводный перечень МП на очередной финансовый год представляется Управлением финансов в Земское собрание Воскресенского муниципального района одновременно с проектом решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

3.7.Утвержденная МП подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации (на сайте администрации Воскресенского муниципального района - www.voskresenskoe-adm.ru).

3.8.Внесение изменений в действующую МП осуществляется разработчиком в случае уточнения объемов и источников финансирования, уточнения имеющихся, включения новых и исключения неэффективных мероприятий программы в соответствии с настоящим порядком. Причины вносимых изменений и их влияние на результаты реализации программы отражаются в пояснительной записке, которую разработчик направляет главе администрации района.

Досрочное прекращение с учетом достигнутых результатов в ходе реализации МП может осуществляться как по инициативе разработчика, так и по инициативе отделов администрации Воскресенского муниципального района. Причины о досрочном прекращении МП отражаются в пояснительной записке, которую заявитель направляет главе администрации района.

3.9.Вопросы по внесению изменений финансирования утвержденных МП, в течение финансового года, могут быть рассмотрены Земским собранием Воскресенского муниципального района при уточнении бюджета муниципального района.

# 4. Управление реализацией МП

4.1.Реализацию мероприятий утвержденной МП осуществляют главные распорядители средств бюджета муниципального района (субъект бюджетного планирования), определенные в МП исполнителями программы.

4.2.Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП утверждается решением Земского собрания Воскресенского муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов по соответствующей каждой МП, целевой статье расходов бюджета, а также учитывается в среднесрочном финансовом плане Воскресенского муниципального района.

5. Мониторинг и контроль за выполнением МП, составление отчетов о ее выполнении

5.1. Мониторинг реализации МП представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации МП с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

5.2. Целью мониторинга является повышение качества разработки и реализации МП Воскресенского муниципального района за счет повышения оперативности в принятии решений.

5.3. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все МП, реализуемые на территории Воскресенского муниципального района.

5.4.Взаимодействие Куратора и исполнителей МП:

5.4.1.Для каждой МП определяется Куратор.

Куратор несёт ответственность за подготовку, реализацию и конечные результаты МП, рациональное использование выделяемых финансовых средств в целом.

5.4.2.Куратор МП:

-осуществляет координацию взаимодействия исполнителей по вопросам разработки и реализации МП;

-обобщает и анализирует отчёты исполнителей о финансировании МП, отчёты о ходе реализации МП.

При необходимости, Куратор может запрашивать у исполнителя дополнительную информацию о ходе реализации МП.

5.4.3.Исполнитель МП:

-несёт ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию МП;

-осуществляет проверку достоверности представления сведений о софинансировании мероприятий МП за счёт средств внебюджетных источников;

-представляет информацию Куратору программы один раз в полугодие для составления сводного отчёта о финансировании МП, ежегодно отчёт о ходе реализации МП в соответствии с настоящим порядком.

5.5.Для проведения текущего мониторинга реализации МП Куратор программы представляет в отдел экономики, прогнозирования и ресурсов:

1)в срок до 20 августа – информацию о финансировании МП за полугодие согласно Приложению 3;

2)в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации МП – отчет о ходе реализации МП;

5.6.Отчет о ходе реализации МП должен содержать информацию:

1)Наименование МП и включенных в нее подпрограмм.

2)Анализ достижения индикаторов целей и показателей результативности МП представляется в виде таблицы:

| Наименование индикаторов целей муниципальной программы (МП) | Единицы измерения индикаторов целей программы | Значение индикаторов целей МП |  | Анализ полученных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки МП | По окончании отчётного периода реализации МП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3)Анализ выполнения мероприятий МП (подпрограммы), где приводятся:

- перечень выполненных мероприятий, влияние на достижение целей программы;

- перечень невыполненных мероприятий, влияние на достижение целей МП;

- причины невыполнения мероприятий;

- меры, принимаемые Куратором по устранению причин невыполнения мероприятий.

4)Анализ расходования бюджетных средств (кассовые расходы), где приводятся:

- данные о целевом использовании и объемах средств бюджетных и внебюджетных источников для реализации МП (подпрограммы);

- расходы в целом и структура расходов по направлениям финансирования МП (подпрограммы) (капитальные вложения, прочие расходы) по каждому из источников финансирования.

В случае сокращения объемов бюджетного финансирования программных мероприятий, работ (проектов) по сравнению с объемами, предусмотренными утвержденной МП (подпрограммой), представляются сведения о мерах, предпринятых Куратором по привлечению дополнительных средств для реализации программы (подпрограммы) в установленные сроки.

5)Данные о количестве и объемах заключенных контрактов на реализацию программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников (указать сумму в целом и по направлениям финансирования (государственные капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы)).

6)Корректировка программы (если откорректирована – указать реквизиты нормативно-правового акта, если не откорректирована – указать причины).

7)Выводы и предложения.

В разделе дается оценка реализации МП и подпрограмм, входящих в ее состав, в отчетном периоде, отражаются предложения Куратора по устранению причин, приводящих к срыву или невыполнению программных мероприятий, совершенствованию механизма управления программой и подпрограмм, привлечению дополнительных источников финансирования МП (подпрограмм), внедрению новых форм и методов работы, повышающих эффективность их реализации.

Дается оценка влияния фактических результатов реализации МП (подпрограммы) на различные сферы экономики Воскресенского муниципального района, а также на развитие района в целом.

5.7. Основные сведения о результатах мониторинга реализации муниципальных программ Воскресенского муниципального района размещаются на сайте администрации Воскресенского муниципального района (www.voskresenskoe-adm.ru).

5.8. Целями проведения мониторинга муниципальной программы являются:

- получение объективной информации о ходе реализации, полученных результатах и достижении поставленных целей муниципальной программы;

- выявление проблем и трудностей, возникающих при исполнении муниципальной программы.

6. Оценка эффективности и результативности реализации МП

6.1.Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района на основании данных Кураторов МП:

- в срок до 1 сентября готовит сводный отчёт о финансировании МП за полугодие;

- ежегодно, в срок до 1 марта, следующего за отчётным, а также по окончании срока реализации МП проводит оценку эффективности и результативности реализации МП (Приложение 4);

- информирует главу администрации Воскресенского муниципального района об итогах финансирования и эффективности реализации МП.

6.2.Оценка эффективности и результативности реализации МП проводится по итогам её реализации за отчётный финансовый год и в целом после завершения реализации МП.

Уровень реализации программ определяется при помощи использования индикаторов результативности исполнения программ (далее – индикаторы результативности).

Подготовка индикаторов результативности осуществляется куратором МП. Основой для выбора индикаторов являются показатели эффективности утвержденной МП.

Для определения фактического значения индикатора результативности проводится анализ результативности МП.

6.3.Анализ результативности МП осуществляется путем заполнения формы в соответствии с таблицей 1 настоящего Порядка.

Таблица 1

Анализ результативности муниципальной программы

__________________________________________________

(наименование программы)

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Сроки испол-нения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | фактическое значение | отклонение, (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклонение, (-/+ ,%) |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  | индикатор результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  | индикатор результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4.Оценка индикаторов результативности основана на бальном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год.

6.5.Оценка каждого индикатора результативности определяется в баллах с учетом результатов, указанной в таблице 2 настоящего Порядка.

- Таблица 2

Состояние индикатора результативности

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика индикатора (рост значения) | 1 | 2 | 3 |
|  | Сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика индикатора (уменьшение значения) | 0 | 0 | 1 |

6.6.Оценка каждого индикатора результативности определяется путем установления соответствия между:

1)уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора результативности в отчетном финансовом году;

2)фактически полученным значением индикатора результативности в отчетном финансовом году.

6.7.Полученные оценки индикаторов результативности оформляются по форме, указанной в таблице 3 настоящего Порядка, и суммируются по всем индикаторам результативности.

- Таблица 3

Итоговая оценка индикаторов результативности

__________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование индикатора результативности | Оценка индикатора результативности, в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 2 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 3 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности 4 | состояние индикатора |
| Индикатор результативности … | состояние индикатора … |
| Итоговая оценка индикаторов результативности | сумма баллов по строкам |

6.8.На основании итоговой оценки индикаторов результативности устанавливается результативность исполнения МП и формируется оценка эффективности расходов бюджета муниципального района на реализацию МП.

Сводная оценка эффективности расходов бюджета муниципального района осуществляется по форме, указанной в таблице 4 настоящего Порядка.

- Таблица 4

Оценка эффективности расходов бюджета муниципального района

__________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Эффективность расходов бюджета муниципального района | «Да», если итоговая оценка индикаторов результативности | Значение № |
| --- | --- | --- |
| Снизилась по сравнению с отчетным финансовым годом |  | менее № |
| Находится на уровне отчетного финансового года |  | равна № |
| Повысилась по сравнению с отчетным финансовым годом |  | более № |

Где - № - число индикаторов результативности.

6.9. По результатам оценки эффективности расходов бюджета муниципального района отделом экономики, прогнозирования и ресурсов могут быть сделаны следующие выводы:

1) эффективность расходов бюджета муниципального района снизилась по сравнению с отчетным финансовым годом;

2) эффективность расходов бюджета муниципального района находится на уровне отчетного финансового года;

3) эффективность расходов бюджета муниципального района повысилась по сравнению с отчетным финансовым годом;

4) расходы бюджета муниципального района неэффективны.

Первые три вывода делаются на основе оценки фактических значений индикаторов результативности, проведенной по итогам отчетного финансового года.

Вывод о неэффективном исполнении Программы и расходовании средств бюджета муниципального района делается в том случае, если на протяжении не менее трех лет оценки наблюдается постоянное снижение эффективности расходов бюджета муниципального района.

6.10.Основные сведения о результатах мониторинга и оценки эффективности и результативности реализации МП размещаются на сайте администрации Воскресенского муниципального района.

6.11.Целями проведения мониторинга и оценки эффективности и результативности реализации МП являются:

- получение объективной информации о ходе реализации, полученных результатах и достижении поставленных целей;

- выявление проблем и трудностей, возникающих при исполнении;

- выявление и распространение положительного опыта по реализации МП.

Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ и процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов

ТИПОВОЙ МАКЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (МП)

- 1.Паспорт МП

| Наименование (МП) |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) |  |
| Заказчик МП |  |
| Основные разработчики МП |  |
| Куратор МП |  |
| Исполнители МП |  |
| Цель МП |  |
| Задачи МП |  |
| Сроки и этапы реализации МП |  |
| Объемы и источники финансирования МП | Источники финансирования; Годы. 20__; 20__; Всего за период реализации. Объемы финансирования, заложенные в МП, являются предварительными. Конкретные расходы будут установлены в соответствии с решением Земского собрания о бюджете муниципального района на соответствующий год и приведены в соответствие не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. Бюджет муниципального района. Федеральный бюджет. Областной бюджет. Прочие источники. Всего. |
| Методы реализации МП |  |
| Ожидаемые результаты реализации МП и показатели эффективности |  |
| Система организации контроля за исполнением МП |  |
| Индикаторы достижения цели (целей) МП |  |

# 2. Текст программы

2.1. Содержание проблемы

Этот пункт программы должен содержать краткий анализ сложившейся ситуации в рассматриваемой сфере, постановку проблемы, сформулированной на основе анализа достижимости стратегических целей по основным направлениям социально-экономического развития территории муниципального образования и деятельности органов местного самоуправления, анализ причин возникновения данной проблемы на основе статистических данных, любой ведомственной отчетности, результатов социологического опроса и др. (с указанием источника), результаты, достигнутые в предыдущих программах по этому вопросу, обоснование необходимости решения данной проблемы программными методами, прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

Анализ проводится на основании количественной оценки, содержащей значения целевых индикаторов на момент разработки программы (пункт 2.7. «Индикаторы достижения цели (целей) программы» макета программы).

Данный пункт должен содержать обоснование сроков и продолжительности отдельных этапов реализации программы.

2.2. Цели и задачи программы

В этом пункте должны быть отражены развернутые формулировки целей программы и соответствующих этим целям задач, причем цели должны быть потенциально достижимы и количественно оценены через количественные индикаторы, должны соответствовать стратегическим целям и стратегическим приоритетам, изложенным в основных направлениях социально-экономического развития территории муниципального образования, полномочиям органов местного самоуправления.

Показателем правильной формулировки задач является возможность разработки конкретных мероприятий по их решению.

Достижение цели (целей) программы должно означать решение проблемы к концу реализации программы или достижение конкретного этапа решения проблемы.

2.3. Сроки и этапы реализации программы

| N п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |

- Срок реализации МП должен быть определён исходя из необходимого времени, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные программой мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченные цели.

При необходимости срок может быть разделён на несколько этапов, каждый из которых соответствует решению какой-либо определённой задачи.

2.4. Управление программой и механизм ее реализации

Этот пункт включает в себя описание механизма взаимодействия заказчиков и исполнителей муниципальной программы, методическое, информационное обеспечение реализации программы, порядок ведения мониторинга и отчетности, а также порядок взаимодействия разработчиков и исполнителей с кураторами муниципальных программ.

2.5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий должна быть выстроена в следующей взаимосвязи

┌─────────────┐

│ Цель (цели) │

│  программы  │

└──────┬──────┘

┌─────────────────────────┼─────────────────────────┐

┌────┴──────┐            ┌─────┴─────┐            ┌──────┴────┐

│ Задача 1  │            │ Задача 2  │            │ Задача ...│

│ программы │            │ программы │            │ программы │

└─┬─────────┘            └──┬────────┘            └───┬───────┘

│ ┌───────────────┐       │ ┌───────────────┐       │ ┌───────────────┐

├─┤ Мероприятие 1 │       ├─┤ Мероприятие 1 │       ├─┤ Мероприятие 1 │

│ └───────────────┘       │ └───────────────┘       │ └───────────────┘

│ ┌───────────────┐       │ ┌───────────────┐       │ ┌───────────────┐

├─┤ Мероприятие 2 │       ├─┤ Мероприятие 2 │       ├─┤ Мероприятие 2 │

│ └───────────────┘       │ └───────────────┘       │ └───────────────┘

│ ┌───────────────┐       │ ┌───────────────┐       │ ┌───────────────┐

└─┤Мероприятие ...│       └─┤Мероприятие ...│       └─┤Мероприятие ...│

└───────────────┘         └───────────────┘         └───────────────┘

Таблица 1

Излагается подробный план мероприятий с привязкой к цели программы, задачам программы и финансовым ресурсам:

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 год | 2 год |  | Всего |
| Цель программы (Общая сумма по программе) |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| Задача 1 программы |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |

Мероприятия должны представлять собой перечень конкретных действий исполнителей программы и не должны формулироваться в формате задач типа "создать условия", "расширить", "углубить" и т.п.

Исключено дублирование мероприятий других муниципальных программ.

Не выполненные по разным причинам, в том числе из-за отсутствия финансирования мероприятия в текущем году могут быть перенесены на последующие годы только путем внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу.

- 2.6. Объемы и источники финансирования МП

Финансовой основой реализации МП являются средства бюджета муниципального района. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования МП учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения МП.

- Таблица 2

Структура финансирования

тыс. руб.

| Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ |
| Бюджет муниципального района, в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Прочие источники, в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |

- Посредством программы на мероприятия могут привлекаться на условиях софинансирования средства федерального и областного бюджетов, а также дополнительные финансовые ресурсы (прочие источники) - средства организаций.

- Включение в МП иных источников финансирования помимо бюджета муниципального района возможно только при документальном их подтверждении (подписанные соглашения, договоры, гарантийные письма, утверждённые государственные программы).

2.7. Индикаторы достижения цели (целей) программы

Индикаторы цели программы - показатели, позволяющие количественно и качественно оценить степень достижения цели программы и в совокупности эффективность реализации муниципальной программы.

Индикаторы целей программы должны быть представлены в виде следующей таблицы 4:

Таблица 4

| Наименование индикаторов целей программы | Единицы измерения индикаторов целей программы | Значения индикаторов целей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки программы | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |

Данная таблица будет являться обоснованием необходимости принятия данной муниципальной программы.

Для того чтобы проводить мониторинг реализации муниципальной программы, необходимо иметь промежуточные значения индикаторов цели программы, т.е. с разбивкой на годовые и в целом за период реализации программы (Таблица 5)

Таблица 5

Промежуточные значения индикаторов цели программы

| Наименование индикаторов целей Программы | Единицы измерения индикаторов целей Программы | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Индикаторы целей программы должны быть потенциально достижимы, оцениваться на основе статистической или любой ведомственной отчетности результатам социологического опроса и др. с обязательной ссылкой на источники информации.

2.8. Показатели непосредственных результатов реализации программы

В этом разделе отражаются показатели, характеризующие в числовом виде объем предоставляемых муниципальных услуг внешним потребителям.

2.9. Оценка эффективности реализации программы

Данный раздел содержит описание социальных, культурных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации МП, общую оценку вклада МП в социально-экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств и результативности реализации МП. Должен быть представлен расчёт эффективности реализации МП с обоснованием полученных значений.

Эффективность – категория, характеризуемая системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников программы.

Различаются следующие виды эффективности.

Экономическая эффективность, под которой понимается соотношение показателей непосредственных результатов реализации программных мероприятий с затратами на их достижение.

Общественная эффективность, под которой понимается отношение индикаторов целей программы к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий.

Общественно-экономическая эффективность, под которой понимается соотношение величины достигнутого и планируемого в результате реализации МП индикатора цели программы и величины затрат на его достижение.

В случае невозможности расчета показателей экономической, общественной либо общественно-экономической эффективности приводится соответствующее обоснование и описание альтернативной методики оценки эффективности реализации МП.

Примеры расчета экономической, общественной и общественно-экономической эффективности приведены ниже.

Использованные в примерах цифры являются условными.

1. Общественная эффективность

Пример 1:

|  | На момент разработки программы | 20__ год реализации программы | 20__ год реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы (А): Доля пенсионеров, участвующих в общественно-значимых мероприятиях, к общему количеству пенсионеров по старости | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| Показатель непосредственного результата (В): Количество проведенных мероприятий | - | 8 | 8 |
| Общественная эффективность (Эо=А/В) | - | 0,02 | 0,03 |

Интерпретация: Общественная эффективность имеет положительную динамику. Проведение мероприятий по чествованию пенсионеров позволит повысить социальный статус различных категорий граждан старшего поколения.

Пример 2:

|  | На момент разработки программы | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы (А): количество новых проектов, в рамках которых привлечены иностранные инвестиции, ед. | 10 | 15 | 20 |
| Показатель непосредственного результата (В): количество проведенных мероприятий по привлечению иностранных инвестиций, ед. | 10 | 12 | 18 |
| Общественная эффективность (Эо=А/В) |  | 125% | 111% |

Интерпретация: общественная эффективность является положительной, однако имеет тенденцию к снижению по годам, так как с течением времени количество проектов с участием иностранных инвестиций, которым способствовало проведение мероприятий, снижается. Необходимо повысить эффективность проводимых мероприятий или рассмотреть иные методы привлечения инвестиций.

2. Общественно-экономическая эффективность

|  | На момент разработки программы | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы (А): Доля учреждений социальной инфраструктуры, обладающих элементами доступности для инвалидов, % | 75,0 | 85,0 | 95,0 |
| Затраты (В): Объем расходов на мероприятия программы тыс. руб. | 0 | 12186 | 7065 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) |  | 0,007 | 0,013 |

Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при увеличении количества учреждений социальной инфраструктуры, обладающих элементами доступности, происходит уменьшение расходов бюджета муниципального района на мероприятия по повышению доступности социальных учреждений.

Примечание: для многих программ социальной сферы общественно-экономическая эффективность может быть отрицательной. Это не значит, что они не должны быть реализованы, но по возможности желательно выбирать такие методы реализации программ, при которых показатель общественно-экономической эффективности максимален.

3. Экономическая эффективность:

|  | На момент разработки программы | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель непосредственного результата (А): количество площадей в учреждениях, оснащенных системой пожарной безопасности, кв. м. | 13 401 | 14 585 | 15 482 |
| Затраты (В): Объем бюджетных средств, выделяемых на мероприятие по монтажу систем пожарной безопасности, тыс. руб | 111 | 153,5 | 141 |
| Экономическая эффективность (Эо = А/В) |  | 95,0 | 109,8 |

Интерпретация: экономическая эффективность мероприятий по монтажу систем пожарной безопасности положительная и возрастает по годам. При увеличении количества площадей в учреждениях, оснащенных системой пожарной безопасности, происходит уменьшение расходов бюджета муниципального района на мероприятия МП.

В случае невозможности расчёта показателей экономической, общественной либо общественно-экономической эффективности приводится соответствующее обоснование и описание альтернативной методики оценки эффективности реализации МП.

2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению

В данном разделе указываются внешние факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию программы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые заказчик программы не может повлиять самостоятельно.

К возможным внешним факторам относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения действующего законодательства;

- рост числа обслуживаемого контингента;

- форс-мажорные обстоятельства.

В программе должны быть представлены механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов.

2.11. Система организации контроля за исполнением программы

- Данный раздел должен содержать описание системы управления ходом реализации МП, включающей в себя исполнителя (ей), распределение полномочий и ответственности между ними по выполнению мероприятий программы и использованию средств.

Куратором муниципальной программы является – руководитель органа администрации Воскресенского муниципального района_______________

Куратор несёт ответственность за подготовку, реализацию и конечные результаты МП, рациональное использование выделяемых финансовых средств, в целом.

Куратор МП:

-осуществляет координацию взаимодействия исполнителей по вопросам разработки и реализации МП;

-обобщает и анализирует отчёты исполнителей о финансировании МП, отчёты о ходе реализации МП.

Исполнитель МП _______________:

-несёт ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию МП;

-осуществляет проверку достоверности представления сведений о софинансировании мероприятий МП за счёт средств внебюджетных источников;

-представляет информацию Куратору программы: ежеквартально для составления сводного отчёта о финансировании МП, ежегодно - отчёт о ходе реализации и финансировании МП.

Для проведения текущего мониторинга реализации МП Куратор программы представляет в отдел экономики, прогнозирования и ресурсов:

1)в срок до 20 августа - информацию о финансировании МП за полугодие;

2)в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации МП - отчет о ходе реализации и финансировании МП.

В конце раздела прописывается, что отчет о реализации МП рассматривается Земским собранием Воскресенского муниципального района в составе отчетности об исполнении бюджета муниципального района.

Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ и процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов

Лист согласования

муниципальной программы

| Подготовлено: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации |  |  |
| __________________ 20__г |  |  |
| Согласовано: |  |  |
| Заместитель главы администрации Воскресенского муниципального района по курируемому направлению деятельности __________________ 20__г |  | Краткая запись о согласовании: "согласовано", "с замечаниями", не согласовано" (прилагается мотивированное заключение |
| Начальник управления финансов |  | - // - |
| __________________ 20__г |  |  |
| Начальник отдела экономики, прогнозирования и ресурсов |  | - // - |
| __________________ 20__г |  |  |
| Заместитель управляющего делами по юридическим вопросам |  | - // - |
| __________________ 20__г |  |  |
| Дополнительные согласования: |  |  |
| Руководители органов администрации, участвующие в реализации мероприятий |  | - // - |

Приложение 3

# к Порядку разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ и процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов

Информация о финансировании муниципальной программы

1. Куратор, ответственный за реализацию МП.

2. Срок проведения мониторинга.

Указывается отчетный период и дата представления данных.

3. Наименование МП.

4. Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена МП

Указывается наименование нормативного правового акта и дата утверждения.

5. Сроки и этапы реализации.

6. Информация о финансировании и оценка реализации МП

| Наименование мероприятий | Исполнители мероприятий (субъект бюджетного планирования) |  | Уточнённый план бюджетных ассигнований на год | Уточнённый план бюджетных ассигнований на отчётный период | Исполнение финансирования (кассовые расходы) за отчётный период | Показатели результативности выполнения муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование целевого индикатора | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Причины невыполнения индикатора |
| Мероприятие 1 |  | Всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице представляется сопоставление плановых и фактических значений показателей результативности за отчётный период. При наличии отклонений приводятся причины невыполнения целевого индикатора, в том числе с учётом внешних факторов и рисков, выявленных на стадии разработки МП.

Приложение 4

к Порядку разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ и процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов

# Макет
отчета об эффективности реализации муниципальной программы

1. Аналитическая справка:

1.1. Наименование муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм.

1.2. Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) на основании прилагаемой формы 1.

В данном разделе необходимо указать:

- анализ итогов финансирования муниципальной программы по категориям расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) и источникам финансирования. В случае неисполнения финансирования указываются причины и меры, принимаемые заказчиком для их устранения;

- анализ итогов выполнения мероприятий муниципальной программы (основные выполненные и невыполненные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), их влияние на достижение цели муниципальной программы, причины невыполнения мероприятий и меры, принимаемые заказчиком по устранению причин невыполнения мероприятий).

1.3. Анализ достижения индикаторов целей муниципальной программы (подпрограммы) и показателей результативности муниципальной программы (подпрограммы) на основании прилагаемых форм 2, 3. Представляется расчет оценки эффективности (экономической, общественно-экономической, общественной либо альтернативной методики) реализации муниципальной программы за отчетный период.

Расчет оценки эффективности

| Показатели эффективности (экономической, общественной, общественно-экономической либо альтернативной методики) | Плановое значение | Фактическое значение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |

В данном разделе дается оценка полученных результатов и степень достижения цели муниципальной программы, указываются причины неисполнения индикаторов, непосредственных результатов муниципальной программы, влияние данных показателей на оценку эффективности (общественную, общественно-экономическую, экономическую) реализации муниципальной программы, меры, принимаемые заказчиком по устранению причин невыполнения показателей.

1.4. Выводы и предложения.

В разделе дается оценка реализации муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав, в отчетном периоде, отражаются предложения заказчика по устранению причин, приводящих к срыву или невыполнению программных мероприятий, совершенствованию механизма управления программой и подпрограммой, привлечению дополнительных источников финансирования муниципальных программ Воскресенского муниципального района (подпрограмм).

2. Формы 1, 2, 3.

Форма 1

к Макету отчета об эффективности

реализации муниципальной программы

# Форма 
мониторинга финансирования и итогов реализации 
муниципальной программы (подпрограммы)

|  | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реквизиты муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Куратор муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Период отчетности: ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п |  | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Заказчик муниципальной программы - распорядитель бюджетных средств |  | Объем финансирования, предусмотренный в утвержденной муниципальной программе на год | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей | Предельные объемы финансирования на отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс. рублей | Причины неисполнения финансирования муниципальной программы | Основные выполненные мероприятия | Причины невыполнения (или неполного выполнения) мероприятий |  |  |
|  |  | Всего по МП |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Цель МП |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Задача МП |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Мероприятие |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Мероприятие |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

к Макету отчета об эффективности

реализации муниципальной программы

# Индикаторы целей муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Реквизиты муниципальной программы

Куратор муниципальной программы

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Период отчетности: ежегодно

| N п/п | Наименование индикаторов целей МП (подпрограммы) | Значения индикаторов целей |  |  | Основные причины неисполнения индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотренные в МП | фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Форма 3

к Макету отчета об эффективности

реализации муниципальной программы

# Непосредственные результаты муниципальной программы 
(подпрограммы)

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Реквизиты муниципальной программы

Куратор муниципальной программы

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Период отчетности: ежегодно

| N п/п | Наименование непосредственных результатов МП (подпрограммы) | Значения непосредственных результатов |  |  | Основные причины неисполнения непосредственных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотренные в МП | фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |