**Согласовано**

Глава местного самоуправления

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Горячев

**Сводный годовой отчет о ходе реализации**

**и комплексной оценке эффективности муниципальных программ**

**Воскресенского муниципального района за 2020 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности реализации муниципальных программ Воскресенского муниципального района Нижегородской области по итогам 2020 года подготовлен отделом экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского района в соответствии постановлением администрации Воскресенского района Нижегородской области от 06.06.2016 № 511 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области», на основе сведений, представленных муниципальными заказчиками - координаторами муниципальных программ.

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 30.11.2018 г. № 1224 «Об утверждении перечня муниципальных программ Воскресенского муниципального района Нижегородской области» (с изменениями, утвержденными постановлением администрации района от 04.03.2019 г. №235), в 2020 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение целей и задач социально-экономического развития Воскресенского муниципального района в среднесрочной перспективе.

На финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2020 году направлено из разных источников 674,48 млн.руб., против 695,35 млн.руб. в 2019 году.

Наибольший объем средств направлен на реализацию следующих муниципальных программ:

«Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области» - 367,2 млн.руб. или 54,4 % от общей суммы на реализацию программ;

«Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области» - 87,6 млн.руб. или 13 %;

 «Развитие культуры, молодёжной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области» - 76,5 млн.руб. или 11,3 %;

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области» - 72,06 млн.руб. или 10,7 %;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района» - 25,5 млн.руб. или 3,8%;

«Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области» - 13,6 млн.руб. или 2%;

«Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района» - 9,3 млн.руб. или 1,4 %.

В целом, программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных учреждений в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы муниципальными заказчиками-координаторами совместно с исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета района, с изменением индикаторов и сроков выполнения мероприятий.

Краткие итоги муниципальных программ.

**МП «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»**

*12 муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование, 15 муниципальных служащих приняли участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы.*

**МП «Обеспечение сохранности архивных фондов Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

*Приобретены: металлические стеллажи - 3 штуки в количестве 75 п.м., архивные короба в количестве 208 шт., контрольно-измерительные приборы 2 шт., оцифровка документов 15 ед. хр. 4609 кадров, в архивохранилище № 4 заменено 3 окна, проведен ремонт санузла и коридора.*

**МП «Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»**

*Выделенные в рамках программы средства направлены на материально-техническое обеспечение и содержание Фонда поддержки предпринимательства Воскресенского района. За 2020 год Фондом оказано 1500 услуг (250-бухгалтерских, 150-юридических, 550-информационных, 550-прочих).*

**МП «Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

*Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет от аренды земельных участков составила 4,03 млн.руб. Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет от аренды муниципального нежилого фонда составила 5,88 млн.руб.*

*Изготовлено 7 межевых планов на земельные участки,*  *15 технических планов на линейные сооружения, 1 технический план на здание, 1 технический паспорт.* *Проведена оценка рыночной стоимости 22 объектов муниципальной собственности.*

**МП «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

*Для решения основных задач программы в 2020 году было запланировано увеличение числа клубных формирований, увеличение посещаемости общедоступных библиотек района, увеличение количества посетителей муниципальных музеев, увеличение числа обучающихся в ДШИ.*

*В связи с введенными ограничительными мерами, связанными с предупреждением и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), очная работа с посетителями учреждений культуры была приостановлена.*

*Показатели клубных формирований по кружковой работе были выполнены на уровне 2019 года.*

*Показатели посещаемости библиотеки и музеев района выполнены на уровне 2019 года.*

*Показатели количества учащихся в ДШИ выполнено на уровне 2019 года.*

**МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

*В 2020 году районный бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. С учетом требований бюджетного законодательства было осуществлено исполнение районного бюджета и сформирована бюджетная отчетность. На 01.01.2021 года сумма муниципального долга составляет 3800,00 тыс.рублей, просроченная кредиторская задолженность бюджетов поселений по заработной плате с начислениями на нее отсутствует.*

**МП «Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

*В ходе реализации программы в 2020 году в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой увеличения количества привлеченного населения муниципального образования к мероприятиям по благоустройству территорий района не произошло. Жжители района принимали участие в уборке территории в весенний период и на посадке зеленых насаждений, общее количество участников 2950 жителей.*

*Увеличилось количество населенных пунктов района охваченных услугой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). Вывоз ТКО на 1 января 2021 года осуществляется в 49 населенных пунктах района, данной услугой охвачено 78 % населения района, так как установка контейнеров осуществлялась с наиболее крупных населенных пунктов.*

*Приобретено 8 новых контейнеров, обустроено 8 контейнерных площадок.*

**МП «Улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»**

*По итогам 2020 года в рамках реализации муниципальной программы межведомственной комиссией по охране труда на территории Воскресенского муниципального района проведено 5 заседаний комиссии с участием руководителей предприятий (организаций) района.*

*В рамках информационной компании, направленной на улучшение условий и охраны труда, в*  *районной газета «Воскресенская жизнь» размещено 5 публикаций, на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района в раздел «Охрана труда» размещено 6 информаций.*

*Результатом проведенной работы явилось снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятиях района.*

**МП «Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

*Результатом выполнения программных мероприятий в 2020 году стало:*

*- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,*

*- укрепление материально-технической базы дошкольных, общеобразовательных учреждений,*

*- участие в национальном проекте «Образование»,*

*- развитие технического творчества в области дополнительного образования,*

*- обеспечение актуальной информацией участников образовательных отношений в целях повышения качества образования,*

*- участие в государственной программе «Капитальный ремонт образовательных организаций»,*

*- развитие системы гражданско-патриотического воспитания в районе,*

*- повышение уровня квалификации педагогических кадров,*

*- обеспечение социально-правовой защиты детей на территории Воскресенского муниципального района.*

**МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района»**

*Приобретено и установлено 20 энергосберегающих насосов на муниципальных водопроводных сетях.*

*Приобретено 6 АСУ для замены башен «Рожновского» на муниципальных системах водоснабжения.*

*Переоборудован автомобиль ГАЗ-33 (демонтаж бункера ТКО, установка ассенизаторского оборудования).*

*Проведен капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы на 14 системах централизованного водоснабжения р.п. Воскресенское и сельских поселений.*

**МП «Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

*В рамках программы приобретены 2 автобуса Газель NEXT на сумму 3,08 млн.руб. 4 автобуса переоборудованы на газ на сумму 0,18 млн.руб. Кроме того, приобретено 4 тахографа на сумму 0,25 млн.рублей.*

**МП «Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

*По итогам реализации программы достигнуты следующие результаты:*

*- окончено строительство объекта: «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам д. Чухломка Воскресенского муниципального района Нижегородской области»;*

*- приобретено на вторичном рынке 18 квартир для детей сирот;*

*- ветеран Великой Отечественной Войны получил субсидию на приобретение квартиры или дома;*

*- две молодых семьи получили субсидию на приобретение дома или квартиры;*

*- произведены ремонты сельских клубов в пяти сельских администраций (Благовещенская сельская администрация, Владимирская сельская администрация, Глуховская сельская администрация, Егоровская сельская администрация);*

*- произведены ремонты школ:*

*МОУ Владимирская СШ (ремонт системы отопления, капитальный ремонт фасада здания школы, капитальный ремонт внутренних помещений);*

*ремонт кровли здания школы по адресу: Воскресенский район, с. Староустье, улица Школьная, дом 5;*

*капитальный ремонт кровли здания начальной школы по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, с. Воздвиженское, ул. Школьная, д.15;*

*капитальный ремонт кровли здания начальной школы по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, с. Воздвиженское, ул. Школьная, д.15б;*

*- произведён капитальный ремонт детских садов:*

*- капитальный ремонт системы электроснабжения в МКДОУ Воскресенский детский сад №4 «Рябинка» по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Строителей, д.9;*

*- капитальный ремонт кровли МКДОУ Воскресенский детский сад № 7 «Сказка» (Карниз);*

*- электромонтажные работы в МКДОУ Воскресенский детский сад №2 «Семицветик» по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район. р.п.Воскресенское, ул. Пролетарская, д.49;*

*- капитальный ремонт кровли МКДОУ Воскресенский детский сад № 7 «Сказка»,*

*- ведется строительство школы на 10 классов в Воскресенском районе Нижегородской области;*

*- в рамках формирования современной городской среды на территории Нижегородской области завершена 3 очеред;.*

*- ремонт водопроводов по сельским администрациям в количестве 12 шт.*

*- благоустройство памятных мест, посвящённых ВОВ в количестве 36 шт.*

*- ремонт дорог сельских администраций (Капустихинская сельская администрация - 1 дорога, р.п. Воскресенское -4).*

**МП «Социальная поддержка семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

*Наиболее значимыми мероприятиями, реализованными в рамках программы в 2020 году стали:*

*- зональное мероприятие областного конкурса «Нижегородская семья в 2020 году»;*

*- районный интернет-конкурс семейной фотографии «Семьи счастливые моменты», посвященный Международному дню семьи;*

*- мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности;*

*- мероприятие «О той, что дарует нам тепло», посвященное Дню матери;*

*- районный конкурс рисунков и художественных фотографий «Крылья ангела», посвящённый Дню матери.*

*Проведены благотворительные акции:*

*- отправка детей в ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос»;*

*- отправка семей в ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец»;*

*- установка 30 семьям пожарных сигнализаторов;*

*- приобретение новогодних подарков семьям (продуктовые наборы).*

**МП «Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

*На реализацию мероприятий программы за отчетный год из бюджета муниципального района выделены средства в сумме 554,8 тыс. рублей. Средства направлены на предоставление субсидий Совету ветеранов войны и труда и Обществу инвалидов, а также на проведение мероприятий для ветеранов боевых действий, членов их семей и семей погибших ветеранов боевых действий.*

**МП «Информационное общество Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

*Структурными подразделениями и администрациями муниципальных образований района за 2020 год было предоставлено 15430 муниципальных услуг.*

*С 2014 года государственные и муниципальные услуги жители района вправе получать в МФЦ, где организовано 5 рабочих мест для приема посетителей в режиме «единого окна». За 2020 года МФЦ предоставлено 12619 услуг (в т.ч. 32 – муниципальных).*

**МП «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района»**

*В рамках реализации программы: приобретено 2 головы сельскохозяйственных животных (КРС), 11 единиц техники и оборудования,* *приобретено оборудование по сушке и очистке зерна (с комплектующими),* *проведено* 7 *исследований химического состава и качества кормов (сена, силоса).*

**МП «Обеспечение жильем молодых семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

*Две молодых семьи получили социальную выплату на приобретение жилого помещения.*

**МП «Обеспечение общественного правопорядка и противодействия преступности в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»**

*В 2020 году было произведено комплектование фондов муниципальных библиотек научно – методической литературой. Организована выставка книг по борьбе с наркоманией и алкоголизмом в центральной районной библиотеке.*

**МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

*В рамках программы осуществлялась реконструкция и обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории района (7 опор оповещения, 7 линий). Прошли обучение 15 человек по направлению гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Приобретено для первоклассников 500 световозвращающих стикеров.*

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ Воскресенского муниципального района Нижегородской области, утвержденной постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 13.05.2016 № 454, проведена оценка эффективности реализуемых программ.

Оценка эффективности муниципальных программ производилась на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования программы;

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования программы;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки эффективность 17 муниципальных программ признана высокой, 2 – неудовлетворительной.

Неудовлетворительная оценка муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области» сложилась по причине невыполнения отдельных индикаторов программы из-за введенных ограничений для посещений учреждений культуры в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции covid-19.

Неудовлетворительная оценка по муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» сложилась в связи с невыполнением 1 из 2 запланированных мероприятий для реализации в 2020 году. Мероприятие не реализовано в связи с тем, что конкурсе по отбору муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на софинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, не состоялся.

На основании высокой степени реализации мероприятий программ, эффективности использования средств и достижения плановых значений индикаторов, признать целесообразным продолжение реализации в 2021 году следующих муниципальных программ:

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области»;

«Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области»;

«Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»;

«Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области»;

«Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»;

«Обеспечение сохранности архивных фондов Воскресенского муниципального района Нижегородской области»;

«Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области»;

«Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района»;

«Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области»;

«Улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»;

«Социальная поддержка семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области»;

«Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Воскресенского муниципального района Нижегородской области»;

«Информационное общество Воскресенского муниципального района Нижегородской области»;

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Воскресенского муниципального района Нижегородской области»;

«Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района»;

«Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области»;

«Обеспечение жильем молодых семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области»;

«Обеспечение общественного правопорядка и противодействия преступности в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области».

Приложение: Информация об исполнении муниципальных программ Воскресенского муниципального района за 2020 год на 32 л.

Начальник отдела экономики,

прогнозирования и ресурсов И.В.Агеева

Исп.Кириллова Т.В.