## Лист1
Отправить данные в минэкономики
Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил | Выполнение проектов/мероприятий программы развития производительных сил
Воскресенский район | Воскресенский район | Воскресенский район | Воскресенский район | Воскресенский район | Воскресенский район
I полугодие 2015 | I полугодие 2015 | I полугодие 2015 | I полугодие 2015 | I полугодие 2015 | I полугодие 2015
№ | Наименование предприятия/хозяйствующего субъекта (с указанием типа - крупное, среднее, малое, ИП)/наименование поселения | Отрасль | Наименование проекта/мероприятия | Сроки реализации | Ответственный орган исполнительной власти Нижегородской области | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Эффект от реализации проектов /мероприятий | Дополнительная информация о проекте/мероприятии (с указанием причин невыполнения)
№ | Наименование предприятия/хозяйствующего субъекта (с указанием типа - крупное, среднее, малое, ИП)/наименование поселения | Отрасль | Наименование проекта/мероприятия | Сроки реализации | Ответственный орган исполнительной власти Нижегородской области | Всего, в т.ч. | Всего, в т.ч. | Всего, в т.ч. | Всего, в т.ч. | Всего, в т.ч. | Всего, в т.ч. | Федеральный бюджет | Федеральный бюджет | Федеральный бюджет | Федеральный бюджет | Федеральный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет | Частные инвестиции (собственные и привлеченные средства) | Частные инвестиции (собственные и привлеченные средства) | Частные инвестиции (собственные и привлеченные средства) | Объем отгруженной продукции (услуг), млн.руб. | Объем отгруженной продукции (услуг), млн.руб. | Объем отгруженной продукции (услуг), млн.руб. | Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн. руб. | Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн. руб. | Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн. руб. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб. | Создано рабочих мест, ед. | Создано рабочих мест, ед. | Создано рабочих мест, ед. | Дополнительная информация о проекте/мероприятии (с указанием причин невыполнения)
№ | Наименование предприятия/хозяйствующего субъекта (с указанием типа - крупное, среднее, малое, ИП)/наименование поселения | Отрасль | Наименование проекта/мероприятия | Сроки реализации | Ответственный орган исполнительной власти Нижегородской области | План | Профинансировано в рамках ПРПС | Освоено (кассовые расходы) в рамках ПРПС | % финансирования от плана | % освоения средств от объема финансирования | % освоения средств от плана | План | Профинансировано в рамках ПРПС | Освоено (кассовые расходы) в рамках ПРПС | % финансирования от плана | % освоения средств от объема финансирования | % освоения средств от плана | План | Профинансировано в рамках ПРПС | Освоено (кассовые расходы) в рамках ПРПС | % финансирования от плана | % освоения средств от объема финансирования | % освоения средств от плана | План | Профинансировано в рамках ПРПС | Освоено (кассовые расходы) в рамках ПРПС | % финансирования от плана | % освоения средств от объема финансирования | % освоения средств от плана | План | Факт | % от плана | План | Факт | % от плана | План | Факт | % от плана | План | Факт | % от плана | План | Факт | % от плана | Дополнительная информация о проекте/мероприятии (с указанием причин невыполнения)
Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность | Промышленность
9.42 | ООО "Рельеф" / Малое / Воскресенское | Производство строительных конструкций | 9.42 Модернизация производственного оборудования | 2015 - 2017 | Администрация муниципального района (городского округа) | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  | 100 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 100 | 60 | 13.9 | 23.1667 |  |  |  | 2.64 | 0.7 | 26.5152 | 2 | 1 | 50 | Проведено благоустройство территории
2.147. | ООО "Атика" / Малое / | Пищевая промышленность | 2.147 Строительство завода по производству природной питьевой воды | 2015 - 2017 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 35 |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 35 |  | 0 | 29.1 |  | 0 |  |  |  | 0.33 |  | 0 | 5 |  | 0 | Строительство планируется после утверждения Генерального плана сельсовета (в настоящее время на согласовании после доработки). Ведутся подготовительные и проектные работы. Построена дорога
2.148. | ООО "Светлояр" / Малое / Воскресенское | Пищевая промышленность | 2.148 Строительство завода по розливу бутилированной (в т.ч. газированной) воды | 2015 - 2017 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 2 |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 2 |  | 0 | 3.4 | 0.75 | 22.0588 |  |  |  | 0.17 | 0.09 | 52.9412 | 4 | 4 | 100 | С октября 2014 года изменился владелец
2.149. | ПО "Воскресенский хлебокомбинат" / Среднее / Воскресенское | Пищевая промышленность | 2.149 Модернизация и диверсификация производства | 2015 - 2017 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | [27 empty] | 38.5 | 18.702 | 48.5766 |  |  |  | 1.6 | 1.27 | 79.375
1.265. | ООО "Абрис-НН" / Малое / | Деревообрабатывающая промышленность | 1.265. Модернизация производственного оборудования и расширение парка техники | 2015 - 2017 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 3 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2 |  | 0 | 7.5 | 2.7 | 36 |  |  |  | 0.32 | 0.28 | 87.5 | 1 | 5 | 500
1.266. | ООО "БИН" / Малое / | Деревообрабатывающая промышленность | 1.266. Создание лесоперерабатывающего многофункционального комплекса | 2015 - 2017 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 2 |  | 1 | 0 |  | 50 | [18 empty] | 2 | 1 | 50 | 36 | 17.7 | 49.1667 |  |  |  | 2 | 0.89 | 44.5 | 14 | 7 | 50
1.267. | ООО "Крона" / Малое / | Деревообрабатывающая промышленность | 1.267. Реконструкция помещений для размещения деревообрабатывающего предприятия | 2015 - 2017 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | [27 empty] | 11.7 | 6.1 | 52.1368 |  |  |  | 0.53 | 0.15 | 28.3019 | 2 |  | 0
1.268. | ООО "Метрополь" / Малое / | Деревообрабатывающая промышленность | 1.268. Строительство сушильного цеха | 2015 - 2017 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 1.5 |  | 1.5 | 0 |  | 100 | [18 empty] | 1.5 | 1.5 | 100 | 16 | 10 | 62.5 |  |  |  | 0.36 | 0.47 | 130.5556 | 1 |  | 0 | Приобретен гидроманипулятор
1.269. | ООО "Стройсервис" / Малое / Богородский | Деревообрабатывающая промышленность | 1.269. Модернизация производственного оборудования и расширение парка техники | 2015 - 2017 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 7.82 |  | 2.674 | 0 |  | 34.1944 | [6 empty] | 2.55 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 5.27 | 2.674 | 50.74 | 2.5 | 1.88 | 75.2 |  |  |  | 0.27 | 0.2 | 74.0741 | 2 |  | 0 | Приобретены мульчер и печь
1.270. | ИП Миронов В.Б. / ИП / | Деревообрабатывающая промышленность | 1.270. Модернизация производственной базы | 2015 - 2017 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 0.7 |  | 0.25 | 0 |  | 35.7143 | [18 empty] | 0.7 | 0.25 | 35.7143 | 13 | 2.973 | 22.8692 |  |  |  | 0.39 | 0.225 | 57.6923 | 5 | 1 | 20 | Приобретен трактор. Основная причина отставания по показателю отгрузки - низкое качество древесины в арендованном участке
1.271. | ИП Поляшов Н.Н. / ИП / Воскресенское | Деревообрабатывающая промышленность | 1.271. Модернизация производственной базы | 2015 - 2017 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 0.6 |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0.6 |  | 0 | 16 | 8.304 | 51.9 |  |  |  | 0.6 | 0.28 | 46.6667 | 1 |  | 0
1.272. | ИП Шубин П.В. / ИП / Глуховский | Деревообрабатывающая промышленность | 1.272. Реконструкция помещения для размещения цеха лесопиления | 2015 - 2017 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 0.2 |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0.2 |  | 0 | 11.03 | 6 | 54.3971 |  |  |  | 0.56 | 0.58 | 103.5714 | 2 |  | 0
1.273. | ООО "НижЛесКом" / Малое / Владимирский | Деревообрабатывающая промышленность | 1.273. Создание предприятия по заготовке древесины | 2015 - 2017 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | [27 empty] | 15 | 5.566 | 37.1067 |  |  |  | 0.52 | 0.221 | 42.5 |  | 3
Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство
2.150. | ООО "Племенной завод "Серая лошадь" / Малое / | Животноводство | 2.150 Создание и развитие фаун-парка "Ноев ковчег" | 2015 - 2017 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0.9 |  | 0 | 18.5 | 6.5 | 35.1351 |  |  |  | 0.57 | 0.332 | 58.2456 | 1 |  | 0
2.151. | СПК "Путь к новой жизни" / Малое / Владимирский | Сельское хозяйство | 2.151 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | 2015 - 2017 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 10.35 | 0.376 | 8.366 | 3.6329 | 2225 | 80.8309 | [12 empty] | 0.85 | 0.376 | 0.376 | 44.2353 | 100 | 44.2353 | 9.5 | 7.99 | 84.1053 | 4 | 2.747 | 68.675 |  |  |  | 0.2 | 0.165 | 82.5 | 1 |  | 0 | Приобретены зерноуборочный комбайн, жатка, охладитель молока, погрузчик, каток
2.152. | КФХ "Пирогова Т.Б." / Малое / | Растениеводство и животноводство | 2.152 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, расширение транспортного парка | 2015 - 2017 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 1.5 |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 1.5 |  | 0 | 2.8 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.026 | 13 | 2 | 3 | 150 | Реализация сельскохозяйственной продукции планируется в 3-4 кв.
2.153. | КФХ "Федореев А.Н." / Малое / | Растениеводство и животноводство | 2.153 Приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и сельскохозяйственных животных | 2015 - 2017 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 0.3 |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0.3 |  | 0 | 3.6 | 1.815 | 50.4167 |  |  |  | 0.07 | 0.019 | 27.1429
Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению | Торговля, общественное питание, платные услуги населению
1.274. | ООО "АГАТ" / Малое / Воскресенское | Розничная торговля | 1.274. Строительство торгово-развлекательного центра | 2015 - 2017 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 15 |  | 11.327 | 0 |  | 75.5133 | [18 empty] | 15 | 11.327 | 75.5133 |  |  |  | 96 |  | 0 | 1.48 |  | 0 | 43 |  | 0 | Открытие планируется в 3 кв. Перенос ввода в эксплуатацию по причине неисполнения обязательств по присоединению к электросетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
1.275. | ООО "Визит" / Малое / | Общественное питание | 1.275. Реконструкция здания для размещения кафе "Визит" | 2015 - 2017 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | [30 empty] | 6 | 2.16 | 36 | 0.23 | 0.15 | 65.2174 | 1 | 8 | 800
1.276. | ООО "Святогор Инвест В" / Малое / Владимирский | Платные услуги | 1.276. Строительство гостинично-туристического комплекса (гостиница эконом-класса, столовая и автостоянка) | 2015 - 2017 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | [27 empty] | 2 | 0.738 | 36.9 |  |  |  | 0.15 | 0.022 | 14.6667
[5 empty] | ВСЕГО | 81.37 | 0.376 | 25.617 |  |  | 31.4821 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | 3.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.85 | 0.376 | 0.376 |  |  | 44.2353 | 76.97 | 25.241 | 32.7933 | 290.63 | 106.375 | 36.6015 | 102 | 2.16 | 2.1176 | 13.19 | 6.07 | 46.0197 | 87 | 32 | 36.7816
[5 empty] | в т.ч. МП | 81.37 | 0.376 | 25.617 |  |  | 31.4821 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | 3.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.85 | 0.376 | 0.376 |  |  | 44.2353 | 76.97 | 25.241 | 32.7933 | 252.13 | 87.673 | 34.7729 | 102 | 2.16 | 2.1176 | 11.59 | 4.8 | 41.415 | 87 | 32 | 36.7816