| 6 августа 2019 года | № 729 |
| --- | --- |
| Об утверждении плана мероприятий по разработке проекта бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |

В целях упорядочения взаимодействия участников процесса бюджетного планирования по разработке проекта бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке проекта бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

2.Руководителям управлений и отделов администрации, руководителям муниципальных учреждений обеспечить разработку и представление материалов и документов в соответствии с утвержденным Планом мероприятий.

3.В целях оперативного реагирования на изменения федерального и областного бюджетного законодательства и оптимизации процесса работы по формированию бюджета муниципального района разрешить управлению финансов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области корректировать сроки представления документов (материалов), предусмотренные Планом мероприятий, и доводить их до ответственных исполнителей.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на управление финансов администрации района (Н.В.Мясникова) и отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации района (И.В.Агеева).

Глава администрации района		Н.В.Горячев

Утвержден

постановлением администрации

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 6 августа 2019 года №729

План
мероприятий по разработке проекта бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| № | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры по типам учреждений | Субъекты бюджетного планирования | До 15 августа 2019 года | Управление финансов |
| 2 | Прогноз основных показателей, характеризующих налогооблагаемую базу на 2020-2022 годы | Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов | До 15 августа 2019 года | Управление финансов |
| 3 | Прогноз социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов | До 15 августа 2019 года | Управление финансов |
| 4 | Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества Воскресенского муниципального района в разрезе доходных источников на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | КУМИ | До 9 августа 2019 года | Управление финансов |
| 5 | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с указанием основных параметров расчета | Главные администраторы доходов | До 9 августа 2019 года | Управление финансов |
| 6 | Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Воскресенского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с финансово-экономическим обоснованием целесообразности приватизации каждого из объектов приватизации | КУМИ | До 9 августа 2019 года | Управление финансов |
| 7 | Прогнозные лимиты потребления электрической и тепловой энергии на 2020-2022 годы для муниципальных учреждений района в разрезе учреждений, отраслей, муниципальных образований района | Отдел капитального строительства и архитектуры (сектор ЖКХ) | До 16 сентября 2019 года | Управление финансов |
| 8 | Прогнозная средняя стоимость потребляемой тепловой энергии (1Гкал) для муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления, в разрезе муниципальных образований на 2020-2022 годы | Отдел капитального строительства и архитектуры (сектор ЖКХ) | До 16 сентября 2019 года | Управление финансов |
| 9 | Реестр утверждённых муниципальных программ Воскресенского муниципального района Нижегородской области и проектов муниципальных программ Воскресенского муниципального района Нижегородской области | Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов | До 16 сентября 2019 года | Управление финансов |
| 10 | Основные бюджетообразующие показатели прогноза социально-экономического развития района на 2020-2022 годы | Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов | До 04 октября 2019 года | Управление финансов |
| 11 | Проект постановления администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Воскресенском муниципальном районе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Управление финансов | До 16 сентября 2019 года | Администрация Воскресенского муниципального района |
| 12 | Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Управление финансов | До 20 сентября 2019 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 13 | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Управление финансов | До 20 сентября 2019 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 14 | Предварительный перечень объектов адресной инвестиционной программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Отдел капитального строительства и архитектуры | До 20 сентября 2019 года | Управление финансов |
| 15 | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Субъекты бюджетного планирования | До 26 сентября 2019 года | Управление финансов |
| 16 | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Субъекты бюджетного планирования | До 26 сентября 2019 года | Управление финансов |
| 17 | Сводные показатели проектов муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по утвержденной форме | Субъекты бюджетного планирования | До 4 октября 2019 года | Управление финансов |
| 18 | Обобщённые результаты проведённой оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в соответствии с постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 25 мая 2018 года №560 | Субъекты бюджетного планирования | До 4 октября 2019 года | Управление финансов |
| 19 | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2020-2022 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 4 октября 2019 года | Управление финансов |
| 20 | Утвержденные лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для бюджетных учреждений района в разрезе отраслей, муниципальных образований района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Отдел капитального строительства и архитектуры (сектор ЖКХ) | До 4 октября 2019 года | Управление финансов |
| 21 | Проекты соглашений по передаче полномочий | Субъекты бюджетного планирования | До 8 ноября 2019 года | Управление финансов |
| 22 | Проекты постановлений администрации Воскресенского района о внесении изменений в муниципальные программы Воскресенского муниципального района | Муниципальные заказчики – координаторы муниципальных программ | До 21 октября 2019 года | Управление финансов |
| 23 | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Воскресенского района на 2020-2022 годы | Управление финансов | До 8 ноября 2019 года |  |
| 24 | Формирование прогноза консолидированного бюджета Воскресенского района, проекта бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Управление финансов | До 8 ноября 2019 года |  |
| 25 | Проект решения Земского собрания Воскресенского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Управление финансов | До 11 ноября 2019 года | Администрация Воскресенского муниципального района |
| 26 | Проект решения Земского собрания Воскресенского района «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с необходимым перечнем документов | Глава администрации Воскресенского муниципального района | До 15 ноября 2019 года | Земское Собрание Воскресенского муниципального района |