УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Егоровского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.А.Черняев

«16» января 2019 год

**ПЛАН**

***Противопожарных мероприятий***

***Егоровского сельсовета Воскресенского района***

***на 2019 год***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование противопожарных мероприятий** | **Ответственные** | **Сроки исполнения** |
| 1 | Проводить профилактические мероприятия в жилом секторе населенных пунктов и обучение населения | Глава с/а  актив с/а  работники с/а | 3 раза в год |
| 2 | Провести проверку жилого фонда неблагополучных семей, одиноко проживающих граждан, многодетных семей с вручением противопожарных памяток | Сотрудники муниципальной пожарной охраны | 1 квартал  3 квартал |
| 3 | Организовать и провести сельские сходы по всем населенным пунктам сельской администрации с обязательной тематикой:  -Действие в случае пожара в частном доме.  -Поведение людей при пожаре  благоустройство придомовой территории и др. | Глава с/а  Специалисты ПЧ-126  работники МПК | раз в квартал |
| 4 | Проводить систематический осмотр техники ПМК и проводить необходимый ремонт пожарной техники.  Обеспечить необходимый запас ГСМ. | Глава с/а  Работники ПМК | весь период |
| 5 | Оказывать помощь в оформлении материальной помощи на ремонте печей, замене электропроводки малоимущим, престарелым гражданам. | Глава с/а  специалист  ГУ КЦСОН | весь год |
| 6 | Совместно с МУП ЖКХ «Водоканалом» провести анализ работы противопожарных гидрантов на водонапорной башне в д.Егорово с устранением имеющихся недостатков. | МУП ЖКХ «Водоканал»;  Глава с/а | апрель, май, июнь |
| 7 | Своевременно заключать договора с организациями по зимнему содержанию дорог, расчистки подъездных путей к водонапорным башням и противопожарным источникам. | Глава с /а  КФХ Миронов В.Б. | до 15.10.2019 г. |
| 8 | Продолжить работу по освещению населенных пунктов,вести работу по замене энергосберегающих ламп уличного освещения и приобретения счетчиков | Глава с/а | сентябрь-декабрь 2019 г. |
| 9 | Произвести очистку противопожарных прудов в д.Егорово | Глава с/адм. | Лето 2019 г. |
| 10 | Установить светоотражающие указатели у водоисточников. | Глава с/а | март 2019 г. |
| 11 | Провести проверку состояния путей эвакуации, электрооборудования, наличие и исправности первичных мер пожаротушения.  Принять меры по утеплению зданий. | Глава с/а | сентябрь-октябрь 2019 г. |
| 12 | Обустройство пожарного водоема в д.Дубовка | Глава, депутаты, население | Сентябрь 2019 |
| 13 | Утверждение нормативных правовых актов разработанных в соответствии с принятием и изменением в законодательство. | Глава с/а, депутаты | весь период |
| 14 | Проверить наличие звуковой сигнализации в населенных пунктах, провести их окраску. | Глава с/ адм.,  Депутаты с\с;  работники МПК | Май 2019 |
| 15 | Периодически проводить обновления стендов пожарной безопасности в подведомственных учреждениях. | Глава с/адм.;  Руководители учреждений культуры | весь год |
| 16 | Проводить работу с населением по покосу травы и сорняков на придомовой территории и на гувенниках. | Глава с/адм.;  депутаты | летний период |
| 17 | Вести работу с дорожными организациями по проведению покоса на придорожных полосах и дорогах в населенных пунктах | Глава с/адм. | летний период |
| 18 | Создание противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 4 метров | Пользователи лесов, земель сельскохозяйственного назначения | В течение пожароопасного сезона |