**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХУЛИМСУНТ**

**Березовского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01.03.2017 г. № 8

д. Хулимсунт

|  |  |
| --- | --- |
| **О Плане  мероприятий по защите населения и территорий сельского поселения Хулимсунт от природных пожаров в пожароопасный период 2017 года**  |  |

В соответствии со ст. 82, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, с  требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона Ханты - Мансийского автономного округа от 15 октября 1998 года № 67-оз «О пожарной безопасности», на основании Устава сельского поселения Хулимсунт, в целях защиты населения сельского поселения Хулимсунт, проведения мероприятий по своевременному предупреждению, своевременному обнаружению, а так же локализации, ликвидации лесных и тундровых пожаров на территории сельского поселения Хулимсунт:

 1. Утвердить план мероприятий по защите населения и территорий сельского поселения Хулимсунт от природных пожаров в пожароопасный период 2017 года согласно приложению 1.

2.  Обнародовать настоящее постановление путем размещения в общественно доступных местах и на официальном веб-сайте сельского поселения Хулимсунт.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Хулимсунт О.В. Баранова

Приложение №1

к постановлению Администрации

сельского поселения Хулимсунт

от 01.03.17 № 8

**ПЛАН**

**мероприятий по защите населения и территорий сельского поселения Хулимсунт от природных пожаров в пожароопасный период 2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **ФИО****исполнителя ОМС** | **Срок исполнения** |
| 1 | Организовать в соответствии с Методическими рекомендациями МЧС РФ заполнение и утверждение паспорта пожарной безопасности на поселок Хулимсунт | Главный специалист по СР и защите населения от ЧС | апрель |
| 2 | Рассмотреть на заседании КЧС сельского поселения  вопросы защиты населения и территории от природных пожаров, в том числе организационные мероприятия по обеспечению работы оперативного штаба и разработать систему оповещения членов оперативного штаба и КЧС | Глава сельского поселения Хулимсунт  | март - апрель |
| 3 | Организовать дополнительное обучение членов добровольных пожарных дружин правилам тушения пожаров с использованием пожарных мотопомп, с забором воды из открытых водоемов и других противопожарных источников | Начальник ВПО Сосьвинского ЛПУ МГ (по согласованию) | май, июнь |
| 4 | Разработать план оповещения жителей, персонала организаций, расположенных в пожароопасной зоне, при надвигающейся опасности с использованием средств массовой информации, средств звуковой сигнализации. | Глава сельского поселения Хулимсунт  | май |
| 5 | Привести в готовность технику, которая может быть использована при тушении пожаров, обеспечить необходимый запас ГСМ, предусмотреть возможность привлечения большегрузной техники | руководителиорганизацийи учреждений поселка Хулимсунт | май |
| 6 | Проверить  и привести в надлежащее состояние противопожарное водоснабжение, подъездные пути к пожарным гидрантам, водоемам, зданиям и сооружениям | Начальник ВПО Сосьвинского ЛПУ МГ (по согласованию) | май - июнь |
| 7 | Привести в готовность, пожарные мотопомпы, пожарно-техническое оборудование и снаряжение | Администрация сельского поселения Хулимсунт руководителиорганизацийи учреждений | май |
| 8 | Устроить противопожарные барьеры, разрывы на всей протяжённости участка границы поселка Хулимсунт  с лесным массивом и организовать уход за ними | Руководителиорганизацийи учреждений | июнь |
| 9 | Удалить сухую растительность и другие горючие материалы (мусор) на территории населенного пункта вблизи домов и других построек, предусмотреть другие мероприятия, исключающие возможность переброски огня природных пожаров на здания и сооружения | Администрация сельского поселения Хулимсунт  | май, июнь |
| 10 | На сходах и собраниях граждан провести инструктаж о мерах пожарной безопасности в лесу и действиях в случае угрозы распространения лесного пожара на населенный пункт | Главный специалист по СР и защите населения от ЧС | июнь |
| 11 | Предусмотреть комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы | Глава сельского поселения Хулимсунт  | март |
| 12 | Информировать  население с использованием средств печати, телевидения, радиовещания о пожарной обстановке в лесах, об ограничении посещения лесных массивов и лесопользования при наступлении высокой пожарной опасности | Главный специалист по СР и защите населения от ЧС | в пожароопасный период |
| 13 | Установить контроль за взрывопожароопасными объектами, населёнными пунктами, объектами экономики, расположенными в лесных массивах или в непосредственной близости от них | Глава сельского поселения Хулимсунт руководителиорганизацийи учреждений | в пожароопасный период |
| 14 | Организовывать привлечение добровольцев для тушения природных пожаров, предусмотрев их оснащение средствами пожаротушения, при необходимости - дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте в помощь подразделениям пожарной охраны или добровольной пожарной дружине | руководителиорганизацийи учреждений | в пожароопасный период |
| 15 | При угрозе распространения лесного пожара на населенный пункт организовать в нем круглосуточное дежурство (патрулирование) населения. | Глава сельского поселения Хулимсунт | в пожароопасный период |