**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХУЛИМСУНТ**

**Березовский район**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 00.00.0000 № 00

д. Хулимсунт

О внесении изменений в Постановление

Администрации сельского поселения

Хулимсунт № 59 от 26.12.2013 г.

«Об утверждении муниципальной программы

«Защита населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности на территории

муниципального образования сельское

поселение Хулимсунт на 2014 - 2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации сельского поселения Хулимсунт от 15.11.2013 года № 44 «Об утверждении порядков разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ сельского поселения Хулимсунт, порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Хулимсунт»:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Хулимсунт от 26.12.2013 года № 59 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Хулимсунт на 2014 - 2020 годы» следующие изменения:

1.1. В заголовке и по всему тексту слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2016 – 2020 годы».

1.2. Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции, согласно Приложениям 1,2,3 настоящего Постановления.

2. Постановление администрации сельского поселения Хулимсунт от 24.12.2015 года № 164 «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Хулимсунт от 26.12.2013 года № 55 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Хулимсунт на 2014 - 2020 годы» считать утратившим силу.

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в общественно

доступных местах и на официальном веб-сайте сельского поселения Хулимсунт.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы сельского

поселения Хулимсунт С.А.Омельченко

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Хулимсунт

от 00.00.0000 № 00

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального   
образования сельское поселение Хулимсунт

на 2016 - 2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Хулимсунт на 2016 - 2020 годы» |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации сельского поселения Хулимсунт от 18.11.2013 №78-р «О разработке проектов муниципальных программ» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Хулимсунт» |
| Соисполнитель муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.  2. Повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.  3. Создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением;  2. Повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов; |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016– 2020 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.  Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности. |
| Финансовое обеспечение  государственной программы | Общий объем финансирования Программы в 2016-2020 годах составит 20 352,02 тыс. рублей, в том числе:  2016 году – 0,0 тыс. рублей;  2017 году – 0,0 тыс. рублей;  2018 году – 6 741,0 тыс.рублей;  2019 году – 6 870,02 тыс. рублей;  2020 году – 6 741,0 тыс.рублей;  из них объем финансирования из сельского поселения в 2016-2020 годах составит 20 352,02 тыс. рублей, в том числе:  2016 году – 0,0 тыс. рублей;  2017 году – 0,0 тыс. рублей;  2018 году – 6 741,0 тыс.рублей;  2019 году – 6 870,02 тыс. рублей;  2020 году – 6 741,0 тыс.рублей; |
| Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы (показатели социально-экономической эффективности) | 1. Сохранение доли пожаров на объектах жилого фонда на уровне, 0.  2. Увеличение доли оповещаемого населения от общего числа жителей сельского поселения с 70 % до 100%.  3.Увеличение количества созданных общественных спасательных постов с 1 до 3 ед. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» к вопросам местного значения сельского поселения Хулимсунт относится защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения. Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности определены федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к ним относится:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории поселения;

-оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

-установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности;

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения Хулимсунт, устанавливаются нормативными актами администрации сельского поселения Хулимсунт.

Для реализации эффективной политики по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Хулимсунт сложились определенные предпосылки, а именно объективная заинтересованность населения сельского поселения Хулимсунт в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

Для решения проблемы по снижению количества пожаров на территории сельского поселения Хулимсунт, предотвращения гибели и травматизма людей, материальных потерь требуется комплексный программный подход в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения Хулимсунт.

**Раздел 2. Основные цели и задачи Программы**

Цели данной программы:

1. Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

2. Повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

3. Создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период.

Для достижения этих целей необходимо организовать работу по следующим основным задачам:

1. Разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением;

2. Повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

Для оценки хода реализации муниципальной программы, предусмотрена система целевых показателей:

1.Увеличение количества созданных общественных спасательных постов с 1 до 3 ед.

2. Сохранение доли пожаров на объектах жилого фонда на уровне, 0.

3. Увеличение доли оповещаемого населения от общего числа жителей поселения с 70 % до 100%.

Муниципальная программа рассчитана на реализацию в течение периода 2016-2020 годов.

**3. Перечень и описание программных мероприятий**

На реализацию задач, возложенных на программу, планируется выполнение мероприятий, изложенных в приложении 3 к настоящему постановлению.

**4. Механизм реализации Программы**

Координатором Программы является администрация сельского поселения Хулимсунт. Реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляет администрация сельского поселения Хулимсунт.

Координатор Программы осуществляет координацию деятельности разработчика и исполнителей программы.

Реализацию мероприятий Программы осуществляет разработчик и исполнители.

Функции разработчика:

* осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов, вносит предложения об изменениях и дополнениях по вопросам муниципальной службы;
* организует реализацию мероприятий Программы;
* контролирует ход реализации Программы, изучает и обобщает результаты.

Функции исполнителей:

* участвуют в реализации Программы и отвечают за выполнение отдельных направлений Программы, обеспечивают выполнение программных мероприятий;
* участвуют в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации программных мероприятий.

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Хулимсунт

от 00.00.0000 № 00

Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных показателей и (или) индикаторов | Базовое  значение целевого показателя на начало реализации программы | Значения целевого показателя и (или) индикатора  по годам | | | | | Значение целевого показателя и (или) индикатора на момент окончания действия программы | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество пожаров на объектах жилого фонда. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля оповещаемого населения от общего количества населения в поселении, %. | 70 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Количество созданных общественных спасательных постов, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения Хулимсунт

от 00.00.0000 № 00

Перечень основных мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие муниципальной программы | | | Ответственный  исполнитель/  соисполнитель | Источник  финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. |
| **Подпрограмма 1. « Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций».** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение квартир для пострадавших от пожара | | | Администрация сельского поселения Хулимсунт | **всего** | **20 223,0** | **0,0** | **0,0** | **6 741,0** | **6 741,0** | **6 741,0** |
| местный бюджет | 20 223,0 | 0,0 | 0,0 | 6 741,0 | 6 741,0 | 6 741,0 |
| 1.2 | Разработка проектно-нормативной документации в области охраны окружающей среды, Подготовка паспортизации опасных отходов | | | Администрация сельского поселения Хулимсунт | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | | | **всего** | **20 223,0** | **0,0** | **0,0** | **6 741,0** | **6 741,0** | **6 741,0** |
| местный бюджет | 20 223,0 | 0,0 | 0,0 | 6 741,0 | 6 741,0 | 6 741,0 |
| **Подпрограмма 2. "Укрепление пожарной безопасности"** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Техническое обслуживание пожарной сигнализации административных зданий | | Администрация сельского поселения Хулимсунт | **всего** | **129,02** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **129,02** | **0,0** |
| местный бюджет | 129,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,02 | 0,0 |
| 2.2. | | Изготовление проектов, приобретение и установка оборудования, приобретение журналов. | | Администрация сельского поселения Хулимсунт | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме 2** | | |  | | **всего** | **129,02** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 129,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе** | | | | | **всего** | **20 352,02** | **0,0** | **0,0** | **6 741,0** | **6 870,02** | **6 741,0** |
| местный бюджет | 20 352,02 | 0,0 | 0,0 | 6 741,0 | 6 870,02 | 6 741,0 |